VENDIM   
Nr. 13, datë 10.3.2016

PËR MIRATIMIN E FINANCIMIT PËR VITIN 2016, PËR DISA PROJEKTE NË VAZHDIM, TË GRANTIT TË ARSIMIT, PROGRAMI I ZHVILLIMIT VENDOR DHE RAJONAL, SHTYLLA I, SI DHE PËR DISA NDRYSHIME NË VENDIMIN NR.19, DATË 16.3.2015,  DHE VENDIMIN NR. 28, DATË 29.5.2015, TË KOMITETIT PËR ZHVILLIMIN E RAJONEVE

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të nenit 15, të aneksit 3, të ligjit nr.147/2015, “Për buxhetin e vitit 2016”, Komiteti për Zhvilli-min e Rajoneve





VENDOSI:

1. Miratimin e financimit për vitin 2016, për disa projekte në vazhdim me cikël financimi 2014-2015, për grantin e arsimit, Programi i Zhvillimit Vendor dhe Rajonal, shtylla I, sipas tabelës 1, bashkëlidhur këtij vendimi.
2. Miratimin e financimit për vitin 2016, për disa projekte në vazhdim me cikël financimi 2015-2016, për grantin e arsimit, Programi i Zhvillimit Vendor dhe Rajonal, shtylla I, sipas tabelës 2, bashkëlidhur këtij vendimi.
3. Në tabelën nr.1, që i bashkëlidhej vendimit nr.19, datë 16.3.2015, të Komitetit për Zhvillimin e Rajoneve, “Për shpërndarjen e fondit për thirrjen e dytë për nënprogramin e arsimit, si dhe për një ndryshim në vendimin nr. 11, datë 25.2.2015”, bëhen ndryshime, sipas tabelës 3, bashkëlidhur këtij vendimi.
4. Në tabelën nr.1, që i bashkëlidhej vendimit nr.28, datë 29.5.2015, të Komitetit për Zhvillimin e Rajoneve, “Për shpërndarjen e fondit për programin e arsimit, pjesë e fondit për zhvillimin e rajoneve, për vitin 2015”, bëhen ndryshime, sipas tabelës 4, bashkëlidhur këtij vendimi.
5. Ngarkohen ministri i Arsimit dhe Sportit dhe ministri i Financave, për zbatimin e këtij vendimi.
Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.
ZËVENDËSKRYETAR
Niko Peleshi
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Zëvendëskryeministri                        Zëvendëskryetar;   Ministri i Financave               anëtar;   Ministri i Zhvillimit Ekonomik, Turizmit,    Tregtisë dhe Sipërmarrjes             anëtar    Ministri i Zhvillimit Urban             anëtar;   Ministri i Transportit dhe Infrastrukturës          anëtar;   Ministri i Arsimit dhe Sportit             anëtar;   Ministri i Bujqësisë, Zhvillimit R ural dhe          Administrimit të Ujërave               anëtar;   Ministri i Shëndetësisë                 anëtar;    Ministri i Kulturës                            anëtar;    Ministri i Mjedisit                            anëtar;    Ministri i Punëve të Brendshme                        anëtar;   Ministri i Shtetit   për Inovacionin    dhe Administratën Publike             anëtar;   Ministri i Shtetit për Çështjet Vendore                      anëtar;    Kryetari i Shoqatës së Qarqeve të Shqipërisë                    anëtar;    Kryetari i Shoqatës së Bashkive të Shqipërisë /   Përfaqësuesi i Bordit   të Agjencisë për Zhvillim Rajonal nr.1   anëtar;    Kryetari i Shoqatës për Autonomi Vendore     /   Përfaqësuesi i Bordit të Agjencisë për Zhvillim Rajonal nr.2   anëtar;   Përfaqësuesi i Bordit të Agjencisë për Zhvillim Rajonal nr.3   anëtar;   Përfaqësuesi i Bordit të  Agjencisë për Zhvillim Rajonal nr.4   anëtar.  
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Tabela 1. Lista ¢ projekteve me cikél financimi 2014-2015, t& financuara pérmes grantit t&
arsimit, programi i zhvillimit vendor dhe rajonal, shtylla I, financimi pér vitin 2016.

Vlerae
Vierae s -
Autoriteti Programi Vera e Viera e realizuar né financimit
Nr. Emértimi i projektit g Projektit Kontratés s .. | pér vitin
Kontraktues buxhetor » 5 2 55 vitin 2015 (né
(né Leke) (né€ Leke) Leké) 2016
(Leké)
Rikonstruksion i ploté dhe
1 ];’iz];lja Z}ﬁf;ﬁ;mebﬁ;:: ?Zemal 09230 | 199,189,198 | 152,297,454 | 72,297,454 | 80,000,000
Stafa", Njésia 10
Rikonstruksion i shkolles 9-
2 | Bashkia Diber ggi:ﬁ:lgf:ﬁggﬁsf 09120 | 42,616,229 | 38,042.570 | 35,054,783 | 2.987,787
Dodes
Totali 241,805,427 | 190,340,024 | 107,352,237 | 82,987,787
Shénim:

1. "Vlera e projektit" pérfaqéson vlerén e projektit t& miratuar me Vendim t& Komitetit pér
Zhvillimin e Rajoneve.

2. "Vlera e kontratés" pérfaqéson vlerén ¢ kontraktuar nga autoriteti kontraktues pér zbatimin ¢
punimeve t& projektit, dhe korrekton vlerén e projektit. Vlera e kontratés pércillet nga sekretariati
teknik (Ministria ¢ Arsimit dhe Sportit).

3. "Vlera e realizuar pér vitin 2015” tregon vlerén e realizuar pér vitin 2015, deri né 31.12.2015.
Vlera ¢ realizuar pércillet nga sekretariati teknik (Ministria e Arsimit dhe Sportit).

4. "Vlera e financimit”, pér vitin 2016, tregon vlerén e mbetur t& financimit, pas diferencés midis
vlerés s& kontratés dhe vlergs s& realizuar pér vitin 2015.
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Tabela 2. Lista e projekteve me cikél financimi 2015-2016, pérmes grantit t& arsimit, programi i
zhvillimit vendor dhe rajonal, shtylla I, financimi pér vitin 2016.

Viera e
Viera e e
o s § Vierae Vlera e . .. | financimit
Autoriteti o g ¢ o Programi s o o ” realizuar né Ty
Emértimi i projektit Projektit Kontratés s pér vitin
Kontraktues buxhetor 5 i s i vitin 2015
(né Leke) (né Leke) (né Leké) 2016
(Leké)
Bashkia Tirang %::Ee stiskle Jondan Mg 09230 | 84,746,629 0| 84746620
Bl T | o pilllin L Henit SpOMvS 09230 | 25,000,000 o| 25.000000
shkollén "Petro Nini Luarasi
Foud: Shoitar Rikonstruksion i shkollés s& mesme
1 SRGIP té bashkuar "Caush Senja" Tunjé, 09231 6,494,161 4,541,584 0 4,541,584
Zhvillimit o
Komuna Tunjé
TOTALI 116,240,790 4,541,584 0| 114,288213
Shénim:

1. "Vlera e projektit" pérfaqéson vlerén e projektit t& miratuar me Vendim t& Komitetit pér
Zhvillimin e Rajoneve.

2. "Vlera e kontratés" pérfaqéson vlerén ¢ kontraktuar nga autoriteti kontraktues pér zbatimin e
punimeve t& projektit, dhe ‘“korrekton” vlerén e projektit. Vlera ¢ kontratés pércillet nga
sekretariati teknik (Ministria e Arsimit dhe Sportit).

3. "Vlera ¢ realizuar pér vitin 2015” tregon vlerén e alokuar pér vitin 2015, deri n& 31.12.2015. Vlera
e realizuar pércillet nga sekretariati teknik (Ministria ¢ Arsimit dhe Sportit).

4. "Vlera e financimit”, pér vitin 2016, tregon vlerén e mbetur t& financimit, pas diferencés midis
vlerés s¢ kontratés dhe vlergs s& realizuar pér vitin 2015.
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Tabela 3. Ndryshim tabelén 1, q& i bashkélidhej vendimit nr.19, daté 16.3.2015, té Komitetit pér
Zhvillimin e Rajoneve

Projektit nr.6, si mé poshté vijon, né tabelén 1 t& kétij vendimi i anulohet financimi.

Nr. Autoriteti kontraktues Emri i projektit Vlerae Vlerae Viera e
projektit financimit financimit pér
(Leké) pér vitin 2015 | vitin 2016 (né
(né leké) leké)
Ndértimi i shkollés sé mesme,
6 Fondi Shqiptar i Zhvillimit | Farké e Madhe, Tirang, Komuna 252,467380 | 125,701,776 126,765,530

Farké

Shénim:

1. Anulimi i financimit pér kété projekt béhet me kérkesé t& sekretariatit teknik prang
Ministrisé s& Arsimit dhe Sportit, nr.982/1 prot, daté 04.02.2016.

2. Totali i vlerés s& projektit si dhe vlera e financimit pér vitet 2015 dhe 2016, pér tabelén
1, q& i bashkélidhet vendimit nr.19, daté 16.3.2015, t& Komitetit pér Zhvillimin e
Rajoneve, béhet, si mé poshté vijon:

Autoriteti Vlera e ploté e Vlera e financimit Vlera e financimit
INE: Kontraktues Emértimi i projektit projektit pér vitin 2015 (né | pér vitin 2016 (né
(Leké) Leké) Leké)
TOTALI 142,850,074 71,425,039 71,425,035

3. Numri rendor i totalit t& projekteve, né tabelén 1 t& kétij vendimi ndryshon, nga 6 projekte b&het
5 projekte.

Tabela 4. Ndryshim né tabelén 1 qé i bashkélidhej vendimit nr.28, daté 29.5.2015, té Komitetit
pér Zhvillimin e Rajoneve

Pér projektin “Rikonstruksioni i Shkollgs ‘“Koreografike”, Tirang”, me vleré projekti 69,748,393
Lekg, financuar pérmes grantit t& Arsimit, sipas vendimit nr. 28, dat& 29.05.2015 “Pér shpémdarjen ¢
fondit pér programin ¢ arsimit, pjesé e fondit pér zhvillimin ¢ rajoneve, pér vitin 2015, Tabela 1, pika
5 ¢ shénimit, i delegohet e drejta pér aplikim pér financim, Bashkisé s& Tiranés, si institucioni
pérgjegjés q& administron objektet arsimore t& sistemit parauniversitar né Republikén ¢ Shqipérisé.

Propozimi pér delegimin ¢ késaj t& drejte, béhet nga sekretariati teknik, prang Ministrisé s& Arsimit
dhe Sportit, sipas shkresés me nr.982/2 Prot, dat& 25.2.2016.





