VENDIM

Nr. 29/2025

PËR MIRATIMIN E PLANIT VJETOR 2025 PËR ZBATIMIN E PROGRAMIT

TË STATISTIKAVE ZYRTARE 2022–2026

Në mbështetje të nenit 78 të Kushtetutës, nenit 9, pika 5, të ligjit nr. 17/2018, “Për statistikat zyrtare”, i ndryshuar, dhe nenit 55 të Rregullores së Kuvendit, me propozimin e Këshillit të Ministrave,

KUVENDI

I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

VENDOSI:

I. Miratohet Plani Vjetor 2025 për zbatimin e Programit të Statistikave Zyrtare 2022–2026.

II. Plani Vjetor 2025 botohet në Fletoren Zyrtare.

III. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

KRYETARE

Elisa Spiropali

Miratuar në datën 17.3.2025.

SISTEMI KOMBËTAR STATISTIKOR

PLANI VJETOR 2025

Për zbatimin e Programit të Statistikave Zyrtare 2022–2026

I. Lista e shkurtimeve

II. Hyrje

III. Objektivat zhvillimorë

IV. Aktivitetet statistikore

Fusha 1 “Statistikat demografike dhe sociale”

Fusha 2 “Statistikat ekonomike”

Fusha 3 “Statistikat sektoriale”

Fusha 4 “Statistikat e mjedisit dhe multidomain”

Botime përmbledhëse

Censet

V. Sistemi i menaxhimit të cilësisë

VI. Integrimi evropian dhe bashkëpunimet ndërkombëtare

VII. Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm (SDG)

VIII. Burimet financiare dhe njerëzore

IX. Analiza SWOT

X. Analiza e risqeve dhe problemet e pritshme për kryerjen e aktiviteteve

XI. Notë shpjeguese për përdorimin e aneksit

XII. Aneksi

## I. Lista e shkurtimeve

| AS | Aktivitet statistikor | NUTS | Nomenklatura e Njësive Territoriale për Statistikat (Nomenclature of Territorial Units for Statistics) |
| --- | --- | --- | --- |
| BA | Burim administrativ | NjEF | Njësi ekonomike familjare |
| CAPI | Intervistë me kompjuter (Computer Assisted Personal Interview) | OECD | Organizata për Bashkëpunimin Ekonomik dhe Zhvillimin (Organisation for Economic Co-operation and Development) |
| CATI | Intervistë me telefon (Computer-Assisted Telephone Interview) | OZHQ | Objektivat e zhvillimit të qëndrueshëm |
| CAWI | Intervistë me link (Computer Assisted Web Interview) | NUTS | Nomenklatura e Njësive Territoriale për Statistikat (Nomenclature of Territorial Units for Statistics) |
| DEGURBA | Klasifikimi i njësive administrative urbane | PRODCOM | Statistikat e Produkteve Industriale (Production Communautaire) |
| ECB | Banka Qendrore Evropiane (Europian Central Bank) | PSZ | Programi i Statistikave Zyrtare |
| EDP | Procedura e deficitit të tejkaluar (Excessive Deficit Procedure) | UNDESA | Departamenti i Kombeve të Bashkuara për Çështjet Ekonomike dhe Sociale |
| ESA | Sistemi Evropian i Llogarive Kombëtare dhe Rajonale (European system of national and regional accounts) | UNDP | Programi i Zhvillimit të Kombeve të Bashkuara |
| ESSPROS | Sistemi i Integruar Evropian për Mbrojtjen Sociale (European system of integrated social protection statistics) | VS | Vrojtim statistikor |
| FAO | Organizata për Bujqësinë dhe Ushqimin (Food and Agriculture Organization) | SKS | Sistemi Kombëtar Statistikor |
| FMN | Fondi Monetar Ndërkombëtar | ZC | Zonat e Censit |
| GDP | Produkti i brendshëm bruto (Gross Domestic Product) |  |  |
| GFS | Statistikat financiare të qeverisë (Government Finance Statistics) | AKBN | Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore |
| GFSM | Manuali për statistikat financiare të qeverisë (Government Finance Statistics Manual) |  |  |
| GIS | Sistemi i Informacionit Gjeografik (Geographic information system) |  |  |
| GSBPM | Manuali për Planifikimin e Fazave të Prodhimit Statistikor (Generic Statistical Business Process Model) |  |  |
| DEGURBA | Klasifikimi i njësive administrative urbane |  |  |
| ECB | Banka Qendrore Evropiane (Europian Central Bank) |  |  |
| EDP | Procedura e deficitit të tejkaluar (Excessive Deficit Procedure) |  |  |
| ICCS | Klasifikimi Ndërkombëtar i Krimeve për Qëllime Statistikore (International Classification of Crime for Statistical Purposes) |  |  |
| ICD | Klasifikimi Ndërkombëtar për Sëmundjet (International Statistical Classification of Diseases) |  |  |
| IÇK | Indeksi i Çmimeve të Konsumit |  |  |
| INSPIRE | Infrastruktura për Informacionin Gjeohapësinor në Evropë |  |  |
| IOM | Organizata Ndërkombëtare për Migracionin (International Organization for Migration) |  |  |
| IPA | Instrumenti i paraanëtarësimit |  |  |
| ISCO | Klasifikimi Ndërkombëtar Standard i Profesioneve (International Standard Classification of Occupations) |  |  |

## II. Hyrje

Plani Vjetor 2025 i paraqitet për miratim Kuvendit të Shqipërisë në zbatim të neneve 9 dhe 10, të ligjit nr. 17/2018, “Për statistikat zyrtare”. Dokumenti shërben për parashikimin e veprimtarive statistikore në përmbushje të objektivave strategjikë dhe rezultateve të pritshme të parashikuara në ligjin nr. 30/2022, “Për miratimin e programit të statistikave zyrtare 2022–2026”.

Dokumenti paraqet aktivitetet statistikore që do të kryhen nga Sistemi Kombëtar Statistikor, INSTAT-i, Banka e Shqipërisë, Ministria e Financave dhe Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore gjatë vitit 2025, sipas fushave përkatëse statistikore që mbulojnë, afatet dhe periodicitetet e zbatimit, si dhe indikatorët që do të prodhohen nga zbatimi i këtyre aktiviteteve. Në të njëjtën linjë paraqiten edhe institucionet përgjegjëse për dhënien e informacionit statistikor dhe frekuenca e transmetimit të këtij informacioni. Sipas kërkesave të ligjit për statistikat zyrtare, me qëllim që të sigurohet mbarëvajtja e veprimtarive të parashikuara dhe parandalimi i risqeve të mundshme, dokumenti përmban një analizë të risqeve dhe problemeve të pritshme gjatë vitit 2025.

Plani Vjetor 2025 është në përputhje me dokumentin e ngjashëm, i cili aplikohet nga vendet e tjera, anëtare të BE-së, mbështetur në nenin 17, të rregullores (KE) 223/2009, të Parlamentit Evropian dhe të Këshillit, datë 11 mars 2009, mbi statistikat evropiane, e cila shfuqizon Rregulloren (KE, Euroatom) nr. 1101/2008, të Parlamentit Evropian dhe të Këshillit, mbi dërgimin e të dhënave, të cilat i nënshtrohen konfidencialitetit statistikor, Zyrës Statistikore të Komuniteteve Evropiane, Rregullores së Këshillit (KE) nr. 322/97, mbi Statistikat e Komunitetit dhe vendimin e Këshillit 89/382/EEC, Euroatom për krijimin e një komisioni mbi programet statistikore të Komuniteteve Evropiane.

Legjislacioni shqiptar për statistikat zyrtare parashikon instrumentet e monitorimit të zbatimit të Planit Vjetor. Drejtori i përgjithshëm i INSTAT-it duhet t’i paraqesë Këshillit të Statistikave raporte 4-mujore, ndërsa Kuvendi i Shqipërisë diskuton raportin vjetor të ecurisë së Planit Vjetor mbi veprimtarinë e INSTAT-it dhe Sistemit Kombëtar Statistikor. Instrumente të tjera monitoruese të rëndësishme janë ndjekja e rekomandimeve të dala nga raportet Peer Review dhe raportet vjetore të BE-së për ecurinë e nivelit të përputhshmërisë së kapitullit 18 “Statistikat” në vendin tonë.

Për të rritur transparencën dhe besueshmërinë e publikut në statistikat zyrtare, përveç botimit në Fletoren Zyrtare, Plani Vjetor publikohet edhe në faqen zyrtare të INSTAT-it. Gjithashtu, në faqen elektronike zyrtare publikohen raportet 4-mujore për zbatimin e planit.

# III. Objektivat zhvillimorë

Objektivat zhvillimorë të Sistemit Kombëtar Statistikor, të parashikuar në Programin e Statistikave Zyrtare 2022–2026 dhe masat prioritare janë:

Për të matur performancën e Sistemit Kombëtar Statistikor në drejtim të zbatimit të këtyre objektivave dhe në përputhje me parashikimet e Programit të Statistikave Zyrtare 2022–2026, janë përcaktuar treguesit kyç të performancës me vlerat për vitin bazë 2022 dhe pritshmëritë për vitin 2025.

Tabelat e mëposhtme paraqesin këtë informacion për secilin objektiv zhvillimor dhe parashikimet për vitin 2025.

Tabela nr. 1: Objektivi strategjik 1, aktivitetet statistikore dhe treguesit e performancës

Tabela nr. 2: Objektivi strategjik 2, aktivitetet statistikore dhe treguesit e performancës

Tabela nr. 3: Objektivi strategjik 3, aktivitetet statistikore dhe treguesit e performancës

Tabela nr. 4: Objektivi strategjik 4, aktivitetet statistikore dhe treguesit e performancës

Tabela nr. 5: Objektivi strategjik 5, aktivitetet statistikore dhe treguesit e performancës

Tabela nr. 6: Objektivi strategjik 6, aktivitetet statistikore dhe treguesit e performancës

Tabela nr. 7: Aspektet përmirësuese për vitin 2025 krahasimisht me vitin bazë 2022

## IV. Aktivitetet statistikore

Lista e aktiviteteve statistikore paraqitet duke ndjekur strukturën e klasifikimit të fushave dhe temave statistikore, të parashikuara në shtojcën 1, të ligjit nr. 17/2018, “Për statistikat zyrtare”, si dhe duke ruajtur linjën e klasifikimeve të fushave statistikore e temave përkatëse, të përcaktuara në Programin e Statistikave Zyrtare 2022–2026. Lista e aktiviteteve për pjesën e Censit të Popullsisë dhe Banesave, dhe Censin e Bujqësisë pasqyrohet më hollësisht në seksione të veçanta të dokumentit.

- Përmbledhje: Arritjet 2024 – Pritshmëritë 2025

- Agjencitë statistikore dhe përgjegjësitë sipas Programit

Gjatë vitit 2024 Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore mori statusin ‘Agjenci Statistikore’. Sistemi Kombëtar Statistikor realizoi 106 aktivitete statistikore. INSTAT-i u angazhua për realizimin e 93 aktiviteteve statistikore, duke siguruar prodhimin e treguesve në katër fushat e Programit të Statistikave Zyrtare si: fusha e statistikave demografike dhe sociale, fusha e statistikave ekonomike, fusha e statistikave sektoriale dhe fusha e statistikave të mjedisit dhe multidomain. Banka e Shqipërisë realizoi 9 aktivitete për mbulim me tregues në fushën e statistikave ekonomike dhe në fushën e statistikave sektoriale. Ministria e Financave kontribuoi në realizimin e 2 aktiviteteve në fushën e statistikave ekonomike. Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore u angazhua në realizimin e aktiviteteve që lidhen me bilancin energjetik tremujor dhe vjetor. Për vitin 2025 Sistemi ka planifikuar të realizojë 113 aktivitete statistikore. INSTAT-i planifikon të realizojë 100 aktivitete në 4 fushat statistikore të programit, Banka e Shqipërisë 9 aktivitete në fushën e statistikave ekonomike dhe në fushën e statistikave sektoriale, Ministria e Financave do të realizojë 2 aktivitete në fushën e statistikave ekonomike, Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore do të realizojë 2 aktivitete statistikore.

- Aktivitetet dhe treguesit statistikorë

Gjatë vitit 2024 në fushën e statistikave demografike dhe sociale u realizuan 30 aktivitete statistikore nga të cilat u prodhuan 446 tregues, duke mbuluar me të dhëna nënfushat, si: popullsia me vendbanim të zakonshëm në Shqipëri dhe jashtë saj, puna dhe kostot e punës, arsimi dhe trajnimet, shëndetësia, të ardhurat dhe shpenzimet e konsumit, mbrojtja sociale, drejtësia dhe krimi, kultura; 20 aktivitete në fushën e statistikave ekonomike, nga të cilat u prodhuan 241 tregues mbi statistikat makroekonomike, statistikat financiare të qeverisë, fiskale dhe të sektorit publik dhe statistikat e biznesit; në fushën e statistikave sektoriale u realizuan 45 aktivitete nga të cilat u prodhuan 354 tregues duke mbuluar nënfushat, si: statistikat e bujqësisë, peshkimit dhe pyjeve, energjia, transporti, turizmi, tregtia e jashtme, bilanci i pagesave, çmimet, shkenca, teknologjia dhe inovacioni; në fushën e statistikave të mjedisit dhe multidomain u realizuan 11 aktivitete për prodhimin e 50 treguesve statistikorë mbi llogaritë monetare dhe fizike në mjedis, mbetjet, ujin, biodiversitetin etj. Për vitin 2025 për fushat dhe nënfushat e sipërpërmendura parashikohen: 33 aktivitete në fushën e statistikave demografike dhe sociale për prodhimin e 496 treguesve statistikorë; 20 aktivitete në fushën e statistikave ekonomike, duke synuar prodhimin e 241 treguesve; 47 aktivitete në fushën e statistikave sektoriale, shoqëruar me prodhimin e 361 treguesve; 13 aktivitete në fushën e statistikave të mjedisit dhe multidomain, për prodhimin e 56 treguesve statistikorë.

- Aktivitetet e reja. Në vitin 2024 u realizuan 2 aktivitete të reja. Në fushën e statistikave demografike dhe sociale u ndërmorën disa aktivitete lidhur me studimin e aspekteve metodologjike, mbi statistikat e shëndetit dhe sigurisë në punë. U kryen disa takime për të kuptuar situatën dhe u reflektuan nevojat për klasifikimet e nevojshme për t’u përdorur. Në fushën e statistikave ekonomike u realizua vrojtimi i regjistrave të biznesit (ARB), rezultatet e së cilës shërbejnë për përditësimin e regjistrave të biznesit. Gjatë vitit 2025 planifikohet realizimi i një aktiviteti të ri që lidhet me publikimin e dedikuar për statistikat e Krimeve.

- Klasifikimet statistikore. Gjatë vitit 2024 ka vijuar zbatimi i klasifikimeve të miratuara në vitet paraardhëse, si dhe filloi puna për zbatimin e NACE Rev. 2.1. Tabela e korrespondencës midis NACE Rev. 2 dhe Rev. 2.1 u krijua dhe u transmetua në Eurostat. NACE Rev. 2.1 u përkthye në shqip dhe u diskutua në Komisionin Kombëtar të Nomenklaturave, i cili udhëheq aktivitetet për përshtatjen dhe zbatimin e klasifikimeve zyrtare ekonomike dhe sociale, në përputhje me klasifikimet evropiane dhe ndërkombëtare. NACE Rev. 2.1 është përfshirë në Planin Kombëtar për Integrimin Evropian 2024–2026 dhe pritet të miratohet nga Këshilli i Ministrave gjatë katërmujorit të parë të vitit 2025.

- Menaxhimi i cilësisë. Në planin e vitit 2024 u parashikuan dy audite statistikore, një në fushën e statistikave ekonomike dhe një në fushën e statistikave sektoriale, rezultatet e të cilave do të përcaktojnë perspektivën e përmirësimeve metodologjike dhe aksioneve të nevojshme për implementimin e tyre gjatë vitit 2025. Gjithashtu, në planin e vitit 2024 u parashikuan të realizohen 2 pyetësorë vetëvlerësimi, përkatësisht 1 për fushën e statistikave sociale dhe demografike dhe 1 për fushën e statistikave ekonomike. Gjatë vitit 2025 parashikohet realizimi i 2 pyetësorëve të vetëvlerësimit në fushën e statistikave sektoriale. Gjatë vitit 2024 u parashikuan matja e kostos për 56 aktivitete statistikore, ndërsa gjatë vitit 2025 parashikohet matja e kostos për 60 aktivitete statistikore. Sa i përket raporteve të cilësisë gjatë vitit 2024, INSTAT-i planifikoi publikimin e 63 raporteve të cilësisë edhe për vitin 2025 parashikohet publikimi i 63 raporteve të cilësisë.

Informacion më i detajuar rreth aktiviteteve statistikore të parashikuara për t’u realizuar gjatë vitit 2025 jepet në seksionet e mëposhtme sipas fushave statistikore, si dhe në aneksin e këtij dokumenti, ku aktivitetet janë shoqëruar me informacion të kategorive:

- Lloji i aktivitetit;

- Tipi i aktivitetit;

- Periodiciteti i aktivitetit;

- Përqindja e të dhënave të siguruara nga burimi administrativ/vrojtimi;

- Treguesit statistikorë;

- Institucioni përgjegjës për prodhimin e të dhënave;

- Institucioni përgjegjës për furnizimin me të dhëna;

- Afati i grumbullimit të të dhënave;

- Afati i përpunimit të të dhënave;

- Afati i publikimit të të dhënave;

- Risqet dhe nivelet e risqeve;

- Burimet e financimit.

## Fusha 1 “Statistikat demografike dhe sociale”

Statistikat sociale përfshijnë një sërë fushash që lidhen me statistikat e: popullsisë, tregut të punës dhe pagave, arsimit, shëndetësisë, të ardhurave dhe shpenzimeve të konsumit dhe përdorimit të kohës, mbrojtjes sociale, drejtësisë dhe krimit, kulturës.

Qëllimi kryesor i statistikave sociale është që të sigurojnë të dhëna në kohë dhe me cilësi të lartë të treguesve statistikorë, të cilët ndihmojnë në hartimin e politikave sociale dhe ekonomike, me qëllimin final të zhvillimit dhe përmirësimit të mirëqenies shoqërore, si dhe për monitorimin e ndikimit të këtyre politikave në aspekte të ndryshme të jetës në vend.

Objektivi kryesor për vitin 2025 për statistikat sociale do të jetë rritja e cilësisë dhe plotshmërisë së serive kohore për treguesit me frekuencë tremujore dhe vjetore, duke synuar rritjen e nivelit të përafrimit me acquis përkatëse.

Një ndër aktivitetet kryesore në këtë fushë statistikore do të jetë përgatitja për vlerësimin e projeksioneve të popullsisë bazuar në rekomandimet ndërkombëtare, llogaritja dhe vlerësimi i statistikave të diasporës shqiptare dhe kryerja e vrojtimit të grupimeve të treguesve të shumëfishtë (MICS) me fokus social, kryesisht të kushteve të jetesës, nënat dhe fëmijët, edukimi, shëndetësia, si dhe shumë fusha të tjera. Gjithashtu, një tjetër aktivitet i rëndësishëm, në kuadër të Censit të Popullsisë dhe Banesave 2023, do të jetë kryerja e analizave të thelluara me tematikat përkatëse.

Agjencia statistikore përgjegjëse: INSTAT-i.

Kjo fushë përbëhet nga 8 tema statistikore:

Në tabelën nr. 8 paraqitet numri i aktiviteteve për kategoritë: periodiciteti/burimi i të dhënave/ niveli minimal i publikimit/institucioni përgjegjës.

Tabela nr. 8: Përmbledhje e numrit të aktiviteteve për fushën “Statistikat sociale dhe demografike”

*M-mujor; T-tremujor; V-vjetor;

** VS-vrojtim statistikor; BA-burim administrativ; NA-nuk aplikohet.

##### Tema 1.1 “Popullsia me vendbanim të zakonshëm në Shqipëri dhe jashtë saj”

INSTAT-i, si institucioni përgjegjës prodhues, parashikon të kryejë aktivitete të fokusuara në tri nëntema: 1.1.1 “Demografi, migracion dhe projeksione”, 1.1.2 “Censi i popullsisë dhe banesave, azilkërkuesit dhe të huajt” dhe 1.1.3 “Statistikat gjinore”.

Në lidhje me nëntemën e parë do të kryhen tri aktivitete statistikore me frekuencë vjetore dhe tremujore. Prodhimi i statistikave të popullsisë dhe statistikave të migracionit kryhet me frekuencë vjetore. Ndërkohë, statistikat e ngjarjeve jetësore mbi numrin e lindjeve, vdekjeve dhe shtesa natyrore e popullsisë do të prodhohen me frekuencë tremujore. Për kryerjen e këtyre aktiviteteve do të përdoren burimet që INSTAT-i disponon, si: vrojtimi i forcave të punës dhe të dhënat administrative që merren nga Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile. Gjithashtu, për plotësimin e informacionit integrohen të dhënat nga burime ndërkombëtare, si: Eurostat, Departamenti i Çështjeve Ekonomike dhe Sociale në Kombet e Bashkuara (UNDESA), Programi i Zhvillimit në Kombet e Bashkuara (UNDP) dhe statistikat pasqyrë nga disa shtete të tjera.

Brenda kësaj nënteme do të kryhet nga INSTAT-i prodhimi i statistikave të azilit dhe të huajve, me frekuencë vjetore, duke përdorur të dhënat administrative të marra nga Ministria e Brendshme dhe Departamenti i Kufirit dhe Migracionit.

Aktiviteti i projeksioneve të popullsisë që kryhet zakonisht çdo pesë vjet, jep informacion në lidhje me numrin e ardhshëm, strukturën demografike dhe shpërndarjen territoriale të banorëve sipas hipotezave më të mundshme të prirjeve në sjelljet demografike.

Gjatë vitit 2025 parashikohet të kryhet publikimi mbi statistikat e diasporës shqiptare, aktivitet i cili prodhon të dhëna sipas destinacioneve kryesore, piramidën e diasporës etj., duke vlerësuar karakteristikat bazë demografike dhe sociale.

Gjithashtu, gjatë vitit 2025 parashikohet të kryhet vrojtimi i grupimeve të treguesve të shumëfishtë (MICS), qëllimi kryesor i të cilit është të sigurojë të dhëna të nevojshme, dhe me cilësi të lartë të një sërë treguesish të fushave të ndryshme me fokus fëmijët, kryesisht kushtet sociale të jetesës, nënat dhe fëmijët, edukimin, shëndetësinë etj. Ky vrojtim pritet të realizohet nëpërmjet koordinimit ndërsektorial të INSTAT-it.

Statistikat gjinore dhe indeksi i barazisë gjinore do të prodhohen sipas aktivitetit vjetor që do të kryejë INSTAT-i, duke përdorur të dhënat administrative dhe vrojtime statistikore të INSTAT-it, si edhe burime administrative nga institucione të tjera si: Banka e Shqipërisë, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, Instituti i Sigurimeve Shoqërore, Avokati i Popullit etj.

Treguesit kryesorë: tregues statistikorë mbi popullsinë më 1 janar, të detajuar sipas grup-moshës, gjinisë, qarqeve, si dhe tregues mbi komponentët e popullsisë, si: lindshmëria, vdekshmëria, shtesa natyrore e popullsisë, migracioni i brendshëm dhe i jashtëm, numri i emigrantëve dhe imigrantëve bazuar në vrojtimin e forcave të punës; tregues statistikorë të lindshmërisë, vdekshmërisë, martesave dhe divorceve me frekuencë vjetore, si dhe numri i lindjeve dhe i vdekjeve (shtesa natyrore e popullsisë) sipas qarqeve, me frekuencë tremujore.

Gjithashtu, nën këtë temë statistikore do të prodhohen tregues statistikorë të diasporës shqiptare sipas grup-moshës, gjinisë dhe vendit të rezidencës; tregues statistikorë të projeksioneve të popullsisë sipas grup-moshës dhe gjinisë; Tregues statistikorë mbi azilkërkuesit dhe të huajt me leje qëndrimi në Shqipëri sipas grup-moshës, gjinisë, motivit të lejes së qëndrimit dhe sipas vendit të origjinës.

Përputhshmëria me acquis: Statistikat demografike, të migracionit dhe popullsisë janë pjesërisht të përputhshme me Rregulloren (BE) nr. 1260/2013. Nga kjo rregullore lind nevoja për të prodhuar tabela më të detajuara për popullsinë me vendbanim të zakonshëm, lindjet e gjalla dhe vdekjet. Të dhënat demografike të siguruara nga INSTAT-i bazohen në përkufizimin e popullsisë banuese, nivelin rajonal NUTS dhe përkufizimet e ngjarjeve jetësore që janë plotësisht në përputhje me Rregulloren e BE-së nr. 1260/2013.

Statistikat e Azilkërkuesve, lejeve të qëndrimit, dhe shtetësisë janë përfshirë për herë të parë në Programin e Statistikave Zyrtare 2017–2021. Lidhur me statistikat e azilkërkuesve dhe lejeve të qëndrimit edhe pse nuk janë në përputhje me rregulloren, INSTAT-i synon përshtatjen me Rregulloren (KE) nr. 862/2007, të Parlamentit Evropian dhe Këshillit, datë 11 korrik 2007, “Mbi statistikat për migracionin dhe mbrojtjen ndërkombëtare”, nëpërmjet bashkëpunimit me institucionet furnizuese të të dhënave administrative për të prodhuar statistika më të mira dhe cilësore për migracionin, azilkërkuesit dhe të huajt.

##### Tema 1.2 “Puna dhe kostot e punës”

Tema 1.2 përbëhet nga dy nëntema: 1.2.1 “Punësimi dhe papunësia” dhe 1.2.2 “Kostoja e punës dhe të ardhurat nga puna”. Siguron informacion tremujor dhe vjetor mbi karakteristikat e tregut të punës dhe variablave socio-demografikë të individëve dhe familjeve. Përgjegjës për prodhimin e statistikave sipas kësaj teme është INSTAT-i. Për nëntemën e parë, INSTAT-i do të kryejë një aktivitet statistikor me frekuencë tremujore: “Statistika të tregut të punës”. Për prodhimin e statistikave të tregut të punës do të shfrytëzohen të dhënat nga vrojtimi i forcave të punës. Për nëntemën e dytë, INSTAT-i do të prodhojë statistikat mbi pagat me frekuencë tremujore dhe vjetore, si dhe vrojtimin e kostos së punës, për vitin 2025. Treguesit kryesorë: Tregues statistikorë mbi forcat e punës, punësimin dhe papunësinë sipas gjinisë, aktivitetit ekonomik, grup-profesioneve, grup-moshave, nivelit arsimor, në nivel qarku; tregues statistikorë mbi strukturën e kostos së punës sipas aktivitetit ekonomik, madhësisë dhe pronësisë së ndërmarrjes etj.; tregues statistikorë mbi pagën orare, mujore dhe vjetore bruto, dhe hendekun gjinor në paga sipas aktiviteteve ekonomike, grup-profesioneve; tregues statistikorë mbi pagën mesatare mujore për të punësuarit me pagë në sektorin shtetëror dhe për të gjithë sektorët ekonomikë sipas aktiviteteve ekonomike dhe grup-profesioneve, hendekun gjinor në paga sipas aktiviteteve ekonomike dhe grup-profesioneve dhe treguesit e strukturës së të ardhurave nga puna.

Përputhshmëria me acquis: Statistikat e forcave të punës lidhur me punësimin dhe papunësinë bazohen në Rregulloren kuadër (KE) nr. 1700/2019 dhe në rregulloret implementuese përkatëse. Aktualisht, niveli i përputhshmërisë me këto rregullore është i ulët. Klasifikimet mbi të cilat bazohet përpunimi i të dhënave janë në përputhje përkatësisht me klasifikimet ISCO-08 për profesionet dhe NVE Rev2, për aktivitetet ekonomike.

Statistikat strukturore mbi koston e punës dhe të ardhurave nga puna bazohen në rregulloret (KE) nr. 530/1999 dhe nr. 1737/2005, “Mbi vrojtimin e kostos së punës 2024”. Përkufizimet e përdorura janë kryesisht në përputhje me këto rregullore. Statistikat mbi koston e punës janë pjesërisht në përputhje me rregulloret përkatëse.

##### Tema 1.3 “Arsimi dhe trajnimet”

Qëllimi kryesor i kësaj teme është që të sigurojë të dhëna të krahasueshme dhe të harmonizuara, në kohë dhe me cilësi të lartë mbi arsimin zyrtar.

Kjo temë përbëhet nga 2 nëntema: a) 1.3.1 “Arsimi”, e cila përfshin tri aktivitete statistikore me frekuencë vjetore të cilat duhet të përmbushen nga INSTAT-i: “Statistika të regjistrimeve në arsim”, “Statistika të diplomimeve në arsim” dhe “Statistika të arsimit sipas fushave të studimit në arsimin e lartë”. Të dhënat sigurohen nga Ministria e Arsimit dhe Sportit dhe Ministria e Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit, e cila mbulon statistikat mbi arsimin profesional; b) 1.3.2 “Trajnimi profesional dhe të mësuarit gjatë të gjithë jetës”, që përfshin kryesisht statistika nga vrojtimi i arsimit të të rriturve, me periodicitet 5-vjeçar.

Në vitin 2025, INSTAT-i do vijojë punën për plotësimin dhe transmetimin e pyetësorëve të UNESCO–OECD–Eurostat me të dhëna të detajuara për arsimin, për vitin akademik 2023–2024, për diplomimet dhe për vitin akademik 2024–2025, për regjistrimet.

Treguesit kryesorë: Tregues statistikorë mbi regjistrimet që llogariten me bazë vjetore, sipas niveleve të arsimit, gjinisë, institucioneve publike/private, fushave të studimit (arsim i lartë), stafit mësimdhënës, qarqeve etj.; tregues statistikorë mbi diplomimet që llogariten me bazë vjetore, sipas niveleve të arsimit, gjinisë, institucioneve publike/private, qarqeve, fushave të studimit (arsimi lartë) etj.; tregues mbi shpenzimet gjithsej të buxhetit të shtetit për arsimin dhe përqindjen ndaj prodhimit të brendshëm bruto (PBB); tregues statistikorë kryesorë të përllogaritur bazuar në vrojtimin e forcave të punës mbi pjesëmarrjen e popullsisë 25–64 vjeç në arsim dhe trajnim, sipas gjinisë, grup-moshave dhe nivelit arsimor të arritur. Tregues mbi arsimimin e të rriturve bazuar në vrojtimin e arsimit të të rriturve.

Përputhshmëria me acquis: Statistikat e formimit profesional dhe të të mësuarit gjatë të gjithë jetës janë pjesërisht në përputhje me rregulloren e Komisionit Evropian (KE) nr. 452/2008, “Për prodhimin dhe zhvillimin e statistikave të arsimit dhe të të mësuarit gjatë të gjithë jetës”. Statistikat e arsimit janë pjesërisht në përputhje me statistikat evropiane të kësaj fushe. Të dhënat e pyetësorit të përbashkët të UNESCO-s, OECD-së dhe Eurostatit do të transmetohen në kohë në Eurostat në vitin 2025. Përpjekjet do të përqendrohen në përpilimin e të dhënave mbi të regjistruarit për herë të parë, lëvizshmërinë e të mësuarit, si dhe në përpilimin e pyetësorit me të dhëna rajonale. Shqipëria nuk ka kryer ende një vrojtim të formimit profesional të vazhdueshëm (CVTS) dhe nuk ka plane për ta zbatuar atë në një të ardhme të afërt.

##### Tema 1.4 “Shëndetësia”

Qëllimi kryesor i statistikave të shëndetësisë është që të sigurojnë të dhëna të krahasueshme dhe të harmonizuara, në kohë dhe me cilësi të lartë të treguesve statistikorë mbi shëndetin publik.

Kjo temë përbëhet nga nëntema 1.4.1 “Shëndeti publik” dhe nëntema 1.4.2 “Statistikat e shëndetit dhe sigurisë në punë”. Për realizimin e nëntemës së parë INSTAT-i do të kryejë dy aktiviteteve statistikore me frekuencë vjetore: statistikat mbi shkaqet e vdekjeve dhe statistikave mbi shëndetin publik. Për statistikat e shkaqeve të vdekjeve do të përdoret si burimi i të dhënave administrative Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile. Ndërsa për statistikat e shëndetit publik do të përdoren të dhënat administrative që sigurohen nga Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, Instituti i Shëndetit Publik dhe Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor. Për realizimin e nëntemës së dytë INSTAT-i do të kryejë aktivitetin mbi statistikat e shëndetit dhe sigurisë në punë, duke e pasuruar më tej me të dhëna nënfushën e statistikave të shëndetësisë.

Treguesit kryesorë: tregues mbi shkaqet e vdekjeve me frekuencë vjetore sipas grup-sëmundjeve bazuar në klasifikimin ndërkombëtar (ICD-9), gjinisë, grup-moshës dhe qarqeve; tregues statistikorë mbi shërbimin e institucioneve me shtretër, konsultorin e gruas dhe fëmijës, aktivitetin e qendrave shëndetësore; abortet sipas grup-moshave të nënës, nivelit arsimor të nënës, aftësisë së kufizuar, tregues mbi shëndetin dhe sigurinë në punë etj.

Përputhshmëria me acquis: përafrimi i statistikave të shkaqeve të vdekjeve është pjesërisht në linjë me rregulloren e Komisionit (EU) nr. 328/2011, “Për shëndetin publik dhe shkaqet e vdekjeve”, pasi INSTAT-i ende përdor klasifikimin ndërkombëtar ICD-9. Për sa i takon klasifikimit ICD-10, INSTAT-i synon të publikojë statistikat e shkaqeve të vdekjeve me klasifikimin e ri, por vështirësi ende ekzistojnë pasi një pjesë e mjekëve ende përdorin ICD-9. Statistikat e shpenzimeve në shëndetësi, nuk janë në përputhje me kërkesat e rregullores (EC) nr. 2015/359, “Për statistikat e shpenzimeve në shëndetësi”.

##### Tema 1.5 “Të ardhurat dhe shpenzimet e konsumit”

Për të prodhuar statistikat e kësaj teme, nga INSTAT-i do të përdoren të dhënat nga realizimi i dy aktiviteteve statistikore me frekuencë vjetore: “Vrojtimi i buxhetit të NjEF-së”, objektiv i të cilit është sigurimi i të dhënave të harmonizuara mbi buxhetin e familjes, dhe “Vrojtimi i të ardhurave dhe nivelit të jetesës”, objektiv i të cilit është të sigurojë të dhëna të harmonizuara mbi të ardhurat e familjeve, përfshirjen sociale dhe kushtet e jetesës. Të dhënat e mbledhura nëpërmjet këtyre dy vrojtimeve do të sigurojnë informacion mbi buxhetin e NjEF-së, të ardhurat, përfshirjen sociale, nivelin e jetesës etj.

Treguesit kryesorë: tregues statistikorë mbi përshkrimin e nivelit dhe strukturës së shpenzimeve për konsum të njësive ekonomike familjare (NjEF) në Shqipëri, si dhe të treguesve të tjerë me bazë shpenzimet e konsumit; tregues mbi varfërinë dhe përjashtimin social, shpërndarjen e të ardhurave, pabarazinë dhe kushtet e banimit, tregues mbi cilësinë e jetës etj.

Përputhshmëria me acquis: vrojtimi i buxhetit të familjes dhe vrojtimi i të ardhurave dhe nivelit të jetesës kryhen bazuar në rregulloren bazë të Komisionit Evropian (KE) 2019/1700, “Për statistikat lidhur me personat dhe familjet”, duke krijuar një kuadër ligjor të përbashkët lidhur me statistikat për njësitë ekonomike familjare dhe individët të mbledhura përmes kampionëve të zgjedhur.

Vrojtimi i buxhetit të familjes, gjithashtu, bazohet në marrëveshjen e mirëkuptimit (gentlemen’s agreement), ku secili shtet anëtar vendos objektivat, metodologjinë dhe frekuencën e kryerjes së vrojtimit. Bazuar në këtë marrëveshje, plotshmëria e të dhënave të vrojtimit është në përputhje të plotë me objektivat e përcaktuara nga INSTAT-i.

Vrojtimi i të ardhurave dhe nivelit të jetesës kryhet bazuar edhe në rregullore të tjera të Komisionit Evropian që lidhen specifikisht me zbatimin e këtij vrojtimi si: rregullorja (BE) 2020/258, “Për të ardhurat dhe nivelin e jetesës” dhe rregullorja (BE) 2019/2242, “Për rregullimin e disa specifikimeve, lidhur me raportet e cilësisë dhe organizimin e vrojtimit mbi të ardhurat dhe nivelin e jetesës”, si dhe rregulloret shtesë që ndihmojnë në zbatimin e përvitshëm të këtij vrojtimi.

##### Tema 1.6 “Mbrojtja sociale”

Kjo temë përbëhet nga nëntemat 1.6.1 “Mbrojtja sociale” dhe 1.6.2 “ESSPROS” Statistikat e mbrojtjes sociale janë shume të rëndësishme për të vlerësuar efektivitetin e masave dhe për të përmirësuar kushtet e jetesës së qytetareve. Treguesit e mbrojtjes sociale përfaqësohen me të dhëna administrative që kanë të bëjnë me përfituesit në skemën e sigurimeve shoqërore, përfituesit në skemën e ndihmës ekonomike dhe pagesës për aftësinë e kufizuar, përfituesit në pagesë papunësie, përfituesit në kujdesin rezidencial dhe atë ditor në qendrat e kujdesit social, si dhe nga treguesit për fëmijët. INSTAT-i prodhon të dhëna mbi mbrojtjen sociale në nivel vendi dhe në nivel qarku, të cilat publikohen çdo vit në faqen e web-it të INSTAT-it dhe në vjetarin rajonal.

Treguesit statistikorë nga sistemi ESSPROS (Statistikat e integruara evropiane të mbrojtjes sociale), përfaqësohen nga sistemi bazë që përfshin të dhëna vjetore mbi të ardhurat, shpenzimet dhe përfitimet në fushën e mbrojtjes sociale sipas skemave të ESSPROS-së dhe gjithsej, të cilat shërbejnë si instrument për të analizuar dhe krahasuar flukset financiare në fushën e mbrojtjes sociale, si dhe nga modulet të cilat përmbajnë informacion shtesë statistikor mbi aspekte të veçanta të mbrojtjes sociale si: Moduli i Përfituesit dhe Pensioneve, dhe Përfitimet neto të mbrojtjes sociale.

Treguesit kryesorë: Variablat kryesorë nga të dhënat administrative mbi mbrojtjen sociale grupohen në këto kategori kryesore, si: pagesa e papunësisë, pagesa e aftësisë së kufizuar, ndihma ekonomike, pensionet urbane dhe rurale, qendrat rezidenciale, fëmijë në përkujdesje shoqërore etj. Nga këto variabla dalin tregues, si: skemat e mbrojtjes sociale, të ardhurat dhe shpenzimet për mbrojtjen sociale, përfitimet e mbrojtjes sociale sipas funksionit të kujdesit shëndetësor, aftësisë së kufizuar, pleqërisë, pensioneve familjare, familjes dhe fëmijëve, papunësisë, strehimit dhe përjashtimit social të prodhuar me zbatimin e plotë të sistemit ESSPROS, të cilët bëjnë të mundur arritjen e nivelit të plotë të përputhshmërisë me Sistemin e Integruar Evropian të Mbrojtjes Sociale.

Përputhshmëria me acquis: Të dhënat e Sistemit të Integruar Evropian për Mbrojtjen Sociale (ESSPROS) bazohen në Rregulloren e Parlamentit dhe Këshillit Evropian nr. 458/2007, “Për sistemin evropian të statistikave të integruara të mbrojtjes sociale”, si dhe nga rregulloret e Komisionit nr. 1322/2007, “Për formatin e duhur të transmetimit dhe kriteret e matjes së cilësisë së ESSPROS” nr. 10/2008, “Për klasifikimet dhe rregullat e shpërndarjes së statistikave të ESSPROS”; nr. 110/2011, “Për formatin e duhur të transmetimit dhe kriteret e matjes së cilësisë së ESSPROS”; nr. 263/2011, “Për lançimin e mbledhjes së plotë të të dhënave të ESSPROS” dhe janë pjesërisht të përputhshme me kërkesat e këtyre rregulloreve.

##### Tema 1.7 “Drejtësia dhe krimi”

Të dhënat e drejtësisë dhe krimit janë të bazuara në të dhëna zyrtare, të grupuara, nga burimet administrative.

Kjo temë përbëhet nga nëntema 1.7.1 “Statistikat e kriminalitetit dhe drejtësisë”, e cila do të zbatohet nga INSTAT-i nëpërmjet përmbushjes së aktiviteteve statistikore me frekuencë vjetore, si: “Statistikat e kriminalitetit, veprave penale, procedimeve penale”, “Statistikat e personave të dyshuar, të pandehur dhe të burgosur”, “Statistikat e personave të dënuar dhe të pafajshëm”, “Zbatimi i klasifikimit ndërkombëtar të krimeve për qëllime statistikore (ICCS)”.

Statistikat mbi veprat penale dhe autorët do të prodhohen nëpërmjet përpunimit të të dhënave administrative të siguruara nga Drejtoria e Përgjithshme e Policisë; statistikat mbi procedimet penale dhe të pandehurit do të prodhohen nëpërmjet përpunimit të të dhënave administrative të siguruara nga Prokuroria e Përgjithshme; statistikat mbi të burgosurit do të prodhohen nëpërmjet përpunimit të të dhënave administrative të siguruara nga Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve; statistikat mbi të dënuarit dhe çështjet penale do të prodhohen nëpërmjet përpunimit të të dhënave administrative të siguruara nga Ministria e Drejtësisë.

Miratimi i klasifikimit pritej të bëhej gjatë vitit 2023, por për shkak të ndryshimeve të reja në Kodin Penal, ky proces është ndërprerë dhe pritet të rinisë me miratimin e Kodit të ri Penal.

Treguesit kryesorë: tregues mbi veprat penale të evidentuara nga policia bazuar në nenet e Kodit Penal; personat e dyshuar nga policia në kryerjen e një vepre penale; tregues mbi procedime penale dhe të pandehur të regjistruar nga Prokuroria; tregues mbi të burgosurit sipas veprave specifike penale, grup-moshës dhe gjinisë; të dënuarit me burg dhe të paraburgosur sipas gjinisë, veprave penale dhe grup-moshës. Tregues mbi çështje penale dhe të dënuarit nga Gjykatat e Shkallës së Parë, të ndarë sipas gjinisë, dy ndarjeve të mëdha moshore dhe veprave penale.

Përputhshmëria me acquis: Statistikat e drejtësisë dhe krimit bazohen në legjislacionin kombëtar dhe normat kombëtare të numërimit të veprave dhe personave në sistemin e drejtësisë. Kjo e bën të vështirë krahasueshmërinë e statistikave me ato të vendeve tjera. Për këtë arsye, përfundimi dhe miratimi i klasifikimit ndërkombëtar të statistikave të krimeve për qëllime statistikore (ICCS) do të sigurojë një kornizë për prodhimin e statistikave të krahasueshme.

##### Tema 1.8 “Kultura”

##### Statistikat e kulturës janë të përftuara nga grumbullimi i informacionit në disa fusha, sociale, ekonomike, të biznesit.

Kjo temë përbëhet nga nëntema 1.8.1 “Statistikat e kulturës dhe sportit”. Statistikat e kulturës bazohen në burime administrative dhe në vrojtimet sociale dhe ekonomike që INSTAT-i kryen. Të dhënat administrative sigurohen nga Ministria e Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit dhe Ministria e Arsimit dhe Sportit, të dhëna të cilat mbulojnë statistika mbi institucionet qendrore të artit dhe trashëgimisë kulturore dhe statistika lidhur me arsimin për fushën e kulturës. Vrojtimi i të ardhurave dhe nivelit të jetesës, vrojtimi i përdorimit të teknologjisë së informacionit dhe komunikimit (TIK), vrojtimi i forcave të punës, si dhe vrojtimi i çmimeve të konsumit, përdoren si burim në pasurimin e mëtejshëm të treguesve vjetorë të kulturës. Gjithashtu, gjatë vitit 2025 do të prodhohen statistikat mbi sportin, bazuar në vrojtimet që INSTAT-i kryen për këtë qëllim.

Treguesit kryesorë: Statistika mbi numrin e shfaqjeve dhe spektatorëve në institucionet qendrore të kulturës; numri i vizitorëve vendas dhe të huaj në muze, kala dhe parqe arkeologjike, tregues nga biblioteka kombëtare; statistikat mbi edukimin për fusha të lidhura me kulturën; punësimin në kulturë, lidhur me profesione dhe aktivitete ekonomike të lidhura me kulturën, statistika mbi përdorimin e internetit për qëllime kulturore, tregues mbi sportin etj.

Përputhshmëria me acquis: Statistikat e kulturës janë pjesërisht të përafruara me rregulloren (BE) nr. 1295/2013, “Për statistikat e kulturës”. Për zhvillimin e mëtejshëm të statistikave në linjë me rregulloren, INSTAT-i do të vijojë ndjekjen dhe konsultimin me metodologjinë e Eurostatit.

Tabela nr. 9: Lista e vrojtimeve për fushën “Statistikat sociale dhe demografike”

Tabela nr. 10: Niveli i përputhshmërisë me acquis për fushën “Statistikat sociale dhe demografike”

## Fusha 2 “Statistikat ekonomike”

Statistikat ekonomike përfshijnë temat statistikore, si: statistikat makroekonomike, statistikat financiare të qeverisë, fiskale dhe sektorit publik dhe statistikat e biznesit, të cilat luajnë një rol të rëndësishëm në hartimin e politikave ekonomike dhe përbëjnë bazën kryesore të informacionit për analiza të mëtejshme mbi zhvillimin dhe ndryshimet strukturore të ekonomisë së vendit.

Qëllimi kryesor i statistikave ekonomike është që të sigurojnë të dhëna në kohë dhe me cilësi të lartë të treguesve statistikorë, të cilët ndihmojnë në hartimin e politikave ekonomike, si dhe në monitorimin dhe menaxhimin e këtyre fushave.

Objektivi kryesor për vitin 2025 për statistikat ekonomike është realizimi i të gjithë objektivave, sipas Programit të Statistikave Zyrtare 2022–2026, me fokus rritjen e cilësisë dhe plotshmërisë së serive kohore për treguesit me frekuencë mujore, tremujore dhe vjetore, duke synuar rritjen e nivelit të përafrimit me acquis përkatëse. Një ndër zhvillimet e reja të parashikuara në vitin 2025, do të jetë përgatitja e serive kohore 1995–2017, në kuadër të revizionimit madhor të llogarive kombëtare, në terma vjetorë dhe tremujorë, ku synohet integrimi i të gjithë përmirësimeve të ndërmarra në këtë fushë nën asistencën e Eurostatit.

Agjencitë statistikore përgjegjëse: INSTAT-i, Banka e Shqipërisë dhe Ministria e Financave.

Në tabelën e mëposhtme (tabela nr. 11) paraqitet numri i aktiviteteve të kësaj fushe, për kategoritë: periodiciteti/burimi i të dhënave/niveli minimal i publikimit/institucioni përgjegjës.

Tabela nr. 11: Përmbledhje e numrit të aktiviteteve për fushën “Statistikat ekonomike”

*M-mujor; T-tremujor; V-vjetor;

** VS-vrojtim statistikor; BA-burim administrativ; NA-nuk aplikohet.

Fusha “Statistikat ekonomike” përbëhet nga 3 tema statistikore:

##### Tema 2.1 “Makroekonomike”

Në këtë temë përfshihen statistikat e llogarive kombëtare, si: llogaritë jofinanciare sipas sektorëve institucionalë, prodhimi i brendshëm bruto në terma tremujorë dhe vjetorë, tabelat burime-përdorime dhe llogaritë rajonale.

Llogaritë kombëtare pasqyrojnë zhvillimet makroekonomike të një vendi dhe i ofrojnë përdoruesve treguesit kryesorë dhe informacionin bazë për zhvillimin ekonomik të tij. Këto statistika tregojnë se sa është kapaciteti prodhues i vendit, sa konsumohet, investohet dhe shkëmbehet me vendet e tjera të botës. Vlerësimi i këtyre treguesve realizohet duke përdorur informacionin e siguruar nga burime të ndryshme statistikore dhe administrative. Struktura e temës përbëhet nga këto nëntema:

2.1.1 “Llogaritë jofinanciare sipas sektorëve institucionalë në terma vjetorë” paraqesin një pasqyrë koherente të të gjitha proceseve ekonomike dhe ndërveprimet e sektorëve të ndryshëm në ekonomi, duke përfshirë lidhjet midis ekonomisë kombëtare si një e tërë dhe pjesës tjetër të botës. Aktualisht, INSTAT-i publikon llogaritë jofinanciare sipas sektorëve institucionalë në terma vjetorë, në përputhje me Sistemin Evropian të Llogarive (ESA2010). Nën asistencën e vazhdueshme të programeve IPA shumëpërfituese është punuar për përpilimin e sekuencës së plotë të llogarive, me qëllim krijimin e plotshmërisë në seri kohore dhe tregues statistikorë. Në vitin 2025 do të realizohet publikimi dhe transmetimi në Eurostat i sekuencës së plotë të llogarive jofinanciare sipas sektorëve institucionalë për periudhën 2013–2017, duke rritur nivelin e plotshmërisë në seri kohore sipas programit të transmetimit ESA 2010.

2.1.2 “Llogaritë kombëtare tremujore dhe vjetore, agregatët kryesorë”, e cila ndahet në dy aktivitete kryesore, duke u bazuar në frekuencën e treguesit.

“Llogaritë kombëtare tremujore” pasqyrojnë në frekuenca tremujore ecurinë e treguesit të produktit të brendshëm bruto (PBB), i vlerësuar me metodën e prodhimit, si dhe vlerësimin e disa prej komponentëve kryesorë të metodës së shpenzimeve me çmime korrente, çmimet e vitit paraardhës dhe lidhje zinxhir, të përshtatura dhe jo të përshtatura sezonalisht.

“Llogaritë kombëtare vjetore” pasqyrojnë në frekuencë vjetore treguesin “Produkti i brendshëm bruto (PBB)”, i vlerësuar me metodën e prodhimit, të shpenzimeve dhe të të ardhurave. Vlerësimi i të dhënave bazohet në kombinimin e burimeve të siguruara nga INSTAT-i, Ministria e Financave, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, Qendra Kombëtare e Biznesit, Banka e Shqipërisë, Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare, Korporata Elektroenergjetike Shqiptare, Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike, Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore, në varësi të frekuencës së treguesit. Gjatë vitit 2025, nën asistencën e programit IPA 2022 shumëpërfituese, do të vijojë puna për rritjen e nivelit të përputhshmërisë me kërkesat e BE-së sipas programit të transmetimit ESA 2010.

2.1.3 “Tabelat burime-përdorime dhe tabelat input-output”, pasqyrojnë në mënyrë të detajuar qarkullimin e produkteve dhe shërbimeve sipas aktiviteteve ekonomike gjatë vitit. Nga ana e burimeve paraqitet outputi, importet, marzhet tregtare dhe të transportit, ndërsa nga ana e përdorimeve paraqitet konsumi ndërmjetës, konsumi final, formimi bruto i kapitalit fiks dhe eksportet. Këto tabela prodhohen me frekuencë vjetore nëpërmjet përpunimit të të dhënave administrative dhe të dhënave të mbledhura nga vrojtimet statistikore. Në vitin 2025, nën asistencën e IPA 2022 shumëpërfituese, do të vijojë puna në drejtim të përmirësimeve metodologjike për rritjen e nivelit të përputhshmërisë me ESA 2010 për përpilimin e këtyre tabelave.

2.1.4 “Llogaritë rajonale” pasqyrojnë zhvillimet makroekonomike sipas rajoneve statistikore të një vendi dhe i ofrojnë përdoruesve treguesit kryesorë dhe informacionin bazë për zhvillimin ekonomik rajonal. Këto statistika janë, gjithashtu, me frekuencë vjetore dhe prodhohen nëpërmjet kombinimit të të dhënave administrative dhe të dhënave të siguruara nga vrojtimet statistikore që zhvillon INSTAT-i. Llogaritë rajonale mbështeten në klasifikimin sipas rajoneve statistikore në nivel 1, 2 dhe 3, i cili bazohet në Nomenklaturën e Njësive Territoriale për Statistikat (NUTS) të Bashkimit Evropian. Në vitin 2025 fokusi do të jetë në drejtim të implementimit të përmirësimeve metodologjike të treguesve të llogarive rajonale, si dhe në përmirësimin e treguesve si: formimi bruto i kapitalit, të ardhurat e familjeve dhe kompensimi i punonjësve, në nivel rajonal, sipas kërkesave të programit të transmetimit ESA 2010 për llogaritë rajonale.

Treguesit kryesorë: Seti i plotë i llogarive sipas sektorëve institucionalë: PBB-ja vjetore me metodën e prodhimit, metodën e shpenzimeve dhe të ardhurave; PBB-ja tremujore me metodën e prodhimit dhe shpenzimeve, me çmime korrente, çmimet e vitit të mëparshëm dhe “të lidhura zinxhir”, sipas aktivitetit ekonomik, të përshtatura dhe jo të përshtatura sezonalisht; tabelat burime -përdorime me çmime korrente dhe me çmimet e vitit të mëparshëm; tabela input-output, prodhim i brendshëm, importe me çmime bazë; treguesi i PBB-së dhe i vlerës së shtuar bruto (VSHB-së), sipas rajoneve statistikore dhe degëve kryesore të ekonomisë në seri kohore; vlerësim i PBB-së dhe PBB-së për frymë, sipas rajoneve statistikore dhe aktiviteteve ekonomike; vlerësimi i PBB-së për frymë sipas rajoneve statistikore shprehur në termat e paritetit.

Përputhshmëria me acquis: Eurostati vlerëson llogaritë kombëtare pjesërisht në përputhje me nivelin e përputhshmërisë të llogarive kombëtare me standardet e acquis communautaire. Mbështetur në programin e monitorimit të përputhshmërisë, Shqipëria nën asistencën teknike të Eurostatit, ka rritur në mënyrë të ndjeshme nivelin e përputhshmërisë së statistikave të llogarive kombëtare veçanërisht me rritjen e plotshmërisë së treguesve statistikorë, serive kohore dhe përmirësimeve metodologjike të implementuara.

##### Tema 2.2 “Statistikat financiare të qeverisë, fiskale dhe të sektorit publik”

Për prodhimin e statistikave të kësaj teme janë përgjegjës INSTAT-i, Banka e Shqipërisë dhe Ministria e Financave, sipas nëntemave si vijon:

2.2.1 “Llogaritë financiare sipas sektorëve institucionalë” – janë një sistem statistikor i integruar, që pasqyron marrëdhëniet financiare ndërmjet sektorëve të ekonomisë. Këto statistika paraqesin një pamje të plotë dhe gjithëpërfshirëse të situatës financiare dhe marrëdhënieve financiare në ekonomi, për sa i përket sektorëve ekonomikë dhe instrumenteve financiarë, përfshirë edhe marrëdhëniet me jorezidentët. Llogaritë financiare ofrojnë një pasqyrë mbi operacionet dhe strukturën e sistemit financiar duke identifikuar kanalet kryesorë të përdorura për të përftuar dhe investuar burimet financiare.

Llogaritë financiare sipas sektorëve institucionalë, me frekuencë vjetore, hartohen nga Banka e Shqipërisë. Për hartimin dhe raportimin e tyre, Banka mbështetet në standardet metodologjike ndërkombëtare mbi të cilat është ngritur dhe funksionon hartimi dhe raportimi i llogarive financiare në vendet anëtare të Bashkimit Evropian, si më poshtë:

- Sistemi Evropian i Llogarive Kombëtare, ESA 2010;

- Manuali mbi burimet dhe metodat e hartimit të llogarive financiare – edicioni i dytë;

- Rregullorja 549/2013 (BE), mbi Sistemin Evropian të Llogarive Kombëtare dhe Rajonale në Bashkimin Evropian.

Hartimi i të dhënave bazohet në kombinimin e burimeve të siguruara nga Banka e Shqipërisë, INSTAT-i, Ministria e Financave, Qendra Kombëtare e Biznesit, Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare dhe burime të tjera administrative. Të dhënat merren në mënyrë direkte nga institucionet raportuese si burim primar ose në mënyrë indirekte nga informacioni kundërparti. Për mbledhjen e të dhënave primare, statistikat e llogarive financiare përdorin gjerësisht të dhënat, të cilat Banka e Shqipërisë i mbledh nëpërmjet Sistemit të Unifikuar të Raportimit Rregullator (ERRS) dhe raportimeve të tjera në Bankën e Shqipërisë. Ndërkohë që burime suplementare përdoren për të plotësuar mangësitë në burimet primare ose për të përmirësuar cilësinë e statistikave. Banka e Shqipërisë bashkëpunon me Institutin e Statistikave dhe Ministrinë e Financave në mënyrë që të përdoren maksimalisht dhe në mënyrë eficiente të dhënat administrative, veçanërisht për hartimin e të dhënave të sektorit të qeverisë së përgjithshme dhe korporatave jofinanciare.

2.2.2 “Tregues monetarë dhe financiarë” - Banka e Shqipërisë prodhon dhe publikon treguesit monetarë me frekuencë mujore dhe tremujore, që lidhen me agregatët monetarë, depozitat, kreditë, normat e interesit, si dhe bilancet sektoriale dhe paraqitjet monetare të korporatave depozituese. Për përgatitjen e statistikave monetare dhe financiare si burim informacioni shërbejnë pasqyrat financiare të Bankës së Shqipërisë, Sistemi Raportues i Unifikuar Rregullator (ERRS) për bankat para-depozituese, sistemi raportues për shoqëritë e kursim-kreditit dhe unionet e tyre, sistemi raportues nga institucionet financiare jobanka, si dhe informacion i mbledhur nga Autoriteti për Mbikëqyrjen Financiare, në përputhje me formatet metodologjike dhe udhëzimet e Bankës së Shqipërisë për kompanitë e sigurimit, fondet e pensioneve dhe fondet e investimeve. Në kuadër të harmonizimit të standardeve të raportimit me kërkesat e BE-së, statistikat e normave të interesit të institucioneve monetare financiare (bankat e nivelit të dytë) hartohen bazuar në rregulloren nr. 48/2017, “Për raportimet në Bankën e Shqipërisë të statistikave të normave të interesit” e cila përafron rregulloren (KE) nr. 1072/2003, 24.9.2013 (ECB/2013/34), ndryshuar me rregulloren e Bankës Qendrore Evropiane të datës 8.7.2014 (ECB/2014/30), ndërsa në dhjetor të vitit 2021, u miratua rregullorja nr. 73, datë 22.12.2021, “Për raportimet në Bankën e Shqipërisë të zërave të bilancit të institucioneve të kreditit dhe të institucioneve monetare financiare”, e cila përafroi rregulloren e Bankës Qendrore Evropiane (BE) nr. 2021/379.

2.2.3 “Statistikat financiare të qeverisë sipas GFSM2014 dhe pasqyrat financiare të konsoliduara të qeverisë” është nëntemë e cila mbulohet nga Ministria e Financave në bashkëpunim me INSTAT-in dhe Bankën e Shqipërisë. Kjo ministri, nën cilësinë e agjencisë statistikore, kryen aktivitetin e prodhimit të statistikave financiare të qeverisë sipas GFSM-2014 dhe pasqyrave financiare të konsoliduara të qeverisë, të cilat publikohen me frekuencë vjetore. Prodhimi i këtyre statistikave mundësohet nëpërmjet përpunimit të informacionit të ofruar nga njësitë e qeverisjes së përgjithshme (institucione qendrore, vendore dhe fondet speciale).

2.2.4 “Statistikat e borxhit të sektorit buxhetor të qeverisë dhe borxhit të garantuar” është nëntemë e cila mbulohet, gjithashtu, nga Ministria e Financave duke prodhuar statistikat e borxhit të sektorit buxhetor të qeverisë dhe borxhit të garantuar, me frekuencë tremujore dhe vjetore. Për prodhimin e këtyre statistikave, ministrisë i duhet të shfrytëzojë të dhënat që disponon INSTAT-i dhe nga Banka e Shqipërisë.

2.2.5 “Statistikat financiare të qeverisë sipas ESA-2010” është nëntemë e cila mbulohet nga INSTAT-i në bashkëpunim të ngushtë me Ministrinë e Financave dhe Bankën e Shqipërisë. INSTAT-i kryen aktivitetin e prodhimit statistikor mbi statistikat financiare të qeverisë sipas ESA2010, me status “jo për publikim”. Të dhënat janë me frekuencë tremujore dhe vjetore referuar Programi të Transmetimit ESA-2010. Statistikat financiare të qeverisë vlerësohen nëpërmjet përpunimit të informacionit të marrë për të gjitha njësitë e klasifikuara në sektorin e qeverisjes së përgjithshme (S.13) sipas metodologjisë ESA-2010. Vlerësimet janë të ndara dhe sipas nënsektorëve të qeverisë: qeveria qendrore (S.1311), qeveria federale (S.1312), qeveria lokale (S.1313) dhe fondet e sigurimeve (S.1314).

2.2.6 “Procedura e deficitit të tejkaluar” është nëntemë e cila mbulohet, gjithashtu, nga INSTAT-i, në bashkëpunim të ngushtë me Ministrinë e Financave dhe Bankën e Shqipërisë. INSTAT-i kryen aktivitetin e prodhimit statistikor mbi tabelat e procedurës së deficitit të tejkaluar sipas formatit të përcaktuar nga Eurostati, duke ndjekur metodologjinë ESA-2010. Këto të dhëna kanë status “jo për publikim”. Të dhënat transmetohen dy herë në vit prill/tetor, sikurse kërkohen nga Eurostati për vendet kandidate të Bashkimit Evropian.

Në vitin 2025, nën asistencën e IPA 2022 shumëpërfituese, do të vijojë puna në drejtim të përmirësimeve metodologjike për rritjen e nivelit të përputhshmërisë me ESA-2010 për përpilimin e këtyre tabelave.

Treguesit kryesorë: Përgatitja e informacionit shpjegues metodologjik; tregues statistikorë mbi llogaritë financiare të sektorit të korporatave financiare, të jorezidentëve (pjesës tjetër të botës), të sektorit të qeverisë së përgjithshme, sektorit të korporatave jofinanciare, të ekonomive familjare dhe institucioneve jo me qëllim fitimi, në shërbim të ekonomive familjare; tregues statistikorë mbi agregatët monetarë; bilancin sektorial dhe paraqitjen monetare të bankës qendrore, të bankave paradepozituese të bankave të tjera depozituese; paraqitjen monetare të korporatave depozituese; depozitat e përfshira në paranë e gjerë; kredinë për ekonominë; tregues statistikorë mbi normat e interesit për depozitat e reja, huat e reja, depozitat gjendje në fund të periudhës, kreditë gjendje në fund të periudhës; tregues statistikorë mbi bilancin sektorial dhe paraqitjen monetare të korporatave të tjera financiare. Tregues statistikorë financiare të qeverisë sipas GFSM 2014 dhe mbi pasqyrat financiare të konsoliduara të qeverisë; informacion mbi borxhin e qeverisë qendrore buxhetore dhe borxhin e garantuar sipas instrumenteve, maturimit dhe monedhës, tipit të interesit, koncensionalitetit, si dhe borxhin e pushtetit lokal ndaj sektorit bankar (kredi). Tregues statistikorë financiare të qeverisë sipas ESA-2010; informacion mbi treguesit e borxhit të qeverisë të tabelave të procedurës së deficitit të tejkaluar etj.

Përputhshmëria me acquis: Mbështetur në programin e monitorimit të përputhshmërisë, Eurostat-i vlerëson mesatarisht të përputhshëm nivelin e implementimit të ESA 2010 në llogaritë financiare të qeverisë. INSTAT-i do të punojë në drejtim të rritjes së përputhshmërisë së kuadrit ligjor dhe të intensifikimit të bashkëpunimit ndërinstitucional, me qëllim përpilimin e tabelave të statistikave financiare të qeverisë (GFS (angl.)) dhe tabelave të procedurës së deficitit të tejkaluar (EDP (angl.)) sipas standardeve evropiane. Statistikat monetare hartohen në përputhje të plotë me standardet ndërkombëtare bazuar në manualin e Statistikave Monetare dhe Financiare, FMN 2016 dhe manualin e Statistikave të Institucioneve Monetare Financiare, ECB, 2019.

##### Tema 2.3 “Statistikat e biznesit”

Statistikat e biznesit prodhohen nga INSTAT-i dhe ndahen në nëntemat si vijon:

2.3.1 “Statistikat strukturore të ndërmarrjeve”, INSTAT-i kryen vrojtimin vjetor pranë ndërmarrjeve ekonomike, për prodhimin e statistikave strukturore në nivel kombëtar dhe rajonal për treguesit kryesorë. Për të siguruar vazhdimësinë dhe përmirësimin e cilësisë së treguesve statistikorë të ndërmarrjeve, INSTAT-i do të shfrytëzojë gjithnjë e më shumë burimet administrative për kontrollin, llogaritjen dhe publikimin e të dhënave. Gjatë vitit 2025, në mënyrë që statistikat strukturore të ndërmarrjeve të përafrohen më shumë me rregulloren evropiane të statistikave të biznesit, fokus do të jetë rritja e mbulimit të sa më shumë aktiviteteve ekonomike me synimin për të kaluar nga një nivel 2-shifror në një nivel 4-shifror për zgjedhjen e kampionit të vrojtimit strukturor të ndërmarrjeve. Gjithashtu, do të analizohen burimet e mundshme administrative në dispozicion, me qëllim zgjerimin e mbulimit të ASN-së për sa i përket aktivitetit ekonomik, duke përfshirë ndërmarrjet financiare. Gjatë 2025, puna do të vijojë me analizën e statistikave rajonale dhe vlerësimin e situatës aktuale për prodhimin e statistikave rajonale të biznesit në nivel të disagreguar.

2.3.2 “Statistikat mbi produktet industriale të ndërmarrjeve (PRODCOM)”, këto statistika të cilat prodhohen nga INSTAT-i janë rezultat i të dhënave nga vrojtimi vjetor që kryhet për listën e produkteve industriale. Duke filluar nga viti 2023, në vrojtimin PRODCOM janë bërë disa përmirësime në metodologjinë e mbledhjes së të dhënave. Ky vrojtim realizohet me metodën CAPI dhe me një kampion të zgjeruar me përfaqësim në nivel produkti, duke përdorur versionin më të fundit të listës së produkteve industriale të miratuar nga Eurostat. Duke filluar nga viti 2023 është realizuar për herë të parë publikimi dhe transmetimi i të dhënave të PRODCOM-it në Eurostat, duke respektuar afatet e përcaktuara në rregullore. Gjatë vitit 2025 do të vijohet me vrojtimin, publikimin dhe transmetimin e rregullt të treguesve sasior të produkteve industriale.

2.3.3 “Statistikat afatshkurtra të ndërmarrjeve”, ku përfshihen tri aktivitete statistikore që kryen INSTAT-i:

i. Statistikat afatshkurtra të ndërmarrjeve ekonomike – për prodhimin e statistikave tremujore të kësaj kategorie. Gjatë vitit 2025, burimet administrative do të vazhdojnë të përdoren për analizën dhe prodhimin e treguesve afatshkurtër, duke marrë në konsideratë ndryshimet e kuadrit ligjor në institucionet ofruese të të dhënave administrative. Në rast të mungesës së burimit administrativ do të përdoret kontakti me anketues me metodën CAPI për ndërmarrjet. Gjithashtu, pas vlerësimit dhe analizës së të dhënave të pesë aktiviteteve të përfshira në fushën e shërbimeve për statistikat afatshkurtra për një periudhë kohore trevjeçare (INSTAT-i ka nxjerrë në terren pyetësorët për mbledhjen e të dhënave që prej muajit janar 2022), do të bëhet përpunimi i tyre në mënyrë që seritë të publikohen dhe të transmetohen në Eurostat.

Gjatë këtij viti do të vijojë puna për llogaritjen e indekseve mujore për treguesit e shitjeve në industri në statistikat afatshkurtra dhe treguesve të demografisë së biznesit, si: regjistrimet dhe falimentimet. Në kuadër të programit IPA 2022 shumëpërfitues për statistikat afatshkurtra do të punohet lidhur me analizën dhe krijimin e një tabele korrespondence për të evidentuar se cilat aktivitete në NACE Rev. 2.1 riklasifikohen me NACE Rev. 2, dhe si do të ndikojë ky ndryshim në disa grupe dhe aktivitete. Çështje që janë në fokus për t’u arritur gjatë vitit 2025, kanë të bëjnë me prodhimin e indeksit mujor të vëllimit të shitjeve për sektorin e tregtisë dhe për sektorët e shërbimeve;

ii. Vrojtimi tremujor për statistikat e çmimeve në ndërmarrjet ekonomike;

iii. Prodhimi i statistikave mbi lejet e ndërtimit, të miratuara në territorin e Republikës së Shqipërisë, me frekuencë tremujore, duke shfrytëzuar të dhënat administrative nga njësitë e vetëqeverisjes vendore dhe INSTAT-it.

2.3.4 “Statistikat e regjistrave të biznesit” përfshijnë aktivitetet mbi mbledhjen dhe përpunimin e të dhënave administrative, dhe statistikore për përditësimin e tyre. INSTAT-i mirëmban dhe përditëson:

- Regjistrin e Ndërmarrjeve;

- Regjistrin e Njësive Lokale;

- Regjistrin e Grupeve të Ndërmarrjeve.

Anketa e regjistrave të biznesit zhvilluar në shtator 2024, shërbeu për përditësimin e regjistrave dhe njësive statistikore, si dhe vlerësimin e cilësisë së tyre. Gjatë vitit 2024 është punuar për të kodifikuar regjistrat e biznesit edhe në Nomenklaturën e Veprimtarive Ekonomike Rev.2.1. Ky kodifikim i dyfishtë në NVE Rev 2 dhe NVE Rev 2.1 do të realizohet për tre vite. Lidhur me aktivitetin “Regjistri i ndërmarrjeve”, në vitin 2025, INSTAT-i do të përditësojë Regjistrin e Ndërmarrjeve në kohë reale për qëllime të metodologjisë së vrojtimeve statistikore. Burimet kryesore janë institucionet, si: Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, Qendra Kombëtare e Biznesit, Banka e Shqipërisë, Drejtoria e Përgjithshme e Doganave dhe të dhënat e vrojtimeve të INSTAT-it. Nga regjistri i ndërmarrjeve janë prodhuar dhe transmetuar në Eurostat dy tabela lidhur me ndërmarrjet e reja dhe falimentimet. INSTAT-i me mbështetjen e ekspertizës së Eurostat gjatë vitit 2025 do të shtojë treguesit lidhur me ngjarjet demografike të ndërmarrjeve.

Sa i përket aktivitetit “Regjistri i Njësive Lokale”, ky regjistër është ndërtuar në vitin 2010 dhe përditësohet çdo vit. Anketa e regjistrave të biznesit e zhvilluar në vitin 2024 do të shërbejë për përditësimin e tij dhe përmirësimin e cilësisë.

Regjistri i grupeve të ndërmarrjeve shumëkombëshe është ndërtuar në vitit 2018. Për shkak të globalizimit, krahasueshmëria ndërkombëtare e të dhënave statistikore është bërë shumë e rëndësishme dhe anketa e regjistrave të biznesit shërben për përditësimin e tij. Gjatë vitit 2025 do të analizohen burimet administrative për përditësimin e tij.

Ndërtimi i infrastrukturës IT për dokumentimin, ruajtjen, mirëmbajtjen dhe përditësimin e regjistrave të biznesit në kohë reale do të përmirësojë cilësinë e statistikave ekonomike gjatë vitit 2025.

Treguesit kryesorë: Tregues mbi aktivitetet ekonomike, punësimin, të ardhurat e shpenzimet, investimet, dhe të dhëna specifike për ndërtimin, tregtinë dhe bar-kafetë e restorantet etj.; tregues statistikorë kryesorë ekonomikë në nivel rajonal; tregues në volum dhe vlerë mbi produktet industriale; tregues statistikorë mbi aktivitetin ekonomik, shitjet, prodhimin, numrin e personave të punësuar, fondin e pagave, treguesit specifikë të ndërtimit, si dhe statistikat e grupeve kryesore industriale; tregues mbi numrin, sipërfaqen dhe vlerën e lejeve të ndërtimit të miratuara në territorin e Republikës së Shqipërisë; tregues lidhur me regjistrat e biznesit, si: numrin e ndërmarrjeve dhe njësive lokale, pronësinë, formën ligjore, tregues të ngjarjeve demografike, aktivitetin ekonomik, xhiro vjetore, të punësuar gjithsej dhe të punësuar me pagesë, si dhe tregues të tjerë për përditësimin dhe matjen e cilësisë së regjistrave statistikorë të njësive ekonomike.

Përputhshmëria me acquis: Statistikat e biznesit janë pjesërisht në përputhje me rregulloren (EC) nr. 2019/2152, “Për statistikat evropiane të biznesit” dhe rregulloret tjera zbatuese të saj, ndërkohë që zbatojnë të njëjtat përkufizime dhe klasifikime. Projekte statistikore të ndryshme të programit IPA shumëpërfitues kanë ndihmuar dhe vazhdojnë të ndihmojnë në zhvillimin e statistikave të biznesit.

Tabela nr. 12: Lista e vrojtimeve për fushën “Statistikat ekonomike”

Tabela nr. 13: Niveli i përputhshmërisë me acquis për fushën “Statistikat ekonomike”

## Fusha 3 “Statistikat sektoriale”

Statistikat sektoriale përfshijnë një sërë nënfushash heterogjene, si: statistikat e bujqësisë, peshkimit dhe pyjeve, statistikat e energjisë, transportit, turizmit, statistikat mbi tregtinë e jashtme dhe bilancin e pagesave, statistikat e çmimeve, shkencës dhe teknologjisë, inovacionit.

Qëllimi kryesor i statistikave sektoriale është që të sigurojnë të dhëna në kohë dhe me cilësi të treguesve statistikorë të cilët ndihmojnë në hartimin e politikave të përbashkëta mbi fushat e sipërpërmendura, si dhe në monitorimin dhe menaxhimin e tyre.

Objektivi kryesor për vitin 2025, për statistikat sektoriale, realizimi i të gjithë objektivave sipas Programit të Statistikave Zyrtare 2022–2026, me fokus rritjen e cilësisë dhe plotshmërisë së serive kohore për treguesit me frekuencë mujore, tremujore dhe vjetore, duke synuar rritjen e nivelit të përafrimit me acquis përkatëse.

Agjencitë statistikore përgjegjëse: INSTAT-i, Banka e Shqipërisë, Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore.

Në tabelën e mëposhtme (tabela nr. 14) paraqitet numri i aktiviteteve të kësaj fushe, për kategoritë: periodiciteti/burimi i të dhënave/niveli minimal i publikimit/institucioni.

Tabela nr. 14: Përmbledhje e numrit të aktiviteteve për fushën “Statistikat sektoriale”.

*M-mujor; T-Tremujor; V-Vjetor;

** VS-vrojtim statistikor; BA-burim administrativ; NA-nuk aplikohet.

Fusha “Statistikat sektoriale” përbëhet nga 8 tema statistikore:

##### Tema 3.1 “Statistikat e bujqësisë, peshkimit dhe pyjeve”

Kjo temë përfshin nëntemat, si:

3.1.1 “Statistikat e pyjeve”, për prodhimin e statistikave të kësaj kategorie me frekuencë vjetore, INSTAT-i mbledh dhe përpunon të dhëna administrative nga Ministria e Turizmit dhe Mjedisit dhe Agjencia Kombëtare e Pyjeve, si dhe realizon vrojtimin vjetor mbi përdorimin e lëndës drusore në industri.

3.1.2 “Statistikat e bujqësisë” nëndarja sipas specifikave që kjo temë mbulon është si vijon:

“Statistikat e produkteve bimore”. INSTAT-i është përgjegjës të prodhojë statistikat e kësaj kategorie nëpërmjet mbledhjes dhe përpunimit të të dhënave administrative të siguruara nga burimi administrativ. Gjithashtu, INSTAT-i bashkëpunon me Ministrinë e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural për sigurimin e të dhënave nga “Vrojtimi vjetor në bujqësi”, të cilat parashikohen të mblidhen nga Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural me mbështetjen metodologjikë të INSTAT-it. Gjatë vitit 2025 do të vazhdojë realizimi i aktivitetit “Statistikat e produkteve bimore” të gjeneruara nga “Vrojtimi mbi sipërfaqen e mbjellë”, i cili, gjithashtu, realizohet nga bashkëpunim i INSTAT-it me Ministrinë e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural.

“Statistikat e blegtorisë, mishit dhe vezëve”. Statistikat e blegtorisë, mishit dhe vezëve do të sigurohen nga burimi administrativ dhe “Vrojtimi vjetor në bujqësi”. Sipas metodologjisë së parashikuar, mbledhja e të dhënave do të kryhet nga Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, ndërkohë që INSTAT-i do të kryejë përpunimin e tyre si institucion që gëzon statusin e prodhuesit të statistikave zyrtare. Përveç këtyre dy aktiviteteve, me qëllim nxjerrjen e statistikave të kësaj kategorie me frekuencë mujore, INSTAT-i do të kryejë aktivitetin “Statistikat e blegtorisë, mishit dhe vezëve”, të siguruara nga vrojtimet mujore mbi monitorimin e aktivitetit të thertoreve (për gjedhë, derra dhe të imta dhe shpendë) dhe aktivitetit të pularive për prodhimin e vezëve (konsum njerëzor).

“Statistikat e qumështit dhe nënprodukteve të tij”. Për prodhimin e statistikave të kësaj kategorie, ashtu si dhe për kategoritë e tjera të sipërpërmendura, do të ketë një bashkëpunim të ngushtë ndërmjet INSTAT-it dhe Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural. INSTAT-i do të kryejë aktivitetin statistikor, me frekuencë vjetore, “Statistikat e qumështit dhe nënprodukteve të tij”, të prodhuara nga vrojtimi vjetor në të gjitha fabrikat dhe baxhot që grumbullojnë dhe përpunojnë qumësht dhe aktivitetin me frekuencë mujore “Statistikat e qumështit dhe nënprodukteve të tij” të siguruara nga vrojtimi mujor në fabrikat që grumbullojnë dhe përpunojnë qumështin e lopës. Ndërkohë, do të vazhdojë mbledhja dhe përpunimi i statistikave vjetore të qumështit dhe nënprodukteve të tij, të siguruara nga burimi administrativ.

“Statistikat strukturore të fermës” përfshijnë përpunimin në tërësi të të dhënave të siguruara nga Censi i Bujqësisë dhe Fermave Bujqësore. Nëpërmjet kryerjes së këtij aktiviteti madhor, si dhe vrojtimeve të tjera ndërmjet dy censeve, sigurohet informacion thelbësor në aspektet e përgjithshme statistikore, të tilla si: toka, blegtoria, forca e punës bujqësore dhe aktivitete të tjera fitimprurëse, masat e zhvillimit rural, makineritë dhe pajisjet, ujitja, strehimi i kafshëve dhe administrimi i plehut, administrimi i tokës, vreshtat dhe pemëtaria.

“Llogaritë ekonomike në bujqësi”, aktiviteti përfshin përpunimin në tërësi të të dhënave të siguruara nga burimi administrativ dhe nga tre vrojtimet që INSTAT-i kryen në përmbushje të këtij aktiviteti, vrojtimet mujore të çmimeve të prodhimeve bujqësore, vrojtimi tremujor i çmimeve të inputeve në bujqësi dhe vrojtimi tremujor i kafshëve për mbarështim.

3.1.3 “Statistikat e peshkimit”, për realizimin objektivave të së cilës, INSTAT-i do të kryejë aktivitetet: “Statistikat e peshkimit” të siguruara nga burimi administrativ, për prodhimin e statistikave mbi prodhimin e peshkut me frekuencë tremujore dhe “Statistikat e peshkimit dhe akuakulturës” të siguruara nga burimi administrativ për prodhimin e statistikave me frekuencë vjetore.

3.1.4 “Statistikat e prodhimeve organike në bujqësi” të siguruara nga burimi administrativ do të mblidhen gjatë vitit 2025, sipas legjislacionit shqiptar dhe do të publikohen bazuar në kërkesat ndërkombëtare.

3.1.5 “Statistikat e agromjedisit” të siguruara nga burimi administrativ. Për realizimin e këtij aktiviteti INSTAT-i do të kryejë përpunimin e të dhënave të marra nga Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural për prodhimin e indikatorëve përkatës.

Treguesit kryesorë: Tregues mbi pyjet, kullotat; të dhënat kadastrale të fondit për pyjet, kullotat dhe kundërvajtjet në pyje, strukturën dhe bilancet në pyje e kullota, si dhe bilanci burim-përdorim i produkteve pyjore; tregues mbi sipërfaqen, prodhimin, rendimentin dhe përmbajtjen e lagështisë për drithërat dhe bishtajoret, në nivel kombëtar dhe rajonal; bimët e tjera të mbjella në tokë arë, në nivel rajonal; pemët frutore, vreshtat, agrumet dhe ullirin, në nivel rajonal; tregues statistikorë, mbi: a) numrin e krerëve, prodhimin e mishit sipas kategorive të blegtorisë dhe produktet e tjera blegtorale; b) strukturën e blegtorisë dhe shpendëve, peshën e gjallë dhe peshë e therur sipas kategorive statistikore përkatëse të therura në fermë/thertore; tregues mbi numrin e shpendëve të therur gjatë vitit në thertore sipas llojeve, peshën e gjallë dhe peshën e therur; tregues mbi prodhimin e shpendëve dhe vezëve për treg; tregues mbi qumështin dhe produktet e tij sipas përmbajtjes së yndyrës dhe proteinave, mbi strukturën e fabrikave dhe baxhove që grumbullojnë dhe përpunojnë qumësht; tregues mbi sasinë e qumështit të lopës të grumbulluar, si dhe sasinë e nënprodukteve kryesore të prodhuara; tregues mbi sasinë e qumështit të prodhuar në fermë sipas llojeve: lopë, dele, dhi, me periodicitet vjetor në nivel prefekture dhe bashkie; tregues mbi llogaritë ekonomike në bujqësi; indeksi i çmimeve të produkteve bujqësore; indeksi i çmimeve të inputeve në bujqësi; tregues mbi prodhimin e peshkut, molusqeve, strukturën e ndërmarrjeve prodhuese, si dhe numrin e të punësuarve; peshkimin detar sipas porteve; numrin e anijeve dhe zënien e peshkut sipas porteve; tregues për peshkimin në ujërat e brendshme dhe për numrin e subjekteve që ushtrojnë aktivitet në akuakulturë dhe molusqe; tregues mbi sasitë e zënies së peshkut sipas kategorive ujore; tregues mbi operatorë organikë të regjistruar dhe certifikuar, si: prodhues, përpunues, importues dhe të tjerë, gjatë vitit referues, si dhe të rinj gjatë vitit, të cilët nuk kanë plotësuar kriteret e certifikimit me periodicitet vjetor; sipërfaqet organike të certifikuara dhe në proces konvertimi dhe prodhimet organike bimore me periodicitet vjetor; blegtorinë e certifikuar, prodhimin e produkteve organike me origjinë blegtorale me periodicitet vjetor; përpunimin e produkteve organike sipas aktivitetit ekonomik; tregues mbi: sasinë e plehrave kimike të përdorura sipas grup-kulturave me periodicitet vjetor; sipërfaqet e plehëruara me plehra kimike me periodicitet vjetor; sasinë e pesticideve të përdorura sipas grup kulturave me periodicitet vjetor; sipërfaqet e trajtuara me pesticide sipas llojit të pesticideve dhe grup kulturave me periodicitet vjetor; tregues mbi: mbulimin dhe përdorimin e tokës me periodicitet vjetor; tokën e punueshme, livadhet dhe kullotat, tokën e zënë me pemëtore (pemë frutore, ullinj, agrume dhe vreshta) dhe tokë tjetër jobujqësore me periodicitet vjetor.

Përputhshmëria me acquis: Statistikat në fushën e prodhimit bimor realizohen duke zbatuar metodologjitë sipas standardeve evropiane, konkretisht bazuar në rregulloren (KE) nr. 543/2009, “Për statistikat vjetore të bimëve”, ku mbulohen anekset 1.2.3.4 dhe vlerësohen si të pjesshme në rregulloren e KE 834/2007, “Statistikat për prodhimet organike” që mbulohet po ashtu në mënyrë të pjesshme.

Statistikat e blegtorisë, mishit dhe vezëve përputhen pjesërisht me rregulloren (KE) nr. 1165/2008, e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit “Për statistikat e blegtorisë dhe të mishit”, ku mbulohen anekset I–IV, si dhe synohet mbulimi i aneksit V. Përkufizimet e përdorura janë kryesisht në përputhje me rregulloret e KE-së.

Statistikat e qumështit dhe nënprodukteve të qumështit bazohen dhe janë pjesërisht të përafruara me rregulloren nr. 1165/2008 e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit, “Për statistikat e blegtorisë dhe të mishit”, si dhe direktiva 96/16/KE në vrojtimet statistikore për qumështin dhe produktet e tij.

Statistikat e strukturës së njësive ekonomike bujqësore. INSTAT-i do të punojë për përafrimin e këtyre statistikave me rregulloren e re: rregullorja (BE) 2018/1091 e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit “Për statistikat e integruara të fermave” përkufizimet që do të përdoren do të jenë në përputhje me rregulloret e KE-së.

Llogaritë ekonomike në bujqësi dhe çmimet bazohen në rregulloren e (KE) nr. 138/2004, e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit “Për llogaritë ekonomike në bujqësi”. Në zbatim të kërkesave të kësaj rregulloreje, llogaritë ekonomike në bujqësi dhe çmimet klasifikohen si pjesërisht të përafruara. Përkufizimet e përdorura janë kryesisht në përputhje me rregulloren e KE-së. Indeksi i Çmimeve të Prodhimeve Bujqësore publikohet në përputhje me rregulloren e KE-së me periodicitet vjetor dhe tremujor.

Statistikat e peshkimit bazohen në rekomandimet e FAO-s dhe rregulloret: rregullorja (EC) nr. 216/2009, mbi “Statistikat e zënieve të peshkut, për peshkimin në zona të caktuar përveç Atlantikut të Veriut” dhe rregullorja (KE) nr. 762/2008 mbi “Statistikat e akuakulturës”. Përkufizimet e përdorura janë kryesisht në përputhje me rregulloret e KE-së.

Certifikimi i fermave organike nga trupat e certifikimit bazohet në ligjin nr. 106/2016, “Për prodhimin biologjik, etiketimin e produkteve biologjike dhe kontrollin e tyre” përafrimi me rregulloren (KE) nr. 834/2007, 28 qershorit 2007, mbi “Produktet organike dhe etiketimin e produkteve organike”.

Statistikat e agromjedisit vlerësohen si pjesërisht të përafruara me rregulloren (KE) nr. 1185/2009, e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit “Për statistikat mbi pesticidet”.

##### Tema 3.2 “Energjia”

Kjo temë përmban nëntemën 3.2.1 “Statistikat e energjisë–prodhimi”

Prodhimi i statistikave të energjisë në Agjencinë Kombëtare të Burimeve Natyrore do të mbështetet nga INSTAT-i, në cilësinë e koordinatorit të Sistemit Kombëtar Statistikor. AKBN-ja do të prodhojë dhe publikojë statistikat në volum të bilancit të përgjithshëm të energjisë me frekuencë vjetore, si dhe qymyrit, naftës dhe gazit, me frekuencë tremujore, aktivitete për të cilat kontribuojnë me të dhëna administrative Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, Ministria e Turizmit dhe Mjedisit, Operatori i Sistemit të Transmetimit, Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike, Korporata Elektroenergjetike Shqiptare, Enti Rregullator i Energjisë, “Albpetrol” sh.a., Drejtoria e Përgjithshme e Doganave, bashkitë e Shqipërisë etj.

INSTAT-i do të vazhdojë të publikojë me periodicitet tremujor statistikat e bilancit të energjisë elektrike.

Përmirësimet në kuadër të parafrimit me rregulloret gjatë vitit 2025 do të fokusohen në rritjen e numrit të indikatorëve të transmetuar në Eurostat, si dhe në cilësinë e të dhënave të transmetuara.

Treguesit kryesorë: Tregues statistikorë mbi prodhimin neto vendas të energjisë elektrike, qymyrit, naftës dhe gazit, si dhe importin dhe eksportin bruto të energjisë elektrike, qymyrit dhe produkteve të naftës, humbjet në rrjet të energjisë elektrike, si edhe konsumin e tyre final në vendin tonë; tregues statistikorë mbi bilancin energjetik, i cili paraqet situatën aktuale në sektorin e energjisë në vend për origjinën dhe përdorimin specifik sipas burimeve të energjisë, duke siguruar të dhëna mbi konsumin e energjisë për banorë, intensitetin e energjisë, kontributin e burimeve të rinovueshme në konsumin final etj.

Përputhshmëria me acquis: Statistikat e energjisë janë pjesërisht të përafruara me rregulloren (KE) nr. 1099/2008, të Parlamentit Evropian dhe të Këshillit “Për statistikat e energjisë”. Një numër i madh indikatorësh mbi statistikat e energjisë transmetohen aktualisht në Eurostat përmes pyetësorëve të energjisë. Përmirësimi dhe rritja e cilësisë, dhe numrit të indikatorëve të transmetuar në Eurostat, përmirësimi i mbledhjes së të dhënave të produkteve të naftës, si dhe përpilimi i konsumit final sipas sektorëve është një nga prioritetet kryesore në të ardhmen.

Tema 3.3 “Transporti”

Tema e statistikave të transportit përfshin dy nëntema: 3.3.1 “Statistikat e transportit” dhe 3.3.2 “Statistikat mbi sigurinë në transport”. Statistikat e nëntemës së parë kanë përkatësisht frekuencë tremujore dhe vjetore, të cilat prodhohen nga INSTAT-i, duke kryer publikimet “Statistika mbi transportin ajror, detar, hekurudhor dhe rrugor” dhe “Statistika mbi karakteristikat e mjeteve të transportit rrugor”. Për realizimin dhe publikimin e këtyre statistikave, INSTAT-i përpunon të dhënat administrative të marra nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, si dhe nga Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor. Për sa i takon nëntemës 3.3.2 “Statistikat mbi sigurinë në transport”, INSTAT-i kryen aktivitetin statistikor me frekuencë mujore “Statistika mbi aksidentet rrugore” dhe tregues vjetor për aksidentet hekurudhore. Për realizimin e këtyre statistikave INSTAT-i përpunon të dhënat administrative të siguruara nga Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit dhe Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë.

Gjatë vitit 2025, do të rritet numri i treguesve të prodhuar mbi llojet e transportit dhe mbi sigurinë në transport bazuar në rregulloret evropiane, si dhe transmetimi i treguesve të prodhuar për statistikat e transportit në Eurostat dhe institucionet e tjera ndërkombëtare. Gjithashtu, në kuadër të programit IPA 2022 shumëpërfitues, për statistikat e transportit dhe në vijimësi të vrojtimit pilot të realizuar për “Transportin rrugor të mallrave”, gjatë vitit 2025, do të realizohet vrojtimi i plotë i statistikave të transportit rrugor të mallrave.

Treguesit kryesorë: Tregues mbi transportin ajror, detar, ujor të brendshëm dhe hekurudhor, rrugor të mallrave dhe pasagjerëve, në nivel kombëtar dhe sipas rajoneve; tregues mbi karakteristikat e mjeteve të transportit rrugor; tregues mbi numrin e aksidenteve rrugore, numrin e të aksidentuarve (të vdekur dhe të plagosur) dhe numrin e aksidenteve hekurudhore, në nivel kombëtar dhe sipas rajoneve.

Përputhshmëria me acquis: Statistikat mbi transportin janë pjesërisht në përputhje me rregulloret e Parlamentit dhe Këshillit Evropian nr. 2018/643, “Mbi statistikat e transportit hekurudhor”, nr. 2018/974, “Mbi statistikat e transportit të mallrave përmes rrugëve ujore brenda vendit”, nr. 70/2012, “Mbi kthimet statistikore në lidhje me transportin e mallrave me rrugë”, nr. 93/704, “Mbi krijimin e një baze të të dhënave të Komunitetit për aksidentet rrugore”, nr. 437/2003, “Mbi kthimet statistikore në lidhje me transportin ajror të udhëtarëve, mallrave dhe postës”, si dhe direktivën e Parlamentit dhe Këshillit Evropian nr. 2009/42, “Mbi kthimet statistikore në lidhje me transportin e mallrave dhe udhëtarëve nga deti”.

##### Tema 3.4 “Turizmi”

Statistikat e kësaj kategorie përfshijnë tri nëntema:

3.4.1 “Statistikat mbi strukturat akomoduese”, për prodhimin e të cilave, INSTAT-i kryen vrojtimin statistikor mujor “Vrojtimi i strukturave akomoduese” pranë hoteleve dhe strukturave të ngjashme. Informacioni do të vazhdojë të mblidhet çdo muaj nëpërmjet metodës CAPI për të gjitha strukturat akomoduese që ushtrojnë aktivitetin e tyre në vend. Treguesit mujor të statistikave të akomodimit që përbëjnë ofertën turistike në vend, gjatë vitit 2025, do të publikohen në përputhje me rregulloren, 6 javë pas periudhës së referencës. Do të vazhdojë mbledhja e informacionit, lidhur me numrin e strukturave akomoduese që kanë një ose më shumë dhoma gjumi të aksesueshme nga personat me aftësi të kufizuara (përfshirë personat që përdorin karriget me rrota).

3.4.2 “Statistikat e turizmit në njësitë ekonomike familjare (NjEF)”, statistikat vjetore të së cilës, prodhohen nëpërmjet aktivitetit të INSTAT-it si vrojtimi i turizmit pranë NjEF-ve, “Pushime dhe udhëtime”, në përputhje me rekomandimet e parashikuara në rregulloren (BE) nr. 692/2011, “Për statistikat e turizmit”. Publikimi i rezultateve të vitit 2024 për vrojtimin e turizmit në NjEF-të do të vijojë sipas parashikimit, në vitin 2025. Për të siguruar mbarëvajtjen e aktivitetit dhe vlerësimin e të dhënave të transmetuara në Eurostat, INSTAT-i do të zbatojë të gjitha rekomandimet dhe udhëzimet e Eurostatit.

3.4.3 “Statistikat e lëvizjes së shtetasve”, ku përfshihet aktiviteti me frekuencë mujore për prodhimin e statistikave mbi lëvizjen (hyrje/daljet) e shtetasve të huaj dhe shqiptarë, i cili kryhet nga INSTAT-i nëpërmjet përpunimit të të dhënave të siguruara nga Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit.

Treguesit kryesorë: Tregues mbi lëvizjet (hyrje/daljet) e shtetasve të huaj dhe shqiptarë, sipas mënyrës së transportit, sipas shteteve, sipas mënyrës së qëllimit të vizitës; tregues statistikorë mbi turizmin në Shqipëri; tregues mbi kapacitetin e njësive akomoduese, numrin e turistëve, netë-qëndrimet, numrin e turistëve sipas shteteve, kapacitetin shfrytëzues; tregues mbi përshkrimin e nivelit dhe strukturës së turizmit në familje, ana e kërkesës (demand side) për periudha tremujore dhe vjetore, në përputhje me kërkesat e rregullores së KE-së nr. 692/2011 (aneksi II) dhe kërkesave të përdoruesve të brendshëm.

Përputhshmëria me acquis: Statistikat e turizmit nga ana e ofertës (supply side) dhe kërkesës (demand side) janë pjesërisht të përafruara me rregulloren (KE) nr. 692/2011, të Parlamentit Evropian dhe të Këshillit “Për statistikat e turizmit”. Në mënyrë periodike transmetohen në Eurostat të dhënat mujore dhe vjetore lidhur me këto statistika.

Aktivitete në funksion të nevojave kombëtare për tregues të turizmit

Referuar komunikimit shkresor të Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit, datë 12.11.2024, ku kërkohet marrja e angazhimeve nga INSTAT-i për vitin 2025 e në vijim, në lidhje me adoptimin e paketës së vrojtimeve në kuadër të jetësimit të projektit të Bankës Botërore për “Sistemin e menaxhimit të informacionit të turizmit dhe përmirësimit të statistikave”, INSTAT-i do të angazhohet në realizimin e këtyre aktiviteteve.

Duke qenë se, në respektim të afateve ligjore për projektbuxhetin e shtetit, INSTAT-i ka paraqitur tashmë kërkesat buxhetore për vitin 2025 në kuadër të PBA 2025–2027 dhe në zbatim të ligjit nr. 30/2022, “Për programin e statistikave zyrtare 2022–2026”, vrojtimet e kërkuara nga Ministria e Turizmit dhe Mjedisit nuk kanë mbulim financiar për vitin 2025. Megjithatë, në kushtet e nevojave kombëtare për tregues mbi aktivitetin e turizmit, gjatë vitit 2025, INSTAT-i do të kërkojë mbështetje financiare dhe njerëzore, jo vetëm nga buxheti i shtetit, por edhe institucione dhe organizata të tjera donatore.

##### Tema 3.5 “Tregtia e jashtme”

Kjo temë është e ndarë në 2 nëntema:

3.5.1 Statistikat e investimeve të huaja direkte dhe tregtisë ndërkombëtare të shërbimeve

Statistikat e investimeve të huaja janë pjesë integrale e statistikave të bilancit të pagesave dhe pozicionit të investimeve ndërkombëtare dhe si statistika specifike me ndarje sipas aktivitetit ekonomik NVE dhe ndarje gjeografike (shteteve), statistika të cilat prodhohen nga Banka e Shqipërisë me frekuencë tremujore. Të dhënat për llogaritjen e statistikave të investimeve të huaja, sigurohen nga raportimet mujore të sistemit bankar, nga bilancet mujore dhe tremujore të institucioneve financiare (banka dhe jobanka), nga raportimet direkte të kompanive të mëdha me kapital të huaj dhe të përbashkëta shqiptare – të huaja; nga institucione të tjera administrative, si Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore dhe Qendra Kombëtare e Biznesit, dhe informacione nga shkëmbime të ndërsjella dypalëshe me Kosovën. Në përgatitjen e statistikave të investimeve të huaja, Banka e Shqipërisë zbaton kërkesat dhe standardet e manualeve metodologjike të FMN-së (BPM6-2009) dhe OECD-së (BD4).

Statistikat e tregtisë ndërkombëtare të shërbimeve mbulohen, gjithashtu, nga Banka e Shqipërisë. Statistikat e tregtisë ndërkombëtare të shërbimeve janë pjesë integrale e statistikave të bilancit të pagesave në frekuencë tremujore, si dhe si statistika specifike me ndarje gjeografike me frekuencë vjetore. Statistikat e shërbimeve prodhohen nga përpunimi i të dhënave të siguruara nga Banka e Shqipërisë, INSTAT-i, Ministria e Brendshme, Ministria e Financave, Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare, Qendra Kombëtare e Biznesit, Drejtoria e Përgjithshme e Doganave, si dhe të dhëna të tjera nga vrojtime statistikore pranë kompanive private dhe individëve. Në përgatitjen e statistikave ndërkombëtare të shërbimeve aplikohen rekomandimet e manualit për bilancin e pagesave (BPM6-FMN), si dhe rekomandimet e përshkruara në manualin e tregtisë ndërkombëtare të shërbimeve (2010).

3.5.2 “Statistikat e tregtisë së jashtme të mallrave”. Në këtë nëntemë përfshihen statistikat mbi eksportet/importet e mallrave, të cilat do të prodhohen nga INSTAT-i me frekuencë mujore, nëpërmjet përpunimit të të dhënave të marra nga Drejtoria e Përgjithshme e Doganave dhe statistikat mbi eksportet/importet e mallrave sipas karakteristikave të ndërmarrjeve, të cilat do të prodhohen nga INSTAT-i me frekuencë vjetore nëpërmjet përpunimit të të dhënave të marra nga Drejtoria e Përgjithshme e Doganave dhe skedarit të ndërmarrjeve që disponon INSTAT-i.

Treguesit kryesorë: Tregues statistikorë mbi investimet e huaja fluks dhe stok sipas shteteve; tregues statistikorë mbi investimet e huaja fluks dhe stok sipas aktivitetit ekonomik. Tregues statistikorë mbi tregtinë ndërkombëtare të shërbimeve me ndarje gjeografike (sipas shteteve). tregues statistikorë mbi eksportet/importet e mallrave; tregues statistikorë mbi eksportet/ importet e mallrave sipas karakteristikave të ndërmarrjeve.

Përputhshmëria me acquis: Mbështetur në programin e monitorimit të përputhshmërisë, Eurostati vlerëson pjesërisht në përputhje me nivelin e implementimit të metodologjisë së investimeve të huaja direkte dhe tregtisë ndërkombëtare të shërbimeve, si dhe kritereve të transmetimit të këtyre të dhënave.

Statistikat e tregtisë së jashtme janë përafruar pjesërisht me rregulloren (KE) nr. 2019/2152, të Parlamentit Evropian dhe të Këshillit “Për statistikat e evropiane të biznesit”. Të dhënat e hollësishme të tregtisë së jashtme transmetohen rregullisht në Eurostat çdo muaj. Statistikat e tregtisë sipas monedhës së faturës (tabelat TIC) dërgohen rregullisht në Eurostat një herë në dy vjet. Statistikat e tregtisë së jashtme kanë implementuar plotësisht sistemin statistikor në formatin e ri të transmetimit, të detajuar në vitin mars 2023.

##### Tema 3.6 “Bilanci i pagesave”

Kjo temë përbëhet nga dy nëntema:

3.6.1 Statistikat mujore dhe tremujore të bilancit të pagesave – Banka e Shqipërisë është institucioni përgjegjës që prodhon dhe publikon statistikat e bilancit të pagesave. Në përgatitjen e këtyre statistikave, Banka e Shqipërisë mbledh informacion nëpërmjet raportimit direkt nga institucionet financiare; raportimit direkt nga burime administrative, si: Ministria e Financave, Drejtoria e Përgjithshme e Doganave, INSTAT-i, Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare, Ministria e Brendshme, Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore, Qendra Kombëtare e Biznesit, si edhe nëpërmjet vrojtimeve të realizuara në kompani private dhe individë. Të dhënat e grumbulluara nga burimet e mësipërme raportohen pjesërisht me frekuencë mujore dhe në pjesën më të madhe me frekuencë tremujore, duke mundësuar përgatitjen dhe publikimin e statistikave të bilancit të pagesave me frekuencë tremujore, dhe duke filluar nga viti 2020 me frekuencë mujore. Statistikat e bilancit të pagesave prodhohen në bazë të manualeve metodologjike të FMN-së (BPM6-2009, EDS 2013), OECD-së (BD4), manualit të statistikave të tregtisë ndërkombëtare të shërbimeve dhe kodit evropian të statistikave.

3.6.2 Statistikat tremujore të pozicionit të investimeve ndërkombëtare – Banka e Shqipërisë është institucioni përgjegjës për prodhimin dhe publikimin e statistikave të pozicionit të investimeve ndërkombëtare. Në përgatitjen e këtyre statistikave merren të dhënat nga Banka e Shqipërisë, INSTAT-i, Ministria e Brendshme, Ministria e Financave, Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore, Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare, Qendra Kombëtare e Biznesit, si dhe të dhëna nga vrojtimet statistikore pranë kompanive private të huaja dhe të përbashkëta shqiptare – të huaja. Gjithashtu, për përgatitjen e këtyre statistikave përdoren të dhëna nga Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe informacione nga shkëmbime të ndërsjella dypalëshe me Kosovën. Të dhënat e grumbulluara nga burimet e mësipërme raportohen pjesërisht me frekuencë mujore dhe në pjesën më të madhe me frekuencë tremujore, duke mundësuar përgatitjen dhe publikimin e statistikave të pozicionit të investimeve ndërkombëtare me frekuencë tremujore.

Statistikat e pozicionit të investimeve ndërkombëtare prodhohen në bazë të manualeve metodologjike të FMN-së (BPM6-2009, EDS 2013), OECD-së (BD4) dhe Kodit Evropian të Statistikave. Gjithashtu, Banka e Shqipërisë realizon aktivitetin mbi statistikat mujore të rezervës ndërkombëtare dhe aktivitetin mbi statistikat tremujore të borxhit të jashtëm.

Treguesit kryesorë: Tregues statistikorë mbi bilancin tremujor të pagesave; tregues statistikorë mbi bilancin mujor të pagesave. Tregues statistikorë mbi pasqyrën e pozicionit të investimeve ndërkombëtare me frekuencë tremujore; tregues me frekuencë mujore mbi rezervën ndërkombëtare dhe tregues me frekuencë tremujore mbi borxhin e jashtëm.

Përputhshmëria me acquis: Mbështetur në programin e monitorimit të përputhshmërisë, Eurostati e vlerëson pjesërisht të përputhshëm me rregulloren (KE) 184/2005, “Bilanci i pagesave, tregtia ndërkombëtare e shërbimeve dhe investimet e huaja direkte”, nivelin e implementimit të metodologjisë së bilancit të pagesave dhe pozicionit të investimeve ndërkombëtare BPM6, si dhe kriteret e transmetimit të të dhënave.

##### Tema 3.7 “Çmimet”

Statistikat e çmimeve janë ndarë në disa nëntema, si më poshtë:

3.7.1 “Statistikat e çmimeve të konsumit” e matur nëpërmjet tre treguesve kryesorë: “Indeksi i çmimeve të konsumit (IÇK)”, “Indeksi i harmonizuar i çmimeve të konsumit (IHÇK)” dhe “Indeksi i harmonizuar i çmimeve të konsumit me çmime konstante”. Këto indekse prodhohen çdo muaj nga INSTAT-i nëpërmjet kryerjes së vrojtimit mujor të çmimeve të një shporte fikse mallrash dhe shërbimesh pranë njësive të tregtisë me pakicë, si dhe duke shfrytëzuar të dhëna të tjera të marra nga Ministria e Arsimit, Sporteve dhe Rinisë, bashkitë, Enti Rregullator i Ujit/Ujësjellës-Kanalizimeve Tiranë, Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike, Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare dhe universitetet.

3.7.2 “Indeksi i nivelit të çmimeve dhe prodhimi i brendshëm bruto për frymë në standardin e fuqisë blerëse” është nëntemë e veçantë dhe parashikon kryerjen e aktivitetit statistikor “Matja e fuqisë blerëse (MFB)”. Statistikat e kësaj kategorie do të prodhohen nga Eurostati me frekuencë vjetore, duke përdorur të dhënat e vrojtimeve të ndryshme të çmimeve të konsumit, ndërtimit, makinerive dhe pajisjeve, qirave, spitaleve dhe të dhëna të tjera shtesë të realizuara nga INSTAT-i për llogaritjen e këtyre treguesve.

3.7.3 “Indeksi i çmimeve të banesave” është aktivitet statistikor në formë studimi, ku INSTAT-i parashikon që, në vitin 2026, të prodhojë statistika me frekuencë tremujore, duke shfrytëzuar të dhënat administrative të marra nga Agjencia Shtetërore e Kadastrës ose nga vrojtimet statistikore.

Treguesit kryesorë: Indeksi mujor i çmimeve të konsumit, ndryshimi vjetor, ndryshimi mujor, indeksi mesatar vjetor; ndryshimi mesatar vjetor, indeksi i mujor i harmonizuar i çmimeve të konsumit, indeksi i nivelit të çmimeve, PBB-ja për frymë në standardin e fuqisë blerëse.

Përputhshmëria me acquis: Statistikat e çmimeve të konsumit janë pjesërisht në përputhje me rregulloren (EC) nr. 2016/792, “Për indekset e harmonizuara të çmimeve të konsumit dhe indeksin e çmimeve të banesave”, ndërkohë që zbatojnë të njëjtat përkufizime dhe klasifikime. Të dhënat e çmimeve transmetohen dhe publikohen rregullisht në Eurostat, çdo muaj. INSTAT-i ndjek dhe zbaton rregullisht ndryshimet metodologjike të rregullores dhe i zbaton në trajtimin dhe llogaritjen e treguesit. Për sa i përket statistikave të matjes së fuqisë blerëse, të gjitha aktivitetet që lidhen me këtë nëntemë statistikore kryhen në përputhje të plotë me rregulloren (BE) nr. 193/2011, “Për kontrollin e cilësisë së matjes së fuqisë blerëse”.

##### Tema 3.8 “Shkenca, teknologjia dhe inovacioni”

Në këtë temë përfshihen këto nëntema:

3.8.1 “Statistikat e shkencës dhe teknologjisë” – për statistikat e kësaj kategorie, INSTAT-i, gjatë vitit 2025, do të mbledhë dhe përpunojë të dhëna administrative mbi fondet e alokuara në buxhetin e shtetit për aktivitetin e kërkimit shkencor (statistikat GBARD), për vitin referencë 2024. Këto të dhëna do të transmetohen në Eurostat.

3.8.2 “Statistikat e inovacionit” – INSTAT-i, gjatë vitit 2025, do të përpunojë të dhënat e vrojtimit e inovacionit në ndërmarrje, të realizuar në dhjetor të 2024-s (CIS 2024), për periudhën kohore 2022–2024. Treguesit e inovacionit për periudhën kohore 2022–2024, do të publikohen dhe transmetohen në Eurostat në vitin 2026.

3.8.3 “Statistikat e teknologjisë së informacionit dhe komunikimit” – Për prodhimin e statistikave të kësaj nënteme, INSTAT-i do të kryejë dy vrojtime:

a) Vrojtimin vjetor mbi “Teknologjinë e informacionit dhe komunikimit” pranë ndërmarrjeve ekonomike, për të cilin INSTAT-i do të kryejë mbledhjen e të dhënave për vitin referencë 2025 dhe publikimin e këtyre treguesve, duke u bazuar në rregulloren zbatuese për vitin referues. Gjithashtu, gjatë vitit 2025, këto tregues dhe raporti i cilësisë do të transmetohen në Eurostat.

b) Vrojtimin mbi “Përdorimin e teknologjisë së informacionit dhe komunikimit” në njësitë ekonomike familjare (NjEF), ku edhe për këtë aktivitet, INSTAT-i do të kryejë mbledhjen e të dhënave për vitin referencë 2025 dhe publikimin e këtyre treguesve duke u bazuar në rregulloren zbatuese për vitin referues. Gjithashtu, gjatë vitit 2025, të dhënat mikro, si dhe raporti i cilësisë do të transmetohen në Eurostat nëpërmjet sistemit Metadata Handler.

Statistikat e teknologjisë së informacionit dhe komunikimit do të kenë frekuencë vjetore. Statistikat e përdorimit të teknologjisë së informacionit dhe komunikimit në njësitë ekonomike familjare kryhen bazuar në rregulloren (BE) 2019/1700, “Për statistikat lidhur me individët dhe NjEF-të”, duke krijuar një kuadër ligjor të përbashkët lidhur me statistikat për njësitë ekonomike familjare dhe individët, të mbledhura përmes kampionëve të zgjedhur.

Treguesit kryesorë: Tregues lidhur me përdorimin e teknologjisë së informacionit dhe komunikimit (TIK) në ndërmarrje ekonomike me 10 e më shumë të punësuar; tregues mbi nivelin e përdorimit të teknologjisë së informacionit dhe komunikimit nga familjet (NJEF) dhe individët në nivel kombëtar me periodicitet vjetor.

Përputhshmëria me acquis: Statistikat mbi shkencën, inovacionin dhe teknologjinë janë pjesërisht në përputhje me rregulloren e Komisionit (KE) nr. 2019/2152, “Për statistikat evropiane të biznesit”, rregulloren zbatuese të Komisionit Evropian (EU) 2022/1092, “Për statistikat e inovacionit”, si dhe rregulloren zbatuese të Komisionit Evropian (EU) 2023/1507, “Për statistikat e teknologjisë së informacionit në ndërmarrje”. Gjatë vitit 2024 u prodhuan dhe publikuan disa tregues kryesor mbi statistikat e kërkimit shkencor. Statistikat për nënfushën e shkencës kanë përputhshmëri të ulët me rregulloren BE. Statistikat për nënfushën e përdorimit të teknologjisë së informacionit dhe komunikimit në ndërmarrje janë pjesërisht në përputhje me rregulloren bazë të Komisionit Evropian 2023/1507. Statistikat për nënfushën e përdorimit të teknologjisë së informacionit dhe komunikimit në NjEF dhe individë janë në përputhje me rregulloren bazë të Komisionit Evropian 2019/1700, duke siguruar një kuadër ligjor të përbashkët, lidhur me vrojtimin e teknologjisë së informacionit në NjEF-të, të mbledhura përmes kampionëve të përzgjedhur me objekt popullsinë 16–74 vjeç. Hartimi i pyetësorit, përkufizimet dhe metodologjia e përdorur është në përputhje me rregulloret zbatuese për secilin vit në të cilin vrojtimi zhvillohet.

Treguesit statistikorë për nënfushën e inovacionit janë pjesërisht të përputhshme me rregulloren e Komisionit (KE) nr. 2019/2152, “Për statistikat evropiane të biznesit”, rregulloren zbatuese të Komisionit Evropian (BE) për statistikat e inovacionit për raundin e vrojtimit të inovacionit të Komunitetit, CIS 2024.

Tabela nr. 15: Lista e vrojtimeve për fushën “Statistikat sektoriale”

Tabela nr. 16: Niveli i përputhshmërisë me acquis për fushën “Statistikat sektoriale”

## Fusha 4 “Statistikat e mjedisit dhe multidomain”

Statistikat e mjedisit dhe multidomain përfshijnë statistikat e mjedisit dhe statistikat rajonale, dhe gjeohapësinore.

Qëllimi kryesor i statistikave të mjedisit dhe multidomain është sigurimi i të dhënave në kohë dhe me cilësi i treguesve statistikorë të cilët ndihmojnë në hartimin e politikave të përbashkëta mjedisore dhe socio-ekonomike, monitorimin dhe menaxhimin e këtyre fushave. Gjithashtu, në këtë fushë statistikore synohet dhe integrimi i informacionit statistikor dhe atij gjeohapësinor, me anë të të cilit synohet sigurimi i numrit më të madh të mundshëm të statistikave të gjeoreferuara në kohë dhe cilësi nga fusha të ndryshme të statistikave në një nivel territorial të detajuar.

Objektivi kryesor gjatë vitit 2025, për statistikat e mjedisit dhe multidomain është realizimi i të gjithë objektivave, sipas Programit të Statistikave Zyrtare 2022–2026, me fokus rritjen e cilësisë dhe plotshmërisë së serive kohore për treguesit me frekuencë vjetore, të lidhur në veçanti me statistikat e mbetjeve dhe statistikat e ujit, si dhe finalizimi i ngritjes së infrastrukturës së teknologjisë së informacionit për regjistrin statistikor të ndërtesave dhe banesave (RSNB/ASRBD).

Agjencia statistikore përgjegjëse: INSTAT-i

Tabela nr. 17 paraqet numrin e aktiviteteve të kësaj fushe, për kategoritë: periodiciteti/burimi i të dhënave/niveli minimal i publikimit/institucioni përgjegjës.

Tabela nr. 17: Përmbledhje e numrit të aktiviteteve për fushën “Statistikat e mjedisit dhe multidomain”

*M-mujor; T-tremujor; V-vjetor;

** VS-vrojtim statistikor; BA-burim administrativ; NA-nuk aplikohet.

##### Tema 4.1 “Mjedisi”

Statistikat e mjedisit parashikohet të prodhohen sipas këtyre nëntemave:

4.1.1 “Llogaritë monetare mjedisore”, sipas kësaj nënteme, INSTAT-i do të prodhojë statistika mbi llogaritë monetare mjedisore, me frekuencë vjetore, të siguruara nga burime administrative, duke shfrytëzuar të dhënat e disponueshme në INSTAT (kryesisht të dhënat e siguruara nga Drejtoria e Llogarive Kombëtare) dhe duke i shpërndarë këto të dhëna sipas kërkesave dhe metodologjisë evropiane.

4.1.2 “Llogaritë fizike mjedisore”, sipas së cilës INSTAT-i do të realizojë aktivitetin “Llogaritë fizike mjedisore” të gjeneruara nga burimi administrativ dhe duke përpunuar të dhënat statistikore të siguruara nga Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore, Agjencia e Menaxhimit të Burimeve Ujore dhe INSTAT-i.

4.1.3 “Statistikat mbi menaxhimin e mbetjeve”, ku INSTAT-i do të kryejë prodhimin vjetor të statistikave mbi mbetjet, bazuar në aktivitetet “Statistikat mbi menaxhimin e mbetjeve”, të siguruara nga burimi administrativ dhe “Statistikat mbi menaxhimin e mbetjeve të ngurta urbane”, të siguruara nga bashkitë e vendit, me një sistem tashmë të konsoliduar të mbledhjes së të dhënave. Gjithashtu, brenda kësaj nënteme, INSTAT-i do të kryejë prodhimin vjetor të statistikave mbi mbetjet, bazuar në “Statistikat mbi menaxhimin e mbetjeve” të siguruara nga vrojtimi vjetor mbi mbetjet në industri.

4.1.4 “Statistikat e ujit” – Prodhimi vjetor i statistikave të ujit nga INSTAT-i, do të bazohet në aktivitetin statistikor “Statistikat e ujit”, i cili prodhohet nga përpunimi i të dhënave administrative të siguruara nga Ministria e Turizmit dhe Mjedisit, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, Instituti i Gjeoshkencave, Energjisë, Ujit dhe Mjedisit dhe Shërbimi Gjeologjik Shqiptar.

4.1.5 Statistikat e qytetit – Për realizimin e kësaj nënteme do të prodhohen statistikat mbi cilësinë e ajrit, zhurmat dhe automjetet sipas vjetërsisë në përdorim. Këto statistika do të prodhohen nga INSTAT-i me frekuencë vjetore, duke u mbështetur në aktivitetin “Statistikat mbi cilësinë e ajrit dhe zhurmat”, të cilat prodhohen nga përpunimi i të dhënave të siguruara nga INSTAT-i, si dhe i të dhënave administrative të siguruara nga Ministria e Turizmit dhe Mjedisit, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë.

4.1.6 “Statistikat e biodiversitetit” – Nga realizimi i kësaj teme statistikore do të vijojë punën për sigurimin e të dhënave të përgjithshme dhe specifike për zonat e mbrojtura, speciet e kërcënuara, florën dhe faunën. Të dhënat janë vjetore në nivel kombëtar dhe sigurohen nga Ministria e Turizmit dhe Mjedisit, si dhe Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura.

Treguesit kryesorë: Tregues vjetorë mbi taksat në mjedis në total vendi; tregues vjetorë mbi shpenzimet për mbrojtjen e mjedisit dhe të ardhurat në total vendi; tregues vjetorë mbi të mirat dhe shërbimet në mjedis në total vendi; tregues vjetorë mbi llogaritë rrjedhëse fizike të energjisë në total vendi, burimet e brendshme natyrore (DE), përdorimin e brendshëm të materialeve mjedisore (DMC); tregues mbi menaxhimin e mbetjeve dhe substancave të rrezikshme në nivel vendi; tregues statistikorë mbi mbetjet e ngurta urbane, mbetjet e ngurta industriale; cilësinë e ujërave larës në detet Adriatik dhe Jon; tregues mbi ujin, cilësinë e ajrit dhe zhurmat në nivel vendi dhe në qytete kryesore, speciet e rrezikuara dhe ato të mbrojtura për florën dhe faunën, si dhe tregues mbi numrin dhe sipërfaqen e zonave të mbrojtura.

Përputhshmëria me acquis: Llogaritë monetare në mjedis bazohen në rregulloren (KE) 691/2011, “Për llogaritë ekonomike evropiane mjedisore”. Llogaritë fizike mjedisore bazohen në rregulloren (KE) 691/2011, “Për llogaritë ekonomike evropiane mjedisore”. Përkufizimet e përdorura janë kryesisht në përputhje me këtë rregullore. Llogaritë e flukseve të materialeve mjedisore publikohen nga INSTAT-i me periodicitet vjetor dhe në përputhje me metodologjinë e BE-së. Statistikat në fushën e mbetjeve të ngurta urbane realizohen duke zbatuar metodologjitë dhe standardet e parashikuara në rregulloret si: rregullorja (KE) nr. 2150/2002, “Për statistikat e mbetjeve”, direktiva e Këshillit të Evropës nr. B2008/98/EC “Për mbetjet dhe raportimin e detyrueshëm të statistikave për mbetjet”, rregullorja (KE) nr. 782/2005, që përcakton formatin e detyrueshëm për transmetimin e rezultateve në statistikat e mbetjeve, rregullorja (KE) nr. 783/2005, shtojca II për rregulloren e mbetjeve, direktiva e Këshillit të Evropës nr. 2150/2002, “Për kriteret e duhura të vlerësimit të cilësisë dhe përmbajtjen e raporteve të cilësisë për statistikat e mbetjeve”, rregullorja (KE) nr. 849/2010, “Për menaxhimin e mbetjeve urbane” dhe manuali i Eurostatit për statistikat e mbetjeve, i amenduar. Statistikat në fushën e ujërave realizohen duke zbatuar metodologjitë sipas standardeve evropiane bazuar në rregulloret dhe direktivat e BE-së, rregullorja (KE) 2017/1951, “Për programin e statistikave evropiane”.

Statistikat e kësaj teme statistikore janë pjesërisht në përputhje me rregulloret përkatëse.

##### Tema 4.2 “Multidomain”

Kjo temë përbëhet nga 2 nëntema:

4.2.1 Sistemi i Informacionit Gjeografik (GIS) për qëllime statistikore – gjatë vitit 2025, INSTAT-i do të zbatojë aktivitetet që lidhen me sistemin e informacionit gjeografik bazuar dhe në PSZ-në 2022–2026, me fokus përditësimin e vazhdueshëm të të dhënave gjeohapësinore me informacionin e ardhur nga Censi i Popullsisë dhe Banesave 2023, burime administrative, burime alternative dhe/ose verifikime në terren. Baza e të dhënave gjeohapësinore do të shërbejë edhe për përmirësimin e kampionit të vrojtimeve të tjera statistikore të INSTAT-it.

Si pjesë e aktiviteteve të gjeoinformacionit do të punohet edhe në integrimin e të dhënave gjeohapësinore me të dhënat statistikore në funksion të përgatitjes së materialit hartografik për publikimet e veçanta të INSTAT-it me anë të komponentit gjeografik. Në këtë kuadër të publikimit të të dhënave statistikore do të synohet në përditësimin dhe pasurimin e gjeoportalit të INSTAT-it me më shumë tregues rajonalë në nivele të ndryshme gjeografike për të qenë sa më pranë nevojave të përdoruesve.

Në zbatim të pikës 3/b, të nenit 8, të ligjit nr. 140/2020, “Për censin e popullsisë dhe banesave”, lidhur me aktivitetin “Ndërtimin e Regjistrit Statistikor të Ndërtesave dhe Banesave (RSBN)”, gjatë vitit 2025 synohet të përfundohet ngritja e infrastrukturës së teknologjisë së informacionit për regjistrin, që përfshin aplikacionin web të regjistrit, si dhe aplikacionin e mbledhjes së të dhënave në terren në kuadër të përditësimit dhe mirëmbajtjes së regjistrit. Gjatë vitit 2025, fokus do të jetë finalizimi i ndërtimit të të gjithë bazës GIS/IT së RSNB-së dhe përgatitja për ndërmarrjen e aktivitetit të parë të përditësimit në terren. Gjatë vitit 2025 është parashikuar të nisë dhe procesi i përditësimit të regjistrit me të dhënat e siguruara nga Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile (Adresari) apo autoritete të tjera publike shqiptare, sipas variablave të përcaktuar në regjistër. Kjo fazë përfshin verifikimin në terren të informacionit dhe përditësimin e bazës së të dhënave të regjistrit. Në funksion të përditësimit dhe mirëmbajtjes së regjistrit do të vendosen apo rishikohen marrëveshjet e bashkëpunimit me institucione të tjera publike.

Për sa i përket aktivitetit “Klasifikimi statistikor i njësive territoriale” INSTAT-i transmeton, sipas kërkesave të Eurostatit, rregullisht çdo vit listën e njësive administrative lokale (LAU) me klasifikimet që disponon, si: shkallën e urbanizimit (DEGURBA) dhe klasifikimin e zonave bregdetare (Costal Areas). INSTAT-i do të vijojë të transmetojë këtë listë sipas kërkesave të Eurostatit për vitin 2025. Gjithashtu, gjatë vitit të ardhshëm, INSTAT-i ka planifikuar harmonizimin e klasifikimit të nomenklaturave statistikore NUTS, në përputhje me rregulloret e KE-së, si dhe implementimin e tipologjive territoriale (TERCET), në përputhje me rregulloret e Komisionit Evropian, si dhe paraqitjen hartografike të treguesve kryesorë të Censit në nivel rrjeti qelizor (grid) prej 1 km².

Në zbatim të rregulloreve të Komisionit Evropian mbi klasifikimet e nomenklaturës territoriale me mbështetjen nga programi i bashkëpunimit statistikor me shumë vende përfituese – IPA 2022 dhe bazuar në të dhënat e Censit të Popullsisë dhe Banesave 2023, INSTAT-i do të synojë: a) përditësimin e klasifikimit të rajoneve NUTS; b) përditësimin e shkallës së urbanizimit “degree of urbanization” (DEGURBA) e aplikuar në nivel LAU mbi bazën e popullsisë në nivel rrjeti qelizash (grid); c) përcaktimin e listës së qyteteve (Cities) mbi bazën e metodologjisë evropiane; d) përcaktimin e “Functional Urban Areas” (FUAs) bazuar mbi bazën e popullsisë në nivel rrjeti qelizash (grid) dhe lëvizjeve vajtje-ardhje për në punë.

4.2.2 Harmonizimi i temave “Demografia” dhe “Njësitë statistikore” sipas direktivës INSPIRE

Në lidhje me Infrastrukturën Kombëtare të Informacionit Gjeohapësinor (NSDI Kombëtare), INSTAT-i do të fokusohet në transformimin dhe harmonizimin e të dhënave gjeografike për dy temat që është përgjegjës në kuadrin e NSDI shqiptare (demografia dhe njësitë statistikore), sipas specifikimeve të direktivës INSPIRE. Me mbështetjen e Autoritetit Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor, INSTAT-i parashikon harmonizimin e të dhënave gjeohapësinore me të dhënat e Censit të Popullsisë dhe Banesave 2023.

Tabela nr. 18: Lista e vrojtimeve për fushën “Statistikat e mjedisit dhe multidomain”

Tabela nr. 19: Niveli i përputhshmërisë me acquis për fushën “Statistikat e mjedisit dhe multidomain”

## Botime përmbledhëse

Botimet e INSTAT-it pasqyrojnë një gamë të gjerë të dhënash dhe analizash statistikore, duke ofruar një pamje gjithëpërfshirëse të zhvillimeve demografike, ekonomike, sociale e mjedisore në Shqipëri. Ato kanë fokus të veçantë, tregjet e punës, tregtinë e jashtme, transportin, kulturën dhe turizmin. Këto publikime u shërbejnë vendimmarrësve, kërkuesve shkencorë, akademikëve dhe publikut të gjerë për të kuptuar më mirë realitetin dhe dinamikën e vendit. Të përgatitura në përputhje me standardet ndërkombëtare, botimet e INSTAT-it janë një burim i domosdoshëm për ndjekjen e politikave dhe planifikimin strategjik, duke mbështetur vendimmarrjen e bazuar në shifra.

##### Vjetari Statistikor Rajonal

Vjetari Statistikor Rajonal është një publikim me frekuencë vjetore, i cili synon t’i japë përdoruesve një përmbledhje të treguesve dhe tendencave demografike, ekonomike, sociale dhe mjedisore më të rëndësishme dhe më të fundit në nivel rajonal, qarku dhe, ku është i disponueshëm, edhe në nivel lokal (si p.sh. nivel bashkie). Prioriteti i Vjetarit është paraqitja e treguesve statistikorë (normat, raportet, mesataret, koeficientët, indekset etj.) dhe jo vlerat absolute. Kjo mundëson krahasimin ndërmjet njësive territoriale, pavarësisht nga madhësia dhe vendndodhja e tyre. Ky publikim respekton Nomenklaturën Evropiane të Njësive Territoriale për Statistikat (NUTS), ku dallon këto nivele: NUTS 1 (nivel vendi), NUTS 2 (rajonet statistikore bazë, në Shqipëri: Veri, Qendër, Jug), NUTS 3 (rajone të vogla statistikore, në Shqipëri: 12 prefekturat ose qarqet), LAU 1 (njësitë administrative vendore 1, në Shqipëri: 61 bashki).

##### Regjistrat e biznesit

Statistikat zyrtare bazuar në regjistrat e biznesit i shërbejnë të gjithë komunitetit të biznesit, politikëbërësve dhe akademikëve për të analizuar situatën ekonomike në vend, për të ndërmarrë iniciativa dhe vendime të drejta për të përmirësuar klimën dhe zhvillimin e bizneseve.

##### Shqipëria në shifra

Shqipëria në shifra paraqet në mënyrë sintetike të dhëna statistikore për zhvillimin ekonomik dhe shoqëror të Shqipërisë. Botimi përmban 36 kapituj: demografia, shëndetësia, kushtet sociale, arsimi, kultura, papunësia, punësimi, çmimet, tregtia e jashtme, transporti, turizmi, llogaritë kombëtare, regjistri i ndërmarrjeve, inovacioni etj.

##### Burra dhe gra në Shqipëri

Publikimi “Burra dhe Gra në Shqipëri” është një publikim me periodicitet vjetor, i cili paraqet të dhëna për fusha të ndryshme të jetës të ndara sipas gjinisë, si dhe paraqet matjen dhe monitorimin e jetës së grave dhe burrave në shoqëri. Kapitujt e përfshirë në këtë botim pasqyrojnë fusha të ndryshme të të dhënave me bazë gjinore, të cilat janë përpunuar dhe vendosur në kontekst nga stafi i INSTAT-it, duke i bërë ato më të lehta dhe të kuptueshme për publikun e gjerë.

Tregtia e jashtme e mallrave dhe ndërmarrjet

Botimi pasqyron disa nga kërkesat themelore dhe nevojat e disa grupeve të përdoruesve për të dhënat mbi tregtinë e mallrave dhe ndikimin e tyre në ekonominë shqiptare. Ky publikim i dedikuar paraqet me anë të shifrave realitetin ekonomik në vend, si dhe përgjigjet ndaj kërkesave në rritje për informacion statistikor të vendimmarrësve, kërkuesve shkencorë dhe akademikëve në Shqipëri.

##### Tregu i punës

Botimi mbi tregun e punës është një burim i rëndësishëm informacioni mbi situatën dhe tendencat e tregjeve kombëtare të punës. Ai ndihmon për të monitoruar politikat dhe strategjitë kryesore për punësimin dhe pagat, sipas gjinisë dhe strukturës gjinore, dhe moshore, shkallës arsimore, aktivitetit ekonomik dhe profesioneve. Botimi vjetor i tregut të punës përmban një analizë të zgjeruar të publikimeve tremujore bazuar në burime administrative dhe vrojtimin e forcave të punës.

##### Turizmi në shifra

Ky publikim i dedikuar paraqet me anë të shifrave të dhëna përmbledhëse mbi sektorin e turizmit për nevoja të hartuesve të politikave, vendimmarrësve, kërkuesve shkencorë dhe akademikëve në Shqipëri. Përgatitja e këtij materiali është mundësuar nga burime administrative dhe dy vrojtime: vrojtimi “Pushime dhe udhëtime” dhe “Vrojtimi i strukturave akomoduese”.

##### Statistikat e kostos së punës

Publikimi “Statistikat e Kostos së Punës” siguron të dhëna cilësore, të hollësishme dhe të harmonizuara mbi kostot e punës së ndërmarrjeve për faktorin e prodhimit punë. Ky publikim përmban të dhëna mbi orët reale të punës, pagat dhe rrogat bruto në kesh dhe në natyrë, kontributet për sigurimet shoqërore që paguan punëdhënësi për punëmarrësin, kostot e trajnimit profesional, si dhe shpenzime të tjera, si: kostot e rekrutimit dhe shpenzimet për veshje, strehim apo taksat e punësimit etj.

##### Statistika të kulturës

INSTAT-i publikon statistika mbi kulturën, duke u përqendruar në pjesëmarrjen kulturore dhe në dimensionin ekonomik të kulturës. Këto statistika lidhen me pjesëmarrjen dhe trashëgiminë kulturore, edukimin dhe punësimin në kulturë. Gjithashtu, botimi është pasuruar me seksione të veçanta që i dedikohen edhe përdorimit të internetit për qëllime kulturore dhe shpenzimeve publike në kulturë.

##### Objektivat e zhvillimit të qëndrueshëm

Publikimi “Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm, 2022” përmban disa indikatorë për secilin objektiv, paraqitur vizualisht, me një përshkrim të indikatorit, vlerën e tij, si dhe krahasimin me vitin përpara. Ky publikim parashikohet të realizohet një here në tri vite.

##### Transporti në shifra

Transporti është një sektor i rëndësishëm i ekonomisë dhe luan një rol jetik në shoqërinë e sotme të lëvizshme. Ky publikim i dedikuar paraqet me anë të shifrave situatën reale në vend, si dhe përgjigjet ndaj kërkesave në rritje për informacion statistikor të vendimmarrësve, kërkuesve shkencor dhe akademikëve në Shqipëri. Përgatitja e këtij botimi mundësohet nga burime administrative të treguesve statistikorë lidhur me transportin hekurudhor, rrugor, detar dhe ajror, lidhur me sasinë e mallrave dhe numrin e pasagjerëve që lëvizin çdo vit, mjetet e përdorura dhe treguesit e sigurisë në transport.

##### Ndërmarrjet e huaja dhe të përbashkëta

Statistikat në lidhje me ndërmarrjet private të huaja dhe të përbashkëta (shqiptare dhe të huaja) synojnë të tregojnë strukturën, të matin treguesit ekonomikë, format e organizimit, brenda territorit të Republikës së Shqipërisë. INSTAT-i, nëpërmjet këtij publikimi, plotëson disa prej kërkesave për informacion statistikor të vendimmarrësve, kërkuesve shkencor, akademikëve etj., të cilat janë vazhdimisht në rritje.

### CENSET

A. Censi i Popullsisë dhe Banesave

Censi i Popullsisë dhe Banesave 2023 ka përfunduar në muajin nëntor të vitit 2023, duke pasur në fokus respektimin e udhëzuesit “Rekomandimet për Censet e Popullsisë dhe Banesave të vitit 2020” të Konferencës së Statistikave Evropiane në përputhje dhe me rishikimin e “Parimeve dhe rekomandimeve për Censet e Popullsisë dhe Banesave”, të Kombeve të Bashkuara, për vitin 2020.

Të dhënat e këtij censi luajnë një rol thelbësor në përditësimin e të dhënave statistikore të nevojshme në nivel qendror dhe vendor. Ai, gjithashtu, ndihmon në kuptimin dhe ilustrimin e transformimeve që Shqipëria ka përjetuar në periudhat midis censeve. Censi ofron informacionin bazë statistikor mbi popullsinë, ndërtesat dhe banesat për të gjithë territorin e Shqipërisë, i cili është thelbësor për ndërtimin e institucioneve, zhvillimin e qëndrueshëm, demokracinë dhe qeverisjen e mirë në nivel kombëtar, rajonal dhe lokal. Gjithashtu, këto të dhëna nxjerrin në pah ndryshimet demografike, ekonomike dhe shoqërore ndërmjet dy censeve sipas ndarjes territoriale.

Një komponent tjetër shumë i rëndësishëm i Censit është edhe ai gjeohapësinor në të cilin të dhënat e Censit do të shërbejnë për të përditësuar gjeodatabazën e INSTAT-it, për të populluar Regjistrin Statistikor të Ndërtesave dhe Banesave, si dhe për ndërtimin e kornizës së re të kampionimit për vrojtimet e INSTAT-it.

Të dhënat do të bëhen të disponueshme në formë të agreguar, duke filluar nga zonat më të vogla gjeografike deri në nivel bashkiak dhe kombëtar, sipas kalendarit të publikimeve të Censit, si dhe përmes rrjetit të qelizave 1 km2, për të lehtësuar zbatimin, monitorimin dhe vlerësimin e planeve dhe programeve të zhvillimit, përafrimin me metodologjitë evropiane, si dhe për qëllime të tjera dhe kërkime shkencore.

Aktivitetet kryesore të Censit të Popullsisë dhe Banesave për vitin 2025

Në kalendarin e publikimeve është parashikuar që gjatë vitit 2025 të realizohen:

- analizat të thelluara mbi tematika të ndryshme;

- të dhënat mikro në dispozicion për përdoruesit e jashtëm.

##### B. Censi i bujqësisë

INSTAT-i ka bërë progres në përgatitjen e Censit të Bujqësisë, duke zhvilluar një dokument strategjik, i cili përfshin planin e veprimit dhe buxhetin e nevojshëm për realizimin e tij. Miratimi zyrtar i Strategjisë së Censit të Bujqësisë do të kryhet pas miratimit të projektligjit për “Censin e bujqësisë”. Projektligji, i cili po ndiqet nga Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, është përgatitur nga INSTAT-i në bashkëpunim me ekspertë nga vendi dhe ndërkombëtarë, dhe aktualisht është në proces diskutimi nga ministritë e linjës. Projektligji “Për censin e bujqësisë” është pjesë e PKIE 2025, nën kapitullin 18 “Statistikat”.

Censi i Bujqësisë do t’i përmbahet zbatimit të rregullores (BE) nr. 2018/1091, të Parlamentit Evropian dhe Këshillit të Evropës, datë 18 korrik 2018, mbi Statistikat e Integruara të Fermave, si dhe rregullores zbatuese të Komisionit (BE) 2021/2286, datë 16 dhjetor 2021.

Aktivitete të planifikuara për Censin e Bujqësisë

Aktivitete të mëtejshme të planifikuara për Censin e Bujqësisë janë:

- Rishikimi i strategjisë, planit të aktiviteteve dhe buxhetit;

- Finalizimi i pyetësorit;

- Finalizimi i kornizës metodologjike;

- Ngritja e sistemit të teknologjisë së informacionit (TI) për mbledhjen dhe analizimin e të dhënave.

Ky proces do të kontribuojë në mbledhjen e të dhënave të sakta dhe të besueshme për sektorin bujqësor, duke mundësuar zhvillimin e politikave të informuara dhe përmirësimin e statistikave të bujqësisë në përputhje me standardet dhe rregulloret ndërkombëtare.

## V. Sistemi i menaxhimit të cilësisë

INSTAT-i synon të ofrojë produkte dhe shërbime statistikore që korrespondojnë me nevojat statistikore të informacionit të grupeve të ndryshme të përdoruesve. Përmirësimi i cilësisë së informacionit statistikor kryhet vazhdimisht duke kërkuar kostot më të ulëta të mundshme dhe duke zvogëluar barrën e përgjigjes. INSTAT-i është angazhuar të sigurojë cilësinë më të lartë në lidhje me përpilimin e statistikave. Në përputhje me legjislacionin për statistikat zyrtare, INSTAT-i përdor metoda dhe procese statistikore në linjë me parimet dhe standardet shkencore të njohura ndërkombëtarisht, kryen analiza të vazhdueshme të statistikave, me qëllim përmirësimin e cilësisë dhe siguron që statistikat të jenë sa më të përditësuara. Në kryerjen e detyrave funksionale INSTAT-i ndjek parimet e përgjithshme të menaxhimit të cilësisë nga Kodi i Praktikës së Statistikave Evropiane.

Në kuadër të sigurimit të cilësisë statistikore, në përputhje me nenin 5, të ligjit nr. 17/2018, “Për statistikat zyrtare” dhe parimin nr. 4 “Cilësia statistikore” të Kodit të Praktikës së Statistikave Evropiane, INSTAT-i, gjatë vitit 2024, ka ndërmarrë iniciativat e mëposhtme:

- Rritjen e kapaciteteve profesionale dhe ndërgjegjësimit të punonjësve të sistemit statistikor për menaxhimin e cilësisë përmes zhvillimit të trajnimeve të vazhdueshme mbi këtë fushë;

- Menaxhimin e kujdesshëm të risqeve dhe planifikimin në kohë të masave përkatëse parandaluese, thelbësore për Programin e Statistikave Zyrtare;

- Auditin statistikor dhe vetëvlerësimi, përcaktuar si rruga konkrete për identifikimin e pikave të forta dhe mundësive për përmirësim e cilësisë së një procesi apo produkti statistikor. Ky është një proces sistematik, i programuar, i pavarur, i dokumentuar, me anë të të cilit bëhet një vlerësim objektiv i hapave të ndjekur gjatë një procesi statistikor. Me synimin për të rritur përmirësimin e cilësisë së proceseve statistikore, prej vitit 2019 INSTAT-i ka nisur zbatimin konkret të këtyre aktiviteteve;

- Implementimin e GSBPM-së si një model reference. Nëpërmjet këtij modeli monitorohen afatet kohore të të gjitha proceseve statistikore, dokumentimi i tyre dhe matja e kosto-efektivitetit për aktivitetet statistikore;

- Për të siguruar cilësinë e statistikave zyrtare dhe besueshmërinë e publikut në to, INSTAT-i ka ofruar raportet e cilësisë në nivelin e produkteve statistikore. Nëpërmjet tyre, përdoruesve u sigurohet informacion, si edhe metadatat referenciale/strukturore, me format standard në metodat dhe përkufizimet e aplikuara, dhe në cilësinë e rezultateve statistikore. Struktura e raporteve të cilësisë bazohet në konceptin e cilësisë së Sistemit Evropian të Statistikave (ESS-SIMS) dhe në parimet lidhur me cilësinë e produkteve statistikore sipas Kodit të Praktikës së Statistikave Evropiane;

- Orientimin ndaj përdoruesit – INSTAT-i përpiqet që të prodhojë statistika sa më afër nevojave të përdoruesve, përpiqet të njohë dhe të përmbushë pritshmëritë e tyre dhe në këtë mënyrë të sigurojë përmbushjen e plotë të nevojave për të dhëna statistikore zyrtare. Matja e pritshmërisë së përdorueseve realizohet nëpërmjet Vrojtimi të Kënaqësisë së Përdoruesve;

- Orientimin ndaj punonjësit – INSTAT-i kujdeset për kualifikimin dhe trajnimin e vazhdueshëm të punonjësve, me qëllim rritjen e kapaciteteve dhe kompetencave të tyre, duke ndikuar kështu në rritjen e motivimit dhe kënaqësisë së punonjësve të cilët kontribuojnë efektivisht në proceset e punës nëpërmjet Vrojtimit të Kënaqësisë së Punonjësve.

Gjatë vitit 2025, INSTAT-i do të punojë në kuadër të menaxhimit të cilësisë, si vijon:

- Në përputhje me parimin nr. 1 “Koordinimi dhe bashkëpunimi”, të Kodit të Praktikës së Statistikave Evropiane, INSTAT-i dhe Eurostati sigurojnë koordinimin e të gjitha aktiviteteve për zhvillimin, prodhimin dhe shpërndarjen e statistikave evropiane në nivel të Sistemit Kombëtar Statistikor dhe Sistemit Statistikor Evropian. Autoritetet statistikore bashkëpunojnë në mënyrë aktive, në kuadër të partneritetit të Sistemit Statistikor Evropian, në mënyrë që të sigurojnë zhvillimin, prodhimin dhe shpërndarjen e statistikave evropiane;

- Në përputhje me parimin nr. 4 “Cilësia statistikore”, të Kodit të Praktikës së Statistikave Evropiane, INSTAT-i do të punojë në kuadër të përmirësimit të cilësisë statistikore. Puna do të fokusohet në: hartimin/përditësimin dhe publikimin e raporteve të cilësisë dhe metadatave referenciale për përdoruesit, dokumentimin e proceseve statistikore, rritjen e kapaciteteve profesionale dhe ndërgjegjësimit të punonjësve të SKS-së, auditin statistikor dhe vetëvlerësimin, orientimin ndaj përdoruesve dhe punonjësve;

- Në përputhje me parimin nr. 9 “Ngarkesa ndaj të intervistuarve” të Kodit të Praktikës së Statistikave Evropiane, INSTAT-i monitoron përmes dy treguesve bazë: numri i pyetësorëve që ndërmarrjet/familjet duhet të përgjigjen si dhe kohëzgjatja e intervistës;

- Në përputhje me parimin nr. 10 “Kosto dhe efektiviteti”, të Kodit të Praktikave Evropiane dhe në përmbushje të rekomandimit nr. 19 të Peer Review, për krijimin e një sistemi gjithëpërfshirës që mundëson vlerësimin e kostove të proceseve dhe produkteve të aktiviteteve statistikore dhe për përdorimin e informacionit që rezulton për qëllime menaxhimi, duke përfshirë edhe krahasimin e efikasitetit dhe kosto-efektivitetit, INSTAT-i ka ndërtuar një sistem gjithëpërfshirës që mundëson vlerësimin e kostove të proceseve dhe produkteve të aktiviteteve statistikore;

- Implementimi i Modelit të Përgjithshëm të Aktivitetit për Organizatat Statistikore (GAMSO), i cili plotëson Modelin e Përgjithshëm të Procesit Statistikor të Biznesit (GSBPM) me aktivitete shtesë të nevojshme për të mbështetur prodhimin statistikor. INSTAT-i do të zëvendësojë kornizën aktuale të vlerësimit të performancës (PAF) me GAMSO në mbështetje të planifikimit të burimeve, zhvillimit dhe zbatimit të arkitekturave të biznesit, duke përfshirë përbërës, të tillë si arkitekturat e aftësive dhe sistemet e menaxhimit të riskut.

Tabelat më poshtë paraqesin informacion të detajuar mbi planin e vlerave të treguesve të performancës 2025 krahasuar me mesataren 2017–2021 për secilën fushë statistikore.

Tabela nr. 20: Menaxhimi i cilësisë për fushën “Statistikat sociale dhe demografike”

Tabela nr. 21: Menaxhimi i cilësisë për fushën “Statistikat ekonomike”

Tabela nr. 22: Menaxhimi i cilësisë për fushën “Statistikat sektoriale”

Tabela nr. 23: Menaxhimi i cilësisë për fushën “Statistikat e mjedisit dhe multidomain”

Tabela nr. 24: Tregues të përgjithshëm

## VI. Integrimi evropian dhe bashkëpunimet ndërkombëtare

## Integrimi Evropian

Instituti i Statistikave ka punuar vazhdimisht dhe me prioritet për harmonizimin e statistikave zyrtare me standardet evropiane. Rekomandimet e progres-raporteve ndër vite për kapitullin 18, rekomandimet e nënkomiteteve të ndryshme të Komisionit Evropian dhe të vlerësimeve të ndryshme nga Eurostati për statistikat zyrtare, janë pjesë e planeve të punës të INSTAT-it, të cilat monitorohen dhe zbatohen rigorozisht. INSTAT-i si koordinator i Sistemit Kombëtar Statistikor dhe institucion përgjegjës për kapitullin 18 “Statistikat”, bashkërendon punën për ndjekjen dhe zbatimin e rregulloreve evropiane në prodhimin e statistikave zyrtare.

Në vitin 2024, INSTAT-i punoi për përafrimin e disa akteve ligjore, si projektligjit “Për Censin e bujqësisë” dhe projektudhëzimit “Për zbatimin e vrojtimit të të ardhurave dhe nivelit të jetesës – për krijimin e një kornize të përbashkët për statistikat evropiane në lidhje me personat dhe familjet, bazuar në të dhënat në nivel individual të mbledhura nga kampioni”.

Në kuadër të detyrimeve pas takimit dypalësh, INSTAT-i me mbështetjen e projektit “Mbështetje për procesin e integrimit në BE të Shqipërisë”, SEI ka dorëzuar pranë zyrës së kryenegociatorit pozicionin negociues të kapitullit 18 “Statistikat”. Gjithashtu, në kuadër të detyrimeve që sjell zbatimi i agjendës së integrimit Evropian, INSTAT-i ka përgatitur raportimet dhe kontributet si vijon:

- PKIE 2025–2027 – Planifikimi, monitorimi dhe zbatimi i Planit Kombëtar të Integrimit Evropian;

- Programin Kombëtar për Aderimin në Bashkimin Evropian PKABE 2024–2030;

- Progres Raporti për kapitullin 18 “Statistikat”;

- Kontributi në nënkomitete të ndryshme ku INSTAT-i kontribuon si:

- Nënkomiteti për Ekonominë, Çështjet Ekonomike, Financiare dhe Statistikat – ECOFIN;

- Nënkomiteti për Bujqësinë dhe Peshkimin – AGRIFISH;

- Nënkomiteti për Tregtinë, industrinë, doganat dhe tatimet;

- Nënkomiteti “Drejtësia, liria dhe siguria”;

- Nënkomiteti “Inovacioni, shoqëria e informacionit dhe politikat sociale”.

Gjatë vitit 2025, Sistemi Kombëtar Statistikor dhe INSTAT-i do të fokusohen në veprimtaritë për përafrim të acquis communitaire, në përputhje me legjislacionin shqiptar dhe agjendën e integrimit evropian për kapitullin 18 “Statistikat”. Ky proces do të kërkojë një planifikim dhe përfshirje në Planin Kombëtar të Integrimit Evropian të burimeve të nevojshme njerëzore dhe financiare.

Në zbatim të urdhrit të Kryeministrit nr. 94, datë 20.5.2019, “Për ngritjen, përbërjen dhe funksionimin e grupeve ndërinstitucionale të punës për integrimin evropian (GNPIE)”, si drejtues dhe negociator i kapitullit 18, INSTAT-i do të vijojë organizimin e takimeve periodike të GNPIE-së për këtë kapitull sipas metodologjisë përkatëse, duke përdorur edhe instrumente si platforma online e integrimit evropian PIEA, e cila do të furnizohet nga kontributi i anëtarëve të GNPIE-së si pasqyrë zyrtare e zhvillimeve të kapitullit 18 “Statistikat”.

Mbështetur në VKM-në nr. 749, datë 19.12.2018, “Për krijimin, organizimin dhe funksionimin e strukturës shtetërore përgjegjëse, për zhvillimin e negociatave dhe lidhjen e traktatit të aderimit të Republikës së Shqipërisë në Bashkimin Evropian” dhe në zbatim të urdhrit të Kryeministrit nr. 113, datë 30.8.2019, “Për format e pjesëmarrjes, funksionimin dhe strukturën institucionale të platformës së partneritetit për integrimin evropian”, INSTAT-i do të vijojë takimet në kuadër të procesit të integrimit evropian me përfaqësues të shoqërisë civile, botës akademike dhe shoqatave të biznesit.

Nga ana tjetër, gjatë vitit 2025, INSTAT-i do të vijojë kontributin në takimet e nivelit të lartë të organizuar nga Eurostati me vendet e Ballkanit Perëndimor, të Evropës Lindore, si dhe Sistemit Statistikor Evropian. INSTAT-i përfaqëson Shqipërinë në Grupin e Nivelit të Lartë për Partneritet, Koordinim dhe Zhvillim e Kapacitete, të Kombeve të Bashkuara, dhe merr pjesë duke kontribuar në forume botërore të organizuara nga Kombet e Bashkuara, si dhe jep kontribut si në Byronë e Konferencës së Statisticienëve Evropianë të UNECE, për vitet 2023–2025, si anëtar.

Bashkëpunimet ndërkombëtare

Prodhuesit e statistikave zyrtare në vend kanë bashkëpunim të ngushtë me institucionet homologe të vendeve të zhvilluara dhe janë të përfshirë në aktivitetet që zhvillojnë organizatat ndërkombëtare, si Eurostati dhe Kombet e Bashkuara, për modernizimin e prodhimit statistikor. Bashkëpunimi statistikor me Eurostatin synon jo vetëm forcimin e Sistemit Kombëtar Statistikor, duke përshtatur metodologjitë dhe praktikat më të mira të prodhimit statistikor, por edhe në drejtim të forcimit të kuadrit ligjor në përputhje me acquis, si dhe rritjes së kapaciteteve profesionale të statisticienëve.

Nëpërmjet projekteve mbështetëse të financuara nga fondet e Bashkimit Evropian përmes instrumenteve të tilla, si IPA kombëtare dhe me shumëpërfitues, është arritur të ndërtohen metodologji dhe nivele komunikimi të cilat kanë mundësuar prodhimin e statistikave moderne dhe të krahasueshme. Gjithashtu, vende të ndryshme evropiane kontribuojnë me programet e tyre qeveritare për vendin tonë në fushën e përmirësimit të statistikave të nivelit vendor, infrastrukturën teknologjisë së informacionit, ndërtimit të regjistrave etj.

“Programi i bashkëpunimit statistikor me instrumentin shumëpërfitues – IPA 2022”

Në muajin janar të vitit 2024 filloi zbatimi i programit IPA shumëpërfitues 2022, i cili do të vijojë deri në muajin dhjetor të vitit 2027. Mbështetja fokusohet në 15 fusha statistikore, në një prej të cilave përfitues është Banka e Shqipërisë. Mbështetja do të ofrohet përkatësisht për statistikat e financiare të qeverisë dhe defiçitit të tejkaluar, indekset e harmonizuara të çmimeve të konsumatorit (HICP) dhe indeksi i çmimeve të banesave (HPI); barazitë e fuqisë blerëse (PPP), statistikat afatshkurtra të biznesit, statistikat e transportit, statistikat strukturore të biznesit, vrojtimin e forcës së punës, vrojtimin e të ardhurave dhe nivelit të jetesës, sistemi i integruar evropian për mbrojtjen sociale, llogaritë ekonomike në mjedis, statistikat e ujit, menaxhimi i cilësisë, zhvillimi i qëndrueshëm, statistikat e qytetit/informacioni gjeografik, si dhe investimet e huaja direkte (përfitues i të cilës është Banka e Shqipërisë). Mbështetja fokusohet në cilësinë e prodhimit të statistikave dhe transmetimit të të dhënave, sigurimin e ekspertizës, si rritje të kapaciteteve të stafit të INSTAT-it të përfshirë në projektet statistikore.

“Financimi i drejtpërdrejtë për mbështetjen e INSTAT-it në kryerjen e Censit të Popullsisë dhe Banesave 2022” SIDA (Agjencia Suedeze për Bashkëpunim Ndërkombëtar):

Nëpërmjet kontributit të Agjencisë Suedeze për Bashkëpunim Ndërkombëtar, për vitin 2025 synohet mbështetje për realizimin e analizave të thelluara bazuar në rezultatet e Censit, si dhe mirëmbajtjen e infrastrukturës backup të Censit. Projekti parashikohet të përfundojë brenda muajit qershor të vitit 2025.

“Statistika të forta vendore shqiptare” – SALSTAT II

Zyra e Bashkëpunimit Zviceran për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) në bashkëpunim me Zyrën Federale të Statistikave (FSO) mbështet prej vitesh INSTAT-in nëpërmjet projektit SALSTAT, duke kontribuar në rritjen e kapaciteteve të stafit të bashkive mbi njohuritë në statistikat zyrtare dhe të Sistemit Kombëtar Statistikor. Ky projekt ka kontribuar, gjithashtu, në sigurimin e një pjesë të pajisjeve kompjuterike për Censin. Projekti është në fazën e dytë të zbatimit për periudhën 2022–2026 dhe ka për qëllim ngritjen e kapaciteteve për stafin e bashkive, zyrave rajonale dhe të përfaqësuesve të Agjencisë për Mbështetjen e Vetëqeverisjes Vendore me qëllim krijimin e njësive statistikore në nivel bashkie. Gjithashtu, nëpërmjet këtij projekti synohet krijimi i një regjistri statistikor të ndërtesave dhe banesave, dhe të një regjistri statistikor të popullsisë rezidente, i cili do të jetë burimi i statistikave vjetore të popullsisë dhe banesave në të ardhmen.

“Asistencë teknike për realizimin e Censit të Bujqësisë” – Fondi për lehtësimin e integrimit në BE – IPA 2014-2020

Bashkimi Evropian përmes përdorimit të fondit për lehtësimin e integrimit në BE, IPA II, ka ofruar mbështetje për zbatimin e disa aktiviteteve operacionale të Censit të Bujqësisë përmes asistencës teknike në komponentët e metodologjisë të Censit dhe infrastrukturës së teknologjisë së informacionit, për një periudhë 18-mujore, e cila përfshin dhe gjysmën e parë të vitit 2025.

Gjatë vitit 2025, INSTAT-i synon të fillojë procesin e anëtarësimit në platformën SDDS (Special Data Dissemination Standard), të Fondit Monetar Ndërkombëtar. Kalimi i Shqipërisë nga Enhanced General Data Dissemination System (e-GDDS) në standardin e shpërndarjes së të dhënave (SDDS), është një dëshmi e fortë e angazhimit të Sistemit Kombëtar Statistikor, për transparencën e të dhënave.

Anëtarësimi në SDDS pritet të përmirësojë përpilimin dhe shpërndarjen e të dhënave, të lehtësojë procesin e krijimit të politikave makroekonomike, të ndihmojë në rritjen e besimit të investitorëve në kapacitetin institucional të vendit dhe të kontribuojë në stabilitetin ekonomik dhe financiar.

## VII. Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm (SDG)

INSTAT-i, prej disa vitesh ka tashmë në planin e punës, zbatimin e Agjendës 2030 për Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm, pasi statistikat janë instrumenti i zgjedhur për të vendosur bazën për monitorimin e zbatimit të këtyre qëllimeve në nivel kombëtar, rajonal dhe ndërkombëtar. Në sesionin e dyzet e gjashtë, të Komisionit Statistikor të Kombeve të Bashkuara, u dakordësua krijimi i grupit të nivelit të lartë për partneritetin, koordinimin dhe ngritjen e kapaciteteve për Agjendën e vitit 2030 (HLG-PCCB), i përbërë nga kryestatisticienë nga 22 zyra statistikore kombëtare që përfaqësojnë vendet e tjera në rajonet e tyre përkatëse. Ky grup kishte për detyrë të nxiste nacionalizimin e sistemit të monitorimit të Agjendës 2030 dhe nxitjen e ngritjes së kapaciteteve statistikore, partneritete dhe koordinim, ku theksohej se zyra statistikore duhet të koordinojnë zbatimin e agjendës në nivel vendi. Për të siguruar këtë gjë HLG-PCCB ka përgatitur këtë plan veprimi, Plani Global i Veprimit i Cape Town (CTGAP) i cili tashmë po rishikohet nga ky grup në të cilin anëtar dhe bashkëdrejtues është INSTAT-i.

INSTAT-i deri më tani ka prodhuar 66 indikatorë statistikorë, të cilët përditësohen në platformën për OZHQ-të, në faqen zyrtare të INSTAT-it: http://instat.gov.al/al/sdgs/. Viti 2025, do të jetë viti i prodhimit të numrit më të lartë të indikatorëve bazuar në të dhënat e Censit të Popullsisë dhe Banesave, dhe vrojtimeve të tjera të kryera gjatë vitit 2024.

Gjithashtu, INSTAT-i, gjatë periudhës 2024–2027, ka në zbatim një projekt statistikor për Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm (OZHQ), pjesë e programit IPA 2022 shumëpërfitues, i cili do të ketë në fokus përmirësimin e dashbordit për OZHQ-të, paraqitjen në mënyrë sa më të kuptueshme të indikatorëve dhe komunikimin e tyre te përdoruesit.

## VIII. Burimet financiare dhe njerëzore

Për zbatimin e Planit Vjetor 2025 është parashikuar buxheti i INSTAT-it dhe stafi shtesë i nevojshëm për realizimin apo përmirësimin e aktiviteteve statistikore. Sipas udhëzimit plotësues nr. 9, datë 10.7.2024, “Për përgatitjen e Programit Buxhetor Afatmesëm 2025–2027” është bërë shpërndarja e tavaneve buxhetore për institucionet, ku për Institutin e Statistikave, tavani buxhetor për vitin 2025 rezulton të jetë si në tabelën e mëposhtme:

Tabela nr. 25: Parashikimi i buxhetit të INSTAT-it për çdo fushë statistikore, si dhe për zëra të tjerë

*Shënim. Buxheti sipas tavaneve buxhetore faza II (PBA 2025–2027)

Paraqitja e zërave financiarë sipas përqindjes që zënë në buxhetin total rezulton të jetë si në grafikun e mëposhtëm:

Për sa i përket burimeve njerëzore, stafi i angazhuar për realizimin e Planit të PSZ 2025 është stafi i INSTAT-it, 20 punonjës nga Banka e Shqipërisë, 19 punonjës nga Ministria e Financave, 4 punonjës nga Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore.

Sipas parashikimeve të Programit të Statistikave Zyrtare 2022–2026, referuar tabelës nr. 17, “Nevojat për staf shtesë 2022–2026”, shtesa e parashikuar për vitin 2025 është 12 punonjës për INSTAT-in dhe 2 punonjës për Bankën e Shqipërisë. Gjithashtu, që prej vitit 2023 referuar këtij programi, INSTAT-i ka identifikuar nevojën për 18 punonjës shtesë për INSTAT-in, të cilët janë përfshirë në Programin Buxhetor Afatmesëm (PBA) të viteve 2023–2025, 2024–2026, por që nuk janë miratuar në asnjë nga të dy PBA-të. Si pasojë, numri shtesë prej 18 punonjësish është paraqitur edhe në kërkesat shtesë të PBA 2025–2027, por që ende nuk kemi një përgjigje për miratim ose jo.

Për vitin 2025, INSTAT-i kërkon që të adresohet ky numër, i cili është në përputhje me programin e miratuar të statistikave zyrtare, duke përfshirë jo vetëm kërkesën për 12 punonjës të rinj për vitin 2025 sipas këtij plani, por edhe numrin e pozicioneve të parashikuara më herët prej 18 punonjësish. Në total, sipas parashikimeve në Programin e Statistikave Zyrtare, si dhe për të mbuluar kërkesat në rritje për të dhëna, numri i kërkuar i punonjësve për vitin 2025 është 30 punonjës.

Kjo kërkesë për punonjës është thelbësore për të përballuar ngarkesën e punës dhe për të përmirësuar kapacitetet e prodhimit të statistikave, duke përfshirë zhvillimin e metodologjive dhe teknologjive të reja statistikore.

Për ngritjen e kapaciteteve dhe nivelit profesional të stafit të agjencive statistikore, gjatë vitit 2025 INSTAT-i planifikon të zhvillojë një sërë trajnimesh dedikuar prodhimit statistikor, cilësisë statistikore, metodave dhe sistemeve IT për grumbullimin dhe përpunimin e të dhënave, komunikimit dhe shpërndarjes së informacionit etj. Njohuritë e marra në këto trajnime do t’i shërbejnë rritjes së vazhdueshme të performancës në procesin e prodhimit statistikor në funksion të prodhimit në kohë dhe me cilësi të statistikave zyrtare.

## IX. Analiza SWOT

Analiza SWOT (pikat e forta, të dobëta, mundësitë dhe kërcënimet) është një kornizë e përdorur për të vlerësuar pozicionin e institucioneve prodhuese të statistikave zyrtare dhe për të zhvilluar programin nga ana strategjike. Analiza vlerëson faktorët e brendshëm dhe të jashtëm, si dhe potencialin aktual dhe të ardhshëm. Ky instrument është krijuar për të lehtësuar vështrimin realist, të bazuar në fakte, të drejtuar nga të dhënat në pikat e forta dhe të dobëta të Sistemit Kombëtar Statistikor dhe institucioneve mbështetëse.

Analiza SWOT përfshin klimën në të cilën funksionon Sistemi Kombëtar Statistikor, duke vënë në qendër INSTAT-in, si institucioni përgjegjës për koordinimin dhe monitorimin e ecurisë dhe performancës së këtij sistemi. Duke marrë parasysh kuadrin ligjor, ambientin dhe kulturën statistikore të institucioneve prodhuese dhe atyre furnizuese me të dhëna administrative, INSTAT-i ka vlerësuar kapacitetin, mekanizmat dhe burimet e nevojshme për të garantuar zbatimin e suksesshëm të aktiviteteve të parashikuara në program.

Një ndihmë të madhe për analizën kanë dhënë dhe japin raportet periodike të vlerësimit, të hartuara nga ekspertët e Eurostatit (Peer Reviews), përfshirja e statisticienëve në forumet ndërkombëtare dhe asistenca e huaj për aktivitete të veçanta statistikore.

Në këtë këndvështrim, analiza SWOT hartohet si vijon:

PIKAT E FORTA

- Legjislacion i përafruar. Ligji nr. 17/2018, “Për statistikat zyrtare” është përafruar me rregulloren (BE) 223/2009, “Për statistikat Evropiane”, e ndryshuar, në interes të formalizimit të Sistemit Kombëtar Statistikor, rolit aktiv të përdoruesve dhe ndërtimit të instrumenteve monitoruese/raportuese. Kjo kornizë mundëson zbatimin e parimeve themelore të statistikave zyrtare, duke garantuar besueshmërinë dhe konfidencialitetin statistikor.

- Mandat i konsoliduar për aksesin në të dhëna. Legjislacioni për statistikat zyrtare ngarkon çdo institucion publik, mbajtës i të dhënave administrative, të furnizojë prodhuesit e statistikave zyrtare me informacionin e duhur vetëm për qëllime statistikore.

- Komunikim i formalizuar me aktorët. Gjatë vitit të fundit, INSTAT-i ka intensifikuar format e komunikimit me institucionet që furnizojnë prodhuesit statistikorë me të dhëna administrative. Gjithashtu, marrëdhënia ndërmjet prodhuesve të statistikave zyrtare është formalizuar nëpërmjet krijimit të Komitetit të Prodhuesve Statistikorë, instrument i cili siguron një koordinim më të mirë në aspektin e planifikimit dhe shpërndarjes.

- Punonjës të kualifikuar, të njohur për profesionalizmin dhe eksperiencën. Personeli i sistemit statistikor, veçanërisht i INSTAT-it, gëzon kapacitetet profesionale jo vetëm në fushat statistikore, por edhe në ato mbështetëse, si teknologji informacioni dhe administrative.

- Infrastrukturë trajnimi. Qendra e Trajnimit Statistikor, sipas kërkesave të ligjit për statistikat zyrtare, ka mundësuar përgatitjen e trajnerëve dhe moduleve më të rëndësishme për të rritur kapacitetet profesionale të statisticienëve. Trajnimet ofrojnë njohuri mbi harmonizimin dhe standardet e akteve ndërkombëtare, njohuri teknike për disa fusha statistikore dhe njohuri themelore në aspektin menaxherial/lidership.

- Mbështetje ndërkombëtare. Sistemi Kombëtar Statistikor mbështetet nga programet e Bashkimit Evropian dhe të disa vendeve anëtare për kryerjen e suksesshme të aktiviteteve statistikore, si dhe modernizimin e fazave të ndryshme të procesimit. Njëkohësisht, mbështetja ka ndihmuar në proceset e vlerësimit të performancës për të evidentuar pikat që kanë nevojë për ndërhyrje përmirësuese në të ardhmen.

- Marrëdhënie ndërkombëtare. Prodhuesit e statistikave zyrtare janë në gjendje të bashkëpunojnë me partnerët e huaj për projekte të ndryshme rajonale dhe më gjerë, si dhe të kontribuojnë në nxjerrjen e udhëzimeve përmirësuese për prodhim statistikor. Nga ana tjetër, bashkëpunimet kanë ndikuar në rritjen e njohurive nëpërmjet shkëmbimit të eksperiencave.

- Infrastrukturë moderne e teknologjisë së informacionit. Me mbështetjen e donatorëve dhe partnerëve është mundësuar ndërtimi i sistemeve IT në përputhje me kërkesat e kohës, si dhe rritja e kapaciteteve profesionale të stafit IT. Aftësia e stafit IT dhe monitorimi i vazhdueshëm i përparimeve teknologjike mundësojnë vendosjen në të njëjtin nivel me më të përparuarit.

- Konfidencialiteti i të dhënave. Për të rritur besueshmërinë e individëve, INSTAT-i dhe prodhuesit e tjerë të statistikave zyrtare kanë ndërtuar infrastrukturën e duhur ligjore dhe teknike për të garantuar trajtimin e të dhënave të tyre si konfidenciale dhe në përputhje me legjislacionin për mbrojtjen e të dhënave personale.

- Cilësia statistikore. Përdorimi i instrumenteve GSBPM, Metadata, SIMS dhe raportet e cilësisë, shërbejnë jo vetëm për përmirësimin e cilësisë së aktiviteteve statistikore, por edhe për rritjen e transparencës së prodhuesve në lidhje me publikun.

- Plani i vazhdimësisë. Për arsye të eksperiencës negative të shkaktuar nga shkaqet madhore, tërmetet dhe pandemia, INSTAT-i ka hartuar Planin e Vazhdimësisë për reagimin e institucionit në rast të ndeshjes së pengesave të tilla në të ardhmen.

- Këshilli i Statistikave si zëri i përdoruesve. Përdoruesit e statistikave zyrtare janë klienti i produkteve statistikore. Këshilli i Statistikave përbëhet nga përfaqësues të përdoruesve kryesorë në vend. Zëri i tyre ndihmon në proceset e planifikimit statistikor dhe monitorimit të performancës së sistemit.

-Mbështetje e qeverisë mbi besueshmërinë në të dhënat statistikore zyrtare. Këshilli i Ministrave, nëpërmjet VKM-së nr. 650, datë 10.11.2017, ka shprehur angazhimin e tij për të respektuar kërkesat e standardeve evropiane dhe parimet statistikore, ka garantuar ruajtjen e pavarësisë profesionale të INSTAT-it dhe alokimin e burimeve të nevojshme financiare dhe njerëzore për kryerjen e aktiviteteve statistikore të programit.

PIKAT E DOBËTA

- Burime të pamjaftueshme. Burime të pamjaftueshme njerëzore nuk mundësojnë përmbushjen e kërkesave në rritje për statistika zyrtare.

- Auditi statistikor. INSTAT-i, nën cilësinë e institucionit përgjegjës për të garantuar zbatueshmërinë e parimeve statistikore, nuk zotëron kontroll të mjaftueshëm mbi cilësinë e të dhënave të ofruara nga institucionet publike dhe prodhuesit e tjerë të statistikave zyrtare, kryesisht mbi saktësinë, përpikmërinë, afatin kohor etj.

- Edukimi statistikor. Mangësitë në njohuritë statistikore ndikojnë negativisht në interpretimin e drejtë të treguesve statistikorë nga grupet e interesit, siç janë përdoruesit dhe media. Për këtë, trajnimi i vazhdueshëm i përdoruesve për fusha të ndryshme të statistikës do të ndikonte në rritjen e shkallës së interpretimit dhe analizave të informacionit statistikor.

- Shpërndarja e informacionit statistikor. Shpërndarja e informacionit statistikor, në kohë dhe formate të aksesueshme për përdoruesit duhet të jetë prioritet i INSTAT-it, duke përafruar të dhënat e publikuara në kalendar me ato të standardeve ndërkombëtare.

MUNDËSITË

- Integrimi evropian. Hapja e negociatave për anëtarësim në BE rrit nevojën për më shumë statistika reale dhe të besueshme. Partneriteti midis INSTAT-it dhe Eurostatit në këtë drejtim, krijon dhe premton mundësi për shkëmbime frytdhënëse të eksperiencave më të mira. Procesi i integrimit ndihmon, gjithashtu, personelin të rrisë shkallën e ndërgjegjësimit drejt standardeve evropiane. Nga ana tjetër, përafrimi me acquis communautaire ndikon në forcimin e legjislacionit të statistikave zyrtare dhe konsolidimin e Sistemit Kombëtar Statistikor.

- Modernizimi i teknologjisë. Përparimet në teknologjitë e informacionit sjellin përmirësime në sistemet e komunikimit midis INSTAT-it, furnizuesve me të dhëna administrative dhe përdoruesit.

- Procesi zhvillimor për cilësinë statistikore. Përmirësimet në aspektin e cilësisë së statistikave që prodhon sistemi, ndikojnë në zbatimin e parimeve statistikore, si dhe transparencën e besueshmërinë e publikut në to.

- Përmbushje e kërkesave. Statistikat zyrtare të prodhuara do të mbështesin politikbërësit për hartimin e dokumenteve strategjike, politikave makroekonomike dhe sociale si në nivel kombëtar ashtu edhe rajonal.

- Rritja e pagave. Rritja e pagave ndikon në rritjen e kënaqësisë së punonjësve, duke sjellë rritje të motivimit dhe performancës në punë. Gjithashtu, në nivel institucional ky instrument krijon mundësi që të reduktohen largimet duke sjellë si pasojë stabilitet në lëvizjet e punonjësve.

KËRCËNIMET

- Moszbatimi i detyrimeve që rrjedhin nga ky program nga të gjithë aktorët, si: mosrespektimi i afateve kohore për dërgimin e të dhënave dhe informacioni jo i plotë nga njësitë statistikore dhe siguruesit e të dhënave administrative, do të sillte vonesë në zbatimin e aktiviteteve statistikore sipas afateve të parashikuara dhe mangësi në sasinë dhe cilësinë e treguesve.

- Mungesa e strukturave statistikore, si dhe rishikimi i herëpashershëm i strukturës organizative në ministritë e linjës dhe institucionet e tjera që sigurojnë të dhënat administrative, rrezikon zbatimin cilësor të këtij programi.

- Mungesa e burimeve financiare dhe njerëzore mund të rrezikojë moskryerjen e vrojtimeve të parashikuara në këtë program.

- Mospërdorimi i klasifikimeve të njëjta në të gjitha institucionet. Nëse nuk do të arrihet përdorimi i klasifikimeve të parashikuara të implementohen gjatë zbatimit të këtij programi, atëherë kjo do të sillte mospërputhshmërinë e të dhënave për të njëjtët tregues.

- Sulmet kibernetike: Siguria e të dhënave në kohën e sotme nuk është një detyrë e lehtë, në një mjedis ku sistemet e TI-së janë subjekt ndaj sulmeve kibernetike, hakerimeve dhe shumë kërcënimeve të tjera që mjediset e informacionit të digjitalizuar i ekspozohen, pavarësisht vendndodhjes apo mënyrës së lidhjes të përdorur.

- Mospërafrimi i akteve me acquis communitaire cenon mosrealizimin e programit sipas standardeve evropiane, duke penguar/vonuar procesin e integrimit në fushën e statistikave.

- Forcat madhore. Nga eksperienca e viteve të fundit, fenomene të tilla si tërmetet dhe pandemitë mund të ndikojnë drejtpërdrejtë në vazhdueshmërinë e proceseve statistikore, si dhe të kenë impakt në nivelet buxhetore.

## X. Analiza e risqeve dhe problemet e pritshme për kryerjen e aktiviteteve

Secili aktivitet statistikor i parashikuar në Programin Vjetor 2025 dhe pasqyruar në aneksin e këtij plani, shoqërohet edhe me problematikat dhe nivelin e risqeve të mundshme që mund të ndikojnë në performancën e aktiviteteve. Në vështrimin e përgjithshëm të aneksit, konstatohet se ka një ngjashmëri në tematikat e risqeve të aktiviteteve, pavarësisht fushës apo temës në të cilën ata parashikohen kryesisht në vonesat në sigurimin e të dhënave, mospërmbushjen e kritereve të cilësisë, si: saktësia, përpikmëria dhe krahasueshmëria, për të dhënat administrative/vrojtimet statistikore, transmetimin e të dhënave, nivelin profesional, burimet financiare dhe njerëzore për kryerjen e aktiviteteve dhe lëvizjet e stafit.

Ndër risqet e analizuara është dhe pezullimi/vonesa e mbledhjes, prodhimit dhe shpërndarjes së statistikave zyrtare si pasojë e fatkeqësive natyrore, pandemive globale apo sulmeve kibernetike, të cilat paraqesin kërcënime të mëdha për sigurinë e sistemeve të TI-së. Në një mjedis ku sistemet digjitale janë gjithnjë e më të ekspozuara ndaj hakerimeve dhe sulmeve të tjera të sofistikuara, ruajtja e sigurisë së të dhënave bëhet një risk i vazhdueshëm, pavarësisht vendndodhjes apo mënyrës së lidhjes së përdorur.

Tabela nr. 26: Risqet dhe nivelet e tyre për secilën fushë statistikore

Për reduktimin e risqeve, INSTAT-i ka ndërmarrë një sërë iniciativash, të cilat kanë të bëjnë me formalizimin e veprimtarive të planifikimit, zbatimit, monitorimit dhe raportimit të aktiviteteve statistikore. Për të përmirësuar sigurinë ndaj sulmeve kibernetike, INSTAT-i ka implementuar masa specifike mbrojtëse, duke përfshirë ngritjen e infrastrukturave të avancuara të sigurisë kibernetike, përditësimin e vazhdueshëm të protokolleve të sigurisë, zbatimin e sistemeve të monitorimit për zbulimin e hershëm të kërcënimeve dhe trajnimin periodik të stafit për mbrojtjen e të dhënave.

Gjithashtu, për të reduktuar vonesat në transmetimin e informacionit, si dhe për të përmirësuar cilësinë e të dhënave administrative që sigurohen nga institucionet prodhuese, gjatë vitit 2025, INSTAT-i ka negociuar me institucionet publike marrëveshje mirëkuptimi, duke përcaktuar detyra dhe përgjegjësi të qarta ndërinstitucionale, ngritje grupesh pune dhe përcaktimin e formave dhe afateve të transmetimit të të dhënave të nevojshme. Ndikim të drejtpërdrejtë në reduktimin e risqeve kanë edhe aktivitetet zbatuese për arritjen e objektivave strategjikë të zhvillimit të Sistemit Kombëtar Statistikor, të reflektuara në seksionin II të këtij dokumenti.

## XI. Notë shpjeguese për përdorimin e aneksit

Aneksi i Planit Vjetor 2025 është hartuar sipas klasifikimit të përcaktuar në shtojcën 1, të ligjit të statistikave zyrtare (fushë/temë/nëntemë) duke ndjekur përmbajtjen e Programit të Statistikave Zyrtare 2022–2026 për çdo modul. Përputhja e moduleve me temën është në linjë me klasifikimin statistikor të Kompendium 2024 të Eurostatit. Çdo aktivitet statistikor i parashikuar për një temë të caktuar, shoqërohet me kolona të cilat tregojnë:

- Kodi i aktivitetit;

- Emërtimi i aktivitetit;

- Lloji i aktivitetit.

Përqindja e të dhënave nga burimi administrativ/vrojtimi:

- Periodiciteti;

- Treguesit statistikorë;

- Afati i grumbullimit të të dhënave;

- Afati i përpunimit të të dhënave

- Afati i publikimit të rezultateve;

- Institucionet përgjegjëse për furnizimin me të dhëna;

- Institucioni përgjegjës për aktivitetin;

- Risku i pritshëm;

- Niveli i riskut;

- Burimi financiar për mbulimin e aktivitetit.

Shkurtimet “D”, “M”, “T” dhe “V” kanë kuptimin përkatësisht:

D – ditë;

M – muaj;

T – tremujor;

V – vit.

Periudhë reference do të thotë periudha së cilës i referohen të dhënat e grumbulluara apo rezultatet e publikuara.

Shembull I: 1.1.1.1 Statistikat e popullsisë

Në kolonën “Afati i grumbullimit të të dhënave” rezulton “V+90 D”. Kjo do të thotë se grumbullimi i të dhënave mbyllet 92 ditë pas përfundimit të vitit referencë.

P.sh. Për vitin referencë 2024, afati i grumbullimit të të dhënave është data 1 prill 2025.

Në kolonën “Afati i përpunimit të të dhënave” rezulton “V+136 D”. Kjo do të thotë që të dhënat përpunohen brenda datës 16 maj 2025.

Në kolonën “Afati i publikimit të rezultateve” rezulton “V+152 D”. Kjo do të thotë se rezultatet do të publikohen 152 ditë pas mbylljes së vitit referencë. Nëse viti referencë është 2024, atëherë publikimi i rezultateve do të jetë brenda datës 2 maj 2025.

Shembull III: 1.4.2.1 Statistikat e shëndetit dhe sigurisë në punë

Në kolonën “Afati i grumbullimit” rezulton “Dita e 180 e V”. Kjo do të thotë që të dhënat grumbullohen brenda vitit referencë, përkatësisht në ditën e 180 të tij, brenda datës 30 qershor të vitit referencë.

## XII. Aneksi

Aktivitetet statistikore për vitin 2025.

| Kodi i fushës statistikore | Fusha statistikore | Kodi i temës | Tema | Kodi i nëntemës | Nëntema | Kodi i aktivitetit statistikor | Aktiviteti | Lloji i aktivitetit | % nga burimi administrativ | % nga vrojtimi | Tipi i aktivitetit | Periodiciteti i aktivitetit | Treguesit statistikorë | Institucioni përgjegjës për furnizimin me të dhëna | Institucioni përgjegjës për prodhimin e të dhënave | Afati i grumbullimit të të dhënave | Afati i përpunimit të të dhënave | Afati i publikimit të të dhënave | Risku dhe nivelet | Burimet financiare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Statistikat sociale dhe demografike |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1 | Popullsia me vendbanim të zakonshëm në Shqipëri dhe jashtë saj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1.1 | Demografi, migracion dhe projeksione |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.1.1.1 | Statistikat e POPULLSISË | Kombinim i burimeve administrative dhe vrojtimeve | 60% | 40% | I vazhdueshëm | Vjetor | 1. Dendësia e popullsisë sipas qarkut. 2. Fëmijë, adoleshentë dhe të rinj në raport me popullsinë e përgjithshme. 3. Koeficienti i rritjes së popullsisë sipas qarkut. 4. Mosha mediane e popullsisë sipas qarkut dhe gjinisë. 5. Piramida e popullsisë më 1 janar sipas grup-moshës dhe gjinisë. 6. Popullsia me 1 janar sipas grup-moshës dhe gjinisë. 7. Popullsia më 1 janar sipas grup-moshës, rajonit, qarkut dhe gjinisë. 8. Popullsia më 1 janar sipas moshës dhe gjinisë. 9. Popullsia më 1 janar sipas moshës, rajonit dhe gjinisë. 10. Popullsia më 1 janar sipas qarkut dhe gjinisë. 11. Popullsia mesatare sipas grup-moshës dhe gjinisë. 12. Popullsia mesatare sipas qarkut dhe gjinisë. 13. Raporti gjinor i popullsisë. 14. Raporti i varësisë gjithsej. 15. Raporti i varësisë së të moshuarve. 16. Raporti i varësisë së të rinjve. | Instituti i Statistikave; Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile | INSTAT-i | V + 90 D | V + 136 D | V + 152 D | 1. Vonesa në procesin e grumbullimit të të dhënave nga burimet administrative, si dhe nga AFP-ja për vlerësimin e migracionit -¦- 6 2. Mospërmbushja e kritereve të cilësisë, si: saktësia, përpikmëria dhe krahasueshmëria, për të dhënat administrative/vrojtimet statistikore -¦- 6 3. Pezullimi/vonesa e mbledhjes, prodhimit dhe shpërndarjes së statistikave zyrtare si pasojë e fatkeqësive natyrore/ pandemi globale -¦- 6 | Buxhet shteti |
|  |  |  |  |  |  | 1.1.1.2 | Projeksionet e popullsisë | Burim administrativ | 100% |  | I vazhdueshëm | Çdo 5 vjet | 1. Popullsia në seri kohore. 2. Popullsia sipas gjinisë. 3. Popullsia sipas moshës. 4. Popullsia sipas qarkut. 5. Piramida e popullsisë. 6. Koeficienti i varësisë. 7. Popullsia mbi moshën e punës. 8. Popullsia në moshë pune. 9. Popullsia nën moshën e punës. 10. Mosha mediane e popullsisë. 11. Projeksionet e popullsisë sipas skenarëve. | Instituti i Statistikave | INSTAT-i | V+180 D | V + 244 D | V + 305 D | 1. Vonesa në procesin e grumbullimit dhe analizimit të të dhënave -¦- 6 2. Mospërmbushja e kritereve të cilësisë, si: saktësia, përpikmëria dhe krahasueshmëria e të dhënave -¦- 6 | Buxhet shteti |
|  |  |  |  |  |  | 1.1.1.3 | Statistikat e migracionit ndërkombëtar dhe lëvizjet e brendshme | Kombinim i burimeve administrative dhe vrojtimeve (derivuar nga LFS) | 40% | 60% | I vazhdueshëm | Vjetor | 1. Arsyet e emigrimit. 2. Emigracioni sipas gjinisë dhe moshës. 3. Koeficienti bruto i emigrantëve. 4. Koeficienti bruto i imigrantëve. 5. Koeficienti bruto i migracionit të brendshëm neto sipas qarkut. 6. Lëvizjet e brendshme të popullsisë sipas qarkut. 7. Migracioni i brendshëm sipas grup-moshës dhe gjinisë. 8. Migracioni neto. 9. Numri i emigrantëve. 10. Numri i imigrantëve. 11. Piramida e lëvizjeve të brendshme sipas grup-moshës dhe gjinisë. | Instituti i Statistikave Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile | INSTAT-i | V + 90 D | V + 136 D | V + 152 D | 1. Vonesa në procesin e grumbullimit të të dhënave nga AFP-ja për vlerësimin e migracionit -¦- 6 2. Mospërmbushja e kritereve të cilësisë, si: saktësia, përpikmëria dhe krahasueshmëria, për vrojtimet statistikore -¦- 6 | Buxhet shteti |
|  |  |  |  |  |  | 1.1.1.4 | Statistikat e diasporës shqiptare | Kombinim i burimeve administrative dhe vrojtimeve | 50% | 50% | I vazhdueshëm | Çdo 5 vjet | 1. Diaspora 1 janar. 2. Piramida e popullsisë banuese dhe popullsia e shtetasve shqiptar. 3. Piramida e diasporës. 4. Diaspora sipas shteteve të destinacionit. 5. Norma e rritjes vjetore të emigrantëve shqiptarë sipas destinacioneve kryesore. 6. Shqiptarët në Evropë. 7. Karakteristikat social-demografike. | Instituti i Statistikave | INSTAT-i | V + 212 D | V + 304 D | V + 335 D | 1. Vonesa në procesin e grumbullimit dhe analizimit të të dhënave -¦- 6 2. Mospërmbushja e kritereve të cilësisë, si: saktësia, përpikmëria dhe krahasueshmëria e të dhënave -¦- 6 | Buxhet shteti |
|  |  |  |  |  |  | 1.1.1.5 | Statistikat e ngjarjeve jetësore | Burim administrativ | 100% |  | I vazhdueshëm | Tremujor | 1. Abortet e ndërprera ligjërisht sipas grup-moshës së nënës. 2. Divorcet gjithsej. 3. Divorcet me kërkesën e bashkëshortes/bashkëshortit. 4. Indeksi sintetik i fekonditetit sipas qarkut. 5. Jetëgjatësia e pritur në moshën 55 vjeç. 6. Jetëgjatësia e pritur në moshën 80 vjeç. 7. Jetëgjatësia në lindje sipas qarkut dhe gjinisë. 8. Jetëgjatësia në moshën 60 vjeç. 9. Jetëgjatësia sipas grup-moshës dhe gjinisë. 10. Koeficientët specifikë të fekonditetit sipas grup-moshës. 11. Koeficienti bruto i divorceve. 12. Koeficienti bruto i lindjeve sipas qarkut. 13. Koeficienti bruto i martesës sipas qarkut. 14. Koeficienti bruto i riprodhimit. 15. Koeficienti bruto i vdekjeve sipas qarkut. 16. Koeficienti i divorceve për 100 martesa. 17. Koeficienti i lindshmërisë tek adoleshentët. 18. Koeficienti i shtesës natyrore. 19. Koeficienti neto i riprodhimit. 20. Lindjet e asistuara. 21. Lindjet e gjalla sipas muajit. 22. Lindjet e gjalla sipas peshës së lindjes dhe gjinisë. 23. Lindjet e gjalla sipas qarkut. 24. Lindjet e gjalla sipas qarkut, tregues tremujor. 25. Lindjet në adoleshencë. 26. Lindjet sipas bashkisë. | Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile | INSTAT-i | T + 15 D | T + 35 D | T + 45D | 1. Vonesa në procesin e grumbullimit të të dhënave nga burimet administrative -¦- 3 2. Mospërmbushja e kritereve të cilësisë, si: saktësia, përpikmëria dhe krahasueshmëria, për të dhënat administrative -¦- 3 3. Pezullimi/vonesa e mbledhjes, prodhimit dhe shpërndarjes së statistikave zyrtare si pasojë e fatkeqësive natyrore/ pandemi globale -¦- 3 | Buxhet shteti |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27. Lindjet sipas gjinisë. 28. Lindjet sipas grup-moshës së nënës. 29. Lindjet sipas grup-moshës së nënës, qarkut dhe rajonit. 30. Lindjet sipas llojit (binjak, trinjak etj.). 31. Lindjet sipas moshës së babait. 32. Lindjet sipas moshës së nënës, vitit të lindjes së nënës dhe gjinisë. 33. Lindjet sipas moshës së nënës, vitit të lindjes së nënës dhe radhës në lindje. 34. Lindjet sipas moshës së nënës, vitit të lindjes së nënës dhe rajonit të rezidencës së nënës. 35. Lindjet sipas radhës së lindjes së fëmijës dhe gjinisë. 36. Lindjet sipas viteve të martesës së nënës. 37. Martesat sipas bashkisë. 38. Martesat sipas gjinisë dhe grup-moshës. 39. Martesat sipas muajit. 40. Martesat sipas qarkut. 41. Martesat sipas shtetësisë së bashkëshortëve. 42. Mosha mesatare e martesës sipas qarkut dhe gjinisë. 43. Mosha mesatare e nënës në lindje sipas qarkut. 44. Raporti gjinor në lindje sipas qarkut. 45. Shtesa natyrore e popullsisë sipas qarkut dhe sipas bashkisë. 46. Tabelat e jetës. 47. Vdekjet e grupuara në ditë, nën 1 vjeç, sipas gjinisë. 48. Vdekjet fetale. 49. Vdekjet mbi 1 vjeç sipas qarkut dhe gjinisë. 50. Vdekjet nën 1 vjeç sipas qarkut dhe gjinisë. 51. Vdekjet sipas bashkisë. 52. Vdekjet sipas gjinisë. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53. Vdekjet sipas gjinisë, moshës, vitit të lindjes dhe shtetësisë. 54. Vdekjet sipas gjinisë, moshës, vitit të lindjes dhe statusit ligjor martesor. 55. Vdekjet sipas gjinisë, rajonit, moshës. 56. Vdekjet sipas gjinisë, rajonit, qarkut dhe grup-moshës. 57. Vdekjet sipas grup-moshës dhe gjinisë. 58. Vdekjet sipas muajit. 59. Vdekjet sipas qarkut. 60. Vdekjet sipas qarkut, tregues tremujor. 61. Vdekshmëria foshnjore. 62. Vdekshmëria nën 5 vjeç. 63. Vdekshmëria neonatale. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.1.1.6 | Vrojtimi i Grupimeve të Treguesve të Shumëfishtë (MICS) | Vrojtim |  | 100% | Tjetër | Aktiviteti nuk ka një periodicitet fiks. | MICS - Temat bazë 1. Tregues të përgjithshëm. 2. Vdekshmëria. 3. Lindshmëria dhe kujdesi i nënës. 4. Imunizimi, ushqyerja e fëmijëve dhe shëndeti i tyre. 5. Arsimi/edukimi. 6. Dhuna, fëmijët që punojnë, martesat e hershme. 7. Furnizimi me ujë dhe kanalizimet. MICS - Temat plotësuese: 1. Pirja e duhanit, pasiguria për ushqimin, emergjenca. 2. Riprodhimi dhe planifikimi familjar. 3. Shëndeti, ushqyerja dhe zhvillimi i fëmijëve. 4. Mësimi dhe fitimi i aftësive për të ardhmen. 5. Mbrojtja nga dhuna dhe shfrytëzimi. 6. Mundësi të barabarta për jetën. | Instituti i Statistikave | INSTAT-i | I papërcaktuar | I papërcaktuar | I papërcaktuar | 1. Risku i realizmit ose jo të anketës në kohë; 2. Vonesa në procesin e grumbullimit dhe analizimit të të dhënave; 3. Mospërmbushja e kritereve të cilësisë, si: saktësia, përpikmëria dhe krahasueshmëria e të dhënave. | Buxhet shteti dhe donatorë |
|  |  |  |  | 1.1.2 | Censi i popullsisë dhe banesave, azilkërkuesit dhe të huajt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.1.2.1 | Aktivitetet në kuadër të Censit të Popullsisë dhe Banesave: - Analizat tematike mbi fusha të ndryshme - Mikrodata në dispozicion për përdoruesit e jashtëm | Vrojtim |  | 100% | Tjetër | Çdo 10 vite | 1. Banesat e zakonshme/jo të zakonshme për banim (ose pjesërisht për banim) ose kolektive, sipas llojit dhe pronësisë. 2. Banesat sipas llojit të furnizimit me ujë, energji elektrik, ngrohje. 3. Banesat sipas sipërfaqes së përdorur për banimi. 4. Banesat sipas statusit të banuar/të pabanuar. 5. Llojet e pajisjeve shtëpiake të përdorura nga NjEF-të. 6. Ndërtesat për banim (ose pjesërisht për banim) sipas viti/periudhës së ndërtimit, materialit të ndërtimit. 7. NjEF-të private dhe kolektive sipas madhësisë (numri të anëtarëve për NjEF). 8. Numri i anëtarëve të mëparshëm të NjEF-ve (emigrantët) sipas llojit të NjEF-së, vitit dhe arsyes së largimit. 9. Numri i nënave sipas numrit të fëmijëve që kanë lindur gjallë, si dhe numri i fëmijëve që jetojnë. 10. Numri i NjEF-ve sipas llojit të tokës bujqësore që kanë në përdorim dhe sipërfaqet respektive. 11. Numri i NjEF-ve sipas numrit të blegtorisë/ shpendëve/koshereve të bletëve që disponojnë. 12. Popullsia banuese që ka jetuar ndonjëherë jashtë shtetit dhe është kthyer, sipas arsyes së kthimit. 13. Popullsia e personave të pastrehë. 14. Popullsia në nivel kombëtar, qarku, bashkie dhe njësie administrative, sipas gjinisë dhe moshës/grup-moshës. 15. Popullsia sipas identitetit etnik, besimit fetar, gjuhës. 16. Popullsia sipas nivelit arsimor zyrtar që ndjekin dhe/ose që kanë përfunduar. 17. Popullsia sipas shkallës ë vështirësive për aftësitë e kufizuara. 18. Popullsia sipas statusit të martesës dhe/ose bashkëjetesës. 19. Popullsia sipas statusit të punësimit, profesionit, orëve të punës, industrisë ku punojnë, vendndodhjes së punës, kohës së vajtjes në punë, llojit të transportit për të shkuar në punë. 20. Popullsia sipas vendbanimit të zakonshëm të NjEF-ve private në banesa të zakonshme ose jo të zakonshme, si dhe të NjEF-ve kolektive në banesa kolektive. 21. Popullsia sipas vendlindjes, shtetësisë dhe vendbanimit të zakonshëm. | Instituti i Statistikave | INSTAT-i |  | Nëntor 2025 | 31 Dhjetor 2025 | 1. Sulmet kibernetike-¦- 7 2. Lëvizja e stafit -¦- 5 | Kombinuar (buxhet shteti + donatorët) |
|  |  |  |  |  |  | 1.1.2.2 | Statistikat e azilit dhe të huajve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.1.2.2.1 | Statistikat e Azilit | Burim administrativ | 100% |  | I vazhdueshëm | Vjetor | 1. Numri i azilkërkuesve në Shqipëri. 2. Azilkërkuesit sipas gjinisë. 3. Azilkërkuesit sipas vendit të origjinës. 4. Fitimi dhe lënia e shtetësisë shqiptare. 5. Fitimi i shtetësisë shqiptare sipas vendit të origjinës. 6. Fitimi dhe lënia e shtetësisë shqiptare, sipas grup-moshës. 7. Kërkesat për azil sipas muajit. | Ministria e Brendshme | INSTAT-i | V + 153 D | V + 174 D | V + 185 D | 1. Vonesa në procesin e grumbullimit të të dhënave nga burimet administrative -¦- 3 2. Mospërmbushja e kritereve të cilësisë, si: saktësia, përpikmëria dhe krahasueshmëria, për të dhënat administrative -¦- 3 | Buxhet shteti |
|  |  |  |  |  |  | 1.1.2.2.2 | Statistikat e të huajve | Burim administrativ | 100% |  | I vazhdueshëm | Vjetor | 1. Numri i të huajve me leje qëndrimi që jetojnë në Shqipëri. 2. Të huajt me leje qëndrimi sipas grup-moshës dhe gjinisë. 3. Aplikimet për leje qëndrimi sipas vendit të origjinës. 4. Aplikimet për leje qëndrimi në Shqipëri sipas afatit të qëndrimit. 5. Të huajt me leje qëndrimi sipas vendit të origjinës/ kontinenteve. 6. Të huajt me leje qëndrimi sipas arsyes së aplikimit. 7. Të huajt me leje qëndrimi sipas arsyes. 8. Të huajt e parregullt sipas vendit të origjinës. | Drejtoria e Përgjithshme e Policisë, Drejtoria për Kufirin dhe Migracionin | INSTAT-i | V + 182 D | V + 213 D | V + 234 D | 1. Vonesa në procesin e grumbullimit të të dhënave nga burimet administrative -¦- 3 2. Mospërmbushja e kritereve të cilësisë, si: saktësia, përpikmëria dhe krahasueshmëria, për të dhënat administrative -¦- 3 | Buxhet shteti |
|  |  |  |  | 1.1.3 | Statistikat gjinore |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.1.3.1 | Statistikat gjinore | Kombinim i burimeve administrative dhe vrojtimeve | 50% | 50% | I vazhdueshëm | Vjetor | 1. Përbërja e parlamentit që nga viti 1920. 2. Deputetët sipas partive politike dhe gjinisë. 3. Përbërja e parlamentit sipas pozicionit. 4. Përbërja e komisioneve parlamentare sipas gjinisë. 5. Pozicionet në sistemin e drejtësisë sipas gjinisë. 6. Pjesëmarrja e gruas në misionet diplomatike. 7. Numri i punonjësve në strukturat e policisë sipas gradave dhe gjinisë. 8. Numri i punonjësve në Forcat e Armatosura sipas gjinisë. 9. Të dhëna gjinore për kandidimin në zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore për Këshillin Bashkiak. 10. Pozicionet sipas nivelit të menaxhimit në institucionet e administratës publike. 11. Përfituesit e skemave mbështetëse nga Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve sipas gjinisë. 12. Kreditë e marra në bankat e nivelit të dytë të ndara sipas gjinisë së kredimarrësit. 13. Pensione në skemën e sigurimeve shoqërore. 14. Kontribuesit në skemën e sigurimit vullnetar sipas gjinisë. 15. Numri total i punëkërkuesve të papunë, të regjistruar në kurse formimi profesional dhe në programe të nxitjes së punësimit. 16. Punëkërkues të papunë të regjistruar në kurse formimi profesional. 17. Punëkërkues të papunë pjesëmarrës në programe të nxitjes së punësimit. 18. Punëkërkues të papunë sipas grup-moshave dhe gjinisë. 19. Numri i familjeve që marrin ndihmë ekonomike, sipas gjinisë së kryefamiljarit. 20. Përqindja e grave të moshës 18–74 vjeç të dhunuara fizikisht në 12 muajt e fundit. | Instituti i Statistikave, Kryeministria, Ministria e Financave dhe Ekonomisë, Banka e Shqipërisë, Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, Ministria e Brendshme, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, Ministria e Mbrojtjes, Ministria e Drejtësisë, Ministria për Marrëdhëniet me Parlamentin, Drejtoria e Përgjithshme e Policisë, Instituti i Sigurimeve Shoqërore, Instituti i Shëndetit Publik, Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit të Transportit Rrugor (DPSHTRR), Shërbimi Kombëtar i Punësimit, Universiteti Bujqësor i Tiranës, Prokuroria e Përgjithshme, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, Shkolla e Magjistraturës, Agjencia Kombëtare e Punësimit dhe Aftësive, Ministria e Mbrojtjes, Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve, Avokati i Popullit, Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve, Këshilli i Lartë Gjyqësor, Kuvendi i Shqipërisë, Universitetet | INSTAT-i | V + 120D | V + 127D | V + 221D | 1. Vonesa në procesin e grumbullimit të të dhënave nga burimet administrative si dhe nga anketat. -¦- 6 2. Mospërmbushja e kritereve të cilësisë, si: saktësia, përpikmëria dhe krahasueshmëria. -¦- 6 3. Pezullimi/vonesa e mbledhjes, prodhimit dhe shpërndarjes së statistikave zyrtare si pasojë e fatkeqësive natyrore/ pandemive globale. -¦- 1 | Buxhet shteti |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21. Përqindja e grave të moshës 18–74 vjeç të dhunuara fizikisht ndonjëherë në jetë. 22. Përqindja e grave të moshës 18–74 vjeç të dhunuara seksualisht në 12 muajt e fundit. 23. Përqindja e grave të moshës 18–74 vjeç të dhunuara seksualisht ndonjëherë në jetë. 24. Përqindja e grave të moshës 18–74 vjeç të dhunuara psikologjikisht në 12 muajt e fundit. 25. Përqindja e grave të moshës 18–74 vjeç të dhunuara psikologjikisht ndonjëherë në jetë. 26. Përqindja e grave të moshës 18–74 vjeç të dhunuara fizikisht dhe/ose seksualisht në 12 muajt e fundit nga partneri. 27. Përqindja e grave të moshës 18–74 vjeç të dhunuara fizikisht dhe/ose seksualisht ndonjëherë në jetë nga partneri. 28. Përqindja e grave të moshës 18–74 vjeç të dhunuara ekonomikisht ndonjëherë në jetë. 29. Përqindja e grave të moshës 20–24 vjeç që janë martuar ose hynë në një marrëdhënie para moshës 18 vjeç. 30. Mosha mesatare e daljes në pension për pensionet e reja të pleqërisë. 31. Ankesa sipas të drejtës së shkelur dhe gjinisë. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.1.3.2 | Indeksi i barazisë gjinore | Kombinim i burimeve administrative dhe vrojtimeve | 40% | 60% | I vazhdueshëm | Vjetor | 1. Norma ekuivalente e punësimit në kohë të plotë. 2. Kohëzgjatja e jetës në punë. 3. Të punësuar në arsim, humanitare, shëndetësi dhe punë sociale. 4. Aftësia për të marrë kohë për çështje personale dhe familjare. 5. Indeksi i Prosperitetit të Karrierës. 6. Të ardhurat mesatare mujore. 7. Të ardhura neto mesatare të ekuivalentuara. 8. Jo në risk varfërie. 9. Ndarja e kuintileve S20/80 të të ardhurave. 10. Popullsia me arsim të lartë. 11. Arsimi dhe trajnimi formal dhe joformal. 12. Studentët në arsim të lartë në fushat e arsimit, shëndet dhe mirëqenie, arte dhe humanitare. 13. Kujdesi për fëmijët dhe gjyshërit ose personat e moshuar ose me aftësi të kufizuara. 14. Personat që bëjnë garim dhe/ose punë shtëpie. 15. Aktivitetet sportive, kulturore dhe të kohës së lirë. 16. Aktivitet vullnetare dhe ato bamirëse. 17. Përpjesa ministrore 18. Përpjesa e anëtarëve të bordeve për kompanitë e kuotuara. 19. Përpjesa e anëtarëve të bankës qendrore. 20. Përpjesa e anëtarëve të organizatave të kompanive të kërkimit. 21. Përpjesa e anëtarëve të bordit të organizatave transmetuese. | Instituti i Statistikave, Kryeministria, Banka e Shqipërisë, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, | INSTAT | V+90D | V+150 |  | 1. Vonesa në marrjen e të dhënave nga burimet administrative -¦- 4 | Buxhet shteti |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22. Përpjesa e anëtarëve e kompanive të trupit më të lartë vendimmarrës të organizatave sportive Olimpike. 23. Shëndeti i vetëperceptuar. 24. Jetëgjatësia e shëndetshme. 25. Duhanpirja e dëmshme. 26. Aktiviteti fizik dhe/ose konsumi i frutave dhe perimeve. 27. Nevojat e paplotësuara për ekzaminim mjekësor. 28. Nevojat e paplotësuara për ekzaminim dentar. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.2 | Puna dhe kostot e punës |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2.1 | Punësimi dhe papunësia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.2.1.1 | Statistika të forcave të punës | Vrojtim |  | 100% | I vazhdueshëm | Tremujor | 1. Shkalla e përfshirjes në forcat e punës. 2. Shkalla e papunësisë. 3. Shkalla e punësimit. | Instituti i Statistikave | INSTAT-i | T + 7D | T + 64D | T + 71D | 1. Vonesë në marrjen e të dhënave nga terreni -¦- 2 | Buxhet shteti |
|  |  |  |  |  |  | 1.2.1.2 | Statistika të tregut të punës | Burim administrativ | 100% |  | I vazhdueshëm | Tremujor | 1. Bilanci i forcave të punës. 2. Të punësuar sipas sektorëve. 3. Të punësuar në sektorin shtetëror sipas nivelit arsimor. 4. Të punësuar në sektorin shtetëror sipas grupeve kryesore të profesioneve. 5. Shkalla e papunësisë së regjistruar. 6. Punëkërkues të papunë të regjistruar sipas gjinisë. 7. Punëkërkues të papunë të regjistruar sipas nivelit arsimor. 8. Punëkërkues të papunë të regjistruar sipas grup-moshave. 9. Punëkërkues të papunë të regjistruar në numër dhe përqindje. | Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, Shërbimi Kombëtar i Punësimit | INSTAT-i | T + 58D | T + 63D | T + 72D | 1. Vonesë në marrjen e të dhënave -¦- 2 | Buxhet shteti |
|  |  |  |  | 1.2.2 | Kostoja e punës dhe të ardhurat nga puna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.2.2.1 | Statistika të fitimeve dhe kostos së punës | Vrojtim |  | 100% | I vazhdueshëm | Çdo 4 vite | 1. Kostoja mesatare e punës për njësi pune me kohë të plotë sipas aktiviteteve ekonomike, në lekë. 2. Kostoja mesatare e punës për njësi pune me kohë të plotë sipas madhësisë së ndërmarrjes, në lekë. 3. Komponentët e kostos mesatare vjetore për njësi pune me kohë të plotë sipas aktiviteteve ekonomike të agreguara. 4. Struktura e kostos së punës sipas madhësisë së ndërmarrjes. 5. Struktura e kostos së punës sipas aktivitetit ekonomik. | Instituti i Statistikave | INSTAT-i | 4V + 181D | 4V + 486D | 4V + 293D | 1. Vonesë në marrjen e të dhënave nga terreni -¦- 2 | Buxhet shteti |
|  |  |  |  |  |  | 1.2.2.2 | Statistikat mbi pagat | Burim administrativ | 100% |  | I vazhdueshëm | Tremujor | 1. Paga mesatare mujore për të punësuarit me pagë. 2. Paga mesatare mujore për të punësuarit me pagë në sektorin shtetëror. 3. Paga mesatare mujore për të punësuarit me pagë në sektorin privat. 4. Paga mesatare mujore sipas aktiviteteve ekonomike. 5. Paga mesatare mujore sipas grup-profesioneve. 6. Hendeku gjinor i pagave sipas aktiviteteve ekonomike. 7. Hendeku gjinor i pagave sipas grup-profesioneve. | Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve | INSTAT-i | T + 58D | T + 63D | T + 72D | 1. Vonesë në marrjen e të dhënave -¦- 2 | Buxhet shteti |
|  |  | 1.3 | Arsimi dhe trajnimet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.3.1 | Arsimi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.3.1.1 | Statistika të regjistrimeve në arsim | Burim administrativ | 100% |  | I vazhdueshëm | Vjetor | 1. Kopshte dhe fëmijë të regjistruar. 2. Raporti bruto i regjistrimeve në kopshte – GER. 3. Raporti i neto i regjistrimeve në kopshte – NER. 4. Indeksi i barazisë gjinore GPI (mbi GER). 5. Raporti fëmijëve në kopshte sipas gjinisë. 6. Raporti i fëmijëve në kopshte publike dhe jopublike. 7. Përqindja e fëmijëve nga mosha 3–6 vjeç të përfshirë në edukimin në fëmijërinë e hershme. 8. Shkalla e pjesëmarrjes së fëmijëve 5–6 vjeç në klasat përgatitore dhe grupet e 3-ta të kopshteve, sipas gjinisë. 9. Numri i edukatoreve në kopshte. 10. Raporti i fëmijëve për një edukatore. 11. Fëmijë të regjistruar në kopshte publike sipas bashkive. 12. Numri i nxënësve në arsimin 9-vjeçar publik dhe privat. 13. Përqindja e fëmijëve jashtë shkolle - niveli ISCED 1. 14. Përqindja e fëmijëve jashtë shkolle - niveli ISCED 2. 15. Raporti bruto i regjistrimeve në klasën e pestë. 16. Raporti bruto i regjistrimeve në klasën e nëntë. 17. Përqindja e fëmijëve të moshës më të madhe për klasën përkatëse – niveli ISCED 1. 18. Përqindja e fëmijëve të moshës më të madhe për klasën përkatëse – niveli ISCED 2. 19. Raporti bruto i regjistrimeve në arsimin 9-vjeçar – GER. 20. Raporti i neto i regjistrimeve në arsimin 9-vjeçar – NER. 21. Indeksi i barazisë gjinore GPI (mbi GER). 22. Indeksi i paritetit gjinor – niveli ISCED 1. 23. Indeksi i paritetit gjinor- niveli ISCED 2. 24. Shkalla e pjesëmarrjes në të mësuarit e organizuar (1 vit para moshës zyrtare të hyrjes në fillore) – 4.2.2 SDG. | Ministria e Financave dhe Ekonomisë. Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë | INSTAT | V + 71D | V + 95D | V + 106D | 1. Vonesa në procesin e grumbullimit të të dhënave nga burimet administrative -¦- 4 2. Pezullimi/vonesa e mbledhjes, prodhimit dhe shpërndarjes së statistikave zyrtare si pasojë e fatkeqësive natyrore/ pandemive globale etj. -¦- 4 | Buxhet shteti |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25. Raporti bruto i regjistrimeve në ciklin e ulët të arsimit 9-vjeçar – GER. 26. Raporti bruto i regjistrimeve në ciklin e lartë të arsimit 9-vjeçar – GER. 27. Raporti neto i regjistrimeve në ciklin e ulët të arsimit 9-vjeçar – NER. 28. Raporti neto i regjistrimeve në ciklin e lartë të arsimit 9-vjeçar – NER. 29. Raporti i nxënësve meshkuj–femra për të dy ciklet e arsimit 9-vjeçar – (Indeksi i paritetit gjinor – niveli ISCED 1+2). 30. Raporti i nxënësve në shkolla publike dhe jopublike. 31. Numri i mësuesve në arsimin 9-vjeçar publik dhe privat. 32. Raporti nxënës për mësues për të dyja ciklet e arsimit 9-vjeçar PTR. 33. Niveli i shkollimit të trupit arsimor sipas cikleve. 34. Numri i shkollave 9-vjeçare publik dhe private. 35. Raporti i nxënësve për klasë për të dyja ciklet e arsimit 9-vjeçar. 36. Përqindja e përsëritësve në arsimin 9-vjeçar dhe sipas cikleve. 37. Numri i nxënësve në arsimin 9-vjeçar publik sipas bashkive. 38. Raporti i nxënësve për klasë në arsimin 9-vjeçar publik sipas bashkive. 39. Raporti i nxënësve për mësues në arsimin 9-vjeçar publik sipas bashkive. 40. Raporti bruto i regjistrimeve GER – arsimi i mesëm. 41. Raporti neto i regjistrimeve NER – arsimi i mesëm. 42. Përqindja e shkollave me infrastrukturën dhe materialet e përshtatura për nxënësit me aftësi të kufizuara – niveli ISCED 1. 43. Përqindja e shkollave me infrastrukturën dhe materialet e përshtatura për nxënësit me aftësi të kufizuara – niveli ISCED 2. 44. Përqindja e shkollave që kanë akses në energji elektrike – Niveli ISCED 1. 45. Përqindja e shkollave që kanë akses në internet për qëllime pedagogjike – niveli ISCED 1. 46. Përqindja e shkollave që kanë akses në kompjuterë për qëllime pedagogjike – niveli ISCED 1. 47. Përqindja e shkollave që kanë akses në energji elektrike – Niveli ISCED 2. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48. Përqindja e shkollave që kanë akses në internet për qëllime pedagogjike – niveli ISCED 2. 49. Përqindja e shkollave që kanë akses në kompjuter për qëllime pedagogjike – niveli ISCED 2. 50. Përqindja e mësuesve që kanë marrë trajnim gjatë punës në 12 muajt e fundit, sipas llojit të trajnimit. 51. Indeksi i barazisë gjinore GPI (on GER) – (indeksi i paritetit gjinor – niveli ISCED 3). 52. Numri i nxënësve për klasë me kohë të plotë 50. Përqindja e mësuesve që kanë marrë trajnim gjatë punës në 12 muajt e fundit sipas llojit të trajnimit. 51. Indeksi i barazisë gjinore GPI (on GER) – (Indeksi i paritetit gjinor – niveli ISCED 3). 52. Numri i nxënësve për klasë me kohë të plotë. 53. Numri i nxënësve për mësues me kohë të plotë. 54. Numri i nxënësve në arsimin e mesëm publik sipas programeve dhe bashkive. 55. Niveli i shkollimit e trupit mësimor. 56. Numri i shkollave të mesme dhe raporti publik–privat. 57. Numri i nxënësve në arsimin e mesëm. 58. Raporti bruto i regjistrimeve GER – arsimi i lartë – ISCED_5-8. 59. Përqindja e fëmijëve jashtë shkolle – niveli ISCED 3. 60. Përqindja e shkollave me infrastrukturën dhe materialet e përshtatura për nxënësit me aftësi të kufizuara – niveli ISCED 3. 61. Përqindja e shkollave që kanë akses në energji elektrike – Niveli ISCED 3. 62. Përqindja e shkollave që kanë akses në internet për qëllime pedagogjike – niveli ISCED 3. 63. Përqindja e shkollave që kanë akses në kompjuterë për qëllime pedagogjike – niveli ISCED 3. 64. Përqindja e mësuesve që kanë marrë trajnim gjatë punës në 12 muajt e fundit sipas llojit të trajnimit. 65. Raporti meshkuj–femra i studentëve në arsimin e lartë – indeksi i barazisë gjinore GPI (on GER). 66. Raporti i studentëve të regjistruar në shkollat e larta publike/private sipas gjinisë. 67. Studentë të regjistruar në shkollat e larta sipas fushave të studimit. 68. Trup mësimor efektiv dhe i jashtëm në universitete publike. 69. Raporti i studentëve të regjistruar sipas gjinisë në universitete e fakultete. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70. Studentë të pranuar të rinj për vitin akademik me kohë të plotë ose të pjesshme. 71. Raporti i studentëve në arsimin publik me studentë në arsimin jopublik. 72. Raporti i studentëve të huaj me vendës. 73. Numri i studentëve të huaj si përqindje e numrit total të studentëve në arsimin e lartë në Shqipëri. 74. Përqindja e studentëve të regjistruar në programet STEM. 75. Numri i universiteteve publike e private. 76. Shpenzime të buxhetit të shtetit për arsimin publik. 77. Përqindja e shpenzimeve për arsimin ndaj totalit gjithsej të shpenzimeve dhe GDP. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.3.1.2 | Statistika të diplomimeve në arsim | Burim administrativ | 100% |  | I vazhdueshëm | Vjetor | 1. Raporti i nxënësve që marrin dëftesë pjekurie 2. Raporti i studentëve të diplomuar sipas gjinisë në universitete e fakultete 3. Raporti i studentëve të regjistruar e të diplomuar me kohë të plotë ose të pjesshme 4. Të larguarit herët nga shkollimi (Early School leavers) (nga LFS) 5. Përqindja e popullsisë të moshës 30–34 vjeç me arsimim të lartë (nga LFS) 6. Studentë të diplomuar dhe sipas fushave të studimit | Ministria e Financave dhe Ekonomisë, Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë | INSTAT-i | V + 31D | V + 123D | V + 152D | 1. Vonesa në procesin e grumbullimit të të dhënave nga burimet administrative -¦- 4 2. Pezullimi/vonesa e mbledhjes, prodhimit dhe shpërndarjes së statistikave zyrtare si pasojë e fatkeqësive natyrore/ pandemive globale etj. -¦- 4 | Buxhet shteti |
|  |  |  |  |  |  | 1.3.1.3 | Statistika të arsimit sipas fushave të studimit në arsimin e lartë | Burim administrativ | 100% |  | I vazhdueshëm | Vjetor | 1. Studentë të diplomuar dhe sipas fushave të studimit | Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë | INSTAT-i | V + 31D | V + 123D | V + 152D | 1. Vonesa në procesin e grumbullimit të të dhënave nga burimet administrative -¦- 4 2. Pezullimi/vonesa e mbledhjes, prodhimit dhe shpërndarjes së statistikave zyrtare si pasojë e fatkeqësive natyrore/pandemi globale etj. -¦- 4 | Buxhet shteti |
|  |  | 1.4 | Shëndetësia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.4.1 | Statistikat e shëndetësisë |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.4.1.1 | Shkaqet e vdekjeve | Burim administrativ | 100% |  | I vazhdueshëm | Vjetor | 1. Shkaqet e vdekjeve sipas gjinisë. 2. Shkaqet e vdekjeve sipas qarkut. 3. Shkaqet e vdekjeve sipas grup-moshës. 4. Shkaqet e vdekjeve sipas vendndodhjes. 5. Shkaqet e vdekjeve sipas grup-sëmundjeve. 6. Shkaqet e vdekjeve sipas tipit të vdekjes. 7. Vdekshmëria amtare. | Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile | INSTAT | V + 9D | V + 105D | V + 148D | 1. Vonesa në procesin e grumbullimit të të dhënave nga burimet administrative -¦- 3 2. Mospërmbushja e kritereve të cilësisë, si: saktësia, përpikmëria dhe krahasueshmëria, për të dhënat administrative/vrojtimet statistikore -¦- 3 3. Pezullimi/vonesa e mbledhjes, prodhimit dhe shpërndarjes së statistikave zyrtare si pasojë e fatkeqësive natyrore/pandemi globale -¦- 1 | Buxhet shteti |
|  |  |  |  |  |  | 1.4.1.2 | Shëndeti publik | Burim administrativ | 100% |  | I vazhdueshëm | Vjetor | 1. Numri i vizitave në moshat deri në 14 vjeç. 2. Numri i vizitave në moshat mbi 14 vjeç. 3. Numri i vizitave në banesë. 4. Numri i vizitave gjinekologjike. 5. Numri i vizitave obstetrikale. 6. Numri i vizitave të para obstetrikale. 7. Numri i grave me barra patologjike. 8. Numri i fëmijëve që ushqehen me gji. 9. Numri i fëmijëve që ushqehen me ushqim artificial. 10. Numri i konsultimeve të kryera pranë konsultorit të gruas. 11. Numri i konsultimeve të kryera pranë shërbimit obstetrik. 12. Numri i fëmijëve të vaksinuar për tuberkulozin. 13. Numri i fëmijëve të vaksinuar për difterinë. 14. Numri i fëmijëve të vaksinuar për tetanozin. 15. Numri i fëmijëve të vaksinuar për pertusin. 16. Numri i fëmijëve të vaksinuar për poliomielitin. 17. Numri i mjekëve në Institucione sipas specialiteteve. 18. Numri i mjekëve të familjes. 19. Numri i mami- infermierëve. 20. Numri i personelit shëndetësor (ndihmës). 21. Numri i institucioneve me shtretër. | Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, Instituti i Shëndetit Publik, Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor | INSTAT | V + 143D | V + 187D | V + 222D | 1. Vonesa në procesin e grumbullimit të të dhënave nga burimet administrative -¦- 3 2. Mospërmbushja e kritereve të cilësisë, si: saktësia, përpikmëria dhe krahasueshmëria, për të dhënat administrative/vrojtimet statistikore -¦- 3 3. Pezullimi/vonesa e mbledhjes, prodhimit dhe shpërndarjes së statistikave zyrtare si pasojë e fatkeqësive natyrore/ pandemive globale -¦- 1 | Buxhet shteti |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22. Numri i shtretërve spitalor (këto tregues janë vlefshëm sipër spitalet dhe për shtëpitë e lindjes). 23. Të shtruar në spitale total dhe sipas specialiteteve. 24. Ditë qëndrimi mesatar. 25. Ditë shtretër të realizuar. 26. Shfrytëzimi i shtratit në ditë. 27. Xhiro e shtratit. 28. V Të sëmurë të operuar gjithsej. 29. Të dalë nga spitalet. 30. Lindur vdekur. 31. Vdekje në gra. 32. Abortet. 33. Numri i personave me aftësi të kufizuara. 34. Numri i fëmijëve me aftësi të kufizuara. 35. Shpenzimet e qeverisë për shëndetësinë publike. 36. Përqindja e shpenzimeve për shëndetësinë publike ndaj totalit gjithsej të shpenzimeve dhe GDP-së. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.4.2 | Statistika të shëndetit dhe sigurisë në punë |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.4.2.1 | Statistikat e shëndetit dhe sigurisë në punë | Burim administrativ | 100% |  | I vazhdueshëm | Vjetor | 1. Statistika të shëndetit dhe sigurisë në punë. | Instituti i Sigurimeve Shoqërore | INSTAT | Dita e 180 e V | Dita e 210 e V | V+150 D | 1. Vonesa në procesin e grumbullimit të të dhënave nga burimet administrative -¦- 3 2. Mospërmbushja e kritereve të cilësisë, si: saktësia, përpikmëria dhe krahasueshmëria, për të dhënat administrative/vrojtimet statistikore -¦- 3 3. Pezullimi/vonesa e mbledhjes, prodhimit dhe shpërndarjes së statistikave zyrtare si pasojë e fatkeqësive natyrore/ pandemive globale -¦- 1 | Buxhet shteti |
|  |  | 1.5 | Të ardhurat dhe shpenzimet e konsumit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.5.1 | Statistikat e konsumit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.5.1.1 | Statistika nga vrojtimi i buxhetit të familjes | Vrojtim |  | 100% | I vazhdueshëm | Vjetor | 1. Struktura e shpenzimeve mesatare mujore të NjEF-ve sipas 12 grupeve kryesore për konsum. 2. Struktura e shpenzimeve mesatare vjetore të NjEF-ve sipas 12 grupeve kryesore për konsum. 3. Struktura e shpenzimeve mesatare mujore të NjEF-ve sipas 12 grupeve kryesore për konsum dhe nivelit të arsimit të kryefamiljarit. 4. Struktura e shpenzimeve mesatare mujore të NjEF-ve sipas 12 grupeve kryesore për konsum dhe grup-moshës së kryefamiljarit. 5. Struktura e shpenzimeve mesatare mujore sipas 12 grupeve kryesore për konsum të NjEF-ve sipas klasave të kuintalëve. 6. Struktura e shpenzimeve mesatare mujore të NjEF-ve sipas 12 grupeve kryesore për konsum dhe tipologjisë së NjEF-ve. 7. Struktura e shpenzimeve mesatare mujore të NjEF-ve sipas 12 grupeve kryesore për konsum sipas madhësisë së NjEF-ve. 8. Shpërndarja e NjEF-ve sipas llojit të banesës. 9. Shpërndarja e NjEF-ve sipas pronësisë së banesës. 10. Shpërndarja e NjEF-ve sipas sipërfaqes së përdorur për banim. 11. Shpërndarja e NjEF-ve sipas mënyrës së ngrohjes. 12. Shpërndarja e NjEF-ve sipas zotërimit të pajisjeve afatgjata. 13. Shpenzimet mesatare mujore për konsum të NjEF-ve sipas qarqeve. 14. Struktura e shpenzimeve mesatare mujore sipas 12 grupeve kryesore për konsum të NjEF-ve dhe sipas qarqeve. 15. Shpenzimet mesatare mujore për konsum sipas qarqeve dhe sipas arsimit të kryefamiljarit. 16. Shpenzimet mesatare mujore për konsum sipas qarqeve dhe sipas tipologjisë së NjEF-ve. 17. Shpenzimet mesatare mujore për konsum sipas qarqeve dhe sipas madhësisë së NjEF-ve. 18. Shpërndarja e familjeve sipas zotërimit të pajisjeve afatgjatë dhe qarqeve. 19. Burimet kryesore të ngrohjes sipas qarqeve. 20. Shpërndarja e familjeve sipas sipërfaqes së përdorur për banim dhe qarqeve. | Instituti i Statistikave | INSTAT-i | V+ 9D | V+ 263D | V+ 278D | 1. Ardhja e pyetësorëve me vonesë në INSTAT -¦- 6 2. Dorëheqjet e anketuesve gjatë periudhës së mbledhjes së të dhënave -¦- 6 3. Vonesa në kontrollin dhe hedhjen e të dhënave -¦- 6 4. Moskryerja e batch-ve për çdo PSU të mbyllur nga operatori me qëllim kontrollin dhe verifikimin në kohë -¦- 6 5. Pezullimi/vonesa e mbledhjes, prodhimit dhe shpërndarjes së statistikave zyrtare si pasojë e Fatkeqësive natyrore/ Pandemi Globale -¦- 6 6. Mospërmbushja e kritereve të cilësisë, si: saktësia, përpikmëria dhe krahasueshmëria, në vrojtim -¦- 6 | Buxhet shteti |
|  |  |  |  | 1.5.2 | Të ardhurat, përfshirja sociale dhe niveli i jetesës |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.5.2.1 | Vrojtimi i të ardhurave dhe nivelit të jetesës | Vrojtim |  | 100% | I vazhdueshëm | Vjetor | 1. Niveli i të ardhurave bruto/neto. 2. Të ardhurat disponibël të ekuivalentuara. 3. Mediana e të ardhurave të disponueshme të ekuivalentuara pas transfertave sociale. 4. Mediana e të ardhurave nga puna. 5. Mediana e të ardhurave nga pensionet. 6. Shpërndarja e pabarazisë së të ardhurave. 7. Niveli i pabarazisë sipas karakteristikave gjeografike (NUTS 1, 2, 3). 8. Pabarazia tek individët e moshuar. 9. Raporti i kuintileve (S80/S20). 10. Koeficienti Gini. 11. Shpërndarja e individëve sipas tipit të familjes. 12. Përqindja e individëve të varfër. 13. Individët në riskun e të qenit të varfër dhe përjashtimit social (AROPE). 14. Fëmijët në riskun e të qenit të varfër. 15. Niveli i varfërisë sipas gjinisë. 16. Niveli i varfërisë sipas grup-moshave. 17. Niveli i varfërisë sipas tipit të familjes. 18. Niveli i varfërisë sipas nivelit arsimor. 19. Linja e varfërisë relative. 20. Hendeku i varfërisë relative. 21. Niveli i varfërisë sipas pronësisë. | Instituti i Statistikave | INSTAT | V + 233D | V + 323D | V + 330D | 1. Angazhimi në aktiviteteve shtesë të paplanifikuar cenon përmbushjen e afateve të paracaktuara. 2. Staf i kufizuar për zhvillimin e aktiviteteve që mbulon sektori ku përfshin tre fusha: SILC, Cilësia e Jetës dhe Mbrojtja sociale ESPROSS. 3. Pezullimi/vonesa e mbledhjes, prodhimit dhe shpërndarjes së statistikave zyrtare si pasojë e fatkeqësive natyrore/ pandemive globale, Grumbullimi i informacionit në zona të largëta apo kushte të vështira -¦- 6 | Buxhet shteti |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22. Niveli i varfërisë për pensionistët. 23. Niveli i varfërisë sipas statusit të punësimit. 24. Niveli i varfërisë sipas karakteristikave gjeografike (NUTS 1, 2, 3). 25. Banesa të mbipopulluara sipas gjinisë. 26. Banesa të mbipopulluara sipas grup-moshës. 27. Banesa të mbipopulluara sipas nivelit të varfërisë. 28. Banesa të mbipopulluara sipas statusit të pronësisë. 29. Banesa të mbipopulluara sipas tipit të familjes. 30. Kostot e banesës një barrë e rëndë (overburden) sipas gjinisë. 31. Kostot e banesës një barrë e rëndë (overburden) sipas grup-moshës. 32. Kostot e banesës një barrë e rëndë (overburden) sipas kuintileve të të ardhurave. 33. Kostot e banesës një barrë e rëndë (overburden) sipas nivelit të varfërisë. 34. Kostot e banesës një barrë e rëndë (overburden) sipas pronësisë. 35. Kostot e banesës një barrë e rëndë (overburden) sipas tipit të banesës. 36. Individët që vuajnë nga një sërë deprivimesh materiale. 37. Privimi material sipas gjinisë. 38. Privimi material sipas grup-moshave. 39. Ashpërsia e privimit material. 40. Privimi material sipas numrit të deprivimeve. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.5.1.3 | Statistikat e cilësisë së jetës | Kombinim i burimeve administrative dhe vrojtimeve |  |  | I ri | Vjetor |  | INSTAT-i | INSTAT |  |  |  | 1. Mungesa e stafit të dedikuar për aktivitetin | Buxhet shteti |
|  |  | 1.6 | Mbrojtja sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.6.1 | Të dhëna administrative të mbrojtjes sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.6.1.1 | Të dhëna administrative të mbrojtjes sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.6.1.1.a | Statistika të ndihmës ekonomike | Burim administrativ | 100% |  | I vazhdueshëm | 4-mujor | 1. Numri familjeve në nevojë që përfitojnë ndihmë ekonomike nga skema e NE-së dhe fondi përkatës. 2. Numri i familjeve në ndihmë ekonomike sipas strukturës së familjes. 3. Numri i individëve në nevojë që përfitojnë ndihmë ekonomike nga skema e NE-së dhe fondi përkatës. 4. Numri i familjeve në nevojë që përfitojnë ndihmë ekonomike nga bashkitë (me PAK, rom, kryef./gra dhe fondi përkatës). 5. Familje në skemën e ndihmës ekonomike sipas përbërjes së familjeve (me PAK, rom, kryef./gra). 6. Numri i qendrave sociale (rezidenciale dhe ditore, publike dhe private) dhe numri i përfituesve në këto qendra. | Shërbimi Social Shtetëror | INSTAT-i | K + 50D | K + 60D | K+ 62D | 1. Vonesa në marrjen e të dhënave administrative nga burimi -¦- 6 | Buxhet shteti |
|  |  |  |  |  |  | 1.6.1.1.b | Statistika të aftësisë së kufizuar | Burim administrativ | 100% |  | I vazhdueshëm | Vjetor | 1. Përfitues të pagesës së paaftësisë sipas llojit të PAK-ut dhe grup-moshave. 2. Numri i fëmijëve të moshës 0–17 vjeç që marrin përfitime kesh për aftësinë e kufizuar, në fund të vitit. 3. Shpenzimet për përfitimet të siguruara drejtpërdrejt për fëmijët me aftësi të kufizuara. | Shërbimi Social Shtetëror | INSTAT-i | K + 50D | K + 60D | K+ 62D | 1. Vonesa në marrjen e të dhënave administrative, nga institucionet -¦- 6 | Buxhet shteti |
|  |  |  |  |  |  | 1.6.1.1.c | Statistika të pagesës së papunësisë | Burim administrativ | 100% |  | I vazhdueshëm | Tremujor | 1. Pagesa e papunësisë dhe përfitues të pagesës së papunësisë, sipas grup-moshave dhe nivelit arsimor. | Agjencia Kombëtare e Punësimit dhe Aftësive | INSTAT-i | T + 50D | K + 60D | T + 65D | 1. Vonesa në marrjen e të dhënave administrative, nga institucionet -¦- 6 | Buxhet shteti |
|  |  |  |  |  |  | 1.6.1.1.d | Pensionet | Burim administrativ | 100% |  | I vazhdueshëm | Vjetor | 1. Numri i kontribuesve në skemën e sigurimeve shoqërore. 2. Numri i pensioneve sipas vendndodhjes (urbane/rurale) dhe sipas gjinisë. 3. Përfitues në skemat e sigurimit suplementar. 4. Pensioni mesatar mujor dhe të ardhurat mesatare mujore sipas llojit të pensionit. 4. Pensionet. 5. Kontribues dhe kontribute nga të vetëpunësuarit në bujqësi. 6. Kontribues dhe kontribute nga sigurimi vullnetar. 7. Numri i personave që përfitojnë Pension Social. | Instituti i sigurimeve shoqërore | INSTAT-i | V + 127D | V + 141D | V + 152D | 1. Vonesa në marrjen e të dhënave administrative, nga institucionet -¦- 6 | Buxhet shteti |
|  |  |  |  |  |  | 1.6.1.1.e | Statistika të kujdesit për fëmijët në nevojë | Burim administrativ | 100% |  | I vazhdueshëm | Vjetor | 1. Numri i fëmijëve të moshës 0–17 vjeç në kujdesin formal rezidencial, shtëpi fëmijësh në fund të vitit. 2. Numri i përgjithshëm i fëmijëve me aftësi të kufizuara të moshës 0–17 vjeç në kujdesin formal rezidencial, qendra zhvillimi në fund të vitit. 3. Numri i përgjithshëm i fëmijëve të moshës 0–17 vjeç të cilët lanë kujdesin formal rezidencial, gjatë vitit. 4. Numri i përgjithshëm i fëmijëve me aftësi të kufizuara të moshës 0–17 vjeç të cilët lanë kujdesin formal rezidencial, gjatë vitit. 5. Numri i përgjithshëm i fëmijëve të moshës 0–17 vjeç në shërbim kujdestarie, në fund të vitit. 6. Numri i përgjithshëm i fëmijëve me aftësi të kufizuara të moshës 0–17 vjeç në të gjithë kujdesin formal të bazuar në familje në fund të vitit. 7. Numri i fëmijëve të moshës 0–17 vjeç të adoptuar gjithsej brenda vendit, gjatë vitit. 8. Numri i fëmijëve të moshës 0–17 vjeç të adoptuar gjithsej jashtë vendit gjatë vitit. 9. Numri i përgjithshëm i fëmijëve me aftësi të kufizuara të moshës 0–17 vjeç të adoptuar brenda vendit gjatë vitit. 10. Numri i përgjithshëm i fëmijëve me aftësi të kufizuara të moshës 0–17 vjeç të adoptuar jashtë vendit gjatë vitit. | Shërbimi Social Shtetëror | INSTAT-i | V + 182D | V + 264D | V + 306D | 1. Vonesa në marrjen e të dhënave administrative, nga institucionet -¦- 6 | Buxhet shteti |
|  |  |  |  | 1.6.2 | Statistikat e ESSPROS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.6.2.1 | Statistikat ESSPROS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.6.2.1.1 | Përfituesit e pensioneve ESSPROS | Burim administrativ | 100% |  |  |  | 1. Moduli i përfituesve të pensioneve sipas funksioneve dhe gjinisë. | 003 - Ministria e Financave dhe Ekonomisë 005 -Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale 016 - Ministria e Mbrojtjes 017 - Ministria e Drejtësisë 027 - Instituti i Sigurimeve Shoqërore 030 - Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor 054 - Agjencia Kombëtare e Punësimit dhe Aftësive | INSTAT-i | V + 457D | V + 501D | V+ 517D | 1. Vonesa në grumbullimin e të dhënave -¦- 6 | Buxhet shteti |
|  |  |  |  |  |  | 1.6.2.1.2 | Sistemi bazë ESSPROS | Burim administrativ | 100% |  | I vazhdueshëm | Vjetor | 1. Shpenzime gjithsej të mbrojtjes sociale sipas skemave të mbrojtjes sociale dhe funksioneve të mbrojtjes sociale. 2. Shpenzime totale të mbrojtjes sociale për frymë sipas funksioneve. 3. Shpenzime të mbrojtjes sociale për sëmundjet dhe kujdesin shëndetësor. 4. Shpenzime të mbrojtjes sociale për pensionet e pleqërisë. 5. Shpenzime të mbrojtjes sociale për pensionet e invaliditetit. 6. Shpenzime të mbrojtjes sociale për të mbijetuarit. 7. Shpenzime të mbrojtjes sociale për familjet dhe fëmijët. 8. Shpenzime të mbrojtjes sociale për papunësinë. 9. Shpenzime të mbrojtjes sociale për strehimin social. 10. Shpenzime të mbrojtjes sociale për strehimin social. 11. Shpenzime të mbrojtjes sociale për përjashtimin social. 12. Shpenzime të mbrojtjes sociale në raport me GDP-në. 13. Shpenzime të mbrojtjes sociale në raport me shpenzimet e buxhetit të shtetit. 14. Të ardhura të mbrojtjes sociale sipas tipit. 15. Të ardhura të mbrojtjes sociale sipas sektorëve të ekonomisë. | 003 - Ministria e Financave dhe Ekonomisë 005 - Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale 016 - Ministria e Mbrojtjes 017 - Ministria e Drejtësisë 027 - Instituti i Sigurimeve Shoqërore 030 - Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor 042 - Shërbimi Social Shtetëror 054 - Agjencia Kombëtare e Punësimit dhe Aftësive | INSTAT-i | V + 487D | V + 537D | V + 547D | 1. Vonesa në grumbullimin e të dhënave -¦- 6 | Buxhet shteti |
|  |  | 1.7 | Drejtësia dhe krimi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.7.1 | Drejtësia dhe krimi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.7.1.1 | Statistika të kriminalitetit, veprave penale, procedimeve penale | Burim administrativ | 100% |  | I vazhdueshëm | Vjetor | 1. Numri gjithsej i veprave penale të evidentuara. 2. Koeficienti i veprave penale të evidentuara në raport me popullsinë banuese. 3. Numri i veprave specifike penale të evidentuara sipas neneve të Kodit Penal. 4. Numri gjithsej i procedimeve penale të regjistruara. 5. Numri gjithsej i procedimeve penale dërguar për gjykim. 6. Numri gjithsej i procedimeve specifike penale të regjistruara sipas neneve të Kodit Penal. | Drejtoria e Përgjithshme e Policisë, Prokuroria e Përgjithshme | INSTAT-i | V + 63D | V + 84D | V + 126D | 1. Mospërmbushja e kritereve të cilësisë, si: saktësia, përpikmëria dhe krahasueshmëria, për të dhënat administrative/vrojtimet statistikore -¦- 6 2. Vonesa në procesin e grumbullimit të të dhënave nga burimet administrative -¦- 6 | Buxhet shteti |
|  |  |  |  |  |  | 1.7.1.2 | Statistika të personave të dyshuar, të pandehur dhe të burgosur | Burim administrativ | 100% |  | I vazhdueshëm | Vjetor | 1. Autorët sipas veprave specifike penale të Kodit Penal. 2. Autorët të rritur dhe të mitur sipas gjinisë. 3. Autorët të rritur dhe të mitur sipas gjinisë në raport me popullsinë banuese. 4. Autorët sipas grup-moshës. 5. Autorët sipas gjinisë dhe qarqeve. 6. Fëmijë autorë të veprave penale. 7. Të dëmtuarit sipas veprave specifike penale të Kodit Penal. 8. Të dëmtuarit të mitur dhe rritur sipas gjinisë. 9. Të dëmtuarit të mitur dhe rritur sipas gjinisë dhe qarqeve. 10. Të dëmtuarit të mitur dhe të rritur, dhe gjinisë në raport me popullsinë banuese. 11. Të dëmtuar nga dhuna në familje sipas grup-moshës dhe gjinisë. 12. Të dëmtuar nga dhuna në familje sipas lidhjes me dhunuesin. 13. Fëmijët viktima të veprave penale. 14. Të pandehur sipas veprave specifike penale të Kodit Penal. 15. Të pandehur të rritur dhe të mitur sipas gjinisë. 16. Të pandehur të rritur dhe të mitur sipas gjinisë në raport me popullsinë banuese. 17. Të pandehur sipas gjinisë dhe qarqeve. 18. Numri i fëmijëve të përfshirë në procedime kriminale si viktima, sipas gjinisë dhe grup-moshës. 19. Numri i fëmijëve të përfshirë në procedime kriminale si autorë, sipas gjinisë dhe grup-moshës. 20. Të burgosurit sipas grup-moshave dhe gjinisë. 21. Përqindja e të paraburgosurve në privim lirie. | Ministria e Drejtësisë, Drejtoria e Përgjithshme e Policisë, Prokuroria e Përgjithshme, Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve | INSTAT-i | V + 56D | V + 80D | V + 119D | 1. Vonesa në procesin e grumbullimit të të dhënave nga burimet administrative -¦- 6 2. Pezullimi/vonesa e mbledhjes, prodhimit dhe shpërndarjes së statistikave zyrtare si pasojë e fatkeqësive natyrore/ pandemive globale -¦- 6 | Buxhet shteti |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22. Personeli në burgje sipas gjinisë dhe grup-moshës së të burgosurve. 23. Të burgosurit sipas veprave specifike penale. 24. Të burgosurit sipas grup-moshave dhe gjinisë në raport me popullsinë banuese. 25. Të burgosur sipas nivelit arsimor. 26. Të burgosur sipas aktiviteteve rehabilituese dhe kurseve të ndjekura në burgje. 27. Të burgosur sipas gjinisë dhe qarqeve. 28. Të miturit në mbajtje (privim lirie). 29. Të miturit në paraburgim (privim lirie). |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.7.1.3 | Statistika të personave të dënuar dhe të pafajshëm | Burim administrativ | 100% |  | I vazhdueshëm | Vjetor | 1. Të dënuar të rritur dhe mitur sipas gjinisë. 2. Të dënuarit sipas veprave specifike penale sipas Kodit Penal. 3. Numri i fëmijëve të dënuar sipas gjinisë dhe veprës së kryer. 4. Numri gjithsej i personave të shpallur të pafajshëm. 5. Të dënuar sipas gjinisë dhe grup-moshës në raport me popullsinë banuese. | Ministria e Drejtësisë | INSTAT-i | V + 262D | V + 273D | V + 304D | 1. Vonesa në procesin e grumbullimit të të dhënave nga burimet administrative -¦- 3 2. Pezullimi/vonesa e mbledhjes, prodhimit dhe shpërndarjes së statistikave zyrtare si pasojë e fatkeqësive natyrore/ pandemive globale -¦- 3 | Buxhet shteti |
|  |  |  |  |  |  | 1.7.1.4 | Zbatimi i klasifikimit ndërkombëtar të krimeve për qëllime statistikore (ICCS) | Burim administrativ | 100% |  | I vazhdueshëm | Vjetor |  |  | INSTAT-i |  |  |  | Mosdërgimi i inputeve nga grupi punës lidhur me hartëzimin -¦- 3 | Buxhet shteti |
|  |  | 1.8 | Kultura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.8.1 | Statistikat e kulturës dhe sportit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.8.1.1 | Statistika të institucioneve qendrore të artit dhe trashëgimisë kulturore | Burim administrativ | 100% |  | I vazhdueshëm | Vjetor | 1. Numri i shfaqjeve në institucionet qendrore të artit. 2. Numri i premierave në institucionet qendrore të artit. 3. Numri i spektatorëve në institucionet qendrore të artit. 4. Numri i frekuentuesve në Bibliotekën kombëtare. 5. Numri i vizitorëve në parqe arkeologjike. 6. Numri i vizitorëve në muzetë kombëtarë. 7. Numri i vizitorëve në kalatë që administrohen nga Ministria e Kulturës. 8. Numri i monumenteve të futura në zona mbrojtëse. 9. Studentë të regjistruar në arsimin e lartë në fushat e studimit të lidhura me kulturën. 10. Përqindja e studentëve të regjistruar në fushat e kulturës ndaj totalit të regjistrimeve sipas gjinisë. | Instituti i Statistikave, Ministria e Kulturës | INSTAT-i | V + 154D | V + 174D | V + 180D | 1. Vonesa në procesin e grumbullimit të të dhënave nga burimet administrative -¦- 6 | Buxhet shteti |
|  |  |  |  |  |  | 1.8.1.2 | Statistika të sportit | Burim administrativ | 100% |  | I vazhdueshëm | Vjetor | 1. Statistikat e Sportit. | Instituti i Statistikave, Ministria e Arsimit dhe Sportit | INSTAT-i | V + 154D | V + 174D | V + 180D | 1. Vonesa në procesin e grumbullimit të të dhënave nga burimet administrative -¦- 6 | Buxhet shteti |
|  |  |  |  |  |  | 1.8.1.3 | Statistika të kulturës nga vrojtimet sociale në INSTAT | Kombinim i burimeve administrative dhe vrojtimeve (LFS, TIK) | 50% | 50% | I vazhdueshëm | Vjetor | 1. Përdorimi i internetit për qëllime kulturore sipas gjinisë (në %). 2. Përdorimi i internetit për qëllime kulturore sipas grup-moshës 2020 (në %). | Instituti i Statistikave, Ministria e Kulturës | INSTAT-i | V + 154D | V + 174D | V + 180D | 1. Vonesa në procesin e grumbullimit të të dhënave nga burimet administrative -¦- 6 | Buxhet shteti |
|  |  |  |  |  |  | 1.8.1.4 | Statistika të kulturës nga vrojtimet ekonomike në INSTAT | Kombinim i burimeve administrative dhe vrojtimeve (ICK) | 50% | 50% | I vazhdueshëm | Vjetor | 1. Punësimi në kulturë sipas gjinisë (në %). 2. Përqindja që zënë të rinjtë 15–29 vjeç në punësimin në kulturë dhe në punësimin gjithsej. 3. Shpërndarja e punësimit gjithsej dhe punësimit në kulturë sipas nivelit arsimor (në %). 4. Indeksi i harmonizuar i çmimeve të konsumit për disa mallra dhe shërbime kulturore. 5. Ndryshimi vjetor në përqindje i indeksit të harmonizuar të çmimeve të konsumit për disa mallra dhe shërbime kulturore. 6. Shpenzimet publike për argëtim, kulturë dhe çështje fetare (në %). | Instituti i Statistikave, Ministria e Kulturës | INSTAT-i | V + 122D | V + 154D | V + 180D | 1. Vonesa në procesin e grumbullimit të të dhënave nga burimet administrative -¦- 6 | Buxhet shteti |
| 2 | Statistika Ekonomike |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.1 | Makroekonomike |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.1.1 | Llogaritë sektoriale vjetore |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.1.1.1 | Llogaritë jofinanciare sipas sektorëve institucional | Kombinim i burimeve administrative dhe vrojtimeve | 55% | 45% | I vazhdueshëm | Vjetor | 1. LLJF1: llogaria e prodhimit, sektori jofinanciar. 2. LLJF1: llogaria e prodhimit, sektori financiar, 3. LLJF1: llogaria e prodhimit, sektori i qeverisë. 4. LLJF1: llogaria e prodhimit, sektori i familjeve. 5. LLJF1: llogaria e prodhimit, sektori i IJF në shërbim të familjeve. 6. LLJF1: llogaria e prodhimit, sektori i ekonomisë, gjithsej. 7. LLJF2: llogaria e gjenerimit të të ardhurave, sektori jofinanciar. 8. LLJF2: llogaria e gjenerimit të të ardhurave, sektori financiar. 9. LLJF2: llogaria e gjenerimit të të ardhurave, sektori i qeverisë. 10. LLJF2: llogaria e gjenerimit të të ardhurave, sektori i familjeve. 11. LLJF2: llogaria e gjenerimit të të ardhurave, sektori i IJF në shërbim të familjeve. 12. LLJF2: llogaria e gjenerimit të të ardhurave, sektori i ekonomisë, gjithsej. | Instituti i Statistikave, Banka e Shqipërisë | INSTAT-i | V + 828D | V + 863D | V + 882D | 1. Pezullimi/vonesa e mbledhjes, prodhimit dhe shpërndarjes së statistikave zyrtare si pasojë e fatkeqësive natyrore/ pandemive globale -¦- 6 2. Mospërmbushja e kritereve të cilësisë, si: saktësia, përpikmëria dhe krahasueshmëria, për të dhënat administrative -¦- 6 3. Mospërmbushja e kritereve të cilësisë, si: saktësia, përpikmëria dhe krahasueshmëria, për vrojtimet statistikore -¦- 6 4. Kohë e gjatë për kontrollet në nivel mikro -¦- 6 5. Pezullimi/vonesa e prodhimit dhe shpërndarjes të statistikave zyrtare si pasojë e largimit të stafit -¦- 6 | Buxhet shteti |
|  |  |  |  | 2.1.2 | Llogaritë kombëtare tremujore dhe vjetore, agregatët kryesorë |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.1.2.1 | Llogaritë kombëtare vjetore – P rodukti i Brendshëm Bruto (PBB) me metodën e prodhimit dhe shpenzimeve | Kombinim i burimeve administrative dhe vrojtimeve | 55% | 45% | I vazhdueshëm | Vjetor | 1. Prodhimi me çmime korrente dhe konstante sipas aktivitetit ekonomik. 2. Konsumi ndërmjetës me çmime korrente dhe konstante sipas aktivitetit ekonomik. 3. Vlera e shtuar bruto me çmime korrente dhe konstante sipas aktivitetit ekonomik. 4. Taksat mbi produktet me çmime korrente dhe konstante. 5. Subvencionet mbi produktet me çmime korrente dhe konstante. 6. Rritja reale e PBB-së. 7. Deflatorët sipas aktivitetit ekonomik. 8. Inputet e punës sipas koncepteve të llogarive kombëtare. 9. Shpenzime për konsum final të popullatës me çmime korrente dhe konstante. 10. Shpenzime për konsum final të administratës publike me çmime korrente dhe konstante. 11. Shpenzime për konsum final të institucioneve jofitimprurëse me çmime korrente dhe konstante. 12. Formimi bruto i kapitalit fiks me çmime korrente dhe konstante. 13. Eksportet e mallrave e shërbimeve me çmime korrente dhe konstante. 14. Importet e mallrave e shërbimeve me çmime korrente dhe konstante. 15. Ndryshimet e gjendjeve. 16. Të ardhurat kombëtare bruto. | Instituti i Statistikave, Banka e Shqipërisë, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare | INSTAT-I | V + 349D | V + 436D | V + 454D | 1. Vonesa e marrjes së të dhënave nga burimet administrative -¦- 6 2. Vonesa e marrjes së të dhënave nga burimet statistikore -¦- 6 3. Mungesa e cilësisë së të dhënave -¦- 6 | Kombinuar (Buxhet shteti+ Donatorët) |
|  |  |  |  |  |  | 2.1.2.2 | Llogaritë kombëtare tremujore-Produkti i Brendshëm Bruto (PBB) me metodën e prodhimit dhe shpenzimeve. | Kombinim i burimeve administrative dhe vrojtimeve | 70% | 30% | I vazhdueshëm | Tremujor | 1. VSHB tremujor me metodën e prodhimit, CUP, PYP, CLV, SA, QY. 2. Taksat mbi produktet CUP, PYP, CLV, SA, QY. 3. Subvencionet mbi produktet CUP, PYP, CLV, SA, QY. 4. PBB tremujore me metodën e prodhimit, CUP, PYP, CLV, SA, QY. 5. KFF tremujore CUP, PYP, CLV, SA, QY. 6. KF Qeveria CUP, PYP, CLV, SA, QY. 7. FBKF tremujor CUP, PYP, CLV, SA, QY. 8. Eksportet total tremujore, CUP, PYP, CLV, SA, QY. 9. Importet total tremujore, CUP, PYP, CLV, SA, QY. 10. Rritja reale e PBB-së tremujore SA, QY. | Instituti i Statistikave, Ministria e Financave dhe Ekonomisë, Banka e Shqipërisë, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare, Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore, Enti Rregullator i Energjisë, Operatori i Sistemit të Transmetimit, Korporata Elektroenergjetike Shqiptare, Operatori i Shpërndarjes së Energjisë | INSTAT-I | T+ 45D | T+ 52D | T+ 90D | 1. Vonesa e marrjes së të dhënave nga burimet administrative -¦- 7 2. Vonesa e marrjes së të dhënave nga burimet statistikore -¦- 5 3. Cilësia e dobët e të dhënave -¦- 5 4. Gabime të bëra nga stafi ekspert gjatë përpunimit të të dhënave -¦- 3 5. Pezullimi/vonesa e prodhimit dhe shpërndarjes të statistikave zyrtare si pasojë e largimit të stafit -¦- 6 | Buxhet shteti |
|  |  |  |  | 2.1.3 | Tabelat burime, përdorime dhe tabelat input-output |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.1.3.1 | Tabelat burim - përdorime | Kombinim i burimeve administrative dhe vrojtimeve | 60% | 40% | I vazhdueshëm | Vjetor | 1. Prodhimi me çmime bazë sipas aktivitetit dhe produkteve. 2. Importi (cif/fob). 3. Burime gjithsej me çmime bazë. 4. Taksa. 5. Marzh tregtar dhe transport. 6. Burime gjithsej me çmime tregu. 7. Konsum ndërmjetës. 8. Konsumi final i popullatës. 9. Konsumi final i qeverisë dhe OJF-ve. 10. Shpenzimet e konsumit final. 11. Formimi bruto i kapitalit fiks. 12. Ndryshim gjendjeje. 13. Formimi bruto i kapitalit. 14. Eksportet (FOB). 15. Përdorimet me çmime tregu. 16. Përdorimet gjithsej me çmime tregu. 17. Kompensimi i punonjësve. 18. Taksat neto mbi prodhimin. 19. Amortizimi I kapitali fiks. 20. Surplusi operativ neto. 21. Vlera e shtuar bruto me çmime bazë. | Instituti i Statistikave | INSTAT-i | V + 700 D | V + 970D | V + 970D | 1. Ndryshimi i bazës ligjore mbi të cilin mbështetet funksionimi i burimit administrativ me impakt në përpilimin e informacionit statistikor dhe vënia në zbatim në mënyrë të menjëhershme nga ana e institucioneve objekt i legjislacionit, me pasojë mosvlerësimin në kohë të Tabelave Burim-Përdorime dhe Input – Output -¦- 5 2. Vonesa në marrjen e të dhënave të nevojshme për vlerësimin e komponentëve kryesorë nga njësitë brenda INSTAT duke sjellë si pasojë mospublikimin në kohë të tabelave burim-përdorimeve dhe input-outputeve -¦- 5 3. Risku i brendshëm i kohëzgjatjes së procesit të kontrollit në nivel mikro nga ana e specialistëve me pasojë vonesën në procesin e analizimit dhe kontrollit të cilësisë së treguesve tabelave burim-përdorimeve dhe inputeve -¦- 5 4. Risku i brendshëm i largimit të stafit me eksperiencë pune me pasojë mospublikimin në kohë të tabelave burim-përdorimeve dhe input-outputeve -¦- 5 | Buxhet shteti |
|  |  |  |  | 2.1.4 | Llogaritë rajonale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.1.4.1 | Llogaritë rajonale | Kombinim i burimeve administrative dhe vrojtimeve | 60% | 40% | I vazhdueshëm | Vjetor | 1. Vlera e shtuar bruto sipas rajoneve statistikore nivelet 2 dhe 3, dhe degëve kryesore të ekonomisë. 2. Produkti i brendshëm bruto sipas rajoneve statistikore nivelet 2 dhe 3, dhe degëve kryesore të ekonomisë. 3. Rritja reale e PBB-së sipas rajoneve statistikore nivelet 2 dhe 3. 4. Kontributi sipas qarqeve në rritjen ekonomike. | Instituti i Statistikave, Ministria e Financave dhe Ekonomisë, Banka e Shqipërisë | INSTAT-i | V + 455D | V + 497D | V + 516D | 1. Pezullimi, vonesa e mbledhjes, prodhimit dhe shpërndarjes së Statistikave Zyrtare si pasojë e fatkeqësive natyrore, pandemi globale -¦- 6 2. Mospërmbushja e kritereve të cilësisë, si: saktësia, përpikmëria dhe krahasueshmëria për të dhënat administrative dhe statistikore -¦- 4 Kohë e gjatë për kontrollet në nivel mikro -¦- 4 3. Pezullimi, vonesa e prodhimit dhe e shpërndarjes së Statistikave Zyrtare si pasojë e largimit të stafit (kryesisht punonjësit e trajnuar dhe me eksperiencë) -¦- 6 4. Vonesa në marrjen e burimeve të të dhënave në kohë dhe me cilësi brenda afateve të përcaktuara -¦- 6 | Kombinuar (buxhet shteti + donatorët) |
|  |  | 2.2 | Statistikat financiare të qeverisë, fiskale dhe të sektorit publik |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.2.1 | Llogaritë financiare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.2.1.1 | Llogaritë financiare sipas sektorëve institucionalë | Tjetër |  |  | I vazhdueshëm | Vjetor | 1. Llogaritë financiare të sektorit të korporatave financiare. 2. Llogaritë financiare të jorezidentëve (pjesës tjetër të botës). 3. Llogaritë financiare të sektorit të qeverisë së përgjithshme. 4. Llogaritë financiare të sektorit të korporatave jofinanciare. 5. Llogaritë financiare të ekonomive familjare dhe institucioneve jo me qëllim fitimi në shërbim të ekonomive familjare. | Instituti i Statistikave, Ministria e Financave dhe Ekonomisë, Banka e Shqipërisë, Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare, Qendra Kombëtare e Biznesit (QKB) | Banka e Shqipërisë | V + 274 D | V + 301 D | V + 304 D | 1. Vonesa e marrjes së të dhënave nga burimet administrative -¦- 4 | Buxheti i Bankës |
|  |  | 2.2 | Statistikat financiare të qeverisë, fiskale dhe të sektorit publik |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.2.2 | Treguesit monetarë dhe financiarë |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.2.2.1 | Statistikat monetare dhe financiare | Tjetër |  |  | I vazhdueshëm | Mujor | 1. Agregatët monetarë. 2. Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e bankës qendrore. 3. Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e bankave paradepozituese. 4. Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e korporatave të tjera depozituese. 5. Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e korporatave depozituese. 6. Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e institucioneve të tjera financiare. 7. Depozitat e përfshira në paranë e gjerë sipas sektorëve, afatit në lek dhe valutë. 8. Kredia për ekonominë sipas sektorëve institucionalë në lek dhe valutë. 9. Normat e interesit për depozitat dhe huat e reja/gjendje në fund të periudhës dhe sasitë korresponduese. 10. Kursi i këmbimit mesatar mujor. 11. Kursi i këmbimit i ditës së fundit. | Banka e Shqipërisë, Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare | Banka e Shqipërisë | T + 10D | T + 25D | T + 28D | 1. Vonesa e marrjes së të dhënave nga burimet administrative -¦- 3 2. Gabimet në raportimin e të dhënave -¦- 3 3. Mosfunksionimi i sistemit elektronik të raportimit -¦- 1 | Buxheti i Bankës |
|  |  |  |  | 2.2.3 | Statistikat financiare të qeverisë sipas GFSM2014 dhe pasqyrat financiare të konsoliduara të qeverisë |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.2.3.1 | Statistikat financiare të qeverisë sipas GFSM2014 dhe pasqyrat financiare të konsoliduara të qeverisë | Burim administrativ | 100% |  | I vazhdueshëm | Vjetor | 1. Pasqyra I “Operacionet e qeverisë”. 2. Pasqyra II “Burimet dhe përdorimet e parasë”. 3. Tabela 1 “Të ardhurat”. 4. Tabela 2 “Shpenzimet korrente”. 5. Tabela 3 “Transaksionet në aktive dhe pasive”. 6. Tabela 6 “Bilanci i konsoliduar i qeverisë”. 7. Tabela 7 “Shpenzimet sipas funksioneve”. 8. Tabela 1 “Pasqyra e bilancit të konsoliduar”. 9. Tabela 2 “Pasqyra e rezultatit financiar”. 10. Tabela 3 “Pasqyra e lëvizjes së cash-I”. 11. Tabela 4 “Pasqyra e lëvizjeve të kapitalit”. 12. Tabela 5 “Pasqyra e aseteve fikse”. 13. Tabela 6 “pasqyra e burimeve dhe shpenzimeve për investime”. | Instituti i Statistikave, Ministria e Financave dhe Ekonomisë, Banka e Shqipërisë | Ministria e Financave dhe Ekonomisë | V + 181D | V + 273D | V + 273D | 1. Vonesa e dorëzimit të pasqyrave financiare në MFE (me vonesë deri në korrik–gusht) -¦- 5 | Buxhet shteti |
|  |  |  |  | 2.2.4 | Statistikat e borxhit të sektorit buxhetor të qeverisë dhe borxhit të garantuar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.2.4.1 | Statistikat e borxhit të sektorit buxhetor të qeverisë dhe borxhit të garantuar | Burim administrativ | 100% |  | I vazhdueshëm | Tremujor | 1. Borxhi i brendshëm. 2. Borxhi i jashtëm. 3. Interesat e borxhit. 4. Borxhi i garantuar. | Kreditorët | Ministria e Financave dhe Ekonomisë | T + 25D | T + 28D | T + 30D | 1. Marrja me vonesë e informacionit -¦- 3 | Buxhet shteti |
|  |  |  |  | 2.2.5 | Statistikat financiare të qeverisë sipas ESA2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.2.5.1 | Statistikat financiare të qeverisë sipas ESA 2010 | Burim administrativ | 100% |  | I vazhdueshëm | Çdo 6 muaj | 1. Tabela 0200 “Treguesit kryesore të qeverisjes së përgjithshme”. 2. Tabela 0900 “Detajimi i taksave dhe kontributeve shoqërore sipas llojit dhe sipas nënsektorëve të qeverisjes së përgjithshme”. 3. Lista Kombëtare e Taksave “Detajimi i taksave dhe kontributeve shoqërore sipas klasifikimit kombëtar”. 4. Tabela 1100 “Shpenzimet e qeverisë sipas funksionit”. 5. Tabela 2500 “Llogaritë tremujorë jofinanciare të qeverisjes së përgjithshme”. 6. Tabela 2800 “Borxhi tremujor i qeverisë (Maastricht Debt) për qeverisjen e përgjithshme”. | Instituti i Statistikave, Ministria e Financave dhe Ekonomisë, Banka e Shqipërisë, Ministria e Mbrojtjes, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare, Instituti i Sigurimeve Shoqërore, Autoriteti i Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit, Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor | INSTAT-i Banka e Shqipërisë, Ministria e Financave dhe Ekonomise | V + 90D | V + 111D | V + 118D | 1. Vonesa në shkëmbimin e të dhënave të nevojshme për vlerësimin e treguesve kryesore nga agjencitë statistikore dhe institucionet përgjegjëse me pasojë mosvlerësimin në kohë të treguesve të statistikave financiare të qeverisë -¦- 7 2. Pezullimi, vonesa në mbledhjen dhe shpërndarjen e të dhënave si pasojë e fatkeqësive natyrore apo pandemi globale me pasojë vonesa ose mospublikimin në kohë të statistikave financiare të qeverisë -¦- 7 3. Ndryshimi i bazës ligjore mbi të cilin mbështetet funksionimi i burimit administrativ me impakt në përpunimin e informacionit statistikor dhe venia në zbatim në mënyrë të menjëhershme e institucioneve objekt i legjislacionit me pasojë mospublikimin në kohë dhe me cilësi të të dhënave bazë për llogaritjen e treguesve të statistikave financiare të qeverisë -¦- 5 4. Vonesa në marrjen e të dhënave në kohë dhe me cilësi nga grupi i punës i ngritur për përpilimin e statistikave financiare të qeverisë -¦- 5 Probleme të hasura nga mirëmbajtja dhe funksionimi i sistemit të zhvilluar për përpilimin e statistikave financiare të qeverisë -¦- 5 5. Procesimi i saktë elektronik nga sistemi SIFQ për konsolidimin e të dhënave dhe gjenerimin e raporteve financiare me pasojë publikimin në kohë dhe me cilësi të treguesve të statistikave financiare të qeverisë -¦- 5 6. Mungesa e stafit apo strukturave përgjegjëse në agjencitë e tjera statistikore me pasojë vonesë e përgatitjes në kohë dhe me cilësi të informacionit për vlerësimin e treguesve të statistikave financiare të qeverisë -¦- 4 7. Largime të stafit me eksperiencë me pasojë rritjen e ngarkesës në punë të stafit ekzistues, mospublikimin në kohë të treguesve të statistikave financiare të qeverisë -¦- 6 | Kombinuar (buxhet shteti + donatorët) |
|  |  |  |  | 2.2.6 | Statistikat e procedurës së defiçitit të tejkaluar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.2.6.1 | Statistikat e procedures së deficitit të tejkaluar | Burim administrativ | 100% |  | I vazhdueshëm | Çdo 6 muaj | 1. Aneksi 1: Tabela 1, raportimi i suficitit/deficitit, si dhe borxhit sipas nënsektorëve të qeverisjes së përgjithshme. 2. Aneksi 1: tabelat 2a deri 2d, sigurimi i të dhënave që shpjegon kalimin midis përkufizimeve kombëtare të bilancit të qeverisë dhe suficitit/deficitit (B.9) sipas nënsektorëve të qeverisjes së përgjithshme. 3. Aneksi 1: tabelat 3A deri 3E, sigurimi i të dhënave të cilat shpjegojnë kontributin e suficitit / deficitit të qeverisë dhe faktorët e tjerë përkatës në ndryshimin në nivelin e borxhit të qeverisë si dhe konsolidimin e borxhit (për qeverisjen e përgjithshme si edhe sipas nënsektorëve të qeverisjes së përgjithshme). 4. Aneksi 1: tabela 4, sigurimi i të dhënave të tjera në përputhje me deklaratat e përfshira në minutat e Këshillit dt. 22.11.1993. 5. Aneksi 3: tabela 1, rishikimi i huadhënies neto të qeverisjes së përgjithshme (+) /huamarrja neto (-) dhe rishikimi i borxhit bruto të konsoliduar të qeverisë së përgjithshme. 6. Aneksi 3: tabela 2, ndarja e transaksioneve financiare të përfshira në bilancin e qeverisë. 7. Aneksi 3: tabela 3, rregullimet për përcaktimin e sektorit të qeverisjes së përgjithshme në tabelat e EDP-së. 8. Aneksi 3: tabela 4, ndarja e llogarive të tjera të arkëtueshme/të pagueshme (F.8) të raportuara në tabelat e EDP-së. 9. Aneksi 3: tabela 5, taksat dhe kontributet shoqërore: llogari të tjera të arkëtueshme /të pagueshme (F.8) të qeverisë së përgjithshme. | Instituti i Statistikave, Ministria e Financave dhe Ekonomisë, Banka e Shqipërisë Ministria e Brendshme, Ministria e Mbrojtjes, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare, Instituti i Sigurimeve Shoqërore, Autoriteti i Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit, Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor | INSTAT-i, Banka e Shqipërisë, Ministria e Financave dhe Ekonomisë | 6M + 90D | 6M + 111D | 6M + 118D | 1. Vonesa në shkëmbimin e të dhënave të nevojshme për vlerësimin e treguesve kryesore nga agjencitë statistikore dhe institucionet përgjegjëse me pasojë mosvlerësimin në kohë të treguesve të statistikave të procedurës së deficitit të tejkaluar -¦- 7 2. Pezullimi, vonesa në mbledhjen dhe shpërndarjen e të dhënave si pasojë e fatkeqësive natyrore apo pandemi globale me pasojë vonesa ose mospublikimin në kohë të statistikave të procedurës së deficitit të tejkaluar -¦- 7 3. Ndryshimi i bazës ligjore mbi të cilin mbështetet funksionimi i burimit administrativ me impakt në përpunimin e informacionit statistikor dhe vënia në zbatim në mënyrë të menjëhershme e institucioneve objekt i legjislacionit me pasojë mospublikimin në kohë dhe me cilësi të të dhënave bazë për llogaritjen e treguesve të Statistikave të procedurës së deficitit të tejkaluar -¦- 5 4. Vonesa në marrjen e të dhënave në kohë dhe me cilësi nga Grupi i Punës i ngritur për përpilimin e statistikave të procedurës së deficitit të tejkaluar -¦- 5 5. Probleme të hasura nga mirëmbajtja dhe funksionimi i sistemit të zhvilluar për përpilimin e statistikave të procedurës së deficitit të tejkaluar (AIGCS) -¦- 5 6. Procesimi i saktë elektronik nga sistemi SIFQ për konsolidimin e të dhënave dhe gjenerimin e raporteve financiare me pasojë publikimin në kohë dhe me cilësi të treguesve të statistikave të procedurës së deficitit të tejkaluar -¦- 5 7. Mungesa e stafit apo strukturave përgjegjëse në agjencitë e tjera statistikore me pasojë vonesë e përgatitjes në kohë dhe me cilësi të informacionit për vlerësimin e treguesve të statistikave të procedurës së deficitit të tejkaluar -¦- 4 8. Largime të stafit me eksperiencë me pasojë rritjen e ngarkesës në punë të stafit ekzistues, mospublikimin në kohë të treguesve të statistikave të procedurës së deficitit të tejkaluar -¦- 6 | Kombinuar (Buxhet shteti + donatorët) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10. Aneksi 3: Tabela 6, regjistrimi i flukseve të BE-së në tabelat e EDP-së. 11. Aneksi 3: Tabela 7, shpenzimet e pajisjeve ushtarake (armët dhe pajisjet mbështetëse). 12. Aneksi 3: Tabela 8, të drejta të arkëtueshme të qeverisë qendrore, anulimi i borxhit. 13. Aneksi 3: Tabela 9, regjistrimi i garancive. 14. Aneksi 3: Tabela 10, injektimi i kapitaleve, superdividentë dhe privatizime. 15. Aneksi 3: Tabela 11, partneriteti publik-private (PPP). 16. Aneksi 3: Tabela 12, operacionet e shitjes dhe marrjes me qira. 17. Aneksi 3: Tabela 13, rivendosja e transaksioneve dhe aktiveve/detyrimeve përmes llogarive qeveritare që ndikojnë në B.9 dhe borxhin. 18. Aneksi 5: “Tabela shtesë për raportimin e ndërhyrjeve të qeverisë për të mbështetur institucionet financiare”. 19. Aneksi 8: “Tabela shtesë për raportimin e masave të marra në kontekstin e pandemisë COVID-19”. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.3 | Statistikat e Biznesit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.3.1 | Statistikat strukturore të ndërmarrjeve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.3.1.1 | Statistikat strukturore të ndërmarrjeve | Vrojtim |  | 100% | I vazhdueshëm | Vjetor | 1. Numri i ndërmarrjeve, sipas aktiviteteve ekonomike. 2. Të punësuar gjithsej, numër mesatar vjetor, sipas aktiviteteve ekonomike. 3. Të punësuar me pagesë, nr. mes. vjet, sipas aktiviteteve ekonomike. 4. Të punësuar gjithsej në fund të vitit, sipas gjinisë, sipas aktiviteteve ekonomike. 5. Të vetëpunësuar në fund të vitit, sipas gjinisë, sipas aktiviteteve ekonomike. 6. Të punësuar me pagesë në fund të vitit, sipas gjinisë, sipas aktiviteteve ekonomike. 7. Shifra e afarizmit, sipas aktiviteteve ekonomike. 8. Prodh. aktiveve të qëndrueshme, sipas aktiviteteve ekonomike. 9. Ndryshimi i gjendjes së prodhimit të vet, sipas aktiviteteve ekonomike. 10. Të ardhura të tjera, sipas aktiviteteve ekonomike. 11. Të ardhura gjithsej, sipas aktiviteteve ekonomike. 12. Shpenzime për materiale dhe furnitura, sipas aktiviteteve ekonomike. 13. Shpenzime për mallrat, sipas aktiviteteve ekonomike. 14. Shpenzime për, sipas aktiviteteve ekonomike. 15. Shpenzime për paga, sipas aktiviteteve ekonomike. 16. Shpenzime për trajtime e shpërblime, sipas aktiviteteve ekonomike. 17. Shpenzime për sigurimet shoqërore, sipas aktiviteteve ekonomike. 18. Shpenzime të tjera, sipas aktiviteteve ekonomike. 19. Shpenzimet gjithsej, sipas aktiviteteve ekonomike. 20. Fitimi neto/humbjet, sipas aktiviteteve ekonomike. 21. Investimet gjithsej, sipas aktiviteteve ekonomike. |  | INSTAT-i | V + 194D | V + 404D | V + 411D | 1. Mosmarrja në kohë dhe ndryshimi i bazës ligjore të burimit administrativ, sjell si pasojë mos publikimin në kohë dhe me cilësi të rezultateve të treguesve statistikorë -¦- 3 2. Moszbatimi në kohë i hapave dhe detyrave për kryerjen e procesit statistikor në vrojtimet vjetore, e cila sjell si pasojë mos publikimin në kohë të rezultateve të vrojtimit. -¦- 5 3. Mospërmbushja e kritereve të cilësisë, si: saktësia, përpikmëria dhe krahasueshmëria, për vrojtimet statistikore e cila sjell si pasojë mos shpërndarjen në kohë e në cilësi të rezultateve të vrojtimit -¦- 5 4. Pezullimi/vonesa e mbledhjes, prodhimit dhe shpërndarjes të statistikave zyrtare nga fatkeqësitë natyrore / pandemi globale, e cila sjell si pasojë mos publikimin në kohë të rezultateve të vrojtimit -¦- 5 5. Mosevidentimi dhe realizimi i detyrave të përditshme të sektorit, e cila sjell si pasojë ngadalësim të proceseve të punës -¦- 2 6. Moszbatimi në kohë i kalendarit të publikimeve statistikore dhe përditësimit të materialeve në web, e cila sjell si pasojë mungesën e informacionit për përdoruesit dhe cënimin e imazhit të INSTAT-it -¦- 2 7. Gabime në përllogaritje e treguesve nga specialistët, e cila sjell si pasojë mos shpërndarja në cilësi të rezultateve të treguesve statistikorë. -¦- 2 8. Mosfunksionimi i metodave të reja të IT për mbledhjen e të dhënave në vrojtimet vjetore, e cila sjell si pasojë mos publikimin në kohë të rezultateve të vrojtimit. -¦- 4 9. Lëvizja e stafit me eksperiencë nga sektori, e cila sjell si pasojë ndërprerje/ngadalësim të proceseve të punës. -¦- 6 10. Mosfunksionimi i metodave të automatizimit dhe mos pasja e suportit për automatizimin e proceseve të prodhimit statistikor, e cila sjell si pasojë ngadalësim të procesit të automatizimi -¦- 6 11. Moszhvillimi i sistemeve të informacionit dhe web-services, e cila sjell si pasojë përdorimin e sistemeve aktuale dhe mospërmirësim të response burden -¦- 6 | Buxhet shteti |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22. Investimet për ndërtesa, sipas aktiviteteve ekonomike. 23. Investimet për ndërtime dhe instalime, sipas aktiviteteve ekonomike. 24. Investimet për inst. teknike, makineri e pajisje, sipas aktiviteteve ekonomike. 25. Investimet për mjete transporti, sipas aktiviteteve ekonomike. 26. Investimet për tokë, sipas aktiviteteve ekonomike. 27. Investimet të tjera, sipas aktiviteteve ekonomike. 28. Prodhimi, sipas aktiviteteve ekonomike. 29. Konsumi ndërmjetës, sipas aktiviteteve ekonomike. 30. Vlera e shtuar, sipas aktiviteteve ekonomike. 31. Volumi i ndërtimit në vlerë dhe strukturë. 32. Numri i ndërmarrjeve, sipas madhësisë së ndërmarrjeve. 33. Të punësuar gjithsej, numër mesatar vjetor, sipas madhësisë së ndërmarrjeve. 34. Të punësuar me pagesë, numri mesatar vjetor, sipas madhësisë së ndërmarrjeve. 35. Të punësuar gjithsej në fund të vitit, sipas gjinisë, sipas madhësisë së ndërmarrjeve. 36. Të vetëpunesuar në fund të vitit, sipas gjinisë, sipas madhësisë së ndërmarrjeve. 37. Të punësuar me pagesë në fund të vitit, sipas gjinisë, sipas madhësisë së ndërmarrjeve. 38. Shifra e afarizmit, sipas madhësisë së ndërmarrjeve. 39. Prodh. aktiveve të qëndrueshme, sipas madhësisë së ndërmarrjeve. 40. Ndryshimi i gjendjes të prodhimit të vet, sipas madhësisë së ndërmarrjeve. 41. Të ardhura të tjera, sipas madhësisë së ndërmarrjeve. 42. Të ardhura gjithsej, sipas madhësisë së ndërmarrjeve. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43. Shpenzime për materiale dhe furnitura, sipas madhësisë së ndërmarrjeve. 44. Shpenzime për Mallrat, sipas madhësisë së ndërmarrjeve. 45. Shpenzime personel, sipas madhësisë së ndërmarrjeve. 46. Shpenzime për paga, sipas madhësisë së ndërmarrjeve. 47. Shpenzime për trajtime e shpërblime, sipas madhësisë së ndërmarrjeve. 48. Shpenzime për sigurimet shoqërore, sipas madhësisë së ndërmarrjeve. 49. Shpenzime të tjera, sipas madhësisë së ndërmarrjeve. 50. Shpenzimet gjithsej, sipas madhësisë së ndërmarrjeve. 51. Fitimi neto/humbjet, sipas madhësisë së ndërmarrjeve. 52. Investimet gjithsej, sipas madhësisë së ndërmarrjeve. 53. Investimet për ndërtesa, sipas madhësisë së ndërmarrjeve. 54. Investimet për ndërtime dhe instalime, sipas madhësisë së ndërmarrjeve. 55. Investimet për inst. teknike, makineri e pajisje, sipas madhësisë së ndërmarrjeve. 56. Investimet për mjete transporti, sipas madhësisë së ndërmarrjeve. 57. Investimet për tokë, sipas madhësisë së ndërmarrjeve. 58. Investimet të tjera, sipas madhësisë së ndërmarrjeve. 59. Prodhimi, sipas madhësisë së ndërmarrjeve. 60. Konsumi ndërmjetës, sipas madhësisë së ndërmarrjeve. 61. Vlera e shtuar, sipas madhësisë së ndërmarrjeve. 62. Të ardhura dhe shpenzime financiare sipas aktiviteteve ekonomike. 63. Të ardhura dhe shpenzime financiare sipas madhësisë së ndërmarrjeve. 64. Orët e punës për të punësuar me pagesë. 65. Numri i ndërmarrjeve sipas rajoneve dhe aktiviteteve. 66. Numri i të punësuarve sipas rajoneve dhe aktiviteteve. 67. Shpenzimet e personelit sipas rajoneve dhe aktiviteteve. 68. Shitjet neto sipas rajoneve dhe aktiviteteve. 69. Vlera e shtuar sipas rajoneve dhe aktiviteteve. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.3.2 | Prodcom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.3.2.1 | Statistikat e produkteve industriale | Vrojtim |  | 100% | I vazhdueshëm | Vjetor | 1. Sasia e produkteve të prodhuara sipas llojit të produkteve. 2. Sasia e produkteve të shitura sipas llojit të produkteve. 3. Vlera e produkteve të shitura sipas llojit të produkteve. |  | INSTAT-i | V + 68D | V + 159D | V + 166D | Mosmarrja në kohë dhe ndryshimi i bazës ligjore të burimit administrativ, sjell si pasojë mos publikimin në kohë dhe me cilësi të rezultateve të treguesve statistikorë -¦- 3 Moszbatimi në kohë i hapave dhe detyrave për kryerjen e procesit statistikor në vrojtimet vjetore, e cila sjell si pasojë mos publikimin në kohë të rezultateve të vrojtimit. -¦- 4 Mospërmbushja e kritereve të cilësisë, si: saktësia, përpikmëria dhe krahasueshmëria, për vrojtimet statistikore e cila sjell si pasojë mos shpërndarjen në kohë e në cilësi të rezultateve të vrojtimit. -¦- 5 Pezullimi/vonesa e mbledhjes, prodhimit dhe shpërndarjes të statistikave zyrtare nga fatkeqësitë natyrore / pandemi globale, e cila sjell si pasojë mos publikimin në kohë të rezultateve të vrojtimit. -¦- 5 Mosevidentimi dhe realizimi i detyrave të përditshme të sektorit, e cila sjell si pasojë ngadalësim të proceseve të punës -¦- 2 Moszbatimi në kohë i kalendarit të publikimeve statistikore dhe përditësimit të materialeve në web, e cila sjell si pasojë mungesën e informacionit për përdoruesit dhe cënimin e imazhit të INSTAT. -¦- 2 Gabime në përllogaritje e treguesve nga specialistët, e cila sjell si pasojë mos shpërndarja në cilësi të rezultateve të treguesve statistikorë -¦- 2 Mosfunksionimi i metodave të reja të IT për mbledhjen e të dhënave në vrojtimet vjetore, e cila sjell si pasojë mos publikimin në kohë të rezultateve të vrojtimit -¦- 6 Lëvizja e stafit me eksperiencë nga sektori, e cila sjell si pasojë ndërprerje/ngadalësim të proceseve të punës. -¦- 6 Mosfunksionimi i metodave të automatizimit dhe mos pasja e suportit për automatizimin e proceseve të prodhimit statistikor, e cila sjell si pasojë ngadalësim të procesit të automatizimit -¦- 6 Mos-zhvillimi i sistemeve të informacionit dhe web-services, e cila sjell si pasojë përdorimin e sistemeve aktuale dhe mospërmirësim të response burden -¦- 6 | Buxhet shteti |
|  |  |  |  | 2.3.3 | Statistikat afatshkurtra të ndërmarrjeve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.3.3.1 | Statistikat afatshkurtra të ndërmarrjeve | Kombinim i burimeve administrative dhe vrojtimeve | 70% | 30% | I vazhdueshëm | Tremujor | 1. Indeksi i prodhimit në vlerë/volum (industri, ndërtim). 2. Indeksi i shitjeve neto në vlerë/volum (industri, ndërtim, tregti, shërbime). 3. Indeksi i numrit të të punësuarve (industri, ndërtim, tregti, shërbime). 4. Indeksi i fondit të pagave (industri, ndërtim, tregti, shërbime). 5. Indeksi i shitjeve neto (vlerë/volum) në tregtinë me pakicë dhe tregtinë me pakicë të hidrokarbureve. 6. Volumi i prodhimit në ndërtim, total, ndërtesa, shërbime inxhinierike. | Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve | INSTAT-i | T + 61 D | T+ 71D | T+ 78D | 1. Moszbatimi në kohë i hapave dhe detyrave për kryerjen e procesit statistikor në vrojtimet tremujore, e cila sjell si pasojë mos publikimin në kohë të rezultateve të vrojtimit -¦- 6 2. Mospërmbushja e kritereve të cilësisë, si: saktësia, përpikmëria dhe krahasueshmëria, për vrojtimet statistikore e cila sjell si pasojë mos shpërndarjen në kohë e në cilësi të rezultateve të vrojtimit -¦- 5 3. Pezullimi/vonesa e mbledhjes, prodhimit dhe shpërndarjes të statistikave zyrtare nga fatkeqësitë natyrore / pandemi globale, e cila sjell si pasojë mos publikimin në kohë të rezultateve të vrojtimit -¦- 6 4. Mosmarrja në kohë dhe ndryshimi i bazës ligjore të burimit administrativ, sjell si pasojë mos publikimin në kohë të rezultateve të treguesve statistikorë -¦- 7 5. Gabime në përllogaritje e treguesve, e cila sjell si pasojë mos shpërndarja në cilësi të rezultateve të treguesve statistikorë -¦- 5 6. Mosevidentimi dhe realizimi i detyrave të përditshme të sektorit, e cila sjell si pasojë ngadalësim të proceseve të punës -¦- 3 7. Lëvizja e stafit me eksperiencë nga sektori, e cila sjell si pasojë ndërprerje/ngadalësim të proceseve të punës -¦- 6 8. Mungesa e trajnimeve për stafin, e cila sjell si pasojë uljen e cilësisë dhe gabime në proceset e punës -¦- 5 | Buxhet shteti |
|  |  |  |  |  |  | 2.3.3.2 | Statistikat e çmimeve në ndërmarrjet ekonomike në nivel tremujor | Vrojtim |  | 100% | I vazhdueshëm | Tremujor | 1. Indekset tremujore të çmimeve. 2. Indekset mesatare vjetore të çmimeve. 3. Ndryshimet tremujore të indekseve të çmimeve. 4. Ndryshimet vjetor të Indekseve të çmimeve. 5. Ndryshimet mesatar vjetor të Indekseve të çmimeve. | INSTAT-i | INSTAT-i | T+ 15D | T+ 64D | T+ 67D | 2. Mospërmbushja e kritereve të cilësisë, si: saktësia, përpikmëria dhe krahasueshmëria, për vrojtimet statistikore -¦- 1 3. Pezullimi/vonesa e mbledhjes, prodhimit dhe shpërndarjes së statistikave zyrtare si pasojë e fatkeqësive natyrore/ pandemive globale -¦- 3 | Buxhet shteti |
|  |  |  |  |  |  | 2.3.3.3 | Statistika mbi lejet e ndërtimit të miratuara në territorin e Republikës së Shqipërisë | Burim administrativ | 100% |  | I vazhdueshëm | Tremujor | 1. Numri i lejeve të ndërtimit të miratuara për ndërtesa të reja. 2. Sipërfaqja gjithsej e lejeve të ndërtimit të miratuara për ndërtesa të reja. 3. Vlera e përafërt e lejeve të ndërtimit të miratuara. 4. Treguesit e lejeve të ndërtimit të miratuara sipas tipit të klientëve. | Bashkitë | INSTAT-i | T + 18D | T + 55D | T + 59D | 1. Moszbatimi në kohë i hapave dhe detyrave për kryerjen e procesit statistikor në vrojtimet tremujore, e cila sjell si pasojë mos publikimin në kohë të rezultateve të vrojtimit. -¦- 3 2. Mosevidentimi dhe realizimi i detyrave të përditshme të sektorit, e cila sjell si pasojë ngadalësim të proceseve të punës. -¦- 4 3. Lëvizja e stafit me eksperiencë nga sektori, e cila sjell si pasojë ndërprerje/ngadalësim të proceseve të punës. -¦- 4 4. Pezullimi/vonesa e mbledhjes, prodhimit dhe shpërndarjes të statistikave zyrtare nga fatkeqësitë natyrore / pandemi globale, e cila sjell si pasojë mos publikimin në kohë të rezultateve të vrojtimit. -¦- 4 5. Mosmarrja në kohë dhe ndryshimi i bazës ligjore të burimit administrativ, sjell si pasojë mos publikimin në kohë të rezultateve të treguesve statistikorë. -¦- 7 | Buxhet shteti |
|  |  |  |  | 2.3.4 | Regjistrat e bizneseve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.3.4.1 | Regjistri statistikor i ndërmarrjeve | Kombinim i burimeve administrative dhe vrojtimeve të anketave të INSTAT-it | 80% | 20% | I vazhdueshëm | Vjetor | 1. Ndërmarrjet aktive sipas formës ligjore. 2. Ndërmarrjet aktive të regjistruara të reja(viti referencë) sipas formës ligjore. 3. Ndërmarrjet aktive sipas vitit të regjistrimit dhe formës ligjore. 4. Ndërmarrjet aktive sipas vitit të regjistrimit dhe aktivitetit ekonomik. 5. Ndërmarrjet aktive sipas vitit të regjistrimit dhe madhësisë. 6. Ndërmarrjet aktive sipas aktivitetit ekonomik dhe formës ligjore. 7. Ndërmarrjet aktive regjistruar të reja sipas aktivitetit ekonomik dhe formës ligjore. 8. Ndërmarrjet aktive sipas aktivitetit ekonomik dhe pronësisë. 9. Ndërmarrjet aktive regjistruar të reja sipas aktivitetit ekonomik dhe pronësisë. 10. Ndërmarrjet aktive sipas aktivitetit ekonomik dhe madhësisë. 11. Ndërmarrjet aktive regjistruar të reja sipas aktivitetit ekonomik dhe madhësisë. 12. Ndërmarrjet aktive sipas seksionit të aktivitetit ekonomik dhe formës ligjore. 13. Ndërmarrjet aktive sipas seksionit të aktivitetit ekonomik dhe madhësisë. 14. Ndërmarrjet aktive sipas ndarjeve 2-shifror të aktivitetit ekonomik. 15. Ndërmarrjet aktive sipas qarqeve. | Instituti i Statistikave Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve Qendra Kombëtare e Biznesit (QKB) | INSTAT-i | V + 122D | V+128 | V + 157D | 1. Vonesa e marrjes së të dhënave nga burimet administrative -¦- 1 2. Informacion jo i plotë, i pastandardizuar -¦- 3 3. Gabime të bëra nga stafi ekspert gjatë përpunimit dhe nxjerrjes së rezultateve -¦- 1 4. Vonesat nga burimet statistikore (vrojtimet) -¦- 2 5. Vonesat për shkak të fatkeqësive natyrore -¦- 3 | Buxhet shteti |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16. Ndërmarrjet aktive regjistruar të reja sipas qarqeve. 17. Ndërmarrjet aktive sipas qarqeve dhe vitit të regjistrimit. 18. Ndërmarrjet aktive sipas qarqeve dhe formës ligjore. 19. Ndërmarrjet aktive sipas qarqeve dhe pronësisë. 20. Ndërmarrjet aktive sipas qarqeve dhe madhësisë. 21. Ndërmarrjet aktive sipas qarqeve dhe aktivitetit ekonomik. 22. Ndërmarrjet aktive të huaja e të përbashkëta (shqiptarë + të huaj) sipas aktivitetit ekonomik dhe madhësisë. 23. Ndërmarrjet aktive të huaja e të përbashkëta (shqiptarë + të huaj) sipas shtetit dhe madhësisë. 24. Ndërmarrjet aktive të huaja e të përbashkëta (shqiptarë + të huaj) sipas shtetit dhe aktivitetit ekonomik. 25. Ndërmarrjet aktive të huaja e të përbashkëta (shqiptarë + të huaj) sipas shtetit dhe qarqeve. 26. Ndërmarrjet aktive me pronare/administratore femër sipas madhësisë dhe aktivitetit ekonomik. 27. Ndërmarrjet aktive me pronare/administratore femër sipas qarqeve dhe madhësisë. 28. Ndërmarrjet aktive me pronare/administratore femër sipas qarqeve dhe aktivitetit ekonomik. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.3.4.2 | Regjistri i njësive lokale | Kombinim i burimeve administrative dhe vrojtimeve të anketave të INSTAT-it | 80% | 20% | I vazhdueshëm | Vjetor | 1. Njësitë lokale sipas qarqeve dhe madhësisë. 2. Njësitë lokale sipas qarqeve dhe aktivitetit ekonomik. | Instituti i Statistikave Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve | INSTAT-i | V + 91D | V + 128D | V + 157D | 1. Mungesa / Vonesat e të dhënave nga burimet administrative -¦- 9 2. Informacion jo i plotë, i pastandardizuar -¦- 9 3. Gabime të bëra nga stafi ekspert gjatë përpunimit dhe nxjerrjes së rezultateve -¦- 3 4. Vonesa për shkak të fatkeqësive natyrore -¦- 3 | Buxhet shteti |
|  |  |  |  |  |  | 2.3.4.3 | Regjistri i grupeve të ndërmarrjeve | Kombinim i burimeve administrative dhe vrojtimeve të anketave të INSTAT-it | 80% | 20% | I vazhdueshëm | Në mënyrë rastësore | Ndërmarrjet shumëkombëshe. | Qendra Kombëtare e Biznesit (QKB) | INSTAT-i | V + 91D | V + 129D |  | 1. Mungesat / Vonesat e të dhënave nga burimet administrative -¦- 9 2. Informacion jo i plotë, i pastandardizuar -¦- 9 3. Gabime të bëra nga stafi ekspert gjatë përpunimit dhe nxjerrjes së rezultateve -¦- 7 4. Vonesa për shkak të fatkeqësive natyrore -¦- 3 | Buxhet shteti |
|  |  |  |  |  |  | 2.3.4.4 | Vrojtimi i regjistrave të biznesit (ARB) | Vrojtim |  | 100% | I vazhdueshëm | Çdo 5 vite |  | INSTAT-i | INSTAT-i | (dita e 276 e V | V+ 90D |  | 1. Moszbatimi në kohë i hapave dhe detyrave për kryerjen e procesit statistikor të vrojtimit, e cila sjell si pasojë mos përditësimin e Regjistrave të Biznesit -¦- 5 2. Mospërmbushja e kritereve të cilësisë, si: saktësia, përpikmëria dhe krahasueshmëria, për vrojtimet statistikore e cila sjell si pasojë mos përdorimin e vrojtimit në përditësimin e RB -¦- 5 3. Mosevidentimi dhe realizimi i detyrave të përditshme të sektorit, e cila sjell si pasojë ngadalësim të proceseve të punës -¦- 2 4. Mosfunksionimi i metodave të reja të IT për mbledhjen e të dhënave në vrojtimet vjetore, e cila sjell si pasojë vonesa dhe mungesë cilësie -¦- 4 5. Lëvizja e stafit me eksperiencë nga sektori, e cila sjell si pasojë ndërprerje/ngadalësim të proceseve të punës -¦- 5 6. Mosfunksionimi i metodave të automatizimit dhe mos pasja e suportit për automatizimin e proceseve të prodhimit statistikor, e cila sjell si pasojë ngadalësim të procesit të automatizimi -¦- 6 7. Pezullimi/vonesa e mbledhjes, prodhimit dhe shpërndarjes të statistikave zyrtare nga fatkeqësitë natyrore / pandemi globale, e cila sjell si pasojë e mos mbledhjes në kohë të rezultateve të vrojtimit -¦- 5 | Buxhet shteti |
| 3 | Statistikat Sektoriale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.1 | Statistikat e bujqësisë, peshkimit dhe pyjeve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.1.1 | Statistikat e pyjeve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3.1.1.1 | Statistikat e pyjeve - administrative | Burim administrativ | 100% |  | I vazhdueshëm | Vjetor | 1. Të dhëna për bilancin kadastral të fondit pyjor e kullosor të Shqipërisë. 2. Fondi pyjor sipas pronësisë. 3. Fondi pyjor sipas qeverisjes. 4. Struktura e pyjeve sipas moshës. 5. Bilanci kadastral i fondit pyjor sipas funksionit kryesor. 6. Shfrytëzimi pyjeve dhe produktet kryesore. 7. Shtesa dhe pakësime të fondit pyjor dhe kullosor në sipërfaqe. 8. Kundërvajtjet në pyje dhe kullota. 9. Lënda drusore e eksportuar. 10. Lënda drusore e importuar. 11. Investime të realizuara në pyje. 12. Të ardhura nga aktivitete dytësore pyjore dhe kullota. 13. Fondi kullosor sipas pronësisë. 14. Fondi kullosor sipas stinëve të shfrytëzimit. 15. Zjarret në pyje dhe kullota. 16. Fondi pyjor sipas strukturës së llojeve. | Ministria e Turizmit dhe Mjedisit, Agjencia Kombëtare e Pyjeve | INSTAT-i | V + 152D | V + 246D | V + 253D | 1. Mosmarrja e të dhënave administrative nga Agjencia Kombëtare e Pyjeve dhe Ministria e Turizmit dhe Mjedisit për Pyjet, kullotat dhe biodiversitetin, si pasojë e riorganizimit të sistemit administrativ që mbulon fushën përkatëse, duke sjellë pamundësi të realizimit të treguesve kryesisht lidhur me kadastrën pyjore -¦- 4 | Buxhet shteti |
|  |  |  |  |  |  | 3.1.1.2 | Vrojtimi i përdorimit të lëndës drusore në industri | Vrojtim |  | 100% | I vazhdueshëm | Vjetor | 1. Sasia e lëndës drusore të përdorur në industri. 2. Lloji i lëndës drusore të përdorur. 3. Prodhimi i produkteve prej druri. 4. Sasia e letrës së ricikluar. 5. Prodhimi i letrës dhe kartonit. | INSTAT-i | INSTAT-i | V + 185 D | V + 290 D | Nuk publikohen | 1. Ardhja e pyetësorëve me vonesë në INSTAT -¦ - 4 2. Vonesa dhe gabime të tjera në procesin e kontrollit dhe hedhjes së të dhënave -¦- 4 3. Mospërmbushja e kritereve të cilësisë (saktësia, përpikmëria dhe krahasueshmëria) në vrojtimin e përdorimit të lëndës drusore në Industri, e cila sjell si pasojë mos shpërndarjen në kohë dhe me cilësi të rezultateve të vrojtimit -¦- 5 4. Avari/dëmtime /shkëputje në infrastrukturën e IT servera duke sjellë pezullim/vonesa të mbledhjes prodhimit dhe shpërndarjes të statistikave zyrtare -¦- 4 | Buxhet shteti |
|  |  |  |  | 3.1.2 | Statistikat e bujqësisë |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3.1.2.a | Statistikat e produkteve bimore |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3.1.2.a.1 | Statistikat e produkteve bimore nga vrojtimi vjetor në bujqësi | Vrojtim |  | 100% | I vazhdueshëm | Vjetor |  | Nuk merren të dhëna administrative | INSTAT-i | V + 0D | V + 300D | V + 300D | 1. Mospërmbushja e kritereve të cilësisë (saktësia, përpikmëria dhe krahasueshmëria) në vrojtimin vjetor të bujqësisë (VVB), e cila sjell si pasojë mos shpërndarjen në kohë dhe me cilësi të rezultateve të vrojtimit -¦- 5 | Buxhet shteti |
|  |  |  |  |  |  | 3.1.2.a.2 | Statistikat e produkteve bimore nga burimi administrativ | Burim administrativ | 100% |  | I vazhdueshëm | Vjetor | 1. Struktura e sipërfaqes së mbjellë për drithërat 2. Struktura e mbjelljes së perimeve dhe bostanoreve në fushë 3. Struktura e mbjelljes së perimeve dhe bostanoreve në serra. 4. Struktura e mbjelljes së bimëve industriale. 5. Struktura e mbjellëve të foragjereve. 6. Struktura e mbjelljeve të bimëve medicinale. 7. Statistikat e drithërave (sipërfaqe e korrur, prodhim, rendiment). 8. Statistikat e perimeve në fushë (sipërfaqe e vjelë, prodhim, rendiment). 9. Statistikat e perimeve në serra (sipërfaqe e vjelë, prodhim, rendiment). 10. Statistikat e luleshtrydhes sipas mënyrës së kultivimit (sipërfaqe e vjelë, prodhim, rendiment). 11. Statistikat e fasules (sipërfaqe e vjelë, prodhim, rendiment). 12. Statistikat e patates (sipërfaqe e vjelë, prodhim, rendiment). 13. Statistikat e bimëve industriale (sipërfaqe e korrur, prodhim, rendiment). 14. Statistikat e bimëve medicinale (sipërfaqe prodhuese, prodhim, rendiment). 15. Statistikat e bimëve foragjere (sipërfaqe e kositur, prodhim, rendiment). 16. Mbjelljet e reja të pemëve frutore. 17. Mbjelljet e reja të ullirit. 18. Mbjelljet e reja të agrumeve. 19. Mbjelljet e reja me vreshta. 20. Mbjelljet e reja të pjergullave. 21. Sipërfaqja e pemëve frutore, në blloqe, gjithsej dhe në prodhim. 22. Sipërfaqja e ullishtave, në blloqe, gjithsej dhe në prodhim. 23. Sipërfaqja e agrumeve, në blloqe, gjithsej dhe në prodhim. 24. Sipërfaqja e vreshtit gjithsej dhe në prodhim. 25. Numri i rrënjëve gjithsej dhe në prodhim të pemëve frutore. | Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural | INSTAT-i | V + 118D | V + 157D | V + 174D | 1. Vonesa në marrjen e të dhënave nga burimi administrativ -¦- 2 | Buxhet shteti |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26. Numri i rrënjëve gjithsej dhe në prodhim të ullirit. 27. Numri i rrënjëve gjithsej dhe në prodhim të agrumeve. 28. Numri i rrënjëve gjithsej dhe në prodhim të pjergullave. 29. Prodhimi dhe rendimenti i pemëve frutore. 30. Prodhimi dhe rendimenti i ullirit. 31. Prodhimi dhe rendimenti i agrumeve. 32. Prodhimi dhe rendimenti i rrushit. 33. Sipërfaqja bujqësore e përdorur. 34. Sipërfaqja e tokës së punueshme (arë). 35. Sipërfaqja e drufrutorëve. 36. Sipërfaqja e livadheve dhe kullotave e përdorur për aktivitet bujqësor. 37. Sipërfaqja e kopshtit të shtëpisë. 38. Aftësia ujitëse. 39. Numri i mjeteve të mekanikës bujqësore. 40. Import eksporti i prodhimeve bujqësore sipas grup kulturave dhe produkteve bujqësore. 41. Sipërfaqja e punueshme e mbjellë me kultura të para. 42. Sipërfaqja e mbjellë me perime të para sipas llojeve kryesore, në fushë dhe në serra. 43. Sipërfaqja e mbjellë me drithëra, patate dhe fasule. 44. Sipërfaqja e mbjellë me bime industriale dhe medicinale. 45. Sipërfaqja e mbjellë me luleshtrydhe kulturë e parë në fushë e serra. 46. Sipërfaqja e mbjellë me foragjere kulturë e parë. 47. Sipërfaqja e mbjellë me vresht sipas destinacionit të varieteteve (për verë dhe për tavolinë). 48. Sipërfaqja e ullishtave sipas destinacionit të varieteteve (për vaj dhe për tavolinë). 49. Struktura e pemëve frutore. 50. Struktura e vreshtarisë. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3.1.2.a.3 | Statistikat e produkteve bimore nga vrojtimi mbi sipërfaqen e mbjellë | Vrojtim |  | 100% | I vazhdueshëm | Vjetor |  | Nuk merren të dhëna administrative | INSTAT-i | Dita e 171 e V | Dita e 318 e V |  | 1. Mospërmbushja e kritereve të cilësisë (saktësia, përpikmëria dhe krahasueshmëria) në vrojtimin vjetor të bujqësisë (VVB), e cila sjell si pasojë mos shpërndarjen në kohë dhe me cilësi të rezultateve të vrojtimit -¦- 5 | Buxhet shteti |
|  |  |  |  |  |  | 3.1.2.b | Statistikat e blegtorisë, mishit dhe vezëve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3.1.2.b.1 | Statistikat e blegtorisë, mishit dhe vezëve nga vrojtimi vjetor në bujqësi | Vrojtim |  | 100% | I vazhdueshëm | Vjetor |  | Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural | INSTAT-i | V + 30D | V + 167D | V + 231D | 1. Mospërmbushja e kritereve të cilësisë (saktësia, përpikmëria dhe krahasueshmëria) në vrojtimin vjetor të bujqësisë (VVB) -¦- 4 2. Moskryerja e kontrolleve periodike në terren që riskon cilësinë e rezultatit përfundimtar të vrojtimit VVB -¦- 4 3. Risk i jashtëm për mos përdorimin e statistikave zyrtare lidhur me: Statistikat e blegtorisë, mishit dhe vezëve (VVB)-¦-- 4 | Buxhet shteti |
|  |  |  |  |  |  | 3.1.2.b.2 | Statistikat e blegtorisë, mishit dhe vezëve nga burimi administrativ | Burim administrativ | 100% |  | I vazhdueshëm | Vjetor | 1. Struktura e gjedhit. 2. Struktura e derrave. 3. Struktura e të imtave. 4. Struktura e shpendëve. 5. Prodhimi i mishit sipas llojit. 6. Të tjera prodhime blegtorale sipas llojit. 7. Prodhimi dhe përdorimi i qumështit në fermë. 8. Therjet e kafshëve (të gjitha llojet në fermë). 9. Parashikimi i mishit të gjedhit për konsum. 10. Parashikimi i mishit të derrit për konsum. 11. Parashikimi i mishit të të imtave për konsum. | Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural | INSTAT-i | V + 117D | V + 159D | V + 176D | 1. Vonesa në procesin e grumbullimit të të dhënave nga burimet administrative lidhur me: Statistikat e blegtorisë, mishit dhe vezëve -¦- 4 2. Mospërmbushja e kritereve të cilësisë, si: saktësia, përpikmëria dhe krahasueshmëria, për të dhënat administrative lidhur me: Statistikat e blegtorisë, mishit dhe vezëve -¦-- 4 3. Keqinterpretim të statistikave zyrtare të publikuara -¦- 4 4. Mosrealizimi i aktiviteteve statistikore që janë detyrim i burimit administrativ lidhur me: Statistikat e blegtorisë, mishit, vezëve dhe qumështit gjeneruar nga burimi administrativ -¦-- 4 4. Gabime të bëra nga stafi ekspert gjatë përpunimit të të dhënave -¦- 4 5. Moszbatimi i memorandumeve të bashkëpunimit -¦- 4 6. Lëvizja e stafit të sektorit me eksperiencë në prodhimin e statistikave të blegtorisë dhe peshkimit, e cila sjell si pasojë ndërprerje/ngadalësim të proceseve të punës. -¦- 4 5. Gabime në përllogaritjen e treguesve -¦- 4 | Buxhet shteti |
|  |  |  |  |  |  | 3.1.2.b.3 | Statistikat e blegtorisë, mishit dhe vezëve nga vrojtimi mujor mbi monitorimin e aktivitetit të thertoreve për gjedhë, derra dhe të imta | Vrojtim |  | 100% | I vazhdueshëm | Mujor | 1. Prodhimi i mishit të gjedhit nga thertoret. 2. Prodhimi i mishit të derrit nga thertoret. 3. Prodhimi i mishit të deleve nga thertoret. 4. Prodhimi i mishit të dhive nga thertoret. | Instituti i Statistikave | INSTAT-i | M + 29D | M + 44D |  | 1. Ardhja e pyetësorëve me vonesë në INSTAT lidhur me: Statistikat e blegtorisë, mishit dhe vezëve të gjeneruara nga vrojtimet mujore të aktivitetit të thertoreve për gjedhë, derra dhe të imta, shpendë -¦ - 4 2. Vonesa dhe gabime të tjera në procesin e kontrollit dhe hedhjes së të dhënave për anketat mujore dhe vjetore të blegtorisë. -¦- 4 3. Problemet me sistemin CAPI të mbledhjes së të dhënave, që riskojnë cilësinë e të dhënave si dhe vendos barrë mbi anketuesin për: Statistikat e blegtorisë, mishit dhe vezëve të gjeneruara nga vrojtimi mujor i aktivitetit të thertoreve për gjedhë, derra dhe të imta. -¦ - 4 4. Gabime në hedhjen e të dhënave nga vrojtimet statistikore -¦- 4 5. Kohë e gjatë për kontrollet në nivel mikro të të dhënave. -¦- 4 | Buxhet shteti |
|  |  |  |  |  |  | 3.1.2.b.4 | Statistikat e blegtorisë, mishit dhe vezëve nga vrojtimi mujor mbi monitorimin e aktivitetit të thertoreve të shpendëve | Vrojtim |  | 100% | I vazhdueshëm | Mujor | 1. Prodhimi i vezëve për konsum njerëzor (subjektet e prodhimit të vezëve). 2. Struktura e çeljeve. 3. Numri i pulave pjellëse. | Instituti i Statistikave | INSTAT-i | M + 42D | M + 44D |  | 1. Vonesa dhe gabime të tjera në procesin e kontrollit dhe hedhjes së të dhënave për anketat mujore dhe vjetore të blegtorisë. -¦ - 4 2. Problemeve me sistemin CAPI të mbledhjes së të dhënave, që riskojnë cilësinë e të dhënave si dhe vendos barrë mbi anketuesin për: Statistikat e blegtorisë, mishit dhe vezëve të gjeneruara nga vrojtimi mujor i aktivitetit të thertoreve të shpendëve. -¦- 4 | Buxhet shteti |
|  |  |  |  |  |  | 3.1.2.b.5 | Statistikat e blegtorisë, mishit dhe vezëve nga vrojtimi mujor i aktivitetit të pularive për prodhimin e vezëve (konsum njerëzor) | Vrojtim |  | 100% | I vazhdueshëm | Mujor | 1. Prodhimi i mishit të shpendëve nga thertoret. 2. Import - eksporti i shpendëve. | Instituti i Statistikave | INSTAT-i | M + 15D | M + 37D |  | 1. Vonesa dhe gabime të tjera në procesin e kontrollit dhe hedhjes së të dhënave për anketat mujore dhe vjetore të blegtorisë -¦ - 4 2. Gabime të bëra nga stafi ekspert gjatë përpunimit dhe nxjerrjes së rezultateve duke sjell ndikim në cilësinë e produktit. -¦- 4 3. Vonesa dhe gabime të tjera në procesin e kontrollit dhe hedhjes së të dhënave për anketat mujore dhe vjetore të blegtorisë -¦ - 4 4. Gabime në hedhjen e të dhënave nga vrojtimet statistikore të sektorit. -¦ - 4 | Buxhet shteti |
|  |  |  |  |  |  | 3.1.2.c | Statistikat e qumështit dhe nënprodukteve të tij |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3.1.2.c.1 | Statistikat e qumështit dhe nënprodukteve të tij të vrojtimi vjetor në të gjitha fabrikat dhe baxhot që grumbullojnë dhe përpunojnë qumësht | Vrojtim |  | 100% | I vazhdueshëm | Vjetor | 1. Sasia e qumështit të grumbulluar. 2. Nën produktet e qumështit. 3. Përmbajtja mesatare e yndyrës dhe proteinave. 4. Struktura e fabrikave/qendrave të grumbullimit. | Instituti i Statistikave | INSTAT-i | V + 61D | V + 182D | V + 190D | 1. Gabime të bëra nga stafi ekspert gjatë përpunimit dhe nxjerrjes së rezultateve duke sjell ndikim në cilësinë e produktit. -¦ - 4 2. Vonesa dhe gabime të tjera në procesin e kontrollit dhe hedhjes së të dhënave për anketat mujore dhe vjetore të blegtorisë. -¦- 4 3. Ardhja e pyetësorëve me vonesë në INSTAT lidhur me: Statistikat e qumështit dhe nënprodukteve të tij të gjeneruara nga vrojtimi vjetor dhe mujor në fabrikat dhe baxhot që grumbullojnë dhe përpunojnë qumësht (të gjithë llojet) -¦- 4 4. Moskryerja e kontrolleve periodike në terren riskon cilësinë e të dhënave të mbledhura -¦- 4 5. Mospajisja e aplikacioneve të mbledhjes së të dhënave me të gjitha funksionet e duhura -¦- 4 6. Gabime në hedhjen e të dhënave nga vrojtimet statistikore të sektorit -¦- 4 | Buxhet shteti |
|  |  |  |  |  |  | 3.1.2.c.2 | Statistikat e qumështit dhe nënprodukteve të tij nga vrojtimi mujor në fabrikat që grumbullojnë dhe përpunojnë qumështin e lopës | Vrojtim |  | 100% | I vazhdueshëm | Mujor | 1. Grumbullimi dhe përpunimi i qumështit të lopës sipas % së yndyrës dhe proteinës. 2. Nënproduktet kryesore nga qumështi i lopës të prodhuar nga subjektet e përpunimit të qumështit. | Instituti i Statistikave | INSTAT-i | M + 15D | M + 43D |  | 1. Problemet me sistemin CAPI të mbledhjes së të dhënave, riskon cilësinë e të dhënave si dhe vendos barrë mbi anketuesin për: Statistikat e qumështit dhe nënprodukteve të tij të gjeneruara nga vrojtimi mujor në fabrikat që grumbullojnë dhe përpunojnë qumështin e lopës.. -¦- 4 2. Gabime të bëra nga stafi ekspert gjatë përpunimit dhe nxjerrjes së rezultateve duke sjell ndikim në cilësinë e produktit. -¦- 4 3. Ardhja e pyetësorëve me vonesë në INSTAT lidhur me: Statistikat e qumështit dhe nënprodukteve të tij të gjeneruara nga mujor në fabrikat dhe baxhot që grumbullojnë dhe përpunojnë qumësht (të gjithë llojet) -¦ - 4 4. Moskryerja e kontrolleve periodike në terren riskon cilësinë e të dhënave të mbledhura. -¦- 4 5. Mospajisja e aplikacioneve të mbledhjes së të dhënave me të gjitha funksionet e duhura. -¦- 4 6. Gabime në hedhjen e të dhënave nga vrojtimet statistikore të sektorit. -¦- 4 | Buxhet shteti |
|  |  |  |  |  |  | 3.1.2.c.3 | Statistikat e qumështit dhe nënprodukteve të tij nga burimi administrativ | Burim administrativ | 100% |  | I vazhdueshëm | Vjetor | 1. Prodhimi i qumështit sipas llojit, qarkut dhe bashkisë. 2. Rendimenti i prodhimit të qumështit sipas llojit në nivel qarku dhe bashkie. | Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural | INSTAT-i | V + 113D | V + 169D | V + 176D | 1. Vonesa në procesin e grumbullimit të të dhënave nga burimet administrative lidhur me: Statistikat e qumështit -¦ - 4 2. Mospërmbushja e kritereve të cilësisë, si: saktësia, përpikmëria dhe krahasueshmëria, për të dhënat administrative lidhur me: Statistikat e qumështit -¦ - 4 3. Mos realizimi në kohë dhe me cilësi i treguesve të qumështit -¦ - 4 4. Mosrealizimit I aktiviteteve statistikore që janë detyrim i burimit administrativ lidhur me: Statistikat e qumështit gjeneruar nga burimi administrative -¦ - 4 5. Gabime të bëra nga stafi ekspert gjatë përpunimit të të dhënave. -¦ - 4 6. Lëvizja e stafit të sektorit me eksperiencë në prodhimin e statistikave të blegtorisë dhe peshkimit, e cila sjell si pasojë ndërprerje/ngadalësim të proceseve të punës. -¦ - 4 7. Gabime në përllogaritjen e treguesve -¦- 4 | Buxhet shteti |
|  |  |  |  |  |  | 3.1.2.d | Statistikat strukturore të fermës |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3.1.2.d.1 | Censi i bujqësisë | Vrojtim |  | 100% | Pilot | Çdo 10 vite |  | Instituti i Statistikave | INSTAT-i |  |  |  |  | Kombinuar (Buxhet shteti + donatorët) |
|  |  |  |  |  |  | Aktivitete në kuadër të Censit të Bujqësisë | Rishikimi i strategjisë, planit të aktiviteteve dhe buxhetit; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Finalizimi i pyetësorit; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | finalizimi i kornizës metodologjike; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ngritja e sistemit të teknologjisë së informacionit (TI) për mbledhjen dhe analizimin e të dhënave. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3.1.2.e | Llogaritë ekonomike në bujqësi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3.1.2.e.1 | Statistikat mbi llogaritë ekonomike në bujqësi | Burim administrativ | 100% |  | I vazhdueshëm | Vjetor | 1. Llogaritë ekonomike në bujqësi - vlerësimet e para. 2. Llogaritë ekonomike në bujqësi - vlerësimet e dyta. 3. Llogaritë ekonomike në bujqësi - çmime korrente. 4. Llogaritë ekonomike në bujqësi - çmime konstante. 5. Llogaritë ekonomike në bujqësi – rajonale. | Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural | INSTAT-i | V + 365D | V + 68D | V + 89D | 1. Mbledhja me vonesë dhe jo në cilësinë e duhur e të dhënave administrative për llogaritë ekonomike në bujqësi, çka mund të sjellë vonesa në llogaritjen dhe shpërndarjen e statistikave të llogarive ekonomike në bujqësi -¦- 7 2. Mungesa e kapaciteteve të përdorimit të programeve kompjuterike statistikore (SPSS, EXCEL, R etj.) për menaxhimin e të dhënave dhe prodhimin e rezultateve nga stafi i sektorit, çka sjell mangësi në përdorimin e regjistrave statistikor për prodhimin e treguesve -¦- 5 3. Mungesa e trajnimeve të stafit të sektorit në fushat relevante, çka sjell një ambient pune jo motivues dhe rënie të kapaciteteve të stafit -¦- 5 4. Mungesa memorandumeve të bashkëpunimit me institucionet furnizues me të dhëna, çka sjell vonesa dhe mangësi në prodhimin statistikor -¦- 5 5. Mosrealizimi i publikimeve të reja që janë produkt i projekteve IPA, si rezultat i efektit të pandemisë, çka sjell dobësimin e rolit të INSTAT-it -¦- 5 | Buxhet shteti |
|  |  |  |  |  |  | 3.1.2.e.2 | Statistikat mbi çmimet bujqësore | Vrojtim |  | 100% | I vazhdueshëm | Mujor | 1. Çmimet e bujqësisë - indekset vjetore. 2. Çmimet e bujqësisë - indekset tremujore. 3. Çmimet e bujqësisë - çmimet absolute. 4. Çmimet dhe qiratë e tokës bujqësore. | Instituti i Statistikave | INSTAT-i | M + 3D | M + 28D | M + 521D | 1. Mbledhja me vonesë dhe jo në cilësinë e duhur e të të dhënave duke sjellë vonesa në llogaritjen dhe shpërndarjen e statistikave lidhur me: Vrojtimin mujor të çmimeve të prodhimeve bujqësore, vrojtimin tremujor të çmimeve të inputeve bujqësore, vrojtimin tremujor të çmimeve të kafshëve për mbarështim, llogaritë ekonomike në Bujqësi -¦- 5 2. Gabime të bëra nga stafi ekspert gjatë përpunimit dhe nxjerrjes së rezultateve duke sjellë ndikim në cilësinë e produktit statistikor -¦- 5 3. Mungesa e kapaciteteve të përdorimit të programeve kompjuterike statistikore (SPSS, EXCEL, R etj.) për menaxhimin e të dhënave dhe prodhimin e rezultateve nga stafi i sektorit, çka sjell mangësi në përdorimin e regjistrave statistikor për prodhimin e treguesve -¦- 5 4. Mungesa e trajnimeve të stafit të sektorit në fushat relevante, çka sjell një ambient pune jo motivues dhe rënie të kapaciteteve të stafit -¦- 5 5. Mungesa memorandumeve të bashkëpunimit me institucionet furnizues me të dhëna, çka sjell vonesa dhe mangësi në prodhimin statistikor -¦- 5 6. Mosrealizimi i publikimeve të reja që janë produkt i projekteve IPA, si rezultat i efektit të pandemisë, çka sjell dobësimin e rolit të INSTAT-it -¦- 5 | Buxhet shteti |
|  |  |  |  | 3.1.3 | Statistikat e peshkimit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3.1.3.1 | Statistikat e peshkimit | Burim administrativ | 100% |  | I vazhdueshëm | Vjetor | 1. Statistikat e zënies së peshkut sipas kategorive ujore. 2. Statistikat e peshkimit sipas porteve. 3. Flota Detare sipas llojit të anijes. 4. Flota Detare sipas porteve. 5. Zëniet sipas specieve në kategorinë e ujërave të brendshme. 6. Zëniet sipas specieve në kategoritë detare, bregdetare dhe laguna. | Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural | INSTAT-i | V + 97D | V + 167D | V + 174D | 1. Vonesa në procesin e grumbullimit të të dhënave nga burimet administrative lidhur me: Statistikat e peshkimit dhe akuakulturës -¦- 4 2. Mospërmbushja e kritereve të cilësisë, si: saktësia, përpikmëria dhe krahasueshmëria, për të dhënat administrative lidhur me: Statistikat e peshkimit dhe akuakulturës -¦- 4 3. Risk i jashtëm për keqinterpretim të statistikave zyrtare të publikuara -¦- 4 Risk i mos realizimit të aktiviteteve statistikore detyrim i burimit administrativ lidhur me: Mbledhjen dhe përpunimin e të dhënave administrative për peshkimin dhe akuakulturën -¦- 4 4. Gabime të bëra nga stafi ekspert gjatë përpunimit të të dhënave. -¦- 4 Risk i brendshëm nga lëvizja e stafit të sektorit me eksperiencë në prodhimin e statistikave të blegtorisë dhe peshkimit, e cila sjell si pasojë ndërprerje/ngadalësim të proceseve të punës -¦- 4 | Buxhet shteti |
|  |  |  |  |  |  | 3.1.3.2 | Statistikat e peshkimit dhe akuakulturës | Burim administrativ | 100% |  | I vazhdueshëm | Tremujor | 1. Zënie peshku sipas kategorive ujore dhe specieve. 2. Statistikat e akuakulturës. 3. Llogaritë ekonomike në peshkim. 4. Prodhimi i rasateve. | Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural | INSTAT-i | T + 34D | T + 49D | T + 63D | 1. Vonesa në procesin e grumbullimit të të dhënave nga burimet administrative lidhur me: Statistikat e peshkimit dhe akuakulturës -¦- 4 2. Mospërmbushja e kritereve të cilësisë, si: saktësia, përpikmëria dhe krahasueshmëria, për të dhënat administrative lidhur me: Statistikat e peshkimit dhe akuakulturës. -¦- 4 3. Mosrealizimi i aktiviteteve statistikore që janë detyrim i burimit administrativ lidhur me: Mbledhjen dhe përpunimin e të dhënave administrative për peshkimin dhe akuakulturën. -¦- 4 3. Mos realizimi në kohë dhe me cilësi i treguesve të Blegtorisë dhe Peshkimit. -¦- 4 4. Keqinterpretim të statistikave zyrtare të publikuara. -¦- 4 5. Gabime të bëra nga stafi ekspert gjatë përpunimit të të dhënave. -¦- 4 6. Moszbatimi I memorandumeve të bashkëpunimit. -¦- 4 7. Lëvizja e stafit të sektorit me eksperiencë në prodhimin e statistikave të blegtorisë dhe peshkimit, e cila sjell si pasojë ndërprerje/ngadalësim të proceseve të punës. -¦- 4 8. Gabime në përllogaritjen e treguesve. -¦- 4 | Buxhet shteti |
|  |  |  |  | 3.1.4 | Statistikat e prodhimeve organike në bujqësi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3.1.4.1 | Statistikat e prodhimeve organike në bujqësi | Burim administrativ | 100% |  | I vazhdueshëm | Vjetor | 1. Numri i fermave organike gjithsej. 2. Numri i fermave organike sipas aktivitetit. 3. Sipërfaqe e produkteve organike në proces certifikimi. 4. Sipërfaqe e produkteve organike të certifikuara. 5. Prodhimi i produkteve organike në proces certifikimi. 6. Prodhimi i produkteve organike të certifikuara në serrë. 7. Sipërfaqe e produkteve organike të egra. 8. Prodhimi i produkteve organike të egra. 9. Blegtoria organike, produktet me origjinë shtazore. 10. Akuakultura organike. 11. Produktet bio të përpunuara bujqësore dhe blegtorale. | Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural | INSTAT | V + 118D | V + 160D | V + 174D | 1. Mospërmbushja e kritereve të cilësisë (saktësia, përpikmëria dhe krahasueshmëria) për të dhënat administrative mbi Tokën dhe prodhimin Bimor e cila sjell si pasojë mos prodhimin në kohë dhe cilësi të treguesve statistikore. -¦- 4 2. Lëvizja/largimi i stafit të sektorit me eksperiencë në prodhimin e statistikave të Bujqësisë, e cila sjell si pasojë ndërprerje/ngadalësim të proceseve të punës -¦- 9 | Buxhet shteti |
|  |  |  |  | 3.1.5 | Statistikat e agromjedisit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3.1.5.1 | Statistikat e agromjedisit | Burim administrativ | 100% |  | I vazhdueshëm | Vjetor | 1. Sipërfaqja e trajtuar me plehra. 2. Sipërfaqja e trajtuar me pesticide sipas llojeve. 3. Sasia e plehrave. 4. Sasia e pesticideve. | Instituti i Statistikave, Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural | INSTAT-i | V + 152D | V + 292D | V + 299D | 1. Mosmarrja e të dhënave administrative për Agromjedisin nga Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, mund të sjellë vonesa dhe pasaktësi në publikimin e treguesve statistikorë -¦- 4 | Buxhet shteti |
|  |  | 3.2 | Energjia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.2.1 | Statistikat e energjisë – prodhimi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3.2.1.1 | Statistikat e energjisë | Burim administrativ | 100% |  | I vazhdueshëm | Tremujor | I. Energji në dispozicion (Prodhimi neto vendas) a. energji elektrike 1. Termocentrale 2. Hidrocentrale 3. PV (parqe fotovoltaike) b. Naftë dhe Produktet e saj 4. Naftë bruto. 5. Gaz Natyror. c. Qymyr. 6. Zhavorr bituminaz. 7. Qymyr guri. II. Prodhim prodhim (energji elektrike). 8. Prodhim bruto i hidrocentraleve publike. 9. Prodhues të pavarur privatë dhe koncesionarë. 10. Të tjerë prodhues (energji të rinovueshme të tjera). 11. Konsum dhe humbje vetjake. 12. Importi bruto (energji në marrje). 13. Eksporti bruto (energji në dhënie). 14. Konsumi i energjisë elektrike. 15. Humbjet në rrjet. 16. Humbjet dhe konsumi vetjak në transmetim. 17. Humbjet në shpërndarje. | Operatori i Sistemit të Transmetimit, Korporata Elektroenergjetike Shqiptare, Operatori i Shpërndarjes së Energjisë (OSHEE), Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore, Albpetrol sh.a., Enti Rregullator i Energjisë | Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore | T + 54D | T + 59D | T + 64D | 1. Mosmarrja në kohë dhe ndryshimi i bazës ligjore të burimit administrativ, sjell si pasojë mos publikimin në kohë dhe me cilësi të rezultateve të treguesve statistikorë -¦- 3 2. Moszbatimi në kohë i hapave dhe detyrave për kryerjen e procesit statistikor në vrojtimet vjetore, e cila sjell si pasojë mos publikimin në kohë të rezultateve të vrojtimit. -¦- 4 3. Mospërmbushja e kritereve të cilësisë, si: saktësia, përpikmëria dhe krahasueshmëria, për vrojtimet statistikore e cila sjell si pasojë mos shpërndarjen në kohë e në cilësi të rezultateve të vrojtimit. -¦- 5 4. Pezullimi/vonesa e mbledhjes, prodhimit dhe shpërndarjes të statistikave zyrtare nga fatkeqësitë natyrore / pandemi globale, e cila sjell si pasojë mos publikimin në kohë të rezultateve të vrojtimit. -¦- 5 5. Mosevidentimi dhe realizimi i detyrave të përditshme të sektorit, e cila sjell si pasojë ngadalësim të proceseve të punës -¦- 2 6. Moszbatimi në kohë i kalendarit të publikimeve statistikore dhe përditësimit të materialeve në web, e cila sjell si pasojë mungesën e informacionit për përdoruesit dhe cenimin e imazhit të INSTAT-it -¦- 2 7. Gabime në përllogaritje e treguesve nga specialistët, e cila sjell si pasojë mos shpërndarja në cilësi të rezultateve të treguesve statistikorë -¦- 2 8. Mosfunksionimi i metodave të reja të IT për mbledhjen e të dhënave në vrojtimet vjetore, e cila sjell si pasojë mos publikimin në kohë të rezultateve të vrojtimit -¦- 7 9. Lëvizja e stafit me eksperiencë nga sektori, e cila sjell si pasojë ndërprerje/ngadalësim të proceseve të punës. -¦- 6 10. Mosfunksionimi i metodave të automatizimit dhe mos pasja e suportit për automatizimin e proceseve të prodhimit statistikor, e cila sjell si pasojë ngadalësim të procesit të automatizimit -¦- 7 11. Moszhvillimi i sistemeve të informacionit dhe web-services, e cila sjell si pasojë përdorimin e sistemeve aktuale dhe mospërmirësim të response burden -¦- 6 | Buxhet shteti |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18. Humbjet teknike në shpërndarje. 19. Humbjet joteknike në shpërndarje. 20. Përdorimi nga konsumatorët. 21. Familjarë. 22. Jofamiljarë. prodhim (naftë bruto). 23. Eksporti bruto prodhim qymyri. 24. Konsumi i brendshëm. 25. Importi bruto. 26. Eksporti bruto. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3.2.1.2 | Statistikat e bilancit të përgjithshëm të energjisë | Burim administrativ | 100% |  | I vazhdueshëm | Vjetor | 1. Prodhimi i produkteve primare. 2. Konsumi i brendshëm bruto. 3. Import. 4. Eksport. 5. Konsumi në degën e energjisë. 6. Humbje në shpërndarje. 7. Disponibël për konsum final. 8. Konsumi final joenergjetik. 9. Konsumi final i Energjisë. 10. Konsumi final i energjisë për banorë. 11. Intensiteti i Energjisë. 12. Kontributi i burimeve të energjisë së rinovueshme në konsumin final. | Enti Rregullator i Energjisë, Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike, Korporata Elektroenergjetike Shqiptare, Operatori i Sistemit të Transmetimit, bashkitë, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, Drejtoria e Përgjithshme e Doganave, Ministria e infrastrukturës dhe Energjisë, Ministria e Turizmit dhe Mjedisit, “Albpetrol” sh.a., Inspektorati Shtetëror Teknik dhe Industrial | Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore | V + 229D | V + 264D | V + 274D | 1. Moszbatimi në kohë i hapave dhe detyrave për kryerjen e procesit statistikor në vrojtimet vjetore, e cila sjell si pasojë mospublikimin në kohë të rezultateve të vrojtimit -¦- 2 2. Mospërmbushja e kritereve të cilësisë, si: saktësia, përpikmëria dhe krahasueshmëria, për vrojtimet statistikore e cila sjell si pasojë mosshpërndarjen në kohë e në cilësi të rezultateve të vrojtimit -¦- 5 3. Pezullimi/vonesa e mbledhjes, prodhimit dhe shpërndarjes të statistikave zyrtare nga fatkeqësitë natyrore / pandemi globale, e cila sjell si pasojë mospublikimin në kohë të rezultateve të vrojtimit -¦- 1 4. Mosmarrja në kohë dhe ndryshimi i bazës ligjore të burimit administrativ, sjell si pasojë mospublikimin në kohë të rezultateve të treguesve statistikorë -¦- 2 5. Mosevidentimi dhe realizimi i detyrave të përditshme të sektorit, e cila sjell si pasojë ngadalësim të proceseve të punës -¦- 2 6. Moszbatimi në kohë i kalendarit të publikimeve statistikore dhe përditësimit të materialeve në web, e cila sjell si pasojë mungesën e informacionit për përdoruesit dhe cënimin e imazhit të INSTAT-it -¦- 2 7. Gabime në përllogaritje e treguesve nga specialistët, e cila sjell si pasojë mosshpërndarjen me cilësi të rezultateve të treguesve statistikorë. -¦- 2 8. Mosmarrja në kohë dhe ndryshimi i bazës ligjore të burimit administrativ, që sjell si pasojë mospublikimin në kohë dhe me cilësi të rezultateve të treguesve statistikorë. -¦- 2 9. Lëvizja e stafit me eksperiencë nga sektori, e cila sjell si pasojë ndërprerje/ngadalësim të proceseve të punës. -¦- 5 10. Buxheti i ulet për përgatitjen e bilancit të energjisë -¦- 5 11. Staf i pamjaftueshëm për përgatitjen e bilancit të energjisë -¦- 5 12. Kuadri jo i plotë i legjislacionit sekondar për sigurimin e të dhënave të energjisë në aktivitetet prodhuese private. -¦- 5 | Buxhet shteti |
|  |  |  |  |  |  | 3.2.1.3 | Statistikat e bilancit të energjisë elektrike | Burim administrativ | 100% |  | I vazhdueshëm | Tremujor | 1. Energji në dispozicion. 2. Prodhimi neto vendas. 3. Termocentrale. 4. Hidrocentrale. 5. Publike. 6. Prodhim bruto i hidrocentraleve publike. 7. Konsum dhe humbje vetjake. 8. Prodhues të pavarur privatë dhe koncesionarë. 9. Të tjerë prodhues (energji të rinovueshme të tjera). 10. Importi bruto (energji në marrje). 11. Eksporti bruto (energji në dhënie). 12. Konsumi i energjisë elektrike. 13. Humbjet në rrjet. 14. Humbjet dhe konsumi vetjak në transmetim. 15. Humbjet në shpërndarje. 16. Humbjet teknike në shpërndarje. 17. Humbjet joteknike në shpërndarje. 18. Përdorimi nga konsumatorët. 19. Familjarë. 20. Jofamiljarë. | Operatori i Sistemit të Transmetimit, Korporata Elektroenergjetike Shqiptare, Operatori i Shpërndarjes së Energjisë (OSHEE) | INSTAT-i | T + 52D | T + 53D | T + 65D | 1. Moszbatimi në kohë i hapave dhe detyrave për kryerjen e procesit statistikor në vrojtimet vjetore, e cila sjell si pasojë mospublikimin në kohë të rezultateve të vrojtimit -¦- 2 2. Mospërmbushja e kritereve të cilësisë, si: saktësia, përpikmëria dhe krahasueshmëria, për vrojtimet statistikore e cila sjell si pasojë mosshpërndarjen në kohë e në cilësi të rezultateve të vrojtimit -¦- 5 3. Pezullimi/vonesa e mbledhjes, prodhimit dhe shpërndarjes të statistikave zyrtare nga fatkeqësitë natyrore / pandemi globale, e cila sjell si pasojë mospublikimin në kohë të rezultateve të vrojtimit -¦- 5 4. Mosmarrja në kohë dhe ndryshimi i bazës ligjore të burimit administrativ, sjell si pasojë mospublikimin në kohë të rezultateve të treguesve statistikorë -¦- 2 5. Mosevidentimi dhe realizimi i detyrave të përditshme të sektorit, e cila sjell si pasojë ngadalësim të proceseve të punës -¦- 2 6. Moszbatimi në kohë i kalendarit të publikimeve statistikore dhe përditësimit të materialeve në web, e cila sjell si pasojë mungesën e informacionit për përdoruesit dhe cenimin e imazhit të INSTAT-it -¦- 2 7. Gabime në përllogaritje e treguesve nga specialistët, e cila sjell si pasojë mosshpërndarjen me cilësi të rezultateve të treguesve statistikorë. -¦- 2 8. Mosmarrja në kohë dhe ndryshimi i bazës ligjore të burimit administrativ, që sjell si pasojë mospublikimin në kohë dhe me cilësi të rezultateve të treguesve statistikorë. -¦- 2 9. Lëvizja e stafit me eksperiencë nga sektori, e cila sjell si pasojë ndërprerje/ngadalësim të proceseve të punës -¦- 5 10. Mosfunksionimi i metodave të reja të IT për mbledhjen e të dhënave në vrojtimet vjetore, e cila sjell si pasojë mospublikimin në kohë të rezultateve të vrojtimit -¦- 5 11. Mosfunksionimi i metodave të automatizimit dhe mos pasja e suportit për automatizimin e proceseve të prodhimit statistikor, e cila sjell si pasojë ngadalësim të procesit të automatizimit -¦- 5 12. Moszhvillimi i sistemeve të informacionit dhe web-services, e cila sjell si pasojë përdorimin e sistemeve aktuale dhe mospërmirësim të response burden -¦- 5 | Buxhet shteti |
|  |  | 3.3 | Transporti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.3.1 | Statistikat e transportit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3.3.1.1 | Statistikat e transportit ajror, detar, ujor i brendshëm dhe hekurudhor të mallrave dhe pasagjerëve | Burim administrativ | 100% |  | I vazhdueshëm | Tremujor | 1. Gjatësia e rrjetit rrugor. 2. Transporti hekurudhor i mallrave në ton. 3. Transporti hekurudhor i mallrave në ton/km. 4. Transporti hekurudhor pasagjerëve në numër. 5. Transporti hekurudhor pasagjerëve në pasagjerë/km. 6. Aksidente në hekurudhë. 7. Numri i lokomotivave të transportit hekurudhor. 8. Numri i vagonëve për pasagjerë të transportit hekurudhor. 9. Numri i vagonëve të mallrave. 10. Gjatësia e linjës hekurudhore në shfrytëzim. 11. Volumi i mallrave nëpërmjet hekurudhës sipas NST 2007. 12. Volumi i mallrave nëpërmjet hekurudhës sipas destinacionit 3 (kombëtar/ndërkombëtar). 13. Volumi i ngarkim-shkarkimit (sipas porteve detare). 14. Numri i pasagjerëve sipas porteve detare (shqiptarë, të huaj dhe të mitur). 15. Numri i porteve detare. 16. Volumin e mallrave për transportin detar sipas NST 2007. 17. Numri i shoqërive ajrore. 18. Numri i fluturime. 19. Numri i mbikalime. 20. Numri i pasagjerë (të hyrë, të dalë). 21. Mallra (të hyrë, të dalë). 22. Posta (të hyrë, të dalë). | Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, Porti Detar Vlorë, Porti detar Sarandë, Porti detar Durrës, Porti detar Shëngjin, Hekurudha Shqiptare sh.a., Aeroporti “Nënë Tereza” | INSTAT-i | T+ 22D | + 26D | + 30D | 1. Informacion jo i plotë nga të dhënat administrative -¦- 6 2. Vonesa në marrjen e të dhënave nga burimet administrative -¦- 6 3. Ndryshimi i bazës ligjore të burimit administrativ -¦- 6 4. Pezullimi/vonesa e mbledhjes, prodhimit dhe shpërndarjes të statistikave zyrtare nga fatkeqësitë natyrore / pandemi globale -¦- 4 5. Mospërmbushja e kritereve të cilësisë, si: saktësia, përpikmëria dhe krahasueshmëria, për vrojtimet statistikore -¦- 3 6. Lëvizja e stafit me eksperiencë nga sektori që sjell ngadalësim të proceseve të punës -¦- 3 | Buxhet shteti |
|  |  |  |  |  |  | 3.3.1.2 | Statistikat mbi karakteristikat e mjeteve të transportit rrugor | Burim administrativ | 100% |  | I vazhdueshëm | Vjetor | 1. Mjete për pasagjerë. 2. Mjeteve për mallra. 3. Mjete të transportit rrugor sipas llojit të mjetit. 4. Mjete rrugore sipas rajoneve. 5. Autovetura sipas vitit të prodhimit. 6. Autovetura sipas lëndës djegëse. 7. Autovetura sipas fuqisë motorike. 8. Autovetura sipas kambios. 9. Autovetura sipas qarqeve. | Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit të Transportit Rrugor (DPSHTRR) | INSTAT-i | V + 103D | V + 166D | V + 187D | 1. Informacion jo i plotë nga të dhënat administrative -¦- 5 2. Vonesa në marrjen e të dhënave nga burimet administrative -¦- 5 3. Mungesa e stafit përgjegjës në agjencitë e tjera statistikore -¦- 5 4. Lëvizja e stafit me eksperiencë nga sektori -¦- 5 5. Mungesa e trajnimeve për stafin -¦- 5 6. Ndryshimi i bazës ligjore të burimit administrativ -¦- 5 | Buxhet shteti |
|  |  |  |  | 3.3.2 | Statistikat mbi sigurinë në rrugë |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3.3.2.1 | Statistikat e sigurisë në transport | Burim administrativ | 100% |  | I vazhdueshëm | Mujor | 1. Numri i aksidenteve sipas ditëve të javës (ditë jave dhe ditë fundjave). 2. Numri i aksidenteve sipas rrugëve (autostradë, interurbane, urbane, lokale dhe të tjera). 3. Numri i aksidenteve sipas shkakut (sjellja e drejtuesit të mjetit dhe këmbësorëve). 4. Numri i aksidenteve sipas gjeometrisë së rrugës. 5. Numri i personave të aksidentuar. 6. Numri i të vdekurve. 7. Numri i aksidenteve rrugore sipas moshës së drejtuesit. 8. Numri i të plagosurve. 9. Numri i aksidenteve sipas qarqeve. | Drejtoria e Përgjithshme e Policisë | INSTAT-i | M + 10D | M + 16D | M + 19D | Lëvizja e stafit me eksperiencë nga sektori që sjell ngadalësim të proceseve të punës -¦- 3 Informacion jo i plotë nga të dhënat administrative -¦- 3 Mospërmbushja e kritereve të cilësisë, si: saktësia, përpikmëria dhe krahasueshmëria, për vrojtimet statistikore -¦- 3 Ndryshimi i bazës ligjore të burimit administrativ -¦- 3 Lëvizja e stafit me eksperiencë nga sektori -¦- 4 | Buxhet shteti |
|  |  | 3.4 | Turizmi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.4.1 | Statistikat e turizmit – ana e ofertës |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3.4.1.1 | Statistikat e strukturave akomoduese | Vrojtim |  | 100% | I vazhdueshëm | Mujor | 1. Numri i strukturave akomoduese dhe të ngjashme. 2. Numri i dhomave. 3. Numri i shtretërve. Numri i vizitorëve rezident. 4. Numri i vizitorëve jorezident. 5. Numri i netë-qëndrimeve nga rezident. 6. Numri i netë-qëndrimeve nga jorezident. 7. Norma neto e shfrytëzimit të dhomave. 8. Norma neto e shfrytëzimit të shtretërve. | Instituti i Statistikave | INSTAT-i | M + 15D | M + 40D | M + 42D | 1. Moszbatimi në kohë i kalendarit të publikimeve statistikore dhe përditësimit të materialeve në web, e cila sjell si pasojë mungesën e informacionit për përdoruesit dhe cenimin e imazhit të INSTAT-it. -¦- 3 2. Gabime në përllogaritje e treguesve, e cila sjell si pasojë mos shpërndarja në cilësi të rezultateve të treguesve statistikorë. -¦- 2 3. Pezullimi/vonesa e mbledhjes, prodhimit dhe shpërndarjes së statistikave zyrtare nga fatkeqësitë natyrore/pandemi globale, e cila sjell si pasojë mospublikimin në kohë të rezultateve të vrojtimit. -¦- 5 4. Mosevidentimi dhe realizimi i detyrave të përditshme të sektorit, e cila sjell si pasojë ngadalësim të proceseve të punës. -¦- 4 5. Mosfunksionimi i metodave të reja të IT për mbledhjen e të dhënave në vrojtimet mujore, e cila sjell si pasojë mos publikimin në kohë të rezultateve të vrojtimit. -¦- 4 6. Lëvizja e stafit me eksperiencë nga sektori, e cila sjell si pasojë ndërprerje/ngadalësim të proceseve të punës. -¦- 5 7. Mungesa e trajnimeve për stafin, e cila sjell si pasojë uljen e cilësisë dhe gabime në proceset e punës. -¦- 4 9. Moszhvillimi i sistemeve të informacionit dhe web-services, e cila sjell si pasojë përdorimin e sistemeve aktuale dhe mospërmirësim të ngarkesës së ndërmarrjes. -¦- 6 10. Mosfunksionimi i metodave dhe mospasja e suportit për automatizimin e proceseve të prodhimit statistikor, e cila sjell si pasojë ngadalësimin e procesit të automatizimit. -¦- 3 | Buxhet shteti |
|  |  |  |  | 3.4.2 | Statistikat e turizmit - ana e kërkesës |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3.4.2.1 | Vrojtimi i turizmit në familje “Pushime dhe udhëtime” | Vrojtim |  | 100% | I vazhdueshëm | Tremujor | 1. Numri i personave rezidentë mbi 15 vjeç që marrin pjesë në turizëm për qëllime personale sipas gjinisë dhe grup-moshës. 2. Numri i personave rezidentë mbi 15 vjeç që marrin pjesë në turizëm për qëllime personale, vetëm për udhëtimet brenda vendit sipas gjinisë dhe grup-moshës. 3. Numri i personave rezidentë mbi 15 vjeç që marrin pjesë në turizëm për qëllime personale, vetëm për udhëtimet jashtë vendit sipas gjinisë dhe grup-moshës. 4. Numri i personave rezidentë mbi 15 vjeç që marrin pjesë në turizëm për qëllime personale, vetëm për udhëtimet e shkurtra/një ditore sipas gjinisë dhe grup-moshës. 5. Numri i personave rezidentë mbi 15 vjeç që marrin pjesë në turizëm për qëllime personale, vetëm për udhëtimet sipas gjinisë dhe grup-moshës. 6. Numri i personave rezidentë mbi 15 vjeç që marrin pjesë në turizëm për qëllime personale, vetëm për udhëtimet e gjata brenda vendit sipas gjinisë dhe grup-moshës. 7. Numri i personave rezidentë mbi 15 vjeç që marrin pjesë në turizëm për qëllime personale, për udhëtimet jashtë vendit, sipas gjinisë dhe grup-moshës. 8. Numri i personave rezidente mbi 15 vjeç që marrin pjesë në turizëm për qëllime personale, vetëm për udhëtimet e gjata brenda dhe jashtë vendit sipas gjinisë dhe grup-moshës. 9. Numri i udhëtimeve dhe shuma e netëve të qëndrimit sipas muajit të nisjes. 10. Shpërndarja e numrit të udhëtimeve sipas qëllimit. 11. Shpërndarja sipas qëllimit të udhëtimeve brenda dhe jashtë Shqipërisë. 12. Shpërndarja e udhëtimeve sipas kohëzgjatjes brenda dhe jashtë Shqipërisë. 13. Shpërndarja e udhëtimeve sipas qëllimit, kohëzgjatjes brenda dhe jashtë Shqipërisë. 14. Shpërndarja e udhëtimeve sipas grup-moshës brenda dhe jashtë Shqipërisë. 15. Shpërndarja e udhëtimeve sipas gjinisë brenda dhe jashtë Shqipërisë. 16. Shpërndarja e udhëtimeve sipas grup-moshës dhe kohëzgjatjes. 17. Përqindja e udhëtimeve sipas destinacioneve më të frekuentuara në Shqipëri dhe jashtë sajë. | Instituti i Statistikave | INSTAT-i | V+31 D | V+300D | V+365D | Përgatitja në kohë e programit të mbledhjes së të dhënave për vitin referues -¦- 3 | Buxhet shteti |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18. Përqindja e udhëtimeve sipas destinacioneve më të frekuentuara në Shqipëri dhe tremujorëve për “Pushime dhe kohë të lirë”. 19. Shpërndarja udhëtimeve sipas llojit të akomodimit. 20. Shpërndarja e udhëtimeve brenda dhe jashtë Shqipërisë sipas llojit të akomodimit. 21. Shpërndarja udhëtimeve brenda dhe jashtë Shqipërisë sipas qëllimit dhe llojit të akomodimit. 22. Shpërndarja e udhëtimeve brenda Shqipërisë (sipas qarqeve) dhe llojit të akomodimit. 23. Shpërndarja udhëtimeve sipas mënyrës së transportit. 24. Format e rezervimit. 25. Shpërndarja e udhëtimeve një ditore (vajtje-ardhje) sipas tremujorëve dhe qëllimit. 26. Shpërndarja udhëtimeve brenda dhe jashtë Shqipërisë sipas vendit të origjinës. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.4.3 | Statistikat e lëvizjes së shtetasve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3.4.3.1 | Statistikat e lëvizjes së shtetasve | Burim administrativ | 100% |  | I vazhdueshëm | Mujor | 1. Hyrje shtetas total. 2. Dalje shtetas total. 3. Hyrje shtetas shqiptarë. 4. Dalje shtetas shqiptarë. 5. Hyrje shtetas të huaj. 6. Dalje shtetas të huaj. 7. Hyrjet e shtetasve të huaj sipas rajoneve. 8. Hyrjet e shtetasve të huaj sipas qëllimit. 9. Lëvizjet e shtetasve sipas mënyrës së udhëtimit. | Drejtoria e Përgjithshme e Policisë, Drejtoria për Kufirin dhe Migracionin | INSTAT-i | M + 15D | M + 22D | M + 26D | 1. Mosmarrja në kohë dhe ndryshimi i bazës ligjore të burimit administrativ, sjell si pasojë mos publikimin në kohë të rezultateve të treguesve statistikorë. -¦- 7 2. Mos evidentimi dhe realizimi i detyrave të përditshme të sektorit, e cila sjell si pasojë ngadalësim të proceseve të punës. -¦- 3 3. Mos zbatimi në kohë i kalendarit të publikimeve statistikore dhe përditësimit të materialeve në web, e cila sjell si pasojë mungesën e informacionit për përdoruesit dhe cenimin e imazhit të INSTAT-it. -¦- 3 4. Pezullimi/vonesa e mbledhjes, prodhimit dhe shpërndarjes të statistikave zyrtare nga fatkeqësitë natyrore / pandemi globale, e cila sjell si pasojë mos publikimin në kohë të rezultateve. -¦- 5 5. Lëvizja e stafit me eksperiencë nga sektori, e cila sjell si pasojë ndërprerje/ngadalësim të proceseve të punës. -¦- 4 | Buxhet shteti |
|  |  | 3.5 | Tregtia e jashtme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.5.1 | Statistikat e investimeve të huaja direkte dhe tregtisë ndërkombëtare të shërbimeve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3.5.1.1 | Statistikat tremujore të fluksit dhe stokut të investimeve direkte | Kombinim i burimeve administrative dhe vrojtimeve | 80% | 20% | I vazhdueshëm | Tremujor | 1. Statistikat e fluksit të investimeve direkte sipas shteteve. 2. Statistikat e fluksit të investimeve direkte sipas aktivitetit ekonomik. 3. Statistikat e pozicionit të investimeve direkte sipas shteteve. 4. Statistikat e pozicionit të investimeve direkte sipas aktivitetit ekonomik. 5. Statistikat e fluksit të investimeve direkte sipas shteteve dhe aktiviteteve. 6. Statistikat e pozicionit të investimeve direkte sipas shteteve dhe aktiviteteve. | Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, Autoriteti i Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit, Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore, Qendra Kombëtare e Biznesit | Banka e Shqipërisë | T + 60D | T + 80D | T + 85D | 1. Vonesa e marrjes së të dhënave nga burimet administrative. -¦- 2 2. Mosrespektimi i afateve të vrojtimit në terren. -¦- 2 3. Informacion jo i plotë, i pastandardizuar, me gabime -¦- 2 | Buxheti i Bankës |
|  |  |  |  |  |  | 3.5.1.2 | Statistikat e tregtisë ndërkombëtare të shërbimeve | Kombinim i burimeve administrative dhe vrojtimeve | 80% | 20% | I vazhdueshëm | Vjetor | 1. Tregtia ndërkombëtare e shërbimeve-eksport. 2. Tregtia ndërkombëtare e shërbimeve-import. 3. Shërbime për përpunim të inputeve fizike të zotëruara nga të tjerët import-eksport. 4. Shërbime mirëmbajtje dhe riparimi import-eksport. 5. Transport import-eksport. 6. Udhëtime import-eksport. 7. Konstruksion import-eksport. 8. Shërbime sigurimi dhe të pensioneve import-eksport. 9. Shërbime financiare import-eksport. 10. Pagesa për përdorimin e pasurisë intelektuale import- eksport. 11. Shërbime telekomunikacioni, kompjuteri dhe informacioni import-eksport. 12. Shërbime të tjera biznesi import-eksport. 13. Shërbime personale, kulturore dhe argëtimi import-eksport. | Instituti i Statistikave, Ministria e Financave dhe Ekonomisë, Banka e Shqipërisë, Drejtoria e Përgjithshme e Doganave, Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare | Banka e Shqipërisë | V + 243D | V + 263D | V + 273D | 1. Vonesat nga burimet administrative -¦- 2 2. Mosrespektimi i afateve të vrojtimit në terren -¦- 2 3. Informacion jo i plotë, i pastandardizuar -¦- 2 4. Gabime të bëra nga stafi ekspert gjatë përpunimit dhe nxjerrjes së rezultateve -¦- 2 | Buxheti i Bankës |
|  |  |  |  | 3.5.2 | Statistikat e tregtisë së jashtme të mallrave |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3.5.2.1 | Statistika mbi eksportet/importet e mallrave | Burim administrativ | 100% |  | I vazhdueshëm | Mujor | 1. Eksportet e mallrave. 2. Importet e mallrave. 3. Bilanci tregtar i mallrave. 4. Volumi tregtar i mallrave 5. % e mbulimit (eksporte/importe). 6. Eksportet/importet sipas vendeve partnere. 7. Eksportet/importet sipas grup mallrave. 8. Eksportet/importet sipas seksioneve të sistemit të harmonizuar të mallrave (HS). 9. Eksportet/importet sipas kapitujve kryesore të sistemit të harmonizuar të mallrave (HS). 10. Eksportet/importet sipas grup-mallrave dhe partnerëve kryesorë tregtarë. 11. Volumi tregtar i mallrave sipas vendeve partnere. 12. Eksportet/importet sipas grup-vendeve (euro zone, BE etj.). 13. Eksportet/importet sipas mënyrës së transportit, eksportet/importet e mallrave sipas Klasifikimit Standard të Tregtisë së Jashtme (SITC Rev.4). | Drejtoria e Përgjithshme e Doganave | INSTAT-i | M + 10D | M + 15D | M + 17D | 1. Risku i lëvizjeve / largimit të stafit me eksperiencë duke sjellë pezullim/vonesa në prodhimin dhe shpërndarjen e statistikave zyrtare -¦- 4 2. Risku i gabimeve gjatë kontrollit në nivel mikro të të dhënave si pasojë e kohës së shkurtër ndërmjet marrjes së bazave të të dhënave dhe afatit të publikimit duke cenuar prodhimin e treguesve statistikorë -¦- 4 | Buxhet shteti |
|  |  |  |  |  |  | 3.5.2.2 | Statistikat mbi eksportet/importet e mallrave sipas karakteristikave të ndërmarrjeve | Burim administrativ | 100% |  | I vazhdueshëm | Vjetor | 1. Numri i ndërmarrjeve sipas aktivitetit ekonomik dhe numrit të të punësuarve. 2. Eksportet e mallrave sipas aktivitetit ekonomik dhe numrit të të punësuarve. 3. Importet e mallrave sipas aktivitetit ekonomik dhe numrit të të punësuarve. 4. Numri i ndërmarrjeve sipas aktivitetit ekonomik dhe disa shteteve kryesore. 5. Eksportet e mallrave sipas aktivitetit ekonomik dhe disa shteteve kryesore. 6. Importet e mallrave sipas aktivitetit ekonomik dhe disa shteteve kryesore. 7. Eksportet e mallrave sipas aktivitetit ekonomik dhe produkteve kryesore. 8. Importet e mallrave sipas aktivitetit ekonomik dhe produkteve kryesore. 9. Përqendrimi i tregtisë së jashtme të mallrave sipas aktivitetit ekonomik. 10. Numri i ndërmarrjeve sipas numrit të vendeve partnere dhe aktivitetit ekonomik. 11. Eksportet e mallrave sipas numrit të vendeve partnere dhe aktivitetit ekonomik. 12. Importet e mallrave sipas numrit të vendeve partnere dhe aktivitetit ekonomik. | Instituti i Statistikave, Drejtoria e Përgjithshme e Doganave | INSTAT-i | V + 824D | V + 882D | V + 908D | 1. Risku i lëvizjeve /largimit të stafit me eksperiencë duke sjellë pezullim/vonesa në prodhimin dhe shpërndarjen e statistikave zyrtare - 4 2. Risku i gabimeve gjatë kontrollit në nivel mikro të të dhënave si pasojë e kohës së shkurtër ndërmjet marrjes së bazave të të dhënave dhe afatit të publikimit duke cenuar prodhimin e treguesve statistikorë - 4 | Buxhet shteti |
|  |  | 3.6 | Bilanci i pagesave |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.6.1 | Statistikat e bilancit të pagesave |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3.6.1.1 | Statistikat tremujore të Bilancit të Pagesave | Kombinim i burimeve administrative dhe vrojtimeve | 80% | 20% | I vazhdueshëm | Tremujor | 1. Bilanci i pagesave tremujor. | Instituti i Statistikave, Ministria e Financave dhe Ekonomisë, Banka e Shqipërisë, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, Drejtoria e Përgjithshme e Doganave, Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare, Autoriteti i Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit, Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore, Qendra Kombëtare e Biznesit, Drejtoria për Kufirin dhe Migracionin | Banka e Shqipërisë | T + 60D | T + 80D | T + 85D | 1. Vonesa e marrjes së të dhënave nga burimet administrative. -¦- 2 2. Mosrespektimi i afateve të vrojtimit në terren -¦- 2 3. Informacion jo i plotë, i pastandardizuar, me gabime -¦- 2 | Buxheti i Bankës |
|  |  |  |  |  |  | 3.6.1.2 | Statistikat mujore të bilancit të pagesave | Kombinim i burimeve administrative dhe vrojtimeve | 80% | 20% | I vazhdueshëm | Mujor | 1. Bilanci i pagesave mujor. | Instituti i Statistikave, Ministria e Financave dhe Ekonomisë, Banka e Shqipërisë, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, Drejtoria e Përgjithshme e Doganave, Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare, Autoriteti i Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit, Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore, Qendra Kombëtare e Biznesit | Banka e Shqipërisë | M + 46D | M + 51D | M + 60D | 1. Vonesa e marrjes së të dhënave nga burimet administrative. -¦- 2 2. Mosrespektimi i afateve të vrojtimit në terren -¦- 2 3. Informacion jo i plotë, i pastandardizuar, me gabime -¦- 2 | Buxheti i Bankës |
|  |  |  |  | 362 | Statistikat tremujore të pozicionit të investimeve ndërkombëtare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3.6.2.1 | Statistikat tremujore të pozicionit të investimeve ndërkombëtare | Kombinim i burimeve administrative dhe vrojtimeve | 80% | 20% | I vazhdueshëm | Tremujor | 1. Pozicioni i investimeve ndërkombëtare sipas kategorive funksionale/instrumenteve/sektorëve institucionalë dhe sipas maturitetit | Banka e Shqipërisë | Instituti i Statistikave, Ministria e Financave dhe Ekonomisë, Banka e Shqipërisë, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare, Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore (AKBN), Qendra Kombëtare e Biznesit (QKB) | T + 60 D | T + 80 D | T+85 D | 1. Vonesat e marrjes së të dhënave nga burimet administrative -¦- 2 2. Mosrespektimi i afateve të raportimit direkt -¦- 2 3. Informacion jo i plotë, i pastandardizuar -¦- 2 4. Gabime të bëra nga stafi ekspert gjatë përpunimit dhe nxjerrjes së rezultateve -¦- 2 | Buxheti i Bankës |
|  |  |  |  | 3.6.3 | Statistikat mujore të Rezervës Ndërkombëtare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3.6.3.1 | Statistikat mujore të Rezervës Ndërkombëtare | Burim administrativ | 100% |  | I vazhdueshëm | Mujor | 1. Rezerva ndërkombëtare | Ministria e Financave dhe Ekonomisë, Banka e Shqipërisë | Banka e Shqipërisë | M + 15D | M + 25D | M + 31D | 1. Gabime të bëra nga stafi ekspert gjatë përpunimit dhe nxjerrjes së rezultateve -¦- 2 2. Vonesa e marrjes së të dhënave nga burimet administrative -¦- 1 | Buxheti i Bankës |
|  |  |  |  | 3.6.4 | Statistikat tremujore të Borxhit të Jashtëm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3.6.4.1 | Statistikat tremujore të Borxhit të Jashtëm | Kombinim i burimeve administrative dhe vrojtimeve |  |  | I vazhdueshëm | Tremujor | 1. Borxhi i jashtëm. | Ministria e Financave dhe Ekonomisë, Banka e Shqipërisë | Banka e Shqipërisë | T + 60D | T + 80D | T + 85D | 1. Vonesa e marrjes së të dhënave nga burimet administrative. -¦- 2 2. Informacion jo i plotë, i pastandardizuar, me gabime -¦- 2 | Buxheti i Bankës |
|  |  | 3.7 | Çmimet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.7.1 | Statistikat e Çmimeve të Konsumit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3.7.1.1 | Indeksi i Çmimeve të Konsumit | Vrojtim (Anketa e Çmimeve të Konsumit) |  | 100% | I vazhdueshëm | Mujor | 1. Indeksi mujor i çmimeve të konsumit. 2. Indeksi mesatar vjetor i çmimeve të konsumit. 3. Ndryshimi mujor i indeksit të çmimeve të konsumit. 4. Ndryshimi vjetor i indeksit të çmimeve të konsumit. 5. Ndryshimi mesatar vjetor i Indeksit të çmimeve të Konsumit. 6. Koeficienti i rivlerësimit. 7. Çmimet mesatare të disa artikujve kryesorë të konsumit. | Instituti i Statistikave | INSTAT-i | Dita e 24 e M | M + 8D | M + 12D | 1. Mospërmbushja e kritereve të cilësisë, si: saktësia, përpikmëria dhe krahasueshmëria, për të dhënat administrative -¦- 1 2. Mospërmbushja e kritereve të cilësisë, si: saktësia, përpikmëria dhe krahasueshmëria, për vrojtimet statistikore -¦- 1 3. Pezullimi/vonesa e mbledhjes, prodhimit dhe shpërndarjes së statistikave zyrtare si pasojë e fatkeqësive natyrore/ pandemive globale -¦- 1 | Buxhet shteti |
|  |  |  |  |  |  | 3.7.1.2 | Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit | Vrojtim (Anketa e Çmimeve të Konsumit) |  | 100% | I vazhdueshëm | Mujor | 1. Indeksi mujor i çmimeve të harmonizuar të konsumit. 2. Indeksi mesatar vjetor i çmimeve të harmonizuar të konsumit. 3. Ndryshimi mujor i indeksit të çmimeve të harmonizuar të konsumit. 4. Ndryshimi vjetor i indeksit të çmimeve të harmonizuar të konsumit. 5. Ndryshimi mesatar vjetor i Indeksit të çmimeve të harmonizuar të konsumit. | Instituti i Statistikave | INSTAT-i | Dita e 24-rt e M | M + 16D | M + 21D | 1. Mospërmbushja e kritereve të cilësisë, si: saktësia, përpikmëria dhe krahasueshmëria, për të dhënat administrative -¦- 1 2. Mospërmbushja e kritereve të cilësisë, si: saktësia, përpikmëria dhe krahasueshmëria, për vrojtimet statistikore -¦- 1 3. Pezullimi/vonesa e mbledhjes, prodhimit dhe shpërndarjes së statistikave zyrtare si pasojë e fatkeqësive natyrore/ pandemive globale -¦- 1 | Buxhet shteti |
|  |  |  |  |  |  | 3.7.1.3 | Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit (IHÇK) me taksa konstante | Vrojtim (Anketa e Çmimeve të Konsumit) |  | 100% | I vazhdueshëm | Mujor | 1. Indeksi mujor i çmimeve të harmonizuar të konsumit – me taksa konstante. 2. Indeksi mesatar vjetor i çmimeve të harmonizuar të konsumit me taksa konstante. 3. Ndryshimi mujor i indeksit të çmimeve të harmonizuar të konsumit me taksa konstante. 4. Ndryshimi vjetor i indeksit të çmimeve të harmonizuar të konsumit me taksa konstante. 5. Ndryshimi mesatar vjetor i indeksit të çmimeve të harmonizuar të konsumit me taksa konstante. | Instituti i Statistikave | INSTAT-i | Dita e 24 e M | M + 16D | M + 20D | 1. Mospërmbushja e kritereve të cilësisë, si: saktësia, përpikmëria dhe krahasueshmëria, për të dhënat administrative -¦- 1 2. Mospërmbushja e kritereve të cilësisë, si: saktësia, përpikmëria dhe krahasueshmëria, për vrojtimet statistikore -¦- 1 3. Pezullimi/vonesa e mbledhjes, prodhimit dhe shpërndarjes së statistikave zyrtare si pasojë e fatkeqësive natyrore/ pandemive globale -¦- 1 | Buxhet shteti |
|  |  |  |  | 3.7.2 | Indeksi i Nivelit të Çmimeve, PBB për frymë në MFB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3.7.2.1 | Vrojtimet e Matjes së Fuqisë Blerëse | Vrojtim |  | 100% | I vazhdueshëm | Vjetor | 1. Indeksi i nivelit të çmimeve të konsumit. 2. Produkti i brendshëm bruto për frymë në PFB. | Instituti i Statistikave | INSTAT-i | Dita e 160 e V | Dita e 330 e V |  | 1. Mospërmbushja e kritereve të cilësisë, si: saktësia, përpikmëria dhe krahasueshmëria, për vrojtimet statistikore -¦- 1 2. Pezullimi/vonesa e mbledhjes, prodhimit dhe shpërndarjes së statistikave zyrtare si pasojë e fatkeqësive natyrore/ pandemive globale -¦- 1 | Donatorët |
|  |  |  |  | 3.7.3 | Indeksi i Çmimeve të Banesave |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3.7.3.1 | Statistikat mbi Çmimet e Banesave (SÇB) | Burim administrativ | 100% |  | Studim | Tremujor |  | Agjencia Shtetërore e Kadastrës | INSTAT-i | T | T |  | 1. Pezullimi/vonesa e mbledhjes, prodhimit dhe shpërndarjes së statistikave zyrtare si pasojë e fatkeqësive natyrore/ pandemive globale -¦- 9 | Buxhet shteti |
|  |  | 3.8 | Shkenca, Teknologjia dhe Inovacioni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.8.1 | Statistikat e shkencës |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3.8.1.1 | Statistikat e shkencës | Kombinim i burimeve administrative dhe vrojtimeve | 80% | 20% | I vazhdueshëm | Vjetor -Statistikat GBARD Çdo 2 vite - Statistikat mbi shpenzimet dhe personelin | 1. Personeli i angazhuar në kërkim-zhvillim. 2. Përqindja e shpenzimeve të kërkim-zhvillimit ndaj GDP-së. 3. Statistikat mbi GBARD. | Ministria e Financave dhe Ekonomisë, Banka e Shqipërisë, Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë, Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, Autoriteti i Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit, Instituti i Shëndetit Publik, Shërbimi Gjeologjik Shqiptar, Instituti i Gjeoshkencave, Agjencia Kombëtare e Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit, Spitalet Universitetet | INSTAT-i | V + 125D | V+ 156D |  | 1. Mospublikimin në kohë i rezultateve të vrojtimit -¦- 2 2. Mospërmbushja e kritereve të cilësisë, si: saktësia, përpikmëria dhe krahasueshmëria, për Statistikat e Inovacionit dhe i rezultateve të vrojtimit. -¦- 6 3. Mosevidentimi dhe realizimi i detyrave të përditshme të specialistit përgjegjës të anketës -¦- 1 4. Moszbatimi në kohë i kalendarit të publikimeve statistikore dhe përditësimit të materialeve në web -¦- 3 5. Gabime në përllogaritje e treguesve nga specialistët përgjegjës të anketës -¦- 3 6. Lëvizja e stafit me eksperiencë nga sektori -¦- 8 7. Mosfunksionimi i metodave të automatizimit dhe mospasja e suportit për automatizimin e proceseve të prodhimit statistikor -¦- 6 8. Moszhvillimi i sistemeve të informacionit dhe web-services. -¦- 6 | Buxhet shteti |
|  |  |  |  | 3.8.2 | Statistikat e inovacionit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3.8.2.1 | Statistika mbi inovacionin në ndërmarrje | Vrojtim |  | 100% | I vazhdueshëm | Çdo 2 vite | 1. Përqindja e ndërmarrjeve aktive në inovacion. 2. Shitjet neto të ndërmarrjeve aktive në inovacion. 3. Të punësuarit në ndërmarrjet aktive në inovacion. 4. Përqindja e ndërmarrjeve që kanë të paktën një inovacion procesi biznesi. 5. Ndërmarrje që kanë inovacion produkti dhe inovacion procesi biznesi. 6. Ndërmarrje me të paktën një inovacion produkti që nuk ishte i ofruar më parë në treg. 7. Ndërmarrje aktive në inovacion që kanë bashkëpunuar. 8. Ndërmarrje që kanë blerë teknologji të re që nuk ishte përdorur më parë në ndërmarrje. 9. Ndërmarrje që morën mbështetje financiare nga autoritetet publike. 10. Ndërmarrje aktive në inovacion sipas madhësisë së ndërmarrjes. 11. Ndërmarrje joaktive në Inovacion sipas madhësisë së ndërmarrjes. 12. Ndërmarrje aktive në inovacion që kanë bashkëpunuar sipas madhësisë së ndërmarrjes. 13. Ndërmarrje që kanë të paktën një inovacion produkti sipas madhësisë së ndërmarrjes. 14. Ndërmarrje që kanë të paktën një inovacion procesi biznesi sipas madhësisë së ndërmarrjes. 15. Përqindja e ndërmarrjeve aktive në Inovacion sipas sektorëve ekonomik. 16. Ndërmarrje joaktive në Inovacion sipas sektorëve ekonomik. 17. Ndërmarrje aktive në inovacion që kanë bashkëpunuar sipas sektorëve ekonomik. 18. Ndërmarrje që kanë të paktën një inovacion produkti sipas sektorëve ekonomik. 19. Ndërmarrje që kanë të paktën një inovacion procesi biznesi sipas sektorëve ekonomik. 20. Ndërmarrje që kanë vetëm inovacion produkti dhe procesi biznesi sipas sektorëve ekonomik. 21. Ndërmarrje me të paktën një inovacion produkti që ishte i ngjashëm ose identik me produkte në treg sipas sektorëve ekonomik. 22. Ndërmarrje me të paktën një inovacion produkti që nuk ishte i ofruar më parë në treg sipas sektorëve ekonomik. 23. Përqindja e ndërmarrjeve që kanë të paktën një inovacion produkti. |  | INSTAT-i | V + 4D | V + 159D | V + 173D | 1. Mospërmbushja e kritereve të cilësisë, si: saktësia, përpikmëria dhe krahasueshmëria, për vrojtimin e TIK-ut në ndërmarrje -¦- 6 2. Mosevidentimi dhe realizimi i detyrave të përditshme të specialistit përgjegjës -¦- 5 3. Moszbatimi në kohë i kalendarit të publikimit dhe përditësimit të materialeve në web -¦- 4 4. Gabime në përllogaritje e treguesve nga specialistët -¦- 4 5. Mosfunksionimi i metodave të reja të IT për mbledhjen e të dhënave të vrojtimit -¦- 6 6. Lëvizja e stafit me eksperiencë nga sektori -¦- 6 7. Mosfunksionimi i metodave të automatizimit dhe mos pasja e suportit për automatizimin e proceseve të prodhimit të statistikave -¦- 6 8. Moszhvillimi i sistemeve të informacionit dhe web-services -¦- 6 9. Mospublikimi në kohë i rezultateve të vrojtimit -¦- 3 | Buxhet shteti |
|  |  |  |  | 3.8.3 | Statistikat e teknologjisë së informacionit dhe komunikimit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3.8.3.1 | Statistikat e teknologjisë së informacionit dhe komunikimit në ndërmarrje | Vrojtim |  | 100% | I vazhdueshëm | Vjetor | 1.. Ndërmarrje që kanë akses në internet. 2. Ndërmarrje që shesin produkte/shërbime online. 3. Shpejtësia maksimale për shkarkim dokumentesh e specifikuar në kontratën me ofruesin e shërbimit të internetit. 4. Përqindja e ndërmarrjeve që përdorin një nga llojet e medias sociale. Përqindja e ndërmarrjeve që përdorin website ose një homepage. Përqindja e ndërmarrjeve që përdorin shërbimet cloud. 5. Përqindja e ndërmarrjeve që përdorin ndarjen automatike të informacionit brenda ndërmarrjes. 6. Përqindja e ndërmarrjeve që përdorin software-in për menaxhimin e marrëdhënieve me klientët (CRM). 7. Përqindja e ndërmarrjeve që përdorin informacionin elektronik për zinxhirët e informacionit. 8. Ndërmarrje që përdorin kompjuter sipas madhësisë së ndërmarrjes. 9. Punonjës që përdorin kompjuter në ndërmarrje sipas madhësisë së ndërmarrjes. 10. Ndërmarrje që kanë akses në internet sipas madhësisë së ndërmarrjes. 11. Ndërmarrje që shesin produkte/shërbime online sipas madhësisë së ndërmarrjes. 12. Përqindja e ndërmarrjeve të cilat kanë specialist të fushës së TIK-ut. 13. Përqindja e ndërmarrjeve që përdorin kompjuter sipas aktivitetit ekonomik. 14. Përqindja e punonjësve që përdorin kompjuter në ndërmarrje sipas aktivitetit ekonomik. 15. Përqindja e ndërmarrjeve që kanë akses në internet sipas aktivitetit ekonomik. 16. Përqindja e ndërmarrjeve që shesin produkte/shërbime online sipas aktivitetit ekonomik. 17. Përqindja e ndërmarrjeve të cilat kanë ndikim mjedisor. 18. Përqindja e ndërmarrjeve të cilat kanë përdorur teknologjinë AI në ndërmarrjet e tyre. |  | INSTAT-i | V + 93D | V + -230D | V + 260D | 1. Mospërmbushja e kritereve të cilësisë, si: saktësia, përpikmëria dhe krahasueshmëria, për vrojtimin e TIK në Ndërmarrje -¦- 5 2. Mosevidentimi dhe realizimi i detyrave të përditshme të specialistit përgjegjës -¦- 2 3. Moszbatimi në kohë i kalendarit të publikimit dhe përditësimit të materialeve në web -¦- 4 4. Gabime në përllogaritje e treguesve nga specialistët -¦- 4 5. Mosfunksionimi i metodave të reja të IT për mbledhjen e të dhënave të vrojtimit -¦- 6 6. Lëvizja e stafit me eksperiencë nga sektori -¦- 6 7. Mosfunksionimi i metodave të automatizimit dhe mos pasja e suportit për automatizimin e proceseve të prodhimit të statistikave -¦- 6 8. Moszhvillimi i sistemeve të informacionit dhe web-services -¦- 5 9. Mospublikimi në kohë i rezultateve të vrojtimit -¦- 3 | Buxhet shteti |
|  |  |  |  |  |  | 3.8.3.2 | Statistikat nga anketa e TIK-ut në familje | Vrojtim |  | 100% | I vazhdueshëm | Vjetor | 1. Përqindja e NjEF-ve që kanë akses interneti në shtëpi. 2. Përqindja e NjEF-ve që përdorin linjë interneti broadband. 3. Përqindja e individëve që e përdorin rregullisht internetin: gjithsej. 4. Përqindja e individëve që e përdorin rregullisht internetin: meshkuj (si % e të gjithë meshkujve). 5. Përqindja e individëve që e përdorin rregullisht internetin: femra (si % e të gjitha femrave). 6. Përqindja e individëve që e përdorin rregullisht internetin: grup-mosha 16–24 vjeç (si % e të gjithë individëve 16–24 vjeç). 7. Përqindja e individëve që e përdorin rregullisht internetin: grup-mosha 25–34 vjeç (si % e të gjithë individëve 25–34 vjeç). 8. Përqindja e individëve që e përdorin rregullisht internetin: grup-mosha 35–44 vjeç (si % e të gjithë individëve 35–44 vjeç). 9. Përqindja e individëve që e përdorin rregullisht internetin: grup-mosha 45–54 vjeç (si % e të gjithë individëve 45–54 vjeç). 10. Përqindja e individëve që e përdorin rregullisht internetin: grup-mosha 55–64 vjeç (si % e të gjithë individëve 55–64 vjeç). 11. Përqindja e individëve që e përdorin rregullisht internetin: grup-mosha 65–74 vjeç (si % e të gjithë individëve 65–74 vjeç). 12. Përdorimi i e-qeverisjes: Përqindja e individëve që kanë dërguar elektronikisht formularë të plotësuar në 12 muajt e fundit. | Instituti i Statistikave | INSTAT-i | V | V + 151D | V + 164D | Përgatitja në kohë e programit të mbledhjes së të dhënave për vitin referues -¦- 3 | Buxhet shteti |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13. Përdorimi i e-blerje (blerje online): Përqindja e individëve që kanë porositur online të mira materiale ose shërbime për përdorim personal nga interneti në 12 muajt e fundit. 14. Pajisjet kryesore të përdorura për të hyrë në internet. 15. Shpërndarja e individëve për blerjet online sipas produkteve/shërbimeve. 16. Shpërndarja e individëve sipas aftësive të TIK-ut. 17. Shpërndarja e përdorimit të TIK-ut sipas grup-moshës 18. Shpërndarja e shpeshtësisë së përdorimit të TIK-ut sipas grup-moshave. 19. Shpërndarja e individëve që kryejnë thirrje/video thirrje, sipas grup-moshave. 20. Shpërndarja e përdorimit të TIK-ut sipas gjinisë. 21. Shpërndarja e shpeshtësisë së përdorimit të TIK-ut sipas gjinisë. 22. Llojet e blerjeve online sipas gjinisë. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Statistikat e Mjedisit dhe Multidomain |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.1 | Mjedisi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.1.1 | Llogaritë Monetare Mjedisore |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 4.1.1.1 | Statistikat mbi taksat mjedisore sipas industrive | Burim administrativ | 100% |  | I vazhdueshëm | Vjetor | 1. Taksat mjedisore të ndara sipas kategorive. 2. Taksat mjedisore të ndara sipas industrive (Nace 64). 3. Taksat e mjedisit (te ardhurat sipas llojit të taksave që kanë ndikim mbi mjedisin. 4. Klasifikimi sipas ESA 2010, shpenzimet totale të qeverisë, PBB me çmime korrente). | Instituti i Statistikave | INSTAT-i | V + 451D | V + 475D | V + 482D | 1. Pezullimi ose vonesa e mbledhjes, prodhimit dhe shpërndarjes të statistikave zyrtare si pasojë e Fatkeqësive -¦- 5 2. Mbledhja me vonesë dhe jocilësore së të dhënave administrative për llogaritë monetare dhe fizike në mjedis, çka mund të sjellë vonesa në llogaritjen dhe shpërndarjen e statistikave të llogarive mjedisore -¦- 5 3. Gabimet e bëra nga stafi ekspert gjatë përpunimit dhe nxjerrjes së rezultateve duke sjellë ndikim në cilësinë e produktit statistikor -¦- 5 | Buxhet shteti |
|  |  |  |  | 4.1.2 | Llogarite Fizike Mjedisore |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 4.1.2.1 | Llogaritë e flukseve të materialeve mjedisore | Burim administrativ | 100% |  | I vazhdueshëm | Vjetor | 1. Përdorimi i brendshëm i materialeve mjedisore në raport me popullsinë. 2. Përdorimi i brendshëm i materialeve mjedisore. 3. Varësia nga importi i materialeve. 4. Bilanci fizik tregtar. 5. Eksportet e materialeve mjedisore. 6. Importet e materialeve mjedisore. 7. Burimet e brendshme natyrore. | Instituti i Statistikave, Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore | INSTAT-i | V + 436D | V + 473D | V + 480D | 1. Pezullimi/vonesa e mbledhjes, prodhimit dhe shpërndarjes të statistikave zyrtare si pasojë e fatkeqësive -¦- 5 2. Gabimet e bëra nga stafi ekspert gjatë përpunimit dhe nxjerrjes së rezultateve duke sjellë ndikim në cilësinë e produktit statistikor -¦- 5 3. Mbledhja me vonesë dhe jocilësore së të dhënave administrative për llogaritë monetare dhe fizike në mjedis, çka mund të sjellë vonesa në llogaritjen dhe shpërndarjen e statistikave të llogarive mjedisore -¦- 5 | Buxhet shteti |
|  |  |  |  |  |  | 4.1.2.2 | Llogaritë e emetimeve në ajër | Burim administrativ | 100% |  | I vazhdueshëm | Vjetor | 1. Emetimet në ajër sipas industrive. 2. Emetimet në ajër sipas njësive ekonomike familjare. | Instituti i Statistikave | INSTAT-i | V + 436D | V + 473D |  | 1. Pezullimi ose vonesa e mbledhjes, prodhimit dhe shpërndarjes të statistikave zyrtare si pasojë e fatkeqësive -¦- 5 2. Mbledhja me vonesë dhe jocilësore së të dhënave administrative për llogaritë monetare dhe fizike në mjedis, çka mund të sjellë vonesa në llogaritjen dhe shpërndarjen e statistikave të llogarive mjedisore -¦- 5 3. Gabimet e bëra nga stafi ekspert gjatë përpunimit dhe nxjerrjes së rezultateve duke sjellë ndikim në cilësinë e produktit statistikor -¦- 5 | Buxhet shteti |
|  |  |  |  |  |  | 4.1.2.3 | Llogaritë e flukseve fizike të energjisë | Burim administrativ | 100% |  | I vazhdueshëm | Vjetor | 1. Inputet e energjisë Natyrore. 2. Produktet e energjisë. 3. Mbetjet e energjisë. | Instituti i Statistikave | INSTAT-i | V + 436D | V + 473D |  | 1. Pezullimi ose vonesa e mbledhjes, prodhimit dhe shpërndarjes të statistikave zyrtare si pasojë e Fatkeqësive -¦- 5 2. Mbledhja me vonesë dhe jocilësore së të dhënave administrative për llogaritë monetare dhe fizike në mjedis, çka mund të sjellë vonesa në llogaritjen dhe shpërndarjen e statistikave të llogarive mjedisore -¦- 5 3. Gabimet e bëra nga stafi ekspert gjatë përpunimit dhe nxjerrjes së rezultateve duke sjellë ndikim në cilësinë e produktit statistikor -¦- 5 | Buxhet shteti |
|  |  |  |  | 4.1.3 | Statistikat mbi menaxhimin e mbetjeve dhe substancave të rrezikshme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 4.1.3.1 | Statistikat mbi menaxhimin të mbetjeve të ngurta urbane | Burim administrativ | 100% |  | I vazhdueshëm | Vjetor | 1. Gjenerimi i mbetjeve sipas burimeve kryesore gjeneruese (NACE). 2. Trajtimi i mbetjeve sipas mënyrave bazë të trajtimit. 3. Përbërja merceologjike e mbetjeve të ngurta urbane. 4. Stacionet kryesore për mbledhjen dhe përpunimin e mbetjeve të ngurta urbane. 5. Raport cilësie mbi menaxhimin e mbetjeve të ngurta urbane në Shqipëri. 6. Mbetjet inerte në përbërje të mbetjeve urbane. 7. Mbetje të rrezikshme në përbërje të mbetjeve urbane Import - eksport i mbetjeve. 8. Gjenerimi i mbetjeve urbane raportuar për banor rezident. 9. Mbetje të ricikluara nga mbetjet urbane. 10. Mbetje të trajtuara ndarë sipas mënyrave standarde të trajtimit. 11. Mbetje të patrajtuara nga mbetjet urbane totale të generuara në Shqipëri. | Ministria e Turizmit dhe Mjedisit, Agjencia Kombëtare e Mjedisit Bashkitë | INSTAT | V + 155D | V + 253D | V + 267D | 1. Mosrealizimi i vrojtimit vjetor i mbetjeve urbane sipas objektivave, duke sjellë mospublikimin e statistikave mbi menaxhimin e mbetjeve dhe moshartimin e raporteve periodike të kërkuara nga Eurostat -¦- 4 | Buxhet shteti |
|  |  |  |  | 4.1.4 | Statistikat e ujit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 4.1.4.1 | Statistikat e ujit-administrative | Burim administrativ | 100% |  | I vazhdueshëm | Vjetor | 1. Cilësia e ujërave larës në plazhet detare të Shqipërisë. 2. Statistikat mbi furnizimin e popullsisë me ujë dhe menaxhimi i ujërave të ndotura. 3. Statistikat mbi cilësitë fiziko kimike të ujërave në lumenj dhe liqene natyrale. 4. Portata e ujërave të brendshëm sipas burimeve natyrore. 5. Statistikat të pjesshme nga bilanci i përgjithshëm i ujërave në Republikën e Shqipërisë. 6. Statistika mbi rajonet e baseneve të lumenjve, RBD. 7. Reshjet mesatare vjetore në Shqipëri. 8. Përdorimi i ujërave nga burimet sipërfaqësore. 9. Përdorimi i ujërave nga rezervat nëntokësore, aquiferet. 10. Hyrje dalja e ujërave sipërfaqësore me vendet. ndërkufitare me Shqipërinë 11. Përdorimi i ujërave sipas degëve kryesore të ekonomisë, Nace - Rev2. 12. Trajtimi i ujërave të përdorura dhe shkarkimi i tyre. 13. Mbetjet nga trajtimi i ujërave të ndotura dhe trajtimi i llumrave. 14. Prurjet mesatare vjetore të ujit sipas baseneve lumore. 15. Sipërfaqet efektive dhe reale të baseneve kryesore ujëmbledhëse të brendshme dhe ndërkufitare. 16. Shkarkimet e ujërave në dete sipas baseneve lumore. | Ministria e Turizmit dhe Mjedisit, Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore, Shërbimi Gjeologjik Shqiptar, Agjencia Kombëtare e Mjedisit, Instituti i Gjeoshkencave, Ujësjellës-Kanalizime Tiranë | INSTAT-i | V + 125D | V + 291D | V + 300D | 1. Mosarritja e realizimit të aktivitetit të statistikave të ujit, dhe e rritjes së indikatorëve sipas objektivave për pasojë, duke sjellë pamundësinë e hartimit të bilancit të përgjithshëm vjetor mbi ujërat në territorin e Shqipërisë, si dhe për rrjedhojë mungesën e kontributit të Shqipërisë në hartimin e bilancit global të ujërave nga Eurostat -¦- 4 2. Avari/dëmtime /shkëputje në infrastrukturën e IT servera duke sjellë pezullim/vonesa të mbledhjes prodhimit dhe shpërndarjes të statistikave zyrtare -¦- 4 | Buxhet shteti |
|  |  |  |  |  |  | 4.1.4.2 | Vrojtimi i përdorimit të ujit në industri | Vrojtim |  | 100% | I vazhdueshëm | Çdo 2 vite | 1. Furnizimi me ujë sipas NACE. 2. Përdorimi i ujit sipas NACE. 3. Shkarkimi ujërave të përdorura sipas NACE. | INSTAT | INSTAT-i | V + 216 D | V + 326 D | Nuk publikohen | 1. Ardhja e pyetësorëve me vonesë në INSTAT -¦ - 4 2. Vonesa dhe gabime të tjera në procesin e kontrollit dhe hedhjes së të dhënave -¦- 4 3. Mospërmbushja e kritereve të cilësisë (saktësia, përpikmëria dhe krahasueshmëria) në vrojtimin e përdorimit të lëndës drusore në industri, e cila sjell si pasojë mosshpërndarjen në kohë dhe me cilësi të rezultateve të vrojtimit -¦- 5 4. Avari/dëmtime /shkëputje në infrastrukturën e IT servera duke sjellë pezullim/vonesa të mbledhjes prodhimit dhe shpërndarjes të statistikave zyrtare -¦- 4 | Buxhet shteti |
|  |  |  |  | 4.1.5 | Statistikat e qytetit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 4.1.5.1 | Statistikat mbi cilësinë e ajrit, zhurmat dhe mbi automjetet sipas vjetërsisë në përdorim | Burim administrativ | 100% |  | I vazhdueshëm | Vjetor | 1. Cilësia e ajrit në qytetet kryesore të Shqipërisë. 2. Niveli i ndotjes akustike në ambientet publike sipas kohës dhe intensitetit të zhurmave. 3. Statistikat mbi mjetet e transportit rrugor sipas vjetërsisë në përdorim. 4. Automjetet rrugore në përdorim sipas burimeve energjetike që përdorin. | Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, Ministria e Turizmit dhe Mjedisit, Agjencia Kombëtare e Mjedisit | INSTAT-i | V + 152D | V + 292D | V + 302D | 1. Mosmbledhja e të dhënave administrative për mjedisin nga Ministria e Turizmit dhe Mjedisit dhe agjencive të tyre, mund të sjellë vonesa dhe pasaktësi në publikimin e disa treguesve administrativ lidhur me cilësinë e ajrit dhe klimën kryesisht -¦- 4 | Buxhet shteti |
|  |  |  |  | 4.1.6 | Statistikat e biodiversitetit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 4.1.6.1 | Statistikat e biodiversitetit | Burim administrativ | 100% |  | I vazhdueshëm | Vjetor | 1. Rrjeti i zonave të mbrojtura në Shqipëri. 2. Llojet e faunës së egër në Shqipëri. 3. Statusi kombëtar i ruajtjes së shpendëve. 4. Lista e florës dhe faunës së egër sipas statusit të kërcënimit. 5. Llojet e faunës së egër objekt gjuetie në Shqipëri. | Ministria e Turizmit dhe Mjedisit, Agjencia Kombëtare e Mjedisit, Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura | INSTAT-i | V + 151D | V + 244D | V + 251D | 1. Mosmarrja e të dhënave administrative nga Agjencia Kombëtare e Pyjeve dhe Ministria e Turizmit dhe Mjedisit për pyjet, kullotat dhe biodiversitetin, si pasojë e riorganizimit të sistemit administrativ që mbulon fushën përkatëse duke sjell pamundësi të realizimit të treguesve që lidhen kryesisht me kadastrën pyjore -¦- 4 | Buxhet shteti |
|  |  | 4.2 | Informacioni statistikor rajonal dhe gjeohapësinor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.2.1 | Sistemi i Informacionit Gjeografik (GIS) për qëllime statistikore |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 4.2.1.1 | Sistemi i Informacionit Gjeografik (GIS) për qëllime Statistikore | Tjetër |  |  | I vazhdueshëm | Tjetër | 1. Përditësimi i të dhënave gjeohapësinore me informacionin e ardhur nga Censi i Popullsisë dhe Banesave. 2. Integrimi i të dhënave gjeohapësinore me të dhënat statistikore. 3. Publikimi i rezultateve të Censit nëpërmjet hartave tematike. 4. Përmirësimi i gjeoportalit të INSTAT-it dhe pasurimi me indikatorë të tjerë socio-ekonomikë. | Instituti i Statistikave | INSTAT-i | V+ 364D | V+ 546D | V+ 548D | 1. Mungesa e burimeve financiare dhe asistencës teknike në kohë. -¦- 4 Cilësia e të dhënave të mbledhura në terren. -¦- 4 | Buxhet shteti |
|  |  |  |  |  |  | 4.2.1.2 | Ndërtimi i regjistrit statistikor të ndërtesave dhe banesave të Shqipërisë | Tjetër |  |  | I vazhdueshëm | Tjetër | 1. Ndërtimi i infrastrukturës TI të Regjistrit Statistikor të Ndërtesave dhe Banesave. 2. Ndërtimi i databazës së Regjistrit Statistikor të Ndërtesave dhe Banesave. 3. Formalizimi i bashkëpunimit me institucionet që do të kontribuojnë në përditësimin e RSNB. 4. Përditësimi i databazës së Regjistrit Statistikor të Ndërtesave dhe Banesave me të dhëna nga institucionet e tjera që disponojnë informacion mbi ndërtesat dhe banesat. | Instituti i Statistikave, Ministria e Brendshme, Autoriteti i Zhvillimit të Territorit, Agjencia Shtetërore e Kadastrës Bashkitë | INSTAT-i | V+ 364D | V+ 364D | V + 1462D | 1. Mosmarrja e të dhënave administrative për krahasueshmërinë me të dhënat statistikore -¦- 4 | Kombinuar (buxhet shteti + donatorët) |
|  |  |  |  |  |  | 4.2.1.3 | Klasifikimi statistikor i njësive territoriale | Tjetër |  |  | I vazhdueshëm | Tjetër | 1. Transmetimi i listës së njësive territoriale lokale (LAU) në EUROSTAT 2. Harmonizimi i klasifikimit të nomenklaturave statistikore NUTS, në përputhje me rregulloret e KE-së. 3. Implementimi i tipologjive territoriale (TERCET) në përputhje me rregulloret e Komisionit Evropian. 4. Paraqitja hartografike e të dhënave të popullsisë në nivel grid 1km². | Instituti i Statistikave | INSTAT | V+ 364D | V+ 732D | V + 732D | 1. Mungesa e të dhënave të detajuara për përllogaritjen e klasifikimeve territoriale -¦- 4 | Buxhet shteti |
|  |  |  |  | 4.2.2 | Harmonizimi i temave “Demografia” dhe “Njësitë statistikore” sipas direktivës INSPIRE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 4.2.2.1 | Harmonizimi i temave “Demografia” dhe “Njësitë statistikore” sipas direktivës INSPIRE | Tjetër |  |  | I vazhdueshëm | Tjetër | Transformimi i të dhënave gjeografike të INSTAT -it bazuar në Infrastrukturën Kombëtare të të Dhënave Hapësinore në Shqipëri, duke ndjekur rekomandimet e direktivës INSPIRE për dy tema: shpërndarja e popullsisë dhe njësitë statistikore. | Instituti i Statistikave | INSTAT-i | V + 364D | V + 732D | V + 1462D | 1. Ndryshime, shtyrje afatesh nga institucioni koordinues (Autoriteti Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor) -¦- 4 | Buxhet i shtetit |

Bilanci i pagesave është tregues financiar.