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PËR MIRATIMIN E PLANIT KOMBËTAR TË VEPRIMIT PËR PERSONAT ME AFTËSI TË KUFIZUARA, 2016–2020

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, me propozimin e ministrit të Mirëqenies Sociale dhe Rinisë, Këshilli i Ministrave

VENDOSI:

1. Miratimin e Planit Kombëtar të Veprimit për Personat me Aftësi të Kufizuara, 2016–2020, sipas dokumentit që i bashkëlidhet këtij vendimi. 
2. Ngarkohen të gjitha ministritë për zbati-min e këtij vendimi. 
	
Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fleto-ren Zyrtare.

ZËVENDËSKRYEMINISTRI
Niko Peleshi

PLANI KOMBËTAR I VEPRIMIT PËR PERSONAT ME AFTËSI TË KUFIZUARA 2016–2020
Qershor 2016

Ky dokument është përgatitur në emër të qeverisë së Shqipërisë nga Ministria e Mirë-qenies Sociale dhe Rinisë dhe ministritë e linjës, në konsultim të ngushtë me autoritetet vendore, si dhe me pjesëmarrjen aktive të organizatave të personave me aftësi të kufizuara dhe aktorë të tjerë të shoqërisë civile. 
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Pérshkrim narrativ i parashikimit t& buxhetit pér planin e veprimit pér
personat me aftési té kufizuara

Véshtrim i pérgjithshém i buxhetit

Pér veprimtarité e parashikuara né buxhet, geveria ofron 76 pér qind té fondeve, ndérsa 24 pér qind duhet té financohet nga donatorét.
Megjithaté, kjo nuk pasqyron faktin gé duhet t& b&hen punimet e médha té ndértimit (pér shembull, burgje té reja dhe gendra rehabilitimi)
té cilat nuk mund té parashikohen né buxhet né kété fazé dhe do té kérkojné mbéshtetjen e donatoréve. Duke marré né konsideraté kété
informacion t& [éné pezull, raporti mes financimit t& qeverisé dhe financimit nga donatorét ka mé shumé gjasa té jeté 60-40 pér qind.

Veprimtarité e méposhtme nuk mund té parashikoheshin né buxhet né kété fazé sepse nuk ekzistojné informacionet e nevojshme:

o Ligji pér aksesueshméring. 2.2 Kérkesa dhe koordinimi i ri-projektimit t& fages sé internetit t& geverisé né pérputhje me standardet
e reja pér aksesueshmériné - Kostoja duhet t& pércaktohet pasi té jené zhvilluar standardet.

o Ligji pér arsimin. 1.10 Ofrimi i transportit falas pér fémijét me aftési t& kufizuara nga shtépia e tyre pér né institucionin arsimor -
Nuk ka statistika pér numrin e fémijéve qé kané pérfituar transport falas pér né shkollé. Kostoja totale do té llogaritet pasi t& jené
nxjerré statistikat. Kostoja vjetore pér njé fémijé me aftési té kufizuara gé pérfiton transportin falas éshté 15 700 leké.

o Ligji pér shéndetésiné. 2.14 Prokurimi i shérbimeve té rehabilitimit nga ofruesit publik dhe jo publik - Kostoja e shérbimeve t&
rehabilitimit nuk mund té vierésohet né kété fazé pér shkak selloji dhe shtrirja e shérbimeve nuk dihet ende.

Pérveg kétyre veprimtarive, Plani i Veprimit nuk pércakton buxhet pér shérbimet me bazé komunitetin, té cilat duhet té prezantohen né
nivel lokal pér t& promovuar procesin e deinstitucionalizimit dhe jetesén e pavarur t& personave me aftési té kufizuara. Eshté e
pamundur t& llogaritet kostoja e kétyre shérbimeve né kété fazé dhe duhet t& béhen mé shumé studime pér numrin e synuar t&
pérfituesve, llojin dhe shuméliojshmériné e shérbimeve gé do té ofrohen.

Sipas verésimeve ekzistuese té buxhetit,
shumica e fondeve nevojiten pér té
pérmirésuar dhe zgjeruar shérbimet e kujdesit Bashk&punimi Pjesémarrija né
shéndetésor (37 pér gind), pasuar nga arsimi dhe M&Y Aksesueshméria  jetén politike
(26 pér qind), aksesueshméria (12 pér gind) 5% 2% ibe Z;b"ke

dhe kujdesi social (9 pér cind). Edhe njé S S Batazia
heré, kétu nuk jané marré né konsideraté | Kuidesi 4%
veprimtarité pér infrastrukturén dhe pér | Shéndetésor
shérbimet me bazé komunitetin gé duhet té 37%, 4
financohen, por nuk mund t& parashikoheshin
né buxhet né kété fazé.

Ndarja e buxhetit sipas sektoréve

Punésimi &
AFP
3%

Jané 69 veprimtari t& cilat nuk kérkojné
buxhet shtesé pér zbatim nga geveria apo
donatorét. Zakonisht, kryhen rishikime té
legjislacionit pér t€ siguruar ftrajtim té
barabarté pér té gjithé personat me aftési té
kufizuara ose pér té promovuar kérkesat pér
aksesueshmériné.

Arsimi
26%

Giithashtu, duhet theksuar se geveria nuk ka parashikuar fonde pér objektivin strategjik pér promovimin e bashk&punimit, dhe
monitorimin dhe vierésimin e veprimtarive t& Planit t& Veprimit. E ni€jta gi¢ vien edhe pér objektivin strategjik pér promovimin e
barazisé. Eshté parashikuar gé kéto fonde do t& mundésohen nga donatorét nga ministrité pérkatése té linjés.
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Pérshkrim i parashikimit t& buxhetit pér secilén veprimtari
AKSESUESHMERIA
1.1 Kryerja e njé trajnimi pér té gjithé pikat e kontakfit t& ministrive pér ¢éshtjet e aftésisé sé kufizuar pér aspekte t& ndryshme té
aksesueshmérisé

»  Buxhetii shtetit - Pa kosto

e Buxhetii donatoréve — Cdo financim shtesé do t& ndihmonte né rritjen e shtrirjes ose pérmirésimin e cilésisé sé kétij aktiviteti
1.2 Ndryshimi i Ligjit pér Prokurimet Publike né ményré qé té gjitha mallrat dhe shérbimet e blera nga geveria t& jené té aksesueshme
pér personat me aftési t& kufizuara

»  Buxhetii shtetit - Pa kosto

e Buxhetii donatoréve — Cdo financim shtesé do t& ndihmonte né rritjen e shtrirjes ose pérmirésimin e cilésisé sé kétij aktiviteti
1.3 Kryerja e njé kontralli t& aksesueshmérisé né té gjitha ambientet e Ministrisé s& Punéve t& Brendshme (MB) dhe pérdorimi i tij pér t&
zhvilluar njé plan pér pérmirésimin e aksesueshmérisé

»  Buxhetii shtetit — 1300 000 leké
e Buxhetii donatoréve — Cdo financim shtesé do t& ndihmonte né rritjen e shtrifjes ose pérmirésimin e cilésisé sé kétij akfiviteti

Shénim: Né varési té shumés sé fondeve né dispozicion, auditimi pér aksesueshmériné mund t& pérfshijé njé numér mé t&
madh ose mé t& vogél t& ambienteve (p.sh. stacionet e policisé, zyrat e MB).
1.4 Hartimi dhe miratimi i njé plani, i cili do té mbéshtesé NJQV-té gjaté rindértimit té té gjitha institucioneve arsimore né té gjithé
Shqipériné
»  Buxhetii shtetit - Pa kosto
e Buxhetii donatoréve — Cdo financim shtesé do t& ndihmonte né rritjen e shtrifjes ose pérmirésimin e cilésisé sé kétij akfiviteti
1.5 Kryerja e njé auditi pér aksesueshméring né té gjitha ambientet e MAS-sé né Drejtoriné e Tiranés dhe ato Rajonale dhe pérdorimi i tij
pér zhvillimin e njé plani pér pérmirésimin e aksesueshmérisé
»  Buxhetii shtetit — Nuk ka buxhet
»  Buxhetii donatoréve — 1300 000 Leké
1.6 Kryerja e njé auditi pér aksesueshméring né té gjitha ambientet né ngarkim t& Ministrisé sé Mirégenies Sociale dhe Rinisé dhe
pérdorimi i tij pér zhvillimin e njé plani pér pérmirésimin e aksesueshmérisé
»  Buxhetii shtetit — Nuk ka buxhet
»  Buxhetii donatoréve — 1300 000 Leké
1.7 Sigurimi g ambientet e reja té rikonstruktuara t& Ministrisé sé Zhvillimit Urban (MZHU) t€ jené té aksesueshme
»  Buxhetii shtetit - Pa kosto
»  Buxheti i donatoréve- Pa kosto
1.8 Kryerja e njé kontralli t& aksesueshmérisé sé infrastrukturés sé sistemit té drejtésisé dhe krijimi i aksesit maksimal t& mundshém fizik
pér personat me aftési t& kufizuara

o Buxhetii shtetit — Nuk ka buxhet
o Buxhetii donatoréve — 1 300 000 Leké

Shénim: Né varési té shumés sé fondeve né dispozicion, auditimi pér aksesueshmériné mund t& pérfshijé njé numér mé t&
madh ose mé t& vogél t& ambienteve (p.sh. gjykatat, burgjet, qendrat e paraburgimit, zyrat e MD).

1.9 Kryerja e njé kontrolli t& aksesueshmérisé né institucionet kulturore (prania e platformave té pjerréta/ashensoréve, banjat e
aksesueshme dhe kérkesa té tjera) dhe pérdorimi i tij pér t& zhvilluar njé plan pér pérmirésimin e aksesueshmérisé

o Buxhetii shtetit — Nuk ka buxhet
e Buxhetii donatoréve — 650 000 Leké
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1.10 Pérmirésimi i infrastrukturés né t& gjitha gendrat e kujdesit shéndetésor pér & siguruar aksesin pér personat me aftési té kufizuara
(duke pérfshiré si prioritet rampat, WC-t&, sinjalizuesit pér té verbrit)

o Buxhetii shtetit — 83 000 000 leké (200 000 Ieké pér ¢do gendér shéndetésore)
e Buxhetii donatoréve — Cdo financim shtesé do t& ndihmonte né rritjen e shtrirjes ose pérmirésimin e cilésisé sé kétij aktiviteti

Kostoja e parashikuar pér ndértimin e infrastrukturés pér t& siguruar akses pér personat me aftési té kufizuara (duke pérfshiré
si prioritet rampat, WC-t&, sinjalizuesit pér t& verbrit) &shté 200 000 Ieké pér ¢do gendér shéndetésore.

Jané 415 gendra shéndetésore né & gjithé vendin qé kané nevojé pér kété infrastrukturé té pérmirésuar. Kostoja totale e
parashikuar éshté:

200 000 leké * 415 gendra shéndetésore = 83 000 000 [eké

1.11 Ofrimi | aksesueshmérisé fizike né gendrat ku do t& ofrohen shérbimet e rehabilitimit

o Buxhetii shtetit - Mbulohet nga veprimtaria 1.10
o Buxhetii donatoréve — Gdo financim shtesé do t& ndihmonte né rritjen e shtrirjes ose pérmirésimin e cilésisé sé kétij aktivitei

1.12 Sigurimi i aksesueshmérisé fizike maksimale t& mundshme pér personat me aftési té kufizuara pér numrin né rritie t& zyrave té
punésimit (rampat, ashensor, tualete, shenja orientuese pér personat gé kané probleme me shikimin)

e Buxhetii shtetit — 1 000 000 leké (200 000 leké pér ¢do zyré punésimi)
o Buxhetii donatoréve — Cdo financim shtesé do t& ndihmonte né rriien e shtrirjes ose pérmirésimin e cilésisé sé kétij aktiviteti

Kostoja e parashikuar pér ndértimin e infrastrukturés pér té siguruar akses pér personat me aftési t€ kufizuara (duke pérfshiré
si prioritet rampat, WC-té, sinjalizuesit pér t& verbrit) &shté 200 000 leké pér ¢do zyré punésimi. Objektivi shté gé 5 zyra t&
reja punésimi té jené té aksesueshme. Rrjedhimisht, kostoja totale &shté: 200 000 Ieké * 5 zyra punésimi = 1 000 000 [eké

1.13 Organizimi i ndértimit dhe instalimit t& platformave té pjerréta |évizése nga studentét e shkollave profesionale

e Buxhetii shtetit- 10 milion leké (100 000 Ieké pér ¢do platformé té pjerrét)
o Buxhetii donatoréve — Cdo financim shtesé do t& ndihmonte né rritjen e shtrirjes ose pérmirésimin e cilésisé sé kétij akiviteti

Kostoja e parashikuar pér njé rampé |évizése éshté 100 000 leké. Shuma totale pér 100 rampa &shté 10 milion |eké.
1.14 Ndértimi i rampave né muzeté dhe parget né varési t& Ministrisé sé Kulturés (Muzeu i Beratit, Muzeu i Artit Mesjetar né Korgé,
Muzeté Arkeologjiké né Durrés dhe Korgé, Muzeu Etnografik dhe Muzeu i Gjergj K. Skénderbeut né Krujé, Muzeu i Pavarésisé né Vioré)

o Buxhetii shtetit - 1280 000 leké (80 000 leké pér rampé)
e Buxhetii donatoréve — Cdo financim shtesé do t& ndihmonte né rriien e shtrirjes ose pérmirésimin e cilésisé sé kétij aktiviteti

Kostoja e parashikuar pér njé platformé rampé éshté 80 000 leké. Nevajiten rreth 16 rampa (6 parge dhe 10 muze).
Rriedhimisht, kostoja totale e parashikuar éshté: 80 000 |eké/rampé * 16 rampa = 1 280 000 |eké.

1.15 Miratimi vetém i planeve té (ri)konstruksionit pér kopshtet/shkollat g& plotésojné kriteret e aksesueshmérisé

e Buxhetii shtetit - Pa kosto
e Buxhetii donatoréve- Pa kosto

1.16 Krijimi i njé njésie pér monitorimin dhe promovimin e zbatimit t& standardeve t& aksesueshmérisé nga institucionet me financim
publik né nivel gendror dhe lokal

e Buxhetii shtetit — Nuk ka buxhet
o Buxhetii donatoréve — 14 445 000 Ieké

Kostoja e parashikuar pér krijimin e njé zyre té re me personel 3 persona éshté:

Paga e parashikuar pér 3 punonjés né vit = 2.9 milion leké

Kostoja e parashikuar pér kontributet shogérore dhe shéndetésore pér 3 punonjés = 500 000 leké
Buxheti pér udhétime pér vizitat né terren = 65 000 leké né vit

Njé zyré pune = 65 000 Ieké né vit

Tre vende pune (3 kompjuterg, 2 printer)= 325 000 Ieké

YVVYY
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> Kostoja totale operative vietore prej 3 530 000 Ieké * 4 vjet = 14 120 000 leké + kostoja e vendeve t& punés gé
shpenzohet vetém njé heré me vieré 325 000 leké = 14 445 000 leké né total

1.17 Ngritja e bashképunimit me shkollat profesionale (shih aktivitetin 1.13) dhe me donatorét pér t'u siguruar o€ gendrat e votimit t&
jené té aksesueshme

s Buxhetii shtetit - Pa kosto

e Buxhetii donatoréve — Cdo financim shtesé do t& ndihmonte né rritien e shtrirjes ose pérmirésimin e cilésisé sé kétij aktiviteti
1.18 Ndértimi i ambienteve sportive né shkolla dhe i sallave sportive (duke pérfshiré Qendrén e Parkut Olimpik té rikonstruktuar rishtazi)
qé t& jené t& aksesueshme pér personat me aftési t& kufizuara

s Buxhetii shtetit— 30 milion leké
o Buxhetii donatoréve — Cdo financim shtesé do t& ndihmonte né rritjen e shtrirjes ose pérmirésimin e cilésisé sé kétij aktiviteti

Objektivi &shté g& ¢do vit 30 ambiente sportive t& béhen té aksesueshme. Pér pesé vjet, 150 ambiente sportive do té béhen té
aksesueshme. Kostoja pér ta béré njé ambient sportiv té aksesueshém éshté 200 000 leké. Kostoja e parashikuar pér té 150-
té objektet &shté: 30 milion leké.

1.19 Garantimi gé té respektohen standardet e aksesueshmérisé né Qendrén e re pér Ofrimin e Shérbimeve té Integruara (zyré me njé
ndalesé)
»  Buxhetii shtetit — Pa kosto
s  Buxheti i donatoréve- Pa kosto
2.1 Zhvillimi dhe miratimi i standardeve pér aksesueshmériné né faget e internetit dhe portalet e shérbimeve publike
»  Buxhetii shtetit — Pa kosto
s  Buxheti i donatoréve- Pa kosto
2.2 Kérkesa dhe koordinimi i ri-projektimit té fages sé internetit t& qeverisé né pérputhje me standardet e reja pér aksesueshméring

Kostoja duhet t& pércaktohet pasi t& jené zhvilluar standardet.

2.3 Prezantimi i njé pérshkrimi né alfabetin Braille pér té gjitha produktet farmaceutike

»  Buxhetii shtetit - Pa kosto

s  Buxheti i donatoréve- Pa kosto
2.4 Akreditimi i njé programi pér AFP-né dhe trajnimi i instruktoréve pér gjuhén e shenjave

s Buxhetii shtetit - Pa kosto

o Buxheti i donatoréve — Cdo financim shtesé do t& ndihmonte né rritjen e shtrirjes ose pérmirésimin e cilésisé sé kétij aktiviteti
2.5 Né Universitetin e Gjuhéve t& Huaja, zhvillimi i njé programi pér pérkthyes té gjuhés sé shenjave, té cilét do té trajnohen nga
instruktoré t& shurdhér me diplomé universitare (certifikuar né aktivitetin 2.4)

s Buxhetii shtetit - Pa kosto

e Buxheti i donatoréve — Cdo financim shtesé do t& ndihmonte né rritjen e shtrirjes ose pérmirésimin e cilésisé sé kétij aktiviteti
2.6 Dixhitalizimi i librave me CD dhe né afabetin Braille, duke i dhéné prioritet teksteve shkollore (vetém pér historing dhe letérsiné
brenda periudhés sé PV-sé)

o Buxhetii shtetit — Nuk ka buxhet
e Buxhetii donatoréve — 14 milion leké

14 milioné leké &shté parashikuar kostoja pér pérkthimin dhe riprodhimin (1000 kopje pér secilin) pér 10 lloje librash (vetém né
fushén e historisé dhe letérsisé, si fillim).

2.7 Si piesé e auditimit t& Ministrisé sé Kulturés pér aksesueshmériné (shih aktivitetin 1.9 te Aksesueshméria Fizike), analizimi i
kushteve t& dixhitalizimit né institucionet e kulturés kombétare
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o Buxhetii shtetit — Nuk ka buxhet
e Buxhetii donatoréve — 130 000 leké

2.8 Pérgatitja dhe regjistrimi i pérmbajtjes gé mund t& shpérndahet pérmes pajisjes sé re dixhitale.

e Buxhetii shtetit - Pa kosto
e Buxhetii donatoréve- Pa kosto

2.9 Furnizimi i tre institucioneve kulturore (muzeté, galerité, biblioteka kombétare) me teknologiji dixhitale pér té pérmirésuar aksesin né
informacion pér personat me aftési té kufizuara

o Buxhetii shtetit — Nuk ka buxhet
o Buxhetii donatoréve — 49 milion leké

49 milion leké éshté kostoja e parashikuar pér furnizimin me teknologji dixhitale (pajisje audio) té tre institucioneve té
réndésishme kulturore (muzeté, galerité, biblioteka kombétare) pér t& pérmirésuar aksesin né informacion pér personat me
aftési t& kufizuara.

2.10 Garantimi & baza e t& dhénave publike e kualifikimeve, programeve mésimore dhe trajnimeve té ofruara nga ofruesit e AFP-sé té
jeté e aksesueshme pér personat me aftési t& kufizuara

o Buxhetii shtetit — Nuk ka buxhet
e Buxheti i donatoréve — 2 milion Ieké

2 milion leké éshté kostoja e parashikuar pér té garantuar gé baza e t& dhénave publike e kualifikimeve, programeve
mésimore dhe trajnimeve t& ofruara nga ofruesit e AFP-sé té jeté e aksesueshme pér personat me aftési t& kufizuara

2.11 Garantimi i pérkthimit t& gjuhés sé& shenjave pér personat me aftési té kufizuara né mbledhjet e Komisioneve t& Vierésimit t&
Aftésisé sé Kufizuar, kur éshté e nevojshme, né ményré o€ ata t& mund t& marrin pjesé né procedura

o Buxhetii shtetit — Nuk ka buxhet
o Buxhetii donatoréve — 90 000 Ieké

Pér periudhén njé viegare, ka nevojé pér 30 dité pune pér shirytézimin e pérkthyesve t€ gjuhés sé shenjave pér personat me
aftési té kufizuara né mbledhjet e Komisioneve té Vierésimit t& Aftésisé sé Kufizuar. Tarifa ditore e pérkthyesit &shté 6000 Ieké.
Kostoja vjetore éshté 6000 leké * 30 dité = 180 000 leké, gé do té thoté se pér pesé vjet kostoja totale e parashikuar éshté 90
000 leke.

2.12 Informimi i personave me aftési té kufizuara pér skemén e re té vierésimit té aftésisé sé kufizuar duke pérdorur formate t&
aksesueshme

»  Buxhetii shtetit — Pa kosto
e Buxhetii donatoréve — Gdo financim shtesé do t& ndihmonte né rritjen e shtrirjes ose pérmirésimin e cilésisé sé kétij aktivitei

2.13 Garantimi g& vendimet e reja pér standardet e projekteve t& TIK t& pérfshijné elementét e aksesueshmérisé

s Buxhetii shtetit - Pa kosto
o Buxhetii donatoréve — Cdo financim shtesé do t& ndihmonte né rritjen e shtrirjes ose pérmirésimin e cilésisé sé kétij aktiviteti

3.1 Pérafrimi i legjislacionit shqiptar me vendet e BE-s&, duke béré t& mundur gé personat e shurdhér t& marrin patenté pér drejtimin
mjetit

»  Buxhetii shtetit - Pa kosto

»  Buxhetii donatoréve — 590 000 leké

Kostoja e parashikuar pér njé mbledhje njé-ditore né tryezé t& mumbullakét pér té prezantuar praktikat e mira nga BE-ja éshté
390 000 Ieké, duke pérfshiré udhétimin, akomodimin dhe shpenzimet e pérkthimit pér 1-2 eksperté té cilét mund té prezantojné
pérvojén e tyre. Kostoja pér kontraktimin e njé eksperti kombétar pér hartimin e ligjit dhe ndryshimet e VKM-sé pér Shqipériné
&shté parashikuar 10 dité pune * 20 000 leké = 200 000 leké. Rrjedhimisht, kostoja totale e késaj veprimtarie éshté 390 000
leké + 200 000 leké = 590 000 leké.
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3.2 Rritja e numrit té stafit t& Komisionerit kundér Diskriminimit dhe Avokatit t& Popullit pér t& pérmirésuar rolin monitorues né transportin
publik dhe né strehim

»  Buxhetii shtetit — 16 800 000 Ieké
Buxheti i donatoréve — Cdo financim shtesé do t& ndihmonte né rritjen e shtrirjes ose pérmirésimin e cilésisé sé kétij akiviteti

Kostoja vjetore pér njé punonjés éshté 840 000 leké. Pér 4 punonjés, kostoja vietore éshté 840 000 leké * 4 = 3 360 000 eké.
Pér pesé vite, kostoja totale e parashikuar éshté 16 800 000 leké.

3.3 Staf trajnues gé punon né transportin interurban dhe hekurudhor pér komunikimin dhe ofrimin e shérbimit gjithépérfshirés

»  Buxhetii shtetit- 3 milion leké
Buxheti i donatoréve — Cdo financim shtesé do t& ndihmonte né rritien e shtrirjes ose pérmirésimin e cilésisé sé kétij aktiviteti

Jané 300 persona gé punojné né transportin publik interurban dhe hekurudhor. Kostoja e trajnimit pér njé punonjés éshté 10
000 leké. Pér t& 300 punonjésit, kostoja e parashikuar e trajnimit éshté: 300 punonjés * 10 000 leké = 3 milion Ieké.

3.4 Rishikimi i VKM-sé ekzistuese pér rimbursimin 50% té biletave dhe transportin urban falas pér té siguruar qé t& pérfitojné té gjitha
kategorité e personave me aftési t& kufizuara

»  Buxhetii shtetit - Pa kosto
o Buxhetii donatoréve — Cdo financim shtesé do t& ndihmonte né rritjen e shtrirjes ose pérmirésimin e cilésisé sé kétij aktiviteti

3.5 Garantimi i financimit pér ofruesit e shérbimit t& transportit pér mbulimin e 50% t& ¢mimit t& biletave pér udhétarét me aftési té
kufizuara

s Buxhetii shtetit — 4 750 000 Ieké
e Buxhetii donatoréve- Pa kosto

Gmimi mesatar i njé bilete pér transportin me autobus interurban éshté 500 leké dhe 230 leké pér njé bileté treni. Eshté
pérllogaritur gé rreth 2500 udhétaré me aftési t& kufizuara kané nevojé t& pérdorin autobusin interurban dhe transportin me
tren (pér secilén). 50% e t& dy biletave éshté 380 leké. Kostoja vjetore e parashikuar pér zbritjen e gjysmés sé ¢mimit éshté:
380 1eké * 2500 persona = 950 000 Ieké. Pér pesé vite kostoja éshté: 950 000 leké * 5 vjet = 4 750 000 leké.

3.6 Rishikimi i rregulloreve pér rimbursimin e karburantit pér t& béré t& mundur qé t& pérfitojné té gjithé personat me aftési té kufizuara t&
cilét kané probleme me &vizjen, dhe z&vendésimi i kérkesave té vietra pér zhdoganimin

»  Buxhetii shtetit — Pa kosto
e Buxhetii donatoréve — Gdo financim shtesé do t& ndihmonte né rritjen e shtrirjes ose pérmirésimin e cilésisé sé kétij aktivitei
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PJESEMARRJA NE JETEN POLITIKE DHE PUBLIKE

1.1 Paragitja e axhendés sé veprimtarive kulturore né Késhillin Kombétar pér Céshtjet e Aftésisé sé Kufizuar

o Buxheti i shtetit - Pa kosto
o Buxheti i donatoréve- Pa kosto

1.2 Veprimtarité kulturore t& organizuara nga personat me aftési té kufizuara t& pérfshiré né axhendén e veprimtarive artistike/kulturore
t& Ministrisé sé Kulturés dhe institucioneve kulturore
»  Buxheti i shtetit - Pa kosto
»  Buxheti i donatoréve- Pa kosto

1.3 Pércaktimi i njé mase afirmuese veprimi (p.sh. kuota ose piké bonus) pér pérzgjedhjen e projekteve t& propozuara Ministrisé sé
Kulturés nga personat me aftési té kufizuara, pér dhénien e ndihmés financiare
»  Buxheti i shtetit - Pa kosto
»  Buxheti i donatoréve— Pa kosto

1.4 Financimi i t& paktén njé projekti pér promovimin e kulturés apo artit, t& propozuar nga njé organizaté apo artist me aftési t& kufizuara

e Buxhetii shtetit — 10 milion leké (2 milion Ieké pér ¢do vit)
e Buxhetii donatoréve — Cdo financim shtesé do t& ndihmonte né rritjen e shtrirjes ose pérmirésimin e cilésisé sé kétij aktiviteti

2 milioné leké né vit &shté financimi minimal pér njé projekt pér promovimin e kulturés apo artit, t& propozuar nga njé
organizaté apo artist me aftési t& kufizuara. Pér té gjithé periudhén 5 viegare kostoja e parashikuar = 2 milion Ieké * 5 viet= 10
milioné leké.

1.5 Emérimi i njé personi pérgjegjés pér trajtimin e ¢do shkeljeje t& VKM-sé pér aksesin e liré t& personave me aftési t& kufizuara né
muze
»  Buxheti i shtetit - Pa kosto
»  Buxheti i donatoréve- Pa kosto
1.6 Garantimi gé fémijét me aftési té kufizuara t& marrin pjesé né nismén "Edukimi pérmes Kulturés"
»  Buxheti i shtetit - Pa kosto
»  Buxheti i donatoréve- Pa kosto
2.1 Organizimi i Olimpiadés Speciale dhe Para-Climpiadés pér personat me aftési t& kufizuara
s Buxhetii shtetit— Nuk ka buxhet
e Buxhetii donatoréve — 24 000 000 Ieké pér dy Aktivitete Olimpike té veganta

Jané planifikuar dy aktivitete gjaté periudhés sé Planit t& Veprimit (né vitin 2016 dhe 2020, pasi ato zhvillohen ¢do dy vjet). Nga
pérvoja e kaluar (p.sh. Olimpiada Speciale e zhvilluar né vitin 2012), e dimé se njé aktivitet kushton 12 000 000 leké. Pra,
buxheti total pér té dy aktivitetet &shté 24 000 000 Ieké.

2.2 Mbéshtetja e pjesémarrjes sé personave me aftési t& kufizuara né mbledhjet e Komitetit Olimpik jashté vendit

e Buxhetii shtetit- Nuk ka buxhet
e Buxhetii donatoréve — 2 500 000 Ieké

Kostoja e parashikuar pér pjesémarrjen e njé personi me aftési t& kufizuara né takimet e Komitetit Olimpik jashté vendit éshté
250 000 leké. Cdo vit mund t& mbéshteten 2 persona. Kostoja e parashikuar pér 5 vjet &shté: 250 000 Ieké * 2 persona * 5 vjet
= 2500 000 leké.

2.3 Pérfshirja e vazhdueshme e té paktén njé personi me aftési té kufizuara si anétar i Komitetit Kombétar t& Sportit

»  Buxhetii shtetit- 3 milion leké
o Buxheti i donatoréve — Cdo financim shtesé do t& ndihmonte né rritjen e shtrirjes ose pérmirésimin e cilésisé sé kétij aktiviteti
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Tarifa vjetore e financuar nga buxheti i shtetit pér njé anétar t& Komitetit Kombétar t& Sportit &shté 60 000 leké. Pér pesé vite
kostoja &shté: 60 000 leké * 5 vite = 3 milion Ieké.
2.4 Miratimi dhe rishikimi i Ligjit pér Sportet g& mundéson krijimin dhe financimin e njé federate sporti pér personat me aftési t& kufizuara
s Buxhetii shtetit - Pa kosto
»  Buxheti i donatoréve- Pa kosto
2.5 Organizimi i njé seminari duke ftuar atieté me aftési t& kufizuara pér té promovuar organizimin dhe modalitetet e financimit t&
mundésuara pérmes Ligjit pér Sportet

s Buxhetii shtetit — 500 000 leké
e Buxhetii donatoréve — Cdo financim shtesé do t& ndihmonte né rritien e shtrirjes ose pérmirésimin e cilésisé sé kétij aktiviteti

Kostoja e parashikuar e njé seminari me 50 pjesémarrés (atleté me aftési té kufizuara) &shté 100 000 leké. Pér pesé seminare
té organizuara ¢do vit deri né vitin 2020 kostoja &shté 500 000 leké.
2.6 Mbéshtetje e vazhdueshme pér punén e federatave té sportit qé zbatojné projekte me atieté me aftési té kufizuara
»  Buxhetii shtetit- 20 milion leké
e Buxheti i donatoréve — Cdo financim shtesé do t& ndihmonte né rritjen e shtrirjes ose pérmirésimin e cilésisé sé kétij aktiviteti

Ndihma financiare vjetore gé parashikohet t'i jepet federatés sé re té personave me aftési t& kufizuara éshté 4 milion leké. Pér
té pesta vitet shuma éshté 20 milioné |eké.
2.7 Sigurimi i vazhdueshém i rehabilitimit pér atietét profesionisté me aftési t& kufizuara
»  Buxhetii shtetit- 3 milion leké
o Buxheti i donatoréve — Cdo financim shtesé do t& ndihmonte né rritjen e shtrirjes ose pérmirésimin e cilésisé sé kétij aktiviteti

Kostoja vjetore e parashikuar pér rehabilitimin e njé aleti profesionist me aftési t& kufizuara éshté 200 000 Ieké. Eshté
parashikuar & njé total prej 15 atietésh me aftési t& kufizuara do té pérdorin kété shérbim nga viti 2016 deri né 2020.
Rriedhimisht, buxheti né total &shté péraférsisht 15 atleté * 200 000 leké = 3 000 000 leké.

2.8 Trajnimi dhe specializimi i mésuesve t& edukimit fizik pér punén me fémijét me aftési té kufizuara
s Buxhetii shtetit — 10 500 000 leké

e Buxhetii donatoréve — Gdo financim shtesé do t& ndihmonte né rritjen e shtrirjes ose pérmirésimin e cilésisé sé kétij aktivitei

Jané rreth 700 mésues té edukimit fizik né & gjithé vendin. Kostoja e parashikuar pér trajnimin e njé mésuesi éshté 15 000
leké. Kostoja e parashikuar pér trajnimin e té gjithé mésuesve &shté: 15 000 Ieké * 700 mésues = 10 500 000 leké.

3.1 Realizimi i fushatave ndérgjegjésuese pér t& nxitur pjesémarrjen e personave me aftési té kufizuar né procesin e votimit
»  Buxhetii shtetit — 1 milionleké

e Buxhetii donatoréve — Gdo financim shtesé do t& ndihmonte né rritjen e shtrirjes ose pérmirésimin e cilésisé sé kétij aktivitei

Kjo veprimtari pérfshin prodhimin dhe transmetimin e njé video pér zgjedhjet e pérgjithshme té vitit 2017 dhe njé tjetér video
pér zgjedhjet lokale té vitit 2018, me gélim nxitien e pjesémarrjes sé personave me aftési t& kufizuara né votime. Njé sasi e
vogél fondesh duhet t& rezervohet edhe pér prodhimin e posterave dhe fletépalosjeve. Kostoja totale parashikohet té jeté 1
milioné leké pér periudhén pesé viegare.

3.2 Ngritja e kapaciteteve t& personave me aftési t& kufizuara si vézhgues dhe inspektoré rajonal gjaté zgjedhjeve

»  Buxhetii shtetit — 360 000 leké
o Buxhetii donatoréve — Gdo financim shtesé do t& ndihmonte né rritjen e shtrirjes ose pérmirésimin e cilésisé sé kétij aktivitei
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Kostoja e parashikuar pér trajnimin e t& paktén 12 personave me aftési t& kufizuara pér t& shérbyer si vézhgues né zgjedhje
&shté 10 000 leké pér person. Pér té gjithé kéta 12 persona, kostoja e trajnimit &shté 120 000 leké. Pér maksimumi 3 zgjedhje
{vendore dhe gendrore), kostoja &shté 360 000 Ieké.

3.3 Pérmirésimi i ligjit pér transmetimin né komunitet né ményré gé gjuha e shenjave té kérkohet né ményré specifike

e Buxhetii shtetit - Pa kosto
e Buxhetii donatoréve- Pa kosto

3.4 Garantimi gé Shérbimi Kombétar i Rinisé dhe Qendrat Rajonale té Rinisé t& punésojné secila t& paktén njé person me aftési té
kufizuara

s Buxhetii shtetit — 2 184 000 leké
o Buxhetii donatoréve — Cdo financim shtesé do t& ndihmonte né rritjen e shtrirjes ose pérmirésimin e cilésisé sé kétij aktiviteti

Kostoja vjetore pér njé punonjés éshté 840 000 leké. Té supozojmé se personat me aftési té kufizuara do t& punésohen gjaté
dy viteve & fundit t& kétij plani (2019-2020), kostoja totale e parashikuar pér t& 13 punonjésit me aftési té kufizuara (njé né
MMSR dhe 12 né ¢do gendér rajonale rinore) &shté: 840 000 leké * 13 persona * 2 vjet = 2 184 000 |eké.

3.5 Pérmirésimi i kodit zgjedhor dhe procedurave administrative pér t& siguruar akses né procesin e votimit pér personat me aftési té
kufizuara t& cilét nuk mund té dalin jashté vendbanimit t& tyre

»  Buxhetii shtetit - Pa kosto
o Buxhetii donatoréve — Cdo financim shtesé do t& ndihmonte né rritjen e shtrirjes ose pérmirésimin e cilésisé sé kétij aktiviteti

BARAZIA

1.1 Organizimi i takimeve me organizata gé pérfagésojné personat me aftési t& kufizuara pér t' informuar ato pér shérbimet e Ndihmés
Ligjore Falas (NLF) dhe kriteret e pranimit

e Buxhetii shtetit - Pa kosto
e Buxhetii donatoréve- Pa kosto

1.2 Rishikimi i Ligjit pér NLF-né& pér pérafrimin e tij me Konventén e Kombeve t& Bashkuara, me gélim ofrimin e shérbimeve mé té mira
pér personat me aftési t& kufizuara

o Buxheti i shtetit — Nuk ka buxhet
o Buxheti i donatoréve — 300 000 Ieké

Duhet t& punésohet njé ekspertligjor pér 20 dité pune me njé tarifé ditore prej aférsisht 20 000 leké, pér té kryer rishikimin e
ligit me pjesémartje (pér shembull, duke béré takime me organizatat e personave me aftési t& kufizuara dhe duke organizuar
njé takim t& pérbashkét me pérfagésuesit e qeverisé dhe shogérisé civile). Kostoja totale e parashikuar éshté: 20 dité pune *
20 000 leké = 400 000 leké.

1.3 Rritja e kapaciteteve t& anétaréve té stafit qé ofrojné ndihmé juridike falas pér té trajtuar rastet e shkeljes sé té drejtave té personave
me aftési t& kufizuara

o Buxheti i shtetit — Nuk ka buxhet
o Buxheti i donatoréve — 500 000 Ieké

Kostoja e parashikuar pér trajnimin &shté 50 000 leké pér ¢do anétar & stafit. Kostoja e parashikuar pér trajnimin e 10
ofruesve té NLF/anétaréve té stafit éshté 500 000 leké.
1.4 Zhvillimi i njé fage interneti t& aksesueshme pér shérbimet e NLF-sé & ofruara nga geveria

»  Buxhetii shtetit- 2 milion leké
o Buxhetii donatoréve — Cdo financim shtesé do t& ndihmonte né rritjen e shtrirjes ose pérmirésimin e cilésisé sé kétij akfiviteti

Kostoja e parashikuar pér t& kontraktuar njé projektues té fages sé internetit, i cili do t& zhvillojé njé fage interneti té
aksesueshme me disa fage ku pérshkruhen shérbimet e NLF-s&, vendet dhe t& dhénat e kontaktit, dokumentet ligjore dhe
strategjike, si dhe formularét e nevojshém, éshté 2 milioné leké. Kétu pérfshihen edhe opsionet e pamjes me shkronja me
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madhési t& ndryshme dhe me kontrast té larté, duke garantuar gé i gjithé teksti, menyté pérbérése dhe formularét té jené té
lexueshém pér softuerin lexues dhe aplikimin e standardeve té tiera t& aksesueshmérisé (e gjeni né:
https:/iwww.w3. ora/standards/webdesign/accessibility).

2.1 Hartimi i legjislacionit g& njeh kapacitetin juridik t& personave me aftési t& kufizuara

o Buxheti i shtetit — Nuk ka buxhet
e Buxheti i donatoréve — 2 000 000 leké

Duhet t& kontraktohet njé ekspert ligjor i huaj dhe njé vendas me 25 dité pune secili, pér t& béré kérkime dhe pér t& hartuar
legjislacionin e ri gé njeh kapacitetin juridik t& personave me aftési té kufizuara. Kostoja totale e parashikuar: 25 dité pune * 20
000 leké + 25 dité pune * 60 000 Ieké = 2 000 000 leké.

2.2 Mlerésimi i situatés sé fémijéve me aftési té kufizuara né lidhje me kapacitetin juridik pér t& vepruar.

o Buxheti i shtetit — Nuk ka buxhet
e Buxheti i donatoréve — 2 000 000 leké

Duhet té kontraktohet njé ekspert ligjor i huaj dhe njé vendas me 25 dité pune secili, pér t& kryer studime pér situatén e
fémijéve me aftési t& kufizuara né lidhje me kapacitetin juridik t& tyre pér t& vepruar. Kostoja totale e parashikuar: 25 dité pune
*20 000 leké + 25 dité pune * 60 000 leké = 2 000 000 leké.

2.3 Dérgimi i njé kérkese né Ministriné e Drejtésisé pér identifikimin e praktikave té mira dhe zhvillimin e udhézimeve pér vendimmarrjen
e mbéshtetur (si bazé pér VKM-né mé voné)

»  Buxheti i shtetit - Pa kosto

»  Buxheti i donatoréve- Pa kosto
2.4 Shayrtimi i praktikave t& mira dhe zhvillimi i udhézimeve pér procesin e vendimmarrjes s& mbéshtetur (si bazé pér VKM-né mé voné)

o Buxheti i shtetit — Nuk ka buxhet
o Buxheti i donatoréve — 1875 000 Ieké

Duhet t& kontraktohet njé ekspert ligjor i huaj dhe njé vendas me 25 dité pune secili, pér t& kryer studime pér situatén e
fémijéve me aftési té kufizuara né lidhje me kapacitetin juridik t& tyre pér té vepruar. Kostoja totale e parashikuar: 25 dité pune
* 15000 leké + 25 dité pune * 60 000 leké = 1 875 000 leké.

2.5 Trajnimi i népunésve né té gjitha institucionet e drejtésisé lidhur me Konventén pér t& Drejtat e Personave me Aftési t& Kufizuara

e Buxhetii shtetit — Nuk ka buxhet
o Buxhetii donatoréve — 5000 000 leké

Kostoja e parashikuar pér trajnimin &shté 50 000 leké pér ¢do anétar té stafit. Kostoja e pérllogaritur pér trajnimin € 100
népunésve nga lloje t& ndryshme institucionesh té drejtésisé nga i gjithé vendi &shté 5 000 000 |eké (preferohet gé trajnimi t&
béhet me 15-20 pjesémarrés pér ¢do seminar).

2.6 Ndryshimi i KMK-s& né ményré qé procedurat pér ti hequr njé personi kapacitetin pér t& vepruar t& béhet me gjykimin e dy paléve
dhe gé personi né fjalé té keté statusin procedural té t& pandehurit

o Buxheti i shtetit — Nuk ka buxhet
e Buxhetii donatoréve- 400 000 Ieké

Duhet t& punésohet njé ekspert ligjor pér 20 dité pune me njé tarifé ditore prej aférsisht 20 0001eké, pér té kryer rishikimin e
ligjit me pjesémarrje (pér shembull, duke béré takime me organizatat e personave me aftési té kufizuara dhe duke organizuar
njé takim t& pérbashkét me pérfagésuesit e geverisé dhe shogérisé civile). Kostoja totale e parashikuar éshté: 20 dité pune *
20000 leké = 400 000 leké.

3.1 Zhvillimi i njé Plani Veprimi pér zbatimin e Ligjit pér Shéndetin Mendor, i cili do té krijojé Iehtésira pér trajtimin e shéndetit mendor t&
urdhéruar nga gjykata, si pacienté dhe jo si t& burgosur

Buxheti i shtetit — Nuk ka buxhet
Buxheti i donatoréve — 1200 000 leké
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Duhet t& kontraktohen 2 eksperté me 30 dité pune secili me tarifé ditore 20 000 [eké pér t& zhvilluar Planin e Veprimit pér
zbatimin e Ligjit pér Shéndetin Mendor. Kostoja e parashikuar pér zhvillimin e Planit t& Veprimit &shté: 2 eksperté * 30 dité
pune secili * 20 000 Ieké = 1 200 000 |eké.

3.2 Nénshkrimi i nj¢ memorandumi mirékuptimi me Ministriné e Shéndetésisé ku t& pérshkruhen pérgjegjésité pér ofrimin e trajtimit dhe
kushteve t& pérshtatshme té jetesés pér té burgosurit me aftési t& kufizuara

o Buxheti i shtetit - Pa kosto
o Buxheti i donatoréve- Pa kosto

3.3 Kryerja e njé llogaritieje t& kostos pér ndértimin e njé ambienti t& ri brenda institucionit té veganté shéndetésor "Néné Tereza" ku
mund t& transferohen t& burgosur nga burgu i Zaharias né Krujé.

o Buxheti i shtetit — Nuk ka buxhet
o Buxheti i donatoréve - 1200 000 leké

Duhet t& kontraktohen 2 eksperté me 30 dité pune secili, me tarifé ditore 20 000 LEK, me qélim kryerjen e njé llogaritieje
kostoje pér ndértimin e njé ambienti té ri brenda institucionit t& veganté shéndetésor, ku mund té transferohen t& burgosur nga
burgu i Zaharias né Krujé Kostoja totale e parashikuar e vierésimit éshté: 2 eksperté * 30 dité pune secili * 15 000 leké = 1 200
000 leke.

3.4 Zhvillimi i njé plani dhe sigurimi i financimit pér ndértimin e njé ambienti té ri brenda institucionit t& veganté shéndetésor "Néné
Tereza", ku mund té transferohen t& burgosur nga burgu i Zaharias né Krujé.

o Buxheti i shtetit — Nuk ka buxhet
o Buxheti i donatoréve - 1 350 000 leké

Duhet t& kontraktohen 2 eksperté me 30 dité pune secili, me tarifé ditore 20 000 LEK, me qélim zhvillimin e njé plani pér
ndértimin e njé ambienti té ri brenda institucionit t& veganté shéndetésor, ku mund t& transferohen té burgosur nga burgu i
Zaharias né Krujé. Kostoja totale e parashikuar e planeve t& ndértimit éshté: 3 eksperté * 30 dité pune secili * 20 000 leké = 1
800 000 leke.

3.5 Vendosja e njé psikiatri né ¢do institucion penitenciar, ku duhet t& menaxhohet dhe administrohet mjekimi pér t& (para) burgosur me
aftési té kufizuara.

Buxheti i shtetit— 60 milion Ieké
Buxheti i donatoréve- Pa kosto

Eshté e nevojshme gé té vendosen 10 psikiatér né ¢do institucion penitenciar, ku duhet t& menaxhohet dhe administrohet
mjekimi pér té (para) burgosur me aftési té kufizuara. Kostoja vjetore pér njé psikiatér &shté 1 200 000 Ieké. Kostoja totale e
parashikuar pér pesé vite pér 10 psikiatér éshté 60 milioné leké.

PUNESIMI DHE ARSIMI E FORMIMI PROFESIONAL (AFP)
1.1 Krijimi i kushteve té mjaftueshme pér Qendrat e AFP-sé pér pjesémarrje té personave me aftési té kufizuara, duke pérfshiré mjetet
e komunikimit dhe informimit dhe pérshtatjet arkitekturore.

e Buxhetii shtetit — Nuk ka buxhet
o Buxhetii donatoréve — 11 milion Ieké
Kostoja e parashikuar pér krijimin e kushteve té mjaftueshme pér pjesémarrie t& personave me aftési té kufizuara, duke

pérfshiré mjetet e komunikimit dhe informimit dhe pérshtatjet arkitekturore né njé gendér AFP-je, &shté rreth 1 600 000 leké.
Pér té shtaté gendrat e formimit profesional, kostoja totale e llogaritur éshté mmeth 11 milion Ieké.

1.2 Trajnimi i mésuesve dhe instruktoréve t& formimit profesional pér mésimdhénien ndaj personave me aftési té kufizuara (si pjesé e
grupeve & shogérisé dhe né grupe té veganta, kur éshté e nevojshme)

»  Buxhetii shtetit — 6 300 000 Ieké
o Buxhetii donatoréve — Cdo financim shtesé do t& ndihmonte né rritjen e shtrirjes ose pérmirésimin e cilésisé sé kétij aktiviteti
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Kostoja e parashikuar pér trajnimin e njé mésuesi &shté 50 000 leké. Né total ka 42 shkdla dhe gendra profesionale. Deri né
fund té vitit 2020 planifikohet trajnimi i tre mésuesve né secilin institucion. Kostoja totale e parashikuar = 42 shkolla * 3 mésues
pér shkollé * 50 000 Ieké = 6 300 000 leké.

1.3 Vazhdimi i ofrimit t& kurseve falas t& formimit profesional pér persona me aftési té kufizuara

Buxheti i shtetit —11 340 000 leké
Buxheti i donatoréve — Cdo financim shtesé do t& ndihmonte né rritjen e shtrirjes ose pérmirésimin e cilésisé sé kétij akfiviteti

Deri né fund té vitit 2015 planifikojmé ofrimin e trajnimeve pér 113 persona me aftési t& kufizuara.
N& vitet e ardhshme synojmé t& kemi njé rritje vjetore 10% pér arritien e rezultateve t& méposhtme:

2016 = 124 persona me aftési té kufizuara té trajnuar
2017 = 136 persona me aftési té kufizuara té trajnuar
2018 = 150 persona me aftési t& kufizuara & trajnuar
2019 = 165 persona me aftési té kufizuara té trajnuar
2020 = 181 persona me aftési t& kufizuara té trajnuar.

N& total pér pesé vjet, pritet ofrimi i trajnimeve pér 756 persona me aftési t& kufizuara.

Kostoja pér trajnimin e njé personi &shté 15 000 leké. Kostoja totale e parashikuar pér pesé vite éshté: 15 000 leké * 756
persona me aftési té kufizuara = 11 340 000 Ieké.

1.4 Pérmirésimi i gamés sé kurseve té formimit profesional, me géllim nxitjen e punésimit t& t& gjithé pérfituesve, duke pérfshiré persona
me aftési t& kufizuara.

Buxheti i shtetit — Pa kosto
Buxheti i donatoréve — Cdo financim shtesé do t& ndihmonte né rritien e shtrirjes ose pérmirésimin e cilésisé sé kétij aktiviteti

1.5 Mbéshtetja e pjesémarrjes sé personave me aftési té kufizuara né kurset e AFP-sé

Buxheti i shtetit — 3 492 360 leké
Buxheti i donatoréve — Cdo financim shtesé do t& ndihmonte né rritien e shtrirjes ose pérmirésimin e cilésisé sé kétij akfiviteti

6 356 leké éshté bursa mujore pér person. Cdo vit (9 muaj) ka 10 persona me aftési t& kufizuara g& marrin pjesé né kurset e
AFP-sé. Kostoja vjetore éshté: 10 persona * 9 muaj * 6356 leké = 572 040 eké.

Pér vitin 2016, kostoja e parashikuar &shté 572 040 Ieké;

Pér vitin 2017, kostoja e parashikuar &shté 629 244 |eké ose 10% mé shumé se né vitin 2016;
Pér vitin 2018, kostoja e parashikuar &shté 692 168 Ieké ose 10% mé shumé se né vitin 2017,
Pér vitin 2019, kostoja e parashikuar &shté 761 385 Ieké ose 10% mé shumé se né vitin 2018;

Pér vitin 2020, kostoja e parashikuar &shté 837 523 Ieké ose 10% mé shumé se né vitin 2019;

Kostoja totale pér t& pesta vitet éshté: 3 492 360 Ieké.

1.6 Ofrimi i pajisjeve té mjaftueshme profesionale pér persona me aftési & kufizuara, té cilét pérfundojné njé kurs AFP4e dhe krijojné
biznesin e tyre.

Buxheti i shtetit — 1750 000 leké
Buxheti i donatoréve — Cdo financim shtesé do t& ndihmonte né rritien e shtrirjes ose pérmirésimin e cilésisé sé kétij aktiviteti

Kostoja e pajisjeve personale pér person éshté rreth 35 000 leké. Pér pesé viet planifikohet gé 50 persona me aftési té
kufizuara do t& pérfitojné nga kjo masé. Kostoja e parashikuar éshté 35 000 Ieké * 50 pérfitues = 1 750 000 |eké.

1.7 Pérmirésimi i kuadrit ligjor népérmjet hartimit t& njé ligji t& veganté, me fokus aftésimin, rehabilitimin dhe punésimin e personave me
aftési té kufizuara.

Buxheti i shtetit — Pa kosto
Buxheti i donatoréve- Pa kosto




image100.jpg
1.8 Zhvillimi i standardeve pér shérbimin e rehabilitimit profesional, duke pérfshiré standarde specifike pér aksesueshméri né shérbime.

o Buxhetii shtetit — Nuk ka buxhet
e Buxhetii donatoréve — 800 000 leké

Duhet t& kontraktohet njé ekspert pér 40 dité pune, me qéllim zhvillimin e standardeve. Kostoja e parashikuar éshté: 20 000
leké * 40 dité pune = 800 000 leké.

2.1 Vazhdimi i mbéshtetjes sé pjesémarrjes t& personave me aftési té kufizuara né programet e nxitjes sé punésimit (PNP)

s  Buxhetii shtetit — 18 550 000 Ieké

o Buxhetii donatoréve — Cdo financim shtesé do t& ndihmonte né rritjen e shtrirjes ose pérmirésimin e cilésisé sé kétij aktivitei
Kostoja e pjesémarries sé njé personi me aftési t& kufizuar né PNP &shté 350 000 Ieké. 35 persona me aftési t& kufizuara
morén pjesé né kété program né vitin 2015. Ne presim t& kemi njé rriie 10% ¢do vit, g& do té thoté njé rritie me rreth 50% deri
né fund té vitit 2020. Rrjedhimisht, pritet q& 53 persona me aftési t& kufizuara t& marrin pjesé né PNP deri né fund té vitit 2020.
Kostoja e parashikuar pér t& gjithé kéta pjesémarrés éshté: 53 persona me aftési t& kufizuara* 350 000 leké/person =18 550
000 leke.

2.2 Gdo vit, organizimi i prezantimeve né universitete dhe ftesa pér té gjithé studentét me aftési t& kufizuara pér nxitjen e praktikave
profesionale dhe programeve t& praktikave profesionale (shihni dy aktivitetet vijuese pér detaje).

o Buxhetii shtetit - Pa kosto
e Buxhetii donatoréve- Pa kosto

2.3 Kontaktimi i punédhénésve t& sektorit privat dhe t& gjitha ministrive té& linjés pér identifikimin e vendosjeve pér t& diplomuarit
universitaré me aftési t& kufizuara brenda programit t& praktikave profesionale (deri gjashté muaj, duke pérfshiré njé€ kompensim té vogél
mujor).

Buxheti i shtetit — 990 000 leké

Buxheti i donatoréve — Cdo financim shtesé do t& ndihmonte né rritjen e shtrirjes ose pérmirésimin e cilésisé sé kétij aktiviteti

6600 |eké &shté kompensimi mujor pér person né kété skemé vendosjeje. Gdo vit priten 5 pjesémarrés me aftési té kufizuara.
Késhtu, pér vit kostoja e aktivitetit &shté: 6600 leké * 6 muaj * 5 persona me aftési té kufizuara =198 000 leké/vit. Pér pesé
vjet: 198 000 leké * 5 vjet = 990 000 leké.

2.4 Kontaktimi i punédhénésve t& sektorit privat dhe té gjitha ministrive t& linjés pér identifikimin e vendosjeve pér t€ diplomuarit
universitaré me aftési t& kufizuara brenda programit t& praktikave profesionale (3-9 muaj, pa kompensim).

e Buxhetii shtetit - Pa kosto

e Buxhetii donatoréve- Pa kosto
2.5 Pérmirésimi i programeve aktive t& tregut t& punés me ané té sigurimit t& masave mé afatgjata dhe mbéshtetjes sé buté (d.m.th.
vizita javore gjaté gjashté muajve t& paré né vendin e punés, ndérmjetésimi né rastet e problemeve).

o Buxhetii shtetit - Pa kosto

e Buxhetii donatoréve- Pa kosto
2.6 Zgjerimi i pérshkrimit t& punés t& specialistéve t& Shérbimit Kombétar t& Punésimit pér institucionalizimin e vizitave javore pér
personat e sapopunésuar me aftési té kufizuara gjaté gjashté muajve té paré.

e Buxhetii shtetit - Pa kosto

o Buxhetii donatoréve- Pa kosto
2.7 Ndryshimi i rregullores pér zbritjet tatimore pér punédhénésit, né ményré gé personat gé kontraktojné ndonjé person me aftési té
kufizuara t& jené té pranueshém (jo vetém grupe té veganta)

o Buxhetii shtetit - Pa kosto
e Buxhetii donatoréve- Pa kosto

2.8 Hartimi dhe miratimi i ligjit & lejon geveriné té japé grante pér ndérmarrjet sociale g& nxisin punésimin e personave me aftési té
kufizuara (dhe grupe té tiera né nevojé).
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s Buxhetii shtetit - Pa kosto
o Buxhetii donatoréve — Cdo financim shtesé do t& ndihmonte né rritien e shtrirjes ose pérmirésimin e cilésisé sé kétij akfiviteti

Njé grup pune pér hartimin e Ligjit pér Ndérmarrjen Sociale éshté formuar tashmé nga geveria.

2.9 Shayrtimi i shembujve t& praktikés sé miré dhe projektimi i njé programi pér mbéshtetien e ndérmarrjeve sociale qé punésojné
persona me aftési t& kufizuara (dhe grupe té tjera né nevojé).

o Buxhetii shtetit — Nuk ka buxhet
e Buxhetii donatoréve — 2 600 000 Ieké

Me géllim ofrimin e kontributeve pér grupin e punés gé po zhvillon Ligjin pér Ndérmarrjet Sociale dhe mé pas pér hartimin e
programit mbéshtetés, &shté e nevojshme rritja e ndérgjegjésimit pér shembuj té praktikés sé miré né kété fushé. Pér kété
géllim propozohet kontraktimi i njé eksperti pér kryerjen e kérkimeve dhe organizimin e njé vizite studimore né 1-2 vende té
BE-sé.

Duhet t& kontraktohet njé ekspert pér 30 dité pune pér t& punuar né bashképunim me departamentin e kujdesit social, me
géllim shayrtimin e shembujve té praktikés s& miré dhe projektimin e njé programi pér mbéshtetjen e ndérmarrjeve sociale gé
punésojné persona me aftési té kufizuara (dhe grupe té tjera né nevojé). Kostoja totale e parashikuar éshté: 30 dité pune * 20
000 leké = 600 000 leké.

Vizita studimore mund té zhvillohet, pér shembull, né Mbretériné e Bashkuar, Giermani dhefose Itali, me synimin e shayrtimit
t& mésimeve t& nxjerra dhe shembujve t& praktikés s& miré né nxitien e ndérmarrjes sociae né vende té tiera. Pérfagésues t&
organizatave té personave me aftési té kufizuara duhet gjithashtu t& marrin pjesé né vizita studimore. Buxheti i pérafért pér njé
vizité studimore njé javore me 10 pjesémarrés (5 nga geveria dhe 5 persona me aftési t& kufizuara) éshté 2 000 000 leké.

Rriedhimisht, buxheti total pér kété veprimtari éshté parashikuar né shumén 2 600 000 Ieké.

2.10 Miratimi i njé VKM-je pér pércaktimin e nivelit t& pagés sé personave me aftési t& kufizuara qé duhet t& pérjashtohen nga tatimi

e Buxhetii shtetit - Pa kosto
o Buxhetii donatoréve- Pa kosto

2.11 Rishikimi i sistemit t& ndarjes sé pérfitimeve pér t& garantuar se trajton té gjithé personat me aftési té kufizuara né ményré té
barabarté dhe né pérputhje me nevojat e tyre

o Buxhetii shtetit - Pa kosto
e Buxheti i donatoréve- Pa kosto

3.1 Pérfshirja e kritereve, objektivave dhe parimeve gé lidhen me t& drejtat e personave me aftési t& kufizuara né Garantimin e Cilésisé
& Shérbimit Kombétar t& Punésimit dhe sistemin e Menaxhimit t& Performancés

Buxheti i shtetit — Pa kosto
Buxheti i donatoréve- Pa kosto

Nuk ka kosto shtesé pér trajtimin e pérfshirjes dhe té drejtave t& personave me aftési té kufizuara pér t& marré shérbime t&
barabarta né Garantimin e Cilésisé sé Shérbimit Kombétar t& Punésimit dhe sistemet e Menaxhimit t& Performancés. Zhvillimi
i kétyre sistemeve do té mund t& mbéshtetet nga projekte té financuara nga donatoré dhe eksperté, né ményré gé ata ti
kushtojné vémendje pérfshirjes sé kétyre aspekteve dhe ftesés sé organizatave té personave me aftési t& kufizuara pér t&
marré pjesé né ndonjé konsultim ose diskutim publik.

3.2 Trajtimi i aksesit ndaj shérbimeve dhe pérfshirja e personave me aftési t& kufizuara né rekrutimin e personelit t& Shérbimit Kombétar
té Punésimit dhe planit t& zhvillimit.

Buxheti i shtetit — Pa kosto
Buxheti i donatoréve- Pa kosto

Nuk ka kosto shtesé pér trajtimin e pérfshirjes dhe té drejtat e personave né planin e zhvillimit dhe rekrutimit t& personelit t&
Shérbimit Kombétar t& Punésimit. Zhvillimi i kétij plani do t& mund t& mbéshtetet nga projekte té financuara nga donatoré dhe
eksperté, né ményré gé ata t'i kushtojné vémendje pérfshirjes sé kétyre aspekteve dhe ftesés sé organizatave té personave
me aftési t& kufizuara pér t& marré pjesé né ndonjé konsultim ose diskutim publik.
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3.3 Trajnimi i specialistéve t& Shérbimit Kombétar t& Punésimit mbi pengesat e hasura nga personat me aftési té kufizuara né tregun e
punés dhe ményrat pér kapércimin e tyre.
e Buxhetii shtetit — 10 milion leké (2 milion Ieké pér ¢do vit)
o Buxhetii donatoréve — Cdo financim shtesé do té ndihmonte né rriien e shtrirjes ose pérmirésimin e cilésisé sé kétij aktivitefi
Kostot e trajnimit 50 000 leké/person. 40 anétaré personeli t& Shérbimit Kombétar t& Punésimit * 5 vjet * 50 000 leké = 10 000
000 leké.
3.4 Pérgatitja e udhézuesit pér vierésimin e punékérkuesve me aftési té kufizuara dhe punédhénésve, me géllim ofrimin e mbéshtetjes
s& nevojshme pér punésimin e personave me aftési té kufizuara.
»  Buxhetii shtetit — Nuk ka buxhet
»  Buxheti i donatoréve— 400 000 |eké
Duhet té kontraktohet njé ekspert pér 20 dité pune me tarifé ditore 20 000 Ieké. Kostoja totale e parashikuar éshté 400 000
leke.
3.5 Realizimi i fushatave té informimit pér punékérkuesit e papuné me aftési té kufizuar
»  Buxhetii shtetit - 50 000 leké
e Buxhetii donatoréve — Gdo financim shtesé do t& ndihmonte né rritjen e shtrirjes ose pérmirésimin e cilésisé sé kétij aktiviteti

3.6 Punésimi i personave me aftési t& kufizuara si specialisté né Zyrén e Punésimit & Tiranés.
o Buxhetii shtetit - Vetém kostot e rregullta pér pagat, né varési té nivelit.
»  Buxheti i donatoréve- Pa kosto

3.7 Zgjerimi i bazés sé t& dhénave t& Shérbimit Kombétar t& Punésimit me informacion specifik pér persona me aftési t& kufizuara si
punékérkues t& papuné.

o Buxhetii shtetit — Nuk ka buxhet
e Buxheti i donatoréve- 400 000 Ieké

Duhet té kontraktohet njé ekspert Tl{e pér 20 dité pune me tarifé ditore 20 000 leké. Kostoja totale e parashikuar &shté 400
000 leke.

3.8 Zhvillimi i mjeteve t& monitorimit (listat e kontrollit, vérejtjet me paralajmérim pér punédhénésit) dhe trajnimi i punonjésve té
Inspektoratit Shtetéror t& Punés né mbaré vendin pér zbatimin e ligjit né lidhje me punésimin e personave me aftési t& kufizuara

s Buxhetii shtetit - Pa kosto

»  Buxheti i donatoréve- Pa kosto
3.9 Rishikimi i kuadrit ligior, me géllim eliminimin e pengesave dhe faktoréve t& pafavorshém pér punésimin e personave me aftési t&
kufizuara, si dhe pér nxitien e punésimit afatgjaté

e Buxhetii shtetit — Nuk ka buxhet
e Buxhetii donatoréve — 600 000 leké

Duhet té kontraktohet njé ekspert ligjor pér 30 dité pune me tarifé ditore 20 000 Ieké. Kostoja totale e parashikuar éshté 6-600
000 leké.

3.10 Kryerja e njé studimi pér pozicionin e personave me aftési t& kufizuara né tregun e punés (duke pérfshiré té dhéna sasiore mbi
shkallén e punésimit, kohézgjatien e papunésisé, sektorét e punésimit, nivelet e kualifikimit dhe faktoré té tjieré)

Buxheti i shtetit — Nuk ka buxhet
Buxheti i donatoréve — 600 000 Ieké

Duhet té kontraktohet njé ekspert kérkimor pér 30 dité pune me tarifé ditore 20 000 Ieké. Kostoja totale e parashikuar éshté
600 000 leke.

3.11 Rritja e ndérgjegjésimit népérmijet fletépal osjeve, medias viziuae dhe té shkruar rreth kuotave pér punésimin e personave me aftési
té kufizuara, ¢éshtjet e diskriminimit, shembuijt e miré t& pérfshirjes dhe akomodimit té arsyeshém

»  Buxhetii shtetit — 200 000 leké
o Buxhetii donatoréve — Cdo financim shtesé do t& ndihmonte né rritjen e shtrirjes ose pérmirésimin e cilésisé sé kétij aktiviteti
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1.1 Informimi dhe rritja e ndérgjegjésimit t& studentéve dhe prindérve pér té drejtat e barabarta t& fémijéve me aftési t& kufizuara pér
arsimim né njé sistem gjithépérfshirés.
»  Buxheti i shtetit— Nuk ka buxhet
»  Buxheti i donatoréve — 3 milion leké

1.2 Hartimi i njé manuali pér funksionimin e komisioneve multidisiplinore

e Buxhetii shtetit- Nuk ka buxhet
e Buxheti i donatoréve- 400 000 Ieké

Duhet té kontraktohet njé ekspert pér 20 dité pune. Kostoja e parashikuar &shté 20 dité pune * 20 000 leké/dité = 400 000
leke.

1.3 Trajnimi i anétaréve té komisioneve multidisiplinore né lidhje me Klasifikimin Ndérkombétar t& Funksionalitetit (ICF)

o Buxheti i shtetit — Nuk ka buxhet
o Buxheti i donatoréve - 4 200 000 leké

Brenda njé kohe té shkurtér do & krijohen 12 komisione multidisiplinore, njé pér ¢do qgark shaiptar. Gdo komision do té
pérbéhet nga shtaté anétaré. Rrjedhimisht, né nivel kombétar né kété pozicion do t& caktohen dhe trajnohen 84 anétaré (né
ményré t& vazhdueshme, mbi bazé vjetore).

Kostoja e trajnimit pér pjesémarrés éshté parashikuar né shumén 10 000 Ieké, duke pérfshiré tarifén dhe mjetet logjistike t&
trajnerit. Me njé numér t& parashikuar prej 84 pjesémarrésish, kostoja vietore e trajnimit &shté 840 000 leké ose pér pesé viet 4
200 000 leke.

1.4 Hartimi dhe zbatimi i njé programi certifikimi pér mésuesit mbéshtetés

»  Buxhetii shtetit- Pa kosto

e Buxhetii donatoréve — Cdo financim shtesé do t& ndihmonte né rritjen e shtrirjes ose pérmirésimin e cilésisé sé kétij aktiviteti
1.5 Rekrutimi i mésuesve mbéshtetés shtesé pér plotésimin e nevojave té fémijéve me aftési t& kufizuara

»  Buxheti i shtetit — 486 milion leké
o Buxheti i donatoréve — Gdo financim shtesé do t& ndihmonte né rritien e shiriies ose pérmirésimin e cilésisé sé kétij aktiviteti

648 000 leké &shté paga vjetore pér njé mésues mbéshtetés. Kostoja e parashikuar pér 150 mésuesit pér pesé vjet éshté:
648 000 leké /mésues * 150 mésues * 5 vjet = 486 milion leké.
1.6 Trajnimi né ményré t& vazhdueshme i mésuesve mbéshtetés pér arsimin e fémijéve me aftési & kufizuara, né bashképunim me
gendra burimore (shkalla t& posagme)

o Buxhetii shtetit — 2 250 000 leké
e Buxheti i Donatoréve - Cdo financim shtesé do té ndihmonte pér rritjen e shkallés ose pérmirésimin e

cilésisé sé kétij aktiviteti (pér shembull, duke mundésuar zhvillimin e pérvitshém té trajnimit dhe jo
vetém njé heré)

Kostoja e parashikuar pér trajnimin e njé mésuesi &shté 15 000 leké. Kostoja pér trajnimin e 150 mésuesve mbéshtetés t&
planifikuar gjaté periudhés 2016-2020 éshté 15 000 Ieké * 150 mésues = 2 250 000 leké.

1.7 Nénshkrimi i njé Memorandumi Bashképunimi ndérmjet MMSR, MASH, MI, MSH dhe shogatave té personave me aftési t& kufizuara,
me synimin pér ti siguruar arsimim ¢do fémije me aftési t& kufizuar

e Buxheti i shtetit - Pa kosto
e Buxheti i donatoréve- Pa kosto

1.8 Hartimi i planeve individuale mésimore pér ¢do fémijé me aftési té& kufizuar
»  Buxheti i shtetit - Pa kosto
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o Buxheti i donatoréve — Gdo financim shtesé do t& ndihmonte né rritien e shiriries ose pérmirésimin e cilésisé sé kétij aktiviteti

1.9 Pérditésimi i bazés sé t& dhénave t& fémijéve me aftési té kufizuara, sipas gjinisé, tipit t& aftésisé sé kufizuar, tipit t& shérbimit
mbéshtetés t& nevojshém dhe grupmoshés.

»  Buxheti i shtetit — Pa kosto
o Buxheti i donatoréve — Gdo financim shtesé do t& ndihmonte né rritien e shiriies ose pérmirésimin e cilésisé sé kétij aktiviteti
1.10 Ofrimi i transportit falas pér fémijét me aftési té kufizuara nga shtépia e tyre deri né institucionin arsimor
Nuk ka statistika pér numrin e fémijéve qé kané pérfituar transport falas pér né shkollé. Kostoja totale do té llogaritet pasi té
jené nxjerré statistikat. Kostoja vjetore pér njé fémijé me aftési t& kufizuara g pérfiton transportin falas &shté 15 700 leké.
1.11 Nevoja pér burime didaktike pér arsimin e té gjitha kategorive t& personave me aftési t& kufizuara né sistemin e pérgjithshém té
vlerésuar dhe materialin e pérgatitur.

o Buxheti i shtetit — Nuk ka buxhet
o Buxheti i donatoréve - 600 000 Ieké

Nuk ka buxhet shtetéror pér kété veprimtari Duhet t& kontraktohet njé ekspert pér 30 dité pune. Kostoja e parashikuar &shté:
20 000 leké/dité * 30 dité pune = 600 000 leké.

2.1 Brenda shkollave t& posagme, krijimi i ambienteve té veganta dhe programit mésimor, né ményré gé ato t& mund t& pérdoren si
gendra burimore pér mésuesit dhe ndihmés mésuesit e sistemit t& pérgjithshém, té cilét do t& punojné me fémijét me aftési t& kufizuara.

»  Buxheti i shtetit— 2 milion leké
o Buxheti i donatoréve — Gdo financim shtesé do t& ndihmonte né rritien e shirirjes ose pérmirésimin e cilésisé sé kétij aktiviteti

Kostoja e parashikuar pér krijimin e ambienteve té veganta dhe programin mésimor né njé shkollé t& posagme éshté rreth 330
000 leke

Pér té gjashté shkdllat e posagme, kostoja e parashikuar pér kété veprimtari arrin rreth 2 milioné leké.
2.2 Trajnimi dhe certifikimi i fizioterapistéve dhe persondlit tietér né gendrat burimore (shkdlat e posagme), né ményré gé ata t& mund té
veprojné si trajneré

s  Buxheti i shtetit — 500 000 leké
e Buxheti i donatoréve — Gdo financim shtesé do t& ndihmonte né rritien e shiriies ose pérmirésimin e cilésisé sé kétij aktiviteti

Ka 40 fizioterapisté, duke pérfshiré personel tietér né gjashté shkollat e posagme. Kostoja e parashikuar e trajnimit éshté 12
500 leké pér fizioterapist. Pér 40 fizioterapistét dhe persondlin tjetér, kostoja e trajnimit &shté: 12 500 Ieké* 40 persona = 500
000 leke.

2.3 Ncértimi i infrastrukturés s& mésimdhénies dhe materialit didaktik né gendrat burimore

o Buxheti i shtetit — Nuk ka buxhet
e Buxheti i donatoréve- 6,6 milion leké

500 000 leké &shté kostoja e njé laboratori; 600 000 leké éshté kostoja e njé printeri pér alfabetin Braille (Brejl). Pér 6 shkollat
e posagme kostoja e parashikuar &shté 6,6 milion leké.

2.4 Pérgatitia e publikimeve pér specialisté dhe prindér t& fémijéve me aftési té kufizuara
»  Buxheti i shtetit — Nuk ka buxhet
»  Buxheti i donatoréve — 600 000 leké
2.5 Hartimi i metodologjisé pér funksionimin e shkollave t& posagme si gendra burimore

Buxheti i shtetit — Nuk ka buxhet
Buxheti i donatoréve — 600 000 leké

Duhet t& kontraktohet njé ekspert pér 30 dité pune. Kostoja e parashikuar e aktivitetit éshté: 30 dité pune * 20 000 leké = 600
000 leke.
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2.6 Pérdorimi i Institutit t& Nxénésve gé nuk Dégjojné si gqendér burimore, trajnimi i mésuesve dhe ndihmés mésuesve té sistemit t&
pérgjithshém né gjuhén e shenjave

o Buxheti i shtetit — Nuk ka buxhet
o Buxheti i donatoréve - 18 300 000 Ieké

Shqipéria ka 61 bashki. Gjaté pesé vietéve té kétij plani veprimi, 122 mésues do t& pérfitojné trajnim bazé dhe t& avancuar.
Kostoja e parashikuar e kéti lloji t& vecanté trajnimi pér mésues &shté 150 000 Ieké. Kostoja totale e parashikuar éshté: 150
000 leké * 122 mésues = 18 300 000 Ieké.

KUJDESI SOCIAL

1.1 Rishikimi i kuadritligjor (Ligji nr. 9355 pér ndihmén dhe shérbimet shogérore) né pérputhje me skemén e re té vierésimit té aftésisé
sé kufizuar

o Buxhetii shtetit - Pa kosto
e Buxhetii donatoréve- Pa kosto

1.2 Rishikimi i kritereve té pranimit pér pagesat pér fémijé dhe té mritur me aftési t& kufizuara, me géllim garantimin se ato reflektojné
aftésité dhe nevojat e tyre.

o Buxhetii shtetit - Pa kosto
o Buxhetii donatoréve- Pa kosto

1.3 Trajnimi i personglit t& shérbimit shogéror pér vierésimin e aftésisé sé kufizuar, duke pérfshiré ofrimin e shérbimit bazé né gjuhén e
shenjave

»  Buxheti i shtetit— 1 milion leké
o Buxheti i donatoréve — Gdo financim shtesé do t& ndihmonte né rritien e shiriies ose pérmirésimin e cilésisé sé kétij aktiviteti

Kostoja e parashikuar e trajnimit &shté 10 000 Ieké pér pjesémarrés. Njéqgind persona duhet té trajnohen né té gjithé
Shajipériné. Rriedhimisht, kostoja totale e parashikuar éshté 1 milion Ieké.

1.4 Hartimi i njé programi pér kudifikimin e asistentéve personalé t& personave me aftési t€ kufizuara

o Buxhetii shtetit — Nuk ka buxhet
e Buxhetii donatoréve — 600 000 leké

Duhet t& kontraktohet njé ekspert pér 30 dité pune me 20 000 leké/ dité pér hartimin e njé programi pér kualifikimin e
asistentéve personalé té personave me aftési té kufizuara. Rrjedhimisht, kostoja totale e parashikuar éshté 600 000 leké.

2.1 Kryerja e njé studimi kombétar pér nevojat e personave me aftési t& kufizuara (d.m.th. sa t& kénaqur jané me shérbimet dhe ofruesit
aktualé, nevojat pérlloje té reja t& shérbimeve)

o Buxhetii shtetit — Nuk ka buxhet
e Buxhetii donatoréve — 7 600 000 Ieké

Ky aktivitet kérkon kontraktimin e njé eksperti t& metodologjisé sé sondazhit dhe njé organizate té personave me aftési té
kufizuara, me géllim kryerjen e njé studimi kombétar pér nevojat e personave me aftési t€ kufizuara (d.m.th sa t& k&naqur jané
me shérbimet dhe ofruesit aktualé, nevojat pér lloje té reja shérbimesh). Eksperti i metodologjisé s& sondazhit do té duhen 30
dité pune me 20 000 leké né dité dhe organizata do té kérkojé 7 milioné leké pér kontraktimin dhe trajnimin e anketuesve
(duke pérfshiré personat me aftési t& kufizuara) né pjesé té ndryshme t& vendit. Kostoja totale &shté 7 600 000 leké.

2.2 Riorganizimi i shérbimeve komunitare dhe rezidenciale me ané t&: i) Krijimit t& gendrave té reja rezidenciale; ii) Sigurimit t& zhvillimit
té vazhdueshém profesional pér personelin; iii) Krijimit t& sistemit t& referimit dhe menaxhimit t& ¢éshtjeve pér shérbime publike dhe
jopublike sociale né nivel kombétar

o Buxhetii shtetit — 40 milion leké
o Buxhetii donatoréve- 1 milion leké
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Kostoja e krijimit t& njé gendre rezidenciale &shté 20 milioné Ieké (pa ndértimin e njé godine té re-njésia e qeverisjes vendore
duhet t& alokojé njé prej pronave té saj t& papérdorura & mund té rinovohen dhe pérshtaten). Pér dy gendra, kostoja éshté 40
milioné leké qé duhet t& sigurohet nga buxheti i shtetit.

Kostoja e trajnimit pér 100 anétaré personeli éshté: 10 000 |eké pér person * 100 anétaré personeli = 1 milion lek gé duhet té
ofrohen nga donatoré.

2.3 Vazhdimi i ofrimit t& pagesave progresive i bazuar né nevojat e personave me aftési té kufizuara dhe né pérputhje me vendimet e
komisioneve pér vierésimin e aftésisé sé kufizuar

e Buxheti i shtetit— Nuk ka kosto shtesé (kjo éshté pjesé e buxhetit t& geverisé dhe pagesave automatike té béra pér
personat me aftési t& kufizuara

»  Buxheti i donatoréve- Pa kosto
Né& vitin 2015 buxheti pér pagesat e kryera né pérputhje me vendimin e komisioneve pér vierésimin e aftésisé sé kufizuar ariti
shumén 1.8 milioné leké. Megjithaté, kjo shumé nuk renditet né matricén e Planit t& Veprimit pasi éshté pjesé e burimeve t&
rregullta t& geverisé dhe pditikés gé thjesht do t& ndiget.

2.4 Kontralli i cilésisé sé ofrimit t& shérbimeve sociale pér pajtueshméri me standardet e zbatueshme

o Buxheti i shtetit - Pa kosto
o Buxheti i donatoréve- Pa kosto

2.5 Trajnimi i administratoréve socialé dhe persondlit t& Shérbimeve Sociale Shtetérore pér ofrimin e shérbimeve sociale cilésore

o Buxheti i shtetit — Pa kosto (kjo mund té integrohet né trajnimet e rregullta)
o Buxheti i donatoréve- ¢do financim shtesé do t& ndihmonte né rritjen e shkallés ose pérmirésimin e cilésisé sé kétij aktiviteti
(pér shembull pér zhvillimin e programit mésimor)

2.6 Rimbursimi i pajisjeve sanitare dhe higjienike pér & gjithé personat me aftési & kufizuara qé i kérkojné

o Buxhetii shtetit- Nuk ka kosto shtesé (kjo &shté pjesé e buxhetit t& geverisé dhe pagesave automatike t& béra pér
personat me aftési té kufizuara)
»  Buxheti i donatoréve- Pa kosto

Kostoja e njé pakete sanitare dhe higjienike &shté 180 000 lekévit (15 000 lek&/muaj). Cdo vit ka rreth 2500 persona me aftési
té kufizuara g& kané nevojé pér kété paketé. Kostoja totale e kétij aktiviteti €shté: 180 000 lekéhvit* 2500 pérfitues * 5 vjet = 2
250 000 000 leké. Megijithaté, kjo shumé nuk renditet né matricén e Planit t& Veprimit pasi &shté pjesé e burimeve té megullta
té geverisé dhe politikés & thjesht do t& ndiget.

2.7 Pérgatitja e njé programi trajnimi dhe gertifikimi pér Qenté pér té Verbrit/ Qenté Ndihmés pér Personat me Aftési t& Kufizuara bazuar
né shembuj t& praktikés s& miré né rajon (dérgimi trajneréve pér certifikim né njé vend té afért- mundésisht né Slloveni, pérkthimi i
programeve mésimore, identifikimi dhe rinovimi i njé ambienti trajnimi pér genté)

o Buxheti i shtetit — Nuk ka buxhet
o Buxheti i donatoréve — 10 milion leké

Ky aktivitet duhet té pérfshijé identifikimin e dy trajneréve t& mundshém t& genve né Shqipéri dhe trajnimin dhe gertifikimin e
tyre né njé vend té afért, mundésisht né Slioveni ku ekziston tashmé ky shérbim (programi i trajnimit zgjat disa javé). Né t&
njéjtén kohé geveria duhet té identifikojé njé ambient trajnimi g& mund € pajiset dhe pérshtatet ndaj nevojave & genve dhe
pronaréve té tyre té rinj. Pasi trajnerét t& gertifikohen jashté vendit, ata do t& duhet t& pérshtatin programet mésimore me
rrethanat dhe kushtet rrugore né Shqjpéri.

Do & ishte ideale t& caktohej njé Menaxher Projekti pér mbikéaqyrien e kétyre aktiviteteve, raportimin ndaj donatoréve dhe
ndihmén pér rritien e ndérgjegjésimit publik rreth rdlit t& genve pér té verbrit (né bashképunim me trajnerét). Qeveria do té
duhet t& sigurcjé ambientet e trajnimit, gertifikimin e programit t& trajnimit pér Shaipériné, pagén pér trajnerét pas pérfundimit
t& projektit, si dhe veté genté pér njé numér t& caktuar té personave me aftési té kufizuara té cilét nuk mund t& pérballojné
financiarisht t& kené njé gen.

Kostoja totale e parashikuar pér kété aktivitet &shté 10 milioné leké, edhe pse kjo do té varet nga objekti i projekfit dhe
rinovimet gé duhet t& b&hen né ambientet e trajnimit t& genve.
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2.8 Sigurimi dhe trajnimi i Qenve té paré pér té Verbrit/Qenté Ndihmés pér Personat me Aftési t€ Kufizuara né Shqipéri

o Buxheti i shtetit - Pa kosto
o Buxheti i donatoréve — 600 000 Ieké

Qenté e paré dhe pronarét e tyre mund té identifikohen népérmjet njé thirrjeje publike. Pas miratimit t& njé programi mésimor
trajnimi té miratuar nga MMSR, mund té fillojé trajnimi zyrtar (qenté dhe pronarét e synuar duhet té trajnohen sé bashku). Pas
pérfundimit t& trajnimit, frajnerét duhet t& mbajné kontakte me pronarét pér t& garantuar qé shérbimi i genve éshté i
kénagshém. Nése njé gen nuk po sillet si gen shérbimi, ai mund ti caktohet njé personi tjetér me aftési t& kufizuar si shogérues
dhe jo si kafshé shérbimi.

Duhet t& paguhen trajneré té certifikuar pér pérshtatjen dhe zhvillimin e programit mésimor trajnues pér Shaipériné. Kostoja e
parashikuar éshté: 15 dité pune * 2 persona * 20 000 Ieké = 600 000 leké.

2.9 Hartimi dhe miratimi i njé Ligji pér Qenté pér té Verbrit/Qenté Ndihmés pér Personat me Aftési t& Kufizuara pér tu mundésuar
pronaréve té tyre gé t'i marrin ata kudo

o Buxheti i shtetit - Pa kosto
o Buxheti i donatoréve - 600 000 Ieké

Duhet t& kontraktohet njé ekspert ligior pér 30 dité pune né MMSR dhe organizata té personave me aftési t kufizuara, me
qéllim hartimin e Ligjit pér Qenté pér t& Verbrit. Kostoja totale e parashikuar éshté: 30 dité pune * 20 000 leké = 600 000 | eké.

3.1 Nxitja e ndérgjegjésimit t& institucioneve lokale pér pérgjegjésiné pér krijimin e shérbimeve me bazé komunitetin

o Buxheti i shtetit - Pa kosto
o Buxheti i donatoréve- Pa kosto

3.2 Rishikimi i Ligjit pér Shérbimet Shogérore pér t& mundésuar prokurimin nga ofrues té shogérisé civile

o Buxheti i shtetit — Pa kosto {rishikimi tashmé éshté duke u kryer nga personeli i MMSR-s&)
»  Buxheti i donatoréve- Pa kosto

3.3 Formalizimi i shérbimeve té reja jopublike népérmjet licencimit dhe inspektimit t& tyre

o Buxheti i shtetit - Pa kosto
o Buxheti i donatoréve- Pa kosto

3.4 Krijimi i shérbimeve ¢é do t& mbéshtesin jetesén e pavarur t& personave me aftési t& kufizuara intelektuale mbi 25 vjeg

»  Buxheti i shtetit — 90 milion leké
o Buxheti i donatoréve — Gdo financim shtesé do t& ndihmonte né rritien e shirirjes ose pérmirésimin e cilésisé sé kétij aktivitei

Aktiviteti parashikon ndértimin e apartamenteve/shtépive me shérbime mbéshtetése gé do té garantojné jetesén e pavarur t&
personave me aftési t& kufizuara intelektuale mbi 25 vieg. Kostoja e njé apartamenti éshté parashikuar né 3 milioné leké dhe
30 apartamente / shtépi mbéshtetése jané t& nevojshme (si pikénisje). Kostoja totale e parashikuar &shté 90 milion leké.

3.5 Rritja e numrit té fémijéve me aftési t& kufizuara, té cilét jetojné né familje t& pérkohshme kujdestare.

s Buxheti i shtetit— 14 238 000 Ieké
e Buxheti i donatoréve - 5943 619 leké

Né bazé té t& dhénave t& Shérbimeve Shogérore Shtetérore, 18 fémijé jané akomoduar me familje t& pérkohshme kujdestare
né vit. Shteti paguan 120 000 Ieké né vit pér fémijé. Pér ata gé ndjekin shkollén, ka njé pagesé shtesé pér shpenzimet
shkollore né shumén 25 000 leké/vit. N& vitin 2015 katér fémijé ndignin shkollén. Buxheti i shtetit pér kété vit ishte si mé
poshté: 12 fémijé * shuma standarde mujore 120 000 Ieké + pagesa shkdlore 25 000 leké * 4 fémijé = 2 260 000 |eké pér vitin
2015.

Pér pesé vitet e mbuluara nga Plani i Veprimit, &shté parashikuar gé buxheti i shtetit do t& rritet me njé nivel maksimal 5% né
vit.

Pér shkak t& réndésisé sé kétij aktiviteti, buxheti i paragjitur kétu parashikon njé mitje té pérafért prej 20% né numrin e fémijéve
t& vendosur né familje kujdestare dhe i ndan shpenzimet midis qeverisé dhe donatoréve.
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Agjencia Kombétare e Shoqérisé sé Informacionit
Agjencia pér Livrimin ¢ Shérbimeve t& Integruara né Shqipéri
Agjencia Zvicerane pér Bashképunim dhe Zhvillim
Banka Botérore

Delegacioni i Bashkimit Evropian

Dokumenti i Politikave pér Pérfshirjen Sociale

Grupi i Treguesve dhe Integritetit t& Statistikave
Inspektoriati Shtetéror i Punés dhe Shérbimeve Shogérore
Indeksi i Cmimeve t& Konsumit

Konventa pér t& Drejtat ¢ Personave me Aftési t& Kufizuara
Komisioni Mjeké&sor i Caktimit t& Aftésisé pér Pung
Ministria ¢ Arsimit dhe Sporteve

Ministria e Brendshme

Ministria ¢ Drejtésisé

Ministria e Financave

Ministria e Inovacionit dhe Administratés Publike
Ministra e Kulturés

Ministra e Miréqenies Sociale dhe Rinisé

Ministria e Shéndetssisé

Ministria ¢ Transporteve dhe Infrastrukturés

Ministria e Zhvillimit Urban

Ndihmé Ligjore Falas

Njési pér Mbrojtjen e Fémijéve

Njési e Qeverisjes Vendore

Organizata Botérore ¢ Shéndetésisé

Organizaté joqeveritare

Organizata ¢ Kombeve t& Bashkuara

Person me aftési té kufizuara

Programi i Kombeve t& Bashkuara pér Zhvillim
Pérfshirja Sociale dhe Barazia Gjinore

Sistemi Evropian i Statistikave t& Integruara t& Mbrojtjes Sociale
Shérbimi Kombétar 1 Punésimit

Shérbimi Social Shtetéror

Fondi i Kombeve t& Bashkuara pér Fémijét

Vendim i Késhillit t& Ministrave
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2016: 20% rritie e numit t& fémijéve ose 21 fémijé. Buxheti né total né vit shkon né shumén 2 712 000 leké
2017: 20% rritie e numit t& fémijéve ose 25 fémijé. Buxheti né total né vit shkon né shumén 3 254 400 leké
2018: 20% rritie e numit t& fémijéve ose 30 fémijé. Buxheti né total né vit shkon né shumén 3 905 280 Ieké
2019: 20% rritie e numit t& fémijéve ose 36 fémijé. Buxheti né total né vit shkon né shumén 4 686 336 leké
o 2020: 20%rritie e numrit t& fémijéve ose 43 fémijé. Buxheti né total né vit shkon né shumén 5 623 603 leké
Kostoja totale e parashikuar pér aktivitetin pér té gjithé kohézgjatjen e planit t& veprimit éshté 20 181 619 1eké, duke pérfshiré
14 238 000 leké nga buxheti i shtetit dhe 5 943 619 leké gé duhet t& mblidhen nga donatorét.

3.6 Organizimi i njé trajnimi pér zhvillimin e kapaciteteve pér prokurimin e shérbimeve shogérore cilésore, dhe jo i atyre gé vijné me
koston mé t& ulét (pérkufizimi i kritereve t& orientuara ndaj cilésisé dhe vierésimi i ofertave).

o Buxheti i shtetit — Nuk ka buxhet
o Buxheti i donatoréve - 365 000 Ieké

Trajnimi duhet té ofrohet nga eksperté t& Agjencisé sé Prokurimit Publik, né bashk&punim me njé trajner té jashtém, i cili do t&
kérkojé praktika t& mira né kété fushé (nga Shqipéria dhe vende té tiera). Kostoja e parashikuar e trajnerit t& jashtém éshté 20
000 leké né dité * 15 dité = 300 000 Ieké né total. Njé shumé shtesé 65 000 Ieké duhet t& pérfshihet né buxhet, pér kostot e
udhétimit dhe akomodime pér administratorét socialé gé vijné nga njési & largéta té qeverisjes vendore, kur éshté nevoja.
Kostoja totale e parashikuar e kétij akfiviteti éshté 365 000 leké.

3.7 Ofrimi i granteve t& menjéhershme & strehimit pér personat me aftési t& kufizuara

»  Buxheti i shtetit— 8 milion leké
o Buxheti i donatoréve — Gdo financim shtesé do t& ndihmonte né rritien e shiriries ose pérmirésimin e cilésisé sé kétij aktiviteti
Shuma e grantit t& strehimit &shté 10% e kostos sé strehimit ose rreth 200 000 Ieké pér pérfitues (vetém pér njé dhomé shtesé

pér njé pérfitues me aftési t& kufizuara). Rreth 40 persona me aftési t& kufizuara planifikohen gé té pérfitojné nga grantii
strehimit gjaté pesé viteve t& ardhshme, duke shkaktuar njé kosto totale prej 8 milioné leké.

3.8 Trajnimi i njésive t& qeverisjes vendore pér kriteret e reja pér alokimin e strehimit, duke pérfshiré t& gjithé personat me aftési t&
kufizuara si grup prioritar (jo vetém ata me lloje té caktuara té aftésive t& kufizuara)

Buxheti i shtetit — Nuk ka buxhet
Buxheti i donatoréve — 610 000 leké

Kostoja e trajnimit pér njé anétar personeli &shté 10 000 leké Njé pérfagésues i secilés prej 61 njésive t& geverisjes vendore
duhet t& trajnohet. Rrjedhimisht, kostoja totale e parashikuar e kétij aktiviteti &shté 610 000 Ieké.

3.9 Vazhdimi i zbatimit té tarifave té favorshme pér legalizimin e shtépive/ambienteve nga persona me aftési té kufizuara (si kryefamiljar
ose anétar familjeje) dhe zgjerimi i tyre, né ményré o & gjithé personat me aftési té kufizuara té jené t& pranueshém (jo vetém kategori
té caktuara)

o Buxheti i shtetit - Pa kosto
o Buxheti i donatoréve- Pa kosto

SHENDETI
1.1 Hartimi i njé rregulloreje t& brendshme pér lehtésimin e kontraleve mjekésore né institucionet e kujdesit shéndetésor pér personat
me aftési t& kufizuara

o Buxhetii shtetit - Pa kosto
e Buxheti i donatoréve- Pa kosto

1.2 Trajnimi i persondlit mjekésor mbi gasjen e bazuar né komunitet pér ofrimin e trajtimit dhe shérbimeve pér personat me aftési t&
kufizuara

o Buxhetii shtetit — Nuk ka buxhet
e Buxhetii donatoréve- 30 000 000 Ieké
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Edukimi i trajnimit t& vazhdueshém ofrohet ¢do vit pér personelin mjekésor. Ka njé program té detyrueshém trajnimi né nivelin
kombétar. Ky aktivitet kérkon njé program trajnimi shtesé pér gasjen me bazé komunitetin né ofrimin e trajtimit dhe shérbimeve
pér persona me aftési té kufizuara. 10 000 mjeké dhe infermieré do té duhet & trajnohen. Kostoja e trajnimit t& njé personi
&shté 3000 leké. Nése zhvillohet njé trajnim pér té gjithé personelin e kujdesit shéndetésor, kostoja totale éshté: 10 000
piesémarrés * 3000 leké = 30 000 000 |eké.

1.3 Trajnimi i dentistéve dhe infermieréve qé punojné né shkolla (vetém niveli i arsimit bazé) pér ofrimin e kujdesit pér fémijét me aftési
té kufizuara

o Buxhetii shtetit — Nuk ka buxhet
o Buxhetii donatoréve- 800 000 leké

100 dentisté dhe infermieré do t'i nénshtrohen programit bazé té trajnimit té aftésive pér té siguruar kujdes pér fémijét me
aftési t& kufizuara deri né fund té vitit 2017. Té njéjtét dentisté dhe infermieré do t'i nénshtrohen edhe trajnimit t& avancuar.

Kostoja e trajnimit éshté 4000 leké pér person. Né total, pér 200 persona kostoja e parashikuar éshté: 4000 leké
kostoja/person * 200 persona = 800 000 |eké.

1.4 Zgjerimi i Termave t& Referencés pér dentistét dhe infermierét gé ofrojné kujdes né shkolla, né ményré qé ata t& ofrojné edhe
shérbime falas pér fémijét me aftési t& kufizuara nga e njéjta bashki, té cilét nuk jané té regjistruar né shkadlé

o Buxhetii shtetit - Pa kosto
e Buxhetii donatoréve- Pa kosto

1.5 Trajnimi i stafit psikosocial/kujdestar pér gasjen e bazuar né komunitet pér personat me aftési té kufizuara intelektuale duke
pérfshiré:

- Punén me né gendér personin

- Ndértimin e marrédhénieve pozitive

- Zhvillimin e bazuar né komunitet

- Ndérveprimet intensive dhe teknika té tjera specifike

e Buxhetii shtetit — Nuk ka buxhet
o Buxhetii shtetit — 875 000 Ieké né total (175 000 Ieké pér ¢do vit)

50 anétaré personeli né fushén e sociologjisé dhe psikologjisé do té trajnohen ¢do vit. Kostoja e parashikuar e trajnimit pér
person éshté 3500 leké Pér ¢do vit kostoja e parashikuar pér trajnimin e 50 personave &shté: 50% 35001eké = 175 000 leké
Pér pesé viet kostoja e parashikuar e trajnimit &shté: 175000 lekéhit* 5 viet = 875 000 |eké.

2.1 Hartimi i paketés bazé té shérbimeve pér fémijét me aftési t& kufizuara t diagnostikuar kohét e fundit dhe familjet e tyre

»  Buxhetii shtetit - Pa kosto

e Buxhetii donatoréve — Gdo financim shtesé do t& ndihmonte né rritjen e shtrirjes ose pérmirésimin e cilésisé sé kétij aktiviteti
2.2 N& vijim té paketés bazé té shérbimeve, prezantimi i trajtimit t& specializuar pér fémijét me aftési t& kufizuara

»  Buxhetii shtetit - Pa kosto
o Buxhetii donatoréve — Gdo financim shtesé do t& ndihmonte né rritjen e shtrirjes ose pérmirésimin e cilésisé sé kétij aktivitei

Nuk ka kosto pér kété aktivitet pasi éshté pjesé e punés sé pérditshme té kryer nga specialistét e shéndetit publik.
2.3 Informimi i prindérve t& fémijéve me aftési t& kufizuara pér llojin e shérbimeve té kujdesit shéndetésor t& ofruar nga institucionet
publike

e Buxhetii shtetit — 500 000 milion leké (100 000 leké pér ¢do vit)
o Buxhetii donatoréve — Cdo financim shtesé do t& ndihmonte né rriien e shtrirjes ose pérmirésimin e cilésisé sé kétij aktiviteti

Ministria e Shéndetésisé ka buxhetin e vet pér kété akfivitet - 100 000 Ieké né vit.

2.4 Ofrimi i informacionit pér sémundie té ndryshme g& mund t& shkaktojné aftési t& kufizuar né bashképunim me MMSR-né dhe né vijim
té Klasifikimit Ndérkombétar t& Sémundjeve (ICO, IFC, sipas OBSH-sé)

e Buxhetii shtetit — 500 000 milion leké (100 000 leké pér ¢do vit)
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o Buxhetii donatoréve — Cdo financim shtesé do t& ndihmonte né rritjen e shtrifjes ose pérmirésimin e cilésisé sé kétij akfiviteti

Ministria e Shéndetésisé ka buxhetin e vet pér kété aktivitet - 100 000 leké né vit.

2.5 Organizimi i fushatave informuese pér persona me probleme dégjimi né lidhje me shérbime t& disponueshme t& k ujdesit shéndetésor

o Buxhetii shtetit — 200 000 milion leké (100 000 leké pér fushaté)
o Buxhetii donatoréve — Cdo financim shtesé do t& ndihmonte né rritjen e shtrirjes ose pérmirésimin e cilésisé sé kétij aktiviteti

Ministria e Shéndetésisé ka buxhetin e vet pér kété aktivitet - 100 000 leké pér fushaté.

2.6 Ndryshimi i kuadrit ligjor(Ligji pér Pérfshirjen dhe Aksesueshmériné) me rregullat procedurale dhe udhézimet pér ofrimin e karrigeve
me rrota dhe mjeteve té tiera ndihmése

o Buxhetii shtetit — Nuk ka buxhet
e Buxheti i donatoréve- 400 000 Ieké

Megjithése ky akfivitet mund té realizohet vetém nga personeli i MSH-s&, kontraktimi i njé eksperti ligjor pér 15 dité pune pér t&
mbéshtetur Ministring me hartimin e rregullave dhe procedurave, si dhe konsultimet me organizatat e personave me aftési t&
kufizuara pér kété ¢éshtje, do té& ishte i dobishém. Kostoja totale e parashikuar éshté: 20 dité pune * 20 000 |eké = 400 000
leké.

2.7 Ofrimi i mbulimit 100% pér pérfituesit e ndihmés ekonomike dhe personat e regjistruar si t& papuné pér mjete ortopedike, protetike,
karriget me rrota dhe aparatura té tjera pér persona me aftési & kufizuara gé marrin receté nga mjeku

»  Buxhetii shtetit - 67 700 000 Ieké
e Buxhetii donatoréve — Gdo financim shtesé do t& ndihmonte né rritjen e shtrirjes ose pérmirésimin e cilésisé sé kétij aktiviteti

5730 persona me aftési t& kufizuara marrin ndihmé ekonomike.

Kostoja e njé karrigeje me rrota éshté 25 000 leké
Kostoja e njé palé syzeve éshté 20 000 leké
Kostoja e njé seti aparaturash dégjimi &shté 15 000 leké

Nga 5730 persona me aftési t& kufizuara, parashikohet g& 2200 kané nevojé pér karrige me rrota, me kosto totale 55 000 000
leke.

Nga 5730 persona me aftési t& kufizuara, parashikohet g 1850 kané nevojé pér syze me kosto totale 37 000 000 eké.

Nga 5730 persona me aftési té kufizuara, parashikohet gé 1680 kané nevojé pér aparatura dégjimi me kosto totale 25 200 000
leké.

Kostoja totale e parashikuar e aktivitetit éshté: 67 700 000 leké.

2.8 Trajnimi i ekipeve té vierésimit multidisiplinor té aftésisé sé kufizuar, né ményré gé ata t& mund t& vierésojné nevojat e individéve me
aftési t& kufizuara pér karrige me rrota dhe mjete té tjera ndihmése, né bazé té diagnozés dhe specifikimeve individuale

e Buxhetii shtetit — Nuk ka buxhet
e Buxhetii donatoréve — 2 250 000 Ieké

Duhet t& kontraktohen dy eksperté pér 20 dité pune né vit, me qélim realizimin e kétij programi trajnimi. Kostoja e parashikuar
pér trajnimin e njé anétari t& ekipit t& vierésimit té aftésisé sé kufizuar (duke pérfshiré tarifat e ekspertéve) &shté 15 000 leké.
Kostoja e parashikuar e trajnimit pér 150 pjesémarrés éshté 2 250 000 Ieké

2.9 Kontrolli i fémijéve né maternitet pér probleme dégjimi

o Buxhetii shtetit — Nuk ka buxhet
e Buxhetii donatoréve- 12 900 000 Ieké

Duhet té kryhet kontralli i t& gjithé fémijéve né té gjitha maternitetet mé t& médha. Ka 20 maternitete t& médha. Gdo institucion
do t& duhet t& emérojé 3 anétaré personeli shéndetésor pér kryerjen e kontrollit mjekésor. Kostoja e njé pajisjeje t& nevojshme
pér kontrollin mjekésor &shté 600 000 |eké. P&r 20 maternitete kostoja éshté: 12 000 000 leké. Kostoja e mirémbajtjes sé&
pajisjeve t& kontrollit mjekésor éshté rreth 900 000 leké pér pesé vjet. Kostoja totale e parashikuar &shté: 12 000 000 leké pér
blerjen e pajisjeve + 900 000 leké pér mirémbajtien = 12 900 000 leké.




image111.jpg
2.10 Koordinimi me MMSR-né dhe pushtetin vendor, rast pas rasti, pér t& identifikuar strehimin dhe shérbimet mbi bazé komuniteti t&
nevojshme pér dehospitalizimin e personave me aftési t& kufizuara intelektuale rezident né spitalet psikiatrike (duke i zhvendosur né
apartamente / shtépi t& mbéshtetura né bashképunim me MMSR-né, shih objektivin 3 nén Kujdesin Social)

o Buxhetii shtetit - filimi i procesit pér gjetien e zgjidhjeve nuk ka kosto. Kujdesi i vazhdueshém pér personat me démtim
intelektual né spitalet psikiatrike kushton 500 milioné leké né total (100 milion& leké né vit)
e Buxhetii donatoréve — Cdo financim shtesé do t& ndihmonte né rritien e shtrirjes ose pérmirésimin e cilésisé sé kétij aktiviteti

Fillimi i procesit pér gjetien e zgjidhjeve nuk ka kosto. 100 persona me démtim intelektual jané shtruar né spitale psikiatrike,
megijithése ata nuk kané nevojé pér kujdes mjekésor. 1 000 000 leké shpenzohen nga geveria (MSH) ¢do vit pér sigurimin e
kujdesit pér njé banor té vetém. Kostoja totale vjetore pér 100 persona me démtim intelektual t& shiruar né spitale psikiatrike
&shté 100 milioné leké. Pér pesé vjet, kostoja e parashikuar éshté 500 milioné leké.
2.11 Hartimi i standardeve né lidhje me shérbimet e kujdesit shéndetésor té ofruara pér banorét e banesave sociale dhe t& mbéshtetura
»  Buxhetii shtetit - Pa kosto
s  Buxheti i donatoréve- Pa kosto
2.12 Krijimi i njé gendre kombétare rehabilitimi pér koordinimin e shérbimeve né nivel lokal dhe trajtimin e personave me aftési t&
kufizuara, ose pér aftésimin né lidhje me aftési t& kufizuara kongjenitale

o Buxhetii shtetit — Nuk ka buxhet
o Buxhetii donatoréve — 100 milion leké

Ky &shté njé opinion/ vierésim i dhéné nga MSH né bazé té gendrave té ngjashme té krijuara né vende té tjera. Projekti pér njé
gendér kombétare rehabilitimi né Shajpéri nuk éshté pérgatitur ende.
2.13 Krijimi i njé gendre lokale pilot rehabilitimi né Korgé

o Buxhetii shtetit — Nuk ka buxhet
e Buxhetii donatoréve — 20 milion leké

Ky &shté njé opinion/ vierésim i dhéné nga MSH né bazé t& gendrave t& ngjashme té krijuara né vende té tiera. Projekti pér njé
gendér lokale pilot rehabiliimi nuk éshté pérgatitur ende.
2.14 Prokurimi i shérbimeve té rehabilitimit nga ofruesit publiké dhe jo-publiké

Kostoja e shérbimeve t& rehabilitimit nuk mund t& vierésohet né kété piké pasi lloji dhe objekti i shérbimeve nuk njihen ende.

2.15 Trajnimi i kujdestaréve pér kujdesin shéndetésor pér persona me aftési t& kufizuara

o Buxhetii shtetit — Nuk ka buxhet
e Buxhetii donatoréve- 10 350 000 Ieké

414 mjeké dhelose infermieré (njé pér gendér shéndetésore) mund té& ishin pérgjegjés pér trajnimin dhe instruktimin e njé
numr mesatar prej 7-8 kujdestarésh né vit (g& mbulojné 18 000 persona gjaté periudhés pesé viegare). Tarifa e trajnimit pér
mjek/infermier mund t& caktohet né 5000 leké né vit. Kostoja totale e trajnimit/instruktimit éshté: 414 mjeké/infermieré * 5000
leké * 5 vjet = 10 350 000 leké.
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NXITJA E BASHKEPUNIMIT DHE MONITORIMIT DHE VLERESIMIT

1.1 Vazhdimi i koordinimit ndérmjet MMSR-sé dhe 61 NJQV-e, me géllim monitorimin e aksesueshmérisé sé institucioneve lokale pér
personat me aftési t& kufizuara

»  Buxhetii shtetit — Pa kosto
e Buxhetii donatoréve — Cdo financim shtesé do t& ndihmonte né rritjen e shtrirjes ose pérmirésimin e cilésisé sé kétij aktiviteti

1.2 Kryerja e njé vierésimi t& nevojave té personave me aftési té kufizuara né ¢do NJQV.

e Buxhetii shtetit - Pa kosto
o Buxheti i donatoréve- 24 400 000 Ieké

Duhet t& kontraktohet njé ekspert lokal pér 20 dité pune pér bashki. Eksperti duhet t& shayrtojé dokumentet e véna né
dispozicion, t& organizojé njé konsuitim me personat me aftési té kufizuara dhe t& hartojé njé raport (duke pérfshiré njé profil
bashkiak me t& dhéna kyge). Kostoja e parashikuar pér vierésimin e njé bashkie éshté 20 000 Ieké * 20 dité pune = 400 000
leké Pér 61 bashki kostoja totale e parashikuar &shté: 61 * 400 000 leké/bashki = 24 400 000 leké

1.3 Njésité mbéshtetése t& geverisé vendore duhet té hartojné dhe zbatojné Plane Lokale Veprimi dy viegare

o Buxhetii shtetit — Nuk ka buxhet
e Buxhetii donatoréve — 20 milion leké

Pér ¢do bashki té interesuar pér hartimin e njé plani Iokal veprimi pér pérfshirjen e personave me aftési té kufizuara, duhet t&
kontraktohet njé ndérmjetésues lokal pér 25 dité pune. Kostoja e parashikuar pér njé PLV éshté: 25 dité pune * 20 000
leké/dité = 500 000 leké

Pér rreth 40 PLV kostoja e parashikuar éshtg: 500 000 leké * 40 PLV = 20 milioné leké.

1.4 Monitorimi i zbatimit t& planit pér t& ndihmuar NJQV-té pér rindértimin e té gjitha institucioneve arsimore dhe pérmirésimin e
aksesueshmérisé (referojuni aktivitetit 1.4 sipas Aksesueshmérisé)

o Buxheti i shtetit - Pa kosto
o Buxheti i donatoréve- Pa kosto

1.5 Monitorimi i zbatimit t& kontrolleve t& aksesueshmérisé nga MPB, KOM, MASH dhe MPB dhe prioritizimi | métejshém i aktiviteteve
pér pérmirésimin e gasjes né nivel Iokal (referoju aktivitetit 3, 5, 8 dhe 9 sipas Aksesueshmérisé)

o Buxheti i shtetit - Pa kosto
o Buxheti i donatoréve- Pa kosto

1.6 Hartimi i njé plani mbéshtetés pér kujdesin social pér persona me aftési té kufizuara gé largohen nga njé institucion i kujdesit social
né bashképunim me NJQV-€ (pér té paktén 6 muaj)

o Buxheti i shtetit — Nuk ka buxhet
o Buxheti i donatoréve - 600 000 Ieké

Duhet t& kontraktohet njé ekspert lokal pér hartimin e njé plani mbéshtetés. 30 dité pune * 20 000 leké = 600 000 leké

2.1 Organizimi i konferencave gjashtémujore rajonale pér shkémbimin e praktikave t& mira né fushat e reformave sfiduese (d.m.th
vendimmarrja e mbéshtetur, zhvillimi i shérbimeve me bazé komunitetin, nxitia e ndérmarrjes shogérore)

o Buxheti i shtetit — Nuk ka buxhet
o Buxheti i donatoréve- 640 000 Ieké

Pér njé konferencé rajonale kostoja e parashikuar pérfshin:

Qirané e ambientit - 50 000 leké

Pérkthimin— 300 000 leké

Paketat e mbledhjeve — 100 copé * 200 Ieké/copa =20 000 leké

Kafe/Bufe — 100 persona * 1500 leké = 150 000 leké

Kostoja e transportit pér pjesémarrés lokalé = 100 000 leké

Akomodimi pér pjesémarrésit nga vende té tjera té Shaqipérisé: 40 persona* 3 net géndrimi * 15 000 leké =1 800 000 leké.
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Fluturime pér pjesémarrés nga jashté vendit: 20 persona* 40 000 leké = 800 000 leké

Akomodime pér pjesémarrés nga jashté vendit: 20 persona * 3 net géndrimi * 15 000 leké = 900 000
Transporti péringa aeroporti pér pjesémarrésit nga jashté vendit: 20 persona * 30 000 leké = 600 000 leké
Kostoja totale e parashikuar pér njé konferencé = 4 720 000 eké.

Pér dy konferenca, kostoja e parashikuar &shté 9 440 000 leké.

2.2 Sé bashku me organizatat e personave me aftési té kufizuara, pjesémarrja né konferenca rajonale né rajoni e BE-sé dhe Ballkanit
pér grumbullimin e informacionit pér mésimet e marra dhe praktikén e miré

o Buxheti i shtetit — Nuk ka buxhet
e Buxheti i donatoréve — 10 milion leké

10 zyrtaré geveritaré dhe pérfagésues té organizatave € personave me aftési t& kufizuar do t& marrin pjesé né njé konferencé
rajonale ¢do vit né njé nga vendet e Ballkanit. Kostoja e parashikuar pér person duke pérfshiré transportin, ushgimin dhe
strehimin éshté rreth 200 000 leké ose pér 10 persona 2 000 000 Ieké. Pér 5 konferenca, kostoja e parashikuar éshté 10 000
000 leke.

2.3 Hulumtimi i shembujve té praktikave t& mira né ¢do sektor dhe organizimi i njé vizite studimore pér pérfagésuesit e ministrive,
bashkive dhe organizatave t& personave me aftési t& kufizuara pér t'u informuar

o Buxheti i shtetit — Nuk ka buxhet
e Buxheti i donatoréve - 15 milion leké

Pjesémarrésit e planifikuar pérfshijné 15 zyrtaré geveritaré nga MMSR, organizata t& personave me aftési t& kufizuara dhe
bashki pér tur studimor. Kostoja e parashikuar pér pjesémarrje t& njé personi, duke pérfshiré transportin, vaktet ushgimore dhe
akomodimin, éshté 200 000 |eké. Pér 15 persona, shuma éshté 3 000 000 eké. Pér pesé vizita studimore, kostoja e
parashikuar éshté 15 000 000 leké.

3.1 Publikimi i njé raporti narrativ dhe financiar vjetor pér zbatimin e Planit té Veprimit pér Personat me Aftési té Kufizuara

o Buxheti i shtetit — Nuk ka buxhet
o Buxheti i donatoréve - 5 milion leké

Kostoja e parashikuar pér publikimin e njé raporti narrativ dhe financiar vjetor pér zbatimin e Planit t& Veprimit pér Personat me
Aftési t& Kufizuara né 2000 kopje éshté = 1 000 000 leké. Pér té gjitha vitet, kostoja e parashikuar e kétij aktiviteti &shté 5 000
000 leke

3.2 Publikimi i raportit progresit t& dyté pér zbatimin e Konventés sé Kombeve t& Bashkuara katér vjet pas raportit t& paré

e Buxheti i shtetit — Nuk ka buxhet
o Buxheti i donatoréve - 1 milion leké

Duhet t& rekrutohet njé ekspert pér 20 dité pune (20 000/ leké/dité) pér hartimin e raport progresit t& dyté me kosto totale 400
000 leké. Kostoja e parashikuar pér printimin e raportit éshté 1000 leké/kopje ose 600 000 leké pér 6000 kopje. Rrjedhimisht,
kostoja totale e parashikuar e kétij aktiviteti éshté 1 milion leké.

3.3 Organizimi i takimeve ¢do gjashté muaj me pikat e kontaklit t& aftésisé sé kufizuar né ministri dhe aktorét nga shogéria civile
(pérfshiré personat me aftési té kufizuara) pér t& dhéné pérditésime pér zbatimin e Planit t& Veprimit dhe pér té zgjidhur problemet
»  Buxheti i shtetit — Pa kosto
»  Buxheti i donatoréve- Pa kosto
3.4 Drejtimi dhe ofrimi i kontributeve pér mbledhjet e Késhillit Kombétar pér Céshtje té Aftésisé sé Kufizuar
»  Buxheti i shtetit — Pa kosto
»  Buxheti i donatoréve- Pa kosto
3.5 Néfillim té ¢do viti kalendarik, takim me té gjitha ministrité e linjés pérgjegjése pér zbatimin e Planit t& Veprimit pér t& diskutuar
veprimet prioritare dhe bashképunimin e mundshém me aktorét e tjeré
»  Buxheti i shtetit — Pa kosto
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s Buxheti i donatoréve- Pa kosto
3.6 Vazhdimi i punés me ministrité pérgjegjése pér zbatimin e Planit t& Veprimit pér t& garantuar gé té gjitha t& identifikojné njé piké
kontakti dhe t& mundésojné trajnim hyrés pér pérfshirjen sociale pér & gjitha pikat e reja té kontakfit

o Buxheti i shtetit - Pa kosto
o Buxheti i donatoréve- Pa kosto

3.7 Gdo gjashté muaj do té vizitohen tre njési t& geverisjes vendore dhe késhilla garku pér t& mbledhur t& dhéna pér zbatimin e Planit té
Veprimit dhe pér t& mbajtur shénim sfidat gé duhet té diskutohen né takimet ndérministrore/Késhillin Kombétar (aktiviteti 3.4-3.5)

»  Buxheti i shtetit - Pa kosto

s Buxheti i donatoréve- Pa kosto
3.8 Organizimi i konsultimeve me njésité e geverisjes vendore pér & diskutuar draft raportin narrativ dhe financiar vjetor

»  Buxheti i shtetit — Pa kosto

»  Buxheti i donatoréve- Pa kosto
3.9 Dhénia e informacioneve dhe udhézimeve pér organizatat e shoggérisé civile t& interesuara pér t& publikuar njé raport progresi té
pavarur (hije) pér zbatimin e Planit t& Veprimit

»  Buxheti i shtetit - Pa kosto

s Buxheti i donatoréve- Pa kosto
3.10 Krijimi i sistemit t& monitorimit dhe raportimit online me treguesit e Planit t& ri t& Veprimit dhe ofrimi i frajnimeve dhe asistencés
teknike pér pérdoruesit e tij

o Buxheti i shtetit — Nuk ka buxhet
e Buxheti i donatoréve - 7 milion leké

Kostoja e parashikuar pér rekrutimin e dy konsulentéve, té cilét do t& projektojné sistemin online dhe do té trajnojné
pérdoruesit dhe mé pas pér ofrimin e asistencés teknike dhe mirémbajtjen, &shté 7 000 000 Ieké.
3.11 Pérditésimi i sistemit t& monitorimit dhe raportimit online me t& dhéna té reja nga pérdoruesit né nivele t& ndryshme
»  Buxheti i shtetit - Pa kosto
s Buxheti i donatoréve- Pa kosto
3.12 Kryerja ¢do dy vijet e njé sondazhi pér nivelet e varférisé tek personat me aftési t& kufizuara

o Buxheti i shtetit — Nuk ka buxhet
e Buxheti i donatoréve - 5,2 milion leké
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Numri i nxénésve me aftési t& kufizuara n& nivele t& ndryshme arsimore, 2013-
2014 dhe 2014-2015
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HYRJE

Qéllimi 1 kétij Plani Veprimi t& Qeverisé shqiptare &shté t& nxisé pérfshirjen ¢ personave me
aftési t& kufizuara né shoqéring shqiptare, t8 parandalojé diskriminimin dhe t& eliminojé pengesat
pér t& pasur akses n& shérbimet publike dhe realizimin ¢ t& drejtave t& tyre. Pas ratifikimit t&
Konventés s& OKB-s& pér 18 Drejtat ¢ Personave me Aftési t& Kufizuara nd vitin 2012' dhe pas
marrjes s& statusit t8 vendit kandidat pér anétarésim né BE né vitin 2014, qeveria pérgatiti njé
Dokument Politikash pér Pérfshirjen Sociale (DPPS 2016-2020). DPPS-ja garanton njé sistem
pér monitorimin dhe matjen e pérfshirjes sociale né fushat e politikave, si ulja e varférisé dhe
mbrojtja sociale, pundsimi dhe aftésité, arsimimi dhe trajnimi, shéndetésia, nevojat bazg,
pjesémarrja dhe t& drejtat e njeriut. Ajo nxit transparencén dhe llogaridhénien pér ményrén sesi
matet dhe si pérdoret pérfshirja sociale pér t& dhéné& informacione pér zbatimin e shérbimeve
publike.

Plani Kombétar i Veprimit pér Personat me Aftési t& Kufizuara &shté pérgatitur né bashképunim
me organizatat ¢ personave me aftési t& kufizuara, organizata t& tjera t& shoqérisé civile qé
promovojné t& drejtat e kétij grupi, me komunitetin ndérkombétar dhe me njési t& qeverisjes
vendore. Plani i Veprimit mbulon periudhén 2016-2020.

Sipas Konventés s& OKB-s&, “persona me aftési t& kufizuara jané individét g8 kang démtime
afatgjata fizike, mendore, intelektuale ose shqisore, t8 cilat né ndérveprim me pengesa té
ndryshme, mund t& pengojné pjesémarrjen e ploté dhe efikase t& kétyre personave né shoqéri, né
kushte t& barabarta me t& tjer&t™?. Censusi 2011 né Shqipéri nxori n& pah se 6,2% ¢ popullsisé
mbi moshén 15 vieg® (2 084 137 persona) vuan nga njé forms e aftésisé s& kufizuar®. Organizata
Botérore ¢ Shéndetssisé (OBSH) vlerson se né nivel botéror, personat me aftési t& kufizuara
pérbéjng 15% t& popullsisé dhe na kujton se aftésia e kufizuar &shté pjesé e gjendjes njerézore,
duke gené se pothuajse ¢dokush nga ne do t& vuajé pérkohésisht apo pérgjithmoné nga njé e tillg
né njé piks t& caktuar 18 jetss>.

Prevalenca e aftésive t& kufizuara lidhet ngushté me moshén, meqenése aftésité e kufizuara jané
mé t& pakta né moshat ¢ reja (burra dhe gra), nén 3%, dhe arrin né 6% né popullsing e
grupmoshés 50-64 vjeg. Niveli rritet né& vlerén 20% pér burrat mbi 65 vjeg dhe 25% pér graté e
s& nj&jtés grupmoshd. Né& t& dhénat e tjera treguese pérfshihet numri i personave q& pérfitojné
pagesa t& aftdsisé s& kufizuar® i cili ishte 139 130 n& vitin 2013 dhe 143 516 né vitin 2014’

Plani i Veprimit u hartua n& pérputhje me parimet ¢ pércaktuara né ligjin “Pér pérfshirjen dhe
aksesueshméring e personave me aftési t& kufizuara™:

! Konventa u ratifikua nga Parlamenti i Shqipérisé né vitin 2012 dhe hyri né fuqi mé 1 shkurt 2013.

% Konventa e OKB-sé pér t& Drejtat e Personave me Aftési té Kufizuara, neni 1.

? Censusi nuk jep t& dhéna pér personat nén 15 vjeg.

4 Persona g@ e identifikojné veten si persona me véshtirési/démtime serioze ose ekstreme né t& paktén njé nga té
méposhtmet: shikim, dégjim, lévizje, démtime shqisore, kujdesi ndaj vetes dhe komunikim.

° OBSH, Raporti Botéror pér Aftesité e Kufizuara, 2011, fage 3 dhe 27.

®Sipas njé vlerésimi t& Komisioneve Mjekésore t& Caktimit t& Aftésisé pér Puns.

"Ministria e Miréqenies Sociale dhe Rinisé, Rishikimi i raporteve té dorézuar nga shietet palé bazuar né nenin 35 té
Konventes pér ¢ Drejtat e Personave me Aftési ¢ Kufizuara, draft raporti i paré, 2015, 7.
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1. Mosdiskriminimi, i cili garanton qé personat me aftési t8 kufizuara t& mos trajtohen né
ményré t& diferencuar, nisur nga démtimi & kang;

2. Barazia, pérfshiré baraziné gjinore, q& siguron se personat me aftési t& kufizuara t& keng
mundési té barabarta;

3. Autonomia e personave me afiési té kufizuara dhe respektimi i pavarésisé sé vendimmarrjes
s& personave me aftési t& kufizuara;

Garantimi i aksesueshmérisé népérmjet ménjanimit t& pengesave té t& gjitha llojeve;

5. Pérfshirja, népérmjet sé cilés mundésohet pjesémarrja ¢ duhur dhe e barabarté ¢ personave
me aftési t8 kufizuara né té gjitha sferat e jetés;

6. Pjesémarrja e personave me afiési té kufizuara népérmjet konsultimit individual dhe
pérfshirjes aktive t& personave me aftési t& kufizuara dhe organizatave t& tyre pérfagésuese,
pérfshiré fémijét me aftési t& kufizuara;

7. Qasja né dy drejtime, pér té integruar né maksimum t& drejtat e personave me aftési t&
kufizuara né legjislacionin ¢ zakonshém dhe pér t’i kufizuar né minimum ¢éshtjet qé duhen
trajtuar mé vete,

8. Realizimi progresiv, sipas t& cilit qeveria ndérmerr masa pér t8 garantuar pérfshirjen dhe
aksesueshméring e t& gjithé personave me aftési t& kufizuara né nivelin maksimal, q& e
lejojné burimet e disponueshme, pa cenuar t& drejtat e fituara, t& cilat jané né pérputhje me
Konventén e OKB-sé pér t& Drejtat ¢ Personave me Aftési t& Kufizuara..

Meqé Konventa e OKB-sé &shté ratifikuar me ligj, ajo mbizotéron kur legjislacioni i brendshém
bie né kundérshtim me normat ¢ saj. Pér periudhén n& vijim, qeveria do t& fokusohet ng
harmonizimin ¢ legjislacionit t& brendshém me standardet dhe parimet e parashikuara nég
konventé, duke u fokusuar né deinstitucionalizim, pérmirésimin ¢ pjesémarrjes, decentralizimin e
shérbimeve dhe luftén kundér diskriminimit. Plani i Veprimit parashtron kéto lloje aktivitetesh
né fushat e méposhtme:

Aksesueshméria (pérfshiré aksesueshméring fizike dhe até né informacion ),

Barazia,

Punésimi dhe Arsimi ¢ Formimi Profesional (AFP),

Arsimimi,

Kujdesi social,

Kujdesi shéndetésor,

Pjesémarrja né jetén politike dhe publike (p&rfshiré aktivitetet kulturore dhe sportive),
Nxitja e bashk8punimit, koordinimit dhe Monitorimit e Vler&simit.

Fushat prioritare jané pércaktuar sipas fushave té identifikuara né Strategjing Evropiane pér
Aftésité e Kufizuara. Qeveria 8shté e angazhuar & t& pérmirésojé pozicionin e personave me
aftési t& kufizuara dhe aksesin né t& drejtat e tyre né té gjitha sferat e jetés.

Financimi pér zbatimin ¢ masave t& parashikuara né Planin e Veprimit &shté parashikuar né
buxhetin ¢ shtetit, pas njé vlerésimi t& fondeve t& disponueshme né ministrité pérkatése t& linjés.
N& disa raste, buxheti i shtetit nuk &shté i mjaftueshém pér pérmbushjen e ploté t& objektivave,
késhtu q& Plani i Veprimit pérfshin njé ndarje t& hendekut t& financimit si dhe propozimin pér
fonde donatorésh. Gjithashtu, fondet dhe lloje t& tjera burimesh t& ofruara nga njésité e qeverisjes
vendore dhe shoqéria civile jané thelb&sore pér nxitjen e pérfshirjes né nivel vendor, por ato nuk
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pasqyrohen né kété Plan Kombétar Veprimi, i cili fokusohet né angazhimet, aktivitetet dhe
buxhetet e geverisjes qendrore.

Zbatimi i Planit Kombétar t& Veprimit pér Personat me Aftési t& Kufizuara do t& monitorohet
nga Ké&shilli Kombétar pér Aftésingé e Kufizuar, Drejtoria ¢ Pérfshirjes Sociale dhe Barazisé
Gjinore né Ministring e Miréqenies Sociale dhe Rinisé (si organi koordinues) dhe zyrtarét
pérkatés né ministrité e linjés. Grupi Tematik pér Pérfshirjen Sociale (brenda Grupit Qeveritar
pér Menaxhimin e Integruar t& Politikave - Pundsimi, Aftésité dhe Politikat Sociale) do t&
vendosé njé Grup t& Treguesve dhe Integritetit t& Statistikave (GTIS) pér t8 garantuar
respektimin e standardeve t& t& dhénave pér t8 gjithé treguesit n& nivel BE-je dhe né nivel
kombétar.

Do t& kryhet njé monitorim i jashtém nga organizata t8 personave me aftési t& kufizuara,
organizata t& tjera t& shoqérisé civile, Institucionet Kombétare pér t& Drejtat ¢ Njeriut dhe
komuniteti ndérkombétar, Zbatimi i suksesshém i Planit t& Veprimit do t& varet nga
bashképunimi i ngushté ndérmjet aktoréve t& ndryshém, duke pérfshiré njésité e qeverisjes
gendrore dhe vendore dhe shoqéring civile.

METODOLOGJIIA

Plani i Veprimit pér Personat me Aftési t& Kufizuar 2016-2020 u hartua nga Grupi Teknik
Ndérinstitucional i Punés i ngritur nga Ministri i Mirégenies Sociale dhe Rinisé né cilésing e
Kryetarit t& Ké&shillit Kombétar pér Aftésing e Kufizuar i ngritur me Urdhér Nr 12 datg 9.02.2015
t& Kryeministrit. Ai v hartua pérmes njé procesi t& gjeré konsultimi ku morrén pjesé
pérfagésues nga institucionet shtetérore, organizatat e shoqérisé civile, kryesisht ato t& personave
me aftési t& kufizuara dhe komuniteti ndérkombétar.

Metodologjia pér hartimin e Planit t& Veprimit konsistoi né:

1. Fazén pérgatitore, gjaté sé cilés u zhvilluan takime individuale prezantuese me antarét ¢
GNTP né t& gjitha ministrité e linjés me géllim njohjen e procesit t& hartimit t& Planit t&
Veprimit dhe marrjen ¢ mendimeve t& tyre lidhur me situatén aktuale né cdo sektor.
Grupe t& fokusuara me pérfaqsues t& organizatave t& PAK, me gé&llim njohjen e procesit
si dhe shprehjen e interesit te tyre pér pjesémarrje né seminaret sektoriale si pjesé e grupit
t& punds. N& t8 nj&jtén kohe, njé analizé e strategjive ekzistuese, t& dokumentave zyrtare
dhe raporteve u ndérmorrén me géllim pér t& grumbulluar informacion rreth rezultateve t&
aktiviteteve t& shkuara, shémbujve t& praktikave t& mira dhe mésimeve t& marra, si dhe t&
sigurohej q& Plani i Veprimit ishte i mirévendosur me axhenden térésore t& Qeverisé.

2. Zhvillimin e 5 Seminareve Sektoriale me ministrité e linjés dhe pérfaqésues t& shoqérisé
civile, pérfshi anétars t8 shoqatave dhe individé PAK.

3. Hartimi i drafiit me asistencén teknike té njé eksperti ndérkombétar dhe njé kombétar ,
pasuar nga takimet individuale me strukturat ¢ buxheteve né ministrité e linjés (duke u
fokusuar vecanérisht n& grumbullimin e t& dhé&nave t& pikénisjes s& kétij plani dhe
hartimin e buxhetit t& tij).
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4. Prezantimi publik i draft dokumentit t& Planit t& Veprimit, diskutime dhe pérfundime.
PJESEMARRJA E GRUPEVE TE INTERESIT

Plani i Veprimit pér PAK 2016 — 2020 &shté hartuar me kontributin ¢ dhéné nga grupi teknik i
punés i koordinuar nga Ministria ¢ Miréqenies Sociale dhe Rinisé, me ané&taré dhe eksperts t&
ardhur nga ministrité pérkatése té linjés, shogéria civile dhe individé PAK. Gjaté hartimit t&
Planit t& Veprimit jang konsultuar gjithsej rreth 250 individé nga grupet e interesit.

Pér pérgatitjen e draftit &shté ofruar ekspertiz& dhe asistencé teknike nga Projekti “Mbéshtetja e
Kombeve t& Bashkuara pér Pérfshirjen Sociale né Shqipéri”, i financuar nga Agjencia Zvicerane
pér Zhvillim dhe Bashké&punim dhe i zbatuar nga Programi i Kombeve t& Bashkuara pér Zhvillim
(PNUD) né partneritet me Ministriné ¢ Miréqgenies Sociale dhe Rinisé.

Ministrité e linjés

Pas takimeve prezantuese me ministrité pérkatése t8 linjés, u organizua njé seminar sektorial i
posagém nga Ministria ¢ Miréqenies Sociale dhe Rinisé né bashk&punim me ministri t& tjera t&
linjés dhe né& bashképunim me pérfagésues nga shogéria civile . Grupet ¢ punés identifikuan
nevojat dhe hartuan synimet, objektivat dhe aktivitetet né secilin sektor. N& vijim u organizuan
konsultime me ministrité e linjés pér mbledhjen e t& dhénave bazé dhe pércaktimin e buxhetit.

Shogéria civile duke pérfshiré organizatat e PAK

N& 5 seminaret sektoriale t& zhvilluara , s& bashku me ministrité e linjés morén pjesé
pérfagésues t& organizatave t& Personave me Aftési t& Kufizuara, eksperté & punojné né
institucione t& pavarura si Komisioneri Antidiskriminim dhe Avokati i Popullit, t& cilét shprehén
gjithashtu kéndvéshtrimet e tyre né diskutimet me grupet e fokusuara. Gjaté kétyre seminareve u
angazhuan t& rinj t& diplomuar me aftési t8 kufizuara t8 ndryshme, u pérfshing si pjesé aktive e
ekipit t& konsulentéve & lehtésuan konsultimet, si dhe mbéshtetén hartimin e Planit t& Veprimit.

Nég takimin & Ministria ¢ Miréqenies Sociale dhe Rinisé organizoi me pérfaqésues té
organizatave ndérkombétare, ata dhané informacione rreth aktiviteteve té tyre né t& shkuarén dhe
atyre aktuale, t& cilat kan& shérbyer si frymézim pér disa nga masat ¢ Planit t& Veprimit. Kéto
organizata kan& dhéng gjithashtu njé pérshkrim t& aktiviteteve q& planifikojné t& kryejné gjaté
periudhés 2016-2020. Anketat dhe studime t& tjera t& publikuara nga organizatat ndérkombétare
né Shqipéri kang qené tepér t& vlefshme pér hartimin e Planit t& Veprimit, pér argumentimin dhe
pér pércaktimin e pérparésisé sé masave t& ndryshme.
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1. KUSHTET AKTUALE

Ky seksion vleréson progresin e realizimit t& Strategjisé s& méparshme pér Personat me Aftési t&
Kufizuara, q& mbulon periudhén 2005-2015 dhe t& dokumenteve t& tjera strategjike né ké&té
fushs®. Ai pérshkruan gjithashtu kushtet aktuale n& fushat ku personat me aftési 18 kufizuara
vazhdojné t& pérballen me pengesa né aksesimin ¢ shérbimeve dhe realizimin e t& drejtave té
tyre, dhe m& konkretisht aksesueshméria (duke pérfshiré aksesueshméring informative dhe até
fizike), pjesémarrja né jetén politike dhe publike (duke pérfshiré t& drejtén pér té zgjedhur e pér
t’u zgjedhur, aktivitetet kulturore dhe sportive), barazia, punésimi dhe AFP-ja, arsimimi, kujdesi
social, kujdesi shéndetésor, si dhe nxitja ¢ bashképunimit, koordinimit dhe monitorimit e
vlerésimit.

1.1 Aksesueshméria

Aksesueshméria, ¢ pérkufizuar si ménjanimi i pengesave 8 t& gjitha llojeve®, pérfshin disa
aspekte t& ndryshme:

e Aksesi fizik né objektet shtetérore, gendrat ¢ shérbimit, hapésira t& tjera publike (qendra
tregtare, parkingje, plazhe publike dhe terrene sportive, gendra kulturore etj.) né rrugé dhe
trotuare.

o Aksesi né informacion, pérmes formateve t& aksesueshme ose pérmes ofrimit t& shérbimeve
online/né faqe interneti t& aksesueshme.

Edhe strategjia e méparshme kombétare pér personat me aftési t& kufizuara e pranonte réndésing
e késaj ¢éshtjeje dhe kishte pér géllim "t& siguronte qé vendet dhe ndértesat e t& gjitha agjencive
qeveritare dhe zyrave publike 8 ishin t& aksesueshme™®. Megjithats, Shqipéria ende parballet
me sfida t8 mé&dha né eliminimin ¢ pengesave. Gjithashtu, shumé ndértesa publike dhe hapésira
publike t& jashtme dhe faqe interneti geveritare nuk jang t& aksesueshme. Personat me probleme
né dégjim pothuajse nuk kané fare akses né shérbimet private ose publike duke pérdorur gjuhén e
shenjave.

Veprimet e nevojshme né kété fushé shpesh jang pérgjegjési e njésive t& qeverisjes vendore. Ky
Plan Veprimi p&rcakton veprimtarité né nivel kombétar q& jané pérgjegjési e qeverisjes qendrore.
Megjithaté, do t& nevojitet bashk&punim dhe koordinim i ngushté ndérmjet niveleve t& ndryshme
t& qeverisjes dhe shoqérisé civile, me qéllim & t& sillen ndryshime t& dukshme né ké&té fushé.

1.1.1 Aksesueshmeéria fizike

Lévizja e pavarur né rrugé dhe né trotuare &shté pothuajse ¢ pamundur pér personat né
karrige me rrota apo & pérdorin shkop. Shumé pak trotuare jané pérshtatur , ata mund t& jens t&

8 Informacioni né kété seksion bazohet gjerésisht né raportin e paré té progresit t& qeverisé shqiptare mbi zbatimin e
Konventés s&¢ OKB-sé pér té drejtat e Personave me Aftési té Kufizuara, pérgatitur né maj 2015.

° Ligji pér pérfshirjen dhe aksesueshméring e personave me aftési té kufizuara, neni 3.

°Qeveria e Shqipériss, Strategjia Kombetare dhe Plani i Veprimit pér Personat me Aftési t¢ Kufizuara, 2005-2015,
objektivi 9.
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ngushté dhe shpesh sipérfaqja ¢ tyre nuk &shté e njétrajtshme. Transporti publik mbetet i
paaksesueshém. Edhe pse geveria ka miratuar standardet pérkatése, ata nuk zbatohen né praktiké.

N& krygézimet e rrugéve apo né transportim publik nuk ekzistojné sinjalizimet zanore dhe
stacionet ¢ autobusit jané t& pashénuar, duke e béré orientimin t& v&shtiré. Shumé pak rrugé dhe
ndértesa publike pérfshijné shenja t& ngritura ose t& pérshtatura pér t& verbérit si dhe mungojné
mjetet ndihmé&se si shkopinjté e bardhé ,qenté orientues dhe genté ndihmés.

Ministria ¢ Shéndetésisé ka vendosur qé t& gjitha qendrat e reja spitalore/té kujdesit
shéndetésor duhet t& jend t& aksesueshme pér personat me aftési t& kufizuara dhe &shté duke
akorduar fonde pér pérmirésimin e aksesueshmérisé s& mjediseve & jané né rikonstruksion.
Gjithashtu,  Njésité e Qeverisjes Vendore, pérgjegjése pér miratimin e planeve pér
infrastrukturén e objekteve shkollore, do t& autorizojné vetém punime & plotésojné standardet e
aksesueshmérisé. Gjaté dhjeté viteve té fundit, objektivat e pércaktuara né Planin ¢ méparshém t&
Veprimit pér Persona me Aftési t& Kufizuara (pér numrin e shkollave t8 aksesueshme,
ambienteve parashkollore dhe gendrave t& AFP-s&'!) nuk u arritén.

Disa ndértesa geveritare jans t& aksesueshme. Shumé té tjera po rikonstruktohen me géllim qé
t& garantojné aksesueshméri t& ploté pér PAK. Jang t& pakét personat me aftési t& kufizuar t&
punésuar né institucione gendrore dhe vendore.

Aspektet kryesore t& s& drejtés pér strehim t& pérshtatshém pér personat me aftési t& kufizuara
pérfshijné aksesueshméring fizike t& banesés, banesén me shérbime mbéshtetése, strehimin social
dhe subvencionet. Personat me aftési t& kufizuara mund t& marrin me qgira apo té blejné vetém
njé numér t& vogél banesash dhe apartamentesh q& nuk kérkojné shpenzime shtesé pér
pérmirésimin e aksesueshmérisé (p.sh. duke ndértuar rampa, duke zgjeruar hapésirat e hyrjeve,
duke ulur lartésing e gelésave t8 dritave, etj.). N& vitin 2008, Ké&shilli i Ministrave nxori njé
vendim “Pér miratimin e rregullores pér shfrytézimin e hapésirave nga ana e personave me aftési
t& kufizuara”, i cili parashikon standardet ¢ aksesueshmérisé dhe normat q& duhet t& zbatohen né
industriné e ndértimit (veganérisht né lidhje me aksesin népér ndértesa, rrugé dhe mjedise t& tjera
t& brendshme dhe t& jashtme). Ne ndertimet publike si banesat sociale me gira dhe banesat me
kosto te ulet, keto te fundit ndertuar nga EKB, jane patur parasysh dhe jane zbatuar keto
standarte. Megjithatg, kéto standarde nuk mbik&qyren né ményré sistematike dhe zbatimi i tyre
nuk monitorohet.

Qeveria ofron disa programe pér strehimin g& pérfshijné banesa sociale me qira, banesa me kosto
& ulst dhe truall t& pajisur me infrastrukturd'?. Pérveg késaj, programet ¢ mésipsrme jang
mbéshtetur népérmjet instrumentave financiare pér ofrimin e strehimit social sic jang bonuset e
strehimit, subvencione qiraje, subvencionim t& kredisé, grant i menjéhershém pér banesa me
kosto t& ulét deri ne 10 % t& vlerés s& baneses. Gjithashtu, duhet theksuar se personat me aftési t&
kufizuara pérfitojné kushte favorizuese pér legalizimin e ndértesave té tyre t& banimit, nése do t&

! N Planin Kombétar t& Veprimit pér Personat me Aftési té Kufizuara, 2005-2015, geveria u angazhua t& bgjé t&
aksesueshme 100 shkolla, 90 kopshte dhe teté qendra AFP (Aktiviteti 1.4).
2 Ligji nr. 9232.
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jets e nevojshme'®. Nga analiza ¢ nevojave pér strehim e kryer nd kuadér t8 hartimit t&
Strategjisé s& Strehimit Social &shté evidentuar se instrumentet aktuale pér strehim nuk
pérmbushin nevojat e grupeve t& pérjashtuara midis tyre edhe personat me aftesi te kufizuar.

Ligji pér programet sociale t& strehimit ka identifikuar personat me aftési t& kufizuara si njé grup
i veganté me prioritet pér programet sociale t& strehimit, pérkatésisht pér subvencionim t& qirasé
dhe subvencionimet pér interesat ¢ kredive. Kjo &shté specifikuar mé tej n& Vendimin ¢ Késhillit
té Ministrave nr. 527, date 6,8,2014 “Pér procedurat, kriteret dhe pérparésité pér
pérfitimin e grantit t& menjéhershém’” népérmjet te cilit personat me démtim t& ploté ose t&
pjesshém t& shikimit & e kan& t& pamundur t& punojné né kushte normale pune, paraplegjikéve
dhe tetraplegjikéve t& pajisur me vértetim nga komisioni mjekésor (KMCAP), personave me
aftési t& kufizuara t8 paafté pér puné dhe qé& kan& njé vértetim nga KMCAP-ja dhe personat ¢
deklaruar si invalidé pune', pérfitojna falas né masén deri 10 % t& vlerss s& banesés me kosto t8
ulét t& pérfituar. Bazuar né kérkesat e bashkisé, Ministra e Zhvillimit Urban ¢do vit alokon
fonde pér grantin ¢ menjéhershém pér pérfituesit ¢ banesave me kosto t& ulét . Familjet &
pérfitojné nga granti i menjéhershém jané ato q& kané si anétar njé person me aftési t& kufizuara,
né ményré t& veganté, persona me démtim t& ploté ose t& pjesshém t& shikimit q& ¢ kang t&
pamundur t& punojné n& kushte normale pune, paraplegjiké dhe tetraplegjiks t& pajisur me
vértetim nga KMCAP, persona me aftési t& kufizuara t& paafté pér puné dhe qé kané njé vértetim
nga KMCAP-ja, persona t& deklaruar si invalidé pune, dhe persona me ¢rregullime t& shéndetit
mendor t& cilét kan& nevojé pér pérkujdesje. VKM e sipércituar pércakton gjithashtu se bazuar
né kérkesat ¢ bashkive, Ministria ¢ Zhvillimit Urban planifikon dhe alokon fonde pér grantin e
menjéhershém pér pérfituesit ¢ banesave me kosto t& ulét. Po ashtu, nuk ka komplekse ose njési
banimi ku personat me aftési t& kufizuara mund t8 jetojné né ményré t& pavarur me shérbime t&
personalizuara mbéshtetése.

Nuk ka t& dhéna t& sakta pér numrin ¢ pérfituesve, pasi jane bashkite ato te cilat bejne
perzgjedhjen dhe administrimin e kerkesave per strehim ¢ midis tyre edhe te granteve te
menjehershme. Gjithsesi kérkesat pér grante kan& gené t& vogla. Enti Kombétar i Banesave
&shté pérgjegjés pér pérmirésimin e aksesueshmérisé dhe instalimin e pajisjeve mbéshtetése pér
1&vizjen e personave me aftési t& kufizuara né strehimin social. Kéto aspekte jané pérfshiré edhe
né projektin e banesave sociale me gira t& ndértuara né teté bashki me kredi t& bankés CEB.

Edhe n& sektorin privat standardet e aksesueshmérisé zbatohen shumé rrallé. Shumica e
objekteve turistike private nuk jang t& aksesueshme dhe ky aspekt nuk trajtohet nga inspektimet
pér turizmin. Rrjedhimisht, personat me aftési t& kufizuara dhe familjet e tyre pérballen me
pengesa pér t& marré pjesé né veprimtari argétuese dhe né turizém. Gjithashtu, kjo nénkupton se
personat me aftési t& kufizuara shpesh nuk mund t& punésohen né industring e turizmit, ¢ cila z&
njé pérqindje t& konsiderueshme t& ekonomisé né Shqipéri.

B VKM nr. 488, daté 22 korrik 2014, "Pér pércaktimin e ¢mimit favorizues té shitjes sé parcelés ndértimore pér
ndértimet pa leje me funksion banimi dhe té pérzier, t& subjekteve qé pérfitojné falje t& pagesés, si dhe t& ményrés e
afateve t& pagesés".

M VKM nr. 526 "Pér kategorité e personave me aftési té kufizuara té cilét trajtohen me pérparési si pérfitues té
programeve sociale té& strehimit".
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Nevojitet njé transport i aksesueshém, i pérballueshém dhe efikas pér t& béré t& mundur
pérfshirjen e personave me aftési t& kufizuara né shoqéri, pér t& lehtésuar liring e 18vizjes dhe pér
t& nxitur pjesémarrjen né punésim, arsimim dhe aktivitete t& tjera. Legjislacioni ekzistues
parashikon ofrimin e transportit me lehtésira pér personat me aftési t& kufizuara né zonat urbane
dhe rurale, me kosto mé t& uléta pér biletén'®, si dhe vende 8 posagme pér ta'®. Megjithats, né
praktiké, pothuaj asnjé mjet transporti publik nuk &shté i aksesueshém pér personat me aftési t&
kufizuara. Respektimi nga shoqérité e transportit i standardeve t& aksesueshmérisé né shérbim
&shté pérgjegjési e organeve t8 qeverisjes vendore, t8 cilat edhe kan& pérzgjedhur fituesit e
kontratave t& transportit. Megjithats, monitorimi nuk &shté efikas dhe nuk &shté vendosur asnjé
penalitet pér moszbatimin e tyre.

Pér t& lehtésuar aksesin né mjetet e transportit, qeveria ka pérjashtuar nga detyrimet doganore
automjetet personale t& paraplegjikéve ose tetraplegjikéve. Gjithashtu, personat me aftési t&
kufizuara mund t8 modifikojné automjetet e tyre pérpara se t& aplikojné pér njé leje pér drejtimin
e automjetit”. Ata pérjashtohen nga tarifat e parkimit dhe taksat e rrugés. Sipas raportit t& paré t&
progresit t& qeverisé pér zbatimin e Konventés s¢ OKB-s& pér t& Drejtat ¢ Personave me Aftési t&
Kufizuara, personat me aftési t& kufizuara rrallé kané mundési t'i pérdorin 52 vendet e rezervuara
t& parkimit né 35 vende t& ndryshmels, por, pérpara zyrave t& ministrive né Tiran&, nuk mund t&
gjendet asnjé vend i till& parkimi. Pérveg késaj, , personat qé nuk dégjojné, nuk lejohen t& marrin
leje pér drejtim automjeti.

Siguria né rrugé &shté e réndésishme pér t& parandaluar aksidentet q& shkaktojné aftési t&
kufizuara. Suksesi né ké&té fushé ka qend i pérzier, pavarésisht fushatave t8 ndérgjegjésimit (shih
figurén 1).

Figura I: Numri i aksidenteve serioze rrugore
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!5 Megjithats, disa ofrues t& transportit refuzojné t& ofrojné njé ulje ¢gmimi t& tillé, sepse ata nuk rimbursohen nga
Ministria e Financave apo nga qeverisja vendore.
16 1,igji pér transportin rrugor, nemni 85.
1; Modifikimet duhet t& miratohen nga Ministria e Transportit dhe Infrastrukturés.
Faqgja 25.
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Nuk dihet sesa prej kétyre aksidenteve kané shkaktuar aftési t& kufizuara t& pérkohshme ose t&
pérhershme, por &shté e qarté se pérpjekjet e vazhdueshme do t& gonin né siguri mé t& madhe né
rrugé dhe do t& ulnin numrin e personave té tjeré me aftési té kufizuar.

1.1.2 Aksesiné informacion

Ligji pér pérfshirjen dhe aksesueshméring pér personat me aftési t& kufizuara parashikon
garantimin ¢ jetesds s& pavarur népérmjet politikave t& komunikimit dhe informacionit dhe
formateve t& aksesueshme. Kétu pérfshihen shtypja dhe botimi né alfabetin Braille, shtypja me
shkronja t& mé&dha, pérdorimi i njé gjuhe t& thjeshtuar dhe formate elektronike t& aksesueshme
nga programet ¢ leximit. Megjithatg, pér shembull, tekstet shkollore t& shkollave t& pérgjithshme
nuk ekzistojné né alfabetin Braille apo n& formate audio. Instituti i Nxénésve q& nuk Shikojné
nuk mund t& plotésojé kérkesat pér tekste shkollore né alfabetin Braille pér shkak t& fondeve t&
kufizuara dhe kapacitetit teknik t& kufizuar.

Po ashtu, faqet qeveritare t& internetit dhe portalet nuk jang t& aksesueshme pér programet e
leximit pér personat qé kan& nevojé pér shkrim t& madh apo kontrast si dhe né gjuhén e shenjave
pér personat qé nuk dégjojné. N& standartet ¢ Agjencisé Kombétare t& Shoqérisé s& Informacionit
(AKSHI) pér faget e internetit t& institucioneve t& geverisg, duhet t& merren parasysh elementét e
aksesueshmérisé.

Aksesueshméria né programet informative dhe né median e pérgjithshme do t'u mundésonte
personave me aftési t& kufizuara t8 informoheshin dhe t& mermin pjesé né jetén politike dhe
publike. Pé&r momentin, programet televizive né gjuhén e shenjave jané t& kufizuara vetém né
televizionin kombétar (TVSH) q& transmeton njé program informativ prej 10 minutash né
dit&.Gjithashtu personat q& nuk dégjojné nuk kané akses né informacion pér arsye t& mungesés sé
titrave né programe dhe edicione lajmesh né televizione t& ndryshme.

Pér t& pérmirésuar aksesin né informacion dhe njohjen e t& drejtave t& tyre, qeveria ngriti né vitin
2013 njé& grup pune ndérinstitucional pér ta béré zyrtare gjuhén e shenjave né Republikén e
Shqipéris€. Njé vit m& vong, Késhilli i Ministrave miratoi njé vendim "Pér njohjen ¢ gjuhés
shqipe t& shenjave" me géllim nxitjen ¢ pérdorimit t& saj né shérbimet publike dhe aksesin né
informacion. Megjithaté, personat & nuk dégjojné pothuajse nuk kané akses népérmjet gjuhés
s& shenjave né shérbimet private apo publike.

1.2 Barazia

N& vitin 2014, ligji "Pér pérfshirjen dhe aksesueshméring e personave me aftési t& kufizuara"
pércaktoi parimet dhe shérbimet né fushén e barazisé dhe aksesit né& drejtési. Ai garanton
promovimin dhe mbrojtjen ¢ t& drejtave t& personave me aftési t8 kufizuara me géllim
mundésimin e pérfshirjes s& tyre t& ploté dhe efikase né t& gjitha sferat e jetés, né kushte t&
barabarta me pjesén tjetér t& shoqérisé, duke mundésuar né t& njéjtén koh& autonomi dhe jetesé t&
pavarur me ané t8 ndihmés dhe pérkujdesjes. Po ké&shtu, ligji "Pér mbrojtjen nga diskriminimi", i
miratuar né vitin 2010, parashikon respektimin e parimeve t& barazisé dhe mosdiskriminimit g&,
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mes 18 tjerash, lidhen me aftésité e kufizuara'. Kéto ligje jané né pérputhje me Konventén e
OKB-sé dhe duhet t& integrohen né ligje dhe akte nénligjoreté tjera.

Njé& anketim i kryer né& vitin 2010 nga Fondacioni Shqiptar pér t& Drejtat ¢ Personave me Aftési
t& Kufizuara dhe Civil Rights Defenders zbuloi se né 94% t& rasteve, personat me aftési té
kufizuara pérfaqésoheshin né gjykaté nga pérfaqésuesit e tyre, zakonisht anétaré t8 familjes, t&
cilét jang t& painformuar pér procedurat ligjorezo. Kur personat me aftési t& kufizuara
paraqiteshin personalisht né gjykaté, shpesh &shté dashur q& dikush t'i ngrejé ata nga njéri kat né
tjetrin ose né disa raste gjyqtari detyrohej t& shkonte né shtéping e personit me aftési t& kufizuara.
Nga 23 gjykata t& anketuara, vetém 8 kishin rampa né& hyrje t& tyre dhe 6 prej tyre kishin
ashensoré. Nga 5 gjykatat & kishin faqe interneti, asnjé nga ato nuk ofronte funksione aksesi.
Shumica e gjykatave (83%) nuk mund t& sigurojné informacion t& aksesuesh8m pér persona me
probleme né shikim, dégjim dhe zhvillim*.

Kéto pengesa prekin edhe liringé pér té béré zgjedhje individuale. Pér shkak t& inekzistencésé
njé sistemi operativ pér t& mbéshtetur Vendimmarrjenzz, kujdestaria ligjore mbizotéron. Kjo
¢éshtje &shté po aq e réndésishme si pér aksesin né drejtési, ashtu edhe pér fusha té tjera té Planit
t& Veprimit. Administrimi i pasurisé nga njé kujdestar u mohon personave me aftési t& kufizuara
& drejtén pér t& menaxhuar pasurité e tyre financiare dhe t& drejtén e posedimit t& pasurisé. Sipas
nenit 33 t& Kodit t& Procedurés Civile, nuk mund t& paraqiten padi ligjore nga njé person t& cilit i
mungon zotésia pér t& vepruar. N& t& nj&jtén kohé&, né procedurat pér t& hequr zotésing e njé
personi pér t& vepruar, personi né& fjalé nuk ka t& drejté t& jetd paléB.

Kodi Civil pérmban dispozita ligjore t& cilat bien ndesh me parimin e zot8sisé pér t& vepruar dhe
i referohet koncepteve té& "prapambetjes mendore", "grregullimeve t& shéndetit mendor"
dhe"grregullimeve psikike", ndérsa Kodi i Familjes parashikon emérimin e njé kujdestari ng
rastet ¢ heqjes/ kufizimit t& zotésisé pér t& vepruar. Kodi i Procedurés Penale parashikon
pérkthimin pér njerézit g8 nuk e kuptojné gjuhén shqipe, por nuk trajton t& drejtén pér
interpretim né gjuhén e shenjave pér personat q& nuk dégjojné.

9 Ligji nr.10221, daté 4 shkurt 2010 "Pér mbrojtjen nga diskriminimi", neni 1: "Ky ligj rregullon zbatimin dhe
respektimin e parimit t& barazisé né lidhje me gjining, racén, ngjyrén, etning, gjuhén, identitetin gjinor, orientimin
seksual, bindjet politike, fetare ose filozofike, gjendjen ekonomike, arsimore ose shogérore, shtatzéning, pérkatésing
prindérore, pérgjegjésing prindérore, moshén, gjendjen familjare ose martesore, gjendjen civile, vendbanimin,
gjendjen shéndetésore, predispozicione gjenetike, aftésing e kufizuar, pérkatésiné né njé grup té vecanté, ose me ¢do
shkak tjetér.".
* Fondacioni Shqiptar pér t& Drejtat ¢ Personave me Aftési té Kufizuara dhe Mbrojtésit e t& Drejtave Civile,
2Cl;anfaznlimi i aksesueshmérisé né gjykata dhe shérbimet gjygésore pér personat me aftési t¢ kufizuara, 2010, . 10.
Po aty.
Neni 7 i Ligjit pér Pérfshirjen dhe Aksesueshméring ePersonave me Aftési té Kufizuara e pércakton até si "ushtrim
1 vullnetit nga njé person me aftési t& kufizuara pérmes njé kompetence specifike t& shtuar qé¢ mbéshtet qéllimin dhe
interesin e tij mé t& miré, duke i mundésuar atij t& kryjé veprime pér té fituar té drejtave dhe pér t& marré pérsipér
detyrime". I nj&jti nen gjithashtu shpjegon se "Cdo person me aftési t& kufizuara qé ka nevojé pér ndihmé né
vendimmarrje do t& marré mbéshtetjen e duhur nga njé individ ose grup individésh tébesuar. Mbéshtetja mund t&
sigurohet né njé séré ményrash, duke pérfshiré mbéshtetjen pérmes interpretimit né gjuhéne shenjave dhe gjuhété
thjeshtuar, si dhe duke ndihmuar personin me aftési t& kufizuara né marrédhéniet me té tretét té cilét nuk jané né
gjendje t& kuptojné ményrén e tij t& komunikimit. Mbéshtetja jepet gradualisht, duke i dhénékohén e mjaftueshme
personave qé e kérkojné até pér t& mésuar se si té pérdorin mbéshtetjen pér interesin e tyre mé té miré. "
BPrezenca ¢ OSBE né Shqipéri, Drejt Drejtésise: Analiza e procedurave civile né gjykatat e rretheve,
http://www.osce.org/albania/100388, f. 13.
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Deri mé sot, aksesi né sistemin e drejtésisé pér t& gjithé qytetarét shqiptarg, duke pérfshiré edhe
personat me aftési t& kufizuara, &shté p&rmirésuar népérmjet forcimit té kapaciteteve té
gjyqésorit dhe té inspektimit, si dhe krijimit t& institucioneve t& reja t& pavarura, t& afta pér t'iu
pérgjigjur shkeljeve. N& raste diskriminimi, personat me aftési t& kufizuara mund t& drejtohen te
njé prej organeve t& méposhtme:

o Komisioneri pér Mbrojtjen nga Diskriminimi, njé institucion shtetéror i pavarur g8 shqyrton
dhe vendos mbi bazén e ankesave individuale né ké&ts fushd. Komisioneri mund t& pérfshihet
né hetime ex officio pér ¢do trajtim diskriminues t& pretenduar dhe t& vendosé sanksione pér
shkeljet.

o Avokati i Popullit, njé institucion kushtetues i pavarur q&¢ mbron t& drejtat, liriné dhe
interesat ¢ individéve nga veprimet ose mosveprimet ¢ paligijshme apo t& parregullta t&
organeve t& administratés publike, si dhe t& t8 tretéve q& veprojné pér llogari t& saj.Ai &shté
nxités i standarteve mé& t& larta t& t& drejtave t& njeriut né vend. Kryen inspektime té
institucioneve t& kujdesit social pér t& monitoruar dhe vlersuar zbatimin e t& drejtave ligjore
t& pérfituesve. Pérmes Mekanizmit Kombétar pér Parandalimin e Torturds, Trajtimit
Cnjerézor dhe Poshtérues, Avokati i Popullit monitoron respektimin ¢ t& drejtave dhe t&
standardeve né spitalet ¢ shéndetit mendor, burgje dhe né sistemin e paraburgimit. Avokati i
Popullit gjithashtu harton

o rekomandime pér institucionet shtetérore. Nj& nga komisionerét ¢ Avokatit t& Popullit &shté
person me aftési t& kufizuara.

o Komisioneri pér té Drejtén e Informimit dhe Mbrojtjen e té Dhénave Personale, njé organ
shtetéror mbik&qyrés i pavarur, pérgjegjés pér t& mbiksqyrur ligjshméring e veprimtarive t&
pérpunimit t& t& dhénave personale.

o Gjykatat mund t& ofrojné kompensim pér personat q& vuajné nga diskriminimi pér shkak t&
aftésive t¢ kufizuara™, pérfshiré edhe mohimin e njé pérshtatjeje t& arsyeshme.

Drejtoria e Monitorimit té Standardeve té Shérbimit Social Shtetéror monitoron gjithashtu
standardet e shérbimit.

Oficerét e policisé trajnohen rregullisht né lidhje me trajtimin e t& miturve dhe personave me
aftési t& kufizuara (kéto module jang pérfshiré né kurrikulén e shkollés s& policisé). Gjithashtu,
jand ofruar disa trajnime né Shkollén e Magjistraturés pér gjykatésit dhe prokurorét. Trajnimi u
pérgendrua né dispozitat ¢ Konventés s& OKB-s&, por duhet mé& shumé puné né kété fushé pér t&
mundésuar zbatimin efikas t& sé drejtés pér barazi pérpara ligjit. Eshté béré vetdm njé trajnim
baz& dhe numri i gjykatésve dhe prokuroréve q& morén pjesé ishte i kufizuar.

Deri né maj 2015, né t& gjithé vendin gjenden né burg25 363 meshkuj dhe 16 femra me aftési t&
kufizuara. Gjithashtu, ligji parashikon se personat me aftési t& kufizuara "mund t& géndrojné ng
shtépité e tyre me urdhér hegje lirie me kusht ose né njé tjetér objekt t& pérshtatshém t& siguruar
nga policia”%. N& sistemet e (para)burgimit personat me aftési t& kufizuara mbahen né njési t&
veganta ose institucione t& veganta. Gjykata Evropiane e t& Drejtave t& Njeriut ka ngritur

2 Ligji nr.10221, dats 4 shkurt 2010 "Pér mbrojtjen nga diskriminimi", neni 33.

2% Raporti i paré i progresit i qeverisé shqiptare mbi zbatimin e Konventés s OKB-sé pér té Drejtat e Personave me
Aftési t& Kufizuara, 2015, f. 30.

%6 Neni 255 i Kodit té Procedurés Penale.
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shqetssime n& lidhje me kushtet e personave me aftési t& kufizuara ng kéto institucione®. Pér
rastin ¢ burgut t& Zaharisé né Krujé, Gjykata “ka nxitur autoritetet shqiptare qé t& jepnin [...]
informacion t& detajuar pér regjimin juridik dhe praktikén & rregullon disponueshméring e
trajtimit mjekésor pér t& ndaluarit™®,

Ndihma juridike nuk pérfitohet falas nga t& gjith& personat me aftési t& kufizuara, por vetém
nga ata q& jané viktima t& dhunés né familje apo t& trafikimit t& genieve njerézore (dhe vetém pér
procedura gjygésore t& ngjashme), nga ata qé pérfitojné (ose qé& kualifikohen pér) ndihmé sociale
dhe t& miturit q& kérkojné mbrojtje né njé proces dhe gjykim penal. Aksesi mendohet t&
pérmir&sohet népérmjet ngritjes sé zyrave rajonale, por shtrirja ¢ shérbimeve mbetet e kufizuar
pér shkak t8 kufizimeve né fonde publike, mungesés sé aksesueshmérisé né disa ndértesa dhe
mungesés s& materialeve dhe informacionit t& ndihmé&s juridike né alfabetin Braille dhe/apo
formate alternative t& aksesueshme. Deri né shtator 2015, Komisioni Shtetéror pér Ndihmén
Juridike nuk ka ofruar shérbime pér ndonj& person me aftési t& kufizuara®.

Graté me aftési t& kufizuara pérfaqésonin 2% t& rasteve t& raportuara t€ dhunés né familje ng
vitin 2014 dhe vetém 1% né vitin 2013. Megjithaté, Ké&shilli i Evropés paralajméron se "shkalla e
dhunés dhe abuzimit ndaj personave me aftési t& kufizuara &shté dukshém mé e larté né krahasim
me popullsing e pérgjithshme, dhe akoma mé e larté te graté me aftési t8 kufizuara, veganérisht te
graté me aftési t& kufizuara t& rénda, tek t& cilat pérgindja ¢ abuzimit e tejkalon s& tepérmi até t&
grave pa aftési t& kufizuara™’. Disa raste nuk raportohen pér shkak t& stigmés s& dhunés né
familje, mungesés s& njohurive pér burimet né dispozicion dhe mbrojtjes sé& kufizuar, si dhe t&
opsioneve t8 akomodimit pér t& gjitha viktimat ¢ dhunés né familje. Gjithashtu, graté me aftési t&
kufizuara mund t& hezitojné t'i raportojné abuzimet nése jané t& varura nga abuzuesi i cili ¢ ka né
kujdestari.

Duke njohur réndésing e késaj ¢éshtjeje, qeveria miratoi ligjin "Pér masat kundér dhunés né
familje" né vitin 2006, duke garantuar mbrojtje me masa ligjore dhe duke i kushtuar vémendje t&
veganté fémijéve, t& moshuarve dhe personave me aftési t& kufizuara. Qendra Kombétare e
Trajtimit t& Viktimave t& Dhunés n& Familje funksionon q& nga viti 2011 (e aksesueshme pér
persona me aftési t& kufizuara) dhe, né& vitin 2014, geveria krijoi njé sistem online pér
regjistrimin e rasteve t& reja.

1.3 Punésimi dhe AFP-ja
Ligji pér pérfshirjen dhe aksesueshmériné e personave me aftési t& kufizuara garanton t& drejtén

pér jetesé t& pavarur, duke pérfshiré edhe aksesin né punésim. Kodi i Punés ndalon ¢do formé
diskriminimi n& fushén e punésimit dhe profesionit, ndérsa draft ndryshimet e tij t& fundit i

%7 Gjykata Evropiane e té Drejtave t& Njeriut, vendimet né ¢éshtjen Dybeku kundér Shqipérisé 41153/06 né 2007
dhe 557/12 né 2014; si dhe vendimet e marra né takimin e 1164-t té zévendésministrave, 5-7 mars 2013.

8 Yendimi 5 1 marré né lidhje me géshtjen Dybeku kundér Shqipérisé né takimin e 1164-t t& zévendésministrave, 5-
7 mars 2013.

* Qeveria e Shqipérisé, Dokumenti i Politikave pér Pérfshirjen Sociale, 2015-2020, f. 128.

 Keshilli i Evropés, Plani i Veprimit pér nxitjen e té drejtave dhe pjesemarrjen e ploteé té personave me aftési té
kufizuara né shogeri: Pérmirésimi i Cilésisé sé Jetés pér Personat me Aftési té Kufizuara né Evropé, 2006-2015,
linja e veprimit nr. 13: Mbrojtja kundér dhunés dhe abuzimit, f. 27, e disponueshme né adresén:
http://www.coe.int/t/e/social cohesion/soc-sp/Rec 2006 5DisabilityActionPlan.pdf.
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harmonizojné pérkufizimet me ligjin kundér diskriminimit dhe pércaktojné kufizime pér ¢do
trajtim t& ndryshém, kufizim, pé&rjashtim ose preferencé. Ligji pér arsimin dhe formimin
profesional, mes pérfituesve specifikon edhe "grupe t& veganta" (terminologji &8 pérfshin edhe
personat me aftési t& kufizuara).

Ligji pér mbrojtjen nga diskriminimi siguron t& drejtén ¢ ankimit pér ¢do viktimé diskriminimi
me bazé aftésing e kufizuar apo arsye t& tjera, dhe gjithashtu fut edhe konceptin ¢ "pérshtatjes sé
arsyeshme". Edhe Kodi i Punés i ndryshuar dhe miratuar s& fundmi specifikon se punédhénési
&shté 1 detyruar t& garantojé pérshtatje t& arsyeshme pér personat me aftési t& kufizuara né vendin
e punés. Kjo pérfshin modifikime dhe ndryshime t& nevojshme t& vendit t& punés dhe q& nuk t&
ngarkojné me barré t& tepért. Mohimi i pérshtatjes s& arsyeshme pérbén diskriminim dhe n& ¢do
rast gjyqésor barrén e provés e ka punédhénési31.

Ligji pér nxitjen e punésimit parashikon kuota punésimi pér personat me aftési t& kufizuara pér
puné&dhénésit e sektorit privat dhe publik. Cdo kompani apo institucion publik me mé& shumé se
24 punonjés, duhet t& punésojé njé person me aftési t& kufizuara pér ¢do 25 punonjés.
Megjithaté, penalitetet n& fuqi pér punédhénésit q& nuk pérmbushin kéto kuota nuk zbatohen.
Vérehet se edhe né institucionet shtetérore numri i t& punésuaréve me aftési t& kufizuar &shté i
vogél.

Néngrupe t& ndryshme t8 personave me aftési t& kufizuara si t8 verbérit, invalidét ¢ punés,
paraplegjikét dhe tetraplegjikét, kané pérfitime t& veganta t& pércaktuara me ligj, duke guar
késhtu né diskriminimin e kategorive t& tjera t& aftésisé s& kufizuar. Sipas Ligjit nr. 8626, daté 22
gershor 2000, "Statusi i invalidit paraplegjik dhe tetraplegjik", i rishikuar, pun&dhénésit qé&
marrin né pung paraplegjikst dhe tetraplegjikét gézojné & drejtén e uljes s& taksave®” por né
praktiké kjo nuk ndodh. Numri i t& punésuarve g8 b&jné pjesé né kéto grupe mbetet ende i ulét.

N& nivelin e akteve nénligjore, n& vitin 2003, Ké&shilli i Ministrave miratoi njé vendim “Pér
programin ¢ nxitjes s€ punésimit t& punékérkueseve t& papuna femra”, i pasuar nga vendimi
"Pér programet e nxitjes s& pundsimit pér punésimin e personave me aftési té kufizuara" né vitin
2014. Programi u zbatua si program pilot né Tirané dhe Elbasan me 14 pérfitues né vitin 2014
dhe mé pas u prezantua né t& gjithé vendin né& vitin 2015, ku deri n& shtator kishte 31 pérfitues.
Ky kuadér parandalon diskriminimin dhe ofron stimuj pér pun&dhénésit & punésojné persona
me aftési t& kufizuara:

o Pun&dhénési g8 punéson njé PAK pérfiton njé financim pér t& pajisur si¢ duhet vendin e
punés/transport (pérshtatja ¢ arsyeshme) t& personit me aftési t& kufizuar dhe pér t’i siguruar
atij/asaj njé pérgatitje thelb&sore pér punén, deri né masén 100 000 (njéqind mijé&) lek&, por
jo mé& shumé se 200 000 (dyqind mij&) lekg, n&se punéson mé shumé se dy persona. Pér kétg,
punédhénésit duhet t& paraqesin njé projekt pér pérshtatjen ¢ arsyeshme;Sig &shté shpjeguar
né kapitullin e kujdesit social, personat me aftési t& kufizuara nuk i humbasin pérfitimet ¢
tyre pér aftésing e kufizuar gjaté 24 muajve t& paré t& punésimit.

! Ligjinr. 10221, daté 4 shkurt 2010, "Pér mbrojtjen nga diskriminimi", neni 36, pika 6: "Pasi paditési paraget
prova, mbi t& cilat bazon pretendimin e tij dhe né bazé té té cilave gjykata mund t& prezumojé sjelljen diskriminuese,
1 padituri detyrohet té provojé se faktet nuk pérbéjné diskriminim sipas kétij ligji".

2 Ligji nr. 8626, daté 22 gershor 2000, "Statusi i invalidit paraplegjik dhe tetraplegjik”, i rishikuar.
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e Drejtoria Rajonale ¢ Sigurimeve Shoqérore kontribuon pér sigurimin shéndetésor né rast
aksidenti n& puné (duke mbuluar 0,3% t& pagés mesatare minimale)33.

o Punédhénési q& punéson nj&é PAK pérfiton njé financim mujor né masén deri né 100 pér qind
t& sigurimeve t& detyrueshme shoqérore dhe shéndetésore, t8 pjesés s& kontributit t&
punédhénésit, me kusht q& kohézgjatja e kontratés s& punés t& mos jeté mé e shkurtér se njé
vit. Ky financim béhet nga zyra ¢ punésimit né degén pérkatése t& tatimeve, sipas
procedurave pérkatése;

e Shteti paguan pjesén e sigurimit t& detyrueshém t& pun&dhénésit pér ¢do femér me aftési t&
kufizuara t8 punésuar. Pagesa financiare rritet deri né katér paga minimale mujore pér
kontratat vjetore t& punés, gjashté paga pér kontratat dyvjegare dhe teté paga pér kontratat
trevjegare.

Numri i personave me aftési t& kufizuara t& punésuar népérmjet Shérbimit Kombétar t&
Punésimit &shté rritur né ményré t& géndrueshme gjaté tre viteve t& fundit. N& vitin 2012 u
punésuan vetém 13 persona me aftési t& kufizuara, né vitin 2013 ky numér arriti n& 79 dhe né
vitin 2014 ng 127.

Ekzistojné edhe dispozita t& tjera, por ato nuk mund t& zbatohen pér shkak t& pengesave praktike
ose rregullatore qé duhet t& trajtohen:

o Pagat e personave me aftési t& kufizuara pérjashtohen nga tatimi deri né njé nivel t& caktuar,
por ky nivel mbetet ende pér t'u pércaktuar né njé VKM dhe ndérkohé pérfitimet nuk mund
t& pérdoren.

e T& verbrit, tetraplegjikét dhe paraplegjikét q& jané t& vetépunésuar pérfitojné nga ulja e
taksave, por kjo dispozité né praktiks nuk funksionon.

Shérbimi Kombétar i Punésimit (SHKP) ka bashképunuar me organizata t& shoqérisé civile pér
18 rritur shtrirjen e shérbimeve te personat me aftési t& kufizuara. Disa prej zyrave t& SHKP-s&
jang pjesérisht t8 aksesueshme, ndérsa té tjera kané probleme pronésie dhe ndértesa nuk mund t§
modifikohet. N& SHKP &shté punésuar vetém njé person me aftési t& kufizuara dhe numri i
personave me aftési t& kufizuara t& regjistruar si t& papuné mbetet relativisht i ulét. Ky numér
ishte 1275 n& gusht 2015 krahasuar me 1732 t& tillé t& regjistruar njé vit mé paré. Personat me
aftési t& kufizuara pérballen me pengesa pér t& hyré né tregun e punés pér shkak té nivelit
mesatar t& ulét t& arsimit dhe kualifikimit profesional, si edhe diskriminimit nga punédhénésit.
N& pérgjigje t& kétyre ¢éshtjeve, né Strategjiné Kombétare pér Punésim dhe Aftési 2014-2020
dhe Planing e saj t& Veprimit &shté modeluar njé kuadéri ri pér nxitjen e pundsimit, i cili
pérgendrohet tek modernizimi i ményrés s& shérbimit nga punonjésit ¢ zyrave t& punésimit, si né
nivel qarku, ashtu edhe lokal me modelin e ri t& shé&rbimeve me tre nivele, i bazuar tek teknikat e
profilizimit, kryesisht pér personat me nevoja té vecanta. Jané hapur 14 zyra té& reja punésimi né
rajonet kryesore t& vendit, né t8 cilat ofrohet modeli i ri i sherbimeve t& punésimit, me standarte
evropiane.

Programet ¢ Arsimit dhe Formimit Profesional pérb&né njé nga ményrat pér t& pSrmirésuar
kualifikimet dhe aftésité e njé personi. Personat me aftési t& kufizuara pérfitojné falas kurset e

* Kéto kontribute mblidhen nga Instituti i Sigurimeve Shogérore dhe zakonisht burojné nga fondet e akorduara pér
programet e nxitjes sé punésimit.
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formimit profesional , por ndértesat ¢ qendrave t8 AFP-s§ jang kryesisht t& paaksesueshme®'.
Gjithashtu, gendrat nuk kan& udh&zime pér t'i pérshtatur kurrikulat sipas nevojave té
pjesémarrésve me aftési t& kufizuara, stafi i tyre nuk &shté trajnuar né ké&té fushé dhe ata nuk
kan& punésuar asnjé person me aftési t& kufizuara. N& vitin 2015, 134 persona me aftési t&
kufizuara kané& pérfunduar kurset ¢ formimit profesional falas.

1.4 Arsimimi

E drejta pér arsim pér t& gjithé fémijét né Shqipéri, pérfshirs fémijét me aftési t& kufizuara, &shts
e garantuar nga njé shuméllojshméri ligjesh dhe rregulloresh, si dhe nga objektivat sociale t&
pércaktuara né kushtetuté. Ligji pér arsimin parauniversitar pércakton parime & udhézojné
arsimimin e f&mijéve me aftési t& kufizuara, konkretisht pér zhvillimin e potencialit t& tyre fizik
dhe intelektual, p&rmirésimin e cilésisé s& jetds dhe sigurimin e integrimit t& tyre t& ploté né
shoqéri dhe né& tregun e punés. Ligji promovon konceptin e arsimit gjith8pérfshirés, duke
theksuar se pérfshirja né institucione arsimore t& specializuara &shté e pérkohshme dhe se
pérfshirja né kopshte dhe shkolla t& pérgjithshme ka réndési primare. N& t& nj&jtén kohg, t&
dhénat e censusit tregojné se vetdém 55,6% e personave me aftési t& kufizuara mbi 15 vjeg kané
pérfunduar arsimin bazé. Vetém 3,3% e personave me aftési t& kufizuara kané pérfunduar
studimet (pas)universitare. Pothuajse njé e katérta (24,3%) ¢ personave me aftési t& kufizuara
nuk jané regjistruar asnjéheré né shkollg.

Ministria ¢ Arsimit dhe Sportit regjistron dhe monitoron fémijét me aftési t& kufizuara nég
arsimin parashkollor. N& harmoni me nismén “Cdo f&mijé n& shkolle” duhet pérforcuar
bashképunimi dhe shkémbimi i informacionit ndérmjet Ministrisé s& Shéndetésisé, Ministrisé s&
Arsimit dhe Sportit, Ministrisé s&¢ Brendshme dhe Ministrisé s& Miréqenies Sociale dhe Rinisé.
Sipas Ministrisé s& Arsimit dhe Sportit ka pasur njé rritje prej 33% t& numrit t& nxénésve me
aftési t& kufizuara t& regjistruar né arsimin e zakonshém (shih tabelén 1).

Tabela 1: Numri i fémijéve me aftési té kufizuara né nivele té ndryshme té arsimit

e o 5 35 Viti akademik
Té dhénat Viti akademik 2013-2014 2014-2015%

e Numriifémijéve me aftési té 1652 fémijé, pérfshiré 302 né ciklin | 1947 fémijé, pérfshiré 421 né ciklin
kufizuara té regjistruar né parashkollor dhe 1350 né ciklin e parashkollor dhe 1526 né ciklin e
kopshte dhe arsim fillor ulét ulét

o Numri i nxénésve me aftési té 758 nxénés (570 né arsimin e 1254 nxénés (915 né arsimin e
kufizuara t& regjistruar né mesém té ulét dhe 188 né arsimine | mesém té ulét dhe 339 né arsimin e
arsimin e larté mesém té larté) mesém té larté)

e Numriifémijéve té regjistruar | 702 (222 vajza dhe 480 djem) 700
né shkollat speciale

* Nga 10 gendra t& AFP-sé (2 né Tirang, 7 né rrethe dhe 1 e lévizshme pér rajonet verilindore) vetém tre jané
pjesérisht té aksesueshme, ato q& ndodhen né ish-fabrika ku kati pérdhes &shté i aksesueshém, por jo banjat dhe katet
e sipérme. Aktualisht po punohet ne dy qendra : QFP Tirane dhe QFP Vlore per ti bere plotesisht te aksesueshme.

** UNICEF, Analiza pér situatén e fémijéve me aftési té kufizuara, 2014.

*Ministria e Miréqenies Sociale dhe Rinisé, Rishikimi i raporteve té dorézuar nga shtetet palé bazuar né nenin 35 t¢
Konventés pér t¢ Drejtat e Personave me Aftési t¢ Kufizuara, draft raporti i paré, 2015, f. 41.





image19.jpg
Ministria ¢ Arsimit dhe Sporteve, né bashk&punim me njésité e qeverisjes vendore, prindérit dhe
Drejtorité/Zyrat Arsimore pérpigen t& sigurojné qé ¢do fémijé t& regjistrohet né njé shkollé t&
pérgjithshme apo speciale. Teorikisht ekziston edhe varianti i arsimimit né shtépi pér fémijét qé
nuk mund t& shkojn& né shkollg, e pércaktuar pér heré t& paré né njé udhézim t& pérbashkét t&
Ministrisé s& Arsimit dhe Sportit dhe Ministrisé s& Shéndetésisé. Megjithaté, nuk ka pasur
udhézime t& métejshme deri mé sot q& do t& mund t& bénin funksionale ké&té mundési pér fémijét
me aftési t& kufizuara.

Qeveria 8shté e angazhuar t& sigurojé arsim gjith&pérfshirés pér t& gjithé fémijét, por ende duhet
t& ngrihen disa themele t& réndé&sishme pér arsimin gjith&pérfshirés pér fémijét me aftési t&
kufizuara. Kétu pérfshihet:

o Pérdorimi i mé&suesve ndihmés né arsimin bazé pércaktohet né njé udhézim t& Ministrit t&
Arsimit dhe Sporteve t& vitit 2014%7. M&suesit me njé kuots t& pamjaftueshme orésh u
pyetén nése déshironin t& punonin si asistenté mésues pér fémijét me aftési t& kufizuara.
Vetém 65 prej tyre aplikuan, ndérkohé & nevojat ishin shumé mé t& mé&dha (3200
fémij&). Shkollat speciale po pérdoren si qgendra trajnimi pér asistentét mésues, por
mésuesit & punojné né shkollat speciale nuk mund t8 marrin rolin ¢ njé asistenti duke
gené se ata jané t& mbikualifikuar.

e Me Udhé&zim t& Ministrit t& Arsimit dhe Sporteve &shté miratuar “Profili i mésuesit
gjith8pérfshirés” q& do t& shérbejé si udhézues pér formim dhe zhvillim profesional t&
mésuesit gjith&pérfshirss.

e Librat shkolloré pér arsimin e zakonshém nuk jané t& disponueshme né formate t&
aksesueshme (p.sh, né braille ose format dixhital).

e Cdo drejtori arsimore duhet t& keté (por ende nuk ka) komisione multidisiplinore pérgjegjése
pér vlerésimin e nxéndsve me aftési t& kufizuara. Sipas modelit bio-psiko-social, komisionet
pércaktojné nevojén e fémijés pér mésues ndihmés dhe japin udhézime pér hartimin e planit
individual t8 mé&simit pér t&. Planet individuale t& mé&simit nuk po pérdoren ende.

o Infrastruktura dhe ambientet fizike né shkolla né pérgjithési nuk jané t& aksesueshme pér
fémijét me aftési t& kufizuara. Sipas njé studimi t& kohé&ve t& fundit, vetém 35% e kopshteve
dhe e shkollave 9-vjegare plotésojné kushtet pér pérfshirjen e personave me aftési té&
kufizuara®®. Planet e rinovimit dhe rikonstruksionit & objekteve shkollore miratohen nga
njésité e geverisjes vendore.

e Rinovimet ¢ shkollave jané pérgjegjési e qeverisjes vendore, por ministria kontrollon planet
e rinovimit dhe &shté e angazhuar pér zbatimin e t& gjithé standardeve t& aksesueshmérisé.
N& vitin 2015, aksesueshméria u pérfshi pér heré t& paré edhe né kriteret pér shkollat private.

7 Udhézim i Ministrit t& Arsimit dhe Sporteve nr. 38, daté 7 tetor 2014, "Pér kriteret e mésuesit ndihmés pér
nxénésit me aftési té kufizuar né institucionet publike t& arsimit parauniversitar”.

% Studim Analitik Arsimi gjitheperfshires per femijet me aftesi té kufizuara né Shqipéri, Njésia e Menaxhimit té
Projektit, né bashképunim me "Save the Children" dhe Ministring e Arsimit dhe Sporteve.
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e Tshté né proces miratimi profili i mésuesit gjithépérfshirés, qé do t& shérbejé si udhézues pér
formim dhe zhvillim profesional t& mésuesit gjith&pérfshirss.

e Programi mésimor pér edukimin ¢ mésuesve t& pérgjithshém nuk ka pérmbajtje t&
mjaftueshme pér mésimdhénien pér fémijét me aftési t& kufizuara. Mésuesit e shkollave t&
pérgjithshme e kang t& véshtiré qé pa mésuesit ndihmés t& plotésojné nevojat e t& gjithé
nxéndsve né ményré t& barabarté dhe disa prindér hezitojné t& regjistrojné fémijét né shkolla
t& pérgjithshme.

e Njékohésisht, Shoqata Shqiptare ¢ Personave g8 nuk Dé&gjojné ANAD ka ndérmarré njé
studim pér t& paré mundésing e shtrirjes s& arsimimit t& f&mijéve q8 nuk dégjojné deri né
nivelin e arsimit t& mesém.

o Ké&to pengesa pengojné seriozisht arsimin gjith&pérfshirés t& fémijéve me aftési t& kufizuara
dhe duhet t& trajtohen né ményré sistematike né t8 ardhmen.

Pérveg késaj, t& rinjté dhe t& rriturit me aftési t& kufizuara pérballen me sfida pér t& pasur akses
né nivelet ¢ arsimit t& larté. Ka kuota t8 rezervuara pér grupe t& ndryshme t& synuara, por kéto

kuota nuk plotésohen ¢do vit (tabela 2).

Tabela 2: Pérdorimi i kuotave pér nxitjen e aksesit né arsimin e larté

Niveli Bachelor Niveli Master

Kuotat

Regjistrimi aktual
(2014-2015)

Kuotat

Regjistrimi aktual
(2014-2015)

15 kuota té rezervuara
pér persona me
probleme shikimi

15 pér paraplegjikét
dhe tetraplegjikét

20 pér romét dhe
egjiptianét

15 pér jetimét

42 pér studentét me
aftési t& kufizuara (23
meshkuj dhe 19 femra)
né 1&ndé si drejtési,
histori, psikologji, puné
sociale, menaxhim,
kontabilitet dhe
financé, menaxhim
biznesi, arkitekturé dhe
IT

15 kuota pér persona
me probleme shikimi
15 pér paraplegjikét
dhe tetraplegjikét

15 pér romét dhe
egjiptiandt

15 pér jetimét

12 studenté (gjashté
meshkuj dhe gjashts
femra), duke
pérfshiré vetém dy
students me aftési t&
kufizuara

65 vende né total

42 studenté té
regjistruar né total

60 vende né total

12 studenté té
regjistruar né total

Si¢ tregohet, né nivelin parauniversitar jané z&éné vetém rreth 75% e vendeve dhe akoma mé pak
né nivelin universitar. Arsyet pérfshijné mungesén e aksesueshmérisé né ndértesat e
universiteteve, mungesén e asistencés pér studentét me aftési t& kufizuara dhe profesoréve t& tyre
né klasg, si dhe mungesén e librave né formate t& ndryshme. Disa nxénés me aftési t& kufizuara
(pér shembull, persona q& nuk dégjojng), pér arsye t& véshtirésive né leximin dhe shkrimin e
gjuhés shqipe dhe mungesés s& aksesit népérmjet interpretit t& gjuhds s& shenjave, nuk mund t&
kryejné arsimin e mesém né Shqipéri, si rrjedhim nuk mund t& ndjekin universitetin.
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1.5 Kujdesi social

Numri i pérfituesve® g8 kand pérdorur sistemin e mbrojtjes sociale pér shkak t& aftésiss s&
kufizuar ishte 162 350 ng vitin 2014 dhe 157 434 né vitin 2015. Invalidét e punés pérfaqésojné
néngrupin mé t& madh (74 373 persona). Familjet me anétaré me aftési t8 kufizuara jang t& varur
nga pagesat e aftésisé s€ kufizuar: 79% e tyre marrin njé formé transferte t& mbrojtjes sociale,
pothuajse sa dyfishi i familjeve q& nuk kané ndonjé anétar me aftési t& kufizuara* Transferta e
mbrojtjes sociale perfshijne: pagesen e paaftesise, ndihmen ekonomike si dhe lehtesimet ne
pagesat ¢ energjise. Pérveg késaj, jané edhe 8 254 familje g8 marrin ndihmé ekonomike dhe q&
kan& njé anétar me aftési t& kufizuara, por kjo nuk ka gené arsyeja bazé pér dhénien e késaj
ndihme. Duhet t& theksohet se "edhe pse pagesat e aftésisé s& kufizuar jang rritur nga viti né vit,
éshtéi 1ende e qarté se njerézit me aftési t& kufizuara e kané t& véshtiré t& mbulojné shpenzimet e
tyre .

Pérfitime shtesé jané pércaktuar pér grupe t& veganta personash me aftési t& kufizuara népérmjet
legjislacionit t& specializuar (shpesh referuar si ligje-statuse)“. Pér ta pérmbledhur, kéto ligje
parashikojng:

o Pagesé pér Aftésing e Kufizuar # (nga 10,030 lek& deri n& 11,390 leké né& muaj, si dhe
shuma t& ngjashme pér kujdestarét e tyre),

o Kompensim financiar pér disa fatura mujore t& shérbimeve utilitare,

e Ndihmé financiare shtesé pér personat me aftési t& kufizuara q& ndjekin studimet (vetém t&
verbrit, paraplegjikét, tetraplegjikét, personat me aftési t& kufizuara mendore dhe fizike),

o Akses me pérparési né programet ¢ strehimit dhe nxitjes s& punésimit (po aty),

e Rimbursimi i barnave dhe sigurimi shéndetésor falas,

e Ndihmé financiare t& veganté pér personat me aftési t& kufizuara t& cilét humbén vendin e
tyre t& punés pas vitit 1991 (vetém t& verbrit),

e Karrige me rrota, paterica, paketa higjieniko-sanitare falas (vetém pér paraplegjikét dhe
tetraplegjikét), edhe pse karriget me rrota apo mjetet ¢ tjera ndihmése deri tani jané ofruar né
disa raste nga donatoré t& ndryshém.

o Pérjashtimin nga taksat direkte (po aty),

o Pérjashtime tatimore dhe doganore pér pajisje rehabilitimi dhe automjetet (vetém pér
paraplegjikét, tetraplegjikét dhe invalidét e punés); rimbursim t& karburantit ng vlerén 7000
lek&/muaj (vetém invalidét e punés).

Personat me aftési t8 kufizuara si pasojé e njé aksidenti né puné, sémundjeve profesionale dhe
personat me pension t& ploté invaliditeti nga njé sémundje gjenetike gjithashtu pérfitojné
ndihmé financiare shtesé, né varési té shkallés sé aftésisé sé kufizuar.

% Personat me aftési té kufizuara dhe kujdestarét e tyre.

“ Anketimi i AMNI-sg, 2012.

“Oendra Shqiptare per Kerkime Ekonomike, Raporti i Vierésimit - Strategjia Kombétare Ndersektoriale pér
Perfshirjen Sociale né Shqipéri, 2007-2013, botuar né vitin 2012, f. 59.

2 Ligji “Pér statusin e t& verbrit”, ligji “Pér statusin e invalidit paraplegjik dhe tetraplegjik” dhe ligji “Pér statusin e
invalidit t& punés”.

“ Ndihma financiare mujore indeksohet ¢do vit né bazé té Indeksit té Cmimeve té Konsumit (ICK).
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Cdo ndihmé financiare e lartpérmendur jepet edhe 24 muaj t8 tjeré pasi pérfituesi gjen pung,
Pérfitimet ¢ marra nga personat me aftési t& kufizuara mendore dhe fizike gjithashtu nuk
pérfshihen né llogaritjen e t8 ardhurave t8 familjes kur b&het vlerésimi i t& drejtés pér t& pérfituar
nga skema ¢ ndihmés ekonomike. Megjithaté, personat & marrin njé pagesé pér aftésing e
kufizuar nuk pérfshihen né numrin e anétaréve t& familjes pér llogaritjen e pérfitimeve nga
ndihma ekonomike.

Personat me aftési t& kufizuara kur kualifikohen si t& tillé nga vlerésimi i kryer nga KMCAP
pérfitojné pagesé pér aftésiné e kufizuar. Kjo pagesé nuk bazohet né vlerésimin e nevpjave té
personit me aftési t& kufizuara dhe nuk ciléson g¢faré supozohet t& mbulojé.

Kur shikojmé tendencat ¢ mbulimit, mund t& vihet re se numri i personave me aftési t& kufizuara
q& marrin pagesa &shté rritur me 28% nga viti 2009 deri né vitin 2014, ndérsa buxheti i shtetit ng
total &shté &shté rritur 62% pér t& nj&jtén periudhé (tabela 4).

Tabela 4:* Numri i pérfituesve me aftési t& kufizuara dhe buxheti i shtetit pér pagesat e aftésisé
sé keufizuar 2009 dhe 2013

Pérfituesit me aftési té kufizuara 2009 2014 | Ndryshimi né %
Numvi total 127,473 164,015 28%
Persona té verbér 11,129 12,330 11%
Paraplegjiké dhe tetraplegjiké 4,560 6,472 42%
Aftési té kufizuara mendore dhe fizike 44,230 55,416 25%
Invalidé Pune 52,271 74,114 41%
Kujdestarg 15,193 15,683 3%

Buxheti i shtetit (Lek) 2009 2014 | Ndryshimi né %
Buxheti total 10,273,000 | 16,682,000 62%

Me synim mirémenaxhimin ¢ fondeve t& destinuara pér sistemin ¢ miréqgenies socialedhe pér t&

rritur efikasitetin e pérdorimit t& tyre, qeveria ka nisur njé reformé té pérgjithshme té
shérbimeve té mbrojtjes sociale. Zonat pilot n& Tiran&, Durrés dhe Elbasanku po pilotohet
sistemi i ri i pérfitimit t& NE, kérkojné njé dokumentacion mé t& thjeshts, kan& njé regjistér
elektronik n& kohé reale q& pérdoret nga administratori social, nga sekretaria e késhillit t&
njésisé s& qeverisjes vendore dhe nga Shérbimi Social Shtetéror, ofrojné informacion té&
verifikuar ndérmjet njésive t& ndryshme t& geverisjes dhe kérkojné takime me administratorin
social ¢gdo tre muaj (né vend t& takimeve mujore).

Pérveg pagesés s& aftésisé sé& kufizuar , personat me aftési t& kufizuara kané t& drejté t&
pérfitojné edhe nga shérbimet e kujdesit social. Ekzistojné 28 ofrues shérbimi, ku pérfshihen
12 gendra rezidenciale (gjashté publike dhe gjashté jopublike), 14 gendra t& kujdesit ditor

“ Burimi i ingormacionit SHSSH
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(shtaté publike dhe shtaté jopublike) dhe dy qendra komunitare jopublike®. Qendrat
rezidenciale (referuar edhe si gendra t& zhvillimit) ekzistojné né Tirang, Durrés, Shkodér, Berat,
Vlorg, Korgé dhe Poligan®®. Ata ofrojng rehabilitim, vetéshérbim dhe arsimim pér integrimin e
personave me aftési t& kufizuara nén 25 vjeg, né jetén e komunitetit. Nevojitet njé model i i,
veganérisht pér té mritur (+25 vjeg) me AK, né ményré qé kéto gendra t& mund t& promovojné
jetesén e pavarur népérmjet aftésimit pér jetén dhe aftésimit pér punésim.

Gjaté vitit 2015, 1437 t& mitur dhe

fémijé pérdorin gendrat rezidenciale Figura 3: Pérfitues té gendrave rezidenciale
dhe & kujdesit ditor (ndarja e dhe té kujdesit ditor (referuar Maj 2015)
pérfituesve tregohet né tabelén 5 mé Qendra

poshtg). Pjesa mé e madhe e rezidencial
pérfituesve  pérdorin  shérbimet e o
kujdesit ditor (1050 persona, né -
krahasim me 387 persona q& pérdorin
kujdesin rezidencial, shih figurén 3).

. JE A Qendraté
Megjithaté, mbulimi gjeografik dhe (ﬁﬁ:zlle:i‘e
numri i kétyre qendrave é&shté i ditor
pamjaftueshém. 73%

Tabela 5: Numri i pérfituesve né qendrat publike dhe jopublike rezidenciale dhe té kyjdesit ditor
(maj 2015)

o Qendra Totali i
g;l;l:cip;:ghk: jopul_)like pérfituesye né
itk i rende_:n(:lgle _dhe qendr_at pub_hke dhe
& kujdesit ditor Jjopublike
Pérfitues 461 976 1,437
Nga t& cilét: f&mijé 218 209 427

Né kuadér t& zbatimit t& Strategjisé pér Familjet Kujdestare, gjaté periudhés 2012-2015, 190-
195 fémijé q& mé paré ishin rezidenté népér institucione, jang vendosur né familje kujdestare®.
Nga keta vetem 18 femije jane me aftesi te kufizuara.

Personat me aftési t& kufizuara vendosen né gendra rezidenciale atéher kur jetesa né ményré t&
pavarur béhet e pamundur, kur anétarét e familjes nuk jané t& gatshém apo t& afté pér tu
kujdesur pér pérfituesit, né rast braktisjeje apo t& kushteve t& papérshtatshme t& jetesés (p.sh.
mungesa e pérshtatjes sé arsyeshme). Nisma pér vendosjen e individit me aftési t& kufizuara né

# T gjitha statistikat pér shérbimet e kujdesit social mundésohen nga raporti i paré i progresit i qeverisé shqiptare
mbi zbatimin e Konventés s¢ OKB-sé pér té Drejtat e Personave me Aftési té Kufizuara, maj 2015, . 51.

“ Qendra polivalente né Poligan administrohet nga Shérbimi Social Shtetéror, ndérsa té tjerat jané pérgjegjési e
organeve té qeverisjes vendore. Pér momentin, gendra né Poli¢an nuk strehon persona me aftési té kufizuara, por té
moshuar.

4 Qendra Sheiptare pér Kerkime Ekonomike, Raporti i Vierésimit - Strategjia Kombétare Ndérsektoriale pér
Pérfshirien Sociale né Shqipéri, 2007-2013, botuar 1é vitin 2012, f. 24.
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kéto gendra vjen nga prindi apo personi kujdestar i caktuar nga gjykata, KMCAP-ja, strukturat e
policisé s& shtetit, administratori social né njésiné e qeverisjes vendore dhe njésia ¢ ndihmés dhe
e kujdesit social né nivelin e qeverisjes vendore. Pranimi pércaktohet nga Késhilli Administrativ
i Shérbimit Social Shtetéror kryetar i s& cilés &shté Drejtori i Pérgjithshém i Shérbimit Social
Shtetéror.

Qendrat ¢ zhvillimit kang rregulla t& brendshme & synojné t& parandalojné dhe t& trajtojné
rastet e keqtrajtimit. T& gjitha institucionet regjistrojné t& dhéna pér rastet ¢ dhunés, por deri tani
nuk ka pasur asnjé rast t& pérdorimit t& mjeteve t& kufizimit. Numri i personave me aftési t&
kufizuara pér njé qendér &shté relativisht i ulét (aférsisht 40), por shpeshheré i larté né krahasim
me kapacitetin dhe stafin e gendrés. Sipas ligjit, vetém personat nén moshén 25 vjeg mund té&
pérdorin shérbimet e gendrave t& zhvillimit, por, né realitet, njerézit shpesh qéndrojné mé gjaté
pér shkak t& numrit t& vogél t& alternativave t& bazuara né komunitet. Rreth100 t& rritur me
aftési t& kufizuara intelektuale jané t& detyruar t& jetojné né spitalet psikiatrike, sepse ata nuk
kang familje q& t& mund t& kujdeset pér ta dhe nuk ka shérbime sociale t& pérshtatshme né
dispozicion.

Hendeku mé& i madh né ofrimin e sh&rbimeve n& Shqipéri géndron né shérbimet me bazé
komunitetin, ¢ka do t'u mund&sonin personave me aftési t& kufizuara t& bénin njé jeté té
pavarur né komunitetet e tyre. Shérbimet pér personat me aftési t& kufizuara ofrohen né strehat
ose né gendrat e kujdesit ditor, t8 cilat mb&shteten kryesisht nga shogéria civile dhe programet
vullnetare. Legjislacioni nuk lejon prokurimin e shérbimeve nga organizatat e shoqérisé civile,
edhe pse rishikimi i tanishém i Ligjit pér Shérbimet Shogérore mund ta b&jé t& mundur ké&té dhe
t& ngrejé njé mekanizém financimi. Gjithashtu, po pércaktohet njé shporté e shérbimeve bazé
népérmjet ligjit t& ri “Pér organizimin dhe funksionimin e njésive t& qeverisjes vendore”. Pér
momentin, mungesa ¢ shérbimeve t& bazuara né komunitet bén & personat me aftési t&
kufizuara t'i drejtohen ofruesve privaté kur ata mund t'i pérballojné ké&to shérbime dhe
kontribuon pér institucionalizimin dhe ndarjen e personave me aftési t& kufizuara nga familjet e
tyre.

Ligji "Pér pérfshirjen dhe aksesueshméring e personave me aftési t& kufizuara" pércakton
shérbimet ¢ nevojshme pér t& nxitur jetesén e pavarur, duke pérfshiré ndihmén personale,
pajisjet dhe mjetet teknike mbéshtetése, shérbimet e aksesibilitetit, duke pérfshiré transportin,
pérshtatjen ¢ arsyeshme, dhe, kur &shtd e nevojshme, mbéshtetjen né vendimmarrje*®. Kéto
shérbime duhet t& mbéshteten me udhézime procedurale dhe financime t& pérshtatshme.

1.6 Kujdesi shéndetésor
Personat me aftési t& kufizuara kand t& drejta t& barabarta pér akses né kujdesin shéndetésor

cilésor njélloj si pjesa tjetér e popullsisé dhe n& programe rehabilitimi falas né komunitetin e
tyre. Ata g8zojnd t& drejtén pér rimbursim & barnave dhe pér kujdes shéndetgsor falas*.

48 :

Neni 6.
4 Raporti i paré i progresit i qeverisé shqiptare mbi zbatimin e Konventés s¢ OKB-sé pér té Drejtat e Personave me
Aftési t& Kufizuara, maj 2015, f. 20.
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Njé nga nismat reformuese mé t& réndésishme &shté kalimi nga pércaktimi mjekésor i aftésive t&
kufizuara te modelibio-psiko-social, q& pérfshin rishkrimin e kritereve pér vlerésimin dhe
pércaktimin ¢ aftésisé s& kufizuar™, prezantimin ¢ njé qasjeje multidisiplinore, krijimin e
strukturave t& nevojshme, reformimin e pérfitimeve dhe t& s& drejtés pér t& pérfituar nga skemat
pa kontributin ¢ punémarrésit, si dhe dixhitalizimin e informacionit dhe t& komunikimit. Pérbérja
¢ komisioneve parésore dhe atyre eprore pér vlerésimin e aftésisé sé kufizuar po reformohet pér
t'1 béré ato multidisiplinore. Njékohé&sisht po punohet per listén ¢ diagnozave pér t& pércaktuar
né ményré mé t& pérshtatshme shkaqet e mundshme t& aftésisé sé& kufizuar. Kjo puné filloi ng
vitin 2014 me mbéshtetjen ¢ Projektit t& Banké&s Botérore pér Modemizimin ¢ Ndihmés
Sociale®. N& vitin 2016, sistemi i ri do t& zbatohet si pilot né 2 qarqe, duke p&rfshirs strukturat e
reja né nivel vendor.

Gjaté periudhés s& méparshme, ka patur njé fokus né parandalimin dhe vlerésimin e hershém
té aftésisé sé kufizuar. N& disa lokalitete (sidomos né& zonat rurale), ekziston njé mungesé
instrumentesh dhe specialistésh t& nevojshém pér vlerésimin e hershém. Materialet informative
dhe fushata pér parandalimin e aftésive t& kufizuara duhet t& vazhdohen. Mjekét e kujdesit
shéndetésor parésor morén njé protokoll pér t& referuar f&mijét pér vlerésim, nése ishte e
nevojshme. Administratorét socialé/Njésité e Mbrojtjes sé Fémijéve mbajné kontakte t& rregullta
me familjet, por kané mungesé kapacitetesh &8 t'i referojné fémijét né ményré t8 vazhdueshme.
Shpesh mésuesit kérkojné vlerésim kur fémija arrin né moshén pér shkollg dhe pérballet me
véshtirési t& ndryshme

Shérbimet pér personat me ¢rregullime té shéndetit mendor synojné t& parandalojné
institucionalizimin dhe t& ofrojné aktivitete t& pérqendruara né parandalim, trajtim dhe
rehabilitim né komunitetin lokal®®. Ministria ¢ Shéndet&sisé dhe OBSH-ja kang trajnuar né
ményré aktive mjekét dhe infermieret pér kuadrin rregullator dhe t8 drejtat e personave me
¢rregullime t& shéndetit mendor. Qendrat ¢ shéndetit mendor funksionojné vetém népér qytete t&
médha, megjithése Plani i Veprimit pér Zhvillimin e Shérbimeve t& Shéndetit Mendor ng
Shqipéri (2013-2022) ofron njé sistem t& integruar t& shérbimeve t& kujdesit shéndetésor né t&
gjitha rajonet. Edhe mjekét ¢ familjes kané réndési thelb&sore né identifikimin e hershém,
referimin dhe trajtimin ¢ personave me ¢rregullime t& shéndetit mendor.

Lidhur me ofrimin e kujdesit shéndetésor pér personat me aftési té kufizuara né burgje, né
vitin 2014, geveria ka siguruar mbulimin me sigurim shéndetésor falas pérmes miratimit t& ligjit
"Pér trajtimin e t& burgosurve dhe t& paraburgosurve". Edhe problemi i furnizimit me
medikamente dhe i konsultimeve mjekésore dhe psikiatrike &shté trajtuar né njé udhézim t&
veganté nga Drejtoria e Pérgjithshme e Burgjeve dhe né njé¢ Memorandum Bashk&punimi mes
Ministrisé s& Drejtésisé dhe Ministrisé s& Shéndetésisé.

*® Bazuar né modelin konceptual t& OBSH-sé pér klasifikimin ndérkombétar té funksionimit, aftésive t& kufizuara
dhe shéndetit.

1 Mg shumé detaje né lidhje me kété projekt gjenden né fagen e internetit té Bankés Botérore né:
http://www.worldbank.org/projects/P122233/social-assistance-modernization-project?lang=en.

2 Neni 13 i ligjit nr. 44/122 "Pér shéndetin mendor".
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Megjithaté, nuk ka njé psikiatér né ¢do burg ku menaxhohet dhe administrohet mjekim. Nuk ka
objekte pér trajtimin e shéndetit mendor t& urdhéruar nga gjykata, si rrjedhim, njerézit nén kété
regjim vendosen né burg.

Ministria e Shéndetésisé po punon pér t& pérmirésuar aksesueshmériné né gendrat e kujdesit
shéndetésor dhe né spitale. Ajo ka kryer njé kontroll pér aksesueshméring dhe do t& miratojé
njé plan pér investime. Gjithashtu, ministria né buxhet ka pércaktuar fonde pér t& pérmirésuar
aksesueshmériné dhe nuk do t& miratojé asnjé plan pér rinovim qé& nuk pajtohet me standardet e
késaj fushe.

Shérbimet e rehabilitimit dhe té trajtimit t& ofruara né Shqipéri jang t8 kufizuara n& numér
dhe llojshméri, t& paaksesueshme pér shumicén e personave me aftési t& kufizuara dhe/ose
jofunksionale, sidomos pér fémijét me aftési t8 kufizuara. Shumica e personave me aftési t&
kufizuara duhet t'u drejtohen ofruesve t& shérbimeve private. Personat me grregullime té
shéndetit mendor mund t8 kené akses n& shérbimet e rehabilitimit dhe t& trajtimit né Qendrat ¢
Shéndetit Mendor né Komunitet (QSHMK), t& cilat ofrojné shérbim ambulator. Qendra
Kombétare e Mirérritjes, Zhvilimit dhe Reabilitimit t& Fémijéve né Kombinat ofron shérbim 0-6
vjec.

1.7 Pjesémarrja né jetén politike dhe publike

Pjesémarrja né jetén politike &shté thelb&sore pér kuptimin e t& drejtave themelore dhe
mbrojtjen pér personat me aftési t& kufizuara. Aktualisht, nuk ka asnjé person me aftési t&
kufizuara g8 t& jeté deputet ose ministér dhe &shté vetém njé z&vendSsministre grua me aftési t&
kufizuara. Gjithashtu, ka pengesa pér t& marré pjesé né procesin e votimit duke gené se njé pjesé
e konsiderueshme ¢ gendrave t& votimit jang t& paaksesueshme. Gjendja &shté akoma mé e réndé
né rastet ¢ atyre personave me aftési t& kufizuar t& cilét ¢ kané t& pamundur t& dalin nga shtépia e
pér pasojé e kané t& pamundur t8 marrin pjesé né procesin zgjedhor, me géllim plotésimin e njé
t& drejte bazé themelore t& njeriut. Kjo pér shkak t& pengesave qé dalin nga pércaktimet né Kodin
Zgjedhor aktual dhe procedurave administrative pér t& siguruar akses né procesin e votimit pér
personat me aftési t& kufizuara né banesén vetjake.

Komisioni Qéndror i zgjedhjeve pér heré t& paré né zgjedhjet e vitit 2013 ndértoi njé bazé t&
ploté t& dhénash pér qendrat e votimit, ku jang t& rregjistruar zgjedhés PAK, numri i tyre,lloji i
paaftésisé si dhe aksesueshméria e tyre. Kjo bazé t& dhénash u pérditésua n& zgjedhjet vendore
né 2015 dhe &shté pércjellé edhe né Ministring e Arsimit dhe Sporteve dhe né Ministring e
Shéndet&sisé ( shumica e gendrave t& votimit caktohen né& shkolla dhe gendra shéndetésore). N&
kéto objekte publike t& identifikuara nga KQZ , aksesueshméria duhet t& realizohet me prioritet ,
pasi pértej nevojave t& pérditshmérisé, duhet t& krijohen kushtet pér plotésimin e t& drejtés
themelore t& zgjedh8sve PAK pér t& votuar , me géllim & ata t& jend t& barabarté me qytetarét e
tjeré.

N& kuadér t& procesit t& politikébérjes publike, ligji pér pérfshirjen dhe aksesueshméring e
personave me aftési t& kufizuara pércakton "Pjesémarrjen e personave me aftési té kufizuara
népérmjet konsultimit individual dhe pérfshirjes aktive t& personave me aftési t& kufizuara dhe
organizatave t& tyre pérfagésuese, pérfshiré f&mijét me aftési t& kufizuara". I njéjti ligj pércakton
gjithashtu edhe grupet e ndryshme té aktoréve qé duhet t& pérfshihen né konsultime, pérkatésisht:
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a) individét me aftési t& kufizuara;

b) organizatat e personave me aftési t& kufizuara (ku personat me aftési té kufizuar ose prindérit
e tyre gézojné shumicé t& cilésuar né vendimmarrje),

¢) organizatat pér persona me aftési t& kufizuara;

d) organizatat ¢ pérfagésuara né Késhillin Kombétar pér Aftésing e Kufizuar.

Késhilli Kombétar pér Aftésing ¢ Kufizuar u ngrit si njé strukturé né zbatim té ligjit “Pér
pérfshirjen dhe aksesueshmériné pér personat me aftési té kufizuara” dhe filloi
funksionimin né& Prill 2015. N& ndryshim nga e kaluara, ky Késhill shté tashmé i sanksionuar
me ligj, me detyra dhe funksione ligjore t& pércaktuara qart8.N& ké&té Késhill, numri i antaréve &
vijné nga organizatat ¢ PAK pérb&jné 41 % t& anétaréve t& tij, nga t& cilat 43 % jané femra, duke
realizuar k&shtu nivelin mé& t8 larté t& pérfaqésimit t& tyre deri tanidhe ruajtjen e balancés gjinore
né pérfaqésim.

Gjaté procesit t& zhvillimit t& Planit t& Veprimit jané kryer konsultime me t& gjithé kéta aktors.*?

N& fushén e kulturés, qeveria ka dhéné fonde pér aktivitete t& veganta, né pérputhje me ligjin e
vitit 2010 "Pér artin dhe kulturén". Gjaté verés s& vitit 2014, qgeveria mbéshteti projektin
"Inclusive Art Lab", i cili u vu né jeté nga OJQ-ja "Art Link ", n& Durrés, me pjesémarrjen ¢
rreth 80 personave me aftési t& kufizuara. Projekti ofroi trajnim pér aksesimin né fondet publike
né fushén e artit dhe kulturés.

“Muzeu |Historik Kombétar” n& vitin 2015 ka organizuar 4 aktivitete “Edukimi pé&rmes
trash&gimisé kulturore” me nxé&nésit me aftési t& kufizuar. Muzeu Arkeologjik Durrés dhe
Digitalb kané organizuar ekspozitén “Pa drit&” ku p&rmes prekjes sé& objekteve t& riprodhuara
arkeologjike dhe tabelave shpjeguese me shkrimin Brail, personat me aftési té kufizuar mund t&
kryejné vizité né mjediset e kétij institucioni. Pér projektet né vazhdim t& vitit 2016, Ministria e
Kulturés ka mbéshtetur financiarisht n& shumén 300,000 (Treqind mijé) Lek& projektin
Bunkerplis, paraqitur dhe organizuar nga Persona me Aftési t& Kufizuar.

Projektligji i ri "Pér trash&giming kulturore" do t'i detyrojé institucionet ¢ trash&gimisé kulturore
t& sigurojné akses pér personat me aftési t& kufizuara. Muzeu Historik Kombétar dhe Teatri i
Operés dhe Baletit kané ndértuar rampa né hyrje pér t& nxitur aksesueshméring. Gjithashtu, pér
personat me aftési t& kufizuara ¢gmimet ¢ biletave jané mé t& uléta. Nisma e re “Edukimi
népérmjet kulturés” do t& lehtésojé vizitat e organizuara t& nxénésve népér muze, duke pérfshiré
edhe fémijét me aftési t& kufizuara.

N& fushén e sporteve, Komiteti Olimpik Special &shté pérgjegjés pér organizimin e aktiviteteve
sportive pér personat me aftési t& kufizuara. Olimpiada Speciale ¢ fundit u mbajt né vitin 2012.
Sportistét me aftési t& kufizuara ishin pjesé e delegacioneve shqiptare né takimet ndérkombétare

53Shoqatat e personave me aftési té kufizuara kané véshtirési me géndrueshmeéring financiare, edhe pse disa marrin
financim nga shteti. N& pérgjithési, ata kané pak mundési pér té paguar tarifat e anétarésimit dhe financimi nga
donatoré &shté 1 pérkohshém dhe i bazuar né projekte. Shumé shoqata nuk kané as zyra dhe jané té regjistruara né
adresén e shtépisé sé presidentit. Me géllim trajtimin efikas t& nevojave té personave me aftési té& kufizuara, ato
kérkojné kapacitete financiare, teknike dhe burimesh njerézore shtesé. Ata kané mungesé ekspertize pér negocimin
dhe pér zhvillimin e rrjeteve, si dhe mungesé né aftésité pér advokim, koordinim dhe organizim t& brendshém. Si
rezultat, ndikimi i tyre né zhvillimin e politikave dhe né vendimmarrje éshté relativisht i kufizuar.
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t& Komitetit Olimpik. Nj& person me aftési t& kufizuara &shté gjithashtu anétar 1 Komitetit
Kombétar t& Sporteve & ka rol késhillues.

Organizatat ¢ shoqérisé civile organizojné aktivitete t& rregullta, t& tilla si Kampionati i
Basketbollit i Karrigeve me rrota dhe aktivitetet ¢ Javés Evropiane t& Lévizjes, por nuk ka njé
federaté zyrtare t& sportistéve me aftési t& kufizuara. Qeveria &shté duke pérfunduar njé Ligj t& ri
mbi Sportet i cili do t& mundésojé krijimin dhe financimin e késaj federate. Disa nga 22 federatat
sportive ekzistuese zhvillojné gjithashtu aktivitete q& pérfshijné persona me aftési t& kufizuara.
Udhé&zimi nr. 4 1 datés 11 mars 2014, pércaktonkritere pér dhénien e fondeve federatave sportive,
duke cil&suar "pérfshirjen né projekte t& personave me aftési t& kufizuara".

Pérveg késaj, gendrat e zhvillimit organizojné aktivitete sportive dhe kulturore me pérfituesit e
tyre. Megjithaté, del nevoja pér infrastrukturé dhe kapacitete mé t& mira pér t& siguruar qé
fémijét me aftési t& kufizuara né shkollat e zakonshme t& mund t& marrin pjesé né mésimin e
edukimit fizik dhe aktivitetet sportive.

1.8 Bashképunimi rajonal, monitorimi dhe vierésimi

Pér t& trajtuar ¢éshtjet komplekse dhe t& ndérlidhura t8 pércaktuara mé lart, qeveria e Shqipérisé
do t& kérkojé shembuj t& praktikés s& miré nga kontekste t8 ngjashme népérmjet bashk&punimit
rajonal. Nevojiten njohuri t& specializuara (pér shembull, pér t& hartuar rregullore pér
vendimmarrje t8 mbéshtetur ose pér t& krijuar njé sistem pilot pér strehimin né njé mjedis
mbéshtetés ose pér asistentét personald) pér t& siguruar pérputhshméring me dispozitat e
Konventés sé¢ OKB-sé. Edhe shérbimet ekzistuese duhet t& pérmirésohen dhe t& zgjerohen né
nivel komuniteti. Pér t' nisur kéto reforma, Shqipéria do t& marré pérvojé nga vende t& tjera dhe
do t& shkémbejé mésimet q& ka nxjerré ajo gjaté procesit.

Veprimtarité né fushén ¢ monitorimit dhe t& vlerésimit pérshkruhen né kapitullin 5.
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2. VIZIONI, POLITIKAT DHE QELLIMET STRATEGJIKE

Qéllimi i kétij Plani Veprimi t& qeverisé &shté t& nxisé pérfshirjen e personave me aftési t&
kufizuara né shoqériné shqiptare, t& parandalojé diskriminimin dhe t’u eliminojé pengesat pér t&
pasur akses n& shérbimet dhe t& drejtat e tyre. Népérmjet zbatimit t& tij, Qeveria ¢ Shqipérisé do
t& pérmirésojé aksesueshméring e informacionit dhe shérbimeve publike, do t& lehtésojé arsimin
gjithépérfshirés, do t& aplikojé njé vlerésim t& ri t8 aftésisé s& kufizuar bazuar né modelin bio-
psiko-social dhe do t& zgjerojé shérbimet sociale me bazé né komunitet, shérbimet ¢ rehabilitimit
dhe masat pér nxitjen e pundsimit.

Gjithashtu, Plani i Veprimit parashikon aktivitete q& synojné pérmirésimin ose zgjerimin e
programeve ekzistuese (si¢ jan& arsimi dhe formimi profesional, pun&simi, shérbimet sociale,
programet gjithpérfshirése t& arsimit, ndihma juridike falas, etj). Nj& prej aspekteve t& tij t&
réndésishme &shté edhe nxitja e zbatimit t& standardeve q& jané miratuar tashmé nga qeveria,
kryesisht n& fushén e aksesueshmérisé fizike.

Qéllimet strategjike t& Planit t& Veprimit jang:

» Té& realizohet aksesueshméria pér shérbime dhe informacion pér personat me aftési t&
kufizuara.

Synimi : Deri né vitin 2020 t¢ gjitha godinat ku ofrohen shérbime publike té jené té
aksueshme.

» Té& garantohet akses né sistemin e drejtésisé pér té gjithé personat me aftési t& kufizuara.

Synimi : Deri né vitin 2020, institucionet e sistemit t€ drejtésisé duhet té sigurojné akses
té barabarté né pérfitimin e ndihmés ligjore falas, né gasjen e proceseve gjyqésore duke
pérfshiré edhe ofrimin e interpretimit né gjuhén e shenjave.

» Té& rritet pjesémarrja né tregun e punés dhe t& promovohen mundési té barabarta pér puné
t& denjé pér personat me aftési t& kufizuara.

Synimi : Deri né vitin 2020 , numri i PAK qé punésohen nga zyrat e punésimit népérmjet
programeve specifike té nxitjes sé punésimit té rritet cdo vit me 50% si dhe té rritet numri
i té rinjve me AK qé punésohen né administratén shtetérore.

» Té& sigurohet arsim cilésor dhe gjithépérfshirés pér té gjithé fémijét me aftési t& kufizuara.

Synimi : Deri né vitin 2020, té gjitha Komisionet Multidisiplinare té Arsimit pér
vierésimin e fémijéve me Afiési té Kufizuara dhe té rritet numri i mésuesve ndihmés té
rekrutuar né pérputhje me nevojat e fémijéve me aftési té kufizuar.

» Té& pérmirésohet cilésia e jetés sé& personave me aftési t& kufizuara népérmjet
shérbimeve/pérfitimeve t& aksesueshme, t& pérballueshme financiarisht, t& fokusuara te
klienti dhe sa mé prané tij n& komunitet.

Synimi : Deri né vitin 2020, té keté filluar aplikimi i vierésimit té ri té PAK sipas modelit
bio-psiko-social nga komisionet e reformuara dhe té rritet numri dhe llojet e shérbimeve
shoqgérore né komunitet duke pérfshiré edhe ato té jetesés sé pavarur.

» Té& sigurohet njé kujdes shéndetésor i aksesueshém, i pérballueshém dhe i barabarté pér
personat me aftési t& kufizuara.
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Synimi : Deri né vitin 2020, té rritet numri dhe lloji i mjeteve ndihmése té rimbursuara
nga shteti pér PAK sipas nevojave dhe té realizohet sigurimi i funksionimit té njé Qéndre
Kombétare té Reabilitimit.

» Té& mundésohet pér personat me aftési t& kufizuara qé t& pérfaqésojné interesat e tyre dhe
t& marrin pjesé né jetén publike dhe politike né Shqipéri.

Synimi : Deri né vitin 2020, té rritet numri i PAK qé marrin pjesé né procesin e votimit
dhe qé pérfagsohen né Késhillat bashkiaké népérmjet njé pjesémarrjeje mé té madhe né
Jetén politike.

» Té& krijohen sinergji midis sektoréve t& ndryshém pér nxitjen e integrimit té personave me
aftési t& kufizuara né ményré gjithépérfshirése, t& vazhdueshme dhe t& géndrueshme.

Arritja e kétyre géllimeve kérkon ngritjen e strukturave té reja né nivel gendror dhe vendor, si
p.sh. zyrat e vlerésimit t& nevojave, komisionet multidisiplinore pér vlerésimin e aftésisé sé&
kufizuar dhe koordinimin e shérbimeve t& ofruara nga institucionet géndrore dhe nga
Bashkit8.Njé réndési t& vecanté ka edhe ngritja dhe institucionalizimi i pikave fokale q& punojné
pér aftésing e kufizuar né nivel géndror dhe vendor. Bashképunimi me organizata t& shoqérisé
civile ka gjithashtu réndési themelore, pasi ato mund t& rrisin ndérgjegjésimin rreth proceseve té
reformave te personat me aftési t& kufizuar, si dhe ofrimin e ekspertizés pér zhvillimin e
standardeve dhe shérbimeve t& reja.
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3.0BJEKT1V AT E POLITIKAVE DHE PRODUKTET KRYESORE

Pér ¢do qéllim strategjik, Plani i Veprimit pércakton disa objektiva t& ndryshme & duhet t&
arrihen, me qéllim trajtimin e problemeve né njé ményré gjith&pérfshirése. Cdo objektiv zbatohet
népérmjet zakonisht 10-20 aktiviteteve konkrete. Ndérsa géllimet strategjike jané mé t& zgjeruara
dhe do t& kérkojné njé periudhé mé t& gjaté q& t& arrihen, objektivat duhet t& arrihen gjaté
periudhés s& zbatimit t& Planit t& Veprimit (2016-2020). Aktivitetet ¢ planifikuara duhet t&
vazhdojné edhe pas késaj periudhe dhe né vitin 2020 mund t& shtohen aktivitete t& reja.

Objektivat dhe produktet kryesore sipas fushave prioritare té Planit t& Veprimit jang:

Aksesueshméria

Qéllimi strategjik 1. Té ofrohet akses i barabarté né shérbime dhe informacion pér
personat me aftési té kufizuara.

- Objektivi 1:Pérmirésimi i aksesueshmérisé fizike té shérbimeve publike pér personat
me aftési té kufizuara

Ndérsa legjislacioni i pérmirsuar pér standardet e aksesueshmérisé jané miratuar tashmé
nga qeveria, ato shpesh nuk zbatohen né praktiké pér shkak t& mungesés s& ndérgjegjésimit,
kapacitetit teknik ose kufizimeve infrastrukturore dhe financiare. Ministrité dhe institucionet
q& nuk kané informacion t& holl&sishém dhe sistematik rreth aksesueshmérisé sé ambienteve
t& tyre dhe institucioneve t& vartssisé (né t& gjithé vendin) do t& kryejné njé vlerdsim t&
nivelit t& aksesueshmérisé. Ky vlerésim mund t8 kryhet mbi bazén e njé modeli godinash
(n& varési t& financimit né dispozicion) dhe ekipi i kontrollit duhet t& pérmbajé eksperté t&
arkitekturés, inxhinierisé dhe t& projektimit universal. Personat me aftési té kufizuara duhet
t& jené gjithashtu pjesé e ekipit. Ekspertét duhet t& ndérgjegjésohen pér mjetet ¢ ndryshme
q& mund t& pérdoren pér t8 pérmirésuar aksesueshméring e godinave ekzistuese. Rezultatet e
vlerésimit do t& pérdoren nga ministrité pér t8 prioritizuar financimin e tyre pér
pérmirésimin ¢ aksesueshmérisé, si dhe pér kérkimin e donatoréve pér projekte konkrete né
kéts fush&.Nj& nga drejtimet né kété fushé ka t& b&jé me pérmirésimin e aksesueshmérisé sé
gendrave t& kujdesit rezidencial duke gené se jo t& gjitha ato jan& ndértuar né pérputhje me
standardet ¢ aksesueshmérisé (p.sh. tualetet, fjetoret, kuzhina dhe mjediset e tjera t&
shérbimeve, mjediset e pérbashkéta, etj).

Lidhur me monitorimin e zbatimit t& aksesueshmérisé , MMSR do t& organizojé trajnime pér
inspektorét & do t& monitorojné zbatimin e standardeve t& aksesueshmérisé nga subjektet
publike n& nivel gendror dhe vendor.

Objektivi 2: Pérmirésimi i aksesit né informacion pér personat me aftési té kufizuara

Fokusi i aktiviteteve nén ké&té objektiv do t& jeté n& pérgatitjen e standardeve t& reja pér
aksesueshmériné e faqeve t& internetit dhe portaleve qeveritare (duke pérfshiré aksesin né
shérbimet elektronike & jané duke u pérgatitur tashmé nga geveria). Gjithashtu, Ministria e
Kulturés do t& marré rol lider né futjen e pajisjeve audio/dixhitale dhe gjuhén e shenjave
népér muze, ndérsa Biblioteka Kombétare do t& rrisé numrin e librave t& disponueshém né
formate dixhitale dhe alfabetin Braille. Qeveria do t& bashképunojé gjithashtu me
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pérfagésues t& shoqérisé civile pér zhvillimin e njé sistemi trajnimi dhe arsimi pér interpreté
t& gjuhés s& shenjave né ményré qé ata t& futen né institucione publike.

Objektivi 3: Aksesueshméria e transportit publik pér ¢do individ

Ndérsa zbatimi i standardeve t& aksesueshmérisé sé transportit urban nuk hyn nén mandatin
e geverisé géndrore, &shté e nevojshme & sistemet ¢ monitorimit né k&té fushé t& forcohen.
Ky hap pérfshin mekanizmat ¢ lehtésuar nga institucione t& pavarura 8 mund t& reagojné
ndaj shkeljeve t& t& drejtave t& personave me aftési t& kufizuara pér transport t& aksesueshém
dhe financiarisht t& pérballueshém.

Barazia

Qéllimi strategjik 2. Té garantohet akses né sistemin e drejtésisé pér té gjithé
personat me aftési té kufizuara.

Objektivi 1: Rritja e numrit té personave me aftési té kufizuara, té kualifikueshém pér
ndihmé juridike falas, q€ pérdorin shérbimet e ndihmés juridike falas

Personat me aftési t& kufizuara aktualisht pérdorin shumé rrallg shérbime t& ndihmés juridike
falas, pra &shté e nevojshme & kuadri ligjor pérkatés t& harmonizohet me Konventén e
Kombeve t& Bashkuara, me géllim rritjen ¢ aksesit pér marrjen e kétij shérbimi &jo vetém
nga piképamja infrastrukturore, por edhe qé& personeli q& ofron ndihmén juridike t& kets
kapacitetet pér trajtimin e ¢éshtjeve t& paraqitura nga personat me aftési t& kufizuara.

Objektivi 2: Sigurimi i barazisé para ligjit té té gjithé personave me aftési té kufizuara.

Ky grup aktivitetesh fokusohet né njohjen e zot8sisé pér t& vepruar t& personave me aftési t&
kufizuar dhe t& sigurojé g8 ata t& marrin pjesé si palé né procedimet pér heqjen e zotésisé pér
t& vepruar, me qéllim harmonizimin ¢ legjislacionit shqiptar me standardet ndérkombétare.
Gjithashtu, &shté e nevojshme qé& t& shqyrtohen praktika t& mira né fushén e vendimmarrjes
s& mbéshtetur, q& &shté futur népérmjet ligjit “Pér Pérfshirjen dhe Aksesueshméring e
Personave me Aftési t& Kufizuara” dhe se si duhet t& pérfagésohet njé alternativé e
kujdestarisé ligjore.

Objektivi 3: Garantimi q& té drejtat e personave me aftési té kufizuara né sistemin e
drejtésisé té respektohen né pérputhje me standardet ndérkombétare

Qeveria do te monitorojé arritjen e shérbimeve gjyqésore, noteriale e avokatie per personat
me aftési tékufizuara. Qeveria do t& sigurojé ambiente dhe shérbime t& reja pér personat me
aftési t& kufizuara q& jan& né (para)-burgim, duke pérfshiré ambiente t8 specializuara pér
trajtimin shéndetésor mendor t& urdhéruar nga gjykata, transferimin e t& burgosurve nga
burgu i Zaharisé né Krujé dhe ofrimin e mbik&qyrjes psikiatrike né institucionet ku duhet t&
menaxhohet dhe administrohet mjekimi.

Punésimi dhe Aftésimi

Qéllimi strategjik 3 : Té€ rritet pjesémarrja né tregun e punés dhe té promovohen
mundési té barabarta pér puné té denjé pér personat me aftési té kufizuara.
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- Objektivi 1: Pérmirésimi i cilésisé dhe shtrirjes sé shérbimeve té AFP-sé q& nxisin
pérfshirjen e personave me aftési té kufizuara né tregun e punés

Personat me aftési t& kufizuara do t8 mund t& ndjekin t& gjitha kurset ¢ arsimit dhe formimit
profesional , t& cilat synohet t& jen& t& aksesueshme pér t& gjithé kategorité ¢ PAK.
Gjithashtu, geveria do t8 b&jé pérpjekje pér t8 siguruar formim profesional dhe aftési pér
jetesé t& pavarur pér personat me aftési t& kufizuara.

Objektivi 2: Lehtésimi i integrimit té personave me aftési té kufizuara né tregun e
punés népérmjet programeve té nxitjes sé€ punésimit

Népérmjet ndérhyrjeve legjislative, qeveria do t& pérmirésojé programet aktive t& tregut t&
punés me ané t& ofrimit t& masave mé afatgjata t& shoqéruara me mbéshtetje fleksibél (p.sh.
vizita javore gjaté gjashté muajve t8 paré né vendin e punés, ndérmjetdsim né rast t& ndonjé
problemi). Gjithashtu, duhet t& rishikohen pérfitimet né fushén e punésimit, pér t& garantuar
se 18 gjithé personat me aftési t& kufizuara pérfitojné né ményré t& barabarté dhe ng
pérputhje me nevojat e tyre.

- Objektivi 3: Pérmirésimi i cilésisé dhe efikasitetit té institucioneve dhe shérbimeve té
punésimit q€ synojné nxitjen e integrimit té personave me aftési té kufizuara né tregun
e punés.

Me qgéllim trajtimin e pengesave me t& cilat pérballen personat me aftési t& kufizuara pér
gjetjen e njé pune, qeveria do t& nxisé pjesémarrjen e tyre né programet e rregullta 8 u
mund8sojné t& rinjve me AK t8 fitojn& pérvojé profesionale né sektorin privat dhe publik.
Gjithashtu, Shérbimi Kombétar i Punésimit do t& pérfshijé kritere, synime dhe parime t&
lidhura me t& drejtat ¢ personave me aftési t& kufizuara né sistemin e Menaxhimit t&
Performancés dhe Garantimit t& Cilésiss. Aksesi né shérbime dhe pérfshirja ¢ personave me
aftési t& kufizuara do t& trajtohen né planin e zhvillimit dhe rekrutimit t& personelit t&
Shérbimit Kombétar té Punésimit.

Arsimimi

Qéllimi strategjik 4 : Té sigurohet arsim cilésor dhe gjithépérfshirés pér té gjithé
fémijét me aftési té kufizuara.

- Objektivi 1: Pérmirésimi i cilésisé s€ arsimit gjithépérfshirés dhe forcimi i kapaciteteve
té mésimdhénies pér fémijét me lloje té ndryshme té aftésive té kufizuara
Thelbi i reformave né kété sektor do t& pérb&het nga futja e komisioneve multidisiplinore t&
arsmit, futja e mésuesve ndihmés pér f8mijét me aftési t& kufizuara qé studiojné né shkolla t&
zakonshme dhe pérgatitja ¢ materialit t& ri didaktik. Do t& vendoset ndjekja individuale dhe
koordinimi midis ministrive t& ndryshme, me qéllim g& t& garantohet arsimimi i ¢do fémije
me aftési té kufizuar.

- Objektivi 2: Transformimi i shkollave té specializuara né qendra burimore

Shkollat speciale do t& transformohen né gendra burimore, me géllim nxitjen ¢ zhvillimit
profesional t& mésuesve dhe mésuesve ndihmés t8 shkollave t& zakonshme, t& cilét do t&
punojné me f&mijét me aftési t& kufizuara. N& t& nj&jtén kohé parashikohet se njé numér mé i
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madh i fémijéve me aftési t& kufizuara do t& mund t'i bashkohen sistemit arsimor té&
zakonshém.

Kujdesi social

Qéllimi strategjik S : Té pérmirésohet cilésia e jetés sé personave me aftési té
kufizuara népérmjet shérbimeve/pérfitimeve té aksesueshme, té pérballueshme
financiarisht, t€ fokusuara te klienti dhe sa mé prané tij né¢ komunitet.

- Objektivi 1: Pérmirésimi i vlerésimit té aftésisé sé kufizuar me ané té kalimit nga
modeli mjekésor né modelin bio-psiko-social

Me qéllim z&vend&simin ¢ modelit mjekssor pér vlerésimin e aftésisé s& kufizuar me
modelin bio-psiko-social, geveria do t& pilotojé zyrapér vlerésimin ¢ AK né& rajonet e
pérzgjedhura dhe mé pas do t'i fusé ato n& mbaré vendin. Ky proces afatgjaté do t& kérkojé
trajnim t& personelit, rritje t& ndérgjegjésimit te personat me aftési t& kufizuara dhe familjet e
tyre rreth procesit t& ri dhe rishikim t& kuadrit ligjor.

- Objektivi 2: Ofrimi i shérbimeve sociale té integruara me ané té kombinimit té
pagesave me para né doré dhe kujdesit social cilésor

Pérveg vazhdimit t8 ofrimit t8 pagesave me para né doré, &shté e nevojshme qé t& ofrohet njé
grup i zgjeruar shérbimesh rezidenciale duke tentuar né rritjen e shérbimeve komunitare. N&
veganti, personat me aftési t& kufizuara intelektuale mbi 25 vjeg nuk kané akses né shérbime
dhe, né disa raste, mbyllen né spitale psikiatrike.

- Objektivi 3: Nxitja e deinstitucionalizimit népérmjet ofrimit té llojeve té reja té
shérbimeve sociale té bazuara né komunitet

Me géllim nxitjen e zhvillimit t& shérbimeve t& bazuara né komunitet, geveria do t& pérgatisé
modalitete t& reja prokurimi (edhe pér ofruesit ¢ shoqérisé civile), do t& rrisé numrin e
ofruesve t& licencuar dhe do t& krijojé njé mekanizém financues.

Objektivi 4.Té modelohen, pér té rriturit > 25 vjec me AK intelektuale, shérbime té
posacme qé do té ofrohen né qendra ditore apo né familje me qéllim integriminné
punésim dhe jetesén e pavarur

Kujdesi shéndetésor

Qéllimi strategjik 6 : Té sigurohet njé kujdes shéndetésor i aksesueshém, i
pérballueshém dhe i barabarté pér personat me aftési té kufizuara.

- Objektivi 1: Forcimi i kapaciteteve njerézore dhe teknike pér ofrimin e shérbimeve
shéndetésore pér personat me aftési té kufizuara

Ministria ¢ Shéndetésisé do t& kérkojé t& forcojé kapacitetet e personelit t& saj pér ofrimin e
shérbimeve t& fokusuara tek klienti. Gjithashtu, ajo do t& ofroj& njé rregullore t& brendshme
pér lehtésimin e vizitave mjek&sore né institucionet e kujdesit shéndetésor pér personat me
aftési t& kufizuara dhe shérbimet né familje.
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- Objektivi 2: Zhvillimi i shérbimeve té parandalimit, integrimit dhe rehabilitimit pér
fémijét dhe té rriturit me aftési té kufizuara

Qeveria do t& pilotojé njé model pér ofrimin e shérbimeve t& rehabilitimit pér PAK né nivel
lokal dhe do t& ngrejé njé Qendér Kombétare Rehabilitimi. Ajo do t& mbéshtesé aktivitetet
q& synojné parandalimin e aftésive t& kufizuara dhe do t& ofroj& njé paketé bazé shérbimesh
pér fémijét me aftési t& kufizuara, me qéllim & t'i ndihmojé pér t& arritur dhe pér t& ruajtur
funksionimin optimal n& ndérveprim me mjediset e tyre.

- Objektivi 3. Té planifikohen buxhetet pér sigurimin e mjeteve ndihmése
(karrige me rrota, aparate dégjimi, etj)

Pjesémarrja né jetén politike dhe publike

Qéllimi strategjik 7 : Té mundésohet pér personat me aftési té kufizuara qé té
pérfaqésojné interesat e tyre dhe té€ marrin pjesé né jetén publike dhe politike né
Shqipéri.
- Objektivi 1: Mundésimi i personave me aftési té kufizuara pér té votuar, advokuar pér
interesat e tyre dhe pér té marré pjesé né vendimmarrje

N& kété fushé duhet t& béhet pérpjekje ¢ madhe pér pérmirésimin e aksesit né votim, jo
vetém me and t& krijimit t& gendrave t& aksesueshme t& votimit, por edhe népérmjet
pérfshirjes sé& personave me aftési té kufizuara né monitorimin e zgjedhjeve. Kjo e fundit do
t& kérkojé ngritje kapacitetesh t& individéve me AK. Gjithashtu, pérdorimi i gjuhés s&
shenjave né media duhet t& rritet.

- Objektivi 2: Nxitja e punés sé artistéve me aftési té kufizuara dhe pérfshirja e
personave me aftési té€ kufizuara né jetén artistike

Ministria ¢ Kulturés do t& vazhdojé t& nxisé projektet e personave me aftési t8 kufizuara, do
t& pérmirésojé aksesin né informacion rreth pérmbajtjes artistike apo pérmbajtjes tjetér
kulturore dhe do t& leht&sojé vizitat e personave madhoré dhe fémijéve me aftési t& kufizuara
né institucione nén varésing e saj.

- Objektivi 3: Ofrimi i mundésive pér personat me aftési té kufizuara pér t&é marré pjesé
né aktivitete dhe evente sportive

Ministria ¢ Arsimit dhe Sportit do t& krijojé njé mjedis mbéshtetés pér pjesémarrjen e
personave me aftési t& kufizuara n& aktivitete sportive. Pérve¢ pérmirésimit t&
aksesueshmérisé s& ambienteve sportive, ministria &shté duke rishikuar edhe kuadrin ligjor,
me géllim lehtésimin e krijimit dhe financimitté njé federate zyrtare t& sportistéve me aftési
t& kufizuara. Ministria do t& vazhdojé t& organizojé evente t8 Lojérave Olimpike Speciale
dhe do t& mbéshtesé pjesémarrjen e sportistéve me aftési t& kufizuara né garat dhe takimet
ndérkombétare.
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Nxitja e bashképunimit dhe monitorimi e vlerésimi

Qéllimi strategjik 8 : T€ krijohen sinergji midis sektoréve té ndryshém pér nxitjen e
integrimit té personave me aftési té kufizuara né ményré gjithépérfshirése, té
vazhdueshme dhe té qéndrueshme.

- Objektivi 1: Sigurimi i njé bashképunimi dhe koordinimi mé té miré pér
projektimin dhe monitorimin e aktiviteteve mes MMSR-sé dhe gjithé Bashkive.

Ministria ¢ Miréqenies Sociale dhe Rinisé, népérmjet hartimit dhe aplikimit t& njé Guide
Metodologjike do t& mbéshtesé Bashkité pér hartimin dhe zbatimin e planeve t& tyre t&
veprimit pér pérfshirje t& personave me aftési t& kufizuara. Fokus t& vecanté do t8 keté
ngritja ¢ kapaciteteve t& punonjésve t& njésisé s& vlerésimit t& nevojave dhe referimit t&
rasteve q& do t& krijohen né bashki.Ajo do t& monitorojé gjithashtu zbatimin e standardeve
dhe ligjeve ekzistuese né nivel vendor. Bashk&rendimi i punés do t& fillojé me pércaktimin e
pikés fokale pér aftésing e kufizuar né ¢do bashki si njé detyrim ligjor.

- Objektivi 2: Monitorimi i pabarazive me té cilat pérballen personat me aftési té
kufizuara dhe koordinimi i politikave publike q€ synojné reduktimin e tyre.

Ministria ¢ Miréqenies Sociale dhe Rinisé do t& koordinojé botimin e raporteve vjetore pér
zbatimin e Planit t& Veprimit bazuar né informacionin ¢ mbledhur gjaté vizitave né terren,
takimet me organizata t& shoqérisé civile dhe kontributet nga pikat e kontaktit pér aftésing e
kufizuar pran& ministrive pérkatése t& linjés. Ministri do t& drejtojé Késhillin Kombétar pér
Aftésing e Kufizuar dhe stafi teknik do t& pérgatisé t& dhénat pér takimet e Ké&shillit.
Ministria do t& mbéshtesé gjithashtu botimin e raporteve hije nga organizatat ¢ shoqérisé
civile, duke dhéné informacionin ¢ nevojshém.

- Objektivi 3: Ngritja e sistemit per mbledhjen e indikatoréve té monitorimit te
shoqeruar me pasaportat pér cdo indikator

Njé nga sfidat e réndésishme t& kuadrit monitorues &shté mbledhja dhe p&rmirésimi i cilésisé
s& t& dhénave né nivel géndror dhe vendor. Ekziston nevoja pér t& mbledhur t& dhéna
empirike pér pozicionin e personave me aftési t& kufizuara n& pérgjithési, si p.sh. niveli i
varférisé, pozicioni né punésim dhe arsimim, nevojat pér shérbime t& bazuara né komunitet
dhe ¢éshtje t8 tjera. Kuadri ekzistues i monitorimit mund t& forcohet me ané té njé sistemi
online pér raportimin e treguesve té monitorimit dhe progresit.Kjo kérkon hartimin e
njé metodologjie t& caktuar jo vetém pér t& ndértuar setin e nevojshém t& indikatoréve &
nasin progresin por edhe t& pasaportave respektive t& tyre.

- Objektivi 4 : Nxitja e bashképunimit rajonal pér zbatimin e Konventés sé
Kombeve té Bashkuara pér té Drejtat e Personave me Aftési té Kufizuara

Qeveria do t& organizojé konferenca rajonale dhe do t& marré pjesé né shk&émbimin e
praktikave t& mira jashté vendit. Ajo do t& pérfshijé persona me aftési t& kufizuara né
delegacionet e saj pér eventet ndérkombétare.
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4’. BURIMET FINANCIARE

Buxheti pér Planin e Veprimit pérfshin koston e aktiviteteve t& specifikuara né matricég, t& cilat
promovojné t& drejtat ¢ personave me aftési t& kufizuara. Financimi pér zbatimin e masave t&
parashikuara né Planin ¢ Veprimit &shté parashikuar né buxhetin e shtetit, pas njé vlerésimi té
fondeve t& disponueshme né ministrité pérkatése t& linjés. N& disa raste, buxheti i shtetit nuk
&shté 1 mjaftuesh8m pér pérmbushjen e ploté t8 objektivave, késhtu & Plani i Veprimit pérfshin
njé ndarje t& hendekut t& financimit si dhe propozimin pér fonde donatorésh. Gjithashtu, fondet
dhe lloje t& tjera burimesh t& ofruara nga njésité e qeverisjes vendore dhe shogéria civile jang
thelb&sore pér nxitjen ¢ pérfshirjes né nivel vendor, por ato nuk pasqyrohen né ké&té Plan
Kombétar Veprimi, i cili fokusohet né angazhimet, aktivitetet dhe buxhetet e qeverisjes
gendrore.

Efekti financiar pér zbatimin ¢ Planit t& Veprimit pér PAK 2016-2020 , bazuar n& kostimin e
aktiviteteve &shté pérllogaritur t& jeté 1,983,043,059 ALL nga té cilat 1,500,834,360 ALL

(75%) nga Buxheti i shtetit dhe hendeku financiar i pérllogaritur prej 482,208,699 ALL

(25 %) parashikohet t& mbulohet nga donatoré /projekte potencialé.

N& varési t& llojit t& aktivitetit, Plani i Veprimit specifikon:

a. Aksionet gé synojné veganérisht personat me afiési € kufizuara (t& tilla si financimi i
organizatave t8 personave me aftési t& kufizuara), zakonisht kané njé (nén)zg t&
veganté né buxhet. N& t& kundért, buxheti pércaktohet duke shumézuar koston
mesatare pér pérfitues me numrin e pérfituesve. Nése numri i pérfituesve nuk dihet,
kostoja llogaritet né ményré t& pérafért (duke marré parasysh qé kjo &shté vetém njé
pérllogaritje e pérafért).

b. Aktivitetet gé mbulohen nga buxheti i pérgjithshém i shtetit— llogaritjet b&hen né bazé
t& numrit (t&8 deklaruar) t& pérfituesve me aftési t& kufizuara. Kostimi i t8 gjitha
aktiviteteve sipas sektoréve respektivé &shté béré né bashképunim t& ngushté me
Drejtorité e Buxhetit t& cdo ministrie duke patur si referencé Projekt Buxhetin Afat-
mesém 2016-2018. Pér vitet 2019 dhe 2020 kostimi &shté béré me pérllogaritje t&
afért. Pér njé buxhetim mé t& sakté t& shtriré n& periudhén kohore deri 2020 ,
parashikohet & t& b&het njé vlerésim i progresit afatmesém t& objektivave t& Planit né
vitin 2018 dhe njé ribuxhetim i masave deri ng vitin 2020.

2. Financimi nga donatorét - nése shpenzime t& caktuara nuk mund t& mbulohen nga buxheti i
shtetit, b&het njé vlerésim pér fondet e nevojshme nga donatorét dhe ky vlerésim pérfshihet
né matricé.

3. Kombinimi i financimit nga shteti dhe donatorét— né disa raste, fondet e shtetit jané t&
disponueshme, por t& pamjaftueshme pér t& mbuluar t8 gjitha shpenzimet e aktiviteteve,
késhtu qé né matricé pérfshihen fondet publike dhe ato t& donatoréve.

4. Pa kosto (pér shembull, n& rastin kur aktiviteti kryhet si pjesé e detyrave funksionale t&
nénpundsve t& administratés pa patur kosto shtesé pér asistencé teknike).
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Me synimin pér t8 pércaktuar kostot reale t& zbatimit t& Planit t& Veprimit, &shté patur kujdes pér
t& mos rritur n& ményré fiktive fondet shtetérore né dispozicion ose pér t& mos rritur vlerat pér
mbéshtetjen e nevojshme nga donatorét. Pér t& shpjeguar llogaritjen ¢ kostos, &shté pérgatitur
vegmas njé raport argumentues pér buxhetin.

Kostoja e pjesémarrjes s& personave me aftési t& kufizuara né programet e nxitjes s& punésimit,
né programet e arsimit dhe formimit profesional (AFP), programet ¢ pagesave t& AK dhe
ndihmé&s ekonomike jang llogaritur duke u bazuar sipas rastit né t& dhénat e vitit 2014/2015 (dhe
planifikimet/pérllogaritjet pér 2016-2020), sepse kéto programe jané thelb&sore pér nxitjen e
integrimit dhe p&rb&jné thelbin e punés s& Ministrisé s& Miréqgenies Sociale dhe Rinisé.

N& buxhetin e Planit t& Veprimit nuk reflektohen pagat e punonjésve q& punojné pér zhvillimin
ose zbatimin e politikave (specialisté politikash, mjeks, oficeré policie, népunés né zyrat e
punésimit, apo nepunes t& tjers t& administratés qé ofrojné shérbime pér t& gjithé qytetarét) sepse
kjo &shté pjesé e detyrave t& tyre funksionale.

Gjithashtu buxhetet e njésive t& qeverisjes vendore, do t&8 pasqyrohen n& Planet Lokale t&
Veprimit pér pérfshirjen e personave me aftési té kufizuara (ndérsa plani kombétar fokusohet né
buxhetin géndror).

Buxheti pér koordinimin e politikave dhe raportimin &shté listuar né njé pjesé t& vecanté té
matricés.

Njé analizé e detajuar ¢ kostimit t& masave t& Planit t& Veprimit &shts béré né Anexin 1.

Sektori Totali i Buxhetit Buxheti i Shtetit Buxheti i Donatorit
(Lek) (Lek) (Lek)
Aksesueshméria 235,935,000 146,830,000 89,105,000
Barazia
76,375,000 60,600,000 15,775,000
Punésimi dhe Aftésimi dhe
| Formimi Profesional 69,072,360 52,672,360 16,400,000
Arsimi | 499,685,000 465,750,000 | 33,935,000

Kujdesi social 180,556,619 153,238,000 27,318,619
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Kujdesi Shéndetésor 745,775,000 568,200,000 177,575,000
Pjesémarrja né jetén
politike dhe publike 77,044,000 50,544,000 26,500,000
Bashképunimi dhe
Monitorim-Vleresimi 97,635,080 - 97,635,080
Ndarja e buxhetit sipas sektoréve
Bashképunimi Pjesémarrja né
dhe M&Y Aksesueshméria jetén politike
59% 12% dhe publike
Barazia
Kujdesi 4%
shéndetésor

Punésimi &
AFP
3%

37%

Arsimi
26%
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LLOGARIDHENIA, MONITORIMI DHE ANALIZA E VLERESIMIT
5.1 Llogaridhénia

Institucionet respektive shtetérore né nivel gendror jané pérgjegjése pér zbatimin e kétij Plani
Veprimi. Pér t& rritur llogaridhénien, Plani i Veprimit pércakton Ministring e Miréqenies Sociale
dhe Rinisé si institucionin pérgjegjés kryesor t& raportimit pér progresin e kétij Plani edhe pse
pjesa mé& e madhe e veprimtarive do t& kérkojé bashk&épunim ndérmjet aktoréve t& ndryshém,
duke pérfshiré shoqéring civile dhe njésité e geverisjes vendore. N& 6mujorin e paré t& vitit 2017
do t& hartohet Raporti i Paré i Monitorimit.

Plani i Veprimit specifikon gjithashtu pér ¢do veprimtari dhe objektiv njé tregues monitorimi
respektiv, t& dhénat bazé kur jané t& disponueshme dhe objektivat pér 2017 dhe 2020. Pér t&
patur njé raport t& ploté monitorimi dhe vlerésimi , nga ana e MMSR do t& punohet né drejtim t&
njé pasqyre t& ploté t& indikatoréve t& monitorimit. Kjo kérkon hartimin e njé metodologjie t&
caktuar pér krijimin e pasaportave respektive t& tyre me géllim g& monitorimi t& jeté i unifikuar
pér t& gjitha institucionet e pérfshira. N& nivel politikash dhe objektivash strategjike, monitorimi
do t& kryhet pérmes mekanizmit t& vlerésimit bazuar né rezultate .

Procesi ekzistues i monitorimit mund t& forcohet me ané t& njé sistemi online pér raportimin e
treguesve té monitorimit dhe progresit. Sistemi mund t& ndjeké shembullin e platformés
online RomALB t& vendosur mé& paré pér monitorimin e Planit t& Veprimit pér Integrimin e
Roméve dhe Egjiptianéve. Do t& duhen pérpjekje t& dedikuara nga Ministria e Miréqenies
Sociale dhe Rinisé pér t'u siguruar q& t& mblidhen rregullisht t& dhénat dhe se kéto sisteme
pérdoren nga t& gjitha ministrité e linjés. Qeveria disponon kapacitete teknike dhe njerézore pér
vénien né funksion t& sistemeve té tilla, por nevojitet ndérgjegjésim dhe trajnim i vazhdueshém
pér t& siguruar qé ato t& pérdoren né ményré efikase. Sistemi do t& menaxhohet kryesisht nga
MMSR , por do t& jet& njé sistem q& do t& pérdoret pér hedhjen e t& dhénave nga bashkité né t&
gjithé vendin dhe nga institucione t& tjera shtetérore né nivel géndror ¢ rajonal.

Gjithashtu, ¢do veprimtari shogérohet me afatin pér zbatimin e saj dhe buxhetimin. Ké&to
parametra do t& mundé&sojné monitorimin ¢ zbatimit t& Planit t& Veprimit dhe vlerésimin e tij.
Parashikohet se do t& keté njé vlerésim afatmesém né vitin 2018 me géllim pérditésimin e
objektivave dhe masave dhe njé vlerésim pérfundimtar. Proceset e monitorim vlerésimit do t&
kryesohen nga Ministria e Miréqenies Sociale dhe Rinisé si organi koordinues.

5.2.Monitorimi i Planit té Veprimit

Kuadri vlerésues dhe monitorues do t& ushqejé orientimin e politikave ne kuader te Sistemit te
Planifikimit te Integruar ( SPI) i cili &sht& sistemi kryesor vendimmarrés & pércakton drejtimin
strategjik dhe alokimin e resurseve t& vendit. Ai do t& furnizojé me raporte monitoruese dhe
vlerésuese Grupin ¢ Menaxhimit t& Integruar t& Politikave (GMIP), pér Sektorin ¢ Punésimit dhe
até Social, i ngritur me Urdhérin e Kryeministrit Nr.129 daté 21.09.2015 “Pér marrjen ¢ masave
institucionale dhe operacionale pér zbatimin e qasjes sektoriale dhe krijimin e Grupeve té
Menaxhimit t& Integruar t& Politikave (GMIP) tw cilat monitorojné reformat sektoriale né
Shqipéri né pérputhje me Prioritetet ¢ Qeverisé, Strategjingé Kombétare pér Zhvillim dhe
Integrim (SKZHI), procesin e Programit Buxhetor Afatmesém (PBA), procesin ¢ anétarésimit né
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BE dhe detyrimet ndérkombétare t& Shqipérisé. Monitorimi i progresit t8 zbatimit t& objektivave
dhe masave t& kétij Plani do t& paraqitet né ményré periodike dhe do t& jeté pjesé e diskutimeve
né takimet ¢ Nén Grupit Tematik t& Perfshirjes Sociale q& do t& udh&higet nga MMSR dhe
pérberje t& strukturave ndérsektoriale.

Bazuar né detyrimin ligjor , zbatimi i Planit t& Veprimit monitorohet gjithashtu nga Ké&shilli
Kombétar pér Aftésing e Kufizuar, i ngritur me Urdhrin nr. 12 te Kryeministrit, n& shkurt 2015,
dhe q& pérb&het nga ministrat q&¢ mbulojné sektorét pérkatés. Aktualisht, Késhilli ka 17 anétarg,
nga té& cilét 10 Ministra dhe shtaté anétaré q& jané persona me aftési t& kufizuar, pesé anétaré qé
pérfagésojné organizatat ¢ personave me aftési t& kufizuara dhe dy anétaré pérfaqésues t&
organizatave & punojné pér t& drejtat ¢ personave me aftési t& kufizuara.

Ministria ¢ Miréqenies Sociale dhe Rinisé, népérmjet hartimit dhe aplikimit t& njé Guide
Metodologjike do t& mbéshtesé Bashkité pér hartimin dhe zbatimin e planeve t& tyre t& veprimit
pér pérfshirje t& personave me aftési t8 kufizuara. Bashkérendimi i punds do t& fillojé¢ me
pércaktimin e pikés fokale pér aftésing e kufizuar né ¢do bashki si njé detyrim ligjor.

Gjaté punés sé& pérditshme, pérgjegjésia pér monitorimin e zbatimit t& Planit t& Veprimit géndron
te népundsit pérgjegjés t& ministrive t& linjés q& do t& vénd né jeté aktivitetet, do t& mbledhin t&
dhéna dhe do t& dorézojné raportet e progresit pér cdo sektor. Pothuajse t& gjitha ministrité kang
identifikuar njé népunés pérgjegjés pér céshtjet e aftésisé sé kufizuar bazuar edhe né Ligjin
93/2014 “Pér Pérfshirjen dhe Aksesueshméring e PAK”, por duhet t8 punohet pér pérgatitjen e
disa termave t& references pér t’i pérfshiré né pérshkrimin detyrave t& tyre t& punés.

Ministria ¢ Miréqenies Sociale dhe Rinisé ka rol koordinues dhe raporton né ményré periodike
mbi ecuriné e zbatimit. Drejtoria ¢ Pérfshirjes Sociale dhe Barazisé Gjinore né Ministring e
Mirégenies Sociale dhe Rinisé do t& jeté pérgjegjése pér koordinimin e aktoréve t& ndryshém dhe
do t& raportojé mbi zbatimin ¢ Planit t& Veprimit npér sektors t& ndryshém bazuar né t& dhénat
nga ministrité e linjés. Pér ké&té arsye, kapacitetet njerézore t& Drejtorisé s& Pérfshirjes Sociale
dhe Barazisé Gjinore duhet t& forcohen me ekspertizé shtesé. Drejtoria e Pérfshirjes Sociale dhe
Barazisé Gjinore né Ministring ¢ Miréqgenies Sociale dhe Rinisé do t& monitorojé zbatimin e
Planit népérmjet vendosjes s& kontakteve institucionale me t& gjitha bashkité e vendit, zhvillimit
& takimeve t& rregullta me pérfaqésuesit ¢ ministrive t& ndryshme dhe shoqérisé civile, kryerjes
gjaté vitit t& vizitave né bashki t& ndryshme, né ményré & t& keté menjéheré dijeni pér ndjekjen
e ¢éshtjeve t& Aftésisé s& Kufizuar dhe ¢do sfidé tjetér q& lidhet me t&.

Plani i Veprimit parashikon publikimin e raport progresit vjetor gjaté 5 viteteve t& ardhshme dhe
mbéshtetjen pér raportet monitoruese t& shoqérisé civile.

Gjaté kohézgjatjes s& Planit t& kaluar t& Veprimit (2005-2015), nga ana ¢ MMSR jang pérgatitur
disa raporte t8 pérgjithéshme por t& pabazuara né njé proces dhe metodologji t& miréfillté
monitorimi dhe vlerésimi. Jané publikuar gjithashtu disa raporte nga organizatat ¢ shoqérisé
civile né mes t& koh&zgjatjes s& zbatimit, né periudhén 2009-2011, ku né njé anketé t8 kryer me
personat me aftési t& kufizuara, organizatat zbuluan se “aksesueshméria mbetet njé ¢éshtje e
réndésishme q& pérbén shqetésim pér personat me aftési t& kufizuara me démtime t& rénda
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motorike, t& t& shikuarit ose t& t& folurit, ku mé& shumé se 50 pérqind e t& ciléve thang se ndihen
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5.3 Mbledhja e té dhénave

Disponueshméria dhe mbledhja e t& dhénave paraqet njé sfidé t& réndésishme pér monitorimin
e zbatimit t& Planit t8 Veprimit. Qeveria pranon réndésiné e analizimit t& t& dhé&nave
administrative sipas gjinisé, aftésisé s& kufizuar dhe etnisé, si tema ndérsektoriale pér analizimin
e varférisé dhe mbrojtjes sociale, t8 punésimit dhe aftésive, arsimit, privimit material e
pjesémarrjes dhe t& t8 drejtave t& njeriut®. N& pérputhje me kéts qasje, do t& punohet pér
mbledhjen dhe pérmirésimin e cilésisé s& t& dhénave né nivel géndror dhe vendor . T& dhénat
administrative pérdoren nga ministrité pér t& monitoruar pjesémarrjen ¢ personave me aftési té
kufizuara n& disa fusha, por kryesisht né programet ¢ synuara t& qeverisé. Megjithats, ka t&
ngjaré q& disa persona me aftési t& kufizuara t& mos jend t& regjistruar si té tillg, dhe rrjedhimisht
t& mos jen& pérfitues t& kétyre politikave. Pér t& garantuar & t& gjitha zyrat e qeverisé jané né
gjendje t& mbledhin t& dhénat e nevojshme pér monitorimin e zbatimit t& kétij Plani Veprimi,
nevojitet edhe ngritja e métejshme e kapaciteteve.

* Fondacioni Shqiptar pér té Drejtat e Personave me Aftési t¢ Kufizuara dhe Agjencia pér Mbéshtetjen e Shoqérisé
Civile, Raporti i monitorimit pér zbatimin e Planit t¢ Veprimit pér Strategjiné Kombétare pér Personat me Aftési té
Kufizuara né vitin 2010, f. 14.

%3 Qeveria e Shqipérisé, Dokumenti i Politikave per Perfshirjen Sociale, 2015-2020, f. 131.
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Gjithashtu, ekziston nevoja pér t& mbledhur t8 dhéna empirike pér pozicionin e personave me
aftési t& kufizuara n& pérgjithési, si p.sh. niveli i varférisé, pozicioni né punésim dhe arsimim,
nevojat pér shérbime t& bazuara né komunitet dhe ¢éshtje t& tjera. VKM. Nr. 708 Daté 26.8.2015
“Pér llojet, periodicitetin dhe ményrén e raportimit t& t& dhénave statistikore pér aftésiné e
kufizuar nga strukturat shtetérore pérgjegjése, né nivel gendror dhe vendor” , pérveg detyrimit t&
t& gjitha institucioneve pér mbledhjen dhe raportimin e t& dhénave t& disagreguara pér PAK,
parashikon kryerjen e anketimeve t& dedikuara pér PAK kryesisht nga INSTAT. Organizatat e
personave me aftési t& kufizuara duhet t8 pérfshihen né zbatimin e kétyre lloj anketash dhe
nismave t& tjera kérkimore.

N& fushén e kujdesit social, ka njé vendim t& Késhillit t& Ministrave pér pércaktimin ¢ treguesve
té vlerésimit dhe monitorimit té programeve té ndihmés shoqérore pér pérfitimet e
personave me aftési té kufizuara dhe shérbimeve shoqéroress. Vendimi pércakton llojin dhe
shpeshtésing ¢ mbledhjes s& t& dhénave dhe linjat e qarta t& raportimit. N& t& kérkohet edhe
"vlerésimi i ndikimit té politikave né uljen ¢ varférisé, shmangien e pérjashtimit shogéror dhe
garantimin ¢ mundé&sive t& barabarta", edhe pse ky lloj aktiviteti &shté aktualisht i kufizuar.
Monitorimi i politikave publike bazohet gjerésisht né grumbullimin e t& dhénave administrative.
Ng Strategjing pér Mbrojtjen Sociale, geveria u angazhua t& rrisé transparencén e t& drejtave t&
personave me aftési t& kufizuara pér t& pérfituar pagesat ¢ aftésisé s&€ kufizuar pérmes sistemeve
18 18 dhénave dhe zhvillimit t& njé Sistemi Informativ t8 Integruar t& Menaxhimit®’.

Dokumenti Politik pér Pérfshirjen Sociale, 2015-2020, pérshkruan njé plan t& mirédetajuar pér
pérmirésimin e mbledhjes s& t& dhénave. Ai specifikon se "standardet e té dhénave do t&
rishikohen me shpejtési dhe do t& pérditésohen nga njé Grup i Treguesve dhe Integritetit t&
Statistikave (GTIS) me qéllim qé& treguesit ¢ pérfshirjes sociale t& Shqipérisé t& kené réndési dhe
& jené t& ndjeshém né kontekstin vendor, duke qené né pérputhje té ploté me standardet e BE-sg,

dhe t& integruar me sistemin ¢ mbrojtjes shoqérore t& BE-s& pér sistemet statistikore (ESSPROS)
58

Statistikat ekzistuese nuk japin njé klasifikim t& detajuar t& familjeve sipas kritereve t& ndryshme
ose nuk lejojné referimin e krygézuar té disa kritereve t& shpémdarjes (p.sh. shpémdarje e
detajuar sipas moshés, shpémdarje sipas gjinisé, personave me aftési t& kufizuara, tablosé sipas
llojeve t& familjeve, sipas qarkut/bashkisé, nivelit arsimor dhe pérkatésisé etnike). Kjo vazhdon
18 jet& e vértets pavarésisht pérpjekjeve pér t& pérmirésuar kuadrot model, si dhe pér t& pérgatitur
dhe pér t& hartuar statistika specifike pérshkruese pér gjining, minoritetet etnike dhe aftésing e
kufizuar®®. Pér t& trajtuar kéto ¢éshtje, Grupi Tematik pér Parfshirjen Sociale (brenda Grupit
Qeveritar pér Menaxhimin e Integruar t& Politikave - Pun&simi, Aftésité dhe Politikat Sociale) do

6 VKM nr. 617, daté 7 shtator 2006, "Pér pércaktimin e treguesve 16 vlerésimit dhe t& monitorimit té programeve té
ndihmés ekonomike, té pagesés pér personat me aftési t& kufizuara dhe té shérbimeve shoqérore”, i rishikuar.
“TQeveria e Shqipériss, Strategjia pér Mbrojtjen Sociale dhe Plani i Veprimit, 2015-2020.

%8 Qeveria e Shqipérisé, Dokumenti i Politikave per Pérfshirjen Sociale, 2015-2020,f. 4.

9 INSTAT (2015), Profili i Personave me Aftési té Kufizuara né Shqipéri, janar 2015.




image44.jpg
18 vendosé GTIS-né pér t& garantuar respektimin e standardeve 18 t& dhénave®® pér & gjithe
treguesit né nivel BE-je dhe né nivel kombétar®.

Qeveria ka sisteme dixhitale pér menaxhimin e t& dhénave administrative, edhe pse sektoré té
ndryshém shpesh nuk jang t8 lidhur (si pér shembull, sistemi me informacionin pér invalidét e
punés nuk &shté i lidhur me sistemin & pérdoret nga Shé&rbimi Kombétar i Punésimit). Nj&
sistem i unifikvar, t& paktén pér fushat e kujdesit social, punésimit, AFP-s&, arsimimit dhe
shéndetésisé (ose t& paktén disa prej kétyre segmenteve) do t& lehtésonte pérfshirjen e modelit
bio-psiko-social dhe do t'i mundé&sonte geverisé qé t'i pérgjigjej mé miré nevojave t& ¢do individi.

Organizatat e shoqérisé civile luajng gjithashtu njé rol t& réndésishém né ndérgjegjésimin rreth
problemeve né& zbatimin dhe né mbéshtetjen e proceseve t& mbledhjes s& t& dhénave. Duke qené
né kontakt t& drejtpérdrejté me personat me aftési t& kufizuara, organizatat e shoqérisé civile jang
né vendin e duhur pér t& mbajtur shénim mésimet ¢ marra nga zbatimi i politikés dhe pér t'u
shpjeguar pjesémarrésve t8 mundshém réndésing e mbledhjes s& t& dhénave.

TREGUESIT E MONITORIMIT

Viera ¢ fundit e Synimi Synimi e
viefshme 17 5020 Leriedicitett
: Institucionet Nijesi -
Sektoret Treguesit _ Burimi Vlera Viera
raportuese matje Sl Fota
Pérqindja ¢ institucioneve
qendrore gé kané miratuar
planin e aksesueshmexisé dhe
kané planifikuar fondet e
duhura Té gjitha Té gjitha
Aksesueshméria institucionet % institucionet 2013 2% 50% 100% Vietore | Vietore
Numri i gendrave te votimit te
aksesueshme ne zgjedhjet
elektorale, Vitet e Vitet e
zgjedhijeve | zgjedhieve
Aksesueshméria KQZ % KQZ 2013 15% 50% 80% clekiomale | clektorale
Numsi i PAK q¢ marrin pjesé
né procesin € votimit Vitete | Vitete
zgjedhijeve | zgjedhieve
Aksesueshméria KQZ % KQZ 2015 | N/A 20% 50% dekiomale | clektorale
Numi i qendrave t& AFP-sé q&
pérdotin mjete komunikimi dhe 3qendra | 6 qendra
informimi dhe gé kané AFP te AFP te 10 qendre
prezantuar pérshatje Numer pershtat | pershtat | AFP te
Aksesueshméria | arkitekiurore MMSR. fizik MMSR. 2015 | ura ura pershtatura Vietore | Vietore
Numi i mésuesve dhe
instruktoréve té AFP-sé t&
trajnuar mbi mésimdhénien pér 1/ per
Punésimi dhe srupet e PAK Numer cdo 2/ pércdo
Aftésimi MMSR. fizik MMSR. 2013 0 | gender qendér Vietore | Vietore

Do t& organizohet njé konsultim me Komisionerin pér Mbrojtjen e t& Dhénave Personale pér té diskutuar politikat
pér mbrojtjen e t& dhénave.
® Qeveria e Shqipérisé, Dokumenti i Politikave pér Pérfshirjen Sociale, 2015-2020, f. 42.
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Numri i personave me aftési t&

Punésimi dhe kufizuat gé pérfitojné nga 50%

Aftésimi kurset falas té AFP-s€ MMSR % MMSR 2013 113 | rritje 100% rtitje Vietore | Vietore
Rritja e punésimit t& PAK

Punésimi dhe népétmiet programeve t& Numer

Aftésimi punésimit MMSR. fizik MMSR. 2013 79 150 300 Vietore | Vietore
Trajnimi i specialistéve t&
punésimit pér intervistimin dhe

Punésimi dhe ndérmietésimin e PAK Nomer

Aftésimi MMSR. fizik MMSR. 2013 0 80 200 Vietore | Vietore
Neritja e Komisioneve
Multidisiplinare t¢ Arsimit pér
vlerésimin e fémijéve me aftési
t& kufizuara Numer

Arsimi MAS fizik MAS 2013 0 | 6qarqe | 10qarqe Vietore | Vietore
Numti i mésuesve ndihmés t&
caktar né pérputhje me nevojat
e fémijéve me aftési t& kufizuar Numer

Asimi MAS fizik MAS 2013 0 100 200 Viti shkollor_| Viti shkollor
Numti i mésuesve ndihmés t& Numer

Asimi trajnuar MAS fizik MAS 2013 0 50 150 Viti shkollor_| Viti shkollor
Nurmnri i anétaréve té personellt
q¢ oftojné shérbime shogérore
te trajnuar pér t& aphkuar né
ményrén e duhut shérbimin e
pérshtatshém per lloje t
ndryshme & aftésisé sé kufizuar Numes | MMSK

Kujdesi Social MMSR SHSSH | fizik SHSSH 2013 0 50 100 Vietore | Vietore
Rritja € numiit té fémijéve me
aftési t& kufizuar ¢ jetojné né
familje kujdestare Somer | HisE

Kujdesi Social MMSR SHSSH__| fizik SHSSH 2013 18 50 100 Vietore | Vietore
Trajnim i ekipeve
multidisiplinare t& vlerésimit t&
aftésisé sé kufizuar pér ti
aftésuar ata té vlerésojné
nevojat e individéve me aftési t&
kufizuara Namer 5

Kujdesi Social MMSR SHSSH__| fizik SHSSH 2013 0 30 100 Vietore | Vietore
Numri i sportistéve
profesionisté me aftési té
kufizuara qé matrin shérbime

Shendetsia dhe | rehabilitimi Numer

kujdesi social MsH fizik MsH 2013 2 5 10 Vietore | Vietore
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5 MATRICA E PLANIT TE VEPRIMIT

Fusha: olitikave:

AKSESUESHMERIA

Qéllimi strategjik:

Té& ofrohet akses i barabarté né shérbime dhe informacion pér personat me aftési t€ kufizuara

Objektivi 1:

Pérmirésimi | aksesueshmerisé fizike né shérbimet publike pér personat me aftési té kufizuara

Synimi né nivel objektivi:

Ruritje né ¢do sektor e shérbimeve publike té aksesueshme fizikisht

Buxhetd

Aktivitetet Treguesit Baza e referimit Ob‘zeo‘;;“"‘“ Ob%‘;)‘v"“ B:l:’é':;“,:e Organi pérgjegjés B//Ir‘;'r"‘::i‘:n“i‘ Afati kohor S:;’f;:‘:‘z S ot

&
11 Kryerja  nje Numeiipikave té | Jo € gjitha pikate | Trajnimiite Zhvillimi i nje | Materiali{ MMSR né bashképunim | MMSR 20162017 per | Nukks Leke Leke
trajnimité e gjitha | kontakhitqé jané kontaktit per gjitha pikave t¢ | trajnim vijues trajnimit pér me ministrité respektive trajnimin ¢ paré | buxhet 2,000,000 2,000,000
pikave t€ kontakfit trajnuar géshtjet e aftésisé s¢ | kontaktit né né fund té vitit | Ministriné e
né nivel qendror dhe kufizuar jane fund té vitit 2018 (mé i Transportit dhe 2018 per USD 16000 | USD 16.000
vendor pér géshtjet emeéruar zystarisht | 2017 avancuar, por | Infrastrukturés trajnimin ¢
¢ aftésisé s€ kufizuar dhe ata nuk kané 4€ paranton (MTT) avancuar
né aspekte t& kryer trajnime rreth gjithashty g
ndryshme té aksesueshmerisé ndryshimet né
aksesueshmerisé staf nuk do t&
ulin shkallén ¢
kapaciteteve)

T2 Rishikim i Ligiit | Vieresim i Ligjit pér | Mallrat dhe Vleresim | Tekstii Ligjit per | MMSR/ Agjencia per TMSR/ Agjenci | 2017 Pa kosto Cdo Pa kosto
pér Prokurimin Prokurimin Publik, | shérbimet nuk perfunduar Prokurimin Publik | Prokurimin Publik 2pér financim
Publit né ményré ¢ | per mundésiné e mbajné parasysh shogeruar me Prokurimin shtesé do t&
gjiithe mallrat dhe pérfshirjes s specifikimet teknike | propozimet Publik ndihmonte
shérbimet té jené t& kritereve pér pér personat me perkatese pér té rritur
aksesueshme pér sksesueshmeérinée | aftési té kufizuara shtsirjen ose
personat me aftési té | mallrave dhe perté
kufizuara, né shérbimeve pér pérmirésuar
prokurimin ¢ personat me aftési cllésiné e
sherbimeve sociale, | t€ kufizuara ket
pérparési £ jepet aktiviteti
cilésisé me shumé s
kostos sé& ulét.
13 Kryerja e nje Kryerja dhe Ambientet ¢ Publikimi { Mirafimi dhe Raporti | MBI MMSR + MB / MMSR + MB / | Publikimii Nuk ks 1,300,000 1,300,000
kontrolli té publikimi i Ministrisé s Punéve | kontrollit te financimi me kontrollit t& kontrollit té buzhet né LEK LEK
aksesueshmeériséné | rezultateve t& té Brendshme po sksesueshmeris | buxhetiplanit | aksesueshmeérisé aksesueshmeris | dispozicio
té gjitha ambientete | kontrollit rikonstruktohenduk | € né fund te per &né fund te n (10,000 (10,000
Drejtorive té Policisé ¢ patur né fokus vitit 2016 pérmiésimin ¢ | Dokumentet ¢ vitit 2017 UsD) UsD)
né té gjithé territorin | Plani i pérmitésimit | ggsesueshmering aksesueshmeéris | MB té planit dhe Miratimi i
evendit dhe t€aksesueshmeris€ | per personat me &neé fund t& buxhetit t& JaieE
pérdorimii tij perte | dhe buxhetii aftési t kufizvara, vitit 2018 pérmirésimit t& Euxhetm &
zhvilluar njé plan pér | miramar aksesueshmeérisé Fand té vitit
pérmirésimin ¢ ote
aksesueshmerisé
1.4 Hartimi dhe Numi i | Planinuk ckziston | Plani zhvillohet | - Raportet ¢ 2016 Pa kosto Cdo Pa kosto
aprovimiinje planii | institucioneve ne fund te 2016 Ministrisé s& MAS MAS financim
cllido te ndihmojé | parashkallore, ato t& Assimit dhe shtesé do t&
NQV gjate arsimit bazé (fillor Sporteve ndihmonte

rikontruksionit te te

gjitha instimicioneve

cdukuese ne te gjithe
Shqiperine

dhe té mesém t&
ulét), t& mesém té
larté dhe
universiteteve

publike t cilat kané
adoptuar ndértesat
né pérputhie me
standardet e

pér té rritur
shtrirjen ose
pér t&
pérmirésuar
cilésiné e
ketij
aktiviteti
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aksesueshmeérisé

15 Kryerja e njé Kryera € njé | Ambientete MAS Publikimi 1 Miratimi dhe Raportim per MAS MAS Publikimi 1 Nuk ka 1,300,000 1,300,000
kontrolli té kontrolli t€ | po rikonstmktohen | kontrollit té financimi me ndryshimet 1i kontrollit té buzhet né | LEK LEK
aksesueshmérisé né | aksesueshmérisé né | duke patur né fokus | aksesueshméris | buzhetiplanit | lidhur me aksesueshméris | dispozicio
Drejtorité Rajonale njésité arsimore | aksesueshmering éné fund t& pér aksesueshmeérisé &né fund té n (10,000 (10,000
Arsimore dhe vendore (Drejtorité | pér personat me vitit 2016 pérmirésimin e vitit 2016 UsD) UsD)
shfrytézimi i tij pér Arsimore  Rajonale | aftési té kufizuara aksesueshméris | Dokumentet e Miratimi i
té& zhvilluar njé plan dhe Zyrat &né fund t& planit dhe planit me
pér pérmirésimin e Arsimore) dhe vitit 2018 buzhetit t& buzhetin né
aksesueshmeérisé shfrytézimi i tij pér pérmirésimit t& fund té vitit

t€ zhvilluar njé plan aksesueshmeérisé 2017

pér pérmirésimin e

aksesueshmeérisé.
1.6 Kryetja e njé Kryerja dhe Godina kryesore € Publikimi 1 Miratimi dhe Raportii MMSRi | MMSR MMSR. Publikimi 1 Nuk ka 1,300,000 1,300,000
kontrolli té publikimi i MMSR-sé éshté kontrollit t& financimi me kontrollit t& kontrollit té buxzhet LEK LEK
aksesueshmérisé né | rezultateve té piesérisht aksesueshméris | buxhetiplanit | aksesueshmérisé aksesueshméris (10,000 (10,000
t€ gjitha mjediset pér | kontrollit aksesueshme, por &né fund t& pér &né fund té UsD) UsD)
t€ cilat MMSR éshté nuk ndodh késhm vitit 2016 pérmirésimin e | Dokumenteteplani vitit 2016
pérgjegjése dhe Plani i pérmirésimit | me t& pjitha mjediset aksesueshmeéris | tdhe buxhetit t& Miratimi i
shfrytezimi i tij pér t€ aksesueshmeérisé &né fund té pérmirésimit t& planit me
t€ zhviluar njé plan dhe buxhetii vitit 2017 aksesueshmérisé buxhetin né
pér pérmirésimin miratar fund té vitit
aksesueshmeérisé 2017
17Sigurimi q& Trajtimi 1 Rikonstruksioni Rikonstruksioni | - Raportet € MZHU MZHU 2016 Pa kosto Pa kosto Pa kosto
mijediset & clementéve t& &shté né proces dhe i kryer né MZHU-s¢
saporikonstruktuara | aksesueshmérisé né | planet ishin pérputhie me
t& Ministrisé sé rikonstruksionin e zhvilluar né standardete
Zhwillimit Urban miediseve té pérputhie me aksesueshmeéris
jané té aksesueshme | MZHU (né proces) | standardete &né fund t&

aksesueshmeérisé vitit 2016

18 Kryetja e njé Kryerja dhe Pjesa mé e madhe e | Publikimit Pérfundimi 1 Raportii MD 1 MD, Zyra pér MD, Zyra pér Publikimi 1 Nuk ka 1,300,000 1,300,000
kontrolli t& publikimi i ambienteve t& kontrollit t& masave pér kontrollit t& Adminsstrimin e Adminstrimin e | kontrollit té buzhet né | LEK LEK
aksesueshmeérisé sé rezultateve t& sistemit t€ drejtésisé | aksesueshméris | maksimizimin e | aksesueshmeérisé Buzhetit Gjygésor Buxhetit aksesueshménis | dispozicio | (10,000 (10,000
infrastmkmrés sé kontrollit nuk jané té &né fund t& aksesueshméris Gijyqésor & né fund té n UsD) UsD)
sistemit t€ drejtésisé aksesueshme nga vitit 2017 éneé Planet dhe vitit 2017
dhe krijimi i aksesit Numriindértesave | personat me aftési infrastrukturén | raportet e MD pér Micatimi i
maksimal t& Telbstemite té kufizuara dhe nuk € sistemit t& pérmirésimin e lanit me
mundshém fizik pér | drejtésisé g€ jané ekziston asnjé plan drejtésisé né aksesueshmeérisé Euxhetm i
personat me aftési ¢ | pérshtatur pér € pér pérmirésimin e fund t€ vitit Eaitashe
kufizuara siguruar aksesin sitiatés 2020 2018

maksimal t&

mundshém pér

personat me aftési

t& kufizuara
1.9 Kryetja e njé Kryerja e kontrollit | Nuk éshté kryer Kiyerja € nje Nuk ka Raporti 1 kontrollit | Ministria e Kultuzés ME, Drejrorize | 2017 Nuk ka 650,000 650,000
kontrolli t& t€ aksesueshmeérisé | kurré kontroll kontrolli t aksesueshmeérisé | (MK), Drejtoria e Krijimtarisé dhe buzhet né | LEK (5000 | LEK (5000
aksesueshmeérisé né | dhe pérdorimi i tij aksesueshmeérie aksesueshmeérie Krijimtarisé dhe Edukimit dispozicio | USD) UsD)
Ministriné e Kulurés | pér té zhvilluar njé né vitin 2016 Edukimit pérmes pérmes n
dhe institucionet plan pér Kulmrés, Drejtoria e Kultrés,
kulturore (prania & pérmirésimin e Trashégimisé Kulturore | Drejtoria €
platformave t& aksesueshmeérisé né Materiale dhe Muzeve Trashégimisé
pierréta/ashensoréve | institucionet Kulturore
, banjate kulturore Materiale dhe
aksesueshme dhe Muzeve
kérkesa té tjera) dhe
pérdorimi i tij pér t&
zhvilluar njé plan pér
pérmirésimin e
aksesueshmeérisé
110 Te gjitha % e qendrave Asnjé1 tinovuar Infrastmktira e | Infrastmkmirae | Raporte te MSH MSH MSH 2016-2020 TEK 83 Cdo TEK 83
qendrat shéndetésore kané deri tani permiresuar ne | permiresuar ne million financim million
shendetésore dhe pérmirésuar 40% te 80% te (USD shtesédo & | (USD





image48.jpg
institucionet ¢ infrastukmren qendrave qendrave 640,000) ndihmonte | 640,000)
Fondit t& Kujdesit shendetesore shendetesore pér té rritur
Shendetésor té shtrirjen ose
pérmirésojné pérte
infrastrukturén duke pérmirésuar
u adaptuar sipas cilésiné ¢
nevojave t& PAK-ut Ketij
(Ramps, talete, aktiviteti
sinjalistika per
personat ¢ verber)
111 Ofrimiiaksesit Numri i gendrave Qendrat ku ofrohen Aksesibiliteti i Aksesibiliteti i Raporte te MSH MSH MSH 2016-2020 Mbulohet Cdo Mbulohet
fizik né qendrat ku me aksesueshmeri shérbime permiresuar ne | permiresuar ne tek financim tek aktiviteti
ofrohet shérbimi fizike ku ofrohet rehabilitimi nuk jané | 40% te 80% te aktiviteti shtesé do t& 110
rehabilitues. sherbimi i fizikisht t& qendrave ku qendrave ku 110 ndihmonte
rehabilitimit. aksesueshme ofrohen ofrohen Pper té rritur
sherbimet ¢ sherbimet e shritjen ose
rehabilitimit rehabilitimit per t&
pérmirésuar
cilésiné e
kétij
aktiviteti
112 Mundésimi | Numri | zyrave té Njé numer i vogel Zryatercate | Szymte Raportet ¢ Shérbimi Kombetar | Shérbimi Vit 2017 p&r 2 | LEKL Cdo TEK1
aksesit maksimal té aksesueshme t& zyrash té SHKP-sé aksesueshme té aksesueshme té Departamentit t& Punésimit Kombétar i zyrat million financim million
mundshém fizik pér | punésimit jané pjesérisht t& SHKP-s& SHKP-sé né Punésimit né Punésimit (USD shtesédo t& | (USD 8,000
personat me aftési té aksesueshme Disa total MMSR Viti 2020 pér 5 8,000) ndihmonte
kufizuara né njé kané probleme zyrat pér té rritur
numér né rritje t& pronésic dhe nuk shtrirjen ose
zyrave té punésimit mund t'i pér té
(platforma, modifikojne pérmirésuar
ashensoré, banja, ndértesat cilésing e
shenja drejtuese per Ketij
personat gé kané aktiviteti
probleme me
shikimin)
113 Organizimi i Numri i Nuk éshte ndértuar Ndeértimi dhe Ndértimi dhe Raportet e Departamenti i AFP-sé Departamenti i 2017 pér 50 LEK 10 Cdo LEK 10
ndértimit dhe platformave & asnjé platformé nga | vendosja € 50 vendosja €100 | Departamentitt2 | né MMSR AFP-sé ne platforma 2020 | million financim million
vendosa ¢ levizshme t& studentét ¢ platformave né | platformave AFP-sé ¢ MMSR. per 100 (USD shtesédo t& | (USD
platformave t& ndértuara dhe té shkollave institicionet Ministrisé s€ platforma 77,000) ndihmonte 77,000)
levizshme nga vendosura né profesionale publike Miréqenies Sociale pér té rritur
studentét e shkollave | institucionet publike (parashkolloré, dhe Rinisé shrirjen ose
profesionale nga stadentét e universitete, (MMSR) pér t&
shkollave qendra t& AFP- pérmirésuar
profesionale s&, zyra té cilésiné ¢
SHKP-sé, ketij
ministri, bashki aktiviteti

eti)
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1.14 Ndértimi i Numri i muzeve E njéjta Furnizimi i Furnizimi i MK MK, Njé heré né vit Muzeté e LEK Cdo LEK
platformave né muze | dhe pargeve me infrastrukturé éshte | muzeve té muzeve té Krujés, Beratit 1,280,000 financim 1,280,000
dhe parqe névarési | platforma prezantuar né Krijés, Beratit | Korgés dhe Durreésit né (USD shtesé do t&
t& Ministrisé s€ Muzeun Historik dhe Durrésit Muzeut fund té vitit 10,000) ndihmonte (USD
Kulturés (muzeté né Kombeétar. Projektet | me platforma, Arkeologjik 2017 pér té ritur 10,000)
Berat, Muzeu i Artit pér vendosjen ¢ duke qené se dhe Muzeut té shritjen ose
Mesjetar né Korgé, platformave né jané muzeté meé | Artit Mesjetar Muzeté e pérte
muzeté arkeologjike institacionet e tiera | té vizituar pér né Korgé) dhe Korges dhe pérmirésuar
né Durrés dhe do té ndjekin kete shkak té parqeve parget cilésiné ¢
Korgé, muzen shembull pozicionit t& arkeclogjike t& arkeclogjike t& ketij
ctnografik dhe tyre gjeografik. | Apollonisé, Apollonisé, aktiviteti
muzeu Gjergj K. Butrintit dhe Butrintit dhe
Skénderbeu né Bylisit me Bylisit né fand
Krujg, Muzeu i platforma t vitit 2020
Pavarésisé né Vioré)
dhe
parqet arkeologjike
t€ Apollonisé,
Butrintit dhe Bylisit)
115 Kontolli § Mosmiratimi i asnje | INE té kaluaren, jané | Cdo plan T njéfti si per NQV, MAS NGV, 2016-2020 Ta kosto Ta kosto Ta kosto
planeve t& plani (tijkonstruktuar disa | (rikonstruksion | witin 2017 Planet MAS
(riykonstruksionit pér | (rijkonstruksioni shkolla gé nuk i shiolle t& (ri)konstruksionit
kopshtet/shkollat ¢ | shkolle njésia pérmbushnin miratohet, nése t€ niésive v endore
plotésojné kriteret ¢ | vendore nése nuk standardet e nuk pajtohet t& shkollave
aksesueshmeérisé pajtohet me aksesueshmeérisé me standardet e jané te
standardet aksesueshméris akesueshme
aksesueshmérisé (-
116 Neritja e Tasqyrimi i deyrave | Standardet ¢ Rasqyrim | Tlotésimi | Raportet ¢ MMSR. MMSR. 20162020 Nuk ka TEK TEK
kapaciteteve t& pér kontrollin ¢ aksesueshmeérisé detyrave pér trajnimeve pér | Inspektoratit t& buxhet né | 16,000,000 | 16,000,000
Inspektoriatit aksesuéshmeérisé né | jané miratuar né kontrollin € gjithe Punés s MMSR- dispozicio
Shtetéror té Punés té pérshkrimin e nivel kombétar, por aksesuéshmeéris inspektorét sé n UsD131,00 UsSD131,00
cilét gjate vendit t€ punés dhe | monitorimi i éne € operojné né 0 0
inspektimeve ¢ tyre | numriipunonjésve | pajmeshmerise pérshkrimin € varési te ISHP
do t kontrollojné 1€ trajnuar éshté i vendit t& punés
edhe nivelin & decentralizuar dhe i dhe trajnimi i
aksesueshmérisé pakoordinuar 50% té
inspektoréve né
t€ gjithé vendin
117 Bashkepunimi Numtiiqendrave te | Komisioni qendror i | 60% e qendrave | 80% e Raporte te Komisioni Qendror 1 Komisioni Sameshpeitqe | Pa kosto Cdo Pa kosto
midis shkollave votimit te 2gjedhjeve dergoi tevotimitjane | qendrave te Komisionit Zgjedhjeve Qendror i 2gjedhiet financim
profesionale (shih aksesueshme ne nje instruksion ge te aksesueshme votimit jane te Qendror te Zgjedhjeve lokale/qendror shtesé do t&
Akt 113) dhe 2gjedhiet ¢ qendrat e votimit per personat aksesueshme Zgjedhjeve e anoncohen ndihmonte
donatoreve per te ardheshme duhet te jene te me aftesi te per personat pér té rritur
siguruar qe qendrat e aksesueshme por kufizuara me aftesi te shrirjen ose
votimit te jene te realisht shumica e kufizuara. pérte
aksesueshme tyre nuk jane te tilla. pérmirésuar
cilésiné e
kétij
aktiviteti
118 Kthimi i Numrii ambienteve Ne fund t€ vitit 30 objekte té NEé total, 150 Raportet e MAS MAS MAS 2020 LEK 30 Cdo LEK 30
ambienteve sportive | sportive qé jané 2016, 40 ambiente | tjera do t& objekte million financim million





image50.jpg
né shkolla dhe ne adopwar pér tn Sportive do té jené | behen 2 sportive do & UsD shtese do & | (USD
sallat sportive, béré té aksesueshme | tésksesucshme pér | aksesueshmené | béhen 230,000) ndibmonte | 230,000)
pérfshiré Qendrén ¢ | pér personat me personatmeaftési | fund té vitit aksesucshme né pér té rritur
Parkut Olimpik & aftési ¢ kufizuara té kufizuara 2017 fund te vitit shtrirjen ose
saporikonstruktuar, Qendra ¢ Parkut 2020 pérte
né té aksesueshém Olimpik po pérmirésuar
pér personat me rikonstruktohet cilésing e
aftési t¢ kufizuara sipas standardeve té ketij
aksesueshmeérisé. aktiviteti
Stadumet né
Elbasan dhe
Shkodér jané t&
aksesucshme
T19 Sigorimi G Ndectimi 11 Qeveria ka nje Qendra = Ministria ¢ MIPA/ ADTSA MIPA] ADISA | 2017 Takosto | Pakosto T2 Fosto
standardet e Qendrés pér Livrim | projekt pér qeverisé pér Inovacionit dhe
aksesueshmérisé jané | té Shérbimeve zhvilimin e livrimin e Administratés
respektuar né Integruara (one- Qendrés pér Liviim | shérbimeve t& Putlike (MIPA) —
Qendrén eLiviimit | stop-shop)né té Shérbimeve t& integruara ¢ raporte nga
té Shérbimeve pérputhje me Integmara (one- ndértuar né Qendra pér
Integruara (one- standardet ¢ stop-shop), por pérputhie me Liveimin ¢
stop-shop) aksesueshmérisé standardet e standardet ¢ Shérbimeve té
aksesueshmérisé aksesueshmeris Integruarané
nuk jané né ¢ Shaipéri (ADISA)
vémendje
Objektivi2: Pécmirésimi i aksesit né informacion pér personat me aftési € kufizuara
Synimi né nivel objektivii Reitja e numsit té pikave t€ shérbimit publik qé offojné informacione, t& cllat jané t€ aksesueshme nga personat me aftési t& kufizuara té ndryshme
Busheti
- . . Objektivat Objektivat Burimi i ¢ U Monitorimi ) Qeveria e
Aktivitetet Treguesit Baza e referimit e e e Organi pérgjegiés e Afati kohor i | o
&
2.1 Zhvilimi dhe Standardet e Agiencia Kombeétare | Zhvilimi, Dokumenti me Agiencia Kombétare e | AKSHI iti 2016 per
miratimi i zhvilluara dhe t& ¢ Shogerisé & miratimi dhe standarde pér Shoqérisé s& dizajnimin
standardeve pér miratiara Informacionit publikimi i fagetcinternetit | Informacionit (AKSHI)
aksesueshmériné e (AKSHI) ka hartuar | standardeve né té qeverisé
fageve t internetit standarde & fagen e (pérfshire
dhe portaleve té érgjithshme pér internetit té standardet e
Shertimit publik gqi e mtoneit e | ARSHLtdne aksesueshmérisé) Pa kosto Pa kosto Pa kosto
qeverisé, por prezantimi i
aksesueshmeria nuk | tyre tek niésité e
éshté trajtuar teknologjisé s&
informacionit
né ¢do ministri
2.2 Keérkimi dhe Nurnri i fageve 8 Faqet ¢ internetit B Shumica e Faqet ¢ internetit | AKSHI ARSHI 2020
koordinimi i internetit dhe dhe portalet ¢ fageve t& dhe portalet ¢ -
tidizajnimit té portaleve té qeverisé | qeverisé nuk jané t& internetit t& qeverisé, raportet OSE,Ot per
faqeve t¢ internetit t& | té kthyera né t& aksesueshme pér ministrive ¢ AKSHILt b
pércaktuar
qeverisé sipas aksesueshme pér personat me aftési ridizjnohen o
standardeve té 1eja té personat me aftési té kufizuara sipas Hollchch
aksesueshmérisé té kufizuara sipas standardeve t& A
standardeve té reja teja né fund té RRARAKCH
witit 2020
2.3 Te gjitha Numriiflaceve me | Numii Pershkrimi ne MSH MSH MSH 2016-2017
produktet pershkrimin ne ipershkrimeve Brale | Brale
farmaceutike t& sistemin Braile te perfshira perfshihet ne te
vendit dhe té gjitha ilacet Pa kosto Pa kosto Pa kosto
importit te kene
pershkrim me
sistemin brale
2 4Akreditimi inje | Drogrami AFD pér | Eshté hartvar nje Njé program 20 persona q¢ | Dokumentat ¢ TSR/ MR/ 2016 per Nk ka TEK 3 TEK 3
programi AFP dhe | trajnimin e program trajnimi dy-vjecar AFP | nuk dégiojné té | programit AFP t¢ | ANAD ANAD akreditimin ¢ buzhet million million
trajnirmi i instruktoréve té pér gjuhén e pér trajnuar si interpretimit t& programit AFP
instruktoréve t& gjuhés sé shenjavei | shenjave por nuk interpretimin né | instruktoré t& gjuhés sé shenjave
gjuhés sé shenjave akredituar &hté akrediiar nga | gjuhén gjuhés s dhe certifikata e Viti 2019 pér
qeveria shenjave i shenjave né akreditimit brezin ¢ paré té





image51.jpg
Numri i personave akredituar né fund t€ vitit instruktoréve té
qé nuk degjojne t¢ | Janeverem 6 fund té vitit 2019 gjuhes s&
trajnuar si interpreté t& 2016 shenjave
instruktor té gjuhés | familjazuar me
s& shenjave gjuheén shgipe t&
shenjave dhe ata
jané persona qé
dégiojne
2.6 Dixhitalizimi i Nurmri i librave t& Nuk kalibra t& Librate Veénia né Raportet dhe ME/ Biblioteka ME /Biblioteka 2017 pér Braille Nuk ka LEK 14 LEK 14
librave pér CD dhe dixhitalizuar pér CD | dixhitalizuar, kopjet | historisé dhe dispozicion e fagjet e internetit | Kombétare Kombétare buzhet ne million million
né Braille, duke i dhe né Braille né Braile jané t& letérsisé pér gjithé librave © 2020 pér kopjet | dispozicio (USD (USD
dhéné prioritet pakta universitetin akademiké pér | MK/Bibliotekés dizhitale n 108,000) 108,000)
teksteve shkollore behen né Brail universitetin Kombeétare
(rreth 10 lloje pérmes nje
librash) sistemi online
né fagen ¢
internetit t&
bibliotekés
2.7 Sipjesé e Numri i Muzeté dhe galerité Kryerja e - MK MK MK 2017 Nuk ka 130,000 130,000
kontrollit t& institucioneve nuk paragesin kontrollit né Drejtoria buxhet ne | LEK (1,000 | LEK (1,000
aksesueshmeérisé t& kulturore té informacion né 2017 Krijimtarisé dhe dispozicio | USD) UsD)
MK-sé (shih akt 19 | identifikuara gé nuk | menyre Edukimit n
né temen kérkojné ndihme dizhitale/audio pérmes
Aksesueshmeéria per Kulturés,
fizike), t& dizhitalizimin(dmth Drejtoria e
ckzaminohen udhérréfyes audio) Trashégimisé
kushtet e Kulturore
dixhitalizimit né Materiale dhe
institucionet Muzeve
kulturore kombétare
28 Zhvilimi dhe Dérmbaitja ¢ Nuk disponohen Zhvilimi dhe = MI, Drejtoria e M, Drejtoria e MK, Drejroriac | 2017 Pa kosto Cdo Pa kosto
regjistrimi i regjistruar né materiale audio regjistrimi i Krijimtarisé dhe Krijimtarisé dhe Krijimtarisé dhe financim
materialeve q¢ mund | format audio materialeve Edukimit pérmes | Edukimit pérmes Edukimit shtesé do t&
t€ shperndahen audio pér Kulturés, Kulturés, Drejtoria e pérmes ndihmonte
népérmiet pajisjeve institicionet Drejtoria € Trashégimisé Kulturore Kulturés, pér té rritur
t€ reja dixhitale kombétare Trashégimisé Materiale dhe Muzeve Drejtoria shrirjen ose
kryesore sipas Kulturore Trashégimisé pér té
urdhrit té Materiale dhe Kulturore pérmirésuar
Ministrisé s€ Muzeve Materiale dhe cilésiné e
Kulturés Muzeve ketij
aktiviteti
2.9Pajisja e tri Numri i muzeve Asnjé muze dhe - Sapo té MK, Drejtoria e MK, Drejtoria e MK, Drejtoria e 2020 Nuk ka LEK 49 LEK 49
institucioneve dhe galerive t& galeri nuk prezanton zhvillohet Krijimtarisé dhe Krijimtarisé dhe Krijimtarisé dhe buxhet né | milion million
kulturore (muzeve farnizuara dhe q& materiale g& pérmbaitia, Edukimit pérmes | Edukimit permes Edukimit dispozicio | (USD (USD
dhe palerive) me pérdorin teknologji | pérdorin teknologji pajisiet Kulturés, Kulturés, Drejtoria e pérmes n 380,000) 380,000)
teknologji dixhitale dizhitale dixhitale dizhitale ijepen | Drejtoria e Trashégimisé Kulturore | Kulturés,
pér té pérmirésuar tri Trashégimisé Materiale dhe Muzeve Drejtoria €
aksesin né institucioneve Kulturore Trashégimisé
informacion pér dhe vihen né Materiale dhe Kulturore
personat me aftési té dispozicion t& Muzeve Materiale dhe
kufizuara publikut Muzeve
210 Garantimi & Tnformacioni | Nuk ckzistojné baza | Bazac (e Agjencia Agjencia Kombetaree | Agjencia, 2020 Nuk ka TEK 2 TEK 2
baza e t& dhénave prezantuar né bazén té dhénash né dhénave né Kombeétare e Arsimit, Formimit Kombétare e buxhet né milioné milioné
publike pér ¢ t& dhénave né internet por internet krijohet Arsimit, Formimit | Profesional dhe Arsimit, dispozicio (USD (USD
kualifikimet, internet éshté i planifikohet e tillé qé t€ jete Profesional dhe Kualifikimeve Formimit n 15,000) 15,000)
kurrikulat dhe aksesueshém dhe i zhvillimi i tyre e aksesueshme Kualifikimeve Profesional dhe
trajnimin g€ ofrohet | kérkueshém nga dhee Kualifikimeve
nga ofuesit e AFP- | personat me aftési kérkueshme nga
sé aksesohet nga t& kufizuara personat me
personat me aftési t& aftési t&
kufizuara kufizuara
211 Garantimii Numri i personave Nuk ofrohet Nisja e oftimit - MMSR MMSR. MMSR 2017 Nuk ka LEK 90,000 LEK 90,000
interpretimit pér me aftési t& interpretim t& interpretimit buzhet ne | (USD700) | (USD 700)
personat me aftési té | kufizuara per t€ cilét pérpara fandit dispozicio
kufizuara né interpretohet gjaté 1€ vitit 2017 n

mbledhiet ¢

mbledhieve t&
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Komisioneve t&
Vierésimit t&
Aftésive t&
Kufizuara aty ku
nevojitet, né ményré
qé té mund t€ marrin
pjesé né procedura

Komisionit t&
Vlerésimit t&
Aftésive t&
Kufizuara

2.12 Informirmi i Numrii materialeve | Nuk éshté gatiende | 50% e 100% € Materiale MMSR MMSR Zhvillimi i Nuk ka LEK 7 LEK 7
personave me aftési |t informacionit té asnjé material materialeve materidleve promocionale né materialit dhe buxhet million million
t€ kufizuara pér prodhuara né rreth skemés sé | rreth skemés sé | formate t& shpérndarja né
skemén e re té formate té retévierésimit | re té vierésimit | aksesueshme 2018 USD 58.000 | USD 58.000
vlerésimit té aftésive | aksesueshme 1€ aftésisé s¢ t€ aftésisé s€
t€ kufizuara duke kufizuar (p.sh kufizuar (p.sh
pérdomr formate & llojet & llojet e
aksesueshme broshurave, broshurave,
fletépalosieve, fletépalosjeve,
formularéve) formularéve)
éshté e éshté e
dsponueshme dsponueshme
né format t& né format té
aksesueshém aksesueshém
2.13 Sigurimi qé Vendimi pér Vendimi pér Vendimi i = Vendimi pér AKSHI AKSHI 2020 Pa kosto Cdo Pa kosto
vendimi i ri pér standardet pér standardet pér miratuar pér standardet pér financim
standardet pér projektet e ICT projektet e ICTpo standardet pér projektet e ICT i shtesé do t&
projektet ¢ pérfshin elementet e | hartohet projektet e ICT prodhuar nga ndihmonte
Teknologjise aksesueshmérisé pérfshin AKSHI pér té rritur
komunikimit te elements elementet & shtrirjen ose
Informacionit aksesueshmeéris pérte
pérfshin elementet & é pérmirésuar
aksesueshmeéris cilésiné
Kétij
aktiviteti
Objektivi 3: Aksesueshméria e transportit publik pér té gjithé
Synimi né nivel objektivi: Rritja € zbatimit té standardeve té aksesueshmérisé pér automjetet dhe informacioni rreth transportit publik
Buxheti
Aktivitetet Treguesit Baza e referimit Ob‘zeo‘;;“"‘“ Ob%‘;)‘v"“ B:l:’é':;“,:e Organi pérgjegjés B//Ir‘;'r"‘::i‘:n“i‘ Afati kohor S:;’f;‘:‘z Sonaioic o
&
31 Analiza Diskutim public me | Né Shqipér, Mbahet nje Konsiderohet Teksti i ligjit MMSR ne bashkepunim | MMSR 2020
legjislacionit shqiptar | prezantim t& Personat qé nuk. diskutim publik mundesia € nje me MTT
duke e krahasuar me | shembujve té dégjojné nuk marrin | dhe analizohen | nderhyrje
até té vendeve t& praktikave té mira leje pér drejtim shembuj té ligjore
BE-sé, lidhur me né fiushén e nxjerjjes | automjeti sipas praktikave t&
mundésimin e sélejeve pér drejtim | Kodit Rrugor té mita ik LER
personave gé nuk automieti pér Republikés sé Nbioni LEK 5900
dégjojné té marrin personat gé nuk Shqipérisé, Neni ditpzid 590,000 (UJSD
leje drejtimi dégjojné 117 dhe VKM-sé (USD 4,500)
p n 4,500)
automieti 153 “Mbi miratimin
e rregullores pér
zbatimin e Kodit
Rrugor ", Nenet
302-309, daté 7 Prill
2000.
32 Rritja € numrit t¢ | Rritja € numrit & Nétetor 2015 zyra e | Punésiminedy | - Tryeza e stafit té | Ministria € Financave MF 2017 LEK Cdo LEK
stafit t& stafit Komisionerit ka njé | personave t& 2yrés sé | (MF) 16,300,000 financim 16,800,000
Komisionerit pér staf prej 22 tinj né secilin Komisionerit (USD shtesé do t& (UsSD
Mbrojtjen nga. personash institucion pér 130,000) ndihmonte 130,000)
Diskriminimi dhe t€ monitomar Dokumenti i pér té rritur
Avokatit t& Popullit dhe pér t& buxhetit shtrirjen ose
pér té rritur rolin reagnar ndaj pérté
monitoes né diskriminimit pérmirésuar
transportin dhe né transportin cilésiné e
strehimin publik publik dhe né kétij aktivite

strehim
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3.3 Trajnimi istafit | Numriipersonave | Nuk oftohet trajnim | 150 punonjés 150 punonjés Raportet e MTI MTT/MMSR MTI/MMSR 2020 B LEK 3 LEK 5
Q¢ punon né té trajnuar trajnohen pér té | trajnohen pér té milioné milioné
transportin ofrar shérbime | oftuar (USD (USD
interurban dhe komunikimi shérbime 23,000) 23,000)
hekurudhor pér dhe komunikimi
komunikim dhe gjithépérfshires | dhe
dhénien e shérbimit e gjithéperfshires
pétfshirés <
3.4 Plotesimi i Hartimi dhe Oftuesit ¢ Hartimi dhe E Tekstii VKMse | MTI MTI 2016-2017 Lek Lek
legjislacionit qé miratimi i VKM-s¢ | transportit publik miratimi i 4,750,000 4,750,000
lidhet me shpesh refuzojné tu | VKM-sé
timbursimin e t& oftojné udhétim me (USD (UsD
gjitha llojeve t& zbritje personave 37,000) 37,000)
transportit dhe me aftési t& kufizuar
mundésing per sepse nuk
financim pér té gjitha timbursohen
kategorité e
personave me aftési
t¢ kufizuara
3.5Rishikimi | t& ‘Aktet rregullatore t6 | Vetém invalidet ¢ Vieresimi i Rregullimet Raportet e MMSR | MMSR MMSR Pa kosto Cdo Pa kosto
gjitha akteve ligiore | rishikuara pér té punés mund ta akteve legjislative té 2016-2020 financim
q¢ lidhen me sipumuar gé té gjithe | pérfitojne ekzistuese pérfunduara shtesé do t&
timbursimin e personat me aftési | rimbursimin e ndihmonte
karburantit pér té té kufizuara té karburantit (7,000 pér té mitur
gjithe personat me pérfitojné leké né muaj), shtritjen ose
aftési té kufizuara rimbursim t& ndérsa personat e pérte
karburantit tieréme démtime t& pérmirésuar

levizies nuk e cllésing e

pérfitojne. ketij

ME tej, pér t& aktiviteti

aplikuar pér

né pérputhje me timbursim

situatén e tyre dhe
nevojat qé kané.

karburanti kérkohet
njé document
zhdoganimi i mietit,
por ky dokument
nuk nxitret mé

Fusha e politikave:

BARAZIA

Qéllimi strategjik:

Té& garantohet akses né ndihmén juridike falas pér té gjithé personat me aftési t€ kufizuara

Objektivi 1:

Rritja e numrit t& personave té kualifikuar me aftesi t& kufizuara q¢ pérdorin shérbimet e ndihmes juridike falas

Synimi né nivel objektivi:

nga shérbimi shtetéror i ndihmes juridike falas)

Nisja e pérdorimit té shérbimit t& ndihmés juridike falas pér personat me aftési t€ kufizuara & pérmbushin kriteret dhe rritja € numrit t& tyre ¢do vit (baza e references: asnjé person me aftési té kufizuara nuk ka pérfituar

o — : e Busheti
Aktivitetet Treguesit Baa e referimic | OPleeivac P Burimi i té dhénave Qresnt S Moniterimi Afati kohor ST . 7
pérgjegiés /raportimi e Donatorét Totali
Shqipérisé
11 Numn i shoqatave | Fushate Seciles shoqateu | Takim viues me | Pamflets, minutat ¢ takimeve | MMSR MR 2016-2020
Organizimii | pér personat me informuese éshté | jané dhéné 1000 | organizatat <
takimeveme | aftésitékufimuara | zhviluar kur fletushka pér personave me
organizatat ¢ | qe marrin Ndihma Ligiore | ndihmen juridike | aftési
pérfagésojné | informacion rreth | Falas éshte falas kufizuara pér t& 2 miion
personat me | shérbimeve & ngitur né 2008, diskutuar LER
aftésité ndihmés juridike por pa fokus t& Mbajtja € njé ecuting oy 2 milion LEK
kufizuaraper | falas vecanté tek takimi me e
P informuar organizatat ¢ orgenizatat & uzhet Usp USD 15500
mbi personave me personave me 15200
shérbimet aftési té kufizuara | aftésite
S kufizuara pér tiu
ligjore falas prezantuar
dhe kriteret ¢ sheérbimet dhe
péfitimit kriteret
12 Numri i anétaéve | Stafi nuk shie Kryera e Kiyerja e Raportet nga Komisioni MD VD Vit 2017 pér Nuk ke LEK LEK 500,000
Trajnimi i  stafit q¢ jane trajnuar frajnimit bazé trajnimit t& Shietéror pér Ndihmén trajnimin bazé buzhet né 500,000 (USD 4,000)
anétaréveté | trajnuac pér t2 giithé avancusr pér t | Juridike falas dispozicion (UsD
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Sttt S e staim Vit 5020 per ,000)
punon per trajnimin e
eplikimin e evancua
oftimit te
ndihmes
juridike falas
pér personat
me aftési té
Kufizuara
T3 Zhvilimi1 | Fage ¢ internefite | Fagje ¢ internetit | Faqja ¢ internetit | - Faqe mternent D D 2016 Nok ka TER TER 600,000
njé Fagjeje shvilluar dhe e te Komisionit ¢ aksesueshme e buxhet né 600,000
interneti té publikust, pérfshiré | pér ndihmen shvilluar dhe e dispozicion UsD (USD 5,000)
cksesueshme | pérshkrimin e ligjore falas nuk | publikuar né 5,000)
pér sherbimet | shérbimeve, eshtee fand te vitit 2016
¢ ndihmes riteret dhe eksesueshme
ligiore fales qé | kontaktet
oftohen nge
qeveria
Objektivi2: Dheénia e barazise pérpare ligjt pér t& giithé personat me aftési té kufizuara
Synimi né nivel objektivi:  Rishikimi i kuadit ligior pér té gerantuar barazi pér personat me aftési ts kufizuare
o e : ... Bushet
Aktivitetet Treguesit Baa e referimic | OPeivac bl Burimi i té dhenave Dreant S Monitorimi Afati kohor Teveiine " 7
pérgjegiés /raportimi R Donatorét Totali
Shqipérise
21 Vieresimi | | Publikimi § studimit | Akmalishtnuk | Publikimi 5 Dokument | smdimit VMSR/ NMSR/ 2017 Nk ka TER TER 2,000,000
simuatés sé pér kapacitetin ekziston asnjé smdimit pér MD MD bushetne | 2,000,000 (USD 15,500)
personave me | ligjor té femijeve | smidim kapacitetin ligjor dispozicion UsD
oftési té me aftési té & femijéve me 15,500)
iofizuarané | kufizuare oftési te
lidhje me Kufizuars
kapacitetin
ligjor pér t&
vepmar
22 Hartimi | Harimi he kalimi | Personat € verbér | Hartimi dhe T Tekst 1 gt D/ D/ 2017 Nok k2 TER TER 2,000,000
legiislacionit | iligjit nuk mund té adoptimi i ligjit MMSR MMSR buxhet né 2,000,000 (USD 15,500)
Q€ njeh nénshkmajné dispozicion (UsD
Kapacitetin dokumente 15,500)
ligjor té zyttate pa njé
personave me kujdestar/ asisten
aftésité tt€ pranishém
Kufizuara
23 Tdentifikimi 1 Procesit Tdentifikimi 1 rijimi dhe Dokument {udhezimeve TSR TSR 20172018 Nk ka TER TER 1,875,000
Ekzeminimii | praktikave té mira | vendimmarrjes sé | shembujve té edoptimi i bushetne | 1875000 (USD 14,500)
LI mbéshtetr éshté | prektikés sé miré | udhezuesve pér | Raporti pér shembujte dispozicion UsD
mira dhe ! listuar sipas Ligjit | dhe publikimii | vendimmarrjen | praktikés sé miré 14500)
shyillimi i 2 “Pér pérfshitien | njé raporti né e mbéshtetur né
procesin e

udhemesve | PSR | ane fand te vitit 2017 | fund te vitit
pérprocesin e | 1o cksesueshméring 2018
vendimmarsie ¢ personave me
s s aftési té
mbéshtetur kufizuara", por

duhet té&

rreguliohen

detajet
24 Tramimii | Numi izyrtatéve | Anjé zyrtar nuk | 50 zyrtare 50 zymtare 18 D Y} Y} Cdo vit duke Nk ka TER TER 5,000,000
syrturevene |t trajnuer né eshté trajnuar trajnohen derine | tierétrainohen filuer nga 2016 | buzhet né 5,000,000 (USD 39,000)
e giitha instimcionet deri mé tani fand te vitit 2017 | deri ne fund te dispozicion UsD
instiracionet | gjyqésore vitit 2020 39,000)
giyqésore né
lidhje me
Konventén

pér t& Drejtat
€ Personave
me Aftési t&
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Kufizuara

26 Rishikim | | Pérgatia dhe Personat me Pérgatija e Micatimi 1 Tekst 1 ndryshimeve VD] VD7 2020 Nuk ks TER TEK 400,000
Kodit té adoptimi i aftési té kufizuara | ndryshimeveté | ndryshimeve té MMSR MMSR buzhet né 400,000 (USD 3,000)
Procedutés ndryshimeve té nuk jané Kodit t& Koditté Procedimi gjyqésor dispozicion (UsD
Penale, né Kodit t& pérfshiré né kéto | Procedurés Procedutés 3,000)
ményté qé Procedurés Pensle | procedura, giée | Penale Gjaté Penale né fund
procedimet qé cila shiel ketij procesi, té vitit 2018
hegin zotésiné standardet gjykatat duhet t&
¢ njé personi ndérkombétare | dégjojné
pér té vepruar pér té drejtate déshminé e
té kthehen né njeriut personit né fjalé,
giykime sa mé t ploté q&
dypaléshe dhe tejett e
qé 3 person mundshme
te
konsiderohet
si palé
Objektivi 3: Garantimi i respektimit & té drejtave té personave me aftési té kufizusra né sistemnin e drcjtésisé, né pérputhie me standardet ndérkombeétare
(PBA 2017-2019, DPP- Sistemi i burgjeve - Kodi 03440)
Synimi né nivel objektivii  Garantimi i respektimit té té drejtave té personave me aftési té kufizuata né sistemin e drejtésisé népérmiet kushteve infrastrukturore dhe procedurale
Aktivitetet Treguesit Baza e referimit Ob‘zeo‘;;“"‘“ Ob%‘;)‘v"“ Burimi i t¢ dhénave Organi Monitorimi Afati kohor Busheti
pérgjegiés /raportimi
31 Zhvilimi1 | Zhvilimi i planit té | Ligyi { mirstiar MSH/MD | MSH/MD 2016 Nuk ka TEE TEE
njé plani veptimit tishtas "Pér buzhet né 200,000 200,000
veptimesh pér shéndetin dispozicion (UsD (USD 9,500)
2batimin ¢ mendor" 9,500)
Ligjit "Pér parashikon njé
shéndetin regjim té veguar
mendor", i cili pér personat me
do t krijojé trajtim té
lehtési pér shéndetit mendor
personat nén me urdhér
urdhér giykate giykate, por ende
pér trajtim t& nuk ka asnjé
shéndetit vend té
mendor si pérshtatshém ku
pacienté dhe ata té mund ta
josité marrin kété
burgosur trajtim
32 Rishikimi | Nenshknimi 1 Nuk ekzistopne | Nenshkrimit 7 Tekst 1 memorandumit t& MD, MSH, | MD 2017 Pakosto Pa kosto
dhe memorandumit t¢ | dokumente mermorandumit miéku ptimit Drejtorise | MSH,
permiresimii | mirékuptimit 2yttate qé t mirékuptimit Pérgjithésh | Drejtoria e
Matreve pérvijojné mee Pérgjithéshme
shies se bashképunimin Burgjeve ¢ Burgjeve
bashkepunimi
t midis MD
dhe MSH né a oo
frymen e
bashkepunimi
tper
pérmitesimin
¢ kushteve
materiale dhe
te jeteses per
PAK
33Kgepe | Kgyemee Rushtet ¢ Kryera ¢ z Preventvi MEH, MEH, 2017 Nuk ks TER TEK 1,200,000
njé preventivi | preventivit papérshtashme | preventivit Drejtorise | Drejtoria e buzhetné | 1,200,000 (USD 9,500)
pér ndéttimin 1 jetesés né Pérgjithésh | Pérgjithéshme dispozicion (UsD
¢ njé ambienti butgun ¢ Zhvillimi i planit mee ¢ Burgjeve 9,500)
té ri brenda Zaharisé jané & ndértimit Burgjeve
institutit vérejmr né njé NEé fund té vitit
special & vendim té 2016
shéndetit Gigkatés ¢
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"Néng Drejtésisé e
Tereza", ku Bashkimit
mund t& Evropian
zhvendosen
t€ burgosurit
nga burgy i
Zaharisé né
Krujé
3.4 Zhvillimi i Zhvillimi i planit t& Kushtet e Zhvillimi i planit Dokumentet e planit dhe té MSH, MSH, 2018 LEK LEK 1,800,000
njé planidhe | ndértimit papérshtatshme |t ndértimit dhe buxhetit Drejoriae | Drejoria e 1,800,000 (USD 14,000)
sigurimi i € jetesés ne sigurimi i Pérgjithesh | Pergjithéshme (USD
financimit pér burgun e financimit né mee ¢ Burgjeve 14,000)
ndértimin e Zaharisé jané fund té vitit 2017 Burgjeve
njé ambienti vérejtur né njé
té i brenda vendim t&
institutit Giykatés e s
special t& Drejtésisé ¢ Getete
shéndetit Bashkimit
"Néné Evropian Sprian
P
Tereza", ku
mund té
zhvendosen
t€ burgosurit
nga burgu i
Zaharisé né
Krujé
35 Cakfimii Numri | psikiatérve | Jo té gjitha Caktimi i nje Raportet e MSH-s& MSH, MD MSH 20182020 TEK 60 Pa kosto TEK 60 miione
njé psikiatri t& caktuar institucionet kané | psikiatri né ¢do MD milion& (USD 460,000)
ne cdo psikiatér né siaf, | institucion (USD
institucion megjithése duhet | paraburgimi ku 460,000)
paraburgimi menaxhuar dhe duhet
ku duhet administruar menaxhuar dhe
menaxhuar miekimi administruar
dhe miekimi

administruar
miekimi pér t&
paraburgosuri
t me aftési té
kufizuar
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Fusha e politikave:

PUNESIMI DHE ARSIMI DHE FORMIMI PROFESIONAL (AFP)

Qéllimi strategjik:

Té& rritet pjesémarrja né tregun € punés dhe nxitja e mundésive t€ barabarta pér puné té denjé pér personat me aftési té kufizuar

Objektivi 1:

Pérmicésimi i cilésisé dhe mbulimi i shérbimeve té AFP-sé qé nxisin pérfshirjen e personave me aftési té kufizuar né tregun e punés

Synimi né nivel objektivi:

Rritja e pérvitshme e numrit t& personave me aftési té kufizuat qé giejné njé puné ose vetepunésohen pas pérfundimit té njé programi AFP-je (asnjé e dhéné si bazé referimi)

o e e ) o Buxheti
Aktivitetet Treguesit Baza e referimit Ob;)‘i;‘va‘ Ob%‘;)‘v"" B;l:'..m' i Dseent | M ontort R e iokor | i Geveriae = -
Enave pérgjegjés /raportimi Shaipérisé Donatorét Totali
qipérisé
T1 Ko 1 kushteve | Numri § Nez 10 qendra AFPje | Njé platforme NJE qender shtesé AFP-je | MMSE, MVSR, VSR, Né fund & Nuk ka TEE 11 TER 11
té duhura né qendrate | qendrave té (2 né Tirang, 7 né hidraulike dhe éshté pajisur me platformé | Drejtoria e Drejtoise | Drejtoriac | vitit2017 pér | bushet né | million million
AFP-sé pér AFP-sé qé tsjone dhe 1 qendére | ashensor pérpesha | hidraulike dhe ashensor AFP-sé AFP-sé AFP-s& qendrat e dispozicion | (USD (UsD
piesémartien ¢ pérdorin mjete | lévizshme pér rajonin | télehts jané instaluar Tiranés, 2020 85,000) 85,000)
petsonave me aftési té | komunikimidhe | juglindor), vetém tre né dy qendra AFP-je pér njé qendér
kufizuar, duke informimidhe | jané piesérisht té né Tirané shtesé Aktulisht
pérfshiré mjetet ¢ qé kané sksesueshme ka nje
komunikimit dhe prezantuar projekt nga
informimit, dhe pérshtate USAID per
pérshtatjet arkitekturore te bere
arkitektirore ndethyrje
per
sksesuesh
meri ne
qendra
T2 Trajnimi 1 Numni 1 Trstruktorét/mésuesite | Trajmimiil Trajimi 1 2 Karrikula MIVSR, VSR, 2017-2020 TEE Cdo TEE
mésuesve dhe mésuesve dhe AFP-s¢ nuk jané instruktori/mésuesi | instruktoréve/ mésuesve trajnimi pér Drejrorise | Drejtoria e 6,300,000 financim 6,300,000
instruktoréve té AFP- | instruktoréve té | trajnuar né gdo qendér AFP- | né cdo qendér AFP-je mbi | personelin ¢ AFP-sé AFP-s& (UsD shtesédo | (USD
sé mbi mésimdhénien | trajnuar mbi je mbi mésimdhénien pér qendrés s& 50,000) e 50,000)
pér personat me aftési | mésimdhénien mésimdhénien pér | personat me aftési té AFP-s& ndihmonte
t€ kufizuar (si pjesé & pér grupet € personat me aftési t& | kufizuar MMSR, pér té rritur
grupeve kryesore dhe | PAK té ndara kufizuar Raportte shttitjen
né grupe té veganta mbi bazé gjinie Drejtorisé s& ose pér té
kur éshté e dhe rajoni AR pérmitésua
nevojshme)  cilésiné e
ketij
aktiviteti
T3 Vazhdimi i ofimit | Numri{ Qe ngs muaj gusht 10 pér qind rrife 10 pér qind mrifje vietore e | Raportete MIVSR, VSR, Cdovit, 2016 | LEK Cdo TEE
té kurseve fales t& personave me 2015, 113 persona me | vietore e numsit t¢ | numeit t personave me AFP?% Apo Drejtoise | Drejtoriae | 2020 11,340,000 | finsncim 11,340,000
AFP-sé pér personat | aftési té kufizuar | aftési té kufizuarau petsonave me aftési | aftési té kufizuar qé marein | QFP-sé AFP-sé AFP-s& (UsD shtesédo | (USD
me aftési té kufizuar | qé pérfitojné nga | certifikuan nga njé kurs |t kufizuar qé marrin | pjesé ¢do vit né kusset e 38,000) e 88,000)
Kurset falas té falas AFP-je né piesé cdo vit né AFP-s& ndihmonte
AFP-s& keahasim me 250 né kurset e AFP-sé pér té rritur
vitin 2014 shttitjen
ose pér té
pérmitésua
 cilésiné e
ketij
aktiviteti
T4 Zgjerimi gamés sé | Mirstimi 1 Rurse té rejs jané Miratimi 1 Tiurs 111 zhviluar né vit, | Kurnkula MIVSR, VSR, 2017-2020 Pakosto Cdo Pa kosto
kurseve té AFP-sé, me | numiit té planifikuar por nuk jené | kurrikulave té reja té | nga viti 2018 kursesh dhe Drejrorise | Drejtoria e financim
qéllim nxitjen ¢ kutseve té reja té | zhvilluar ende kurseve lista ¢ AFP-sé AFP-s& shtesé do
punésueshmérisé té 16 | AFP-sé piesématrésve e
giithé péfituesve, — ndihmonte
duke pérfshiré periotave e pér té rritur
personat me aftési t& RE b shtrirjen
kufizuar = ose pér té
qé pérfitojné nga
kurset e reja t& i e
A  cilésiné e
ketij
aktiviteti
T SMbéshtetja Numsi 1 T0 persona né vitin T0% rritje cdo vit T0% rritje cdo vit MIVSR / VSR, VSR, 2016.2020 TER Cdo TEE
piesémarties s& personave me 2015 Departamenti | Drejtoriae | Diejtoria e 3,492,360 financim 3,492,360
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personave me aftes | afesi 18 ZFF AR e AR e 05D et do | (0D
kufiruar né kurset e | kufizuata g8 27,000) te 27,000)
AFPse tmartin pjesé né ndibmonte
Kurset e AFP per té rrinue
shtrirjen
ose pér té
pérmirésua
¢ cilésiné e
ket
aktiviteti
TE0 1 pajejeve | Namn 1 ERmralisht ik jane Friteret dhe pajjet | 10 persons me afsl & TR, TR, TR, 2007 per TER o TER
té miafrueshme personave me dhéne pajisie ¢ pércaktuara né kufizuar (té diplormuar nga | Raportete Drejtoriae | Drejroriae | percaktimine | 1,750,000 financim | 1,750,000
profesionale pér aftés té kufizuar VKM deri né fund t& | kurset e AFP-sé dhe Drejtorisé sé AFPsé AFPse kritereve dhe | (USD shtesédo | (USD
personst me aftésité | qé kane vitit 2017 pronaré té rinj bizneses) | AFP-se pajisjeve 14,000) te 14,000)
kufiruar qé pérfunduar njé martin pajisie ¢do vit ndibmonte
pérfundojné njé kurs | kurs AFP-je dhe (2018-2020) 2018.2020 pér per té rrinue
AFP.je dhe krijojné | qé pérfitojne nga 2batim shirirjen
biznesin e tyre pajisie t& ose pér té
pérshtatshme pérmirésua
profesionale pér ¢ cilésiné e
bizneset e tyre t& ket
sapokrijuara aktiviteti
T Hartiomi 11yt pér | Buadsi figiori | Jan t€ nevopshme Evadr fgor 1 TSR TSR TSR 7007 Fakoso | Pakosto | Pakosto
nitjen e aftésimit, pérmirésuar pérmirésime t€ kuadrit | pérmirésuar
rehabilitimit dhe ligior
punésimit t&
personave mé aftési té
kufiruars
T8 Hertmi 1 Stenderder 8 Tk ke standarde Stenderder 8 7017 TSR TSR TR o017 Tk ke TER TER
standardeve pér hartuara hartuara bushet né 800,000 300,000
shérbimet e disporicion (UsD (UsD
rehabilitimit 6,500) 6,500)
profesionsl, pérfshire
standardet specifike
per aksesueshmeriné e
shérbimit
T9 Pershtatja ¢ Burila Furiulat ok jone te | Rormkula te 2007 TSR TSR TR 7007 Tk ke TER TER
Kurrikulave t& VET pershtatira pershtatita pershtatira bushet 800,000 800,000
pér PAK (p sh ne
format té thjeshiuar) USD 6500 | USD 6500
5 Fertiomi i Programit Esistentet persondle Program | harmar TSR] TSR] TSR] 7016 per Tk ke TER TER
porgrameve per hartuar per jané fatur pérmes Ligiit | per kualifikimin e dizenjimine | bushetne | 600,000 600,000
kualifikimin e kualifikimin e pér Perfshitien dhe ssistenteve personale programit disporicion | (USD (UsD
asistenteve personale | asistenteve Afsesueshmerine pér 5,000) 5,000)
te PAK persondle Personat me Aftés t&
Kufizuars, por nuk ka
trajnim apo rregpllore
e
Objektivi2: Lehtésimi i integrimit té personave me aftési t& kufizuat né tregun e punés népérmiet programeve & nxities sé punésimit (PNF)
(PBA 2017-2019, DPP- Tregu i Punes - Kodi 10550)
Synimi ng nivel objelktivis Numti i personave me aftési t& kufizuat t& punésuar, té regjisttuar mé paré si té papuné, éshté rritur 30 per qind ¢do vit
Aktivitetet Baza e referimit Objektivat Cbjektivat Burimiite osgan | UMonttorimi SR o kohor | Qeverae Pt
2017 2020 dhenave pergjegjes | /raportimi Yerid € | Donatorét | Totali
Shqipérise
21 Vazhdimii Numr 1 Neé vitin 20125 30 pér qind rrife 30 pér qind mrifie vjetore ¢ | Raportete Shérbimi Sherbimi Cdowir 2016 | LEE Cdo TER
mbeshreties s& personave me punésuan vetém 13 vietore e numrit t& | mumrit t& personave me Sherbimit Kombeétar i | Kombewri | 2020 18,550,000 | financim | 18,550,000
pesémarties s& aftesi e persona me aftési té personave me aftési | aftési té kufizusr qé marrin | Kombetar té Punesimit | Punésimit (UsD shtesédo | (USD
personave me aftési t& | kufizuata (burra | kufizuar, né 2013 ky t kufizuar qé matein | pjesé né PNP odo vit Punésimit 145,000) te 145,000)
kufizuata né dhe gra) gé numer u it né 79 dhe | pjesé né PNP odo wit ndibmonte
programet e nxities s | regjiotrohen né | ne 2014 ne 127 per té rrinur
punésimit @PNP)dhe | PNP (per shiritjen
ndérmietésimit program dhe si ose pér té





image59.jpg
pjesé e té gjithe pérmirésua
piesématresve) rcilésing
dhe numsi i atyre ketij
Q€ gjejné puné aktiviteti
pas programit
2.2 Otganizim, cdo Numi i Programi i praktikes T€ pakten 5 studente | I njejt indikator si per Materialet ¢ SHEP SHKP Cdo vit, 2016- | Pa kosto Pa kosto Pa kosto
vit, i prezantimeve né | stadentéve profesionale u fut né me aftési t& vitin 2017 SHKP-sé dhe 2020
universitete ku t& universitaré me | 2015 pérmes VKM-s¢ | kufizuara lista e
gjithé studentét me aftési t& 395. Né 2014-2015u tegjistrohen cdo vit piesémarrésve
aftési t& kufizuara kufizuara té tegjistruan 42 studenté | né praktikat
ftohen pér informuar rreth | né universitete & profesionale dhe
promovimin praktikave mund t€ pérfitonin pas programet e
praktikave profesionale dhe | diplomimit praktikave
profesionale dhe programeve t& profesionale
programeve té praktikave
praktikave profesionale
profesionale (shih dy
aktivitetet vijuese per
detaje)
2 3Kontaktim § Numi i Pothuaj askush nuk Té pakten 5 té T njéjti indikator si per Raportete SHKP SHKP Cdo vit, 2016- | LEK Cdo LEK
punédhénésve t& personave me ésht punésuar né diplomuar vitin 2017 SHKP-s¢ 2020 990,000 financim 990,000
sektorit privat dhe aftési t& shérbimin publik universitaté me shtesé do (USD
ministrive té linjés pér | kufizuara t& Asnié me aftési t& aftési t& kufizuara (USD 8,000) | te 8,000)
t& identifikuar vendosur né Kufizuara nuk ke margé | Tegiistrohen odo wit ndihmonte
ndérmijetésimet pér t& | punédhénés t& i RS né programin pér té rritur
diplomuarit me aftési sektorit privat praktikave profesionale | Praktikave shtrirjen
té kufizuara brenda dhe publik e i profesionale. ose per t&
programit t& brenda pérmirésua
praktikave programit t& rcilésiné e
profesionale (deri né 6 | praktikave ketij
muaj, pérfshité njé profesionale aktiviteti
kompensim té vogél
mujor)
24K ontaktim 1 Numri i Pothugj askush nuk T pakten 3 té T njejti indikator si per Raportete SHEP SHEKP Cdo vit, 2016- | Pa kosto Pa kosto Pa kosto
punédhénésve t& personave me ésht punésuar né diplomuar vitin 2017 SHKP-s¢ 2020
sektorit privat dhe aftesi t& shérbimin publik universitaré me
ministrive té linjés pér | kufizuara t& Asné me aftési t& aftési t& kufizuara
t& identifikuar vendosur né Kufizuara nuk ke marré | fegiistrohen odo wit
ndérmjetésimet pér t&¢ | punédhénés t& s ey né programin
diplomuarit me aftési sektorit privat praktikave profesionale | Praktikave
té kufizuara brenda dhe publik . profesionale.
programit t& brenda
praktikave programit t&
profesionale (3 deriné | praktikave
9 muaj pa pagesé) profesionale
2.5 Permirésimi | Numri i Masataktuale jané nje | Miratimii Termave | 20 persona me aftési t& Raportete MMSR, MMSR, 2017 per Pa kosto Cdo Pa kosto
programeve té tregut | personave me viegaredhe nuk ofiohet | & References pér kufizuar pérfituan nga SHKP-s¢ Drejtoriae | Drejtoria e pércaktimin e financim
aktiv t& punés me ané | aftési té kufizuar | asnjé mbéshtetje e buté | programin masat € reja té tregut aktiv Politikave t& | Politikave t& programit shtesé do
té oftimit t& masave qé pérfitojné nga té punés Punésimit Punésimit te
mé afatgjata dhe masate reja té 2020 pér 20 ndihmonte
mbéshtetjes me tregut aktiv t& pérfitaesit pér té rritur
konsulenct punés pér paré shtritjen
teknike(p.sh vizita personat me ose pér té
javore gjaté gjashte aftési té kufizuar pérmirésua
muajve t& paré né rcilésiné e
vendin e punés, ketij
ndérmijetésim né rast aktiviteti
problemesh)
26 Numi i vizitave Raportete MMSR, MMSR, 2016 per Pa kosto Pa kosto Pa kosto
Pérmitésimi/zgjerimii | t& keyera SHKP-s¢ Drcjtoriae | Drejtoria e tishikimin e
pérshkrimit t& punés Politikave té | Politikave t¢ | pershkrimit te
té personelit te SHKF, Punésimit Punésimit punes
me qéllim 2017-2020 pér
institucionalizimin e zbatimin

vizitave javore gjaté
jashté muajve té paré
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né vendin ¢ punés

27 Hartimi dhe Tgji i hartiar Fartmi 1 ligit Wiratimi 1 ligit VSR VSR VSR 2016.2017 T kosto Pakosto | Pakosto
miratimi iligjit ¢ ijep | dhe i aprovuar
mundésing qeverisé t&
japé grante pér
sipérmarrjet sociale q&
nxisin punésimin e
personave me aftési té
kufizuar (dhe grupeve
té tiers vulnerabél)
28 Shayrtimi1 Numai 1 NEBE ckzistojné Praktikat e mira t6 | Program pér mbéshietien e | MMSR VSR MVSR 2017 per Nuk ks TEE TEE
shembujve t& praktikave té shumé praktika té mira | shqyrtuara dhe té sipérmartjeve sociale (i shqyrtimin e buzhetné | 2,600,000 | 2,600,000
praktikave té mira dhe | rmira té pér sipérmartien vizituara nga njé hatmonizuar me Ligjin gé praktikave dispozicion (UsD (UsD
projektimi i njé shayrtuars socidle, por jo té gjithé | delegacion qeveritar | duhet t pérgatitet né kété pozitive 20,000) 20,000)
programi pér 2yrtatét ¢ qeverisé dhe pérfagésues té | fushé) i miratuar népérmiet
mbéshtetien ¢ Programi i shaiptare jané njohur | shoqérisé civile VKM-sé 2020 pér
sipérmartjeve sociale | projektuar me to. Né Shqipéri nuk projektimin e
qé punésojné persona ekziston ky lloj programit
me aftési t€ kufizuar programi
(dhe grupe t tiera
wulnerabél)
210 Rishikimi 1 Publikimi 1 Sherbimet sktualsht Studimi ¢ do z Smdimi TSR VSR 2017 Nuk ks TEE 2 TEE 2
sistemit té ofrimitte | stidimit favorizojné grupe té publikohet deri né MMSR-sé buzthet milion milion
sherbimeve pér té caktiara té personave | fund té vitit 2017
garantuar ne kete me aftési té kufizuar (UsD (UsD
menyre qesi i trajton dhe nuk jané véné né 15,500) 15,500)
t€ gjithé personat me dispozicion né ményré
aftési té kufizuar né t& barabarté pér t&
ményeé té barabarté gjithe
dhe né pérputhie me
nevojat e tyre
Objektivi 3: Pérmirésimi i cilésisé dhe efikasitetit t& institucioneve té tregut té punés dhe shérbimeve g synojné nxitien e integrimit té personave me aftési té kufizuar né tregun e punés
(PBA 20172019, DPP- Tregy i Punes - Kodi 10550)
Synimi né nivel objektivii Shérbimet ¢ SHKP-s¢ dhe AFP-sé jané informuar me ané t t& dhénave empirike dhe i pérgjigien nevojave té personsve me aftési té kufizuar
o e T - T Buxheti
Aktivitetet Treguesit Baza e referimit Ob;)‘i;‘m Ob%‘;)‘v"" B;l:‘__m' - Organi | Monitorimi | ¢,y op0r  [~overae " -
Enave péigjegjés /raportimi P Donatorét Totali
Shqiperisé
31 Perfshirja e Kiiteret, synimet | SHKP-ja po punon pér Kriteret, synimetdhe Dokument | SHKP MMSR 2020 Pa kosto Pa kosto Pa kosto
kritereve, synimeve dhe parimet sistemin e saj t& patimet qé lidhen me SHKP-sé pér Departament
dhe parimeve qé specifike Menazhimit t& personat me aftési té Mengzhimin e {1 Punésimit
lidhen me personat pérfshihen né Perforrmancés dhe kufizuars pérfshihen né Perforrmancés
me aftési té kufizuara | sistemin e sé Sigurimit & Cilésisé sisternin ¢ Menaxhimit té | dhe Sigurimin ¢
né sisternin ¢ SHKP-sé Perforrmancés dhe Cilésisé
Menazhimit t& Sigurimit t& Cil ésisé sé
Performancés dhe SHKP-sé
Sigurimit t& Cilésisé sé
SHKP-sé
32 Trajtim 1 aksesit né | Synimet SHKP-ja po punon pér | - Plani 1 SHEP-s¢ pér Plani1SHEP- | SHEP MMSR 2020 Pakosto P2 kosto Pa kosto
shérbime dhe i specifike lidhur | planin e reknutimit dhe tekmtimin dhe zhvillimin e | sé pér Departament
péfshicjes s& me aksesin né 2hvillimit & stafit té vet stafit adreson pérfshirjen ¢ | rekrutimin dhe {1 Punésimit
personave me aftési té | shétbime dhe personave me aftési té shvillimin e
kufizuara né planine | pérfshitjen e kufizuars stafit
SHKP-sé pér personave me
tekmutimin dhe aftési té
zhillimin e stafit kufizuars
pércaktohen né
planin ¢ SHKP-
sé pér rekrutimin
dhe zhvillimin e
stafit
3 STrajnimi 1 Numsi 1 “Asnjé specialisti 30 specialisté &€ 30 specilisté 1€ SHEPsé | Raportete VSR, MIVSR, 20162020 TEE 10 Cdo TEE 10
specialistéve té personelit t& SHKP-sé nuk éshté SHKP-sé t trajnuar |t trajnuar cdo vit SHKP-sé Drejtorise | Drejtoriac milioné financim milioné
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SHKP-s€ pér pengesat | trajnuar & trajnuar mbi kete odo vit Dolitikave té | Politikave t& shtesé do
c hasura nga personat | SHKP-sé céshije deri mé sot Punésimit Punésimit (USD I3 (USD
me aftési té kufizuar 77,000) ndihmonte 77,000)
né tregun e punés dhe pér té rritur
ményrat e kapércimit shtrirjen
té tyre ose pér té
pérmirésua
rcilésiné e
kétij
aktiviteti
3 4Pergatitja ¢ Térgatitia ¢ Akmalisht nuk ekziston Njohja dhe aplikimi § Udhezuesi i MMSR, TSR, 2017 per Nuk ka TEK400,00 | LEKA400,00
udhézuesit per Udhezuesit asnjé udhézues udhézuesit nga personelii | SHKP-sé Drejtoriae | Drejtoria e pérgatitien ¢ buxhet né 0 0
vlerésimin e SHKP-s& Politikave t& Politikave t& udhézuesit dispozicion
punékerkuesve me Numii i Punésimit Punésimit (USD (USD
aftési té kufizuar dhe | persondlitté 2020 per 3,000) 3,000)
punédhénésve, me SHKP-s¢ q& 2batim
qéllim ofrimin e é&shté njohur dhe
mbéshteties s& duhur | zbaton
pér punésim ndaj udhézuesin
personave me aftési té
kufizuar
35 Realizimi i Nurmri i Nurmri i personave me 1900 persona me 2.500 persona me aftési té Raportete MMSR, MMSR, 2016-2020 LEK 50,000 Cdo LEK
fushatave personave me aftési t€ kufizuar t& aftési t€ kufizuar t& kufizuar té regjistruar si 8 | SHKP-s& Drejtoriae | Drejtoria e financim 50,000
sensibilizuese per aftési té kufizuar | regjistruar si t€ papuné | regjistruar si té papune deri né fund té vitit Politikave té | Politikave te (USD 400) shtesé do
punékérkuesit ¢ t€ regjistruar si ishte 1275 né gusht papuneé deriné fund | 2020 Punésimit Punésimit 3 (USD 400)
papuné me aftési t& t papuné 2015 neé krahasim me & vitit 2017 ndihmonte
kufizuar 1732 njé vit mé paré pér té rritur
shtrirjen
ose pér té
pérmirésua
rcilésiné e
kétij
aktiviteti
36Punésimi | Numii | Zyra c Punésimit ne Tuneésimi i 1 personi | Punésimii2 personave me | Raportete TSR, MMSR, Deri né vitin Vetém kosto | Pa kosto Vetem
personave me aftési t€ | personave me Tirané nuk punéson me aftési té kufizuar | aftési t€ kufizuar deri né SHKP-s¢ Drejtoriae | Drejtoria e 2020 e pagave & kosto e
kufizuar si specialisté | aftési té kufizuar | persona me aftési t& nga Zya e fand té vitit 2020 Politikave té | Politikave te rregulita, né pagave t&
né Zyrén e Punésimit € punésuar né kufizuar SHPK Punésimit né Tirané Punésimit Punésimit varési t& rregullta, né
né Tirané Zyrén e punéson né total njé deri né fund té vitit nivelit varési t&
Punésimit né person me aftési té 2017 nivelit
Tirané kufizuar
37 Zgjerimi i bazés sé Pércaktimi i N/A Caktimi i kritereve T& dhéna té reja po Bazaete MMSR, MMSR, Kriteret e t& Nuk ka LEKA400,00 | LEKA400,00
t€ dhénave t6 SHKP- | kritereve per t& pér mbledhien e t& mblidhen nga té gjitha dhénave Drejtoriae | Drejoria e dhénave deri buzhet né 0 0
sé€ me informacion dhéna shtesé dhénave shtesé zyrat e SHKP-sé SHKP-sé Politikave t& Politikave t& né fund té vitit dispozicion
specifik pér personat Punésimit Punésimit 2017 (USD (USD
me aftési té kufizuar si | Mbledhia e té 3,000) 3,000)
punékérkues t& dhénave Mbledhia deri
papuné né fund té vitit
2020
38 Pergatitia ¢ Numii | Tnspektorali Shtetéror i | Pérgatifja e mjcteve | Trajnimi i pervishém i MMER, MMER, MMSR, 2017 per Ta kosto Cdo Pa kosto
mieteve té inspektimit | punonjésve té Punés shqyrton kushtet | monitomese personelit t& Inspektoratit | Raportete Inspektorati | Inspektorati projektimin ¢ financim
(listat e kontrollit, trajnuar & e punés por nuk Shtetéror té Punés Inspektoratit Shtetéror i Shtetéror i trajnimeve shtesé do
vérejtiet me Inspektoratit monitoron zbatimin & Pérgatitja e Shtetéror t& Punés Punés t&
paralajmérim per Shtetéror té kuotave pér punésimin | kurrikulave t& Punés 2018 per ndihmonte
punédhénésit) dhe Punés e personave me aftési té | trajnimit trajnimin pér té rritur
punonjésve t& kufizuara fillestar (g€ do shrirjen
trajnimit t& Mietet t€ zhvilohet ose pér té
Inspektoratit monitomese t& mé pas gdo pérmirésua
Shtetéror té Punés né | pérgatitura dhe i) rcilésiné
t€ gjithé vendin pér t€ pérdorura nga kétij
zbatimin e ligjit t& Inspektorati aktiviter
lidhur me punésimine | Shtetéror i
personave me aftési té | Punés né
kufizuar komunikim me
punédhénésit
3.9 Rishikimi i kuadrit Botimi i analizés Nuk éshté kryer njé Botimi i njé analize - MMSR, MMSR, MMSR, 2017 Nuk ka LEK LEK
ligjor, me qéllim sé kuadrit ligjor analizé giithépérfshirése | t€ kuadrit ligior né Drejtoria Drejtoria Drejtoria ¢ buxhet né 500,000 600,000
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dliminimin ¢ < kuadtit ligior vitin 2017 Politikave té Politikave té | Politikave t& dispozicion
pengesave dhe Punésimit Punésimit Punésimit (USD (USD
kufizimeve pér 5,000) 5,000)
punésimin ¢
personave me aftési t&
kufizuar dhe nxitja e
punésimit afatpjate
310 Kryetja € nje Botimi i studimit | Nuk ekziston asnje Pércaktimi 1 Botimi i studimit né vitin MMSR, MMSR, MMSR, 2017 per Nuk ka TEK TEK
studimi pér pozicionin | mbi pozicionin ¢ | studim né keté fushe metodologjisé pér 2018 Drejtoria ¢ Drcjtoriae | Drejtoria e metodologjiné | buxhet ne | 600,000 600,000
e personave me aftési | personave me studimin dhe fillimi i Politikave té Politikave té | Politikave t& disporicion
té kufizuara né tregun | aftési té kufizuar zbatimit Punésimit Punésimit Punésimit 2018 pér (USD (USD
< punés (duke né tregun e botimin 5,000) 5,000)
pérfshiré té dheéna punés
sasiore pér nivelin e
punésimit,
kohézgjatien ¢
punésimit, sektorét e
punésimit, nivelet e
kualifikimit dhe
faktoré t€ tjeré)
311 Rritja Numr i Nuk ekziston asnjé 2 materiale té reja 2 materiale t teja MMSR, MMSR, MMSR, 2016-2020 LEK Cdo IEK
ndérgjegiésimit materialeve material promocional promocionale névit | promocionale né vit (10 né | Drejtoria Drejtoriae | Drejtoria e 200,000 financim 200,000
népérmiet promocionale t& | pér kété temé (4 deri né fund t& total deri né fund té vitit Politikave té Politikave té | Politikave t& shtesé do
fletépalosieve, medias | bomara vitit 2017) 2020) Punésimit Punésimit Punésimit (USD 1,500) | te (USD
sé shkruar dhe ndihmonte | 1,500)
etronike rreth kuotave pér té rritur
pér punésimin e shtrirjen
personave me aftési t& ose pér té
kufizuar, éshtjeve t& pérmirésua
diskriminimit, rcilésing
shembujve pozitivé t& ketij
pétfshitjes dhe aktiviteti
rregullimeve sipas
nevojave
312 Sigurimi q& Numr i Sipas VELM-se T€ pakten njé person me Listac safit MMSR MMSR 2019 IEK Cdo LEK
Sheérbimi Kombétar personave me 377,Shérbimi aftési té kufizuara i 2,184,000 financim 2,184,000
pér té Rinjté dhe aftési t& Kombeétar pér té Rinjte punésuar né Shérbimin shtesé do
Qendrat Rajonale pér | kufizuara t& eshte pérgjegjés per Kombeétar pér t& Rinjté USD 18200 | te UsD
t€ Rinjté kané punésuar né zbatimin e programeve dhe né sécilén Qendér ndihmonte | 18.200
punésuar té paktén njé | Shérbimin pEr e rinjté t& Rajonale pér té Rinjté pér té rritur
person me aftési t& Kombeétar pér té | miratuara nga MMSR, shtritjen
kufizuara secili Rinjté dhe ndérsa Qendrat ose per t&

Qendrat Rejonale per t Rinjté pérmirésua

Rajonale pér t& organiziné aktivitetet rcilésiné e

Rinjte ketij

Plani Kombétar i aktiviteti

wveprimit pér té Rinjté
parashikon 8 punoniés
pét Shérbimin
Kombetar dhe nga 4
pér secilén Qender
tajonale
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Fusha e politikave: ARSIMI

Qéllimi strategjik:

Té oftohet arsim giithépérfshirés dhe cilésor pér té giithé fémijét me aftési té kufizuara

Objektivi 1:

Pérmicésimi i cilésisé sé atsimit gjithépérfshirés dhe Forcimi | kapaciteteve mbi mesimdhénien pér fémijét me lioje té ndryshme té aftésive t& kufizuara

Synimi né nivel objektivi:

Rritja e numiit té fémijéve me aftési t& kufizuar qé arsimohen né institucionet e pérgjithshme

(baza e referimit 1947 fémijé me aftési t& kufizuar ndogén shkollat e zakonshme né perindhén 2014-2015, duke pérfshiré 421 fémijé né arsimin parashkollor dhe 1526 né shkollat fillore. 1254 fémijé té feré ndogen

shkollat ¢ mesme té pérgjithshme (915 né arsimin e mesém té ulét dhe 339 né arsimin e mesém té larté. 700 nxénes me aftési & kufizuar u regjistruan né shkolla speciale)

Bushet
Aktivitetet Treguesit Baza e referimit Objektivat Objektivat Burimii té Organi pérgiegiés Monitorimi Afati Qeveria e
2017 2020 dhgnave /raportimi kohor | JNeRC | ponatoret Totali
qipérisé
T1 Informmi | Numeii akbviteteve 6| Nuk ks NJe fushaté vietore (dy | NJé fushate Raportet e MAS | MAS MAS Cdovit, | Nuk ks TEK 3 TEK 3
dhe mitia e organizuata né total), duke pérfshiré | vietore (pesé 20162020 | bushet né | million milion
ndérgjegjésimit aktivitete né té gjitha né total), duke dispozicion
té nxénésve Nurnri i fushatave t& qytetet kiyesore pérfshiré (UsD (UsD
dhe prindérve, | organizuara sktivitete né té 23,000) 23,000)
Drejtorive gjitha qtetet
Arsimore dhe Kryesore
shiollave né
lidhje me t&
drejtat ¢
barabarta té
femijéve me
aftési té
kufizuar pér tu
arsimuar né
sistemin €
pérgjithshém
12 Hartimi 1 1| Hartimi, mirstimi dhe | NUE ekziston asnjé Pérgatitys, miratimi dhe | - MaS MAS 2016 Pakosto Pakosto
tregullores se | shpérndatja e tregullore shpérndatja Reegullote ¢
funksionimitte | rregullores per tregullores perfunduar
komisioneve | komisionet
multidisiplinore | multidisiplinore
te arsimit
T3 Trapimi | Nomtii antréve NUE &hte ofmiar Te 34 anctartt ¢ Te 84 anctarét | MAS MAS MAS 2016.2020 T TER TEE
sntaréve té trajruar té teajnim, komisionet komisionit trajnohen e komisionit 4200000 4,200,000
komisioneve | komisioneve multidisiplinare nuk cdo vit trajnohen ¢do
multidisiplinare | multidisiplinare jané ngritur ende vit (UsD (UsD
mbi (planifikohen 12 33,000) 33,000)
Klasifikimin komisione — njé né gdo
Ndérkombétar qatk, me 7 antaré secil)
te
Funksionimit
(KNF)
T4 Permiresimi | Repott per programet | Ka nfé program Raport fundvit T50 & feté Raportet e MAS | MAS/ MasS 20168 Pakosto | Cdo P2 kosto
dhe Zbatimi ¢ certifikimit per cettifikimi ne nivel skademik per mésues per financim
iprogrameve identifikim universitar ne programete certifikimit | ndihmés Instituti § Zhvillimit t& certifikimit shtesé do t&
certifikimi pér | nevojashNurnri i Universitetin “Tsmai 150 mésues ndihmes duhen caktuar Kusrikulsve ndihmonte
mésuesit mésuesve ndihmes ne Qemal ’mésuesit duhen caktuar Zbatimi pér té rritur
mbéshtetés sistem ndihmes merren vetém né shtrirjen
nga mésuesit e rregullt periudhén ose pér té
qé nuk plotésojné 2017-2020 pérmitésuar
kuotat € Klasés sé tyre cilésing e
dhe qé shprehin interes ket
pér keté detyré aktiviteti
T5 Percaktimii | Namri i mésuesve Mesuesit ndihmés jané | 150 mésues ndihmes q¢ | 150 mésues Raportet e MAS | MAS MAS Cdovi, | LEK 486 | Cdo TER 436
mésuesve shtesé ndihmés té rekmitusr nga radhéte | oftoné shérbime cdo | ndihmés qé 20162020 | milion financim milion
ndihmés pér percaktar né mésuesve me njé kuoté | vit oftojné shtesé do t&
plotésimin e pérputhje me nevojat e | té paplotésuar t€ Klasés, shérbime cdo (UsD ndihmonte | (USD
nevojave té femijeve me aftésite | por Kjo ka rezultuar e vit 3800000) | pértéminur | 3,800,000)
Femijéve me kufizuar pamjsfrueshme shtritien
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aftési té ose pér té
kufizuar pérmirésuar
clésing e
ketij
aktiviteti
1.6 Trajnim | Numti 1 mésuesve Nuk eshte ofruar asnje | 50 mésues ndihmes t8 | 150 mésues Raportet e MAS | MAS MAS Cdo vit, TEK Cdo LEK
vazhdueshém i | ndihmes té trajnuar trajnim trajnuar ndihmes t& 2016-2020 | 2,250,000 | financim 2,250,000
mésuesve trajnuar shtesé do t&
ndihmeés pér ndihmonte | (USD
arsimin e (UsD pérté mimr | 17,000)
fémijéve me 17,000) shtrirjen
aftési t& ose pér té
kufizuare, né pérmirésuar
bashképunim clésing e
me qendrat ketij
burimore aktiviteti
(shkolla te
posagme)
1.7 Nenshkeimi | Memorandum Nuk ekziston asnje Hartimi, miratimi dhe | - Dokumenti | MAS MAS Cdo vit, Pa kosto Pa kosto Pa kosto
inje Mirékuptimi me bashképunim i nénshkrimi i Memorandumit 2016-2020
Memorandumi | pérshkrim t& formalizuar Memorandumit t& té Mirékuptimit
Bashképunimi | pérgjegjésive dhe Mirékuptimit
ndérmijet aktiviteteve, i
MMSR, MAS, | nénshkruar nga
MB, MSH-s¢ MMSR, MAS, MB,
dhe shogatave | MSH dhe shogatat ¢
té personave personave me aftési t&
me aftési t& kufizuar
kufizuar, me
synimin
ofrimit té&
arsimit pér gdo
fémijé me
aftési té
kufizuar
1.8 Hartimi § Numti i planeve Nuk jané duke u Pérgatitja ¢ plancve B Raportet e MAS | MAS MAS Cdo vit, Pa kosto Pa kosto Pa kosto
planeve mésimore té hartuara | pérgatitur plane individuale mésimore 2016-2020
individuale individuale mésimore pét cdo femijé me
mésimore pér pér femijé me aftési t& aftési t& kufizuar
¢do fémijé me kufizuara
aftési té
kufizuar
19Perditésimii | Baza c t dhénave ¢ Baza ckzistuese ¢ té Baza e té dhénave ¢ - Bazacte MAS MAS Cdo vit, Pa kosto Pa kosto Pa kosto
bazés sé té pérditésuar dhe e ndaré | dhénave pér fémijét e pérditésuar dhe e ndaré dhénave 2016-2020
dhénave t& sipas gjinisé, llojit t& regjistruar né arsimin sipas gjinisé, llojit t&
fémijéve me aftésisé sé kufizua, parauniversitar éshté e | aftésise s kufizuar,
aftési t& llojit t€ shérbimit t& pérditésuar llojit t€ shérbimit t&
kufizuara sipas | nevojshém mbéshtetés nevojshém mbéshtetés
gjinise, llojitte | dhe gmupmoshes dhe grupmoshés
aftésisé s&
kufizua, llojit
té shérbimit té
nevojshém
mbeéshtetés dhe
upmoshés
110 Ofrimi Numri 1 femijéve me N/A N/A N/A Raportet ¢ MAS | MAS/Bashkite MAS/Bashkite | Gdo vit, Kosto e pérgjithshme per
falas i aftési té kufizuar qé 2016-2020 | nié fémije me aftési t&
transportit pér transportohen falas kufizuara pér ta marré
fémijet me transportin falas éshté
aftési t& LEK 15,700. Numri i
kufizuar nga fémijéve me aftési t&
shtépia e tyre kufizuare ¢ kané névoje
né institucionin pér ta marré transportin
arsimor falas éshté i panjohur.
111 Raporti_ivierésimitte | Nuk ckzistojné burime | Raportii vierésimitte | Pérpatifacte | Raportete MAS | MAS MAS 2017 pér | Nukka | LEK LEK
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Vieresimi 1 nevojave didaktike pér arsimin e | nevojave (duke sjitha lerésimin | buxhetné | 600,000 500,000
nevojave pér femijéve me aftési té pérfshié njé pérshkrim | burimeve enevojave | dispozicion
burime Numii i burimeve kufizuar né sistemin e t€ zérave prioritaré) didaktike pér USD 5,000) | USD 5,000)
didaktike pér didaktike t€ pergatitura | prepyiie listén e 2020 pér
arsimin e t& (tekstet shkollore, prioriteteve zbatimin
gjitha tekstet e ushtrimeve,
kategorive té ushtrimet praktike etj.)
personave me
aftési té
kufizuar né
sistemin €
rregullt dhe
pérgatitia e
material eve
Objektivi2: Shndérrimi i shkollave té specidizuara né gendra butimore
(PBA 2017-2019, DPP- Arsimi bze (pershire parashkollorin)-Kodi 09120)
(PBA 2017-2019, DPP- Assimi { mesem (i pergjithshem)-Kodi 09230)
Synimi né nivel objektivi: Gjashté shkollat speciale té shndérruara né qendra burimore deri né vitin 2020 (baza e referimit nuk ka)
Buxheti
Aktivitetet Treguesit Baza e referimit Objektivat Objektivat Burimi i t¢ Organi pérgjegjés Monitorimi Afati Qeveria e
2017 2020 dhgnave /raportimi kohor Shoopiiee | Donatorét Totali
qipérisé
2.1 Hartimi | Plani pér veprim Deri tani akoma nuk ka Shkollat MAS + MMSR + 2016-2020 Nuk ka LEK IEK
njé plani té njé eksperiencé t tille speciale Shogéria civile buxhet né | 1.000.000 1.000.000
procesit t& funksionojné disporicion
shndérrimit t& siqendra USD 8000 USD 8000
shkollave burimore
speciale né
qendra
burimore,
bazuar né
eksperiencat
ndérkombétare
22. Ne shkollat | Numi i shkollave “Aktualisht nuk ka Kurrikula e dizajnuar Miediset per Raportet e MAS | MAS MAS 2016-2020 LEK 2 Cdo LEK 2
speciale, krfjimi | speciale ku miediset miedise as kurrikula pér trajnim té milion financim million
iambienteve t& | dhe kursikulat per kété lloj trajnimi Mjediset pér trajnim t& | identifikuara shteseé do t&
ndara dhe trajnimin e mésuesve identifikuara né t& né t& 6 shkollat (USD ndihmonte
kurrikulave né | té zakonshem dhe paktén 3 shkolla speciale 15,500) pér té rritur (UsD
ményé géato | meésuesve ndihmes speciale shvirjen 15,500)
té mund t& jané krijuaré dhe ose peér t&
pérdoren si pérdoren pérmirésuar
qendra clésing e
burimore pér ketij
mésuesit € aktiviteti
zakonsheém dhe
mésuesit
ndihmeés q¢ do
té punojné me
fémijét me
aftési té
kufizuara
2.3 Trajnimi Numzii Nuk eshte ofruar asnje | Trejnimii nje Trajnimi i dy Raportet e MAS | MAS MAS 20162020 | LEK Cdo LEK
dhe cettifikimi | fizioterapistéve dhe trajnim fizioterapisti dhe njé fizioterapistéve 500,000 financim 500,000
i personelit tietér té specialisti tietér nga gdo | dhedy Kurrikula shtese do t&
fizioterapistéve | trajnuar qendér zhvilimore specialistéve té | trajnimi (USD ndihmonte
dhe personlit teré nga gdo 4,000 pérté mimr | (USD 4,000)
tjetér né qendér shtrirjen
qendrat zhvillimore ose per t&
burimore pérmirésuar
(shkollat clésing e
speciale), né ketij
ményré qé ata aktiviteti

t€ mund &
veprojné si
trajneré
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24Ndertimii | Reifa  numnt 2 Nuk &shit véné né 5 nge 10 shkollat o Tajisja ¢ 10 Raportet e MAS | MAS MAS 2016-2020 | Nuk ke TEK 66 TEK 66
infrastrukturés | qendrave burimore me | dispozicion asnjé pajisura pér tevepruar | shkollave bughet né | milion milion
s infrastrukturé & qendér e tile si qendra burimore specidle pér dispozicion
mésimdhénies | mésimdhénics dhe vepruarsi (usD UsD
dhe materialeve | materialeve didaktike qendra 51,000) 51,000)
didaktike né burimore
qendrat
burimore
25 Pérgatitie e | Numai i botimeve Nukka Mbéshteta e Mbéshtete | Publikimet MAS MAS 2016-2020 | Nuk ks LEK LEK
botimeve pér pérmvitshme e t paktén | péritshme ¢ buzhet né | 600,000 600,000
specialistét dhe njé botimi t t paktén njé disporicion | (USD (USD 5,000)
prindérit specializuar botimi t& 5,000)
femijéve me specializuar
aftési té
kufizuar
26 Hartimi, miratimi ohe | Nuk ckziston asnjé Hartim, miatimi dhe | - Dokumenti 1 MAS MAS 2016-2020 | Nuk ke TEK TER
Hartimi i prezantimi i metodologji prezantimi i metodologjisé bughet né | 600,000 600,000
metodolo metodologfisé né & metodologjisé né té dispozicion | (USD (USD 5,000)
gjisé pér gjitha shkollat speciale giitha shiollat speciale 5,000)
funksionimin ¢
shkollave
specidle si
qendra
burimore
2.7 Perdorimi 1 | Numdi i mésuesve dhe | Mesuesite zakonshém | Dy mésues né cdo Dy mésues né | Kurmikula e MAS MAS 2016-2020 | Nuk ke TEK TEK
Institutit mésuesve ndihmés t2 | dhe mésuesit ndihmes | bashki (122 gjithse)) cdo bashki trajnimit & buzhet né | 18,300,000 | 18,300,000
Nrénésve g trajnuar nukjané té rajauar né | keyejné trajnimin bazé | kiyejne gjuhés sé dispozicion
nuk Dégjojné gjuhén e shenjave té gjuhés sé shenjave né | trajnimin ¢ shenjave, lista ¢ (UsD UsD
dhe Institafit t& fund té vitit 2017 avancuar té piesémarrésve 140,000) 140,000)
nxénésve té gjuhés s& dhe trajnucsve
verbér si shenjave né
qendra fund té vitit
burimore, pér 2020
trajnimin e
mésuesve te
zakonshém dhe
meésuesve
ndihmés né
gjuhén e
shenjave dhe
até Braille
Fusha e politikave: KUJDESI SOCIAL
Qéllimi strate Té pérmirésohet cilésia e jetés & personave me aftési & kufizuar népérmiet shérbimeve/ pérfitimeve té aksesueshme, £ pérballucshme financiarisht dhe q kané né qendér klientin
Objektivi 1t Pérmirésimi i vierésimit t& aftésive té kufizuara me ané té kalimit nga modeli mickésor né modelin bio-psiko-social
(PBA 2017-2019, DPP- Perkujdesi Social - Kodi 10420)
Synimi né nivel objektivii Vierésimi i aftésive t& kufizuara duke pérdomr modelin bio-psiko-socil né t£ giithé vendin
i Tegeit AT Objektivat Objektivat Burimi i t& Monitorimi Afati e Ll
2017 2020 dhénave /raportimi kohor s Donatorét Totali
Shqipérisé
T1 Rishikimi 1 kuadrit | Rishikimii Tejic 9355 nuk &shte ne | Ligji 93551 2 Tekoti iligiit | MMSR MMSR 2016 P kosto Cdo P Fosto
ligjor (ligji nr. 9355 pér | kuadritligor | perputhjemeskeméne | rishikuar pér financim
ndihmen dhe shérbimet re té vlerésimit t té mundésuar shiesé do t&
shogérore) né aftésise s kufiuar, dhénien ¢ ndihmonte
pérputhje me skemén ¢ aksesi né ndihmén ndihmes pér té rritur
e t& vlerésimit Financiare dhe shérbime | ckonomike shtrirjen
aftésive t¢ kufizuara pércakiohet bazuar dhe dhe ose pér t&
vetém né vlerésimin shérbimeve pérmirésuar
mickesorée bazuar né cilésing e
skemeén e re té Kétij
vlerésimit t& aktiviteti

aftésisé s&
kufizuar é
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1.2 Rishikimi i kritereve | Rishikimi i T& gjithé personat me Kriteret ¢ . Dokumentii | MMSR MMSR 2016 Pa kosto Cdo Pa kosto
t€ pér té giitha. kritereve aftési t€ kufizuara tishikuara ne kritereve té financim
pérfitimet pér fémijét martin njé pagesé né té | fund té vitit pranimit shtesé do t&
dhe t& rriturit me aftési njéjtén shumé, ndérsa 2016 ndihmonte
t€ kufizuarne menyre skema e re duhet t& pér té rritur
qe te sigurohet ge ato diferencojé bazuar né shtrirjen
reflektojne aftesine dhe aftésité e personave me ose pér té
nevojat € tyre aftési t€ kufizuara pérmirésuar
cilésin e
kétij
aktiviteti
1.3 Trajnimi 1 Nurmri i Nuk éshté trajnuar asnjé | 50 antaré t& 100 antaré té Raportet € MMSR MMSR Névijimési | LEK 1 milion Cdo LEK 1
personelit t& anétaréve té anétar personeli stafit t& stafit t& MMSR-sé pér 2016 — | (USD 8,000) financim milion (USD
shérbimeve sociale pér | personelit té trajnuar pér trajnuar pér 2020 shtesé do t& | 8,000)
te aplikuar ne menyren | trajnuar pér vlerésimin e vlerésimin e ndihmonte
e duhur sherbimin e vlerésimin e aftésisé sé aftésisé sé pér té rritur
pershtatshem per lloje aftésive t& kufizuar kufizuar shtrirjen
te ndryshme teaftésise kufizuara ose pér té
sé kufizuar, duke pérmirésuar
pérfshiré oftimin e cilésiné e
shérbimeve bazé né kétij
juhén e shenjave aktiviteti
1.4 Trajnim 1 Nurmri i Nuk éshté trajnuar asnjé | 150 150 staff Raportet ¢ MMSR MMSR NE vijimési Nuk ka buxhet LEK LEK
vazhdueshem i stafit t& | anétaréve t& anétar personeli MMSR-sé pér 2016 — 900,000 900,000
institucioneve té institu cioneve 2020
pérfshira né vierésimin | t€ pérfshira né USD 7500 UsD 7500
e aftésisé sé kufizuar, té | vierésimin e
tila si institucionet & aftésisé sé
arsimit, punésimit, kufizuar té
administratorét ¢ trajnuar pér
bashkisé vlerésimin e
aftésive t&
kufizuara
1.6 Miratim 1 Standarte te Nuk ka standarte te Standarte te Standarte te MMSR/ MMSR./ MMSR/ Standartet Nuk ka buxhet né LEK LEK
standardeve t& miratuare miratuara mirahiara miratuara miratohen dispozicion 500,000 500,000
shérbimeve shogérre né deri dne (USD (USD 4,200)
qendrat rezidencisle fund te 4,200)
dhe ditore pér personat 2016
me aftési t& kufizuara
Objektivi 2: Ofrimi i shérbimeve té integruara sociale me ané té kombinimit t& pagesave me para né doré (cash) me kujdesin social cilésor
(PBA 2017-2019, DEP- Perkujdesi Social - Kodi 10430)
Synimi né nivel objektivi: Pérmirésimi i cilésisé dhe disponueshmérisé sé shérbimeve t€ kujdesit social
Buxheti
Aktivitetet Treguesit Baza e referimit SRk Objektivat | Buimii® | o ) beroiegies Monitorimi Afati Qeveria ¢
2017 2020 dhénave /raportimi kohor S Donatorét Totali
Shqipérisé
2.1 Kryerja € njé Kryerja e studimit | Nuk éshté vénéné | Botimii = Raport MMSR,/SHSSH MMSR,/SHSSH 2016 Nuk ka buzhet né LEK LEK
studimi kombétar pér kombétar disporzicion asnjé studimit studimor dispozicion 7,600,000 7,600,000
ofrimin e shérbimeve studim pér nevojat | kombeétar (USD (USD
sociale dhe nevojave gé € personave me 60,000) 60,000)
kané personat me aftési t€ kufizuar
aftési té kufizuar
(d.m.th, nivelii
plotésimit té kérkesave
me shérbime dhe
oftues aktualé, nevoja
pér lloje té reja té
shérbimeve)
2.2 Riotganizimi i Nurmnri i 12 qendra Modelohen Shérbime té Raportet ¢ MMSR,/SHSSH MMSR,/ SHSSH 2020 LEK 40 milioné LEK 1 LEK 41
shérbimeve komunitare | shérbimeve téreja | rezidenciale (gjashté | shérbime & reja MMSR-sé Nijésia e trajnimit per (USD 308,000) milion milioné
dhe rezidenciale me ané | té krijuara publike dhe gjashté | reja funksionale Niésia e trajnimit per | zhvillimin profesional (USD (USD
té: jo-publike) Trajnohen 50 | Trajnohen 50 zhvillimin profesional | prané SHSSH 8,000) 316,000)
i) Vierésimit dhe Numrii personelit | ekzistojné sktualisht | persona qé persona t& prané SHSSH
tiorganizimit t& t€ trajnuar dhe nevojiten dy t¢ | ofrojné teré gé
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qendrave rezidenciale profesional tera shérbimet oftojne
ekzistuese Prezantimi i shérbimet
i) Krijimit t& Sistemi i krijuar i Stafi i gendrave sistemeve t&
shérbimeve té reja menaxhimit dhe rezidenciale nuk referimit dhe
{ii) Offimit té zhvillimit | referimit té trajnohet rregullisht | menaxhimit té
t€ vazhdueshém céshtjeve céshtjeve per
profesional pér Nuk ekzistojné oftuesit
personelin, sisteme té referimit | publiké dhe
iv) Krijimit t€ sistemit dhe menaxhimitt¢ | jo-publiké
t€ menaxhimit t& géshtjeve
céshtjeve dhe referimit
pér shérbimet sociale
publike dhe jo-publike
né nivel kombétar
23 Numi | personave | Pagesat kryhen dhe | N/A N/& Raportet ¢ MMSR/Drejtoria e MMSR, Drejtoria © Nevijimési | Pa kosto shicse Pa kosto Ta kosto
Vazhdim i dhéniessé | meaftési & duhet té vazhdojné MMSR-s& Shérbimeve Sociale Shérbimeve Sociale pér 2016- (kjo éshté pjesé shtese
pagesave progresive kufizuara q& 2020 buxhetit t&
bazuar né nevojat ¢ marrin pagesaé qeverisé dhe
personave me aftési té pagesave g i
kufizuara dhe sipas keyhen
vendimeve t& automatikisht
komisioneve pér personave me
vlerésimin e aftésisé sé aftési t€ kufizuara)
kufizuar
24 Numrii ofruesve Nuk ka inspektim Cilésia e Cilésia e Raportet e MMSR/ ISHPSHS ISHPSHS Ne Pa kosto Cdo Pa kosto
Inspektim i cilésisé s€ té shérbimeve t& shérbimeve té shérbimeve té MMSR-s€ vazhdim financim
livrimit & shérbimeve inspektar perkujdesit peérkujdesit 2016 - shtesé do t&
sociale éné pérputhje rregullisht shogéror e shogéror ¢ 2020 ndihmonte
me standardet e inspektuar pér | inspekmar pér pér té rritur
aplikueshme te gjithe te gjithe shrirjen
oftuesit ofmesit ose pér té
pérmirésuar
cilésiné e
kétij
aktiviteti
25 Numrii Trajnim bazik per 450 veta nga 450 veta nga | Raportet ¢ MMSR/SHSSH MMSR,/SHSSH Cdo vit,
Trajnim i administratoréve frmn e shérbimeve stafi trajnohen stafi MMSR-s€ 2016-
administratoréve socialé lokal€ dhe i cilésore ofrohet ¢do gdo vit trajnohen 2020—
socialé lokalé dhe i stafit t€ Shérbimit Vit pér ¢do it Materialet e LEK LEK
stafit t€ Shérbimit Social Shtetéror t& administratorét trajnimit Nuk ka buxhet né 22,500,000 22,500.000
Social Shtetéror pér t& | trajnuar pér & shogéroré vendor dispozicion (180,000 (180,000
vlerésuar nevojat dhe livruar shérbime UsD) usD)
referuar rastet si dhe sociale cilésore
livruar shérbime sociale
cilésore
2 .GRimbursim i mjcteve | Numrii personave | Pakefat sanitare dhe | Miratim i njé Mietet Raportet ¢ MMSR/Drejtoria e MMSR,/ Drejtoria € Fundii Ta kosto shtese Ta kosto Ta kosto
sanitare dhe higjienike | me aftesi t& higjienike jepen vendimi pér sanitare dhe | MSH-se Shérbimeve Sociale Shérbimeve Sociale vitit 2017 (kjo éshté pjesé shtese
pér té gjithé personat kufizuara q& vetém pér para- dhe | zgjerimin ¢ higjienike t& per buxhetit t&
me aftési té kufizuara té | marrin rimbursim tetraplegjikét T& rimbursimeve t& rimbursuara miratimin e qeverisé dhe
ciléve iu duhen ato pér mietet sanitare | tjeré persona kané mieteve sanitare | pér t€ gjithé vendimit t& pagesave g i
sipas vlerésimit nga dhe higjienike gjithashtu nevojé dhe higjienike personat me I kryhen
Komisioni pér kéto mjetepér Ppér té gjithé aftési t& automatikisht
shkak té aftésisé s€ personat me kufizuaraé 2018-2020 petsonave me
kufizuar, por duhet | aftési t& per aftési t€ kufizuara)
t€ paguajné nga kufizuarané fund Zbatimin
xhepi t vitit 2017 &
27 Pérgatitja e njé Térgatitia dhe Nuk ka ne Térgatitia dhe Certifikimi i | Standardete | MMSR/Drejtoria e MMSR,/ Drejtoria © 2016 TEK 10 TEK 10
programi certifikimi miratimi i dispozicion njé miratimi i 3 trajneréve | certifikimit Shérbimeve Sociale Shérbimeve Sociale milioné milioné
dhe trajnimi pér Qenté | programeve t& program trajnimi programeve té (USD (USD
Ndihmeés/Orientues, certifikimit dhe pér Qente trajnimit dhe Materiali i 77,000) 77,000)
bazuar né shembujt e trajnimit t& Qenve | Ndihmés/Orientues | certifikimit trajnimit Nuk ka buxhet né
praktikave pozitive né | Orientues dispozicion
rajon (dérgimi i Nuk ka trajneré té Certifikimi i 2
trajneréve pér Numrii trajneréve | certifikuar né vend trajneréve
certifikim né njé vend t€ certifikuar
t€ aférm- mundésisht
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& Slloveni, perkthimi i
kurrikulave, identifikimi
dhe rregullimi i njé
ambienti pér trajnimin
< genve)

28 Ofrimi dhe wajumi | Nurmni1 personave | NE Shaiperi nuk ke | - Pestqentée | Raportete MMSR/Drejioria e | MMSR/Drejtoria e | 2017
i Qenve té paré me aftési t& gen paréijané | MMSR-sé Shérbimeve Sociale | Shérbimeve Sociale
Ndihmés/Orientues né | kufizuar qé marrin | ndihmes/orientues dhéné o
Shqipéri njé qen orientes personave NG | o0 LEK
me aftési té g i e 600,000
kufizuar dhe S (USD 5,000)
jané trajnuar ’
sé bashku
me ta
29 Té shikohet Qente Hartimi 1 ligit | Misstimii | Ligii mbi MMSR/Drejioria e | MMSR/Drejroria e | 2018
mundésia e hartimit téi | Puné pérgatitore | ndihmés/orientues ligjit Qent# Shérbimeve Sociale | Shérbimeve Sociale
njé Ligji mbi Qenté pér hartimin eligjit | konsiderohen Ndihmés dhe LEK —
Ndihmés/Orientues kafshé shtépiake Orientues Nuk ka buzhetné | 600,000 P
pér ti dnéné dhe nuk lejohen té dispozicion (USD .
(USD 5,000)
mundésiné pronaéve hyjné né 5,000)
té tyre qé t'i marrin institucione publike
kudo ose private
Objektivi 3: Naitja e deinstitucionalizimit népérmiet ofrimit t lojeve & reja té shérbimeve sociale komunitare
(PBA 2017-2019, DPP- Perkujdesi Social - Kodi 10430)
Synimi né nivel objektivi: Reitja cdo vit e numit té shérbimeve komunitare té mbéshtetura dhe té certifikuara nga qeveria
Aktivitetet Treguesit Baza e referimit Objektiyag Objektivat | Butimii® | o ) bergiegies Menitorind At Qeveria ¢ e
2017 2020 dhgnave /raportimi kohor veria < Donatorét Totali
Shqipérisé
31Nzijac Numii NUK jané marré ende Té paktén nje | Té paktén ne | Raportetdhe | MMSR/Drejroriee | MMSR/Drejrorise | Gdo vit
ndérgjegjésimit té masave té masa fushaté gdo fushaté gdo vit | materislete | ShérbimeveSocisle | Shérbimeve Socisle | 2016-2020
institucioneve vendore | marra pér vit (takim me | (takim me mbledhjeve
treth pérgjegjésisé sé nxitien ¢ bashkitz, bashkité, té MMSR-sé
kejimit t€ shérbimeve | ndérgjegiésimit informacion i | informacioni | té shpérdara
komunitare & printuar qé ata | printuar qéata | bashkive cdo
institucioneve mund ta mund ta E it
vendore treth marrin né marrin né shtesé do t&
pérgjegésisé sheépi) sheépi) A
pér keijimin ¢ ér té rritur
sheérbimeve Mok ks busherne | shiritjen Pa kosto
komunitare dispozicion ose pér té
pérmitésuar
cilésiné e
ketij
aktiviteti
32 Rishiim Ligit & | Ligi1 Tegjlaciont aktual muk | Ligi1 = Teksti 1 Ligit | MMSR/Departament | MMSR/Departamenti | 2016 Pa kosto Pa kosto Pz kosto
Shérbimeve Socisle pér | amenduar lejon prokurimin e amenduar né pér i Shérbimeve Sociale | i Shérbimeve Sociale
té mundésuar shérbimeve sociale nga | fund t& vitit Shérbimet
prokurimin nga ofesit ofuesit e shogérisé 2016 dhe Sociale
€ shogérisé civile civile (vetém sektori mundésimi i
pivat) Shumé prokurimit t&
organizata té shogérisé | shérbimeve
civile oftojné shérbime | socisle ngs
socidle por nuk mund t& | oftuesite
financohen ngs qeveria | shogérisé
civile
33 Formalzimi 1 Nom1 Pest ofrues Dhjete ofrues | Raportet ¢ MMSR/Drejioria e | MMSE/Drejroria e | W& Pz kosto Cdo Pz kosto
shétbimeve té reja jo- | ofmesve té rinj shétbimesh shérbimesh MMSR-sé Shérbimeve Sociale | Shérbimeve Sociale | vazhdim financim
publike népérmiet té segjistruar tegjistrohen | regjistrohen 2016~ shtesé do t&
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licencimit dhe dhe t& dhe dhe 2020 ndihmonte
inspektimit t& tyre licencuar t& licensohen licensohen pér té rritur
shérbimeve shtrirjen
ose pér té
pérmirésuar
cilésing e
ketij
aktiviteti
3.4 Kaijimi 1 Numzii Nuk jané véné ne Pérgatitia dhe | 3lloje té Raportet ¢ MMSR/Drejtotia ¢ MMSR/Drejtoria ¢ 2017 pér LEK 90 milioné | Cdo LEK 90
sherbimeve q¢ do té shérbimeve té¢ | disporicion shérbime té | krijimii 3 funksionimit | MMSR-s& Shérbimeve Sociale Sheérbimeve Sociale keifim (USD 700,000) financim milioné
mbeshtesin jetesén e reja té krijuara | tila. 85 persona me llojeve téeja | té shérbimeve shtesé do t& | (USD
pavarur té personave qédote aftési té kufizuara té shérbimeve | dhete 2020 pér ndihmonte | 700,000)
me aftési té kufizuara mbeshtesin intelektuale, edhe pse financuara nga funksionim pér té mitur
intelektuale, mbi 25 jetesén e nuk kérkojné sherbim qeveria dhe buzhet shtritjen
vieg, ge jane akmalisht pavarur té mjekeésor, jané t& ose pér té
ne spitalet psikiatrike personaveme | detymar té jetojné né pérmirésuar
démtime spitalet psikiatrike pér cilésing e
intelektuale, shkak té mungeses sé ketij
mbi 25 viec akomodimit alternativ & aktiviteti
3.5 Rritja € numtit t& Numzii Nevitn 20122015, 18 | 50 femijeme | 150 fémijé me | Raportete MMSR MMSR 20162020 | LEK 14,238,000 LEK LEK
femijéve me aftési t femijéve me fémije me aftési t& aftési t& aftesi 1 MMSR-sé (USD 110,000) 5,943,619 20,181,619
kufizuar qé jetojné né aftesi té kufizuar u vendosén né | kufizuar t& kufizuar &
familje kujdestare kufizuar q& familje kujdestare vendosur né | vendosur né UsD usD
jetojné né familje familje 46,000 156,000
familje t& kujdestare kujdestare
pérkohshme
kujdestare
3.6 Oftimi i granteve Numzii N/A 20 persona me | 20 persona &8 | Dokumentii | MZHU MZHU Cdo vit, LEK 8 milioné Cdo LEK 8
pét strehim ndaj personave me aftesi t& tieré me aftesi | MZHU-s¢ 2016-2020 (USD 62,000) financim milioné
personave me aftési té | aftési t& kufizuara té kufizuara me kriteret shteseé do t& (UsD
kufizuar kufizuara g& pérftojne pérftojne pér prantet € ndihmonte 62,000)
martin grante grante t& grante t& banesave pér t& rritur
pér strehim t& menjéhershme | menjéhershme | sociale shiritjen
menjéhershém strchimi strehimi ose per t&
pérmirésuar
clésing e
ketij
aktiviteti
3.7 Zbatimi | wrifave Numzii Nuk ka numer Objektivi pér | Objektiviper | Raportete MZHU MZHU Ne
favorizuese pér personave me | pérfituesish pér baze numér numer MZHU-s& vazhdim
legalizimin e aftesi té referimi pérfituesish pétfituesish 2016 -
banesave/ambienteve | kufizuar ose i nuk mundté | nuk mund & 2020
nga persona me aftési familjeve t& VKM e amenduar vendosej pér | vendosej per
t& kufizuar (si tyre qé mungesé té mungesé té 2017 pér
keyefamiljar ose anétar | pérfitojné nga dhénash dhénash amendimin
familjeje) dhe shirifjae | tarifa VKM e e VKM-sé
tyre né ményré qé te favorizuese amenduar ne
pérfitojné gjithé LegalizimiVKM fund te vitit
personat me aftési t& e amenduar né 2017 Pa kosto Pa kosto Pa kosto

kufizuara (jo vetém
kategori t&
caktuara)sipas ligjit té
aksesueshmeérise,

ményré gé té
gjithé personat
me aftési &
kufizuara t&
pérftojné nga
tarifat €
favorshme t&
legalizimit, jo
vetém disa
kategori
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Fusha e politikave:

KUJDESI SHENDE TESOR

Qéllimi strategjik:

Té sigurohet njé kujdes shéndetésor i aksesueshém, i pérballueshém dhe i barabarté pér personat me aftési te kufizuara

Objektivi 1: Forcimi i kapaciteteve njerézore dhe teknike pér ofrimin e shérbimeve shéndetésore pét personat me aftési t kufizuara
Synimi né nivel objektivi: Reitja cdo vit e numit t& qendrave shéndetésore me kapacitete teknike dhe njerézore té forcuara
(Té& dhénat bazé pér treguesin: asnj€)
e dne oo et o . Monitorim Busheti
Aktivitetet Treguesit IRHTIEEER | sy || BUES Bitimyie Organi i Afati kohor Qeveria e N -
treguesin 2020 dhgnave PEriegi®s | feaoomtimi S Donatorét Totali
portimi qipérisé
T1 Hartimi 1 njé Reegullorja e Nuk ekziston asnjé Hartimi dhe B Raportet ¢ MSH- | MSH MSH 2016 Pa kosto Pa kosto Pa kosto
tregulloreje té hartiar dhe tregullore miratimi i sé
brendshrne pér mirstuar tregullores deri
lehtésimin e vizitave né fund té vitit
miekésore né 2016
institucionet
shéndetésore pér
personat me aftési t&
kufizuars
T2 Trajimi 1 Nurmsi 1 Nuk &shte kryer asnjé 5,000 veta nge | 5,000 vew t& | Raportete MSH- | MSH MEH 2016-2020 Nuk ks buzhet | LEK 30 million | LEK 30 million
personelit miekésor personelit trajnim mbi qasjen ¢ personeli i tieré nga s né dispozicion | (USD 230,000) | (USD 230,000)
mbi qasjen e bazuar né | shéndetésor té bazuar né komunitet Kujdesit personeli i
komunitet pér oftimin | trajouar shéndetésor té | kujdesit
¢ trajtimit dhe trajnuar shéndetésor t&
shérbimeve pér teajnuar
personat me aftési t&
kufizuars
T3 Trajim 1 Numsi 1 Ka dentisté dhe 100 doktore 100 doktore | Raportete MSH- | MSH MEH 2017 per Nuk ks buzher | LEK 800,000 TEK 800,000
dentistéve dhe dentistéve dhe infermieré qé kujdesen | dhe infermieré | dhe s trajnimin bazé né dispozicion | (USD 6,000) (USD 6,000)
infermieréve qé infermieréve té | né sholla (niveli i martin trajnim | infermieré
punojné né shkells trajnuar arsimit bazé) por nuk bazé marsin trajnim 2020 pér
(vetém nivel edukimi jané té aftésuar pér tu té avancuar trajnimin ¢
bazé) pér tu kujdesur pér fémijét me svancusr
pérkujdesut pér aftési té kufizuara
fémijét me aftési té
kufizuars
1.4 Zgjerim i Termave | Termate Fémijét me aftési t& Termat e MSH MSH 2017 Pa kosto Pa kosto Pa kosto
té Referencés pér References té kufizuara qé nuk referencés pé
dentistét dhe 2giemiara tegjistrohen né shiolla dentistét dhe
infermierét qé punojné nuk kané akses né infermierét gé
né shkolla né ményré shérbime dentae falas, punojné né
qé ata té oftojné ndérsa fémijét qé shiolla
shérbime falas pér frekuentojné shollat ¢
Femijét me aftési té 2akonshme i pérfitojné
kufizuars nga e njéjts ato falas
bashki qé nuk jané
regjistruar né shkollé
T STrajnim i stafit Nurnniistafit t2 | Nuk éshté oftuar trajnim | 50 persona té | 50 personate | MSH. MSH MSH 2016~ 2020 Nuk ks buzhet | LEK 875,000 LEK 875,000
psikosocial/ ne teajnuar mbi qasjen me bazé trajnuar cdo vit | trsjnuarcdo né dispozicion | (6,400 USD) (6,400 USD)
qendrate pérkujdesit komunitetin pér personat | (100 nétotal) | wit(300 né
shendetesor mbi me aftési t& kufizuara total)
qasjen bazuar né intelektuale
komunitet pér
personat me aftési t&
kufizuara intelcktuale,
pérfshiré
- Praktikén me né
qendér personin
Ndértimin e
marrédhénieve
pozitive
 zhvilimi me bazé
komunitetin
Ndérveprimet
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intensive dhe teknika
té tjera specifike

Objektivi 2:

Zhvillimi i shérbimeve té parandalimit, integrimit dhe rehabilitimit per femijet dhe té rriturit me aftési € kufizuara

Synimi né nivel objektivi:

dhe jo gjithmoné té financuara nga fondet publike)

Shérbimet ¢ rehabilitimit t¢ financuata me fondet publike gjithmoné e mé té disponueshme pér fémijét dhe té rritrit né té gjithé vendin (t& dhénat bazé pér trepuesin: shérbime té offuara vetém né qytetet kryesore

e dhe o s o ) Monitorim Bushet
Aktivitetet Treguesit L antastbs eIl o o0t Obz‘g;;‘v‘ B:;f.m e Organi i Afati kohor Qeveria e " )
treguesin Enave P28 | raportimi e Donatorét Totali
21 Hartim 1 paketés | Pakera baré € Nk ckziston asnj Hertmi1 ” Raportet e MSTL | MSH MSFH 2016 e kosto Cdo financim P kosto
basé té shérbimeve pér | shérbimeve paketé bazé paketés bazé t& se shresé do t&
Fermijet me affési t& hartar shérbimeve, prindérit shérbimeve ndihmonte pér
kufizuata t& shpesh enden nga njeri | derine fund t& & mritur shirifjen
diagnostikuar kohét institucion tek fietriper | 2016 ose per t
fundit dhe Familjet té meésuar lidhut me pérmirésuar
tyre sistemin cilésing e kétij
aktiviteti
25 Ne kusdrin e T swht e | Nuk ekziston ng pakere | - Pakera bare e | Reporere MSTL | MSH TS 2017 2020 s kosto Cdo financim e kooto
paketés bazé té Kujdesit bavé shérbimesh shérbimevee | s& materialet e shresé do t&
shérbimeve, pérfshirja | shéndetésor & pérdorur ngs | twajnimit, ndihmonte pér
¢ trajtimit t& trajnuar pér t gjithe udhézimet pér t ritut shtrigjen
specializuar pér femijér | paketén bazé e Femijet me persondlin ose per té
e aftési té kufiuars, | shérbimeve e pérmirésuar
— kufizuata Cilésine e ket
j
meattesi & aktiviteti
kufiruara g
martin njé grup
standard t&
shérbimeve
23 Tnformmi 1 Nurmsi | famijeve | Prnderve 1@ femieve me | & githe Njesojsiper | MEH YR TS Varhdmniht TER 500,000 | Cdo fnancim TER 500,000
prindérve té femijéve | téinformuatane | aftési té kufisusranuk v | prinderit t vitin 2017 2016-2020 (4000USD) | shtese do & (4000 USD)
me aftési té kufiouara | lidhje me jepet informacion i informuar né ndihmonte pér
perliojin e shérbimeve | shérbimet vecanté lidhje me & situr shirirjen
shendetesore qe shendetésore té shérbimet ose per té
ofohen ngs disponeshme né shéndetésore té pérmirésuar
institucionet publike instimcionet disponueshme cilésing e kétij
publike né institucionet aktiviteti
publife
prE— ot Tk ks materiale 500,000 500,000 T T ST 7016 2020 TER 500,000 | Cdo fnancim TER 500,000
informacionit né fletepalosieve t& | informuese fletépalosje fletepalosie (4000USD) | shtesé do e (4,000USD)
bashkepunim me hartars dhe t& ndibmonte pér
MMSR.né lidhur me | shperndara & mitur shirifjen
sermunde & ndryshime ose per t
€ mund té shaktojne pérmirésuar
aftési té kufizuata sipss cilésine e ket
Klasifikimit aktiviteti
Ndérkombetar t&
Semundjeve (ICO,
IFC, sipas OBSHLs¢)
25 Organizimil it Tk ofroher asnje Tushats e paré | Fushe e dyte | Reportet ¢ MSTL | ST ST 7017 per TER 200,000 | Cdo fmancim TER 200,000
fushatave informuese | fushatave informacion specifik pér | e zhvilluar e zhvilluar se fushetén e pare, | (1500 USD) | shresédote (1,500 USD)
pér personat qé nuk | informuese té personst qé nuk dégjojné 2020 per ndihmonte pér
dégiopne nélidhjeme | organizuarame | dhe giuha e shenjave nuk fushaten e dyte & mitur shirirjen
sheérbimet objektiv personat | pérdoret né institucionet ose pér té
shendetsore qénuk dégjojné | e kujdesit shendetésor pérmirésuar
lidhut me cilésine e ket
shérbimet aktiviteti
shendetésore
76 Flowsim 1 kuadmt | Aktete fmalzuara | Ligji per Perfoninen dhe | Akte te B TRaportet dne TSH/ NS 7016 Tk ka busher | LER 400,000 TER 400,000
tigjor (Ligii pér dhe té aptovuata | Aksesueshméring pér adoptuara dhe rekstet MMSR MMSR ne dispozicion | (USD 3,000) (USD 3,000)

Pérfshirien dhe
Aksesueshméring) me

Personat me Aftési té
Kufizuara parashikon

q¢ specfikojné
rregullat dhe

amendimeve,
rregullave dhe
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tregulla dhe udhézime shérbime qe jane & udhézimet procedurave
procedurale per nevojshme pér jetesén e | procedurale per MSH-s¢
ofrimn e karrigeve me pavamr, por nevojitet t¢ | oftimn e
rrota dhe mieteve t& shogérohet me udhézime | karrigeve me
tjera ndihmeése procedurale dhe rrota dhe
financime mieteve té tiera
ndihmése
2.7 Mbulimi i Numri i Pajisje té kufizuara falas Identifikimi i Shpenzimet e Raportet € MSH- MSH dhe MSH dhe 2017 per LEK Pa kosto LEK 67,700,000
shpenzimeve pér personave me jané té disponueshme buzhetit pér mbuluara pér | se MMSR MMSR. buxhetimin 67,700,000 (520,000 USD)
orteza, proteza, karrige | aftési t& kufizuara | (p.sh. paterica) dhe mbulimin e ortezat, (520,000
me rrota dhe miete t6 | shpenzimeteté | vetém pér pamplegjikét | shpenzimeve protezat, 2018-2020 per UsD)
tiera ndihmeése pér ata | ciléve pér dhe tetraplegjiket pér ortezat, karriget me zbatimin
persona me aftési té orteza, protezs, Supozohet gé karriget protezat, trota dhe
kufizuara té vierésuar karrige merrota | me rrota té jepen falas karriget me pajisie té tiera
pér kéte lloj pérfitimi dhe miete té jera | bazuar néligj, por rrota dhe pér personat
nga komisioni mbulohen praktikisht njerézve u pajisie té tjera me aftési &
duhet gé ti blejné pér personat kufizuara, té
me aftési t& cilét pajisen
kufizuara q& me recete
pajisen me
receté
2.8 Trajnim i ekipeve Numri i Nuk ofrohet trajnim 30 anétaré t& 100 anétaré té Raportet e MSH- MSH MSH 2017-2020 Nuk ka buxhet LEK 2,250,000 LEK 2,250,000
multidisiplinare t& anétaréve té trajnuar trajnuar se né dispozicion (USD 17,500) (USD 17,500)
vlerésimit té aftésisé sé | ekipeve
kufizuar pér i aftésuar | multidisiplinare
ata té vlerésojné t€ trajnuar
nevojat ¢ individéve
me aftési té kufizuara
pér karrige me
trotadhe miete t€ tiera
ndihmése, bazuar né
diagnozé dhe
specifikime individuale
29D epistimi | gjithe Numi | femijeve | NE qofte sc aftésia ¢ Te gjithe Ne Raportet e MSH- | MSH MSH Kryerja Nuk ka buzhet | LEK12,900,000 | LEK12,900,000
fémijéve né maternitet | t€ depistuar pér | kufizuar nuk femijeti vazhdimési se depistimit té paré | né dispozicion | (100,000 USD) (100,000 USD)
pér démtimet né kufizimet né identifikohet me ané té nénshtrohen standard gijate
degjim degjim né gjithe | depistimeve té rregulita depistimit pér vitit akademik
maternitetet té pas lindjes, ajo mund kufizimet né 2017/18
t& mos diagnostikohet degjim ne Kryerja gdo vit
derisa femija té pérbaliet | gjithe gjaté periudhés
me véshtirési né shkollén maternitetet 2018-2020
fillore
210 Koordinimi me Numrii Sipas ligjit, MMSR dhe Koordinimi Vierésim dhe | Raportete MSH | MSH MSH Vazhdimisht Tnicimi | Do té nevojitet | Inicimi i procesit
MMSR-né dhe personave me pushteti lokal jané fillon me identifikim i 2016-2020 procesit per mbéshtetje pér gietien ¢
pushtetin lokal, mbi aftési t€ kufizuara | peérgjegiése pér sigurimin | vierésimin dhe | zgjidhjeve gjetien e teknike per t& 2gjidhjeve nuk
njé bazé rast pas rasti, | intelektuale, t& e shérbimeve per identifikimin ¢ | kryhet pér 50 zgjidhjeve nuk | gjetur zgjidhje ka kostoKujdesi
pér t€ identifikuar cilét jané personat me aftési t& sgjidhjeve per | persona t& ka kosto pér strehimin i vazhduar per
strehimin dhe shpérngulur nga | kufizuara intelektuale, 50 persona me | tjeré me aftési dhe kujdesin pér | personat me
shérbimet mbi bazé spitalet por né praktiké kéto aftési t& t kufizuara Kujdesi i personat me aftési &
komuniteti t& psikiatrike pérné | shérbime nuk ekzistojné | kufizuara intetuale vazhduarper | aftésite kufizuara
nevojshme pér shtépi / dhe 100 persona pér t& intetiale personat me kufizuara intetuale né
dehospitalizimin e apartamente té cilét familjet e tyre nuk aftési t& intetuale ne spitalet
personave me aftési t& | mbéshtetura mund t& kujdesen kufizuara spitalin psikiatrik | psikiatrike
kufizuara intelektuale pérfundojné né spital intetuale né kushton
rezident né spitalet psikiatrik. spitalet LEKS500 milion
psikiatrike (duke i psikiatrike pér 5 viet(3.9
zhvendosur né kushton LEK milion USD)
apartamente / shtépi 500 milion
t& mbéshtetura né pér 5 viet(3.9
bashképunim me milion USD)
MMSR-né, shih
objektivin 3 nén
Kujdesin Social)
211 Hartimi i Standardet e Nuk ekzistojné standarde | Standardet e - Dokumenti i MSH MSH 2017 Pa kosto Cdo financim Pa kosto
standardeve lidhur me hartuara dhe t& hartuara dhe té standardeve té shtesé do t&
shérbimet miratuara miratuara shérbimit ndihmonte pér
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shéndetésore qe u
jepen banoréve t&
shtépive sociale dhe &

t€ rritur shtrirjen
ose pér té
pérmirésuar

mbéshtetura cilésing e ketij
aktiviteti
212 Korijimi 1 nje Qendra Nuk ekziston asnje Qendra Raportete MSH | MSH MSH 2020 Nuk ka buxhet | LEK 100 TEK 100
qendre kombétare kombeétare e qendér kombétare kombeétare ¢ né dispozicion | milioné milione
rehabilitimi pér té rehabilitimit e rehabilitimi dhe ka rehabilitimit e
koordinuar shérbimet | ngrimr shume pak shérbime ngritur (USD 770,000) (USD 770,000)
né nivel lokal dhe pér lokale
té trajtuar personat qé
fitojné paaftési, apo
pér té aftésuar
paafitesité e lindura
213 Pilotim i nje Pilotim i qendrés | Sherbimet lokale t& Pervoja e Raporti 1 MSH MSH 2017 Nuk ka buxhet | LEK 20 milioné | LEK 20 milione
qendre rahabilitimi lokale té rehabilitimit jané qendrés pilot t& Projektit pilot né dispozicion | (USD 155,000) (USD 155,000)
lokal né Korgé rehabilitimit pér | pothuajse inckzistente rehabilitimit
njé vit dhe dhe njerézit me aftésité | lokal realizohet
analizé e pérvojés | kufizuara duhet té né Korge
(numti, paguajné oftues privaté
karakteristikat
dhe
kénaqshmeria e
pérfituesve,
shérbimet ¢
kérkuara dhe t&
livruara)
214 Prokurimi 1 Numzii Qevetia nuk ofton 3lioje 3lloje Raportete MSH- | MSH MSH Kosto nuk
shérbimeve t& shérbimeve t& shérbime rehabilitimi sherbimesh shérbimesh se mund t&
rehabilitimit nga rehabilitimit t& prioritare prioritare vlerésohet né
oftuesit publik dhe prokuruara nga pércaktohen pércaktohen keté fazé sepse
jopublik qendrat publike dhe dhe shtrirja dhe
dhe jopublike prokurohen prokurohen loji i
sherbimeve
nuk dihen
ende
213 Trajnim 1 Numzii Nuk ka trajnim zyrtar. Zhvillim © Liviim | Kurrikula dhe MMSR per ta | MMSR 2017 per Nuk ka buxhet | LEK 10,350,000 | LEK 10,350,000
kujdestaréve mbi kujdestaréve té 18,000 kujdestaré t& paketss sé trajnimit bazé | raportii trajnimit | organizuar dizenjimin e né dispozicion | (80,000 USD) (80,000 USD)
kujdesin shéndetésor trajnuar regjistra mésojné duke trajnimit bazé nga qendrat me trajnuesit trajnimit
pér personat me aftési provuar dhe gabuar sheéndetésore e MSH-s&
té kufizuara pér 18,000 2020 pér
kujdestarét ¢ keyerjen e
regjistruar né trajnimit

bashkiné e

tyre
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Fusha e politikave:

PJESEMARRJA NE POLITIKE DHE NE JETEN PUBLIKE

Qéllimi strategjik:

Té mundésohet pér personat me aftési t& kufiznara qé té pérfaqésojné interesat e tyre dhe té matrin pjesé né jetén publike dhe politike né Shqiperi

Objektivi 1:

Mundésimi i personave me aftési té kufizuara pér té votuar, pér t& mbrojtur interesat e tyre dhe pér t& marré pjesé né vendimmarrje

Synimi né nivel objektivi:

Rritja e numtit t& personave me aftési té kufizuara qé votojné né ¢do zgjedhie t& pérgjithshme

e - Bazae Objektivat Objektivat Burimii ¢ Organi | Monitorimi ; - e
tivitetet Treguesit o " N, P Afati kohor Qeveria e » o
referimit 2017 2020 dhgnave pérgjegies | /raportimi veria ¢ | Donatoret Totali
Shqipérisé
T1Kgeee | Numnifushatave & Komisiont Kryerja c njé fushate | Kryerja e njé fushate | Raportet e Komiioni | Komwioni | 2020 TEK 1 Cdo LEK 1 milion
fushatsve pér | keyera pér promovimin e | Qendror i mbasékombétare pér | mbatékombetare pér | Komisionit Qendrori | Qendror i milion financim | (USD 8,000)
ritien piesémarties s& Zgjedhjeve sgjedhiet kombétare | zgjedhiet vendore té | Qendror té Zgjednjeve | Zgjednieve (UsD shtesé do
ndérgjegjésimit | personsve me aftési té pérdori pé té vitit 2017 pér vitit 2018 pér tritien e | Zgjedhjeve 8,000) ©
pér kufizuara né procesin ¢ | heré té paré ritien ndérgjegjésimit per ndihmonte
promovimin e | votimit négdo zoné ndérgjegjésimit pér promovimin e pérte
piesémarties s& 2gjedhore promovimin ¢ piesémarties s& ritur
personave me maska pér piesémarties s& personave me aftési shiritjen
aftési té shrimin Brail | personsve me aftési | t kufizuata né ose pér té
kufizuara né né zgjedhjet té kufizuara né procesin e votimit pérmirésua
procesin e lokale t& vtit procesin e votimit rcilésing e
votimit. Te 2015.U0 kétij
mbeshteten prodhuan aktiviteti
kandidatura postera qé
PAK per ftonin personat
anetaresi ne me aftési t&
keshillat kufauara té
vendore votonin, si dhe
u shfaq njé
video né tri
kanale
televizive
lokale dhe
kombétare
(mesazhi ishte
“té kesh aftési
té kufizuar nuk
do té thoté q&
e drajta jote €
votés éshté e
kufizuar”, Té
giitha videot
pérmbanin
gjuhén e
shenjave
T2 Ndertimii | Numnipersonave me 12 persona me | 20 persons me aftési | 30 persona me aftési | Raportet & Komisioni | Komisioni | Se heté qé TEK Cdo TEK 360,000
kapaciteteve aftési té kufizuara té aftési té té kufizuara gé t kufizuara gé Komisionit Qendrori | Qendror i identifikohen 360,000 financim | (USD 3,000)
pérpersonat | trajnuar sivézhgues dhe | kufizusra kané | funksionojné si funksionojné si Qendror té Zgjednjeve | Zgjednjeve | vézhgues/inspektore | (USD shtesé do
me aftési t& inspektoré rajonalé gjaté funksionuar si vézhgues/inspektoré vézhgues/inspektoré Zgjedhjeve pér zgjedhjet € 3,000) i
Kufizuara si sgjedhieve vézhgues dhe | pér zgjedhet pér sgjedhjet ardhshme ndihmonte
vézhgues dhe inspektor giaté | kombétate ose kombetare ose pérté
inspektoré 2gjedhjeve vendore vendore rritur
tajonalé gjaté lokale (njé né shiritjen
sgjedhjeve cdo qark) ose pér té
pérmirésua
tcilésiné
ketij
aktiviteti
T3 Rishikim 1| Numni 1 keshilsve g Shurnica ¢ Perberjs ¢ Keshillave Raportet ¢ Partite Partite Pakosto Pakosto | Pakosto
pérbérjes sé kané né pérbérje persona | Késhillave qé | te rishikuara Komisionit politike, politike,
Késhillave dhe | me aftési té kufizuara Funksionojné si Qendror té KQZ KQZ
Komiteteve né organe Zgjedhjeve

nivel géndror
dhe vendor pér
té siguruar
pjesémarrjen,

konsultative
nuk kané né
pérbérje té tyre
persona gé té
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perfagesimin

perafgesojne

dhe pérfshirjen aftésiné ¢
¢ personave kufizuar
me aftési t&
kufizuara
14 Gijuha c shenjave e ot | Né bazé & Tigji i transmetimeve Tekstiiligiitper | AMA / AMA / 2016-2020 Ta kosto Cdo Ta kosto
Pérmirésimi i né transmetimet Ligjit & vitit pér komunitetin transmetimet né Autoriteti i Autoriteti i financim
ligjit per televizive kombétare 2013, stacionet | pérmiréschet né komunitet Mediave Mediave shtesé do
transmetimin televizive ményré té tille q& Audiovizive | Audiovizive &
né komunitet kombétare forcon kérkesat pér ndihmonte
kugjuha e duhet té gjuhén e shenjave per t&
shenjave t& transmetojné tritur
kérkohet né né audio dhe shtrirjen
ményré me néntitra pér ose pér té
specifike personat me pérmirésua
aftési t& rcilésiné e
kufizuara (por ketij
giuhae aktiviteti
shenjave nuk
mbulohet)
1.6 Pérmirésim Kodi elektoral Personat me Kodi elektoral Raportet e Komisioni Komisioni 2017 Pa kosto Cdo Pa kosto
iKodit pérmirésohet né menyre | aftesi t& pérmirésohet né Komisionit Qendror i Qendror i financim
elektoral dhe t& tillé qé mundéson kufizuara q& ményré té tille q& Qendror t& Zgjedhjeve | Zgjedhjeve shtesé do
procedurave votimin né banesé nuk mund t& mundéson votimin Zgjedhjeve &
administrative largohen nga né banesé ndihmonte
pér tésigumar | Kodi elektoral vendqéndrimi i pér té
akses né pérmirésohet né ményré | tyre apo té tritur
procesin e t& tillé q& mundéson shkojné te shrirjen
votimit pér identifikimin e qendra e ose pér té
personat me piesemarrjes se PAK né | votimit nuk e pérmirésua
aftési té procesin e votimit (kjo realizojné t& rcilésiné e
kufizuara q& mund té realizohet né & | drejtén e tyre ketij
nuk mund t& njéjtén praktiké qéu pér votim. aktiviteti

largohen nga aplikua né 2015 pér ¢

rezidenca e evidentuar pjesémartien e

tyre grave né votim)

Objektivi2: Promovimi i punés sé artistéve me aftési té kufizuara dhe perfshirja e personave me aftési té kufizuara né jetén artistike

Synimi né nivel objektivi:

Mb

éshtetja ¢ té paktén

né vitin 2014)

njé evenimenti/aktiviteti kulturor dhe artistik qé organizohet nga personat me aftési té kufizuara nga qeveria gdo vit (baza e referimit

njé projekt mori

i financim nga Ministria e Kulturés

— Tregieit Baza e Objektivat Objektivat Burimi i t& Organi Monitorimi e T Buxhetd
referimit 2017 2020 dhénave pérgjegjés / raportimi everia e | ponatorét Totali
Shqipérisé
21 Dheniae Axhenda vietore € Dhenia e Dhénia  axhendés cdo | Dheénia e axhendés | Axhenda e MK ME ME Cdo vit, 2016-2020 Pa kosto Pa kosto Pa kosto
axhendés s& dhéneé te Keshilli informacionit | vit, 2016 dhe 2017 cdo vit, 2018-2020
aktiviteteve Kombétar pér rreth
kulturore Aftésiné e Kufizuar evenimenteve
Keéshillit kulturote tek
Kombétar pér organizatate
Aftésiné e posagme t&
Kufizuar personave me
aftési t&
kufizuara
22 Aktivitetet Numri i veprimtarive | Aktivitetet Pérfshitja ¢ veptimarive | Pérfshitja e Axhendate ME ME Cdo vit, 2016-2020 Pa kosto Pa kosto Pa kosto
kulturore té kulturore té kulturore t& kulturore té organizuara | veprimtarive aktiviteteve
organizuara nga organizuara nga organizuara nga personat me aftési kulturore t& artistike/kulturor
personat me aftési | personat me aftési t& nga personat té kufizuara né axhendé | organizuara nga e
té kufizuara té kufizuara té pérfshira | me aftési t& cdo vit, 2016-2017 personat me aftési
pétfshira né né axhendé ¢do vit kufizuara nuk t€ kufizuara né
axhendén e pérfshihen axhendé gdo vit,
aktiviteteve 2018-2020

artistike/kulturore
t€ MK dhe
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institucioneve
kulturore

2.3 Pércaktimi § Péccakimi dhe Nuk ckziston | Dércakfimi i masave 2| Dérfshirja ¢ Raportet e ME-s¢ | MK MK Vit 2017 per P kosto Cdo T kosto
njé mase pér adoptimi i masave pér | asnjé veprim veptimit afirmativ né masave t€ veptimit dizajnimin financim
veprim afirmues | veprim afitmues nga | afirmativ fund té vitit 2017 afirmativ né shtesé do
(psh kuotaose | MK ofertat pér Vitet 2018-2020 pér &
pike bonus) per | pui propozime t& MK zbatimin ndihmonte
pérzgjedhien e S Stete e e nga 2018 pérte
projektereite Zyrtare té internetit t& s
propozuata nga MK shiritjen
personat me aftési ose pér té
té kufizuara nga pérmirésua
MK pér fcilésing e
financimin ¢ ketij
rantit. aktiviteti
24 Financimi1 € | Numi i projekteve 8| e projekt T% pakten nfé projekti | 1njejt objektivsi | Raportet e MK-sé | MK MK Cdovir 2016.2020 | LEK 10 Cdo TEK 10
paktén njé propomuiaranganjé | ishte financuar | financuar cdo vit né vitin 2017 miione financim | Milioné
projekti kulturor | organizaté/artistme | névitin 2014 (UsD shtesedo | (USD 77,000)
ose artistik t& aftési £ kufizuara, t¢ 77,000) &
propoziar nganjé | finacuara ndihmonte
organizaté apo pér té
artist me aftési té rritur
kufizuara shirirjen
ose pér té
pérmirésua
fcilésing e
Ketij
aktiviteti
25 Emenmiing | Emenmii Asnje person | Emenmi i perfaqésusit | Lejimi 1 hycjes falas | Raportet e M€ | MK MK iti 2016 per Ta Fosto Pakosto | Pzkosto
personi pérgiegjés | pérfagesuesitte MK | nuk reagon te MK dhe reagimindaj | né té gjitha muzeté emérimin
pér trajtimin e ¢do | dhe reagimi ndaj kundér shkeljeve t& VKM-s2 pér personat me
shkeljeje t& VKM- | shidljeve t8 VKMesé | shkeljeve ndaj aftési t¢ kufizuara
sé pér hyren falas hyrjes falas
té personave me Numii i muzeve g8
aftési ¢ kufizuara | lejon hyrjen falas per
né muze personat me aftési t&
kufizusra
2.6 Garantimi | Numri i emijzveme | Nisma do 2 T0 per qind < T0 per qind ¢ Raportet e MKs¢ | MK MK Cdo vit, 2016-2020 | Pa kosto Takosto | Pekosto
piesémartjes s& aftési té kufizuaraqé | fillojénévitin | pjesémarrésve i jene piesémarrésve &
femijéve me aftési | marrin pjesé né 2016 Femije me aftési t¢ jené Fémijé me
té kufizuara né nismén "Edukimi kufizuara aftési ¢ kufizuara
nismén "Edukimi | pérmes Kulturés"
pérmes Kulturés'"
Objektivi 3: Dhénia e mundésive pér personat me aftési t€ kufizuara pér t& marré pjesé né aktivitete dhe evenimente sportive
(PBA 2017-2019, DPP- Zhwilimi i Sportit- Kodi 08140)
Synimi né nivel objektivi: Nurnri i evenimenteve sportive ku marcin piesé persona me aftési t¢ kufizuara q& mbéshteten nga qeveria
L ) Baza e Objektivat Objektivat Burimi i t& Organi Monitorimi . - AR
Aktivitetet Treguesit s . iRany £t Afati kohor Qeveria e = -
referimit 2017 2020 dhénave pérgiegjés | /raportimi Shoiiee | Donatorst Totali
qipérisé
31Mbeshtetiee | Numn i personave me | Personat me 2 Persona me aftési | 2 Persona me aftési € | Raportete MAS MAS Cdo heré zhvilohet
piesémartjes s& aftési té kufizuara ge | aftésite té kufizuara g kufizuara qé marcin | Ministrisé s& njé takim i Komitetit
personave me marrin pjesé né kufizuara q& matrin piesé né pieséné delegacion | Arsimit dhe Olimpik jashté
aftési té kufizuara | takimet e Komitetit morén pjesé né | delegacion né takimet | ne takimet e Sporteve (MAS) vendit, aférsisht cdo — LEK
né takimet Olimpik jashté vendit | takimin ¢ ¢ pérvishme t& pérmitshme t& 12 vjet it e | 2500000 | LEK 2500000
Komitetit Olimpik Komitetit Komitetit Olimpik Komitetit Olimpik eroriion (UsD (USD 19,000)
jashté vendit Olimpik né jashté vendit jashté vendit 19,000)
Los Angeles,
USA, né vitin
2015
32 Derbohitjené | e person me aftési | Njé person me | NJE person me aftési | NJE person me aftesi | Raportet, minutat | MAS TMAS NE vijimesi per 2016- TEK 3 Takosto | LEK 3 milion
vijimési ¢ t té kufizuara éshténe | aftesi té kufizuara éshténé | e kufizuara &shigné | e takimeve t& 2020 milion (USD 23,000)

paktén njé personi

wifimeési anétar i

kufizuara éshté

wijimeési anétar i

wijimeési anétar i

Komitetit

(USD
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me aftési t& Komitetit Kombétar aktualisht Komitetit Kombeétar | Komitetit Kombetar | Kombetar té 23,000)
kufizuara sianétar | té Sporteve anétar | t& Sporteve t& Sporteve Sporteve
i Komitetit Komitetit
Kombétar té Kombeétar t&
Sporteve Sporteve
3.3 Miratimi 1 Draft ligji | miratuar Tigji pér Tigji 1 miratuar = TekstiiLigjit pér | MAS MAS 2016 Pa kosto Pa kosto Pa kosto
draft ligjit pér Sportet éshté Sportet
Sportet i cili lejon tishikuar, por
krijimin dhe nuk éshté
financimin e njé miratuar ende
federate sportesh
t& personave me
aftési té kufizuara
3.4 Organizimi 1 Numi i sportistéve N/A Seminar i organizuar | - Materialet dhe MAS MAS Shiurt 2016 TEK Cdo LEK 500,000
njé seminari pér me aftési té kufizuara né Shiurt 2016 minutat e 500,000 financim (USD 4,000)
sportisté me aftési | qé marrin pjesé né seminarit (USD shtesé do
t€ kufizuara pérté | seminarin e MAS 4,000) e
promovuar ndihmonte
organizimin dhe pér té
menyrat e witur
financimit t& shtrirjen
mundésuara nga ose pér té
Ligji pér Sportet pérmirésua
rciésing e
Kétij
aktiviteti
35 Vazhdim 1 Numiii federatave g¢ | LEK 1.5 TEK 8 milioné t& TEK 20 milioné té Lista ¢ federatave | MAS MAS Cdo vit, 2016-2020 LEK 20 Cdo TEK 20 milioné
mbéshtetjes sé marrin fonde nga milioné té alokuara deri né fund | alokuara deriné fund | dhe programet e milioné financim (USD 155,000)
punés sé MAS dhe kané alokuara névit | té vitit 2017 € vitit 2020 tyre (USD shtesé do
federatave aktivitete pér sportisté | pér federatat 155,000) e
sportive qé me aftési € kufizuara | sporteve qé ndihmonte
zbatojné projekte zbatojné pér té
me sportisté me projekte me ritur
aftési té kufizuara sportisté me shtrirjen
aftési t& ose pér té
kufizuara pérmirésua
rciésing e
Kétij
aktiviteti
36 Numi i sportistéve 2sportisté me | 5 sportisté meaftési | 15 sportisté meaftési | Raportet e MAS | MAS MAS Cdo vit, 2016-2020 LEK 3 Pa kosto LEK 3 million
Vazhdim i ofrimit | profesionisté me aftési | aftési t t kufizuara morén t€ kufizuara morén million (USD 23,000)
t& rehabilitimit pér | té kufizuara qé martin | kufizuara shérbime rehabilitimi | shérbime rehabilitimi (USD
sportistét shérbime rehabilitimi | morén né vitin 2017 névitin 2020 23,000)
profesionisté me shérbime
aftési té kufizuara rehabilitimi né
vitin 2015
37 Numrii mésuesve té | Mésuesite 200 mésues té Té 700 mésuesite Raportet e MAS | MAS MAS 2020 Cdo
Trajnimi dhe edukimit fizik t& edukimit fizik | edukimit fizik té edukimit fizik té financim
specializimi i trajnuar nuk marrin trajnuar né fund té trajnuar né fund té Materiali i shtesé do
mésuesve té trajnim t& vitit 2017 vitit 2020 trajnimit e
edukimit fizik pér veganté pér . ndihmonte
come povs e e e R
e b (USD b (USD 80,000)
ufizuara aftési t& 30,000) shtrirjen
kufizuara # ose pér té
P
pérmirésua
rciésing e
Kétij

akfiviteti
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Fusha e politikave:

NXITJA E BASHKEPUNIMIT DHE MONITORIMI DHE VLERESIMI

Qéllimi strategjik:

Kidijimi i sinergjive mes sektoréve té ndryshém pér axitjen dhe monitotimin e té drejtave té personave me aftési té kufizuara né ményré & ploté, té vazhdueshme dhe t& géndmeshme

Objektivi 1: Sigurimi i njé bashkeépunimi dhe koordinimi mé t& mité né hartimin dhe monitorimin e aktiviteteve mes MMSR-s€ dhe gjithé njésive t€ qeverisjes vendore (NJQV)
Synimi né nivel objektivi: Netitja dhe miréfunksionimi i trjetit t& pikave fokale né nivel vendor dhe zbatimi i Planeve Vendore per PAK.
Buxheti
P Trement Baza e Objektivat Objektivat Burimii & Oraani porgieEs Monitorimi Afati Qeveria e
referimit 2017 2020 dhénave /raportimi kohor Shqipéris | Donatorét Totali
&

11 Vazhdimii Numi 1 Bashkive g N/A Komunikim | Komunikimi | Raportete | MMSR, Bashkite MMSR, 20162020 | Pa kosto Cdo Pa kosto
koordinimit bashképunojné/koordinohen tregullt tregullt MMSR-se Bashkite financim
ndérmjet MMSR- | me MMSR-né pér (gjashtemujor) | (gjashtemujor) | me te dhena shtesé do
s& dhe 61 monitorimin e mes MMSR-s¢ | mes MMSR-s¢ | nga Bashkite 3
Bashkive, me aksesueshmerisé s&é PAK dhe Bashkive dhe Bashkive ndihmonte
qéllim pérsai pérket pérsa i pérket pérté
monitorimin e géshtjeve t& géshtjeve te rritur
aksesueshmerisé aksesueshmerisé | aksesueshmeéris shvirjen
s6 PAK né ¢ ose per t&
institucionet pérmirésua,
vendore, rciésiné e

ketij

aktiviteti
12 Kiyerjgenje | Numr i Bashkive qé kane Nuk eshte Kiyhen 5 Raportete | MMSR, Bashkite MMSR, Nuk ka TEK TEK1.200.00
vlerésimi t& pérfunduar vierésimet ¢ keyer ndonjé | vierésime MMSR-se Bashkite 2017 buzhetné | 1.200.000 0
nevojave té nevojave dhe botimin e vlerésim nevojash me te dhena dspozicion
personave me rekomandimeve nevojash nga,
aftési t& kufizuara Bashkite
né cdo Bashki
13 Hartimi inje | Numri i Bashkive q¢ miratuan | N/A Mbéshteta ¢ Mbéshtetja e Dokumentet | MMSR/ Drejtotia  PSBG] MMSR/ Nuk ka LEK 20 LEK 20
Guide njé plan veprimi pér oftuar per t& oftuar per t& e Planeve Drejtoria ¢ buxhet né milioné | milione (USD
Metodologjike per | pérfshirjen e personave me gjitha Bashkite | gjitha Bashkite | Vendore t& PSBG] dspozicion (USD 155,000) pér
te mbéshtetur aftési t& kufizuar q¢ shprehin qé shprehin Veprimit 155,000) 40 bashki
Bashkite per t& interes pér interes pér pér 40
projektuar dhe pétgatitien e pérgatitien ¢ bashki
zbatuat Plane Planeve Planeve
Vendore Veprimi Vendore té Vendore t&
2 viegare Veprimit Veprimit
14 Implementimi | Raporti i monitorimit botohet | Nuk ka Raportet ¢ Raportete Raportste | MMSR MMSR Nea viti Pa kosto Pa kosto Pa kosto
dhe Monitorimi i | cdo vit raporte monitorimit monitorimit MMSR-sé 2017 (ose
planit qé do t& monitorimi publikohen cdo | publikohen me inpute sapo plani
ndihmofé té giitha té publikuara | vit (ose sapo cdo vit nga MAS te
Bashkite gjaté plani t& dhe miratohet
procesit t& miratohet nga Bashkite nga MAS)
rindértimit té t& MAS)
gjitha
institucioneve
arsimore dhe
shéndetsore né t&
gjithe
Shqipériné(referoi
u aktivitetit 1.4
nén
aksesueshmering)
15 Monitorimii | Numi i mbledhjeve me N/A Mbledhje Mbledhje Raportete | MMSK MMSR Ne Pa kosto Pa kosto Pa kosto
keyerjes se MD,MK, dhe MB, ne lidhje tremujore tremujore MMSR vazhdimesi
kontrollit te me kontrollin e keyhen nga cdo | kryhen nga cdo 2016-2020
aksesueshmerise | aksesueshmerise dhe Ministzi Ministri
nga MD, MK, prioritizimin e aktiviteteve.
MAS dhe MB,
dhe prioritarizimi
i aktiviteteve per
permitesimin e
aksesueshmerise
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e nivel lokal
(teferons
aktivitetit 3, 5, 8
dhe 9 nén
aksesucshméring)
16 Numi § personave me aftési | Personatme | N plan Trjeie me Raportete | MMGSR/ Departamenti | Sherbimeve | MMSR/ 20162020 | Nuk ke TEK TEK 600,000
Zhvillimi i njé t kufizuara ¢ jané né njé aftesi 12 mbéshtetjcie indikatorin pér | MMSR-sé Shogérore Departamenti buzhet né 600,000 (USD 5,000)
plani mbéshteticje | instiucion pérkujdesi kufizuara shvillohet dhe | vitin 2017 i Shérbimeve disporicio (UsD
pér pérkujdesin shoqgror pér t& cllét zbatohet | nuklargohen | zbatohet per té Shogérore n 5,000)
social pér njé plan mbéshteticje nga gjithé personat
personat me aftési institucionet me aftési té
té kufizuara pasi e pérkujdesit | kufizuara pasi
largohen nga shoqéror pér | largohen nga
instituciont 1 shkak té instituciont 1
pérkujdesit social, mungesés sé | pérkujdesit
né bashképunim shérbimeve | social (pér t
me Bashkite (pér bazuar né paktén 6 muaj)
t€ paktén 6 muaj) komunitet
Objektivi2: Monitorimi i pabarazive me & cilat pérballen persona me aftési t& kufizuar dhe koordinimi i politikave publike q& synojné uljen e tyre
Synimi né nivel objektivi: Realizimi i matjes s varférisé dhe pérjashtimit tek personat me aftési té kufizuar
et rhegiesit Baza e Objektivat Objektivat Burimi i t& Organi Monitorimi Afati T i
referimit 2017 2020 dhénave pérgiegiés /raportimi kohor V12 € | Donatorét Totali
Shqipérisé
21 Botimi i nje Publikimii | Nuk ks patar | Botimi Botimi 1 Raporteve & Planeve Raporti victor | MMSR/ MMSR/ Cdovit, Nuk ka buzhet
raporti vietor narrativ | raportic raporte Raporteve & Vietore t& Veprimitné fund £ | iqeverisépér | Drejtoria e Drejtoria ¢ 20162020 | né dispozicion
dhe financiar pér narrativ dhe | progresipér | Planeve Vietore | vitit 2018, 2019 dhe 2020 zbatimin ¢ PSEG) PSEG)
zbatimin e Planit # financiar zbatimin e te Veprlmlt né Planit té
Veprimis pir Personat me | vietor gdo Planit té fund té vitit Veprimit
Afiisi 1 Kufimar dhjetor meéparshém | 2016 dhe 2017 LEK 5
té veprimit Informacione miione LEK 5 milioné
Organizatat e t me shkrim (UsD (USD 39,000)
shogérise té dhéna nga 39,000)
civile botuan ministrité e
njé raport linjés pér t&
monitorues monitoruar
né vitin 2010 zbatimin sipas
trepuesve
2.2 Publikimi 1 Raporti | Raporti i pare | - Raporti 1 dyté 1 Qeverisé pér Raportii dyté | MMSR / Njesia | MMSR / Nigsia | 2019 Nuk ka bushet | LEK 1 | LEK 1 milion (USD
raportit t& dyté té dytei i progresit progresin né zbatimin ¢ i Qeverisé pér | ¢ Pérfshicjes < Pérfshirjes né dispozicion milion 7,700)
progresit pér zbatimin | progresit pér | (pér Konventés sé Kombeve t& progresin né | Sociale dhe Sociale dhe (UsD
¢ Konventés 52 zbatimine | Konventén e Bashkuara i publikuame vitin zbatimin ¢ Barazisé Gjinore | Barazisé Gjinore 7,700)
Kombeve té Konventés | OKB-s§) u 2019 Konventés s&
Bashkuara katér viet | sé Kombeve | publikua né Kombeve t&
pas raportit té pare té Bashkuara | vitin 2015 Bashkuara
i publikuar
Inputet me
shkrim t&
dhéna nga
ministrité e
linjés
2.3 Organizimi | Takimegdo | Nuk ks Kater takime t8 | Gjasht? takime {2 fora jané Procesverbale | MMSR/ MMSR/ Ne mars P kosto P kosto P kosto
takimeve gdo gjashté gjashté muaj organizuara me | organizuar me pjesémarrjen e te takimit Drejtoria Drejtoria dhe tetor
fuaj i personave t& t& zhvilluara piesémartien e | ministrive t&linjés dhe shogérisé PSEG) PSEG) té gdoviti,
kontakiit per aftésité e | me ministrive té civile (2 né 2018, 2 né 2018 dhe 2016-2020
kufizuara né ministri | pjesémarrjen linjés dhe 2 né 2020)
dhe sktoré £ ¢ personave shoqgrisé civile
shoqerisé civlle (duke | té kontaktit (2 né vitin 2016
pérfshiré persona me | pér aftésité e dhe 2 n& 2017)
aftési ¢ kufizuars) pér | kufizuara né
té dhéné informacione | ministri dhe
té pérditésuara pér shogéri
zbatimin ¢ Planit & civile
Veprimit dhe
2gjidhjen e
problemeve
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2.4 Kryesimi dhe Takimet Takimet Takimet Takimet periodike té kryesuara Minutat e MMSR. / MMSR. / Dy heréné | Pakosto Pa kosto Pa kosto
oftimi i inputeve pér periodike t¢ | periodike t& periodike t& dhe t& furnizuara me inpute takimeve, lista vit 2016-
takimet e Keshillit kryesuara kryesuaradhe | kryesuara dhe t& e 2020
Kombétar té Aftésise | dhe t& t€ furnizuara | furnizuara me piesémarrésve
s& Kufizuar furnizuara meinputeqé | inpute
me inpute nga Shkurti
2015 kuru
ngrit Keshilli
Kombétar
2.5 NE fillim t€ ¢do Organizimii | Nuk ka Nje takim § T njéjte si pér vitin 2017 Procesverbale | MMSR/ MMSR/ Neé janar t€ | Pakosto Ta kosto Ta kosto
viti kalendarik, takim | takimeve organizuar njé te takimeve Drejtoria ¢ Drejtoria do viti,
me té gjitha ministrité mes MMSR- heré né vit dhelista e PSBG] PSBG] 2016-2020
elinjés pérgjegiése pér | sé dhe cdo piesémarrésve
zbatimin e Planit té ministrie t&
Veprimit pér t& linjés
diskutuar veprimet
prioritare dhe
bashképunimin e
mundshém me aktorét
e tjeré
26 Vazhdimiipunes | Tegjitha U ofa nje Personat ¢ T€ gjithé personat ¢ kontaktit Krijimi dhe MMSR/ MMSR/ Ne Ta kosto Ta kosto Pa kosto
me ministrité ministrité € trajnim hyrés | kontaktit pér pér aftésité e kufizuara kané pérditésimi i Drejtoria ¢ Drejtoria vazhdim
peérgjegjése pér linjés kané giysme ditor | aftesité e ndjekur trajnim té avancuar pér | bazés sé t& PSBG] PSBG] 2016 -
zbatimin ¢ Planit & identifikuar | sipjesé kufizuara jané Konventén pér té Drejtat ¢ dhénave pér 2020
Veprimit pér té pika procesit t& identifikuar nga | Personave me Aftési & pikate
sgarantuar gé € gjitha kontakti pér | zhvillimit t& gdo ministri Kufizuara kontaktit t&
t€ identifikojné nje Zbafimin ¢ Planitte roméve nga
piké kontakti dhe t& Planit t& Veprimit Té gjithe njésia e
mundésojné trajnim Veprimit personat e pérfshires
hyrés per pérfshirjen tinj/z&vendésue sociale ne
sociale pér té gjitha Té& gjitha s t& kontaktit MMSR
pikat e reja té pikat e reja pér aftésité ¢
kontaktit t€ kontaktit kufizuara kané
kané ndjekur trajnim Materialet
ndjekur hyres trajnuese dhe
trajnimin listae
hyrés per piesémarrésve
perfshirien
sociale
27 Cdo gjashté muaj | Gdo gjashte | Nuk ka 12 Bashki t& 18 njési t€ qeverisjes vendore t€ | Raport nga. MMSR/ MMSR/ Neéshkurt | Buxhetii Pa kosto Pa kosto
do t€ vizitohen tre muaj vizituara vizituara (gjashté ne 2018,2019 | vizitatne Drejtoria Drejtoria e dhe rregullt i
Bashki pér t& vizitohen tre (gjashte ne 2016 | dhe 2020 secila) terren i PSBG] PSBG] shtator 8 | MMSR-sé per
mbledhur t€ dhéna Bashki dhe gjashté né mundésuar ¢do witi, udhétime
pér zbatimin e Planit 2017) nga MMSR. 2016-2020
t€ Veptimit dhe pér t&
mbajtur shénim sfidat
qé duhet t&
diskutohen né takimet
e Keéshillit Kombétar
ndérministroe
(aktiviteti 3.4 3.5)
2.8 Organizimi i Konsultimet | Nuk ka Konsultime té Konsultime té organizuara ¢do Raporti i MMSR/ MMSR/ Gdo Pa kosto Pa kosto Pa kosto
konsultimeve me me Bashkite organizuara gdo | vit para botimit té raportitvjetor | mbledhjes s¢ | Drejtoria e Drejtoria e néntor,
Bashkite per t& organizohen vit para botimit MMSR-s& PSBG] PSBG] 2016-2020
diskutuar draft né néntor té t€ raportit vietor
raportin narrativ dhe gdo viti pér
financiar vietor té diskutuar
draft
raportin
narrativ dhe
financiar
vietor
29Dhéniae Dhénia e té Nuk ka Mbéshtetje e Mbéshtetje e dhéné pér botimin Informacione MMSR/ MMSR/ Ne Pa kosto Pa kosto Pa kosto
informacioneve dhe dhénave dhe dhéné per e t€ paktén njé raporti hije shtesé | t e MMSR-sé | Drejtoria e Drejtoria vazhdim
udhézimeve pér udhézimeve botimin ¢ t& pér zbatimin ¢ Planit té Veprimit | meté dhénat | PSBG] PSBG] 2016 -
organizatat ¢ pér raportin pakién njé  mbledhura 2020
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shogeérisé civile té e pavarur t& raporti hije pér nga ministrité
interesuara pér t& progresit Zbatimin e elinjés
publikuar njé raport | (hije) Planit t&
progresi té pavarur Veprimit
(hije) pér zbatimin ¢
Planit té Veptimit
Objektivi 3: Ngritja e sistemit per mbledhjen e indikatoréve ¢ monitorimit te shoqeruar me pasaportat pér cdo indikator
Synimi  né  nivel Sistemi funksional dhe i pérdorshém nga ¢ giithé institucionet
objektivii
Aktivitetet Ceegesit Bazae Objektivat Objektivat Burimi i ¢ Organi Monitorimi Afati T EE
referimit 2017 2020 dhénave pérgiegiés /raportimi kohor verid € | Donatorét Totali
Shqipérisé
31 Drojektimi | Nuk ckziston | Krjimi i sistemit | Perdoruesit qé kané mare nje Sistermi online | MMSR/ MMSR/ Ne Nuk ka bughet | LEK 7 LEK 7 miione
Krijimi i njé sisterni dhevéniané | ssniésistem | online dhe trajnim vijues Drejtoria ¢ Drejtoria ¢ vazhdim nédispozicion |  milioné (USD 54,000)
raportimi dhe funksionim | onlinepérté | trajnimii PSEG) PSEG) 2016 - (UsD
monitorimi online me | ¢ sistemit dhenat pérdornesve 2020 54,000)
tregues té tinj té Planit | online monitoruese
té Veprimit dhe ofrimi té Planit t&
i trajnimit dhe Numzi i Veprimit
asistencés teknike per | pérdoruesve
pérdoruesit e tij t€ trajnuar
dhe hedhja e
té dhénave
32 Sea K dia 12 Krfimi [schit 2 | Indikatore té pérmiresuar dhe 8 | MMSR né MR TMSR 20162017 | Nuk ka bushet | LEK 1 TEK 1 milione
Hartimi i indikatoréve | dheéna indikatoréve té | perditésuar bashképunim nédispozicion | milione
metodologjisé pwr dhe administrativ | shoqéruar me me INSTAT
krijimin e pasaportave | pasaportave | epotjo té pasapottat
respektive tw respektive té | harmonizuara | respektive
indikatorwve ekzistues | jeté pér té
dhe atyre tw tinj funksional | identifikuar
progresin ©
politikave
Nuk ekziston
seti i ploté i
indikatoréve
dhe
metodologjia
e matjes sé
tyte.
33 Minitrite Nuk ka Te dhena t8 T% dhena (€ sigumuara ngs 2 Te dhénate | MMSR/ MMSR/ N T kosto Pakosto | Pakosto
Pérditésimi i sistemit dorézojné t& sipuruaranga té | gjitha ministrité té paktén njé sistemit Drejtoria Drejtoria ¢ vazhdim
t& monitorimit dhe dhenat gjitha ministrite | her né vit online PSEG) PSEG) 2016 -
raportimit online me | vietore £ paktén njé 2020
té dhéna té reja nga pérmes heré né vit
pérdoruesit né nivele sistemnit
t& ndryshme online
34 Swdimi Nuk ka 2 Swdimiiparé | Studimiidyte kryhet né fund 2| Raportii MMSR/Drejrori | MMSR/Drejrori | Swdimii | Nok ka bushet | LEK 52 | LEK 52 milion
Kryerja cdo dyvjete | kiyhetcdo | dhénapesai | kryhetnéfund | vitic2019 studimit 2¢ PSEG) 2 ¢PSBG) paré né milion (40,000 USD)
njéstudimi pérsai | dy viet pérket t vitit 2017 2017, (40,000
pérket niveleve t& varférisé s¢ studimi i UsD)
varferisé sé personave personave me dyté né
me aftési t¢ kufizuara aftesi t& 2020
kufizuara
Objektivi 4 Nxitja ¢ bashképunimit rajonal pér zbatimin ¢ Konventés s Kombeve t& Bashkuara pér té Drejtat ¢ Personave me Aftési & Kufizuara
Synimi né nivel objektivii Mesimet e nxjerra dhe prakiikat pozitive té shkémbyera pér promovimin ¢ zbatimit t& Konventés s& Kombeve t& Bashkuara pér t& Drejtat ¢ Personave me Aftési té Kufizuar
Bushetl
Aktivitetet eeguesit Bazae Obijektivat Obiektivat Burimii Organi Monitorimi Afati Qeveria e
referimit 2017 2020 dhénave pérgiegiés /raportimi kohor | Shqipéris | Donatorét Totali
&
41 Organizimi 1 4y Numrii Kohéte fandit | Njé konference | Njé konferencé rajonale shtese | Raporti MMSR, MMSR/ 2017 dhe | Nuk ke TEK TEK 9,440,000
konferencave rajonale | konferencave né Shqipérinuk | rajonale do & do té zhvillohet né filim té vitit | Konferencés Drejtoria ¢ Drejtoria ¢ 2020 buzhetné | 9,440,000 | (USD 73,000)
pér shkémbimin < rajonale t& eshie zhvillohet né 2020 Pérfshicjes PSEG) dispozicio | (USD





image83.jpg
praktikave pozitive né | organizuata organizuat fillim t€ vitit Sociale dhe o 75,000)
trajtimin e fushave t& asnjé 2017 Barazisé
reformave (d m.th konference Gjinore
vendimmartja e rajonale pér t (PSBG])
mbéshtetur, pérgatitja drejtat e
e shérbimeve personave me
komunitare, nxitja € aftési t&
sipérmartjes sociale) kufizuar
4.2 S€ bashku me Numzii Nuk ka Té paktén njé T njéjté si per vitin 2017 Raportet ¢ MMSR/ MMSR/ Cdovit, | Nukka LEK 10 LEK 10 milioné
organizatat e piesémarrésve né pérfagésues i konferencave Drejtoria ¢ Drejtoria 2016- buxhet né milioné (USD 77,000)
personave me aftési té | konferenca Drejtorise PSBG] PSBG] 2020 dispozicio (USD
kufizuas, pjesémartja | rajonale (indaré PSBG]J né n 77,000)
né konferenca né bazé t& 1) MMSR dhe njé
tajonale né BE dhe qeverisé dhe pérfagésues i
tajonin e Ballkanitpér | shoqerisé civile, organizatave t&
grumbullimin e 2) petsonave me personave me
mésimeve t& nxjerra dhe pa aftési t& aftési t&
dhe informacionit pér | kufizuar, 3) kufizuar marrin
praktikén pozitive burrave dhe piesé cdo vit né

grave) njé konferencé

rajonale

43 Kerkimi 1 Numtii vizitave | Nuk ka Nje vizite Nje vizite smdimore € Raporte té MMSR/ MMSR/ Cdovi, | Nukka LEK 15 LEK 15 milione
shembujve t& studimore studimore e organizuar ¢do vit (pesé né total | vizitave Drejtoria Drejtoria 2016- buxhet né milioné (USD 115,000)
praktikave pozitive né organizuar gdo | deri né fund té vitit 2020) smdimore PSBG] PSBG] 2020 dispozicio (UsD
¢do sektor dhe Numzii vit (dy né total n 115,000)

otganizimi i njé vizite
studimore pér
pérfagésues t&
ministrive, bashkive
dhe organizatave té
personave me aftési té
kufizuar g& do té
informohen

piesémarrésve né
vizita studimore
(i ndaré né bazé
1 1) qeverisé
qendrore,
qeverisé
vendore,
shoqerisé civile)
personave me
dhe pa aftési t&
kufizuara, 3)
burrave dhe
1ave)

deri né fund t&
vitit 2017)
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Fondacioni Shqiptar pér t& Drejtat ¢ Personave me Aftési t& Kufizuara dhe Civil Rights Defenders,
Garantimi i aksesueshmérisé né gjykata dhe shérbimet gjyqésore pér personat me aftési té kufizuara,
2010, e gjeni n& http://&&&.adrf org.al/images/monitorimi/studimi_gjvkatat anglisht.pdf.

Fondacioni Shqiptar pér t& Drejtat ¢ Personave me Aftési t& Kufizuara dhe Civil Rights Defenders, Ligji pér
mbrojtien nga diskriminimi né fushén e aftésive té kufizuara: Raporti i monitorimit, 2014.

Fondacioni Shqiptar pér t& Drejtat ¢ Personave me Aftési t& Kufizuara dhe Agjencia pér Mbéshtetjen e
Shoqérisé Civile, Raporti i monitorimit pér zbatimin e Planit té Veprimit pér Strategjiné Kombétare
pér Personat me Afiési té Kufizuara né vitin 2010, publikuar né vitin 2011.

Studim Analitik Arsimi gjithépérfshirés pér fémijét me aftési té kufizuara né Shqipéri, Njésia e Menaxhimit
t& Projektit, n& bashképunim me "Save the Children" dhe Ministring ¢ Arsimit dhe Sporteve.

Qendra Shqiptare pér Kérkime Ekonomike, Raporti i Vierésimit - Strategjia Kombétare Ndérsektoriale pér
Pérfshirjen Sociale né Shqipéri 2007-2013, publikuar n& 2012.

Komisioneri pér Mbrojtjen nga Diskriminimi, Plani Strategjik 2012-2015 dhe Plani i Veprimit pér vitin
2012.

Késhilli i Evropés, Plani i Veprimit pér nxitjen e té drejtave dhe pjesémarrjen e ploté té personave me aftési
té kufizuara né shoqéri: Pérmirésimi i cilésisé sé jetesés pér personat me aftési té kufizuara né
Evropé, 2006-2015, ¢ gjeni né http://88&.coe.int/t/e/social cohesion/soc-
sp/Rec_2006_5%20Disability%20 Action%20Plan.pdf

Bashkimi Evropian, Strategjia Evropiane pér Aftésité e Kufizuara: Njé angazhim i ri pér njé Evropé pa
pengesa, 2010-2020, e gjeni né http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0636:FIN:en:PDF

Gjykata Evropiane e t& Drejtave t& Njeriut, vendimet pér ¢éshtjen Dybeku kundér Shqipérisé: Nr. 41153/06
né vitin 2007, dhe nr. 557/12 né vitin 2014, ¢ gjeni né http://hudoc.echr.coe.int

Takimi i 1164-t i z&vendésministrave, 5-7 mars 2013, Vendimi né lidhje me ¢éshtjen Dybeku kundér
Shqipérisé, ¢ gjeni né:
https://écd.coe.int/VieéDoc.jsp?Ref=CM/Del/Dec(2013)1164& I anguage=lanEnglish& Ver=immediat
&Site=COE&BackColorInternet=DBDCF2& BackColorIntranet=FDC864& BackColorLogged=FDC8
64#P1024 37480

Qeveria e Shqipérisg, Plani i Veprimit dhe komunikimi q& iu paraqit Komitetit t& Ministrave né lidhje me
¢éshtjen Dybeku kundér Shqipérisé:
- Né& 2013, DH-DD(2013)59, e gjeni né
https://écd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet. CmdBlobGet&Instranetlimage
=2220874&SecMode=1&Docld=1973052&Usage=2

- Né&2011, DH - DD(2011)1041E,
https://écd.coe.int/com.instranet. InstraServlet?command=com.instranet. CmdBlobGet&InstranetImage
=1977943&SecMode=1&Docld=1821068&Usage=2.

Qeveria e Shqipérisé, Plani i Veprimit pér Zhvillimin e Shérbimeve té Shéndetit Mendor né Shqgipéri, 2013-
2022.

Qeveria e Shqipérisé, Kodi i Procedurés Penale.
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Qeveria e Shqipérisé, Strategjia Kombétare pér Baraziné Gjinore dhe Reduktimin e Dhunés me Bazé
Gjinore, 2011-2014.

Qeveria e Shqipérisé, Strategjia Kombétare dhe Plani i Veprimit pér Personat me Aftési té Kufizuara, 2005-
2015.

Qeveria e Shqipérisé, Strategjia Kombétare e Strehimit, 2015.

Qeveria e Shqipérisé, Strategjia Ndérsektoriale e Pérfshirjes Sociale, 2007-2013.

Qeveria e Shqipérisé, Strategjia pér Mbrojtjen Sociale dhe Plani i Veprimit, 2015-2020.

Qeveria e Shqipérisé, Plani pér Monitorimin dhe Vierésimin e Strategjisé Kombétare té Strehimit, 2015.
Qeveria e Shqipérisé, Dokumenti i Politikave pér Pérfshirjen Sociale, 2015-2020.

INSTAT, Profili i Personave me Afiési té Kufizuara né Shqgipéri, 2015.

Ministria ¢ Miréqenies Sociale dhe Rinisé, Strategjia pér Punésim dhe Aftési, 2014-2020 — Drafit né proces.

Ministria ¢ Miréqenies Sociale dhe Rinisg, ILO dhe PNUD, Raport Formimi profesional publik pér personat
me aftési té kufizuara né Shgipéri, 2013 (vetém né& gjuhén shqipe).

Ministria e Miréqenies Sociale dhe Rinisé, Rishikimi i raporteve té dorézuar nga shtetet palé bazuar né nenin
35 té Konventés pér té Drejtat e Personave me Aftési té Kufizuara, Draft raporti i paré, 2015.

Ministria e Transportit dhe Infrastrukturés, Raport i Sigurisé Rrugore pér vitin 2014, Monitorimi i Paketés sé
Masave pér pérmirésimin e sigurisé rrugore né zbatim té Strategjisé Kombétare té Sigurisé Rrugore
2011 — 2020 (vetém né& gjuhén shqipe).

OSBE, Raporti pér kushtet né burgjet shgiptare dhe rekomandimet pér reformé, 2013, e gjeni né
http://888.0sce.org/albania/104571?doénload=true.

Konventa ¢ OKB-sé pér t& Drejtat ¢ Personave me Aftési t& Kufizuara, e gjeni né
http://&8&.un.org/disabilities/convention/conventionfull.shtml.

UNICEF, Analiza pér situatén e fémijéve me aftési t& kufizuara, 2014, ¢ gjeni né
http://88&.unicef . org/albania/2014-Situational Analysis of C&D.pdf.

Organizata Botérore e Shéndetésiss, Raporti Botéror pér Aftésité e Kufizuara, 2011.

Kuadri ligjor

o Ligji pér arsimin parauniversitar;

e Ligji pér transportin rrugor;

o Ligji pér pérfshirjen dhe aksesin e personave me aftési t& kufizuara, korrik 2014,

e Ligjinr. 10352, daté 18 néntor 2010, “Pér artin dhe kulturén”.

e Ligjinr. 10221, daté 4 shkurt 2010, “Pé&r mbrojtjen nga diskriminimi”.

e Ligjinr. 9355, dat& 10 mars 2005, “Pér ndihmén dhe shérbimet shogérore”, i rishikuar;
o Ligji nr. 8626, daté 22 gershor 2000, “Statusi i invalidit paraplegjik dhe tetraplegjik™, i rishikuar;
o Ligji nr. 7889, dat& 14 dhjetor 1994, “Pér statusin e invalidit”, i rishikuar;

e Ligji nr. 8098, daté 28 mars 1996, “Pér statusin e t& verbrit”, i rishikuar;

o Ligji nr. 44/2012, “Pér shéndetin mendor™,




image86.jpg
Ligji nr. 10347, dat& 4 néntor 2010, “Pér mbrojtjen ¢ t& drejtave t& fémijés”;

Ligji nr. 7995, daté 20 shtator 1995, “Pér nxitjen ¢ punésimit”, i rishikuar;

Ligji nr 9669, daté 18 dhjetor 2006, "Pér masa ndaj dhunés né marrédhénie familjare" i rishikuar;
Ligji nr. 10237, dat& 18 shkurt 2010, “Pér shéndetin dhe siguriné né vendin e punés”

Ligji nr.9386,dat& 04.05.2005 “Pér muzets”

Ligji nr. 9386, daté 07.04.2003 “Pér trash&giminé kulturore”, i ndryshuar

Kodi i Punés né Republikén e Shqipériss®.

Akte nénligjore

Vendim i Késhillit t& Ministrave (VKM) nr.904, daté 12 dhjetor 2012, "Pér pércaktimin e kritereve,
procedurave dhe dokumentacionit t& pérfitimit t& ndihmés ekonomike né zonat pilot, i rishikuar;

VKM, 2008 "Pér miratimin ¢ rregullores pér shfrytézimin e hapésirave nga personat me aftési t&
kufizuar";

VKM nr.787, daté 14 dhjetor 2005, "Pér pércaktimin e kritereve t& procedurave dhe t& masés s& ndihmés
ekonomike", i rishikuar;

VKM nr. 658, daté 17 tetor 2005, "Pér standardet ¢ shérbimeve shoqérore";

VKM nr. 822, daté 6 dhjetor 2006, "Pér miratimin e standardeve t& shérbimeve t& kujdesit shogéror pér
personat me aftési t& kufizuara né gendrat rezidenciale dhe ditore";

VKM nr. 31, daté 20 janar 2001, “Pér pérfitimet nga statusi i invalidit paraplegjik dhe tetraplegjik ”, i
rishikuar;
VKM nr. 618, dat& 7 shtator 2006, “Pér pércaktimin e kritereve, t& dokumentacionit dhe masés sé&

pérfitimit t& pagesés pér personat me aftési té kufizuar”, i rishikuar;

VKM nr. 78, daté 7 shkurt 2007, “Pér masén, kriteret dhe procedurat e pérfitimit t& njé pakete t& veganté
higjiene-sanitare, pér invalidét paraplegjiké dhe tetraplegjiké”, i rishikuar;

VKM nr. 277, dat& 18 gershor 1997, “Pér pérfitimet nga statusi i t& verbrit”, i rishikuar;

VKM nr 89, daté 26 janar 2012, “Pér pércaktimin e kritereve, dokumentacionit dhe procedurés pér
shérbimin e kujdesit”;

VKM nr. 869, daté 18 gershor 2008, "Pér zbatimin e ligjit nr.7889, daté 14 dhjetor 1994 "Statusi i
invalidit", i rishikuar;

VKM nr. 404, daté 20 qershor 2012, "Pér pércaktimin e masés sé kritereve e té procedurave té

pérfitimit t& kompensimit financiar, nga personat me statusin e té verbrit dhe invalidit, paraplegjik dhe
tetraplegjik, pér faturén e energjisé elektrike dhe faturén e telefonisé fikse";

VKM nr. 565, daté 14 janar 2015, "Pér mbrojtjen e grupeve margjinale, nga heqja e konsumit té liré té
energjisé elektrike deri né 300 kéh né muaj, i rishikuar";

2 Né prill 2015, Késhilli i Ministrave miratoi disa ndryshime dhe modifikime né Kodin e Punés, té cilat pritet t& miratohen nga
Parlamenti Shqiptar.
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VKM nr. 8, daté 14 janar 2015, "Pér mbrojtjen e grupeve margjinale, nga hegja e konsumit té liré té
energjisé elektrike deri né 300 kéh né muaj";

VKM nr. 617, daté 7 shtator 2006, "Pér pércaktimin e treguesve té vlerésimit dhe t& monitorimit té
programeve té ndihmés ekonomike, té pagesés pér personat me aftési té kufizuara dhe té shérbimeve
shoqgérore", i rishikuar;

VKM Nr 425, daté 27 gershor 2012 "Pér pércaktimin e kritereve dhe té dokumentacionit t& nevojshém
pér pranimin e personave né institucionet rezidenciale, publike dhe jopublike, té pérkujdesjes
shoqgérore", rishikuar;

VKM nr 31, daté 20 janar 2001, "Pér pérfitimet nga statusi i invalidit paraplegjik dhe tetraplegjik”, i
rishikuar;

VKM Nr 248, t& datés 30 prill 2014, "Pér programin e nxitjes s& punésimit t& personave me aftési t&
kufizuara";

VKM nr 48, daté 16 janar 2008, "Pér masén dhe kriteret e pérfitimit nga programi i nxitjes s& punésimit
t& punékérkuesve t& papuné né véshtirési", rishikuar me VKM nr. 192, daté 2 prill 2014.

VKM nr 27, daté 11 janar 2012, "Pér programin e nxitjes s& punésimit t& femrave nga grupet e veganta",
rishikuar me VKM nr. 189, daté 2 prill 2014, q& pérfshin femrat me aftési t& kufizuara qé kérkojné& pung;

VKM nr. 837 "Pér njohjen e gjuhé&s s& shenjave", dhjetor 2014;

VKM nr. 6257, daté 2 shtator 2008 dhe i rishikuar m& 17 shkurt 2011, “Pér vendosjen e masés sé&
subvencioneve pér familjet ¢ pérfshira né kredité e subvencionuara shtetérore”;

VKM nr. 527, daté 6 gusht 2014, “Pér miratimin e procedurave, kritereve dhe pérparésive pér pérfitimin
e grantit t& menjéhershém”,;

VKM nr.776, daté 24.12.2005, “Pér vendosjen e cmimeve té reduktuara t& biletave t& muzeve publiké
pér kategori t& caktuara shoqérore” (i ndryshuar)

Udhézim 2222, dat& 31 dhjetor 2002, “Pér udhézime profesionale dhe konsultimin e t& trajnuarve™;

Udhé&zim 1 Ministrit t& Arsimit dhe Sporteve nr. 38, daté 7 tetor 2014, "Pér kriteret ¢ mésuesit ndihmés
pér nxénésit me aftési t& kufizuar né institucionet publike t& arsimit parauniversitar".

Udhézimi nr. 38, daté 13 gusht 2013, "Pér arsimimin e individéve t& moshés shkollore né& institucionet e
pérkujdesjes shogérore".
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