VENDIM

Nr. 704, datë 21.10.2019

Sot, më datë 3.9.2019, u mblodh Këshilli Kombëtar për të Drejtat dhe Mbrojtjen e Fëmijës, i cili

VENDOSI:

1. Miratimin e “Planit Kombëtar të Veprimit për Mbrojtjen e Fëmijëve nga Shfrytëzimi Ekonomik, përfshirë Fëmijët në Situatë Rruge 2019–2021”, sipas tekstit bashkëlidhur këtij vendimi.

2. Për monitorimin e zbatimit të “Planit Kombëtar të Veprimit për Mbrojtjen e Fëmijëve nga Shfrytëzimi Ekonomik, përfshirë Fëmijët në Situatë Rruge 2019–2021”, ngarkohen Ministria e Drejtësisë, Ministria e Financave dhe Ekonomisë, Ministria e Brendshme, Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë, Bashkitë, Avokati i Popullit, organizatat jofitimprurëse, anëtare të  Këshillit Kombëtar për të Drejtat dhe Mbrojtjen e Fëmijës, të cilat kanë detyrime për realizimin e objektivave dhe masave të parashikuara në këtë plan.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

KRYETAR I KËSHILLIT KOMBËTAR PËR TË DREJTAT

DHE MBROJTJEN E FËMIJËS

Ogerta Manastirliu

PLANI KOMBËTAR I VEPRIMIT PËR MBROJTJEN E FËMIJËVE NGA SHFRYTËZIMI EKONOMIK, PËRFSHIRË FËMIJËT NË SITUATË RRUGE
2019–2021

PËRMBAJTJA

I. HYRJE

II. SHKURTIME

III. PËRKUFIZIME

IV. PARIMET MBI TË CILAT MBËSHTETET PLANI I VEPRIMIT

V. PROCESI I ZHVILLIMIT TË PLANIT TË VEPRIMIT DHE METODOLOGJIA E PËRDORUR

VI. GJETJET NGA ANALIZA DHE STUDIMI I SITUATËS

VII. SYNIMET STRATEGJIKE DHE OBJEKTIVAT SPECIFIKE

VIII. KORNIZA E PLANIT TË VEPRIMIT

Aneks  1. Dokumentacioni i marrë në shqyrtim

Aneks  2. Lista e informatorëve kyç

I. HYRJE

Plani Kombëtar i Veprimit për mbrojtjen e fëmijëve nga shfrytëzimi ekonomik, përfshirë fëmijët në situatë rruge reflekton angazhimin e institucioneve shtetërore dhe joshtetërore për të parandaluar, identifikuar dhe ofruar mbrojtje për çdo fëmijë i cili ndodhet në rrezik apo në situatë shfrytëzimi ekonomik përfshirë fëmijët në situatë rruge në Republikën e Shqipërisë.

Mbrojtja e fëmijëve nga shfrytëzimi ekonomik është parashikuar në ligjin nr. 18/2017 “Për të drejtat dhe mbrojtjen e fëmijës”, duke i dhënë mbrojtje të veçantë kësaj kategorie dhe detyrimi i hartimit dhe zbatimit të Planit Kombëtar vjen nga Agjenda Kombëtare për të Drejtat e Fëmijës, miratuar me vendim të Këshillit të Ministrave nr. 372, datë 26.4.2017.

Ky plan është hartuar pas një procesi konsultimi gjithëpërfshirës ndërsektorial, ku janë përfshirë aktorë nga institucionet qendrore dhe vendore si dhe organizatat partnere e në mënyrë të veçantë fëmijët. Plani Kombëtar i Veprimit ka qasje të bazuar në të drejta (përfshirë por jo vetëm parimet e pjesëmarrjes, barazisë-mosdiskriminimit, interesit më të lartë të fëmijës, jetës dhe zhvillimit në një mjedis miqësor për fëmijën, llogaridhënies ndaj fëmijës) duke bërë që të gjitha ndërhyrjet e propozuara të jenë në zbatim të të drejtave të fëmijës.

Qëllimi i planit është garantimi i të drejtave dhe mbrojtjes së fëmijëve të shfrytëzuar ekonomikisht, përfshirë fëmijët në situatë rruge nëpërmjet parandalimit, ngritjes së shërbimeve dhe fuqizimin e zbatimit të legjislacionit duke siguruar mbrojtjen e fëmijëve viktima të shfrytëzimit ekonomik.

Që prej vitit 2014, kur ka filluar puna në mbrojtje të fëmijëve në situatë rruge, kemi rezultate pozitive në rritjen e bashkëpunimit mes institucioneve në identifikimin dhe menaxhimin e rasteve në nevojë për mbrojtje, në plotësimin e kuadrit ligjor dhe ngritjen e strukturave për mbrojtjen e fëmijëve. Por, pavarësisht këtyre arritjeve hasen ende shumë vështirësi dhe lind nevoja për ndërhyrje të vazhdueshme, afat-gjata dhe të integruara në kuadër të një qasjeje sistemike për mbrojtjen e fëmijëve.

Ky dokument është produkt i një analize të kujdesshme të situatës aktuale të shfrytëzimit ekonomik të fëmijëve përfshirë fëmijët në situatë rruge, arritjeve të deritanishme në zbatim të planeve të veprimit për fëmijët në situatë rruge, të problemeve dhe të sfidave që kemi përpara dhe kërkon angazhim të të gjitha strukturave për të minimizuar fenomenin e shfrytëzimit ekonomik të fëmijëve.

Plani Kombëtar për mbrojtjen e fëmijëve nga shfrytëzimi ekonomik është hartuar me mbështetjen e Prezencës së OSBE-së në Shqipëri. Ekspertët që kanë punuar për hartimin e planit janë: z. Zini Kore (ekspert i pavarur), znj. Rajmonda Duka (eksperte e buxhetimit), znj. Jonita Kabashi (koordinatore pranë Agjencisë Shtetërore për të Drejtat dhe Mbrojtjen e Fëmijës). Procesi i hartimit të planit u drejtua nga znj. Merita Xhafaj, drejtore e Përgjithshme e Politikave dhe Zhvillimit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes  Sociale, Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale dhe znj. Juliana Rexha, Drejtuese e Sektorit Antitrafikim pranë Prezencës së OSBE-së në Shqipëri, e cila udhëhoqi grupin e punë, konsultimet dhe mori pjesë dhe në hartimin e planit.

Gjithashtu kontribut të çmueshëm në hartimin e dokumentit kanë dhënë profesionistë të mbrojtjes së fëmijës, Punonjës për Mbrojtjen e Fëmijës, punonjës të organizatave të cilët angazhohen çdo ditë të vitit në garantimin e të drejtave dhe mbrojtjes së fëmijës.

Vend të veçantë në hartimin e këtij plani kanë fëmijët, të cilët kanë dhënë këndvështrimin dhe rekomandimet e tyre në intervistat dhe fokus grupet e zhvilluara me ta.

II. SHKURTIME

| ASHDMF | Agjencia Shtetërore për të Drejtat dhe Mbrojtjen e Fëmijës |
| --- | --- |
| AKDF | Agjenda Kombëtare për të Drejtat e Fëmijës |
| DVP | Drejtoria Vendore e Policisë |
| DKM | Drejtoria e Kufirit dhe Migracionit |
| DRSHSSH | Drejtoritë Rajonale të Shërbimit Social Shtetëror |
| GTN | Grupi Teknik Ndërsektorial |
| ILO | Organizata Ndërkombëtare e Punës |
| ISHPSHSH | Inspektorati Shtetëror i Punës dhe i Shërbimeve Shoqërore |
| IRPF | Institucione Rezidenciale të Përkujdesit për Fëmijë |
| MARS | Ministria e Arsimit Rinisë dhe Sporteve |
| MSHMS | Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale |
| NJMF | Njësia për Mbrojtjen e Fëmijës |
| NJVRN | Njësia për Vlerësimin dhe Referimin e Nevojave |
| NJV | Njësi vendore |
| OJF | Organizatë jofitimprurëse |
| OSBE | Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë |
| PMF | Punonjës për Mbrojtjen e Fëmijës |
| SHSSH | Shërbimi Social Shtetëror |

III. PËRKUFIZIME

A) Mbrojtja nga shfrytëzimi ekonomik: Sipas nenit 24, të ligjit nr. 18/2017 “Për të drejtat dhe mbrojtjen e Fëmijës”, Fëmija mbrohet nga shfrytëzimi ekonomik, sipas parashikimeve të Kodit Penal, që përfshin kryerjen e çdo pune që:

a) paraqet rreziqe për shëndetin fizik dhe mendor, mirëqenien e zhvillimin e tij tërësor;

b) cenon edukimin;

c) është e detyruar.

2. Ndalohet marrja në punë e fëmijës nën moshën 16 vjeç. Fëmija mund të kryejë punë të lehta, që nuk dëmtojnë shëndetin, formimin e tij ose e largojnë atë nga shkolla, sipas përcaktimeve të parashikuara në Kodin e Punës.

3. Fëmija mbrohet nga shfrytëzimi ekonomik, si dhe nga kryerja e çdo pune të detyruar brenda familjes së tij, në shkollë, institucione të rehabilitimit dhe dënimit, ose në aktivitete kulturore, artistike, sportive, modelimi ose për qëllime reklamuese, që paraqet rrezik, cenon edukimin, dëmton shëndetin ose zhvillimin e tij fizik, mendor, shpirtëror, moral ose shoqëror.

4. Ndalohet çdo praktikë, nëpërmjet së cilës fëmija detyrohet të kryejë veprime të përmendura në pikat 2 e 3, të këtij neni, pavarësisht dijenisë ose jo të prindit ose kujdestarit, si dhe pavarësisht faktit nëse është apo jo kundrejt shpërblimit.

5. Në rast se një fëmijë, brenda moshës për të cilën parashikohet arsimi i detyrueshëm, shmang arsimimin, me qëllim kryerjen e aktiviteteve të ndaluara, sipas ligjit, personeli arsimor njofton menjëherë prindin ose kujdestarin, si dhe njësinë e mbrojtjes së fëmijës, të cilët marrin masa të menjëhershme që fëmija të rikthehet në shkollë.

B) Fëmijë në situate rruge: Sipas Komentit të Përgjithshëm nr. 21 të Komitetit për të Drejtat e Fëmijës, Konventa për të Drejtat e Fëmijës, përfshihen:

a) fëmijët që varen nga rruga për të jetuar dhe/ose punuar, qofshin vetëm, me bashkëmoshatarët ose me familjen;

dhe b) një popullsi më të gjerë fëmijësh të cilët kanë formuar lidhje të forta me hapësira publike dhe për të cilët rruga luan një rol jetësor në jetën dhe identitetin e tyre të përditshëm.

Kjo popullsi e gjerë përfshin fëmijët që në mënyrë periodike, por jo gjithmonë, jetojnë dhe/ose punojnë në rrugë dhe fëmijët që nuk jetojnë apo punojnë në rrugë, por që rregullisht shoqërojnë bashkëmoshatarët, vëllezërit e motrat apo familjen në rrugë. Për sa u përket fëmijëve në situatë e rruge, “të qenit në hapësira publike” kuptohet të kalojë kohë të konsiderueshme  në rrugë, parqet publike, hapësirat e komunitetit publik, sheshet dhe stacionet e autobusëve dhe trenave. Nuk përfshin ndërtesat publike siç janë shkollat, spitalet apo institucionet e tjera të krahasueshme.

IV. PARIMET MBI TË CILAT MBËSHTETET PLANI I VEPRIMIT

Plani ka  qasje bazuar në  të drejtat e fëmijës (përfshirë por jo vetëm parimet e pjesëmarrjes, barazisë-mosdiskriminimit, interesit më të lartë të fëmijës, jetës dhe zhvillimit në një mjedis miqësor për fëmijën, llogaridhënies ndaj fëmijës).  Kjo do të sigurojë që të gjitha ndërhyrjet e propozuara të kenë tërësisht të integruar zbatimin e të drejtave të fëmijës.

Politikat e mbrojtjes së fëmijëve respektohen përgjatë hartimit dhe zbatimit të ndërhyrjeve pjesë e këtij plani.

Plani zhvillohet në zbatim të Agjendës Kombëtare për të Drejtat e Fëmijës dhe duhet të jetë i integruar dhe në zbatim tërësisht të legjislacionit shqiptar për mbrojtjen e fëmijës.

Plani  është në përputhje me  Konventat ndërkombëtare për të drejtat e fëmijës

- Konventa për të Drejtat e Fëmijës

- Konventa nr. 38 e ILO-s “Për Moshën Minimale për Punë”

- Konventa nr. 182 e ILO-s “Për Format më të Rënda të Punës së Fëmijës”

- Komenti nr. 21, i Komitetit për të Drejtat e Fëmijës, për Fëmijët në Situatë Rruge

- Plani është hartuar dhe  zbatohet mbi parimin e koordinim-bashkëpunimit në mënyrë që të evitojë mbivendosjet, qasjet e bazuara në projekte si edhe të maksimizojë ndikimin në përmirësimin e cilësisë së  jetës të fëmijëve.

V. PROCESI I ZHVILLIMIT TË PLANIT TË VEPRIMIT DHE METODOLOGJIA E PËRDORUR

Plani Kombëtar i Veprimit për mbrojtjen e fëmijëve nga shfrytëzimi ekonomik, përfshirë fëmijët në situatë rruge është hartuar në ndjekje të hapave si më poshtë:

Në fillim të procesit të hartimit të planit kombëtar të veprimit është organizuar një takim koordinues në MSHMS për të bashkërenduar hapat, përcaktuar afatet kohore dhe përgjegjësitë e palëve.

Procesi vijoi me identifikimin dhe kontaktimin e profesionistëve dhe institucioneve të ngarkuar me përgjegjësi, me eksperience të gjatë dhe kontribut të madh në adresimin e problematikave që kanë të bëjnë me shfrytëzimin ekonomik   të fëmijëve dhe fëmijët në situatë rruge.  Këta profesionistë morën pjesë në hartimin e planit, duke kontribuar në validimin e metodologjisë dhe Draft Kornizës Logjike të planit, për mbledhjen dhe validimin e informacioneve, si edhe në propozimin dhe validimin e ndërhyrjeve.  Bashkangjitur në aneksin 2 do të gjeni listën e plotë të profesionistëve të përfshirë në hartimin e planit

Mjetet e përdorura për hartimin e planit përfshinë, shqyrtimin e dokumentacionit, tryezat teknike, fokus grupet me profesionistë dhe fëmijë, intervistat më profesionistë dhe fëmijë, si edhe pyetësor me profesionistë të fushës.

Në kuadër të analizimit dhe të studimit të situatës aktuale të shfrytëzimit ekonomik të fëmijëve përfshirë fëmijët në situatë rruge u konsultuan  dokumentet që gjenden të listuara në  aneks 1   Dokumentacioni i marrë në shqyrtim.

Dy tryeza teknike u realizuan me qëllim validimin e objektivave, kornizës dhe mjeteve për hartimin e planit si edhe për finalizimin e planit.

Pyetësori për mbledhjen e informacionit i sugjeruar në tryezën e parë teknike u përgatit dhe u nda me strukturat në varësi të Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, Ministrinë e Arsimit Sportit dhe Rinisë, Njësitë për Mbrojtjen e Fëmijës,  organizatat që punojnë më fëmijët në situatë rruge dhe viktima të shfrytëzimit ekonomik, si edhe me Drejtoritë Vendore të Policisë dhe Drejtorive së Kufirit dhe Migracionit nëpërmjet  zyrë së Koordinatorit Kombëtar Antitrafik. Pyetësorin e kanë plotësuar 36 njësi për mbrojtjen e fëmijës, 6 DVP dhe një DKM, 5 institucione rezidenciale për fëmijë, 10 drejtori rajonale të shërbimit social shtetëror, 3 OJF (dy qendra ditore të së njëjtës organizate).

U realizuan 15 intervista me profesionistë të mbrojtjes së fëmijëve, si dhe me fëmijë viktima të shfrytëzimit ekonomik dhe fëmijë në situatë rruge, tashmë të integruar.  Gjithashtu u realizuan 3 fokus grupe; 1 me profesionistë (17pjesmarrës; dhe dy fokus grupe me fëmijë; fokus grupi i parë me fëmijë të grupit të mbrojtjes së fëmijëve. Fokus grupet me fëmijë u lehtësuan  dhe organizuan nga organizata WV.

Në shtator 2019, plani është konsultuar në Këshillin Kombëtar për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve ku përfaqësues të ministrive, organizatave anëtare të këshillit dhe fëmijë dhanë komentet mbi përmbajtjen e objektivave të planit.

Pas reflektimit të komenteve dhe sugjerime të tyre draft plani është ndarë për këshillim me institucione  shtetërore dhe OJF që punojnë  për mbrojtjen e fëmijëve e në veçanti me fëmijët viktima  të shfrytëzimit ekonomik përfshirë fëmijët në situatë rruge.

VI.  GJETJET NGA ANALIZA DHE STUDIMI I SITUATËS

1. Aktivitetet në të cilat fëmijët në rrezik apo viktima të shfrytëzimit ekonomik përfshirë fëmijët në situatë rruge

Vlerësimi i situatës aktuale nuk ka pasur si qëllim në vetvete të nxjerrë shifra të sakta të fëmijëve në rrezik apo viktima shfrytëzimit ekonomik përfshirë fëmijët në situatë rruge. Shifrat e pasqyruara  në tabelën 1 janë mbledhur nga të dhënat e raportuara pranë Agjencisë Shtetërore për të Drejtat dhe Mbrojtjen e Fëmijëve nga  Punonjës të Mbrojtjes së Fëmijëve dhe skuadrave të terrenit të ngritura për identifikimin dhe referimin e fëmijëve të shfrytëzuar ekonomikisht. Të dhënat më poshtë janë shifrat në total për çdo vit dhe nuk mund të mblidhen me njëra-tjetrën pasi disa prej rasteve të fëmijëve të identifikuar janë përsëritës.

Tabela 1: Fëmijë të identifikuar në situatë shfrytëzimi ekonomik nga Punonjës të Mbrojtjes së Fëmijëve dhe Skuadrat e terrenit  për periudhat 2016–2017–2018

| Periudha | Raste të identifikuara në situatë shfrytëzimi ekonomik (total për vit) | Llojet e shfrytëzimit | Numri rasteve të identifikuara sipas indikatorëve |
| --- | --- | --- | --- |
| 2016 | 578 | Fëmijë në situatë lypje | 543 |
|  |  | Fëmijë të përfshirë në punë informale në rruge | 9 |
|  |  | Fëmijë që shesin materiale | 26 |
|  |  | Fëmijë të identifikuar viktima të mundshme trafikimi ose viktima trafikimi | 0 |
|  |  | Fëmijë në konflikt me ligjin | 0 |
| 2017 | 372 | Fëmijë në situatë lypje | 309 |
|  |  | Fëmijë të përfshirë në punë informale në rruge | 29 |
|  |  | Fëmijë që shesin materiale | 2 |
|  |  | Fëmijë të identifikuar viktima të mundshme trafikimi ose viktima trafikimi | 15 |
|  |  | Fëmijë në konflikt me ligjin | 0 |
| 2018 | 305 | Fëmijë në situatë lypje | 256 |
|  |  | Fëmijë të përfshirë në punë infonmale në rruge | 16 |
|  |  | Fëmijë që shesin materiale | 19 |
|  |  | Fëmijë të identifikuar viktima të mundshme trafikimi ose viktima trafikimi | 12 |
|  |  | Fëmijë në konflikt me ligjin | 1 |

Këto shifra japin një panoramë të përafërt të situatës. Për të pasur një pasqyrë të qartë me shifra të sakta duhet kryer një studim i thelluar i situatës së shfrytëzimit të fëmijëve përfshirë fëmijët në situatë rruge.

Nga viti 2016 deri në 2018 vërehet një ulje  e numrit të fëmijëve të identifikuar në situatë shfrytëzimi ekonomik (52.7%), kjo si rrjedhojë e ndërhyrjeve të koordinuara në procesin e menaxhimit të rasteve, rritjes së shërbimeve në territor, forcimit të kapaciteteve të profesionistëve dhe një rol të veçantë miratimi dhe zbatimi i planeve lokale për fëmijë në situatë rruge në bashkitë më të mëdha të vendit (Durrës, Shkodër, Fier, Vlorë, Elbasan, Korçë dhe Tirana (draft)). Numrin më të lartë  të rasteve të identifikuara janë fëmijët në situatë lypje dhe në dy vitet e fundit vërehet një rritje në identifikimin  rasteve të fëmijëve viktima të mundshme dhe viktima trafikimi.

2. Shkaqet kryesore

Në tabelën nr. 2 janë të pasqyruara shkaqet kryesore të situatës aktuale  të shfrytëzimit ekonomik të fëmijëve përfshirë fëmijët në situatë rruge, ku në renditje nr. 1 tregon shkakun më të rëndësishëm dhe nr. 8 shkakun më pak të rëndësishëm.

Tabela 2. Shkaqet kryesore të shfrytëzimit ekonomik të fëmijeve përfshirë fëmijët në situatë rruge

| Shkaqet kryesore |  |
| --- | --- |
| a) Barriera shoqërore, kulturore, diskriminimi, përjashtimi | 6 |
| b) familje në lëvizje, fëmijë në lëvizje | 5 |
| c) situata sociale e familjes (fëmijë pa kujdes prindëror, me një prind etj.) | 3 |
| d) dhuna/abuzimi/neglizhimi/ | 2 |
| e) shëndeti (aftësi mendore ose fizike e kufizuar) | 7 |
| f) arsimimi (frekuentimi/mosfrekuentimi i institucioneve arsimore) | 4 |
| g) varfëria (papunësia, mungesa e strehimit, mos plotësimi i nevojave bazë) | 1 |
| h) sistem i mbrojtjes së fëmijës i dobët | 8 |
| i) tjetër: fëmijët nxjerrin më shume të ardhura se të rriturit nga lypësia |  |

Varfëria është shkaku kryesor i situatë aktuale të shfrytëzimit ekonomik të fëmijëve përfshirë fëmijët në situatë rruge. Ky shkak ka dalë jo vetëm nga analiza e të dhënave të pyetësorëve, por edhe nga të dhënat e mbledhura nga intervistat, fokus grupet si edhe shqyrtimi i dokumentacionit.

3. Faktorët që ndikojnë për keq në përmirësimin e situatës aktuale

Tabela 3. Faktorët që ndikojnë për keq

| Faktorët që ndikojnë për keq në përmirësimin e situatës |  |
| --- | --- |
| a) nevoja për përmirësime ligjore të mëtejshme | 8 |
| b) mungesë shërbimesh për shkak të moszbatimit të ligjeve ekzistuese | 4 |
| c) mungesë buxhetesh/parash | 3 |
| d)mungesë koordinimi midis aktorëve social | 5 |
| e) stigmatizimi i fëmijëve të shfrytëzuar ekonomikisht apo në situatë rruge ul aksesin në shërbime | 6 |
| f) situata familjare (familjet nuk mund të aksesojnë shërbimet ose nuk inkurajojnë fëmijët e tyre ta bëjnë këtë) | 2 |
| g) mungesë ndërgjegjësimi ndërmjet fëmijëve të shfrytëzuar ekonomikisht apo në situatë rruge rreth të drejtave të tyre dhe shërbimeve ekzistuese | 7 |
| h)kriza ekonomike (më shumë fëmijë të shfrytëzuar ekonomikisht apo në situatë rruge për shkak të varfërisë) | 1 |
| i) tjetër |  |

4. Masat urgjente për të përmirësuar kushtet e fëmijëve të shfrytëzuar ekonomikisht:

| Ndërhyrje urgjente |  |
| --- | --- |
| a) përmirësime/plotësime të bazës ligjore | 8 |
| b)mbledhje fondesh ose korrigjimi i alokimit të buxheteve | 1 |
| c) rritje e ndërgjegjësimit mes institucioneve për boshllëqet dhe çështjeve kritike | 4 |
| d) trajnim i shumë agjencive për të rritur koordinimin | 5 |
| e)rritje e ndërgjegjësimit mes familjeve dhe fëmijëve për të rritur fuqizimin /kapacitetet proaktive | 3 |
| f) më tepër ndërhyrje për të inkurajuar fëmijët të aksesojnë shërbimet në mënyrë të pavarur | 6 |
| g) ndërhyrje më direkte nga shërbimet sociale dhe zbatimi i ligjit | 2 |
| h) ndërhyrje direkte nga OJF | 7 |
| i)tjetër: marrje e masave të menjëhershme, pa shumë burokraci, përshpejtim masash |  |

5. Vështirësitë kryesore me të cilat ndeshen strukturat e mbrojtjes së fëmijëve për të siguruar mbrojtjen e fëmijëve nga shfrytëzimi ekonomik

| Vështirësitë kryesore të hasura gjatë punës në identifikimin, mbrojtjen dhe riintegrimin e fëmijëve të shfrytëzuar ekonomikisht |  |
| --- | --- |
| a) mungesa e programeve specifike të institucionit tuaj për këtë grup fëmijësh | 2 |
| b)mungesa e koordinimit të ndërhyrjeve në teren | 3 |
| c) mbingarkesa në punë | 5 |
| d) nuk është në detyrat tuaja funksionale | 7 |
| e)mungesa e buxheteve/fondeve | 1 |
| f) mungesa e terminologjisë dhe treguesve për këtë grup fëmijësh | 6 |
| g) mungesat e kapaciteteve të stafit për të trajtuar këtë grup fëmijësh | 4 |
| h) mungesa e llogari dhënies | 8 |
| i)tjetër: - Gjetja e mundësive për akomodimin afatgjatë të përfituesve që nuk mund të kthehen në familjet e origjinës; - Vlerësimi i familjeve dhe gjetja e vendbanimeve alternative për të miturit; - Trajtimi i rasteve me probleme shëndetësore mendore dhe fizike; - Trajtimi i çështjes së komplikuar të stigmës sociale - mungesa e feedback-ut pasi raportohen për menaxhim rastet e identifikuara - Mungesa e bashkëpunimit të familjeve. - Prindër shfrytëzues. - Prindër dembelë |  |

6. Faktorët prioritarë për të përmirësuar aksesin e fëmijëve në shërbime për ta

| Faktorët prioritarë për të përmirësuar aksesin e fëmijëve në shërbime për ta |  |
| --- | --- |
| a) shërbimet janë vendosur më afër fëmijëve | 1 |
| b) fëmijët janë më të ndërgjegjësuar për shërbimet | 6 |
| c) familjet janë më të ndërgjegjësuar për shërbimet | 2 |
| d) ka më shumë shërbime për plotësimin e nevojave specifike | 5 |
| e) dënimi i shfrytëzuesve apo kundërvajtësve administrativë | 3 |
| f) shërbime më miqësore dhe më pak burokratike | 4 |
| g) koordinimi midis shërbimeve sociale dhe shërbim ofruesve të tjerë për referim në qendrat ditore and “vice versa” | 7 |
| h) shërbimet sociale janë më të ndërgjegjësuar a për të rëndësinë e shërbimeve të duhura ditore për fëmijët | 8 |
| i) tjetër: rastet të ndiqen për një kohë të gjatë në bazë nevojash jo të “braktisen deri sa të vijnë përsëri vetë pranë zyrave” |  |

7. Elementët më të rëndësishëm për përmirësimin e analizës dhe mbledhjes së të dhënave për të ndikuar politikëbërësit qendrorë, rajonalë, vendorë për ndërhyrje institucionale më efikase  ndaj fëmijëve të shfrytëzuar ekonomikisht, përfshirë fëmijët në situatë rruge

| Elementët për mbledhjen dhe përpunimin e të dhënave |  |
| --- | --- |
| a) Njohja e mekanizmave ekzistues | 4 |
| b) Ngritja e një database të unifikuar | 1 |
| c) Njehsimi i terminologjisë | 7 |
| d) Bashkërendimi midis aktorëve të përfshirë | 2 |
| e) Zbatimi i legjislacionit për bashkërendim | 3 |
| f) Ngritje kapacitetesh për mbledhje dhe analizim të dhënash | 5 |
| g) Strategjitë dhe politikat që ndërtohet mbi bazën e të dhënave | 6 |
| h) Mbledhje dhe analizim të dhënash ndërsektoriale | 8 |
| i) tjetër: |  |

VII. SYNIMET STRATEGJIKE DHE OBJEKTIVAT SPECIFIKE

Qëllimi i planit është garantimi i të drejtave dhe mbrojtjes së fëmijëve të shfrytëzuar ekonomikisht, përfshirë fëmijët në situatë rruge nëpërmjet parandalimit, ngritjes së shërbimeve dhe fuqizimin e zbatimit të legjislacionit duke siguruar mbrojtjen e fëmijëve viktima të shfrytëzimit ekonomik.

Objektivi i përgjithshëm është: Fëmijët në Shqipëri janë të mbrojtur nga të gjitha format e shfrytëzimit ekonomik!

Objektivat specifikë të planit janë:

Objektivi 1:	Të parandalojë shfrytëzimin ekonomik të fëmijëve, përfshirë fëmijët në situatë rruge.

Objektiv 2:	Të sigurohet mbrojtje dhe ndërhyrje sipas nevojave për fëmijët në rrezik apo në shfrytëzim ekonomik.

Objektiv 3:	Rritja e numrit të çështjeve penale të suksesshme në lidhje me shfrytëzimin ekonomik të fëmijëve, detyrimin për të punuar; Mbrojtja e të drejtave të fëmijëve nga strukturat ligjzbatuese.

Objektiv 4:	Barrierat shoqërore dhe kulturore që nxisin shfrytëzimin ekonomik janë ulur.

VIII. KORNIZA E PLANIT TË VEPRIMIT

| Objektivi 1 Të parandalojë shfrytëzimin ekonomik të fëmijëve, përfshirë fëmijët në situatë rruge Mjetet për të arritur objektivin: Hartimi i databazës kombëtare, analizë situate, rishikim procedurash, përgjegjësish, përshkrimesh pune, trajnime, mentorim, takime ndërgjegjësuese, miratim kodi etik për punësim të personave nën 18 vjeç. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nënobjektivi 1 Mbledhja e të dhënave në nivel kombëtar për mbrojtjen e fëmijës dhe menaxhimi i regjistrit elektronik kombëtar për rastet e shfrytëzuar ekonomikisht/përfshirë fëmijët në situatë rruge Organi/et zbatues/e MSHMS, ASHMDF, DSHSB, SHSS, IShPShSh, NJMF-të, OJF-të, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivitetet | Rezultatet e pritshme | Treguesit | Afatet Kohore |  | Totali i Buxhetit | Burimet e financimit |  |  | Monitorim vlerësimi |
|  |  |  | Fillimi | Mbarimi |  | Buxheti i shtetit | Donatorë | Të pa mbuluara |  |
| 1. Studim kombëtar mbi situatën e punës së fëmijëve dhe fëmijët në situatë rruge në Shqipëri. | Përditësim i situatës së fëmijëve në shfrytëzim ekonomik në për situatën e shfrytëzimit ekonomik për t'u përdorur për planifikim zbatim dhe monitorim të situatës | Dokumenti i baseline | 2020 | 2021 |  |  |  |  | MSHMS, ASHMDF |
| 2. Hartimi dhe miratimi I treguesve të shfrytëzimit ekonomik të fëmijëve sipas sektorëve, përfshirë fëmijët në situatë rruge. | Miratimi institucional i Udhëzimeve përkatëse me treguesit për shfrytëzimin ekonomik të fëmijëve. | Tregues të miratuar | 2019 | 2020 |  |  |  |  | MSHMS, ASHMDF, ISHPSHSH, Policia e Shtetit |
| 3. Krijimi dhe përditësimi i databazës së të dhënave për fëmijët, në nivel kombëtar dhe në çdo bashki. | ASHMDF dhe strukturat përgjegjëse për shërbimet shoqërore në bashki kanë të dhëna të përditësuara të fëmijëve në shfrytëzim ekonomik, përfshirë fëmijët në situatë rruge. | Databazë e përditësuar | 2019 | Në vazhdim |  |  |  |  | ASHMDF |
| 4. Monitorim i drejtpërdrejtë i mbledhjes dhe mbajtjes së të dhënave | Çdo bashki monitorohet mbi mbledhjen dhe mbajtjen e të dhënave | Raporte monitorimi të zbardhura | 2019 | Në vazhdim |  |  |  |  | ASHMDF |
| 5. Përfshirja e planeve vendore për mbrojtjen e fëmijëve nga shfrytëzimi ekonomik dhe FSRR në planet vendore të mbrojtjes së fëmijëve dhe me tej në planin vendor të mbrojtjes sociale në të gjitha bashkitë | Mbrojtja nga shfrytëzimi ekonomik integrohet në strategjinë vendore të mbrojtjes së fëmijëve. | Planet në vetvete | 2019 | 2020 |  |  |  |  | MSHMS, ASHMDF, SHSSH |
| Nënobjektiv 2 Rritja e kapaciteteve të strukturave të mbrojtjes së fëmijëve për zbatimin e masave të parashikuara në legjislacion dhe në mekanizmat për mbrojtjen e fëmijëve në shfrytëzim ekonomik, përfshirë fëmijët në situatë rruge. Organi/et zbatues/e ASHMDF, DSHSB, SHSH, DPPSh, SHSR, NJA, NJVRN, NJMF, OJF-t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivitetet | Rezultatet e pritshme | Treguesit | Afatet Kohore |  | Totali i Buxhetit | Burimet e financimit |  |  | Monitorim vlerësimi |
|  |  |  | Fillimi | Mbarimi |  | Buxheti i shtetit | Donatorë | Të pa mbuluara |  |
| 1. Përgatitja e një udhëzuesi metodologjik me përgjegjësitë, detyrimet dhe hapat e menaxhimit të rasteve të fëmijëve në rrezik apo viktima të shfrytëzimit ekonomik përfshirë fëmijët në situatë rruge. | Reflektim i detajuar i përgjegjësive dhe veprimeve që duhet të ndërmarrin strukturat e mbrojtjes së fëmijës për mbrojtjen e fëmijëve nga shfrytëzimi ekonomik. | Përmbajtja e dokumentacionit të përgatitur. | 2020 | 2021 |  |  |  |  | MSHMS, ASHMDF |
| 2. Ndarja e Udhëzuesit metodologjik (procedural) me të gjithë anëtarët e GTN-ve në shkallë vendi. | Çdo anëtar i GTNsë njeh përgjegjësitë sipas legjislacionit në fuqi. | Përmbajtja e dokumentacionit të përgatitur. | 2020 | 2021 |  |  |  |  | MShMS, AShMDF |
| 3. Trajnime ToT për NJMFT-të për rreziqet dhe mbrojtjen e fëmijëve nga shfrytëzimi ekonomik përfshirë fëmijët në situatë rruge. | NJMF kanë kapacitetet jo vetëm të sigurojnë mbrojtjen por edhe të ndihmojnë/trajnojnë PFM-të e tjera dhe punonjës të terrenit. | Nr. i NJMF të trajnuar, nr. I trajnimeve. | 2019 | 2021 |  |  |  |  | MShMS, AShMDF,BASHKITE |
| 4. Trajnime me PMF-të, Punonjësit Social, ndërmjetësit komunitarë, punonjës të NJVRN për rreziqet dhe mbrojtjen e fëmijëve nga shfrytëzimi ekonomik përfshirë fëmijët në situatë rruge. | Trajnime në nivel qarku me trajnime me PMF-të, punonjësit socialë, ndërmjetësit komunitarë, punonjës të NJVRN për rreziqet dhe mbrojtjen e fëmijëve nga shfrytëzimi ekonomik përfshirë fëmijët në situatë rruge | Nr. i punonjësve të trajnuar | 2019 | 2021 |  |  |  |  | MShMS, AShMDF,BASHKITE |
| 5.Trajnime me anëtarët e GTN-ve për rreziqet dhe mbrojtjen e fëmijëve nga shfrytëzimi ekonomik përfshirë fëmijët në situatë rruge. | Punonjësit në terren kanë kapacitetet dhe njohuritë e duhura për fëmijët viktima të shfrytëzimit ekonomik | Nr. i punonjësve të trajnuar | 2019 | 2020 |  |  |  |  | MShMS, AShMDF,BASHKI |
| 6. Takime periodike me Institucionin e Prefektit, bashkitë, mekanizmat për transparencën në industrinë nxjerrëse për përthithjen nga bashkitë të të ardhurave nga renta minerare dhe buxhetimi i shërbimeve për fëmijët nga të ardhurat nga renta minerare. | Rritja e të ardhurave vendore për shërbime të orientuara tek mbrojtja e fëmijëve. | Takime të realizuara | 2019 | 2020 |  |  |  |  | MShMS, MEF, MET, MB, AShMDF. |
| Nënobjektiv 3 Rritja e ndërgjegjësimit të komunitetit të biznesit në lidhje me punën e fëmijëve Organi/et zbatues/e ASHMDF, DSHSB, SHSH, SHSR, NJA, NJVRN, NJMF, OJF-të |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivitetet | Rezultatet e pritshme | Treguesit | Afatet Kohore |  | Totali i Buxhetit | Burimet e financimit |  |  | Monitorim Vlerësimi |
|  |  |  | Fillimi | Mbarimi |  | Buxheti i shtetit | Donatorë | Të pa mbuluara |  |
| 1. Takime ndërgjegjësuese me bizneset e industrisë minerare. | Rritja e transparencës së biznesit në industrinë minerare për punësimin e fëmijëve. | Numri i takimeve ndërgjegjësuese | 2019 | Në vazhdim |  |  |  |  | MShMS, MET, MEF, AShMDF. |
| 2. Aktivitete ndërgjegjësuese me bizneset dhe afishimi i kontakteve të NJMF-ve. | Bizneset kanë njohuritë për punët e rënda të fëmijëve dhe zbatojnë legjislacionin përkatës. | Nr. i bizneseve të ndërgjegjësuar | 2019 | Në vazhdim |  |  |  |  | MShMS, AShMDF, IShPShSh, BASHKI |
| 3. Miratimi i kodit etik për punësimin e personave nën 18 vjeç. | Bizneset ndërmarrin zotim konkret për njohjen e legjislacionit për punësimin dhe mbrojtjen e personave nën 18 vjeç. | Numri i bizneseve që miratojnë kodin dhe marrin masa konkrete për zbatimin e tij | 2019 | 2021 |  |  |  |  | MShMS, MEF, Dhomat e Tregtisë, Shoqatat e Biznesit, AShMDF. |

| Objektiv 2 Të sigurohet mbrojtje dhe ndërhyrje sipas nevojave për fëmijët në rrezik apo në shfrytëzim ekonomik Mjetet për të arritur objektivin: Ngritje dhe fuqizim i shërbimeve ditore, vlerësim situate, monitorim situate, plotësimi i nevojave bazë, përgjegjësia sociale e bizneseve, rritje kapacitetesh të strukturave të mbrojtjes së fëmijës. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nënobjektiv 1 Organizimi i punës dhe identifikimi i rasteve të shfrytëzuar ekonomikisht/përfshirë fëmijë në situatë rruge. Organi/et zbatues/e: ASHMDF, NJMF-të, NJQV, bizneset, OJF-të |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivitetet | Rezultatet e pritshme | Treguesit |  | Afatet Kohore |  |  | Totali i Buxhetit |  |  | Burimet e financimit |  |  | Monitorim Vlerësimi |
|  |  |  |  | Fillimi |  | Mbarimi |  |  |  | Buxheti i shtetit | Donatorë | Të pa mbuluara |  |
| 1. Krijimi i hartës së zonave ku do të kryhet identifikimi i fëmijëve të shfrytëzuar ekonomikisht, përfshirë fëmijët në situatë rruge. | Çdo bashki disponon një pasqyrë të saktë të zonave të frekuentuara nga fëmijë të shfrytëzuar ekonomikisht, përfshirë fëmijë në situatë rruge. | Nr. i bashkive që disponojnë hartëzimin |  | 2019 |  | Në vazhdim | Kosto administrative |  |  |  |  |  | MSHMS, AShMDF, BASHKITE |
| 2. Ngritja e skuadrave të terrenit në çdo njësi vendore dhe punë në rrugë/terren sidomos në orët dhe mjediset e rrezikut të lartë. | Formalizimi i procesit të identifikimit dhe referimit. | Nr. i rasteve të identifikuara dhe nr. i rasteve të referuara. |  | 2019 |  | Në vazhdim |  |  |  |  |  |  | MSHMS, AShMDF, BASHKITE |
| 3.Identifikim dhe referim proaktiv i të gjitha rasteve të fëmijëve në rrezik të shfrytëzimit ekonomik përfshirë FSRR. | Fëmijët në rrezik shfrytëzimi ekonomik identifikohen në vendet ku ndodh shfrytëzimi ekonomik. | Nr. i fëmijëve të identifikuar dhe trajtuar. |  | 2019 |  | Në vazhdim |  |  |  |  |  |  | MSHMS, AShMDF, BASHKITE |
| 4. Sigurim I bazës materiale nga bashkitë dhe të tjerë për punonjësit që ofrojnë shërbime në terren. | Bashkitë sigurojnë buxhet specifik për funksionimin e skuadrave të terrenit. | Buxheti I bashkisë përmban zëra specifikë. |  | 2019 |  | Në vazhdim |  |  |  |  |  |  | MSHMS, AShMDF, BASHKI |
| 5. Pasqyrimi në databazën e identifikimeve të çdo rasti të identifikuar në situatë rruge. | Ekziston dokumentim i rregullt i çdo rasti të identifikuar dhe hapave të ndërmarra. | Nr. i rasteve dhe informacioni përkatës i rasteve regjistruar në databazë. |  | 2019 |  | Në vazhdim |  |  |  |  |  |  | MSHMS, AShMDF, BASHKI |
| 6. Trajnime dhe mbështetje teknike e vazhdueshme për skuadrat e terrenit. | Punonjësit e skuadrave të terrenit kanë kapacitete e nevojshme dhe mbështetjen e duhur profesionale përgjatë punës | Nr. i trajnimeve, mentorimeve, nr. i personave të trajnuar dhe mentoruar, nr. i rasteve të ndihmuara. |  | 2019 |  | Në vazhdim |  |  |  |  |  |  | MSHMS, AShMDF, BASHKI |
| Nënobjektiv 2 Plotësimi i nevojave bazë ekonomike dhe sociale të fëmijëve dhe familjeve në rrezik apo viktima të shfrytëzimit ekonomik përfshirë FSRR Organi/et zbatues/e MSHMS, ASHMDF, DSHSB, SHSSH, NJMF-të, OJF-të, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivitetet | Rezultatet e pritshme | Treguesit | Afatet Kohore |  |  |  | Totali i Buxhetit |  | Burimet e financimit |  |  |  | Monitorim Vlerësimi |
|  |  |  | Fillimi |  |  | Mbarimi |  |  | Buxheti i shtetit |  | Donatorë | Të pa mbuluara |  |
| 1. Ngritja e mekanizmave vendorë të ofrimit të ndihmës direkte (banka e ushqimeve, veshmbathjeve etj.). | Aksesi i fëmijëve në ndihmë | Nr. i fëmijëve të ndihmuar. | 2019 |  |  | Në vazhdim |  |  |  |  |  |  | AShMDF, BASHKI |
| 2. Sigurimi i paketave bazë material. | Ndihma materiale jepet në kohë | Nr. i fëmijëve dhe familjeve | 2019 |  |  | Në vazhdim |  |  |  |  |  |  | AShMDF, BASHKI |
| 3. Hartimi dhe miratimi i standardeve për shërbimet ditore për fëmijët në situatë rruge. | Fëmijët përfitojnë shërbime cilësore të standardizuara | Vetë dokumenti i standardeve | 2019 |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  | AShMDF, BASHKI |
| 4. Fuqizimi i shërbimeve ekzistuese ditore të cilat kanë target fëmijë të shfrytëzuar ekonomikisht/përfshirë fëmijë në situatë rruge. | Rritja e cilësisë dhe kapacitetit të shërbimeve | Nr. i aktiviteteve fuqizuese | 2019 |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  | MSHMS, AShMDF, BASHKI |
| 5. Ngritja e shërbimeve të reja në bashkitë e identifikuara më nr. të lartë të fëmijëve viktima të shfrytëzimit ekonomik përfshirë FSRR. | Fëmijët i përfitojnë shërbime pranë zonave ku banojnë | Nr. i shërbimeve të ngritura, nr. i fëmijëve të cilët kanë marrë shërbime. | 2019 |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  | MSHMS, AShMDF, BASHKI |
| Nënobjoktiv 3 Akses i menjëhershëm në shërbimet mbrojtëse të emergjencës dhe shërbimet rezidenciale për çdo fëmijë dhe familje në rrezik apo viktimë e shfrytëzimit ekonomik Organi/et zbatues/e MSHMS, ASHMDF, SHSSH, NJQV, OJF-të, NJMF-të, DPSH. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Afatet Kohore |
| Aktivitetet | Rezultatet e pritshme | Treguesit | Afatet Kohore |  |  |  | Totali i Buxhetit |  | Burimet e financimit |  |  |  | Monitorim Vlerësimi |
|  |  |  | Fillimi |  |  | Mbarimi |  |  | Buxheti i shtetit |  | Donatorë | Të pa mbuluara |  |
| 1. Hartimi dhe miratimi i standardeve për shërbimeve shoqërore/sociale të emergjencës. | Shërbimet shoqërore të emergjencës ofrohen në cilësinë e duhur | Standardet e miratuara | 2019 |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  | MSHMS, SHSSH |
| 2. Ngritja dhe funksionimi i shërbimeve shoqërore të emergjencës për çdo rajon dhe /ose çdo bashki përfshirë skuadrat e emergjencës, ndihmën materiale të nevojshme dhe shërbimet rezidenciale. | Fëmijët në rrezik të lartë kanë akses të menjëhershëm në shërbimet e emergjencës | Nr. i fëmijëve të trajtuar, | 2019 |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  | MSHMS, AShMDF, SHSSH, BASHKI |
| 3. Plane specifike dhe procedura të përbashkëta veprimesh për shërbime emergjence për çdo njësi të qeverisjes vendore. | Bashkëpunimi ndër institucional për mbrojtjen e fëmijëve është funksional në nivelin vendor | Planet dhe protokollet vendore të miratuara | 2019 |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  | MSHMS, AShMDF, SHSSH, BASHKI |
| 4. Menaxhimi i çdo rasti në situatë emergjence. | Çdo rast i identifikuar në rrezik të lartë dhe të menjëhershëm menaxhohet | Nr. i rasteve të menaxhuara | 2019 |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  | AShMDF, SHSSH, BASHKI |
| 5. Ngritja e kapaciteteve të punonjësve të shërbimit të emergjencës për trajtimin e fëmijëve të shfrytëzuar ekonomikisht - përfshirë FSRR. |  |  | 2019 |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  | AShMDF, SHSSH, BASHKI |
| 6.Inspektimi, Monitorimi dhe vlerësimi i shërbimeve të emergjencës. |  |  | 2019 |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  | ShSSh, IShPShSh, AShMDF |
| 7. Zhvillimi dhe zbatimi i programeve rehabilituese dhe riintegruse për fëmijët viktima të shfrytëzimit ekonomik dhe FSRR që janë përfitues të shërbimeve rezidenciale. | Fëmijët në shërbimet e kujdesit rezidencial përfitojnë shërbimet e nevojshme | Nr. i fëmijëve të trajtuar, nr. i rasteve të rikuperuara | 2019 2019 |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  | AShMDF, SHSSH, BASHKI |
| 8. Ngritja e kapaciteteve të punonjësve të shërbimeve rezidenciale për trajtimin e fëmijëve viktima të shfrytëzimit ekonomik përfshirë FSRR. |  | Progresi pozitiv zhvillimor i fëmijëve. Nr. i rasteve të riintegruara. | 2019 |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  | AShMDF, SHSSH, BASHKI |
| 9. Rivlerësim i procedurave të deinstitucionalizimit dhe ndjekja e rastit pas daljes nga shërbimet e kujdesit rezidencial. | Fëmijët rriten në një mjedis miqësor për të dhe interesi më i lartë i tij/ e saj zbatohet. | Ulja e numrit rasteve të rikthyer në situatë shfrytëzimi | 2019 |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  | MSHMS, SHSSH, |
| Nënobjektiv 4 Akses i pakushtëzuar në arsimin parauniversitar dhe aktivitete shoqërore që ndihmojnë zhvillimin normal të fëmijës për çdo fëmijë në rrezik shfrytëzimi ekonomik Organi/et zbatues/e MASR, DAR ZA, ASHMDF, NJMF-të, OJF-të, shkollat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivitetet | Rezultatet e pritshme | Treguesit | Afatet Kohore |  |  |  | Totali i Buxhetit |  | Burimet e financimit |  |  |  | Monitorim Vlerësimi |
|  |  |  | Fillimi |  |  | Mbarimi |  |  | Buxheti i shtetit |  | Donatorë | Të pa mbuluara |  |
| 1. Punë në terren në të gjitha zonat e banuara dhe posaçërisht gjatë verës në zonat bregdetare, për identifikimin dhe sigurimin e regjistrimit dhe frekuentimit të shkollës. | Çdo fëmijë në moshë shkollore është i regjistruar dhe ndjek arsimin e detyruar e nuk rrezikohet nga shfrytëzimi ekonomik. | Ulja e numrit të fëmijëve të identifikuar që nuk shkojnë në shkollë. | 2019 |  |  | Në vazhdim |  |  |  |  |  |  | MASR, ASHDMF, BASHKITE |
| 2. Plotësimi i nevojave të fëmijëve me libra dhe mjete didaktike përgjatë gjithë periudhës së vitit akademik. | Dinjiteti dhe pjesëmarrja e fëmijës në edukim nuk kushtëzohen nga mungesa e materialeve | Nr. i fëmijëve të ndihmuar | 2019 |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  | MASR, ASHDMF,BASHKI |
| 3. Regjistrimi i fëmijëve në sistemin parashkollor. | Shqyrtimi i dokumentacionit, të gjithë fëmijët e identifikuar në shfrytëzim ekonomik/fëmijë në situatë rruge frekuentojnë sistemin parashkollor | Nr. i fëmijëve të regjistruar | 2019 |  |  | Në vazhdim |  |  |  |  |  |  | MASR, ASHDMF,BASHKI |
| Nënobjektiv 5 Akses i pakushtëzuar në shërbimet shëndetësorë dhe shoqërore për fëmijët në rrezik shfrytëzimi ekonomik përfshirë FSRR. Organi/et zbatues/e MSHMS, ASHMDF, Bashkitë, Qendrat Shëndetësore, NJVRN, NJMF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivitetet | Rezultatet e pritshme | Treguesit | Afatet Kohore |  |  |  | Totali i Buxhetit |  | Burimet e financimit |  |  |  | Monitorim Vlerësimi |
|  |  |  | Fillimi |  |  | Mbarimi |  |  | Buxheti i shtetit |  | Donatorë | Të pa mbuluara |  |
| 1. Punë në terren në të gjitha zonat e banuara për të siguruar vaksinimin dhe pajisjen me kartën e shëndetit të të gjithë fëmijëve rezidentë. | Çdo fëmijë në territor është i vaksinuar dhe ka kartë shëndeti | Ulja e numrit të fëmijëve të identifikuar si të pavaksinuar apo pa kartë shëndeti. | 2019 |  |  | Në vazhdim |  |  | X |  |  |  | MSHMS |
| 2. NJVRN identifikojnë dhe referojnë në kohë të gjitha rastet e fëmijëve në rrezik shfrytëzimi ekonomik përfshirë FSRR me nevoja për shërbime shëndetësore, shoqërore dhe më gjerë. | Fëmijët përfitojnë në kohë shërbimet shëndetësore dhe shoqërore. | Nr. i fëmijëve që shërbehen përkundrejt nr. të fëmijëve që nuk kane akses | 2019 |  |  | Në vazhdim |  |  | X |  |  |  | MSHMS; BASHKI |
| 3. Procedurat aktuale për aksesin në shërbimet shoqërore dhe shëndetësore rishihen për të mos penguar aksesin në shërbime nga fëmijët pavarësisht veprimeve apo mos veprimeve të të rriturve kujdestarë. PMF siguron aksesin kur nuk e bëjnë prindërit. |  |  | 2019 |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  | MSHMS; BASHKI |
| 4. Bashkitë alokojnë buxhete dhe marrin masa nëpërmjet PMF dhe sigurojnë medikamente dhe trajtimin mjekësor falas për çdo fëmijë në rrezik shfrytëzimi ekonomik përfshirë FSRR | Vështirësitë financiare nuk ndikojnë në aksisn e fëmijëve në shërbime shëndetësore dhe shoqërore | Nr. i fëmijëve të ndihmuar, sasia e buxhetit të alokuar. | 2019 |  |  | 2020 |  |  | X |  |  |  | MSHMS; BASHKI |
| 5. Koordinim i shërbimeve psiko-sociale të bashkisë me shërbimet psikosocialë të DAR dhe DSHP. | Shërbimet rikuperuese aksesohen nga të gjithë fëmijët në nevojë për to | Nr. i fëmijëve të trajtuar. | 2019 |  |  | 2020 | Kosto administrative |  |  |  |  |  | BASHKITË, DAR, DSHP |
| Nënobjektiv 6 Mbrojtja e Fëmijëve nga shfrytëzimi ekonomik në zonat përreth minierave. Organi/et zbatues/e ASHMDF, MSHMS, MIE, ISHPSHSH, firmat kontraktuese, sindikatat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivitetet | Rezultatet e pritshme | Treguesit | Afatet Kohore |  |  |  | Totali i buxhetit | Burimet e financimit |  |  |  |  | Monitorim Vlerësimi |
|  |  |  | Fillimi |  |  | Mbarimi |  | Buxheti i shtetit |  |  | Donatorë | Të pa mbuluara |  |
| 1. Takime të nivelit të lartë me pjesëmarrjen e të gjithë aktorëve publikë dhe privatë të të gjitha niveleve. | Të gjithë aktorët njihen me situatën aktuale dhe gjithsecili merr përgjegjësitë e tij për ndërhyrjet në vazhdim. | Plani konkret i veprimit | 2019 |  |  | vazhdim | Kosto administrative |  |  |  |  |  | MSHMS, ASHMDF, Avokati i Popullit |
| 2. Hartëzim i zonave pranë minierave me rrezikshmëri të lartë. | Zonat me rrezik të lartë janë identifikuar | Analiza e situatës | 2019 |  |  | 2020 | Kosto administrative |  |  |  |  |  |  |
| 3. Sigurimi fizik i perimetrit të minierave për ndalimin e hyrjes së fëmijëve duke i rrethuar dhe vendosur roje. | Fëmijët nuk hyjnë në zona me rrezikshmëri të lartë për shëndetin dhe jetën | Nr. i fëmijëve të identifikuar | 2019 |  |  | 2020 |  |  |  |  |  | Biznesi | MSHMS, ASHMDF, ISHPSHSH, |
| 4. Vlerësim i situatës së fëmijëve dhe familjeve qe punojnë pranë minierave | Ndërhyrjet ngrihen mbi bazën e të dhënave të sakta | Dokumentet e vlerësimit të situatës | 2019 |  |  | 2019 | Kosto administrative |  |  |  |  |  | MSHMS, ASHMDF, |
| 5. Ngritja e shërbimeve me bazë komunitare për të plotësuar nevojat bazë të familjeve (përfshirë ushqim, veshmbathje, ndihma materiale etj.). | Fëmijëve ju plotësohen nevojat bazë | Nr. i fëmijëve të trajtuar, nr. i shërbimeve të ngritura | 2019 |  |  | Në vazhdim |  |  |  |  |  | X | Bashkitë |
| 6. Plotësimi i nevojave ekonomike dhe sociale të familjeve të fëmijëve që punojnë rreth minierave. | Fëmijët nuk punojnë më për të plotësuar nevojat bazë personale dhe të familjeve të tyre |  | 2019 |  |  | Në vazhdim |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Ofrimi i shërbimeve dhe aktiviteteve argëtuese për fëmijët në qytetet apo vend banimet pranë minierave. | Fëmijët kalojnë kohën e lirë në mjedise dhe aktivitete miqësore për ta | Nr. i fëmijëve që marrin pjesë në aktivitete, nr. i fëmijëve që marrin pjesë në aktivitete jo të përshtatshme për moshën dhe zhvillimin e tyre. | 2019 |  |  | Në vazhdim |  |  |  |  |  | X |  |
| Nënobjektiv 7 Akses në punësim të familjeve të fëmijëve të identifikuar në situatë shfrytëzimi ekonomik. Organi/et zbatues/e MSHMS, ASHMDF, SHSSH, NJQV, OJF-të, NJMF-të, DPSH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivitetet | Rezultatet e pritshme | Treguesit | Afatet Kohore |  |  |  | Totali i Buxhetit |  | Burimet e financimit |  |  |  | Monitorim Vlerësimi |
|  |  |  | Fillimi |  | Mbarimi |  |  |  | Buxheti i shtetit |  | Donatorë | Të pa mbuluara |  |
| 1. Rritja e mundësive për punësim përmes krijimit të profileve për punëkërkues dhe profile ofrues punësh në përshtatje me kapacitete e prindërve të fëmijëve të identifikuar në situatë shfrytëzimi ekonomik/situate rruge. | Krijimi i mundësive konkrete punësimi | Numri i prindërve të punësuar | 2019 |  | 2020 |  | Kosto administrative |  |  |  | X |  | MEF, MShMS, BASHKITË, Shërbimi Kombëtar I Punësimit, |
| 2. Pjesëmarrja e prindërve dhe të rinjve në programet e nxitjes së punësimit dhe në kurse të formimit profesional. | Hapja e kurseve dhe frekuentimi nga prindërit. | Numri i prindërve të fëmijëve në shfrytëzim ekonomik, të cilët ndjekin programet e nxitjes së punësimit dhe në kurse të formimit profesional | 2019 |  | Në vazhdim |  | Kosto administrative |  |  |  | X |  | MEF, MShMS, BASHKITË, Shërbimi Kombëtar I Punësimit, |
| 3. Mundësimi granteve të vogla për familjet për t’i nxitur për vetëpunësim. | Fuqizimi i familjeve nëpërmjet granteve të vetëpunësimit | Numri i familjeve që kanë përfituar grante, nr. i familjeve të vetëpunësuara | 2019 |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nënobjektiv 8: Mbrojtja e fëmijëve nga format e rënda të punës dhe/nga punësimi i paligjshëm në sektorin formal. Strategjitë për të arritur objektivat: Rritja e njohurive të inspektorëve të punës, përmirësimi i metodologjisë së inspektimit të punës së fëmijëve, rritja e bashkëpunimit ndërinstitucional për shkëmbimin e informacionit dhe referimin e rasteve. Organi/et zbatues/e: ISHPSHSH, ASHMDF, NJMFT-të, NJQV, bizneset, OJF-të |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivitetet | Rezultatet e pritshme | Treguesit | Afatet Kohore |  |  |  | Totali i Buxhetit |  | Burimet e financimit |  |  |  | Monitorim Vlerësimi |
|  |  |  | Fillimi |  |  | Mbarimi |  |  | Buxheti i shtetit |  | Donatorë | Të pa mbuluara |  |
| 1. Hartimi i metodologjisë së inspektimit të punës së fëmijëve. | Parandalimi i shfrytëzimit ekonomik të fëmijëve dhe rritja e cilësisë së inspektimeve | Metodologjia miratohet nga Drejtoria e Përgjithshme e ISHPSHSH-së | 2019 |  |  | 2020 | 3,000,000 Lekë |  |  |  | X |  | MShMS, Inspektoriati I Pergjithshem, IShPShSh |
| 1. Përmirësimi i procedurave dhe cilësisë së inspektimeve. | Ulja e rasteve të fëmijëve në punësim të paligjshëm; | Rregulloret e ripara, inspektorët e trajnuar, nr. i përgjithshëm i inspektorëve | 2019 |  |  | 2020 | Kosto administrative |  |  |  |  |  | IShPShSH |
| 2. Trajnimi I inspektorëve të punës për inspektimin e punës së fëmijëve. | Ulja e rasteve të fëmijëve në punësim të paligjshëm; IShPShSh referon pranë NjMFsë përkatëse raste të fëmijëve të punësuar që kanë nevojë për mbrojtje |  | 2019 |  |  | 2020 | 2,000,000 Lekë |  |  |  | X |  |  |
| 3.Takime periodike dhe koordinim në terren midis inspektoriatit dhe PMF-ve. | IShPShSh referon pranë NjMFsë përkatëse raste të fëmijëve të punësuar që kanë nevojë për mbrojtje; Nr. i fëmijëve të referuar dhe ndjekur | Nr. i takimeve të përbashkëta; Numri I planeve të mbrojtjes për rastet që kanë nevojë për mbojtje. | 2019 |  |  | Në vazhdim | Kosto administrative |  |  |  |  |  | AShMDF, IShPShSh |
| 4. Aktivitete ndërgjegjësuese për të drejtat për fëmijët e punësuar në sektorin formal. | Fëmijët kanë informacion mbi të drejtat e tyre si edhe kushtet e punësimit për fëmijët; fëmijët njohin mekanizmat e ankesës dhe mbrojtjes. | Nr. i fëmijëve të ndërgjegjësuar | 2019 |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  | AShMDF, IShPShSh |

| Objektiv 3: Rritja e numrit të cështjeve penale të suksesshme në lidhje me shfrytëzimin ekonomik të fëmijëve, detyrimin për të punuar; Mbrojtja e të drejtave të fëmijëve nga strukturat ligjzbatuese. Mjetet për të arritur objektivin: Ekspertizë për ndryshimet në legjislacionin penal në lidhje me shfrytëzimin ekonomik të fëmijëve; hartimi I udhëzuesve institucionalë të posacëm; takime koordinuese mes strukturave të ndryshme ligjzbatuese; trajnime. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nënobjektiv 1: • Rritja e numrit të rasteve që ndiqen penalisht për autorët e dyshuar të shfrytëzimit ekonomik të fëmijëve. Organi/et zbatues/e: MB,MD, DPPSH, DPV, ASHMDF, Organizatat Ndërkombëtare, OJF-të. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivitetet | Rezultatet e pritshme | Treguesit | Afatet Kohore |  | Totali i Buxhetit | Burimet e financimit |  |  |  |  | Monitorim Vlerësimi |
|  |  |  | Fillimi | Mbarimi |  | Buxheti i shtetit | Donatorë |  | Të pa mbuluara |  |  |
| 1. Ndryshimi i neneve 124/b dhe 128/b të Kodit Penal për të parashikuar qartë shfrytëzimin ekonomik të fëmijëve dhe trafikimin e brendshëm të fëmijëve. | Legjislacioni penal është në përputhje me Konventat e ILOs; Konventën e KE për Masat kundër Trafikimit të Qenieve Njerëzore; Direktivën Anti-Trafikim të BE-së. | Ndryshimi i dispozitave përkatëse në Kodin Penal; Hyrja në fuqi e neneve të ndryshuara | 2020 | 2021 |  |  |  |  |  |  | MShMS, MB, MD |
| 2. Trajnime për hetime pro-aktive për punonjësit e strukturave ligjzbatuese (strukturat e policisë). | Rritja e identifikimit të rasteve dhe e dënimit të autorëve të veprave penale të Keqtrajtimit dhe trafikimit të fëmijëve. | Nr. i punonjësve ligjzbatues të trajnuar për përdorimin e teknikave proaktive të hetimit; Numri I ndjekjeve penale për keqtrajtim dhe trafikim të miturish. | Në vazhdim | Në vazhdim |  |  |  |  |  |  | MB, DPPSh, AShMDF, Akademia e Sigurisë. |
| 3. Përgatitja e udhëzuesve dhe komentarëve për trajnimet me prokurorë dhe gjyqtarë. | Rritja e njohurive të profesionistëve të drejtësisë mbi shfrytëzimin ekonomik të fëmijëve dhe mekanizmat e mbrojtjes së fëmijëve. | Miratimi I udhëzuesve dhe manualëve të posaëm nga Shkolla e Magjistraturës, Prokuroria e Përgjithshme. | 2019 | 2020 |  |  |  |  |  |  | MD, Shkolla e Magjistraturës, Prokuroria e Përgjithshme |
| 4. Në bashkëpunim me Shkollën e Magjistraturës, trajnime të gjyqtarëve dhe prokurorëve të rretheve për veprat penale të lidhura me shfrytëzimin ekonomik të fëmijëve. | Rritja e njohurive të profesionistëve të drejtësisë mbi shfrytëzimin ekonomik të fëmijëve dhe mekanizmat e mbrojtjes së fëmijëve. | Numri i gjyqtarëve dhe prokurorëve që marrin trajnim të specializuar. | 2019 | 2020 |  |  |  |  |  |  | Shkolla e Magjistraturës, MShMS, MD |
| Nënobjektiv 2 Përmirësimi i bashkëpunimit ndërinstitucional dhe shkëmbimit të informacionit lidhur me ndjekjen penale për veprat e lidhura me shfrytëzimin ekonomik të fëmijëve. Organi/et zbatues/e MB, DPPSh, ASHMDF, Drejtoritë Vendore të Policisë, Bashkitë. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivitetet | Rezultatet e pritshme | Treguesit | Afatet Kohore |  | Totali i Buxhetit | Burimet e financimit |  |  |  |  | Monitorim Vlerësimi |
|  |  |  | Fillimi | Mbarimi |  | Buxheti i shtetit |  | Donatorë |  | Të pa mbuluara |  |
| 1. Takime periodike ndër institucionale midis MSHMS, MB. | Institucionet ligjzbatuese dhe ato të ndihmës shoqërore koordinojnë rregullisht për identifikim, referimin dhe ndjekjen e rasteve | Numri I takimeve koordinuese, procesverbalet e takimeve. | 2019 | Në vazhdim |  |  |  |  |  |  | MShMS, MB, DPPSh, Bashkitë. |
| 2. Trajnime /ëorkshope me PMF dhe anëtarë të GTN-ve për procedurat e kallëzimit penal të rasteve të shfrytëzimit ekonomik të fëmijëve. | Rritja e njohurive dhe aftësive të strukturave të mbrojtjes së fëmijëve mbi mbrojtjen e fëmijëve nga shfrytëzimi ekonomik. | Numri dhe përqindja e strukturave të mbrojtjes së fëmijës që janë trajnuar mbi aktet ligjore dhe nënligjore në lidhje me mbrojtjen e fëmijëve nga shfrytëzimi ekonomik; procedurat e identifikimit, referimit dhe menaxhimit të rasteve. | 2019 | Në vazhdim |  |  |  | X |  |  | MShMS, MB, DPPSh, Bashkit, Avokati I Popullit. |
| 3. Takime koordinimi dhe shkëmbim informacioni çdo 3 muaj mes ASHMDF, ZKKAT, Policisë së Shtetit, ishpsh për mënyrën e identifikimit dhe menaxhimit të rasteve të fëmijëve të shfrytëzuar ekonomikisht. | Përmirësimi i bashkërendimit për referimin e rasteve; shkëmbimi i rregullt i informacionit. | Numri i takimeve periodike në çdo bashki. | 2019 | Në vazhdim |  |  |  |  |  |  |  |

| Objektiv 4: Barrierat shoqërore dhe kulturore që nxisin shfrytëzimin ekonomik janë ulur. Mjetet për të arritur objektivin: Fushata ndërgjegjësuese, shpërndarje informacioni në institucionet që u shërbejnë fëmijëve, fushata në mjedise publike të frekuentuara nga fëmijët; Përdorimi i medias audio-vizive dhe të shkruara, medias sociale, etj. Vlerësim dhe rishikim i kurrikulave të arsimit parauniversitar. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nënobjektiv 1 : Fëmijët, prindërit dhe publiku i gjerë janë të informuar për të gjitha format e shfrytëzimit ekonomik, rreziqet që sjell tek fëmija si edhe mënyrat marrjes të ndihmës. Organi/et zbatues/e MSHMS, ASHMDF, MASR, MB,OJF-të, Bashkitë, Media, etj. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivitetet | Rezultatet e pritshme | Treguesit | Afatet Kohore |  | Totali i Buxhetit | Burimet e financimit |  |  | Monitorim Vlerësimi |
|  |  |  | Fillimi | Mbarimi |  | Buxheti i shtetit | Donatorë | Të pa mbuluara |  |
| 1. Fushata ndërgjegjësuese kombëtare për ditët 12 Prill (dita e FSRR), 12 qershor (dita kundër punës së fëmijëve) 20 nëntor (dita e të drejtave të fëmijëve. | Publiku i gjerë është i ndërgjegjësuar për rreziqet nga shfrytëzimi ekonomik i fëmijëve përfshirë FSRR. | Nr. i fushatave, nr. i qytetarëve të informuar. | 2019 | 2021 |  |  |  | X | MSHMS., ASHMDF, MASR, MB, OJF-të, Bashkitë. |
| 2. Përgatitja dhe shpërndarja e materialeve informuese për rreziqet e shfrytëzimit ekonomik të fëmijëve përfshirë FSRR. |  | Nr. dhe përmbajtja e materialeve të përgatitura | 2019 | 2021 |  |  |  |  |  |
| 3. Emisione televizive mbi punën e dobishme përkundrejt shfrytëzimit ekonomik përfshirë FSRR (vendore, kombëtare) |  | Nr. i emisioneve, artikujve | 2019 | Në vazhdim |  |  |  |  |  |
| 4. Mbajtja në funksion 24/7 të linjës kombëtare për këshillim. |  |  | 2019 | Në vazhdim |  |  |  |  |  |
| 4. Aktivitete ndërgjegjësuese komunitare |  | Nr. i aktiviteteve komunitare | 2019 | Në vazhdim |  |  |  |  |  |
| Nënobjektiv 2 • Zhvillimi i temave për rrezikun dhe mbrojtjen nga shfrytëzimi ekonomik të fëmijëve përfshirë FSRR në orët e edukimit qytetar dhe orët e lira të kurrikulës së arsimit parauniversitar. MASR, DAR ZA, ASHMDF, NJMF-të, OJF-të, Shkollat. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivitetet | Rezultatet e pritshme | Treguesit | Afatet Kohore |  | Totali i Buxhetit | Burimet e financimit |  |  | Monitorim Vlerësimi |
|  |  |  | Fillimi | Mbarimi |  | Buxheti i shtetit | Donatorë | Të pa mbuluara |  |
| 1. Trajnime me mësuesit për rreziqet dhe mënyrat e mbrojtjes nga shfrytëzimi ekonomik | Mësuesit kanë dhe japin njohuritë e duhura | Nr. i mësuesve të trajnuar, nr. i temave të trajtuara | 2019 | Në vazhdim |  |  |  |  |  |
| 2. Zhvillimi i orëve të mësimit/ ose orëve të lira me tematikë shfrytëzimin ekonomik të fëmijëve. | Fëmijët marrin njohuritë e nevojshme dhe kuptojnë rreziqet nga shfrytëzimi ekonomik. Ata njohin shërbimet e mbrojtjes së fëmijëve. | Nr. i fëmijëve që kanë akses në njohuritë për shfrytëzimin ekonomik të fëmijëve | 2019 | Në vazhdim |  |  |  |  |  |

ANEKS 1

DOKUMENTACIONI I MARRË NË SHQYRTIM

- Agjenda Kombëtare për të Drejtat e Fëmijëve (2017–2020) (ASHMDF, MMSR dhe UNICEF);

- E ardhmja e Sistemit të Integruar për Mbrojtjen e Fëmijës në Shqipëri (2016, MMSR, ASHDMF dhe KE);

- Ligji për të Drejtat dhe Mbrojtjen e Fëmijës nr. 18/2017, (përfshirë aktet nënligjore);

- Ligji për Shërbimet e Kujdesit Shoqëror, dhjetor 2016 (përfshirë draftet dhe aktet nënligjore);

- Kodi i Drejtësisë për të Mitur;

- Kodi i familjes (përfshirë aktet nënligjore);

- Kodi i Punës (përfshirë aktet nënligjore);

- Konventa e të Drejtave të fëmijës;

- Konventa e ILO nr. 38 për Moshën Minimale të Punës;

- Konventa e ILO nr. 182 për Format më të Këqija të Punës së  Fëmijës;

- Komenti 21, i Komitetit për të Drejtat e Fëmijës, për Fëmijët në Situatë Rruge;

- Vlerësim i masave për mbrojtjen e fëmijëve nga trafikimi, shfrytëzimi dhe migrimi i parregullt në Durrës, Elbasan, Fier, Korçë, Shkodër, Tiranë, Vlorë, 2016, (AshMDF,OSCE);

- Puna e fëmijëve, një analizë e situatës së punës së fëmijëve në Shqipëri (Save the Children, Avokati i Popullit, SEDA);

- Studimi Kombëtar mbi fëmijët në situatë rruge në Shqipëri, 2014 (UNICEF, Save the Children, ARSIS, GFK);

- Hartëzimi dhe analiza e sistemit të mbrojtjes së fëmijëve në Shqipëri, 2015 (Tdh, UNICEF);

Raport për Zbatimi e Strategjisë kundër Trafikimit të Personave dhe Planit të Veprimit 2014–2017, 2016, (MPB, WVA);

- Raportet e monitorimit të zbatimit të PVFSRR-së (ASHDMF);

- Udhëzim nr. 7, datë 28.2.2018, i ministrit të Financave “për procedurat standarde të përgatitjes së programit buxhetor afatmesëm”.

ANEKS 2

LISTA E INFORMATORËVE KYÇ

Profesionistët të cilët i janë përgjigjur pyetësorit të mbyllur mbi hartimin e Planit Kombëtar të Veprimit për mbrojtjen e fëmijëve nga shfrytëzimi ekonomik:

Pyetësorit i janë përgjigjur 36 punonjës për mbrojtjen e fëmijës:

| Nr. | Bashkia/Njësia Administrative | Njësia për Mbrojtjen e Fëmijës |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dajt/Bashkia Tiranë | Adela Madhi |
| 2 | Farke/Bashkia Tiranë | Grejsi Anamali |
| 3 | Synej/Bashkia Kavaje | Albana Salillari |
| 4 | Bashkia Pustec | Lindita Kitani |
| 5 | Bashkia Lezhë | Nermina Shehi |
| 6 | Njësia Administrative Kuman/Roskovec | Elis Apostoli |
| 7 | Njmf 8/Bashkia Tiranë | Vinjola Syla |
| 8 | Njmf 9/Bashkia Tiranë | Lorena Cela |
| 9 | Bashkia Kolonjë | Arjola Guda |
| 10 | Njmf 3/Tiranë | Erisa Babasuli |
| 11 | Bashkia Mirdite | Arselajda Pepkolaj |
| 12 | Petrelë/Tiranë | Elone Ferhati |
| 13 | Njmf 6/Bashkia Tiranë | Blerina Hysi |
| 14 | Njmf 10/Bashkia Tiranë | Emi Lamllari |
| 15 | Njmf 4/Bashkia Tiranë | Redona Rustemaj |
| 16 | Bashkia Maliq | Totila Hajdini |
| 17 | Bashkia Vlorë | Elpiniqi Gjiknuri |
| 18 | Bashkia Krujë | Anisa Topalli |
| 19 | Bashkia Librazhd | Diola Malasi |
| 20 | Bashkia Cërrik | Eglantina Braho |
| 21 | Bashkia Korçë | Elenica Tarusha |
| 22 | Ndroq/Tiranë | Elmira Shehi |
| 23 | Bashkia Kurbin | Kristiana Nezha |
| 24 | Bashkia Klos | Lumturie Versula |
| 25 | Njësia Administrative Bicaj | Orjola Guri |
| 26 | Bashkia Dropull | Albana Curi |
| 27 | Njësia Administrative Orikum | Klementina Curoj |
| 28 | Bashkia Gjirokastër | Florian Berberi |
| 29 | Bërzhitë/Tiranë | Ledja Bajrami |
| 30 | Bashkia Kukës | Elsa Murataj |
| 31 | Bashkia Vorë | Denisa Shabanllari |
| 32 | Njësia Administrative Xhafzotaj/Bashkia Shijak | Merita Dollaku |
| 33 | Bashkia Mat | Doruntina Lala |
| 34 | Njmf 2 / Bashkia Tiranë | Eva Dako |
| 35 | Bashkia Belsh | Ersida Ferhati |
| 36 | Njësia Administrative Sukth/Durrës | Adelina Kurti |

Drejtoria e Antitrafikut pranë Ministrisë së Brendshme ka ndare për plotësim me Departamentin e Kufirit dhe Migracionit dhe drejtoritë vendore të Policisë pyetësorin e mbyllur. Pyetësorit i janë përgjigjur Departamenti i Kufirit dhe Migracionit dhe 5 drejtori vendore të Policisë:

| Nr. | Institucioni | Punonjës |
| --- | --- | --- |
| 1 | Departamenti për Kufirin dhe Migracionin | Elidon Cela |
| 2 | D.V.P Kukës | Gramoz Lencka |
| 3 | D.V.P Korçë | Luan Hamzallari |
| 4 | D.V.P Durrës | Arben Tare |
| 5 | D.V.P Dibër | Hamdi Hasi |
| 6 | D.V.P Berat | Aurel Lipe |
| 7 | D.V.P Lezhë | Arben Ujka |

Drejtoria e Përgjithshme e Politikave dhe Zhvillimit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale pranë Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale ka ndarë për plotësim me drejtoritë e shërbimeve sociale rajonale dhe institucionet e përkujdesit rezidencial për fëmijë. Pyetësorit i janë përgjigjur 10 Drejtori të Shërbimit Social Rajonal dhe 5 institucione të përkujdesit rezidencial për fëmijë:

| Nr. | Institucioni | Punonjës |
| --- | --- | --- |
| 1 | Shtëpia e foshnjës Durrës | Renada Pepaj |
| 2 | Shtëpia e foshnjës Tiranë | Eva Pojani |
| 3 | Shtëpia e foshnjës “Lulet e vogla” Korçë | Klementina Gjecka |
| 4 | Qendra e zhvillimit rezidencial Durrës | Jetmir Hoxha |
| 5 | Qendër ditore me fëmijë me Ak | Ariana Skllavi |
| 6 | Për t’u verifikuar me MSHMS | Olta Ganaj |
| 7 | Shërbimi Social Rajonal Tiranë | Manjola Kaci |
| 8 | Për t’u verifikuar me MSHMS | Fatmir Vojvoda |
| 9 | Shërbimi Social Rajonal Berat | Ervisa Alimi |
| 10 | Për t’u verifikuar me MSHMS | Elda Lusha |
| 11 | Shërbimi Social Rajonal Korçë | Irena Bozda |
| 12 | Shërbimi Social Rajonal Gjirokastër | Madgalena Margariti |
| 13 | Për t’u verifikuar me MSHMS | Anila Shenjtolli |
| 14 | Shërbimi Social Rajonal Shkodër | Eltjon Boshti |
| 15 | Shërbimi Social Rajonal Dibër | Sonila Braha |

Agjencia Shtetërore për të Drejtat dhe Mbrojtjen e Fëmijës ka ndarë për plotësim me Organizatat: Save the Children, Terre des Hommes, Ëold Vision, SHKEJ, ARSIS, VATRA, ARSIS, të ndryshëm dhe të barabartë.

Pyetësorit i janë përgjigjur 3 OJF:

| Nr. | Organizata |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | ADRA |
| 2 | Të ndryshëm dhe të barabartë |
| 3 | SHKEJ (dy qendra ditore Engjëjt e vegjël dhe Eden) |

Janë realizuar 15 intervista me profesionistë dhe fëmijë të cilët kanë dalë nga situata e shfrytëzimit ekonomik:

| Nr. | Institucioni | Intervista |
| --- | --- | --- |
| 1 | MSHMS | Drejtoria e Politikave dhe Përfshirjes sociale – Merita Xhafaj |
| 2 | MB | Koordinator Antitrafik - Anila Trimi |
| 3 | Bashkia Shkodër | Drejtor i Shërbimit social në bashki – Filip Vila |
| 4 |  | Punonjës për mbrojtjen e fëmijës - Rudina Kruja |
| 4 |  | 5 fëmijë në situate rruge të vendosur në institucion përkujdesi rezidencial – Shkodër |
| 5 | Bashkia Fier | Punonjës për mbrojtjen e fëmijës - Alma Agalliu |
| 6 |  | Punonjës Sociale të qendrës Komunitare Drizë |
| 7 | Bashkia Vlorë | Drejtor i Shërbimit social në bashki – Irena Stasa |
| 8 |  | Punonjës për mbrojtjen e fëmijës – Elpiniqi |
| 9 |  | Drejtues dhe Punonjës të Qendrës Vatra |
| 10 |  | Dy fëmijë viktima të shfrytëzimit ekonomik rezidentë të Qendrës Vatra |
| 11 | Bashkia Korçë | Punonjës për mbrojtjen e fëmijës – Elenica Tarusha |
| 12 |  | Punonjës Socialë të Qendrës Kenedi |
| 13 | Bashkia Bulqizë | Drejtor i Shërbimit social në bashki – HaxhiPulja |
| 14 |  | 2 fëmijë të identifikuar në mbledhje kromi përreth minierave |
| 15 | Bashkia Elbasan | Punonjës për mbrojtjen e fëmijës – Nadire Kreka |

Pjesëmarrës në fokus group:

| Nr. | Pjesëmarrës | Institucioni/ Ojf |
| --- | --- | --- |
| 1 | Jonita Kabashi | ASHMDF |
| 2 | Edvina Murati | ASHMDF |
| 3 | Ditmir Lita | ARSIS/Nisma |
| 4 | Ardit Reka | Nisma |
| 5 | Lorena Cela | Njmf nr. 9 |
| 6 | Rabije Marku | Njmf nr. 11 |
| 7 | Denisa Bakiasi | Njmf nr. 7 |
| 8 | Redona Rustemaj | Njmf nr. 4 |
| 9 | Hergert Koroveshi | Shkej |
| 10 | Taulant Gegolli | (Të ndryshëm dhe të Barabartë ) |
| 11 | Silva Vllaka | (Qendra Komunitare Shkozë) |
| 12 | Orjalda Xhaholli | World Vision |
| 13 | Shpresa Cara | Punonjëse Sociale, Bashkia Kavajë |
| 14 | Sonila Duda | Punonjëse Sociale, Bashkia Kavajë |
| 15 | Ermira Zhuka | Punonjëse terreni, Bashkia Tiranë |
| 16 | Anila Zylfi | Koordinatore e Skuadrave të terrenit, Bashkia Tiranë |
| 17 | Olta Rajku | Punonjëse terreni, Bashkia Tiranë |

Komenti i Përgjithshëm 21 i  KDF-së, për fëmijët në situatë rruge, 2017