VENDIM

Nr. 330, datë 28.5.2014

PËR MIRATIMIN E UDHËRRËFYESIT PËR 5 PRIORITETET E REKOMANDUARA NGA KOMISIONI EVROPIAN, 2013

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, me propozimin e ministrit të Integrimit Evropian, Këshilli i Ministrave

VENDOSI:

1. Miratimin e udhërrëfyesit për 5 prioritetet e rekomanduara nga Komisioni Evropian (më poshtë udhërrëfyesi), që i bashkëlidhet këtij vendimi.

2. Ministria e Integrimit Evropian është përgjegjëse për bashkërendimin dhe monitorimin e zbatimit të udhërrëfyesit dhe raporton në Këshillin e Ministrave dhe Komitetin Ndërministror për Integrimin Evropian për ecurinë e procesit.

3. Ministritë dhe institucionet e tjera qendrore raportojnë çdo javë pranë Ministrisë së Integrimit Evropian për realizimin e detyrimeve që rrjedhin nga udhërrëfyesi.

4. Vendimi nr. 988, datë 8.11.2013, i Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e Planit të Veprimit për luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar”, shfuqizohet.

5. Ngarkohen të gjitha ministritë dhe institucionet qendrore, për të cilat në udhërrëfyes përcaktohen detyra të veçanta, për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

KRYEMINISTRI

Edi Rama

UDHËRRËFYES

MBI 5 PRIORITETET

(Ky udhërrëfyes do të bashkohet në 2015 dhe do të përshtatet me përparimin e bërë në çdo fushë)

Hyrje

Anëtarësimi në Bashkimin Evropian është një nga pikësynimet strategjike dhe objektiv kombëtar për Republikën e Shqipërisë. Qeveria është plotësisht e ndërgjegjshme që për arritjen e këtij objektivi nevojitet angazhim maksimal dhe përpjekje të vazhdueshme në funksion të demokratizimit dhe transformimit të shoqërisë shqiptare. Në këtë rrugë, marrja e statusit të vendit kandidat dhe fillimi i bisedimeve për anëtarësimin në Bashkimin Evropian përbëjnë prioritetin kryesor te qeverisë.

Në tetor 2013, Komisioni Evropian publikoi Raportin e Progresit në të cilin reflektohen të gjitha zhvillimet dhe progresi në harkun kohor të një viti. Gjithashtu, Raporti i Progresit identifikon ndërhyrjet e nevojshme dhe jep rekomandimet përkatëse. Strategjia e Zgjerimit 2013-2014 përcakton 5 prioritete kyçe si parakusht për fillimin e negociatave të anëtarësimit, të cilat janë:

1. Të vijohet zbatimi i reformës në administratën publike, me qëllim rritjen e profesionalizmit dhe depolitizimin e administratës publike;

2. Të merren masa të mëtejshme për të përforcuar pavarësinë, efiçencën dhe llogaridhënien e institucioneve gjyqësore;

3. Të merren masa të vendosura në luftën kundër korrupsionit, përfshi krijimin e një vijimësie rezultatesh konkrete (track record) me hetime kryesisht, procedime penale dhe dënime;

4. Të merren masa të vendosura në luftën kundër krimit të organizuar, përfshi krijimin e një historiku solid (track record) me hetime kryesisht, procedime penale dhe dënime;

5. Të merren masa efikase për të forcuar mbrojtjen e të drejtave të njeriut, përfshi mbrojtjen e romëve dhe politikat antidiskriminim, si edhe të zbatohen të drejtat e pronësisë.

Në adresim të këtyre kritereve dhe në kuadër të nismës së Dialogut të Nivelit të Lartë (DNL) për Prioritetet Kyçe ndërmjet Shqipërisë dhe Komisionit Evropian, u mor angazhim për përgatitjen e një “Udhërrëfyesi” për zbatimin e reformave të nevojshme për 5 prioritetet kyçe për procesin e integrimit në Bashkimin Evropian.

Për këtë qëllim Ministria e Integrimit Evropian në bashkëpunim me Komisioni Evropian dhe institucionet shqiptare të përfshira inicioi një proces gjithëpërfshirës dhe analizues për të identifikuar dhe përcaktuar një set masash me hapa dhe përgjegjësi të qarta për çdo institucion  përgjegjës. “Udhërrëfyesi” u hartua sipas një udhëzuesi të hartuar nga MIE, i shpërndarë për të gjitha grupet e punës. Grupet e punës të ngritura për çdo prioritet, kanë organizuar takime konsultative me të gjitha institucionet pjesëmarrëse, përfshirë institucionet e pavarura, si Prokuroria e Përgjithshme, Këshilli i Lartë i Drejtësisë, Gjykata e Lartë, Shkolla e Magjistraturës, Avokati i Popullit, Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi.

Objektivat dhe masat e planifikuara për zbatim sipas secilit nga 5 prioritet kyçe janë:

Në lidhje me reformën në administratën publike, një nga objektivat kryesorë është zbatimi i ligjit “Për nëpunësin civil”, ku hapi i parë është miratimi i akteve nënligjore të nevojshme. Një tjetër zhvillim në kuadrin ligjor është miratimi i ligjit "Kodi i Procedurave Administrative”, si edhe i akteve nënligjore në zbatim të ligjit "Për organizimin dhe funksionimin e administratës shtetërore”. Masa do të merren për të përmirësuar procedurën e rekrutimit, emërimit dhe ngritjes në detyrë në shërbimin civil, si edhe për të shtrirë më tej sistemin HRMIS (sistemi informatik për menaxhimin e burimeve njerëzore). Në fokusin e kësaj reforme është edhe funksionimi i duhur i Shkollës Shqiptare të Administratës Publike (ASPA), pajisja e saj me mjetet e nevojshme dhe burimet njerëzore si edhe planifikimi i përshtatshëm. Një tjetër objektiv i reformës është forcimi i kapaciteteve administrative dhe koordinimit të Departamentit të Administratës Publike, i nevojshëm për zbatimin e ligjit të ri për shërbimin civil.

Në lidhje me reformën në gjyqësor, qeveria është plotësisht e angazhuar që të zbatojë reformat për konsolidimin e shtetit të së drejtës, bazuar në sugjerimet dhe mbështetjen e partnerëve ndërkombëtare, si edhe në bashkëpunimin me institucione të tjera shtetërore.

Në këtë drejtim, jemi të angazhuar me Komisionin e Venecias për një sërë reformash që synojnë forcimin e pavarësisë, llogaridhënies dhe profesionalizmit në sistemin gjyqësor. Një nga objektivat është edhe përmirësimi i sistemit të emërimit, vlerësimit, ngritjes në detyrë dhe transferimit të gjyqtarëve dhe prokurorëve, gjë që kërkon miratimin e disa ndryshime ligjore. Do të merren masa për të reduktuar numrin e çështjeve gjyqësore të akumuluara, si përmes ndryshimeve ligjore, ashtu edhe përmirësimeve në infrastrukturë dhe burime. Në fokus është edhe reforma në sistemin e inspektimeve, në mënyrë që t'iu jepen më shumë kompetenca inspektorëve. Prioritet është funksionimi i plotë i gjykatave administrative, me një sërë masash të parashikuara për këtë qëllim, përkrah masave për forcimin e luftës kundër korrupsionit në gjyqësor.

Në kuadrin e reformave antikorrupsion, gjatë tremujorit të fundit 2013, janë marrë një sërë masash konkrete për të garantuar vullnetin e fuqishëm politik të Qeverisë për zgjidhjen e fenomenit të korrupsionit në vend. Gjatë kësaj periudhe është ngritur Koordinatori Kombëtar Antikorrupsion (KKAK), si një organ i rëndësishëm në nivel ministrie që koordinon përpjekjet dhe politikat antikorrupsion në nivel kombëtar. Paralelisht me ngritjen e KKAK-së, dy procese të rëndësishme filluan: a) hartimi i Strategjisë Kombëtare Antikorrupsion 2014 -2017; dhe b) krijimi i rrjetit të koordinatorëve dhe pikave fokale antikorrupsion, si në institucionet e pavarura ashtu edhe në ato të nivelit ekzekutiv (përfshi nivelin vendor). Në lidhje me statistikat e harmonizuara dhe historikun solid për çështjet e korrupsionit, grupet e punës të kryesuara nga Ministri i Drejtësisë kanë përgatitur të dhënat për tremujorin e tretë të 2013. Gjatë vitit 2014, puna do të fokusohet në ngritjen e një databaze elektronike që mundëson analiza të thelluara mbi bazën e statistikave dhe të dhënave të gjeneruara në çdo tremujor. Procesi do të udhëhiqet nga KKAK.

Lufta kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit mbetet një nga prioritetet kryesore të Qeverisë. Shqipëria është e përkushtuar që të përforcojë rezultatet pozitive të arritura, si dhe të adresojë rekomandimet e progresraportit 2013 të KE-së për Shqipërinë. Rezultatet e viteve të fundit tregojnë progresin e bërë në lidhje me bashkëpunimin policor dhe luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Forcimi i kapaciteteve të agjencive ligjzbatuese për të garantuar imponim të ligjit është një prioritet i mishëruar në këtë plan veprimi. Bashkëpunimi ndërinstitucional dhe bashkëpunimi ndërkombëtar policor vazhduan të japin rezultate të mira, për as i përket operacioneve, arrestimeve dhe hetimeve të përbashkëta, përfshi këtu hetimet e pasurive kriminale. Përpjekjet antitrafik në nivel kombëtar koordinohen në mënyrë gjithëpërfshirëse, ku angazhohen jo vetëm organet shtetërore, por edhe institucionet e pavarura, shoqëria civile dhe publiku i gjerë.

Në fushën e të drejtave të njeriut, objektivat janë përkthyer në masa dhe hapa konkretë dhe përfshijnë: Zbatimi efikas dhe ndërgjegjësimi mbi ligjin për mbrojtjen nga diskriminimi; Miratimi i legjislacionit antidiskriminim dhe harmonizimi i dispozitave ekzistuese; Forcimi i sistemit të mbrojtjes së fëmijëve, duke ngritur mekanizmi kontrolli periodik për Njësitë e Mbrojtjes së Fëmijëve (NJMF), si edhe duke akorduar buxhet të mjaftueshëm për funksionimin e NJMF-ve; Forcimi i mbrojtjes për viktimat e dhunës në familje; Përmirësimi i koordinimit ndërmjet autoriteteve vendore dhe qendrore, si edhe i mekanizmave monitorues për zbatimin e detyrimeve në kuadrin e Dekadës Rome, si edhe i rekomandimeve operacionale dhe Planin e Masave në vijim të Seminarit për Përfshirjen e Komuniteteve Rome dhe Egjiptiane; Zbatimi efektiv i kuadrit ligjor për të drejtat ekonomike dhe sociale, sidomos për personat me aftësi të kufizuar, si edhe i politikave dhe masave për respektimin dhe mbrojtjen e minoriteteve.

Në lidhje me monitorimin dhe raportimin, është propozuar që zbatimi i Udhërrëfyesit të ndiqet nëpërmjet Dialogut të Nivelit të Lartë. Gjithashtu, raportime do bëhen edhe në kuadër të takimeve të Këshillit të Stabilizim-Asociimit dhe Komitetit të Stabilizim-Asociimit. Raporte shtesë mund të dorëzohen me kërkesë të Komisionit Evropian.

# Prioriteti 1:

# Të vijohet zbatimi i reformës në administratës publike me qëllim rritjen e profesionalizmit dhe depolitizimin e administratës publike

| - Reforma ligjore |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Masat/aktivitetet e planifikuara | Institucionet përgjegjëse | Afatet |
| 1.1 | Zbatimi i ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil” dhe legjislacionit dytësor – Miratimi i akteve nënligjore në zbatim. - Dërgimi dhe marrja e mendimit zyrtar nga palët e interesuara; - Dërgimi për miratim në Këshillin e Ministrave; - Kryerja e trajnimeve intensive dhe aktiviteteve ndërgjegjësuese për të gjitha institucionet e përfshira në këtë ligj (dhe me mbështetjen e SIGMA-s); - Krijimi i një mekanizmi monitorimi për zbatimin e ligjit, përmes të cilit të sigurohet raportim periodik, sidomos në lidhje me rekrutimet dhe largimet: - Ngritja e një mekanizmi për raportim të dhënash online për të gjitha institucionet e administratës publike, në kuadrin e ligjit të ri për shërbimin civil; - Kryerja e inspektimeve çdo dy muaj për zbatimin e ligjit të ri për shërbimin civil, si edhe rezultatet të raportohen te Kryeministri; - Gjenerimi i raporteve të monitorimit nga HRMIS (sapo të bëhet funksional). 1.1.5 Ndryshimi dhe harmonizimi i të gjitha ligjeve relevante me ligjin e ri për shërbimin civil, duke realizuar këto masa: - Identifikimi i të gjitha ligjeve relevante që do të ndryshohen dhe harmonizohen me ligji e ri për shërbimin civil; - Përgatitja e projektndryshimeve për ligjet relevante që do të harmonizohen me ligjin e ri për shërbimin civil; - Dërgimi dhe marrja e opinioneve zyrtare nga ministritë e linjës; - Shqyrtimi dhe dërgimi i të gjitha projektndryshimeve pranë KM-së për miratim. | MIAP, DAP, KM, ministritë e linjës, institucionet e administratës shtetërore, institucionet e pavarura, njësitë e qeverisjes vendore MIAP, DAP, të gjitha institucionet e administratës shtetërore MIAP, DAP MIAP, DAP MIAP, DAP, ministritë e linjës Ministritë e linjës, MIAP, DAP Ministritë e linjës Ministritë e linjës, KM | Janar 2014 Shkurt 2014 Mars 2014 dhe në vazhdim Prill 2014 dhe në vazhdim Maj 2014 dhe në vazhdim Në vazhdim Në vazhdim Prill 2014 Korrik 2014 Gusht 2014 Shtator 2014 |
| 1.2 | Miratimi i ligjit “ Kodi i Procedurave Administrative” për procedurën e përgjithshme administrative (Përgatitjet për zbatimin gradual të ligjit dhe krijimi i indikatorëve të matshëm të progresit) - Prezantimi i projektligjit nga Ministria e Drejtësisë në bashkëpunim me Delegacionin e BE-së në Tiranë, si edhe konsultimi i tij me akademikët e të drejtës administrative. - Organizimi i takimeve konsultative me teknicienë / profesionistë që merren me zbatimin e ligjit “Kodi i Procedurave Administrative”. - Pasqyrimi në projektligj i komenteve e sugjerimeve të dala nga këto konsultime. - Dorëzimi i projektligjit për miratim pranë Këshillit të Ministrave. - Përgatitjet për zbatimin normal të ligjit “Kodi i Procedurave Administrative” (me asistencën e projektit të IPA 2012 “Mbështetje për reformën në shërbimin civil”, duke realizuar këto masa: - Shqyrtimi i legjislacionit administrativ dhe vlerësimi i përputhshmërisë së tij me nevojat e ligjit të ri, si edhe asistimi në hartimin e akteve nënligjore, nëse nevojitet. Zhvillimi i aktiviteteve ndërgjegjësuese dhe trajnimeve mbi kuadrin e ri ligjo; - Përgatitja e një manuali apo komentari për dispozitat e ligjit të ri, ku të jepen shpjegime të hollësishme praktike. | MD, MSHIAP + DAP (për komponentin e “ Kodi i Procedurave Administrative”, që i përket projektit IPA 2012) | 18/02/2014 19/02/2014 01/04/14 08/05/201 Brenda 1 viti nga data e miratimit të draftit |
| 1.3 | Zbatimi i ligjit “Për organizimin dhe funksionimin e administratës shtetërore”, hartimi dhe miratimi i akteve nënligjore në zbatim të këtij ligji - Ngritja e grupit ndërinstitucional të punës; - Takimi i parë i grupit të punës; - Përgatitja e draftit të parë të akteve nënligjore; - Pasqyrimi i sugjerimeve dhe komenteve të bëra; - Dërgimi dhe marrja e opinioneve zyrtare të palëve të interesuara; - Dorëzimi për miratim pranë Këshillit të Ministrave; - Ndryshimi dhe harmonizimi me këtë ligj i të gjithë legjislacionit ekzistues për organizimin dhe funksionimin e çdo institucioni në varësi të Qeverisë dhe Ministrive, duke realizuar këto masa: - Identifikimi i të gjithë legjislacionit që ka nevojë për ndryshime dhe harmonizim; - Përgatitja e projektndryshimeve përkatëse që garantojnë harmonizimin me ligjin; - Dërgimi dhe marrja e opinionit zyrtar nga ministritë e linjës; - Shqyrtimi dhe dorëzimi i të gjitha projektndryshimeve pranë KM-së për miratim. | MIAP, DAP, KM, ministritë e linjës, Agjencitë e pavarura, institucionet e administratës shtetërore MIAP, DAP, ministritë e linjës Ministritë e linjës, MIAP, DAP Ministritë e linjës Ministritë e linjës, KM | 5 shkurt 12 shkurt 30 prill 15 maj 30 qershor 30 korrik 2014 Mars 2014 Maj 2014 Qershor 2014 Korrik 2014 |
| 1.4 | Garantimi i zbatimit të ligjit për Gjykatën Administrative: - Garantimi i funksionimit të gjykatave administrative. - Plotësimi i vendeve vakante me gjyqtarë në gjykatat administrative të shkallës së parë në Gjirokastër, Vlorë, Korçë dhe Shkodër, sipas dekretit të Presidentit nr. 7818/2012 (testimi selektiv). - Plotësimi i strukturës organizative të gjykatave administrative me numrin e nevojshëm të punonjësve në administratën gjyqësore, përfshi asistentët ligjorë (hartimi dhe miratimi i Urdhrit të Ministrit të Drejtësisë). - Përmirësimi i infrastrukturës së gjykatave administrative. - Trajnimi i personelit të gjykatave administrative (gjyqtarët dhe administrata gjyqësore). | MD, ZABGJ, KLD, Shkolla e Magjistraturës dhe Gjykatat Administrative Këshilli i Lartë i Drejtësisë MD, ZABGJ MD, ZABGJ, gjykatat administrative Shkolla e Magjistraturës, MD, gjykatat administrative | 2014 dhe në vazhdimësi Brenda qershorit 2014 2014 2014 dhe në vazhdimësi Në vazhdimësi |
| 2. Përmirësimi i procedurës së rekrutimit, emërimit dhe ngritjes në detyrë në shërbimin civil |  |  |  |
| Nr. | Masat/aktivitetet e planifikuara | Institucionet përgjegjëse | Afatet |
| 2.1 | 2.1.1 Zbatimi i legjislacionit të ri për shërbimin civil (DAP do të mbështetet në këtë proces nga projekti IPA 2012 “Mbështetje për reformën në administratën publike) nëpërmjet: - Përmirësimit të metodave aktuale të testimit duke zhvilluar rekrutimet në grup; - Ngritjes së një komisioni përzgjedhës permanent, transparent dhe të paanshëm; - Krijimit të Trupës së Nivelit të Lartë Drejtues të Shërbimit Civil ( TND); - Zhvillimit të karrierës dhe ngritjen në detyrë; - Përmirësimit të natyrës së konkurseve; - Lehtësimit të lëvizshmërisë së nëpunësve civilë në vijimësi. | MIAP, DAP, ASPA, ministritë e linjës | Prill 2014 dhe në vazhdim |
| 3. Fuqizimi i mjeteve për një administratë publike efektive |  |  |  |
| Nr. | Masat/aktivitetet e planifikuara | Institucionet përgjegjëse | Afatet |
| 3.1 | Përmirësimi dhe shtrirja e sistemit informatik të menaxhimit të burimeve njerëzore (SIMBNJ/HRMIS): - Miratimi i projektvendimit “Për përmbajtjen, procedurën dhe administrimin e dosjeve të personelit dhe regjistrit qendror të personelit në institucionet e administratës shtetërore, institucionet e pavarura dhe njësitë e qeverisjes vendore”; - Hedhja e të dhënave nga ministritë e linjës (funksioni i modulit të burimeve njerëzore); - Finalizimi i Termave të Referencës për Projektin e Fondit të Besimit HRMIS; - Realizimi i tenderimit të projektit SPI/Fondi i Besimit; - Fillimi i zbatimit të projektit SPI/Fondi i Besimit, në funksion të zgjerimit të HRMIS dhe lidhjes së tij me sistemin e pagave/thesarit; - Vijimin e punës për bërjen plotësisht funksional të HRMIS-it. | MIAP, DAP, KM, ministritë e linjës, institucionet e administratës shtetërore, institucionet e pavarura, njësitë e qeverisjes vendore | Shkurt 2014 Fundi i marsit Fundi i marsit 2014 Fundi i majit 2014 30 shtator 2014 Fundi i 2014 dhe në vazhdimësi |
| 3.2 | Sigurimi i mirëfunksionimit të Shkollës Shqiptare të Administratës Publike ASPA. Pajisja e ASPA-s me mjetet dhe burimet e nevojshme, mbështetje nga buxheti i shtetit, burime njerëzore dhe planifikim i duhur: - Rikonstruksioni i godinës së ASPA-s dhe kompletimi i mjediseve të trajnimit me pajisjet dhe mjetet e TI për zhvillimin e aktiviteteve trajnuese; - Përditësim dhe plotësim i analizës së nevojave për trajnim. Hartimi i një metodologjie për vlerësimin e aftësive dhe hartimi i një raporti vlerësues; - Hartimi i strategjisë së trajnimit 2014 – 2020, në kuadër të Strategjisë së Reformës në Administratën Publike; - Hartimi i kurrikulës së trajnimit për TND, bazuar në një analizë të nevojave për trajnim të këtij; - Përgatitja e planit të trajnimit të vazhduar 2014, duke përcaktuar grupet e synuara, trajnimet e detyrueshme dhe periudhën e zhvillimit; - Zhvillimi i programeve të trajnimit sipas planit të trajnimit; - Vendosja e marrëdhënieve të partneritetit për realizimin e procesit të certifikimit; - Krijimi i sistemit e-learning për trajnimin. Digjitalizimi i materialeve të trajnimit për ASPA. | ASPA, MIAP, Ministria e Financave, MPB për realizimin e tenderimit ASPA MIAP (DAP + ASPA) ASPA ASPA ASPA ASPA MIAP (ASPA + DAP) | 30 qershor 2014 31 mars 2014 Qershor 2014 30 shtator 2014 30 janar 2014 Në vazhdimësi Dhjetor 2014 Dhjetor 2014 |
| 3.3 | Forcimi i kapaciteteve administrative dhe koordinimit me Departamentit të Administratës Publike, në funksion të zbatimit të ligjit të ri për shërbimin civil: - Konsultimi dhe miratimi i strukturës së re të DAP-it me qëllim forcimin e burimeve njerëzore; - Garantimi i koherencës së legjislacionin që disiplinon autoritetin mbikëqyrës të DAP-it, duke miratuar ndryshimet e nevojshme në ligjin për nëpunësin civil në lidhje me pavarësinë e DAP-it. | MIAP, DAP, KM, Ministria e Financave Këshilli i Ministrave | Mars 2014 Fundi i shkurtit 2014 |
| 3.4 | Rishikimi dhe miratimi i Strategjisë Ndërsektoriale të Reformës në Administratën Publike (me asistencën e SIGMA-s): - Ngritja e grupeve ndërministrore dhe ndërinstitucionale të punës, përgjegjëse për strategjinë RAP; - Analizimi i fushave që duhen shtuar në draftin e Strategjisë, përcaktimi i sferës së veprimit të saj, si edhe konceptimi i një procesi gjithëpërfshirës për hartimin e saj; - Diskutimi dhe miratimi i objektivave të strategjisë, si edhe përpilimi i masave dhe aktiviteteve të saj; - Përcaktimi i arritjeve dhe zhvillimi i treguesve për matjen e arritjeve; - Organizimi i procesit të konsultimit dhe përgatitja e draftit përfundimtar të Strategjisë; - Dërgimi i projektstrategjisë për miratim në KM. | MIAP, DAP, KM, ministritë e linjës | Prill 2014 Prill 2014 Qershor 2014 2014 Fundi i 2014-ës Fundi i 2014-ës |
| 4. Forcimi i institucioneve të pavarura mbikëqyrëse të administratës publike |  |  |  |
| Nr. | Masat/aktivitetet e planifikuara | Institucionet përgjegjëse | Afatet |
| 4.1 | Sigurimi i pavarësisë dhe kapaciteteve administrative të institucioneve të pavarura (Avokati i Popullit, KSHC, KLSH): - Miratimi i ligjit të ri “Për Kontrollin e Lartë të Shtetit”; - Garantimi i pavarësisë institucionale në aktet nënligjore që Qeveria pritet të nxjerrë në zbatim të ligjit për shërbimin civil; - Garantimi i pavarësisë ekonomike të KLSH-së; nëpërmjet miratimit të buxhetit vjetor të propozuar nga ky institucion; - Forcimi i kapaciteteve të Komisionerit për Mbikëqyrjen e Shërbimit Civil, që do të zëvendësojë KSHC-në, nëpërmjet miratimit të strukturës organizative në zbatim të ligjit nr. 152, datë 30.05.2013 ”Për nëpunësin civil”. 4.1.4.1 Dorëzimi i aplikimeve (kandidatët për KMSHC); 4.1.4.2 Përzgjedhja e kandidatëve; 4.1.4.3 Propozimi i strukturës, rregullores së brendshme dhe buxhetit; 4.1.4.4 Miratimi i strukturës, rregullores së brendshme dhe buxhetit nga Komisioneri për Mbikëqyrjen e Shërbimit Civil; - Sigurimi i pavarësisë nëpërmjet miratimit të një buxheti financiar që të përballojë nevojat e institucionit gjatë implementimit të ligjit të ri për shërbimin civil. | Kuvendi i Shqipërisë Këshilli i Ministrave Ministria e Financave, Këshilli i Ministrave, Komisioni i Ekonomisë, Kuvendi i Shqipërisë Kuvendi i Shqipërisë Kuvendi i Shqipërisë Kuvendi i Shqipërisë Komisioneri për Mbikëqyrjen e Shërbimit Civil Kuvendi i Shqipërisë Kuvendi i Shqipërisë | 1 qershor 2014 Brenda 2014 Çdo vit e në vazhdimësi Maj 2014 20 mars 2014 20 prill 2014 Fundi i prillit 2014 15 maj 2014 Gjatë 2014 |

# Prioriteti 2: Të merren masa të mëtejshme për të përforcuar pavarësinë, efiçencën dhe llogaridhënien

# e institucioneve gjyqësore

| 1. Angazhimi me Komisionin e Venecias dhe miratimi i një sërë reformash që synojnë rritjen e pavarësisë, llogaridhënies dhe profesionalizmit të sistemit gjyqësor |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Masat/aktivitetet |  | Institucioni përgjegjës | Afati/data |
| 1.1 | Sigurimi i Komisionit të Venecias me një përmbledhje të çështjeve që do të vlerësohen në lidhje me pavarësinë, llogaridhënien dhe profesionalizmin e sistemit gjyqësor dhe sigurimin e bashkëpunimit me këtë organ. |  | Ministria e Drejtësisë | Është dërguar letra në Komisionin e Venecias në janar 2014 |
| 1.2 | Angazhimi i mëtejshëm me Komisionin e Venecias, mbi bazën e konstatimeve të këtij të fundit, në mënyrë që të finalizohet një paketë e plotë e reformës dhe marrjen e të gjitha masave për miratimin e saj përmes një procesi gjithëpërfshirës dhe konsultativ. Ministria e Drejtësisë ka rënë dakord me Komisionin e Venecias që t’i dërgojë zyrtarisht projektligjet për këtë qëllim (ndryshimet në Kodin e Procedurës Penale dhe në Kodin e Procedurës Civile, që synojnë kufizimin e kompetencave të Gjykatës së Lartë për çështjet penale, si edhe parashikojnë sanksione ndaj avokatëve në rast mungese në seanca gjyqësore). Komisioni i Venecias do të na japë mendimin paraprak në prill, që MD të vazhdojë me procesin e miratimit të këtyre ndryshimeve brenda qershorit 2014. - Në lidhje me imunitetit, projektligji është ende në Kuvend. - Ndryshimet në Kodet e Procedurës Penale dhe Civile synojnë: - Kufizimin e kompetencave të Gjykatës së Lartë (për çështjet penale); - Përcaktimin e sanksioneve ndaj avokatëve që mungojnë në seanca gjyqësore. |  | Ministria e Drejtësisë | 2014/2015 Prill/qershor 2014 Projektetet janë hartuar nga ana e Ministrisë së Drejtësisë dhe i janë dërguar Komisionit te Venecias per mendim. Jemi ne pritje te rekomandimeve konkrete. Realizuar. Ndryshimet e Kodit të Procedurës Penale janë miratuar tashmë nga Kuvendi i Shqipërisë Brenda marsit 2014 (draftet i janë dërguar Komisionit të Venecias për komente). |
|  | - Kryerja e vlerësimit të nevojave në lidhje me burimet njerëzore dhe financiare të Ministrisë së Drejtësisë dhe organeve gjyqësore |  |  |  |
| Nr. | Masat/aktivitetet |  | Institucioni përgjegjës | Afati/data |
| 2.1 | Lançimi i një procesi konsultimi lidhur me burimet njerëzore dhe financiare të Ministrisë së Drejtësisë dhe sistemit gjyqësor, ndërmjet të gjithë aktorëve të përfshirë, nëse është e nevojshme, nëpërmjet asistencës teknike ndërkombëtare. 2.1.1. Kontribuimi dhe angazhimi për vlerësimin dhe përfshirjen në agjendën e Bordit Ekzekutiv të Zyrës për Administrimin e Buxhetit Gjyqësor të një procesi konsultimi në lidhje me rivlerësimin e nevojave financiare të Gjyqësorit, e cila është pjesërisht e realizuar. Vlerësimi lidhur me burimet njerëzore është miratuar në Ligjin për Buxhetin 2014, në përputhje me projektbuxhetin e propozuar nga Bordi Ekzekutiv i ZABGJ-së. Projektpropozimi i ZABGJ-së konsiston në dy elemente: a) kërkesa për burime njerëzore dhe kërkesa për burime financiare. Kërkesa për burime njerëzore është e finalizuar, mbetet për t’u finalizuar rivlerësimi për burime financiare. 2.1.2. Kontribuimi dhe angazhimi për vlerësimin dhe përfshirjen në agjendën e mbledhjes së Konferencës Gjyqësore Kombëtare të një procesi konsultimi në lidhje me rivlerësimin e nevojave financiare të Gjyqësorit, në raport me statusin aktual Vlerësimi lidhur me burimet njerëzore është miratuar në ligjin për buxhetin 2014, në përputhje me propozimet e Komisionit të Buxhetit dhe Këshillit Ekzekutiv të Konferencës Gjyqësore Kombëtare. |  | ZABGJ, Gjykata e Lartë, Konferenca Gjyqësore Kombëtare, Ministria e Drejtësisë | 2014 |
|  |  |  | ZABGJ, Ministria e Drejtësisë | 15.1. 2014 Takimi i Bordit Ekzekutiv të ZABGJ-së (çdo tremujor) |
|  |  |  | Konferenca Gjyqësore Kombëtare (mbledhja e Konferencës Gjyqësore Kombëtare), Ministria e Drejtësisë | 5-mujori i parë 2014 |
|  | 3. Përmirësimi i sistemit të emërimit, vlerësimit, ngritjes në detyrë dhe transferimit të gjyqtarëve dhe të prokurorëve |  |  |  |
| Nr. | Masat/aktivitetet |  | Institucioni përgjegjës | Afati/data |
| 3.1 | Modifikimi i rregullave për emërimet, transferimet dhe promovimet në mënyrë që vendimet për karrierën e gjyqtarëve të bëhen në bazë të vlerësimit të tyre, të meritës dhe në bazë të kritereve të tjera objektive (duhet marrë parasysh opinioni i Komisionit të Venecias). 3.1.1. Projektligji “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 8811, datë 17.5.2001 “Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Lartë të Drejtësisë”. 3.1.2. Projektligji “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 8588, datë 15.3.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e Gjykatës së Lartë të Republikës së Shqipërisë”. 3.1.3. Projektligji “Për një shtesë në ligjin nr. 9877, datë 18.2.2008 “Për organizimin dhe funksionimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar”, në kuadër të rritjes së performancës së gjyqësorit; 3.1.4. Projektligji “Për sistemin e vlerësimit të gjyqtarëve” në kuadër të krijimit të një procesi të barazuar në meritë dhe transparencë ne emërimet, transferimet, promovimet e gjyqtarëve dhe për të reduktuar diskrecion që gëzon Këshilli i Lartë i Drejtësisë. |  | KLD, Ministria e Drejtësisë | 2014/2015 |
|  |  |  | Ministria e Drejtësisë | 4-mujori i tretë i 2014 |
|  |  |  | Ministria e Drejtësisë | 4-mujori i tretë i 2014 |
|  |  |  | Ministria e Drejtësisë | 4-mujori i tretë i 2014 |
|  |  |  | Ministria e Drejtësisë | 4-mujori i tretë i 2014 Ministria e Drejtësisë ka përgatitur tashmë projektligjin “Për sistemin e vlerësimit të gjyqtarëve”. Projekti është shpërndarë për mendim tek të gjithë aktorët e drejtësisë dhe organizmat ndërkombëtarë që na sistojnë në reformën në drejtësi. |
| 3.2 | Përdorimi i kriterit të "integritetit" në procesin rekrutimit, vlerësimit dhe promovimit të magjistratëve. |  | KLD | 2014 dhe në vazhdimësi |
| 3.3 | Modifikimi i rregullave të brendshme të Këshillit të Lartë të Drejtësisë në të gjitha aspektet që lidhen me karrierën, në mënyrë që vendimet e saj të jenë të arsyetuara në mënyrë të rregullt dhe t’i nënshtrohen ankesës (do të merret parasysh opinioni i Komisionit të Venecias). 3.3.1. Konsolidimi i listës së përhershme të gjyqtarëve ku tregohet edhe rangu. |  | KLD | 2014/2015 |
|  |  |  | KLD | Realizuar Përditësimi - 2014 dhe në vazhdimësi |
| 3.4 | Rishikimi i sistemit të vlerësimit për gjyqtarët dhe prokurorët në bazë të kritereve të qarta, transparente dhe të orientuara drejt nxitjes (duke përfshirë dispozitat për ankesat, monitorimin, rrugët e ngritjes në karrierë, ulje në gradë, etj.) me qëllim përfundimin dhe përditësimin e sistemit aktual të vlerësimit (do të merret parasysh opinioni i Komisionit të Venecias). Ministria e Drejtësisë ka përgatitur tashmë projektligjin “Për sistemin e vlerësimit të gjyqtareve”. Projekti është shpërndarë për mendim tek të gjithë aktoret e drejtësisë dhe organizmat ndërkombëtarë që na sistojnë në reformën në drejtësi. 3.4.1. Përfundimi i vlerësimit profesional dhe etik të gjithë gjyqtarëve për vitet 2005-2006; 3.4.2. Mbledhja e dokumentacionit për vlerësimin profesional dhe etik për të gjithë gjyqtarët dhe fillimi i vlerësimit për 2007-2009; Kryhet bazuar në programin e miratuar me vendimin nr. 413, datë 16.12.2013 të KLD-së. Sipas këtij programi, radha e gjykatave është si më poshtë: - Juridiksioni i Apelit Durrës, që përmbledh Gjykatën e Apelit Durrës dhe Gjykatat e Rretheve Gjyqësore Kavajë, Durrës dhe Elbasan; - Juridiksioni i Apelit Vlorë, që përmbledh Gjykatën e Apelit Vlorë dhe Gjykatat e Rretheve Gjyqësore Lushnjë, Berat, Fier dhe Vlorë; - Juridiksioni i Apelit Gjirokastër, që përmbledh Gjykatën e Apelit Gjirokastër dhe Gjykatat e Rretheve Gjyqësore Gjirokastër, Sarandë dhe Përmet. - Juridiksioni i Apelit Korçë, që përmbledh Gjykatën e Apelit Korçë dhe Gjykatat e Rretheve Gjyqësore Korçë dhe Pogradec; - Juridiksioni i Apelit Shkodër. që përmbledh Gjykatën e Apelit Shkodër dhe Gjykatat e Rretheve Gjyqësore Lezhë, Shkodër, Kukës dhe Tropojë. - Juridiksioni i Apelit Tiranë, që përmbledh Gjykatën e Apelit Tiranë dhe Gjykatat e Rretheve Gjyqësore Tiranë, Kurbin, Krujë, Mat, Dibër. - Juridiksioni i Apelit për Krime të Rënda, që përmbledh Gjykatën e Apelit për Krime të Rënda dhe Gjykatën e Shkallës së Parë për Krime të Rënda. 3.4.3. Shqyrtimi dhe miratimi i vlerësimit profesional dhe etik të gjyqtarëve për periudhën 2007-2009. 3.4.4. Projektligji “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 8811, datë 17.5.2001 “Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Lartë të Drejtësisë”, në kuadër të përmbushjes së rekomandimeve të parashikuara në Progres Raportin e BE-së; 3.4.5. Projektligji “Për sistemin e vlerësimit të gjyqtarëve” në kuadër të krijimit të një procesi të barazuar në meritë dhe transparencë në emërimet, transferimet, promovimet e gjyqtarëve dhe për të reduktuar diskrecion që gëzon Këshilli i Lartë i Drejtësisë. Ministria e Drejtësisë ka përgatitur tashmë projektligjin “Për sistemin e vlerësimit të gjyqtarëve”. Projekti është shpërndarë për mendim tek të gjithë aktorët e drejtësisë dhe organizmat ndërkombëtarë që na sistojnë në reformën në drejtësi. |  | KLD/Ministria e Drejtësisë | 2014/2015 |
|  |  |  | KLD | Përfunduar Janar 2014 |
|  |  |  | KLD | Periodikisht gjatë 2014 |
|  |  |  | KLD | Brenda vitit 2014 do të miratohen vlerësimet profesionale dhe etike për pothuajse 50 % të gjyqtarëve. |
|  |  |  | Këshilli i Lartë i Drejtësisë | 4-mujori i tretë i 2014-ës |
|  |  |  | Ministria e Drejtësisë | 4-mujori i tretë i 2014-ës |
| 3.5 | Rritja e kompetencave të Këshillit të Prokurorëve në lidhje me promovimin, emërimin dhe transferimin (do të merret parasysh opinioni i Komisionit të Venecias). 3.5.1. Vlerësimi dhe analiza e ndryshimeve të mundshme në ligjin nr. 8737, datë 12.2.2001 “Për organizimin dhe funksionimin e Prokurorisë” i ndryshuar, në lidhje me rolin dhe kompetencat e Këshillit të Prokurorëve. 3.5.2. Organizmi i seancave dëgjimore nga Këshilli i Prokurorisë për rastet e konkurrimit për ngritje në detyrë apo për drejtues prokurorie, krahas konkurrimit me dosje; 3.5.3. Organizimi i konkurrimit me shkrim dhe seancave dëgjimore nga Këshilli i Prokurorisë për emërimin e kandidatëve për prokuror, që nuk vijnë nga radhët e magjistratëve dhe që plotësojnë kushtet e nenit 18 të ligjit nr. 8737, datë 12.2.2001, i ndryshuar; 3.5.4. Ngritja e Komisionit të Verifikimit të përmbushjes së kritereve ligjore të kandidatëve, me pjesëmarrjen e dy anëtarëve të Këshillit dhe një punonjësi të Drejtorisë së Burimeve Njerëzore, i cili raporton me shkrim para Këshillit të Prokurorisë; 3.5.5. Rishikimi i Rregullores së Organizimit dhe Funksionimit të Këshillit të Prokurorisë. |  | Ministria e Drejtësisë/Prokuroria e Përgjithshme | 2014/2015 |
|  |  |  | Ministria e Drejtësisë | 4-mujori i tretë i 2014-ës |
|  |  |  | Prokuroria e Përgjithshme | 6-mujori i dytë i 2014-ës |
|  |  |  | Prokuroria e Përgjithshme | 6-mujori i dytë i 2014-ës |
|  |  |  | Prokuroria e Përgjithshme | 6-mujori i dytë i 2014-ës |
|  |  |  | Prokuroria e Përgjithshme | 6-mujori i dytë i 2014-ës |
| 3.6 | Garantimi i llogaridhënies së sistemit për hyrjen në Shkollën e Magjistraturës dhe në karrierën gjyqësore. 3.6.1. Konkursi i Rekrutimit të Kandidatëve për gjyqtarë dhe prokurorë |  | Shkolla e Magjistraturës | Takimet e Bordit Drejtues të Shkollës së Magjistraturës (periodike) |
|  |  |  | Shkolla e Magjistraturës | Shtator 2014 |
| - Reduktimi i çështjeve të prapambetura/akumuluara |  |  |  |  |
| Nr. |  | Masat/aktivitetet | Institucioni përgjegjës | Afati/data |
| 4.1 |  | Vendosja e një sistemi për të fuqizuar gjyqtarët që të sanksionojnë në mënyrë efektive avokatët për mospërfillje ndaj gjykatës, duke përfshirë mungesa të përsëritura gjatë seancave. 4.1.1. Ndryshimet në Kodin e Procedurës Penale dhe në Kodin e Procedurës Civile Projektligjet për këtë qëllim (ndryshimet në Kodin e Procedurës Penale dhe në Kodin e Procedurës Civile, që synojnë kufizimin e kompetencave të Gjykatës së Lartë për çështjet penale, si edhe parashikojnë sanksione ndaj avokatëve në rast mungese në seanca gjyqësore janë përgatitur tashme nga ana e Ministrisë së Drejtësisë dhe i janë dërguar për mendim Komisionit të Venecias. | Ministria e Drejtësisë | 4-mujori i tretë i 2014-ës |
|  |  |  | Ministria e Drejtësisë | 4-mujori i tretë i 2014-ës |
| 4.2 |  | Shtrirja e sistemit të menaxhimit të çështjeve ICMIS në të gjitha gjykatat; kontrolli mbi funksionimin e caktimit të mekanizmit të hedhjes së shortit. 4.2.1. Instalimi i sistemit dhe trajnimin e të gjithë personelit administrativ dhe të gjyqtarëve, në mënyrë që të fillojë regjistrimi dhe përpunimi i rasteve në mënyrë elektronike (rrjedhja e punës). Për gjykatat që nuk kanë filluar të aplikojnë sistemin ICMIS, Ministria e Drejtësisë do të organizojë trajnimin e përdoruesve të këtij sistemi elektronik, i cili përfshin stafin administrativ (kancelar, sekretare regjistruese, sekretare seance), si dhe trupën gjyqësore (Kryetarin e Gjykatës, gjyqtarët). 4.2.2. Trajnime shtesë për gjyqtarët mbi funksionimin e sistemit ICMIS. 4.2.3. Investimi në infrastrukturë elektronike në gjykata administrative përputhje me sistemin ICMIS: Konkretisht, do të sigurohen 6 servera (me përjashtim të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë); 63 komplete kompjuter – ups; 54 printera; 5 fotokopje për stafin e gjykatave administrative, si dhe 6 monitorë për informacionin ndaj publikut në holle. Ministria e Drejtësisë do të instalojë sistemin ICMIS dhe do të organizojë punën për zbatimin, trajnimet fillestare dhe vënien në funksionim të plotë të sistemit elektronik të menaxhimit të çështjeve gjyqësore, pas sigurimit të infrastrukturës së nevojshme me fonde te ZABGJ. | Ministria e Drejtësisë | Gjatë 2014 |
|  |  |  | Ministria e Drejtësisë | Janar – shkurt 2014 |
|  |  |  | Ministria e Drejtësisë | Çdo tremujor 2014 |
|  |  |  | Ministria e Drejtësisë | 2014 |
| 4.3 |  | Përmirësimi i infrastrukturës në gjykata. 4.3.1. Rehabilitimi i godinave për përmirësimin e kushteve të punës dhe gjykimit në 4 gjykata. Investimet në 4 gjykata rrethi gjatë vitit 2014: - Gjykata e Rrethit Gjyqësor Berat, - Gjykata e Rrethit Gjyqësor Fier, - Gjykata e Apelit Durrës, - Gjykata e Rrethit Gjyqësor Lushnjë. Disa nga arsyet që çuan në ndryshime në master-planin e investimeve në godinat e gjykatave janë: - Mundësi reale për sheshe ndërtimi apo rikonstruksion godinash të gjykatave; - Ndryshimi i numrit të gjyqtarëve në gjykata; - Ndryshimi i prioriteteve të investimeve, për shkak të veprimtarisë së gjykatave administrative; - Buxhetit të disponueshëm gjatë kësaj periudhe. Investimet e parashikuara: Në kuadrin e projektit IPA, parashikohet ndërtimi i Pallatit të Drejtësisë ku të akomodohen Gjykata e Lartë, Gjykata e Apelit Tiranë, si dhe Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë. Kjo e fundit e zhvillon veprimtarinë në dy godina ku ndodhen Seksionet Penale dhe Civile. 4.3.2. Ndërtim i godinës së re për Gjykatën e Apelit Shkodër 4.3.3. Investime në infrastrukturën elektronike, nëpërmjet shtimit apo zëvendësimit të pajisjeve elektronike në 22 gjykata. 4.3.4. Investime në infrastrukturën ndërtimore për krijimin e kushteve të punës dhe gjykimit në 2 gjykata administrative. 4.3.5. Investim për rritjen e sipërfaqes së punës për Gjykatën e Apelit Administrativ Tiranë. 4.3.6. Investime në infrastrukturën elektronike, nëpërmjet shtimit të pajisjeve elektronike në 7 gjykata administrative. | ZABGJ |  |
|  |  |  | ZABGJ dhe gjykatat | 6-mujori i dytë 2014 |
|  |  |  | ZABGJ dhe gjykatat | 6-mujori i dytë 2014 |
|  |  |  | ZABGJ dhe gjykatat | 6-mujori i dytë 2014 |
|  |  |  | ZABGJ dhe gjykatat | 6-mujori i dytë 2014 |
|  |  |  | ZABGJ dhe gjykatat | 6-mujori i dytë 2014 |
|  |  |  | ZABGJ dhe gjykatat | 6-mujori i dytë 2014 |
| 4.4 |  | Projektligji “Për disa shtesa dhe ndryshime në Kodin e Procedurës Civile” Kjo nismë do të synojë ndryshimin e disa dispozitave të Kodit të Procedurës Civile, për harmonizimin e dispozitave të tij me nismat ligjore të ndërmarra së fundmi për harmonizimin e legjislacionit të brendshëm me atë të BE-së. | Ministria e Drejtësisë | 4-mujori i tretë i 2014-ës |
| 4.5 |  | Zhvillimi dhe promovimi i sistemeve alternative të zgjidhjes së mosmarrëveshjeve jashtë gjykimit gjyqësor. Miratimi i ligjit “Për arbitrazhin”. | Ministria e Drejtësisë | 4-mujori i tretë i 2014-ës |
| - Përmirësimi i kontrollit ndaj gjyqtarëve dhe gjykatave |  |  |  |  |
| Nr. |  | Masat/aktivitetet | Institucioni përgjegjës | Afati/data |
| 5.1 |  | Reformimi i sistemit të inspektimit, duke i dhënë më shumë fuqi inspektorëve, duke përforcuar pavarësinë e tyre dhe duke rritur numrin e inspektimeve (duke marrë parasysh opinionin e Komisionit të Venecias). 5.1.1. Projektligji “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.8678, datë 14.5.2001 “Për organizimin dhe funksionimin e Ministrisë së Drejtësisë”. Zbatimi i masave sipas rekomandimeve të Komisionit të Venecias 5.1.2. Projektligji “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 8811, datë 17.05.2001 “Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Lartë të Drejtësisë”, duke adresuar rekomandimet e Progres-Raportit të KE-së. Zbatimi i masave sipas rekomandimeve të Komisionit të Venecias | MD, KLD | 2014/2015 |
|  |  |  | Ministria e Drejtësisë | Shtator – dhjetor 2014 Q3 2014 |
|  |  |  | Ministria e Drejtësisë | Shtator – dhjetor 2014 |
| 5.2 |  | Të sigurohet se shkeljet e konstatuara nga inspektorët të dërgohen në Prokurori. | KLD, Ministria e Drejtësisë | Përgjatë vitit 2014 |
| 5.3 |  | Modifikimi i sistemit të sanksioneve disiplinore në funksion të zgjerimit të gamës së sanksioneve dhe përshtatjen e tyre me vepra të ndryshme. - Ligji “Për një shtesë në ligjin nr. 9877, datë 18.2.2008 “Për organizimin dhe funksionimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar”, në kuadër të rritjes së performancës së gjyqësorit; | Kuvendi, Ministria e Drejtësisë | 4 mujori i tretë i 2014-ës MD dhe KLD gjykojnë se dispozitat në lidhje me sanksionet në ligjin “Për një shtesë në ligjin nr. 9877, datë 18.02.2008 “Për organizimin dhe funksionimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar”, lidhur me sanksionet janë të plota dhe shteruese. N.B. Komisioni gjykon se ndryshimet në sistem duhet të përfshijnë një gamë më të gjerë sanksionesh (përveç paralajmërimit dhe shkarkimit). KE-ja do të japë hollësi për këtë. |
| 5.4 |  | Rritja e bashkëpunimit ndërmjet inspektoratit gjyqësor dhe agjencive antikorrupsion. 5.4.1. Ndjekja e zbatimit të memorandumit të bashkëpunimit me ILDKP-në (shih pikën 3.3 për prioritetin kyç të antikorrupsionit) 5.4.2. Nënshkrimi i memorandumeve të bashkëpunimit me institucionet/agjencitë që luftojnë korrupsionin | KLD, ILDKP, MD | 2014 e në vazhdimësi |
|  |  |  | Ministria e Drejtësisë/ ILDKP | 2014 e në vazhdimësi |
|  |  |  | Ministria e Drejtësisë | 2014 e në vazhdimësi |
| 5.5 |  | Krijimi i një sistemi për publikimin e të gjitha vendimeve gjyqësore me arsyetimin e tyre përkatës brenda afatit të arsyeshëm dhe në respekt të plotë të mbrojtjes së të dhënave personale. Vendimet e gjykatave publikohen në portalin www.gjykata.gov.al. Ministria e Drejtësisë e përmirëson vazhdimisht për të lehtësuar aksesin dhe për të rritur informimin. Me ekspertizën e Euralius-it, rekomandohet që vendimet gjyqësore të jenë unanime në lidhje me publikimin e tyre. Për këtë, shoqëria që administron sistemin ICMIS përgatiti një formular ku regjistrohet vendimi gjyqësor me të dhënat personale të fshehura, në respekt të ligjit përkatës. U takon gjykatave ta përdorin këtë aplikacion të ri të ICMIS. Në portalin qendror gjykata.gov.al publikohet vetëm vendimi. | Ministria e Drejtësisë KLD | Qershor 2014 |
| - Të racionalizohet rrjeti i gjykatave dhe të rritet efiçenca e tyre nëpërmjet riorganizimit të brendshëm dhe trajnimit më të mirë të stafit gjyqësor të emëruar në mënyrë transparente |  |  |  |  |
| Nr. |  | Masat/aktivitetet | Institucioni përgjegjës | Afati/data |
| 6.1 |  | Zbatimi i planit për riorganizimin territorial të gjykatave dhe rishpërndarjen e numrit të gjyqtarëve. | KLD | Gjatë 2014-ës |
|  |  | 6.1.1. Rishpërndarje të gjyqtarëve në ato gjykata ku numri i gjyqtarëve nuk përputhet me numrin e caktuar me dekret të Presidentit të Republikës për organizimin e brendshëm të gjykatave. KLD propozon ndryshimin e Ligjit nr. 49/2012 "Për organizimin dhe funksionimin e Gjykatave Administrative dhe gjykimin e mosmarrëveshjeve administrative", me qëllim plotësimin e vendeve vakante në gjykatat administrative. Analiza e situatës dhe zbatimit të dekretit të Presidentit në gjykatat ku numri i gjyqtarëve është më i lartë sesa parashikohet në dekret, si edhe sugjerime konkrete për zbatim. Ndjekja e sugjerimeve konkrete për zbatimin korrekt të dekretit të Presidentit. 6.1.2. Emërimet e magjistratëve Ky proces ka përfunduar. Në seancën plenare të 20 dhjetorit 2013, KLD-ja përcaktoi vendet vakante për magjistratët që kanë përfunduar studimet gjatë viteve akademike 2011-2012 dhe 2012-2013. KLD-ja me vendimin nr. 2, datë 17.1.2014 emëroi 16 magjistratë në total, që u dekretuan nga Presidenti i Republikës me dekretin nr. 7818, datë 16.11.2012. | KLD KLD KLD KLD KLD | Qershor 2014 |
|  |  |  |  | Shkurt-mars 2014 Mars-prill 2014 Mars-qershor 2014 Realizuar Janar 2014 |
| 6.2 |  | Vendosja e rregullave të qarta për kryerjen e procedurës së përzgjedhjes së stafit gjyqësor, duke marrë parasysh dispozitat përkatëse të ligjit për shërbimin civil dhe ligjit të ri për administratën gjyqësore. Projektligji për administratën gjyqësore do të pasqyrojë vendimin e Gjykatës Kushtetuese (do të merret parasysh opinioni i Komisionit të Venecias). | Ministria e Drejtësisë | 4-mujori i tretë i 2014-ës |
| 6.3 |  | Ministria e Drejtësisë të përgatitë një listë të plotë të të gjithë posteve të stafit gjyqësor, duke treguar në mënyrë të qartë kërkesat dhe përgjegjësitë për çdo post në bazë të përshkrimeve të reja dhe më të detajuara të punës. Projektligji për administratën gjyqësore do të pasqyrojë vendimin e Gjykatës Kushtetuese. | Ministria e Drejtësisë | 4-mujori i tretë i 2014 |
| 6.4 |  | Krijimi i një sistemi të ri të arkivimit të dosjeve për gjykatat. 6.4.1. Proces konsultimi me gjykatat për përmirësimin e sistemit të arkivimit. 6.4.2. Organizimi i tryezave të rrumbullakëta me administratorët e gjykatave. | Ministria e Drejtësisë |  |
|  |  |  | Ministria e Drejtësisë | T1 2014 |
|  |  |  | Ministria e Drejtësisë | T2 2014 |
| 6.5 |  | Hartimi dhe zbatimi i një plani për trajnimin e stafit gjyqësor. 6.5.1. Organizimi i sesioneve trajnuese. | Shkolla e Magjistraturës | Takimet e Bordit Drejtues të Shkollës së Magjistraturës (periodike) |
|  |  |  | Shkolla e Magjistraturës | 2014 |
| 6.6 |  | Statusi i kancelarëve të gjykatës do të përcaktohet në projektligjin për administratën gjyqësore, në reflektim të vendimit të Gjykatës Kushtetuese; dhe në zbatim të tij do të nxirren aktet nënligjore (do të merret parasysh opinioni i Komisionit të Venecias). | Ministria e Drejtësisë | Në vazhdimësi 4-mujori i tretë i 2014-ës |
| 6.7 |  | Inkurajimi i stafit të gjykatave për të aplikuar në kuadër të TAIEX për vizitat studimore në Shtetet Anëtare të BE-së. | Ministria e Drejtësisë/ Shkolla e Magjistraturës | Në vazhdimësi |
| - Garantimi i gjykatave administrative funksionale |  |  |  |  |
| Nr. |  | Masat/aktivitetet | Institucioni përgjegjës | Afati/data |
| 7.1 |  | Sigurimi i ambienteve të nevojshme, si dhe i burimeve njerëzore për gjykatat e reja administrative të krijuara. 7.1.1. Investim për rritjen e sipërfaqes së punës për Gjykatën e Apelit Administrativ Tiranë; 7.1.2. Investim për zhvendosje të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Durrës në ambientet e Zyrës Vendore të Përmbarimit Durrës 7.1.3. Investim në infrastrukturë elektronike në gjykatat, d.m.th. për instalimin dhe funksionimin e sistemit ICMIS në këto gjykata. | ZABGJ/Ministria e Drejtësisë | Viti 2014 |
|  |  |  | ZABGJ/Ministria e Drejtësisë | Viti 2014 |
|  |  |  | ZABGJ/Ministria e Drejtësisë | Viti 2014 |
|  |  |  | ZABGJ/Ministria e Drejtësisë | Viti 2014 |
| 7.2 |  | Organizimi i trajnimeve të posaçme për gjyqtarët, avokatët e shtetit dhe prokurorët për zbatimin e ligjit për gjykatat administrative. 7.2.1. Organizimi i sesioneve trajnuese, në përputhje me kurrikulat e Shkollës së Magjistraturës. | Shkolla e Magjistraturës | 2014 |
|  |  |  | Shkolla e Magjistraturës | 2014 |
| 7.3 |  | Të inkurajohen gjyqtarët dhe avokatët e shtetit për të aplikuar për vizita studimore në kuadër të TAIEX-it në gjykatat administrative në Shtetet Anëtare të BE. | Ministria e Drejtësisë/Shkolla e Magjistraturës | Çdo 3 muaj 2014 |
| - Rishikimi i Kodit të Procedurës Penale për të rritur efiçencën në gjykime dhe luftën kundër korrupsionit në gjyqësor |  |  |  |  |
| Nr. |  | Masat/aktivitetet | Institucioni përgjegjës | Afati/data |
| 8.1 |  | Miratimi i ndryshimeve lidhur me zbatimin e reformave të fundit kushtetuese për kufizimin e imunitetit të gjyqtarëve dhe deputetëve. Ndryshimet duhet të jenë gjithëpërfshirëse dhe të lejojë që sistemi të jetë efektiv. 8.1.1. Projektligji “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 8811, datë 17.5.2001 “Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Lartë të Drejtësisë”, në kuadër të përmbushjes së rekomandimeve të parashikuara në Progres Raportin e BE-së 8.1.2. Projektligji “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 8588, datë 15.3.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e Gjykatës së Lartë të Republikës së Shqipërisë”, në kuadër të përmbushjes së rekomandimeve të parashikuara në Progres Raportin e BE-së 8.1.3. Projektligji “Për një shtesë në ligjin nr. 9877, datë 18.2.2008 “Për organizimin dhe funksionimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar”, në kuadër të rritjes së performancës së gjyqësorit 8.1.4. Projektligji “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 8577, datë 10.2.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë”. | Ministria e Drejtësisë | Realizuar |
|  |  |  | Ministria e Drejtësisë | 4-mujori i tretë i 2014-ës |
|  |  |  | Ministria e Drejtësisë | 4-mujori i tretë i 2014-ës |
|  |  |  | Ministria e Drejtësisë | 4-mujori i tretë i 2014-ës |
|  |  |  | Ministria e Drejtësisë | 4-mujori i tretë i 2014-ës |
| 8.2 |  | Rritja e kompetencave të Gjykatës së Krimeve të Rënda për sa i përket luftës kundër korrupsionit. Qeveria miratoi projektligjin e përgatitur nga Ministria e Drejtësisë për disa shtesa në Kodin e Procedurës Penale, ku propozon ndryshimin e nenit 75/a për ta zgjeruar kompetencën e Gjykatës së Krimeve të Rënda dhe për veprat penale kundra korrupsionit. Drafti është në proces diskutimi në Komisionin e Ligjeve të Kuvendit. | Ministria e Drejtësisë | Realizuar |
| 8.3 |  | Rishikimi i Kodit të Procedurës Penale me qëllim identifikimin dhe korrigjimin e mospërputhjeve gabimeve dhe rregullat që janë vjetërsuar. Ky rishikim duhet të bëhet në bazë të punës trevjeçare të kryer nga Grupi përkatës i Punës. | Ministria e Drejtësisë | 4-mujori i tretë i 2014-ës |
| - Përmirësimi i statusit dhe funksioneve të Gjykatës së Lartë brenda Gjyqësorit |  |  |  |  |
| Nr. |  | Masat/aktivitetet | Institucioni përgjegjës | Afati/data |
| 9.1 |  | Ulja e ndjeshme e numrit të rasteve të paraqitura në Gjykatën e Lartë, nëpërmjet zbatimit të rregullave të reja procedurale dhe duke i dhënë prioritet lëndëve që përfshijnë një interpretim të vendimeve unifikuese. 9.1.1. Ndryshime ligjore në Kodin e Procedurës Penale për kufizimin e rasteve për shqyrtim nga Gjykata e Lartë (rishikimi i procedurave për përbërjen e trupës gjyqësore dhe bazat për apelimin). 9.1.2. Miratimi i strukturës së re të Gjykatës së Lartë në përputhje me ligjin për Buxhetin e Shtetit të vitit 2014, në veçanti në lidhje me krijimin e posteve të 9 këshilltarëve ligjorë të gjyqtarëve të Gjykatës së Lartë, në përputhje me ligjin për Gjykatën e Lartë. | Gjykata e Lartë | 2014 |
|  |  |  | MD, Gjykata e Lartë Projektligji për këtë qëllim (ndryshimet në Kodin e Procedurës Penale, që synojnë kufizimin e kompetencave të Gjykatës së Lartë për çështjet penale, si edhe parashikojnë sanksione ndaj avokatëve në rast mungese në seanca gjyqësore janë përgatitur tashmë nga ana e Ministrisë së Drejtësisë dhe i janë dërguar për mendim Komisionit të Venecias | 4-mujori i tretë i 2014-ës |
|  |  |  | Gjykata e Lartë | Në vazhdimësi |
| 9.2 |  | Fillimi i diskutimeve dhe konsultimeve për një reformë kushtetuese që do të lejojë Gjykatën e Lartë për t'u përfshirë në gjyqësor për sa i përket emërimit të gjyqtarëve, të rregullave disiplinore dhe llogaridhënies së gjyqtarëve. | Kuvendi, MD, KLD, Gjykata e Lartë | 6-mujori i dytë 2014 |
| 9.3 |  | Inkurajimi për kryerjen e aplikacioneve për vizita studimore të TAIEX-it në gjykatat e larta të BE-së, në veçanti për të adresuar çështjet e akumuluara/prapambetura. | Gjykata e Lartë | Në vazhdimësi/sipas afateve te TAIEX |
| - Forcimi i institucioneve kryesore që kanë të bëjnë me Gjyqësorin |  |  |  |  |
| Nr. |  | Masat/aktivitetet | Institucioni përgjegjës | Afati/data |
| 10.1 |  | Miratimi i një propozimi për reformimin e ligjit për Gjykatën Kushtetuese në bazë të raporteve të ekspertëve ndërkombëtarë. Projektligji “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 8577, datë 10.2.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë”, synon: - përmirësimin e kritereve për emërimin e anëtarëve dhe kryetarit të Gjykatës Kushtetuese; - përmirësimin e rregullave mbi kushtet dhe procedurën e përzgjedhjes së tyre, dhe të personelit të shërbimeve ndihmëse; - përmirësimin e statusit të gjyqtarëve të Gjykatës Kushtetuese; - përmirësimin e statusit të shërbimeve ndihmëse; - përmirësimin e procedurave të gjykimit, veçanërisht të shqyrtimit paraprak të çështjeve. | Ministria e Drejtësisë | 4-mujori i tretë i 2014-ës |
| 10.2 |  | Miratimi i reformimit të ligjit për Avokaturën e Shtetit, në mënyrë që avokatët e shtetit të jenë të vetmit përfaqësues të administratës publike në gjykata, në përputhje me praktikat më të mira të BE-së. | Avokatura e Shtetit, Ministria e Drejtësisë | Gusht 2014 |
| 10.3 |  | Shqyrtim i plotë i ankesave ndaj avokatëve rreth sjelljeve joprofesionale që janë paraqitur në Dhomën e Avokatëve. | Dhoma Kombëtare e Avokatisë | Në vazhdim |
| 10.4 |  | Rritja e përgjegjshmërisë së inspektimeve të noterëve, si dhe transparencës në sistemin e rekrutimit të noterëve. 10.4.1. Kontrolli dhe inspektimi online i noterëve nëpërmjet sistemit RNSH (Regjistri Noterial Shqiptar). 10.4.2. Publikimi i listës së asistenteve të noterëve. | Ministria e Drejtësisë | 2014 |
|  |  |  | Ministria e Drejtësisë | 2014 |
|  |  |  | Ministria e Drejtësisë | Maj 2014 |
| 11. Forcimi i aksesit në drejtësi |  |  |  |  |
| Nr. |  | Masat/aktivitetet | Institucioni përgjegjës | Afati/data |
| 11.1 |  | Thjeshtimi i procedurave për përfitimin e ndihmës juridike. Vendimi i Komisionit Shtetëror për Ndihmën Juridike nr. 3, datë 25.6.2011 “Për miratimin e formularit të kërkesës për përfitimin e ndihmës juridike dhe dokumentet që duhet t’i bashkëngjiten formularit tip të kërkesës”, të ndryshuar, i thjeshtoi këto procedura. | KSHNJ | T1 2014 |
| 11.2 |  | Rishikimi i rregullave për tarifat gjyqësore për t’i sjellë në nivel realist, si edhe për të mos lejuar që të bëhen pengesë për aksesin në drejtësi. Masë pjesërisht e realizuar. KSHNJ-ja finalizoi projektligjin “Për një shtesë në ligjin nr. 10 039, datë 22.12.2008 “Për ndihmën juridike”. | KSHNJ | T1 2014 |
| 11.3 |  | Rritja e pjesëmarrjes së shoqërisë civile në sigurimin dhe kontrollin e ndihmës juridike, nëpërmjet krijimit të zyrave vendore të ndihmës juridike. 11.3.1. Forcimi i bashkëpunimit me organizatat ndërkombëtare dhe OJF-të. 11.3.2. Hapja e një faqeje interneti për të rritur transparencën mbi shërbimet që ofron KSHNJ. | KSHNJ | 2014 |
|  |  |  | KSHNJ | Në vazhdimësi |
|  |  |  | KSHNJ | Prill – maj 2014 |
| - Miratimi i masave për të luftuar korrupsionin në gjyqësor |  |  |  |  |
| Nr. |  | Masat/aktivitetet | Institucioni përgjegjës | Afati/data |
| 12.1 |  | ILDKP të hulumtojë kryesisht deklarimet e pasurisë së magjistratëve dhe të kontrollojë rast pas rasti nëse ato rakordojnë me realitetin në terren (sipas nenit 20 të UNCAC). | Ministri i Shtetit për Çështjet Vendore, ILDKP, KLD |  |
| 12.2 |  | Ofrimi i trajnimeve mbi etikën. | Ministri i Shtetit për Çështjet Vendore, Shkolla e Magjistraturës | Në vazhdimësi |
| 12.3 |  | Të sigurohet që sistemi i imuniteteve nuk pengon hetimet penale kundër magjistratëve të dyshuar për krime të lidhura me korrupsionin. Të vihen sanksione dekurajuese ndaj gjyqtarëve të shpallur fajtorë për vepër korrupsioni. 12.3.1. Projektligji “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 7905, datë 21.3.1995 “Kodi i Procedurës Penale i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar”, në kuadër të përmbushjes së rekomandimeve të parashikuara në Progres Raportin e BE-së. Është miratuar tashmë nga Kuvendi. 12.3.2. Projektligji “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 8811, datë 17.5.2001 “Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Lartë të Drejtësisë”, në kuadër të përmbushjes së rekomandimeve të parashikuara në Progres Raportin e BE-së 12.3.3. Projektligji “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 8588, datë 15.3.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e Gjykatës së Lartë të Republikës së Shqipërisë”, në kuadër të përmbushjes së rekomandimeve të parashikuara në Progres Raportin e BE-së 12.3.4. Projektligji “Për një shtesë në ligjin nr. 9877, datë 18.2.2008 “Për organizimin dhe funksionimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar”, në kuadër të rritjes së performancës së gjyqësorit 12.3.5. Lidhur me sanksionet dekurajuese, ligji për KLD. Është e paqartë, pasi masat e dënimit janë të parashikuara tashme në Kodin Penal për vepra penale edhe të korrupsionit. | Ministri i Shtetit për Çështjet Vendore, Ministria e Drejtësisë, KLD | 2014 |
|  |  |  | Ministria e Drejtësisë | Brenda 4–mujorit të tretë 2014 |
|  |  |  | Ministria e Drejtësisë | Brenda 4–mujorit të tretë 2014 |
|  |  |  | Ministria e Drejtësisë | Brenda 4–mujorit të tretë 2014 |
|  |  |  | Ministria e Drejtësisë | Brenda 4 – mujorit të tretë 2014 |
|  |  |  | Ministria e Drejtësisë | Në vazhdimësi |
| - Rishikimi i ligjit për Avokatin e Popullit. Qartësimi i kompetencave të Avokatit të Popullit. Sigurimi i një roli monitorues nga Avokati i Popullit në procesin e sanksionimit të avokatëve për abuzim të rregullave procedurale dhe në procesin e adresimit të ankesave ndaj organeve gjyqësore. Ndjekja adekuate e rekomandimeve të Avokatit të Popullit. |  |  |  |  |
| Nr. |  | Masat/aktivitetet | Institucioni përgjegjës | Afati/data |
| 13.1 |  | Vlerësimin e propozimit të projektit të ardhur nga Avokati i Popullit dhe paraqitjen e tij në Këshillin e Ministrave. | Ministria e Drejtësisë | Prill 2014 |
| - Të drejtat e fëmijës brenda sistemit gjyqësor |  |  |  |  |
| Nr. |  | Masat/aktivitetet | Institucioni përgjegjës | Afati/data |
| 14.1 |  | Rishikimi i Kodit të Procedurës Penale me qëllim rregullimin e të gjitha procedurave penale që kanë të bëjnë me të miturit, mbi bazën e studimeve të kryera nga UNICEF dhe organizma të tjerë ndërkombëtarë. | Ministria e Drejtësisë | 4-mujori i tretë i 2014-ës |

Prioriteti 3:

Të bëhen përpjekje të vendosura në luftën kundër korrupsionit, përfshi krijimin e një historiku solid rezultatesh me hetime kryesisht, ndjekje penale dhe dënime

ORGANIZIMI, KOORDINIMI DHE RAPORTIMI INSTITUCIONAL

| 1. Përmirësimi i cilësisë së raportimit statistikor antikorrupsion |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Masat /aaktivitetet |  | Përgjegjësia /institucioni | Afati /data |
| 1.1 | Zhvillimi i raportimit statistikor efektiv: 1.1.1 Rritja e efektivitetit të raportimit të grupit të punës për statistikat dhe historikun e rasteve të korrupsionit (përfshi koordinimin dhe analizimin e të dhënave); 1.1.2 Përgatitja dhe zbatimi i një metodologjie relevante për mbledhjen sistematike të statistikave prej institucioneve përkatëse (përveç atyre të përfshira në GP për statistikat e harmonizuara dhe historikun) në lidhje me rastet e korrupsionit duke marrë në konsideratë rekomandimet e projektit të financuar nga BE dhe UNODC; 1.1.3 Realizimi i vlerësimit paraprak dhe marrja e masave të para për një projekt që do të ngrejë një databazë elektronike me statistika të harmonizuara dhe historik të rasteve të korrupsionit; 1.1.4 Sigurimi i të dhënave dhe analizave për procedimet e pushuara të çështjeve të korrupsionit; 1.1.5 Krijimi i një harte të rasteve të korrupsionit të ndodhura dhe të dënuara në sektorë të ndryshëm; 1.1.6 Aplikimi pranë TAIEX-it për mision eksperti mbi raportimin statistikor për rastet e korrupsionit; 1.1.7 Përmirësimi i mëtejshëm i sistemit TI të ILDKP-së në lidhje me raportimin statistikor dhe analizat. |  | MD, MPB, PP, MSHÇV MSHÇV, ILDKP, MF, DPPPP, të gjitha ministritë MSHÇV PP, MSHÇV MSHÇV, PP, MD, të gjitha ministritë MD, MSHÇV ILDKP | 10 prill 2014 10 korrik 2014 10 tetor 2014 10 janar 2014 Prill 2014 Mesi i qershorit 2014 Fundi i çdo tremujori 2014 Fundi i çdo tremujori 2014 Fillimi i shkurtit 2014 Shtator 2014 |
| 1.2 | Procesi i çdo dënimi të bëhet transparent dhe i gjurmueshëm, përmes raportimit sistematik nga pikat e kontaktit AK në çdo institucion. |  | MSHÇV, MD, PP | Çdo 6 muaj |
| 1.3 | Krijimi dhe forcimi i kapaciteteve të organeve ligjzbatuese për mbledhjen, ruajtjen, monitorimin dhe analizimin e të dhënave. 1.3.1 Realizmi i vlerësimit të kapaciteteve të organeve ligjzbatuese dhe evidentimi i mangësive që sistemi mund të ketë; 1.3.2 Forcimi i aftësive dhe kapaciteteve të brendshme përmes trajnimeve sipas nevojave për analizimin, monitorimin dhe arkivimin e të dhënave; 1.3.3 Aplikimi pranë TAIEX për vizita studimore dhe/ose workshope për mbledhjen, monitorimin dhe analizimin e të dhënave. |  | PP, MPB, ILDKP, KLD PP, MPB, ILDKP, KLD PP, KLD | Qershor 2014 Shtator 2014 Shkurt 2014 |
| 2. Forcim i kuadrit të përgjithshëm institucional kundër korrupsionit dhe i koordinimit ndërinstitucional |  |  |  |  |
| Nr. |  | Masat /aktivitetet | Përgjegjësia/institucioni | Afati/data |
| 2.1 |  | Analizim i kuadrit të përgjithshëm institucional kundër korrupsionit (parandalimi dhe goditja): 2.1.1. Analizimi i rolit, punës dhe impaktit të institucioneve përkatëse, përfshi vlerësimin e pavarësisë dhe mekanizmave të bashkëpunimit dhe koordinimit (me ndihmën e projektit afatshkurtër Kuadri Antikorrupsion në Shqipëri); 2.1.2. Aplikimi pranë TAIEX për vizitë studimore në Shtete Anëtare të BE-së për modelet e organizimit antikorrupsion; 2.1.3. Inventarizimi i memorandumeve të bashkëpunimit ekzistues, si edhe propozimi i një projekt-memorandumi të përbashkët për të gjitha institucionet 2.1.4. Roli aktiv i Koordinatorit Kombëtar kundër Korrupsionit në lidhje me analizën dhe rezultatet e vlerësimit të kryer pranë ministrive të linjës dhe organeve ligjzbatuese. | MSHÇV | Faza I- qershor 2014 Faza II – shtator 2014 MSHÇV aplikoi në tetor 2013; vizita do të realizohet në prill 2014. Mars 2014 Çdo 6 muaj |
| 2.2 |  | Forcimi i sistemit të kontrollit të brendshëm në administratën publike. 2.2.1. Hartimi i legjislacionit për mbrojtjen e paditësve (me ekspertizën e TAIEX-it për praktikat më të mira të vendeve të BE-së). 2.2.2. Krijimi i një rrjeti funksional me koordinatorë dhe pika kontakti AK, përfshi ato në nivel vendor. 2.2.3. Detajimi i Termave të Referencës për pikat e kontaktit AK. 2.2.4. Ngritja e Sekretariatit të Koordinatorit Kombëtar kundër Korrupsionit (3 koordinatorë në politikat AK). 2.2.5. Trajnimi i vazhdueshëm koordinatorëve dhe pikave fokale AK, në kuadrin e asistencës teknike që jep komuniteti donator (OPDAT, OSBE, UNDP, KiE). | MSHÇV, MD, Avokati i Popullit MSHÇV | Fillimi i qershorit 2014 Mars 2014 Mars 2014 Korrik 2014 Qershor 2014 (faza e parë e trajnimeve përfundon në qershor; trajnim gjatë të gjithë 2014). |
| 2.3 |  | Kryerja e një analize ligjore të thellë për antikorrupsionin: 2.3.1 Shqyrtimi i kuadrit ligjor që do të përmirësohet/ndryshohet (me ndihmën e projektit afatshkurtër Kuadri Antikorrupsion në Shqipëri). 2.3.2 Ngritja e grupeve të posaçme që të përgatisin ndryshimet ligjore. 2.3.3 Hartimi i legjislacionit të ri në fushën AK dhe/ose propozimi i ndryshimeve të nevojshme në bazën aktuale ligjore. | MSHÇV, MD, Avokati i Popullit, ILDKP, PP, KLD, MF MSHÇV, MD MSHÇV, MD, Avokati i Popullit, ILDKP, PP, KLD, MF | Qershor 2014 Prill 2014 Qershor 2014 |
| 2.4 |  | Hartimi i Strategjisë kundër Korrupsionit dhe Planit të Veprimit 2.4.1 Finalizimi i Strategjisë Kombëtare kundër Korrupsionit 2014-2017 2.4.2 Finalizimi i Planit të Veprimit kundër Korrupsionit 014-2017 2.4.3 Përgatitja e formularëve standard për monitorimin dhe raportimin e Strategjisë dhe Planit të Veprimit (duke shfrytëzuar formularët e përgatitur nga projekti PACA) | MSHÇV | Fundi i marsit 2014 Qershor 2014 Qershor 2014 |
| FORCIMI I HISTORIKUT SOLID |  |  |  |  |
| 3. Përmirësimi i efiçencës së hetimeve |  |  |  |  |
| 3.1 | Krijimi i sistemeve TI për të aksesuar të dhënat në lidhje me procesin hetimor 3.1.1 Bërja funksionale e operacionale e sistemit të administrimit të çështjeve pranë prokurorisë |  | PP, MPB, MD, MSHÇV | Dhjetor 2014 |
| 3.2 | Zhvillimi i një historiku me hetime financiare, duke u fokusuar në rastet e pasurisë së pajustifikueshme: 3.2.1 Vlerësimi i situatës aktuale dhe zhvillimi i një metodologjie të gjurmimit/ndjekjes së hetimeve lidhur me pasurimin e pashpjegueshëm. 3.2.2 Aplikimi pranë TAIEX për mision eksperti në shkëmbimin e informacionit dhe koordinimin e mekanizmave të agjencive ligjzbatuese. 3.2.3 Aplikimi pranë TAIEX për mision eksperti për policimin inteligjent dhe hetimet kryesisht. 3.2.4. Përmirësimi i përdorimit të informacionit që iu shpërndahet agjencive ligjzbatuese nga DPPPP në lidhje me pasurinë e pajustifikueshme dhe statistikat e përgatitura nga DPPPP për këtë qëllim. |  | MF, PP, MPB MPB, PP, MSHÇV MPB, PP, MSHÇV MPB, MF (DPPPP), PP, MSHÇV | Mars 2014 Fillim shkurti 2014 Fillim shkurti 2014 Mars 2014 |
| 3.3 | Adresimi i mospërputhjeve juridike dhe pengesave të ndryshme në hetimin normal të çështjeve penale. 3.3.1 Rivlerësimi i efektivitetit të bazës ligjore që përkufizon punën e Njësive të Përbashkëta Hetimore (NjPH-ve). 3.3.2 Shqyrtimi i Kodit të Procedurës Penale në funksion të përmirësimit të cilësisë së hetimeve penale dhe shmangies së vonesave në procese gjyqësore. |  | MPB, ILDKP, KLSH, PP, MF MD | Qershor 2014 Katërmujori i tretë |
| 3.4 | Miratimi i ndryshimeve në Kodin e Procedurës Penale për të qartësuar procedurat hetimore dhe për të përfunduar reformën në lidhje me imunitetin. |  | MD | 10 mars 2014 Realizuar. |
| 3.5 | Miratimi i ndryshimeve në kuadrin ligjor për të siguruar sanksione ndaj avokatëve që mungojnë në proceset gjyqësore Janë bërë dhe i janë dërguar Komisionit të Venecias më 10 mars. |  | MD | Qershor 2014 |
| 3.6 | Përmirësimi i legjislacionit në funksion të sigurimit të mbarëvajtjes së hetimeve. 3.6.1 Rishikimi i procedurës penale. 3.6.2 Rishikimi i ligjit të policisë. 3.6.3 Rishikimi i ligjit për komunikimet elektronike. |  | MD MPB PP, MPB, MD, MIAP | Katërmujori i tretë Qershor 2014 Qershor 2014 |
| 3.7 | Lehtësimi i aksesit të mëtejshëm në bazat e të dhënave dhe në regjistrat përkatës për kryerjen e hetimeve. 3.7.1 Inventarizim i databazave dhe regjistrave ekzistues. 3.7.2 Vlerësimi i gjendjes aktuale të aksesimit të bazës së të dhënave ( të ministrive të linjë dhe agjencive ligjzbatuese). |  | MPB, MD, ILDKP, MF, MSHÇV MSHÇV,PP, MPB, MD, MF (DPD,DPPPP, DPT) | Mars 2014 Prill 2014 |
| 3.8 | Rritja e bashkëpunimit ndërmjet organeve ligjzbatuese nëpërmjet iniciativave, veprimeve dhe hetimeve të përbashkëta. 3.8.1 Organizimi i takimeve periodike ndërmjet PP, Policisë dhe DPPPP për të forcuar bashkëpunimin dhe për të hedhur themelet e hetimeve të përbashkëta të suksesshme. 3.8.2 Miratimi i një procedure për hetimin dhe ngrirjen e përkohshme të fondeve të pajustifikuara. |  | PP, MPB, MF MMF (DPPPP) | Çdo muaj Prill 2014 |
| 4. Përdorimi më i mirë i hetimeve kryesisht/proaktive |  |  |  |  |
| 4.1 | Prioritizimi i hetimeve për pasuritë e pajustifikueshme: 4.1.1. Aplikimi për vizita studimore ofruar nga TAIEX për hetimet proaktive. 4.1.2. (Nëse është e nevojshme) rishikimi i kuadrit ligjor për të siguruar hetime proaktive efektive. 4.1.3. Mbështetja e njësive të hetimit të krimit të organizuar me informacion kriminal analitik, me qëllim orientimin e hetimeve proaktive. 4.1.4. Forcimi i njohurive dhe aftësive të specialistëve me anë të trajnimeve të përbashkëta mbi teknikat hetimore proaktive të rasteve të korrupsionit. 4.1.5. Rritja me 6% e numrit të hetimeve proaktive dhe procedimeve penale në luftën kundër korrupsionit përmes përdorimit të teknikave special të hetimit, si edhe bashkëpunimit me Prokurorinë. |  | MPB, MF, PP, ILDKP, MD MPB MPB MPB, PP | Shkurt 2014 Qershor 2014 Qershor 2014 Qershor 2014 Qershor 2014 |
| 4.2 | Forcimi i fokusit për rastet e korrupsionit të nivelit të lartë për të avancuar historikun. |  | MPB, MD, PP, MSHÇV | Çdo tremujor 2014 |
| 5. Forcimi i kapaciteteve të personelit të organeve ligjzbatuese |  |  |  |  |
| 5.1 | Planifikimi i nevojave për trajnime të ardhshme për stafin e organeve të zbatimit të ligjit 5.1.1 Hartimi i planeve vjetore të trajnimit me pjesëmarrjen e trajnerëve të certifikuar (duke shfrytëzuar trajnerët dhe materialet e trajnimit të projektit antikorrupsion në Shqipëri (PACA). 5.1.2 Zhvillimi i trajnimeve sipas nevojës për stafin ligjzbatues me ekspertë vendorë dhe ndërkombëtarë. 5.1.3 Aplikimi pranë TAIEX për mision eksperti në menaxhimin e njohurive nga agjencitë ligjzbatuese. |  | PP, ILDKP, KLSH, KLD, MPB, MD PP, MSHCV | Qershor 2014 Shtator 2014 Fillim shkurti 2014 |
| 5.2 | Nxitja e specializimeve në polici dhe prokurori, si dhe gjykata në lidhje me krimin e organizuar dhe korrupsionin 5.2.1 Aplikimi për vizita studimore dhe seminare nga TAIEX për trajnime të specializuara të policisë, gjykatësve dhe prokurorëve, në lidhje me veprat penale dhe korrupsionin. 5.2.2 Ndërmarrja e hapave për të hartuar një plan të përbashkët të thelluar për policinë, gjyqtarët dhe prokurorët në këtë fushë, në linjë me planifikimin vjetor të Shkollës së Magjistraturës. 5.2. 3 Rritja e numrit të policëve gjyqësorë dhe prokurorëve, si edhe përfshirja e policisë gjyqësore, në trajnimet e Shkollës së Magjistraturës. 5.2.4 Rishikimi i programeve të trajnimit në vazhdimësi të Shkollës së Magjistraturës, si edhe përgatitja e trajnimeve që adresojnë ndryshimet në ligj në lidhje me korrupsionin, si edhe realizimi i trajnimeve në vazhdimësi me këto module. 5.2.5 Zhvillimi i trajnimeve për oficerët e policisë për çështjet e korrupsionit, sikundër parashikuar në Planin Vjetor të Trajnimeve 2014 të Qendrës për trajnimin e vazhdueshëm të policisë. |  | PP, MPB, KLD, MD, Shkolla e Magjistraturës Shkolla e Magjistraturës. MPB, PP, KLD, MD, Shkolla e Magjistraturës, MD, PP Shkolla e Magjistraturës, MD, KLD MPB | Mars 2014 Qershor 2014 Përgjatë gjithë 2014-ës Përgjatë gjithë 2014-ës Përgjatë gjithë 2014-ës |
| 5.3 | Forcimi i integritetit të oficerëve policorë dhe përmirësimi I standardeve të punës në Policinë e Shtetit 5.3.1 Kryerja e inspektimeve sistematike nga Drejtoria e Standardeve Profesionale në Policinë e Shtetit, bazuar në Planin Vjetor të Inspektimeve. 5.3.2 Kryerja e hetimeve administrative për shkeljet e rregulloreve të brendshme nga oficerët policorë. 5.3.3 Reduktimi i korrupsionit në Policinë Rrugore përmes përmirësimit të sistemin kompjuterik të kundravajtësve, administrimit të mirë dhe pajisjes së automjeteve policore me pajisje kompjuterike online. 5.3.4 Hartimi i Kodit të Etikës së Policisë dhe zbatimi i tij përmes trajnimeve në vazhdimësi si pjesë e Rregullores së Policisë së Shtetit. 5.3.5 Krijimi i një databaze dhe formulari aplikimi për ankesat ndaj korrupsionit në polici, përmes faqes së internetit të Shërbimit të Kontrollit të Brendshëm. |  | MPB | Çdo tremujor Qershor 2014 Qershor 2014 Dhjetor 2014 Qershor 2014 |
| 6. Forcimi i sistemit të kontrollit mbi deklarimin e pasurisë |  |  |  |  |
| Nr. | Masat /aktivitetet |  | Përgjegjësia /institucioni | Afati /data |
| 6.1 | Vlerësimi i efikasitetit të ILDKP-së (pjesë e vlerësimit të përgjithshëm të strukturës antikorrupsion). 6.1.1 Analizim i pikave të dobëta të mekanizmave verifikues në lidhje me pasurinë e zyrtarëve publikë, si edhe të sistemit përkatës të penaliteteve/sanksioneve. 6.1.2 Rishikimi i kuadrit ligjor në lidhje me deklarimin e pasurisë dhe konfliktin e interesit për të rritur dhe siguruar më tej transparencën dhe llogaridhënien. |  | MSHÇV, ILDKP ILDKP, MSHÇV ILDKP, MSHÇV, MD | Dhjetor 2014 Dhjetor 2014 Dhjetor 2014 |
| 6.2 | Përmirësimi i efikasitetit të deklarimit të pasurive dhe sistemit të verifikimit. 6.2.1 Futja e sistemit të deklarimit të pasurive online. |  | ILDKP | Dhjetor 2014 Dhjetor 2014 |
| 6.3 | Përmirësimi i metodologjisë së elementeve të vlerësimit të riskut në verifikime të detajuara të pasurive. 6.3.1 Kryerja e një analize nëse verifikimet prioritizohen në ndonjë mënyrë dhe nëse pozicionet delikate verifikohen në mënyrë specifike apo të shënjestruar, si identifikohen pozicionet delikate dhe nëse ILDKP kontrollon origjinën e pasurisë dhe vërtetësinë e deklaratave. 6.3.2 Përpilimi i metodave verifikuese të hollësishme, tipin e të dhënave që kontrollohen dhe mjetet e përdorur për këtë qëllim, të gjitha këto të parashikuara në një akt apo rregullore. |  | ILDKP. MSHÇV | Shtator 2014 Prill 2014 Prill 2014 |
| 6.4 | Përfshirja e niveleve minimale të jetesës në llogaritjet për të kontrolluar bilancin e të ardhurave dhe shpenzimeve. |  | ILDKP | Shtator 2014 |
| 6.5 | Forcimi i kapaciteteve të kontrollit dhe auditimit të ILDKP-së. 6.5.1 Marrja e masave drejt garantimit të aksesit të plotë të ILDKP-së në të gjitha databazat publike dhe private (përfshi akses në të dhënat bankare). 6.5.2 Zgjerimi i aksesit të ILDKP-së në databaza dhe regjistra, duke zbatuar ndryshimet e nevojshme ligjore. 6.5.3 Lidhja e marrëveshjeve dypalëshe/shumëpalëshe për shkëmbimin e të dhënave. 6.5.4 Forcimi i transparencës së punës që bën ILDKP-ja, duke i bërë publike deklaratat e pasurisë. 6.5.5 Aplikimi pranë TAIEX për mision eksperti/vizita studimore për praktikat më të mira në teknikat e auditimit dhe në sistemet të verifikimit për deklarimin e pasurisë. 6.5.6 Bazuar në praktikat më të mira, të kërkohet asistencë teknike për propozimin e metodave të reja për rritjen e auditimit dhe sistemit të verifikimit. 6.5.7 Futja e përqindjes së nëpunësve civilë që deklarojnë pasurinë sipas raportimit statistikor; të tregohet numri i auditëve dhe numri i rasteve të referuara pranë PP-së. 6.5.8 Futja dhe zbatimi i një skeme penalizuese administrative efikase në rast shkeljeje të detyrimeve në lidhje me konfliktin e interesit dhe deklarimin e pasurisë. |  | ILDKP | Dhjetor 2014 Shtator 2014 2015 Shkurt 2014 Korrik 2014 Çdo 6 muaj Dhjetor 2014 |
| 7. Realizimi i vlerësimeve sistematike të riskut me fokus fushat vulnerabël në Strategjinë Antikorrupsion |  |  |  |  |
| 7.1 | Kryerja e vlerësimit sistematik të riskut në zonat vulnerabël për korrupsion dhe hartimi i planeve të veprimit për forcimin e kapaciteteve institucionale për të trajtuar korrupsionin në zonat vulnerabël (duke përdorur metodologjinë e vlerësimit të riskut të aplikuar në projektin (PACA) 7.1.1 Fillimi i një projekti pilot në një sektor specifik (në arsim apo shëndetësi) që do të shqyrtojë mangësitë që gjenerojnë mundësi për korrupsion dhe që do të propozojë dhe punojë në drejtim të eliminimit të risqeve të tilla. |  | MAS, MSH, MF, MSHÇV MSHÇV, MAS, MSH | Çdo 6 muaj Dhjetor 2014 |
| 7.2 | Prioritizimi i luftës kundër korrupsionit në polici dhe gjyqësor – zbatimi i parimit zero tolerancë, prioritizimi i kontrollit të pasurive të tyre, dhe garantimi i dënimeve dekurajuese 7.2.1 Ndërmarrja e masave (përfshi ato ligjore dhe institucionale) në çdo sektor për të luftuar dhe parandaluar korrupsionin. 7.2.2 Kryerja e analizave dhe formulimi i rekomandimeve bazuar në inspektim dhe hetim, për të përcaktuar sektorët me rrezik të lartë korrupsioni brenda Policisë së Shtetit. 7.2.3 Përmirësimi i kuadrit ligjor në lidhje me kompetencat hetimore të MD dhe KLD për të shmangur mbivendosjet dhe për të garantuar koordinimin. |  | MPB, MD, KLD, PP, ILDKP, MSHÇV MPB/SHKB KLD, MD | Shtator 2014 Prill 2014 Katërmujori i tretë |
| PARTNERITETET DHE GRUPET E INTERESUARA |  |  |  |  |
| 8. Forcimi i rolit të shoqërisë civile në luftën kundër korrupsionit |  |  |  |  |
| 8.1 | Përmirësimi i sistemit të ankesave: 8.1.1 Forcimi i komunikimit me shoqërinë civile me platformave vjetore solide komunikimi dhe bashkëpunimi. 8.1.2 Shqyrtimi i kuadrit ligjor për aksesin në informacion dhe zbatimin e tij, duke propozuar ndryshime në ligjin ekzistues, si dhe procesi i hartimit të shoqërohet me konsultim të gjerë me shoqërinë civile. 8.1.3 Përgatitja e akteve nënligjore në zbatim të ligjit për aksesin në informacion, pasi të miratohet. |  | MSHÇV, të gjitha ministritë, Avokati i Popullit MSHÇV, MD, të gjitha ministritë, Avokati i Popullit MSHÇV, MD, të gjitha ministritë, Avokati i Popullit | Mars 2014 Qershor 2014 Dhjetor 2014 |
| 8.2 | Vlerësimi i efektivitetit të mekanizmave raportues dhe gjenerimit të informacionit të besueshëm sistematik 8.2.1 Analizimi i situatës së numrave të gjelbër dhe portaleve në secilin institucion, procedurat e ndjekura dhe impakti te publiku. 8.2.2 Ngritja e një grupi pune për hartimin e një metodologjie ose procedurave të unifikuara për denoncimet. 8.2.3 Vendosja e numrave të gjelbër dhe portalëve solidë dhe funksionalë në çdo institucion; zbardhja e çështjeve të para. 8.2.4 Zhvillimi i një fushate kombëtare sensibilizuese për instrumentet e reja të raportimit, duke i bërë procedurat e procesit transparente. 8.2.5 Analizimi i impaktit të masave të marra, bazuar në raportime/denoncime. |  | MSHÇV, të gjitha ministritë MSHÇV, të gjitha ministritë MSHÇV, të gjitha ministritë MSHÇV MSHÇV, të gjitha ministritë | Mars 2014 Qershor 2014 Korrik 2014 Shtator 2014 Nëntor 2014 |
| 8.3 | Mbështetja e forcimit të rolit të shoqërisë civile 8.3.1 Përgatitja e planeve vjetore të bashkëpunimit me shoqërinë civile, duke ndjekur nismat e përbashkëta kundër korrupsionit në sektorë të ndryshëm 8.3.2 Rritja e rolit të të rinjve përmes sensibilizimit dhe edukimit, duke futur tematikën e antikorrupsionit në programet shkollore |  | MSHÇV, të gjitha ministritë MSHÇV, MAS | Mars 2014 Shtator 2014 |
| 8.4 | Publikimi i përvitshëm i aktivitetit të hollësishëm të organeve ligjzbatuese. |  | MSHÇV, ILDKP, PP, KLD, KQZ, KLSH, Avokati i Popullit | Qershor 2014 |

Prioriteti 4: Të merren masa të vendosura në luftën kundër krimit të organizuar, përfshi krijimin e një historiku solid (track record) me hetime, kryesisht procedime penale dhe dënime

| ORGANIZIMI INSTITUCIONAL, KOORDINIMI DHE RAPORTIMI |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Përmirësimi i cilësisë së raportimit statistikor mbi krimin e organizuar |  |  |  |  |  |  |
| Nr. | Masat /aktivitetet |  |  | Përgjegjësia/institucioni |  | Afati /data |
| Krijimi i një sistemi të konsoliduar të dhënash (track record) lidhur me hetimet mbi krimin e organizuar dhe korrupsionin |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 1.1.1. Plotësimi dhe rakordimi në vazhdimësi i statistikave të konsoliduara për korrupsionin dhe krimin e organizuar, trafikimin e qenieve njerëzore, trafikimin e lëndëve narkotike, trafikimin e armëve, pastrimin e parave dhe hetimin e aseteve kriminale. 1.1.1.1. Analiza e treguesve statistikorë me qëllim për të përmirësuar performancën në luftën kundër krimit të organizuar, trafiqeve të paligjshme, pastrimit të parave dhe krimit kompjuterik. |  |  | MD PP, Policia e Shtetit Policia e Shtetit |  | Çdo tremujor Çdo muaj |
|  | 1.1.2. Plotësimi dhe azhurnimi i track rekordit me raste konkrete të hetimit të korrupsionit dhe krimit të organizuar, përfshi hetimet pro-aktive. 1.1.2.1. Adresimi i rekomandimeve përkatëse të raportit të UNODC për Shqipërinë "Zhvillimi i instrumenteve të monitorimit për drejtësinë dhe agjencitë e zbatimit të ligjit në Ballkanin Perëndimor", 2009 - 2011, financuar nga Plani i Veprimit Rajonal CARDS i BE-së, me qëllim hartimin e një metodologjie për mbledhjen dhe përpunimin e të dhënave statistikore të sistemit të drejtësisë. |  |  | MD PP, Policia e Shtetit |  | Çdo tremujor Qershor 2014 |
| 2. Forcimi i koordinimit ndërinstitucional në luftën kundër krimit të organizuar |  |  |  |  |  |  |
| Përmirësimi i bashkëpunimit mes agjencive të zbatimit të ligjit dhe veçanërisht ndërmjet Policisë së Shtetit dhe Prokurorisë së Përgjithshme |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 2.1.1 Ofrimi i trajnimeve të përbashkëta me Prokurorinë e Përgjithshme, Shkolla e Magjistraturës, DPPPP, doganat, tatimet dhe institucionet e tjera për krimin e organizuar dhe trafikimin duke u fokusuar në ndryshimet e fundit të Kodit Penal për trafikimin e qenieve njerëzore, pastrimin e parave, etj. |  |  | Shkolla e Magjistraturës MF MPB Policia e Shtetit SHISH |  | 2014-2015 |
|  | 2.1.2. Përmirësimi i shkëmbimit të të dhënave mes agjencive të zbatimit të ligjit për luftën kundër krimit të organizuar nëpërmjet hedhjes së hapave të para të ndërtimit të një platforme të sigurte për shkëmbimin e këtyre të dhënave. 2.1.2.1 Ngritja e një Task Force (grupi pune) Ndërinstitucionale për këtë qëllim, i cili do të realizojë hapat e mëposhtme: 2.1.2.2 Rishikimi i kuadrit ligjor. 2.1.2.3 Vlerësimi i databazave ekzistuese. |  |  | MPB PP, MF MPPT (DP ShTRr) MTKRS (QKR) ALUIZNI ZRPP Ministria i Inovacionit |  | 2015 Maj 2014 Gusht 2014 Dhjetor 2014 |
|  | 2.1.3. Vlerësimi i aksesit në databaza të çdo institucioni ndërmjet agjencive të zbatimit të ligjit për luftën kundër krimit të organizuar. 2.1.3.1. Nga ana e Prokurorisë do të përfundojë lista e regjistrave kombëtarë në të cilat Prokuroria kërkon akses. 2.1.3.2 Marrja e aksesit të databazës së DPPPP-së për rastet e dyshimta që janë dërguar nga ana e tyre për strukturën për pastrimin e parave në Policinë e Shtetit. Shtrirja e aksesit të DPPPP në sistemin TIMS të Policisë së Shtetit. 2.1.3.3 Të sigurohet bashkëpunim operacional efektiv dhe efikas ndërmjet FIU, NJIGJ dhe njësive përkatëse të Policisë Shtetit. Organizimi i takimeve në vazhdimësi dhe rast për rast për të nisur hetimet proaktive. - Do të organizohen takime të rregullta çdo tre muaj dhe takime specifike për raste konkrete të hetimit për pastrim parash ndërmjet strukturave të Policisë së Shtetit, DPPPP dhe Njësive të Përbashkëta Hetimore. - Do të organizohen analiza për raste konkrete të procedimeve penale për pastrim parash ndërmjet strukturave të Policisë së Shtetit, DPPPP dhe Njësive të Përbashkëta Hetimore. |  |  | MPB, MF (DPPPP) MPPTT (DPSHTRR) MTKRS (QKR) ALUIZNI ZQRPP Prokuroria Përgjithshme Policia Shtetit DPPPP |  | 2014 Janar–mars 2014 Prill 2014 2014 Mars 2014, Qershor 2014, Shtator 2014, Dhjetor 2014 |
|  | 2.1.4 Shtimi i prokurorëve në Prokurorinë për Krimet e Rënda dhe trajnimi i tyre në fusha specifike. 2.1.4.1 Rishikimi i strukturës së Prokurorisë së Krimeve të Rënda i lidhur me ndryshimet e Kodit të Procedurës Penale për të parë mundësinë e krijimit të strukturave të specializuara sipas drejtimeve specifike. |  |  | PP MF PP |  | 2014 2014 |
|  | 2.1.5 Rishikimi i legjislacionit, përdorimi dhe procedurat lidhur me përgjimet telefonike në bashkëpunim me prokurorinë, SHISH-in dhe Ministrinë e Drejtësisë, duke mbështetur procesin e decentralizimit të procesit të përgjimit telefonik. 2.1.5.1 Miratimi i ndryshimeve në Kodin e Procedurës Penale, ligjin nr. 9918 “Për komunikimet elektronike në Republikën e Shqipërisë dhe ligjin nr. 9157, datë 4.12.2003 “Për përgjimin e komunikimeve”. |  |  | PP MIAP, Policia e Shtetit |  | 2014 Korrik 2014 |
|  | 2.1.6 Ngritja e Byrosë Kombëtare të Hetimit (BKH) 2.1.6.1 Mbështetje për grupin e punës për ngritjen e BKH-së nga partnerët ndërkombëtarë: PAMECA IV, ICITAP etj. 2.1.6.2 Kryerja e procesit të konsultimit me institucionet e tjera. 2.1.6.3 Hartimi i aktit nënligjor për organizimin dhe funksionimin e BKH. |  |  | MPB, Policia e Shtetit, MD |  | Shtator 2014 Gjysma e parë 2014 Mars 2014 Pas muajit shtator 2014 |
|  | 2.1.7 Përfshirja e bashkëpunëtorëve dhe viktimave të trafikut në programin e mbrojtjes së dëshmitarëve, për të ndihmuar hetimet kundër krimit të organizuar. 2.1.7.1 Miratimi i projektvendimit “Për mbrojtjen e veçantë të personave që ndihmojnë policinë dhe punonjësit e policisë, që u kërcënohet jeta, familja dhe prona, për shkak të detyrës”. |  |  | MPB Policia e Shtetit Prokuroria për Krimet e Rënda MPB Policia e Shtetit |  | Në vijimësi Maj 2014 |
|  | 2.1.8 Mbështetja e strukturave të hetimit të krimit të organizuar në produktet analitike të hartuara nga strukturat e analizës së informacionit kriminal me qëllim orientimin e hetimeve proaktive. |  |  | Policia e Shtetit, PP |  | Çdo vit |
| Forcimi i kapaciteteve të policisë për t’iu përgjigjur në kohën dhe mënyrën e duhur të gjitha kërkesave të prokurorisë për aplikimin e mjeteve speciale të hetimit |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 2.2.1 Kryerja e procesit të reformimit të Policisë së Shtetit, nëpërmjet përmirësimit të kuadrit ligjor dhe strukturor. 2.2.1.1 Aktet në vijim do të shqyrtohen dhe miratohen: - Projektligji "Për Policinë e Shtetit"; -; - Projektligji "Për përdorimin e armëve të zjarrit"; - Projektligji “Për armët”, - Projektligji “Për shërbimin privat të sigurisë fizike” - Projektvendimi i Këshillit të Ministrave “Për krijimin e Akademisë së Sigurisë Publike, jashtë sistemit të arsimit të lartë publik” 2.2.1.2. Hartimi dhe miratimi i strategjisë të Policisë së Shtetit për vitet 2014-2020. 2.2.1.3 Vlerësimi i brendshëm dhe i jashtëm i Policisë së Shtetit do të përfundojë në mënyrë që të jepet një gjendje reale e Policisë së Shtetit, në bazë të të cilave do të ndërtohet reforma e Policisë së Shtetit. 2.2.1.4 Përmirësimi strukturor për Policinë e Shtetit do të kryhet për të rritur performancën e strukturave qendrore dhe vendore. |  |  | MPB, Policia e Shtetit MPB, Policia e Shtetit MPB, Policia e Shtetit MPB, Policia e Shtetit MPB, Policia e Shtetit |  | Gjatë vitit 2014 Qershor 2014 Korrik 2014 Prill 2014 Prill 2014 |
|  | 2.2.2 Riorganizimi i strukturës dhe rritja e numrit të punonjësve të Policisë në Drejtorinë e Forcës së Posaçme Operacioneve. 2.2.3 Rishikimi i bazës ligjore dhe të akteve legjislative të strukturës organizative të Forcave të Posaçme të Operacioneve Speciale me qëllim për ta përmirësuar. - Hartimi i një akti normativ për aplikimin e mbikëqyrjes/përgjimit të mjedisit, si dhe një rregullore për procedurat standarde të shërbimeve; - Hartimi i një akti normativ "Për teknikat e fshehta të vëzhgimit të policisë"; - Hartimi i një akti normativ “Për aplikimin e metodës speciale hetimore të veprimeve simuluese dhe infiltruese”; - Hartimi i një akti për trajtimin e agjentëve të infiltruar gjatë ushtrimit të detyrës dhe ecurisë së tyre pas përfundimit të detyrës. 2.2.4 Trajnimi i efektivit të këtyre njësive. 2.2.5 Blerje logjistike të përshtatshme për të zbatuar detyrat e përcaktuara. Sigurimi i teknologjisë së përparuar për përgjim mjedisor. Përmirësimet në mbështetjen logjistike, veçanërisht në drejtim të mjeteve motorike dhe të infrastrukturës teknike. |  |  | Policia e Shtetit Policia e Shtetit Policia e Shtetit Policia e Shtetit |  | 2014 Qershor 2014 Qershor 2014 Qershor 2014 Qershor 2014 Mars 2014 2014 Qershor 2015 |
| Forcimi i kapaciteteve institucionale dhe profesionale të Policisë Kufitare dhe Migracionit (PKM) dhe Qendrës Ndërinstitucionale Operacionale Detare (QNOD) |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | 2.3.1. Miratimi i projektvendimit “Për miratimin e Strategjisë Ndërsektoriale të Menaxhimit të Integruar të Kufirit dhe planin e saj të veprimit për periudhën 2014-2020”. |  |  | Policia e Shtetit |  | Maj 2014 |
|  | 2.3.2 Hartimi dhe nënshkrimi i urdhrit të përbashkët ndërmjet Drejtorit të Përgjithshëm të Policisë së Shtetit dhe Drejtorit të Përgjithshëm të Shërbimit Social Shtetëror për pritjen dhe trajtimin social të të miturve të pashoqëruar që kthehen/ripranohen nga vendet e tjera. |  |  | MPB Policia e Shtetit PKM |  | Gjysma e parë 2014 |
|  | 2.3.3 Forcimi i bashkëpunimit dhe koordinimit ndërmjet institucioneve të përfshira në QNOD përmes: 2.3.3.1 Përmirësimit të rregullave dhe angazhimit të institucioneve në fushën operacionale, administrative dhe në çështjet buxhetore. 2.3.3.2 Standardizimit e përmirësimit të procedurave për mbledhjen, përpunimin dhe shkëmbimin e informacionit mes institucioneve. |  |  | QNOD MPB PKM MF |  | Shtator 2014 Nëntor 2014 |
|  | 2.3.4 Rritja e kapaciteteve survejuese, operacionale dhe monitoruese për parandalimin dhe luftën ndaj aktiviteteve kriminale që kryhen në hapësirën detare. 2.3.4.1 Vënia në kapacitet të plotë i sistemeve të nevojshme për survejimin, monitorimin, identifikimin dhe komunikimin në hapësirën detare (ISSSS, Blue Box, AIS, Tetra etj). 2.3.4.2 Organizimi i trajnimeve dhe ushtrimeve të përbashkëta ndërmjet institucioneve dhe partnerëve ndërkombëtarë. 2.3.4.3 Hartimi i një agjende të përbashkët ndërmjet QNOD-së, misioneve PAMECA IV dhe ICITAP për observimin, monitorimin dhe kontrollin e kufirit blu. |  |  | QNOD MPB PKM QNOD QNOD QNOD |  | Dhjetor 2014 Tetor 2014 Tetor 2014 Maj 2014 |
|  | 2.3.5 Krijimi i një platforme ndërinstitucionale për vlerësimin e riskut: 2.3.5.1 Krijimi i kornizës ndërinstitucionale për identifikimin dhe vlerësimin e riskut në hapësirën detare. 2.3.5.2 Krijimi i grupit ndërinstitucional për vlerësimin e ngjarjeve (operacioneve). 2.3.5.3 Ngritja e bazës së të dhënave ndërinstitucionale me të dhëna dhe informacione për identifikimin dhe vlerësimin e riskut. 2.3.5.4 Trajnimi i stafit për identifikimin dhe vlerësimin e riskut. |  |  | QNOD QNOD QNOD QNOD QNOD |  | Dhjetor 2014 Shtator 2014 Prill 2014 Nëntor 2014 Dhjetor 2014 |
|  | 2.3.6 Zhvillimi i trajnimeve të përbashkëta me strukturat e tjera policore. 2.3.6.1 Trajnim i përbashkët i PKM dhe strukturave antitrafik lidhur me identifikimin dhe asistencën ndaj viktimave të trafikimit. 2.3.6.2 Vazhdimi i trajnimit të përbashkët të PKM dhe strukturave antidrogë, me qëllim zbulimin, hetimin dhe kapjen e drogave. |  |  | PKM Policia e Shtetit PKM Policia e Shtetit |  | 2014 2014 Gjysma e parë 2014 |
| Monitorimi i situatës pas liberalizimit të vizave |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 |  | 2.4.1 Ngritja e një Task Force ndërinstitucionale për të monitoruar situatën pas liberalizimit të vizave. | MPB, Policia e Shtetit, MPÇV, MMSR, M PJ |  | Gjysma e parë 2014 |  |
|  |  | 2.4.2 Takime me aktorët kryesorë: ambasada të vendeve të BE-së, përfaqësues të shoqërisë civile, etj. | MPB |  | Çdo tremujor |  |
|  |  | 2.4.3 Fushata sensibiliziuese (debate televizive, debate, konferenca shtypi, takime sensibilizuese me komunitetit për fusha problematike, spote televizive). | MPB |  | Prill – qershor 2014 |  |

| Nr. | Masat /aktivitetet | Përgjegjësia / institucioni | Afati /data |
| --- | --- | --- | --- |
| FORCIMI I HISTORIKUT |  |  |  |
| 3. Lufta kundër trafikimit të qenieve njerëzore, armëve e municioneve luftarake, të mjeteve motorike dhe veprave të artit e kulturës |  |  |  |
| Fuqizimi i strukturave dhe procedurave për identifikimin dhe ndihmën e viktimave të trafikimit, rritja e numrit të hetimeve proaktive dhe ndjekjes penale |  |  |  |
| 3.1 3.2 | 3.1.1 Hartimi i Strategjisë dhe Planit Kombëtar të Veprimit për Luftën kundër Trafikimit të Personave 2014 – 2016. | MPB – Njësia Antitrafik | Gjysma e parë 2014 |
|  | 3.1.2 Ndryshimi i Kodit të Procedurës Penale për përmirësimin e dispozitave për rritjen e aksesit në drejtësi për viktimat e trafikimit. Ndryshimi i Kodit të Procedurës Penale për të përmirësuar aksesin në drejtësi për viktimat e trafikimit. | MD, MPB, PP me institucionet e pavarura dhe shoqërinë civile | T4 2014 |
|  | 3.1.3 Ndryshimi i vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 8, datë 5.1.2002 “Për krijimin e Komitetit Shtetëror të Luftës kundër Trafikut të Qenieve Njerëzore”. | MPB – Njësia Antitrafik, KSHLKTQNJ | Gjysma e parë 2014 |
|  | 3.1.4 Ndryshimi i urdhrit të përbashkët nr. 1192, datë 19.5.2006, për krijimin e Autoritetit Përgjegjës për Mekanizmin Kombëtar të Referimit. | Anëtarët e MKR-së, Autoriteti Përgjegjës | T1 2014 |
|  | 3.1.5 Monitorimi dhe zbatimi Mekanizmit Kombëtar të Referimit (MKR) dhe Procedurave Standarde të Veprimit (PSV) për Identifikimin dhe Referimin e Viktimave të Trafikimit. | Task Forca e MKR-së, Autoriteti Përgjegjës | Çdo 6 muaj |
|  | Forcimi i luftës kundër trafikimit të brendshëm, veçanërisht të fëmijëve, përmes rritjes së kapaciteteve të Njësive për Mbrojtjen e Fëmijëve dhe referimin e viktimave tek shërbimet komunitare për riintegrimin e tyre |  |  |
|  | 3.2.1 Hartimi i një udhëzimi për oficerët e Policisë së Shtetit dhe prokurorët specialë mbi ndryshimet e fundit të Kodit Penal që adresojnë trafikimin e brendshëm dhe sugjerimet e PKM dhe NJAT. | MPB – Njësia Antitrafik, Prokuroria e Përgjithshme | Gjysma e parë 2014 |
|  | 3.2.2 Zhvillimi i një workshopi me pjesëmarrjen e oficerëve të policisë, prokurorëve, punonjësve socialë, inspektoratit të punës me temë “Trafikimi i brendshëm i fëmijëve: sfidat dhe zgjidhjet”. | MPB – Njësia Antitrafik, Prokuroria e Përgjithshme | T1 2014 |
|  | 3.2.3 Zhvillimi i takimeve mujore me drejtoritë e policive në qark dhe prokurorët specialë në Prokurorinë e Krimeve të Rënda që merren me trafikimin e personave me tematikë specifike “Trafikimi i brendshëm”. | Policia e Shtetit, Njësia Antitrafik, PP | Çdo muaj |
|  | 3.2.4 Organizimi i trajnimeve me punonjës të Njësive për Mbrojtjen e Fëmijëve mbi identifikimin më të mirë të rasteve të trafikimit të brendshëm të personave. | Njësia Antitrafik, AAPSK | Gjysma e dytë 2014 |
|  | 3.2.5 Trajnime me oficerët e PKM-së, mbrojtjes së të miturve dhe antitrafikut në 12 drejtoritë rajonale. | Policia e Shtetit, Njësia Antitrafik | Gjysma e dytë 2014 dhe në vijimësi |
|  | 3.2.6. Riaktivizimi i databazës për viktimat / viktimat potenciale të trafikimit “SIVET”. | Njësia Antitrafik | Gjysma e parë 2014 |
| Përafrimi i legjislacionit për luftën kundër trafikimit të armëve të zjarrit dhe municioneve |  |  |  |
| 3.3 | 3.3.1 Harmonizimi i legjislacionit për armët e zjarrit me acquis e BE-së dhe standardet ndërkombëtare. 3.3.1.1. Miratimi i projektligjit “Për armët”. 3.3.1.2 Ngritja e Regjistrit Kombëtar të Armëve të Zjarrit. | MPB MM Policia e Shtetit | 2015 Maj 2014 Shtator 2015 |
| Forcimi i kapaciteteve nëpërmjet trajnimeve të përbashkëta me agjencitë ligjzbatuese |  |  |  |
| 3.4 | 3.4.1. Bashkëpunim me partnerët ndërkombëtarë për të organizuar trajnime të përbashkëta në fushën e luftës ndaj trafiqeve. | MPB Policia e Shtetit, PP | Dhjetor 2014 |
|  | 3.4.2 Zhvillimi i trajnimeve të përbashkëta për legjislacionin e brendshëm dhe ndërkombëtar për veprat e artit dhe kulturës. | MPB Policia e Shtetit, PP, MKTRS | Qershor 2014, Dhjetor 2014 |
|  | 3.4.3 Forcimi i kapaciteteve të specialisteve nëpërmjet organizimit të 2 trajnimeve në vit, me 24 përfitues, mbi teknikat e hetimeve proaktive në rastet e trafikimit të qënieve njerëzore, veçanërisht për trafikimin e brendshëm në bashkëpunim me Prokurorinë për Krimet e Rënda, që do të rezultojë në rritjen me 10 % të hetimeve proaktive në luftën kundër trafiqeve të paligjshme. | MPB Policia e Shtetit, MPÇSSHB | Qershor 2014, Dhjetor 2014 |
| Parandalimi dhe goditja e trafikimit të qenieve njerëzore, si dhe i trafiqeve të tjera, në bashkëpunim me të gjitha agjencitë ligjzbatuese |  |  |  |
| 3.5 | 3.5.1. Analizimi i situatës kriminale në lidhje me trafiqet, si edhe monitorimi i detyrimeve të parashikuara në Planin e Veprimit për trafikimin e automjeteve dhe veprave të artit e kulturës. | MPB Policia e Shtetit, PP Ministria e Kulturës, Ministria e Transportit, SHISH | TI 2014 |
|  | 3.5.2 Hartimi i produkteve analitike në funksion të efektivitetit të goditjes së individëve, grupeve dhe organizatave kriminale me veprimtari në fushën e trafiqeve të paligjshme. | Policia e Shtetit | Fundi i 2014 |
|  | 3.5.3 Rritja me 10% e numrit të hetimeve proaktive dhe procedimeve në luftën kundër trafikimit të paligjshëm të qenieve njerëzore dhe trafiqeve të tjera, nëpërmjet përdorimit të teknikave speciale të hetimit dhe bashkëpunimit me Prokurorinë. | Policia e Shtetit PP | 2014 |
|  | 3.5.4 Hartimi i Planit Kombëtar të Veprimit 2014-2016 për luftën kundër trafikimit të automjeteve dhe veprave të artit e kulturës. | MPB, Policia e Shtetit, PP Ministria e Kulturës, Ministria e Transportit | T1 2014 |
|  | 3.5.5 Organizimi i takimeve periodike të aktorëve të përfshirë në plan veprimi, si dhe kryerja e analizave të përbashkëta me ta. | Policia e Shtetit PP | Çdo tremujor |

| Nr. | Masat/aktivitetet |  | Përgjegjësia/ institucioni | Afati /data |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Parandalimi dhe goditja e pastrimit të parasë |  |  |  |  |
| Parandalimi dhe goditja e pastrimit të parave dhe rritja e treguesve për luftën kundër tij |  |  |  |  |
| 4.1 |  | 4.1.1. Kryerja e analizave të mangësive për strukturën aktuale ligjore të Kodit të Procedurës Penale dhe Kodit Penal. 4.1.1.2 Kryerja e analizave ligjore mbi mundësinë e përfshirjes së veprës penale të pastrimit të parave edhe në juridiksionin e Gjykatës së Krimeve të Rënda, për ato raste kur janë të lidhura me veprën penale kryesore në kompetencë të Krimeve të Rënda. | PP Policia e Shtetit MD MF DPPPP | Korrik 2014 T3 2014 |
|  |  | 4.1.2 Rritja me 5% e numrit të hetimeve dhe dënimeve përmes përdorimit intensiv të Raportimit të Transaksioneve të Dyshimta dhe hetimeve proaktive të pasurisë së pajustifikuar. 4.1.2.1. Rritja e rasteve referuar autoriteteve ligjzbatuese lidhur me Raportimin e Transaksioneve të Dyshimta (RAD) dhe hetime të tjera proaktive për shkak të pasurisë të pajustifikuar. | Policia e Shtetit DPPPP, MD, PP DPPPP | Dhjetor 2014 Dhjetor 2014 |
|  |  | 4.1.3 Përmirësimi dhe forcimi i kapaciteteve të hetimit financiar, me fokus pastrimin e parasë dhe sekuestrimin e pasurisë. 4.1.3.1 Kryerja e një vlerësimi të nevojave në strukturat që merren me luftën kundër pastrimit të parave. 4.1.3.2. Hartimi i një plani veprimi për forcimin e kapaciteteve të hetimit financiar. | MPB Policia e Shtetit DPPPP Policia e Shtetit DPPPP, PP | Dhjetor 2014 Qershor 2014 Shtator 2014 |
|  |  | 4.1.4 Zhvillimi dhe forcimi i kapacitetit profesional të strukturave të hetimit të pastrimit të parave. 4.1.4.1 Zhvillimi i trajnimeve të përbashkëta me pjesëmarrës nga Policia, Prokuroria, Tatimet Doganat, DPPPP dhe nga institucionet financiare. | Policia e Shtetit PP DPPPP, AAPSK, Doganat, Tatimet, MD | Fundi i 2014 |
|  |  | 4.1.5. Rritja e efikasitetit të sistemit parandalues të pastrimit të parave. 4.1.5.1 Analizimi i ligjit nr. 9917 datë 19.05.2008, të ndryshuar, në kuadër të ndryshimeve të mundshme që vijnë si rezultat i rekomandimeve të FATF dhe direktivave të BE. 4.1.5.2 Inspektimi në vend i 70 subjekteve, vendosja e masave administrative për shkeljet që konstatohen dhe ndjekja e rekomandimeve. 4.1.5.3 Forcimi i bashkëpunimit me autoritetet licencuese dhe mbikëqyrëse me rritje 10% të inspektimeve dhe trajnimeve të përbashkëta. 4.1.5.4 Trajnimi i subjekteve të ligjit dhe rritja me 10% e numrit të personave të trajnuar. 4.1.5.5 Analizimi i riskut që mbart sektori i shoqërive të transfertave, pasuritë e paluajtshme dhe transporti ndërkufitar i parasë në procesin e pastrimit të produkteve të veprës penale dhe veprimtarisë kriminale. 4.1.5.6 Zhvillimi i trajnimeve mbi subjektet e ligjit, në bashkëpunim me autoritetet mbikëqyrëse (NJIF). | MF DPPPP | 2014 Shtator 2014 2014 2014 2014 Shtator 2014 |
|  |  | 4.1.6 Rishikimi i vlerësimit kombëtar të riskut për PP/FT dhe vënia në dispozicion për agjencitë e zbatimit të ligjit. | MF DPPPP | Fundi i 2014-ës |

| Nr. | Masat /aktivitetet | Përgjegjësia/institucioni | Afati /data |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. Rritja e sekuestrimeve dhe konfiskimeve të aseteve kriminale nëpërmjet implementimit efektiv të ligjit antimafia (ligji nr. 10192, “Për parandalimin dhe goditjen e krimit të organizuar dhe trafikimit nëpërmjet masave parandaluese kundër pasurisë”) |  |  |  |
| Rishikimi i legjislacionit dhe akteve nënligjore në drejtim të gjetjes, sekuestrimit, konfiskimit të aseteve kriminale |  |  |  |
| 5.1 | 5.1.1 Inicimi i ndryshimeve në ligjin nr. 10192, datë 3.12.2009 “Për parandalimin dhe goditjen e krimit të organizuar dhe trafikimit nëpërmjet masave parandaluese kundër pasurisë”, Antimafia. | PP MF, AAPSK, MPB, MD | Maj 2014 |
|  | 5.1.2 Rishikimi i akteve të tjera nënligjore që përmirësojnë punën në drejtim të kryerjes së hetimeve pasurore, sekuestrimeve dhe konfiskimeve dhe menaxhimit të pasurive të sekuestruara dhe konfiskuara | MPB PP, MF | Tetor 2014 |
| Rritja dhe forcimi i kapaciteteve profesionale në hetimin e pasurive kriminale |  |  |  |
| 5.2 | 5.2.1. Zhvillimi i aktiviteteve trajnuese të përbashkëta me institucione tjera që mbartin detyrime nga ligji nr. 10192 (Antimafia). 5.2.1.1 Zhvillimi i dy workshopeve “Investigimi i veprave të pastrimit të parave me fokus në asetet kriminale” financuar nga instrumenti TAIEX. | Policia e Shtetit PP, MF Policia e Shtetit PP | 2014 |
|  | 5.2.2 Zhvillimi i takimeve periodike të grupit ndërinstitucional të ekspertëve, me qëllim: - Analizimin e ecurisë së hetimeve pasurore dhe nxjerrjen e rekomandimeve për përmirësimin e punës. - Mbikëqyrjen e administrimit të pasurive të sekuestruara dhe konfiskuara. | Policia e Shtetit PP MF | Në vijimësi Çdo tremujor |
|  | 5.2.3 Shqyrtimi i mundësisë së stimulimit të strukturave të përfshira në hetimin e aseteve kriminale, nëpërmjet caktimit të një përqindje nga vlera e aseteve të konfiskuara, për rritjen e kapaciteteve investigative të këtyre strukturave. 5.2.3.1 Blerja e pajisjeve të nevojshme për personalin e strukturave të hetimit të aseteve kriminale në Policinë e Shtetit, nga fondi i dhënë nga Ministria e Financave, me qëllim rritjen e kapaciteteve të strukturave që merren me hetimin e aseteve kriminale. 5.2.3.1.1 Kanë nisur procedurat e prokurimit për sigurimin e 50 kompjuter, 50 printerë, 5 lap-topë, 5 skaner, 15 kamera digjitale, 1 fotokopje dhe 2 projektorë. | MF MPB Policia e Shtetit | 2014 T1 2014 Qershor 2014 |
| Rritja me 5 % e numrit të hetimeve pasurore të referuara në Prokurorinë për Krimet e Rënda që do të bëjë të mundur rritjen e numrit të aseteve të sekuestruara dhe konfiskuara gjatë vitit 2014. |  |  |  |
| 5.3 | 5.3.1 Rritja e bashkëpunimit me prokuroritë e rretheve gjyqësore dhe strukturat e policisë që hetojnë veprat penale objekt i fushës së zbatimit të ligjit. | Policia e Shtetit PP MF AAPSK | 2014 |
|  | 5.3.2. Rritja e cilësisë së hetimeve pasurore, nëpërmjet rritjes së monitorimit dhe analizave të posaçme mes strukturave të Policisë së Shtetit dhe Prokurorisë për Krime të Rënda. | Policia e Shtetit PP MF | Çdo tremujor |
| Forcimi i mëtejshëm i bashkëpunimit ndërkombëtar në hetimet ndaj pasurisë |  |  |  |
| 5.4 | 5.4.1 Shtimi i shkëmbimit të informacionit me partnerët ndërkombëtarë. 5.4.1.1 Organizimi i takimeve të rregullta me oficerë ndërlidhës të vendeve partnere për të diskutuar mbi problemet e hasura gjatë zbatimit të Ligjit Antimafia, me qëllim shkëmbimin e informacionit të vlefshëm për hetimin e pasurisë së krimit. 5.4.1.2 Mbajtja e kontakteve me rrjetin CARIN, që të merret përvoja dhe informacion i vlefshëm për hetimet e pasurisë së krimit. | Policia e Shtetit PP, MF Agjencia për Administrimin e Pasurisë së Sekuestruar ose Konfiskuar | Në vijimësi |
|  | 5.4.2 Zhvillimi i aktiviteteve të përbashkëta trajnuese dhe operacionale. | Policia e Shtetit | Në vijimësi |
|  | 5.4.3 Shkëmbimi i eksperiencave më të mira me strukturat homologe. | Policia e Shtetit | Në vijimësi |

| Nr. | Masat /aktivitetet | Përgjegjësia/ institucioni | Afati /data |
| --- | --- | --- | --- |
| 6. Rritja e efektivitetit të strukturave kundër krimit kompjuterik |  |  |  |
| Rritja e kapaciteteve administrative të strukturave të luftës kundër krimit kompjuterik |  |  |  |
| 6.1 | 6.1.1 Ristrukturimi i njësive policore që merren me krimin kompjuterik. | Policia e Shtetit | Dhjetor 2014 |
|  | 6.1.2 Ngritja e një strukture të specializuar pranë Prokurorisë për ndjekjen e krimeve kompjuterike. | PP | Korrik 2014 |
|  | 6.1.3 Rritja e efektivitetit të punës hetimore të strukturave të hetimit të krimit kompjuterik, nëpërmjet fuqizimit të kapaciteteve teknike për këqyrjen dhe kontrollin e të dhënave kompjuterike. 6.1.3.1 Sigurimi i harduerëve dhe softuerëve për këqyrjen dhe kontrollin e të dhënave kompjuterike. | Policia e Shtetit Policia e Shtetit | T 1 2014 T 1 2014 |
| Fuqizimi i kapaciteteve trajnuese të personelit |  |  |  |
| 6.2 | 6.2.1 Zhvillimi i trajnimeve për specialistët. | Policia e Shtetit | Dhjetor 2014 |
|  | 6.2.2 Rishikimi i përshkrimeve të punës. | Policia e Shtetit | Dhjetor 2014 |
|  | 6.2.3 Hartimi i procedurave standarde. | Policia e Shtetit | Dhjetor 2014 |

| 7. Reduktimit i ofertës dhe aksesit ndaj drogave për përdorim të paligjshëm |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parandalimi dhe ulja në mënyrë të ndjeshme e prodhimit të drogës në Shqipëri |  |  |  |  |  |
| Nr. | Masat /aktivitetet | Përgjegjësia/institucioni |  | Afati /data |  |
| 7.1 | 7.1.1 Hartimi dhe miratimi i planit të veprimit kombëtar kundër kultivimit të bimëve narkotike. | MPB M.Bujqësisë, M.Mjedisit M.Arsimit, SHISH, PP |  | Deri 30 mars çdo vit |  |
|  | 7.1.2 Ngritja e Shtabit Qendror kundër kultivimit të bimëve narkotike (kryesuar nga Drejtori i Përgjithshëm i Policisë) dhe shtabeve në qarqe (kryesuar nga prefektët); hartimi e miratimi i planeve të masave në qarqe. | MPB M.Bujqësisë, M.Mjedisit M.Arsimit, SHISH, PP |  | Deri 15 prill çdo vit |  |
|  | 7.1.3. Zbatimi i Planit të Veprimit: faza parandaluese dhe sensibilizuese (faza I). 7.1.3.1. Zhvillimi i konferencave kombëtare e rajonale për analizimin e situatës dhe sensibilizimin e opinionit publik. 7.1.3.2. Zhvillimi i 12 konferencave, rajonale në nivel qarku; 300 takimeve dhe aktiviteteve të tjera sensibilizuese në shkolla, fshatra, fokusuar në zonat problematike. Shpalosja e programeve të zhvillimit dhe ato të financimit e subvencionimit për kultura bujqësore, pemëtari, etj. 7.1.3.3 Në bashkëpunim me mediat lokale e kombëtare, të organizohen emisione televizive e spote, me qëllim rritjen e ndërgjegjësimit të opinionit publik mbi këtë fenomen. 7.1.3.4 Përgatitja e shpërndarja e fletëpalosjeve dhe materialeve të tjera sensibilizuese. 7.1.3.5. Zhvillimi i të paktën tre trajnimeve për luftën kundër kultivimit të bimëve narkotike me pjesëmarrjen edhe të agjencive të tjera të zbatimit të ligjit dhe shoqërisë civile. 7.1.3.6 Zhvillimi i takimeve të përbashkëta me SHISH dhe Prokurorinë për analizimin e situatës dhe koordinimin e punës. 7.1.3.7 Mbledhja e analizimi i informacioneve nga gjithë burimet në dispozicion, për zonat e mundshme të kultivimit dhe personat e përfshirë në këtë aktivitet kriminal dhe përgatitja për fazën operacionale. | MPB M.Bujqësisë, M.Mjedisit M.Arsimit, SHISH, PP |  | 31 maj çdo vit 31 maj 2014 31 maj 2014 31 maj 2014 31 maj 2014 31 maj çdo vit 31 maj çdo vit |  |
|  | 7.1.4. Zbatimi i fazës operacionale të Planit të Veprimit (faza II) 7.1.4.1 Të monitorohet territori nga ajri me helikopterët në dispozicion të MPB e MM ose mjete të tjera të siguruara nga partnerët ndërkombëtarë mbi bazën e planeve dhe marrëveshjeve të arritura. 7.1.4.2 Të parashikohen efektivat që do të përfshihen në operacionet për asgjësimin e bimëve narkotike dhe të sigurohet mbështetja e duhur me mjetet e teknikën e nevojshme për këto lloj operacionesh. 7.1.4.3 Të kryhen operacionet për asgjësimin e bimëve narkotike dhe vënien para përgjegjësisë ligjore të autorëve. 7.1.4.4 Të vazhdojë bashkëpunimi me SHISH për identifikimin e zonave të kultivimit e personat e përfshirë në aktivitet kriminal si dhe me prokurorinë për hetimin e rasteve të kultivimit. 7.1.4.5 Zbatimi marrëveshjes së bashkëpunimit me MMPAU për parandalimin e goditjen e rasteve të kultivimit në administrim shtetëror. 7.1.4.6 Zbatimi i udhëzimit të përbashkët nr. 7, datë 3.5.2007 me MBUMK për monitorimin e kultivimit të kërpit industrial. | MPB M.Bujqësisë, M.Mjedisit M.Arsimit, SHISH, PP PP MPB Policia e Shtetit MPB Policia e Shtetit, PP Policia e Shtetit SHISH MB Policia e Shtetit |  | Korrik – tetor çdo vit Korrik–shtator 2014- 2015 Korrik – shtator çdo vit 25 qershor – gusht çdo vit Maj-gusht çdo vit Maj-gusht Fundi i 2014 |  |
| Goditja e individëve, grupeve apo organizatave kriminale të përfshira në trafikun dhe tregtimin e drogës brenda dhe jashtë vendit |  |  |  |  |  |
| 7.2 | 7.2.1 Hartimi i produkteve analitike në funksion të efektivitetit të goditjes së individëve, grupeve dhe organizatave kriminale me veprimtari në fushën e narkotikëve. | Policia e Shtetit |  | Çdo 6 muaj dhe çdo vit |  |
|  | 7.2.2 Intensifikimi i luftës kundër trafikut dhe rrjeteve të shpërndarjes së drogës, përmes hetimeve kryesisht dhe teknikave speciale të hetimit, bazuar në vlerësimin e kërcënimeve dhe bashkëpunimin ndërmjet Policisë së Shtetit dhe SHISH-it. 7.2.2.1 Rritja me 5% e numrit të operacioneve policore ku përdoren Metodat Speciale të Hetimit, deri në fund të vitit 2014. 7.2.2.2 Rritja me 5 % e numrit të grupeve kriminale të trafikut të drogës të goditur nga Policia e Shtetit, deri në fund të vitit 2014. | Policia e Shtetit PP SHISH Policia e Shtetit PP,SHISH Policia e Shtetit PP, SHISH |  | 2014-2015 Fundi i 2014-ës Fundi i 2014-ës |  |
|  | 7.2.3 Përmirësimi i kontrollit kufitar nga Policia Kufitare dhe Doganat kundër trafikut të drogës, përmes përdorimit më efikas të analizës së riskut dhe trajnimeve. 7.2.3.1 Vënia në efiçencë të plotë e njësisë së përbashkët për kontrollin e kontejnerëve në Portin e Durrësit. | Policia e Shtetit Doganat Policia e Shtetit Doganat |  | Gjatë vitit Prill 2014 |  |
| PARTNERITETET DHE GRUPET E INTERESIT |  |  |  |  |  |
| 8. Forcimi i bashkëpunimit ndërkombëtar në luftën kundër krimit të organizuar |  |  |  |  |  |
| Nr. | Masat/aktivitetet |  | Përgjegjësia/ institucioni |  | Afati /data |
| Forcimi i bashkëpunimit ndërkombëtar, rajonal dhe ndërkufitar në luftën kundër krimit të organizuar |  |  |  |  |  |
| 8.1 | 8.1.1. Nënshkrimi i marrëveshjeve dypalëshe me vendet e rajonit dhe me vendet e tjera të Bashkimit Evropian dhe më gjerë, si dhe zbatimi i marrëveshjeve ekzistuese. 8.1.1.1. Nënshkrimi i Protokollit Operacional ndërmjet Policisë së Shtetit dhe Departamentit të Sigurisë Publike të Ministrisë së Brendshme të Republikës së Italisë. 8.1.1.2. Marrëveshje mes Shqipërisë dhe Turqisë mbi bashkëpunimin e institucioneve të zbatimit të ligjit. 8.1.1.3. Marrëveshje mes Shqipërisë dhe Kroacinë për bashkëpunim policor. 8.1.1.4. Marrëveshje ndërmjet Shqipërisë dhe Sllovakisë mbi bashkëpunimin në fushën e luftës kundër krimit të organizuar, terrorizmit, trafikut të paligjshëm si dhe aktiviteteve të tjera të paligjshme. 8.1.1.5. Marrëveshje me Malin e Zi për ngritjen dhe funksionimin e Qendrës së Përbashkët të Bashkëpunimit Policor në Murriqan. 8.1.1.6. Marrëveshje me Greqinë për ngritjen dhe funksionimin e Qendrës së Përbashkët të Bashkëpunimit Policor. 8.1.1.7. Marrëveshje për hapjen e PKK-së së Përbashkët Grabon-Zatrijebacka Cijena, në kufirin me Malin e Zi. 8.1.1.8. Protokoll mes Shqipërisë dhe Portugalisë për zbatimin e marrëveshjes së ripranimit mes Shqipërisë dhe Komunitetit Evropian. 8.1.1.9. Protokolli i Ripranimit me Greqinë. 8.1.1.10. Marrëveshje e Ripranimit dhe Protokollit të Zbatimit me Federatën Ruse. 8.1.1.11. Marrëveshje dhe protokoll Ripranimi me Ukrainën. 8.1.1.12 Finalizimi i marrëveshjeve dypalëshe me Serbinë dhe paraqitja e saj për miratim. 8.1.1.13. Miratimi i marrëveshjes dypalëshe me Bosnjë-Hercegovinën. 8.1.1.14 Diskutime dhe miratim i marrëveshjes trepalëshe të bashkëpunimit ndërmjet Shqipërisë, Italisë dhe Greqisë për luftën kundër trafiqeve të paligjshme përmes detit. |  | MPB Policia e Shtetit MPB Policia e Shtetit MPJ |  | 2014 T1 2014 Prill 2014 Nëntor 2014 2014 Prill 2014 Dhjetor 2014 Nëntor 2014 Dhjetor 2014 Dhjetor 2014 Dhjetor 2014 Tetor 2014 Maj 2014 Maj 2014 2014 |
| Konsolidimi dhe zhvillimi i marrëdhënieve juridiksionale me autoritetet e huaja në drejtim të përmirësimit dhe lehtësimit të procedurave të bashkëpunimit gjyqësor ndërkombëtar |  |  |  |  |  |
| 8.2 | 8.2.1 Ushtrimi i inspektimeve tematike dhe në bazë ankese në sistemin gjyqësor me qëllim monitorimin e respektimit të procedurave penale për realizimin e bashkëpunimit gjyqësor ndërkombëtar, kryesisht të procedurave të ekstradimeve. |  | MD PP |  | Gjatë vitit |
|  | 8.2.2 Realizimi i trajnimeve me Shkollën e Magjistraturës dhe me organizata të tjera, me pjesëmarrjen e gjyqtarëve, prokurorëve, avokatëve dhe stafit administrativ të institucioneve që mbulojnë çështjet e bashkëpunimit gjyqësor ndërkombëtar. |  | Shkolla e Magjistraturës MD MPB PP |  | Gjatë vitit |
| Forcimi i bashkëpunimit ndërkombëtar me agjencitë partnere të zbatimit të ligjit nëpërmjet rritjes së shkëmbimit të informacioneve dhe numrit të operacioneve të përbashkëta kundër krimit të organizuar dhe trafiqeve të paligjshme |  |  |  |  |  |
| 8.3 | 8.3.1. Rritja e bashkëpunimit me strukturat homologe të rajonit si me SELEC dhe Europol, me qëllim hartimin e materialeve analitike, vlerësimin e kërcënimeve, shkëmbimin e informacioneve dhe kryerjen e operacioneve të përbashkëta me përdorimin e formave të ndryshme të bashkëpunimit ndërkombëtar. |  | MPB Policia e Shtetit |  | Dhjetor 2014 |
|  | 8.3.2. Zbatimi i objektivave të Konventës së Bashkëpunimit Policor të Evropës Juglindore (Konventa e Vjenës) për bashkëpunimin ndërkufitar, grupet e përbashkëta të hetimit etj. 8.3.3.1. Forcimi i bashkëpunimit mes Policisë së Shtetit dhe Europol nëpërmjet zbatimit të Marrëveshjes Operacionale. 8.3.3.2. Ratifikimi nga parlamenti i Marrëveshjes me Europolin. 8.3.3.3. Forcimi i kapaciteteve të Zyrës së Europol-it në Policinë e Shtetit. 8.3.3.4. Fillimi i shkëmbimit të të dhënave personale me Europol-in dhe informacioneve për krimin e organizuar. 8.3.3.5. Shtrirja e aksesit të linjave të sigurta me Europol-in, platforma “SIENA” në Policinë e Shtetit. 8.3.3.6. Rritja e numrit të operacioneve të përbashkëta policore me Europol-in. |  | Policia e Shtetit Prokuroria e Përgjithshme |  | Dhjetor 2014 |
|  |  |  |  |  | T1 2014 Qershor 2015 2014 T1 2014 Dhjetor 2014 |
| Rritja e bashkëpunimit ndërkombëtar dhe e hetimeve të përbashkëta |  |  |  |  |  |
| 8.4 | 8.4.1. Rritja me 5% e numrit të hetimeve të përbashkëta ndërkombëtare kundër trafikut të drogës, trafikimit të qenieve njerëzore dhe trafiqeve të tjera të paligjshme. |  | Policia e Shtetit |  | 2014 |
|  | 8.4.2. Vazhdimi i zbatimit të marrëveshjeve ndërkombëtare për mbrojtjen e dëshmitarëve, me qëllim riatdhesimin e dëshmitarëve të drejtësisë në vendet përkatëse dhe nënshkrimi i marrëveshjeve të reja me interes reciprok. |  | Policia e Shtetit Prokuroria e Përgjithshme |  | Në vazhdimësi |

Prioriteti 5:

Të merren masa efikase për të forcuar mbrojtjen e të drejtave të njeriut, përfshi mbrojtjen e romëve dhe politikat antidiskriminim, si edhe të zbatohen të drejtat e pronësisë.

| - Të sigurohet zbatim efikas dhe rritje e ndërgjegjësimit publik për ligjin për mbrojtjen nga diskriminimi |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr |  | Masat/aktivitetet | Institucioni përgjegjës | Afati/ data |  |
| 1.1 |  | Rritja e numrit të rasteve të trajtuara nga KMD | KMD | Në vazhdim |  |
| 1.2 |  | Fuqizimi i kapaciteteve profesionale të stafit të KMD-së 1.2.1 Trajnime të stafit të KMD në Shkollën Shqiptare të Administratës Publike (ASPA). 1.2.2 Manual për stafin e KMD-së për procedurat e shqyrtimit të rasteve të diskriminimit ndaj komunitetit rom/egjiptian, në kuadër të projektit SSIREC- UNDP. 1.2.3 Dy ditë trajnim për çështjet e diskriminimit ndaj komunitetit rom/egjiptian, në kuadër të projektit SSIREC- UNDP. | KMD KMD UNDP në partneritet me KMD UNDP në partneritet me KMD | Në vazhdim Janar dhe në vazhdim 2014 Realizuar Realizuar |  |
| 1.3 |  | Forcimi i bashkëpunimit me institucionet homologe dhe partnerët kombëtarë (5 tryeza, vizita studimore etj). | KMD | Janar - dhjetor 2014 |  |
| 1.4 |  | Forcimi i bashkëpunimit me gjykatën - Dhënia e opinioneve nga KMD për çështje diskriminimi. | KMD | Në vazhdim |  |
| 1.5 |  | Botimi i materialeve informuese: - Botimi i broshurave informuese, fletëpalosjeve dhe manualeve mbi ligjin dhe mjetet ligjore për mbrojtjen nga diskriminimi (6000 copë). - Manual për OJF-të në kuadër të projektit “Për promovimin dhe mbrojtjen e të drejtave të personave të diskriminuar” të Komitetit Shqiptar të Helsinkit në partneritet me KMD. - Botimi i një përmbledhje të vendimeve të përkthyera të Gjykatës së Drejtësisë të Bashkimit Evropian, Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut dhe Organeve të Barazisë . - Përgatitja dhe shpërndarja e Broshurave Informuese “Mbrojtja e minoriteteve në Shqipëri sipas ligjit “Për mbrojtjen nga diskriminimi”(1 000 copë). - Përgatitja dhe shpërndarja e fletëpalosjeve informuese mbi ligjin “Për mbrojtjen nga diskriminimi” për komunitetin rom/egjiptian, në kuadër të projektit SSIREC- UNDP. - Botimi i një përmbledhje të vendimeve të Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi, opinione të bordit të ekspertëve dhe rekomandimeve legjislative. - Botimi i komentarit mbi ligjin 10221/2010 “Për mbrojtjen nga diskriminimi”. | KMD KMD KSHH në partneritet me KMD KMD në partneritet me ODIHR KMD në partneritet me UNDP KMD në partneritet me UNDP KMD me mbështetjen e UNDP | Janar – Dhjetor 2014 Realizuar Realizuar Realizuar Realizuar Realizuar Dhjetor 2014 |  |
| 1.6 |  | Realizimi i sondazheve, studimeve dhe raporteve të veçanta (4 copë) | KMD | Janar – dhjetor 2014 |  |
| 1.7 |  | Monitorimi i punësimit në sektorin privat, me fokus aksesin e grupeve vulnerabël në punësim (1 fushatë monitorimi) | KMD | Tetor 2014 |  |
| 1.8 |  | Zbatimi i rekomandimeve të Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi dërguar Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës (aktualisht Ministria e Arsimit dhe Sporteve) me shkresën Prot. 367, datë 1.7.2013 në lidhje me masat për eliminimin nga programet studimore të institucioneve publike dhe private të arsimit të lartë, të literaturës që diskriminon dhe paragjykon të drejtat e komunitetit LGBT. | Ministria e Arsimit | Shtator 2014 |  |
| 1.9 |  | Rekomandime autoriteteve kompetente për ndryshimin e legjislacionit ekzistues në përputhje me ligjin 10221/2010 “Pёr mbrojtjen nga diskriminimi”: - Rekomandimet e KMD-së dërguar me letër zyrtare nr. Prot. 175, datë 7.3.2013 për ndryshime të 5 akteve; 2 rekomandime janë marrë plotësisht parasysh, njëri pjesërisht dhe dy të tjerë nuk janë marrë parasysh. KMD do t’i ridërgojë rekomandimet e papërfshira në Kodin Penal, si vijon: Rekomandimet e KMD-së: - Të shtohet një dispozitë specifike në Kodin Penal me këtë përmbajtje: “Kërcënim për shkak të orientimit seksual dhe identitetit gjinor të personit” . - Të shtohet ose të riformulohet si vepër penale “Shpërndarja e materialeve raciste apo ksenofobe përmes sistemeve kompjuterike” në nenin 119/b “Fyerje dhe ksenofobi e motivuar nga racizmi në sisteme kompjuterike”, me qëllim që shpërndarja përmes sistemeve kompjuterike të materialeve fyese dhe homofobe mbi baza orientimi seksual dhe identiteti gjinor të personit, të përbëjë vepër penale. - Në ndryshimet që iu bënë Kodit Penal në vitin 2013, neni 265 u riformulua në mënyrë që grindjet dhe gjuha që nxit urrejtjen mbi baza të orientimit seksual të përbëjë vepër penale, duke lënë jashtë identitetin gjinor. Ne propozojmë që neni 265 “Nxitja e urrejtjes ose grindjeve” të riformulohet dhe nxitja e urrejtjes mbi baza “identiteti gjinor” të konsiderohet vepër penale. - Rekomandimet e KMD-së dërguar me letër zyrtare nr. Prot. 360, datë 14.9.2012 Rekomandime për ndryshime në Kodin e Punës nuk janë pranuar. KMD do t’i ridërgojë ndryshimet e propozuara të Kodit të punës si me poshtë: - Të riformulohet koncepti i “diskriminimit” në Kodin e Punës, duke shtuar bazat e diskriminimit, përfshi orientimin seksual dhe identitetin gjinor, sipas ligjit 10221/2010 “Për mbrojtjen nga diskriminimi”. - Të përfshihen edhe format e tjera të diskriminimit, si udhëzimi për diskriminim, ngacmimi seksual, viktimizimi dhe mosshoqërizimi si reagim i arsyeshëm. - Të parashikohet në Kodin e Punës detyrimi i punëdhënësit që të marra masat e duhura për sistemimin e vendit të punës për personat me aftësi të kufizuar; vendi i punës, në të gjitha elementet, duhet të përshtatet me natyrën e punës dhe nevojat e punëtorit, duke iu garantuar personave me aftësi të kufizuar të drejtën për punësim mbi baza barazie me personat e tjerë. - Rekomandime për ndryshime në Kodin e Familjes KMD do të evidentojë dispozitat e Kodit të Familjes që mund të duhet të harmonizohen me ligjin 10221/2010 “Për mbrojtjen nga diskriminimi” dhe ndryshimet e propozuara do t’ua dërgojë autoriteteve përkatëse. - Rekomandime për ndryshime në Kodin e Procedurës Civile: Rekomandimet e KMD-së: - Të riformulohet neni 12 për ta ndryshuar barrën e provës në procedime civile ku gjykata shqyrton një rast diskriminimi, në përputhje me kërkesat e direktivave të BE-së në fushën e trajtimit të barabartë dhe mosdiskriminimit. - Të shtohet një paragraf pas paragrafit të parë të nenit 12 të ligjit nr. 8116, datë 29.3.1996 "Kodi i Procedurës Civile i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, me këtë përmbajtje: “Pasi paditësi paraqet provat mbi të cilat e bazon pretendimit dhe mbi bazën e të cilave gjykata mund të prezumojë sjelljen diskriminuese, i padituri ka detyrimit të vërtetojë se faktet nuk përbëjnë diskriminim”. - Rekomandime për ndryshime në Kodin Zgjedhor: Rekomandimet e KMD-së: - Të riformulohet neni 3(3) i Kodit Zgjedhor, ku bazat për diskriminim të jenë në përputhje me dispozitat e nenit 1 të ligjit 10221/2010 "Për mbrojtjen nga diskriminimi". - Të ndryshohet neni 67/6 i Kodit Zgjedhor nga “Për çdo zonë zgjedhore, të paktën tridhjetë për qind e listës shumemërore dhe një në tre emrat e parë të listës shumemërore duhet t’i përkasë secilës gjini” në “Për çdo zonë zgjedhore, të paktën tridhjetë për qind e listës shumemërore dhe një në çdo emra të listës shumemërore duhet t’i përkasë secilës gjini”. - Neni 80(2) i Kodit Zgjedhor, pas fjalisë së parë të këtij paragrafi, të shtohet fjalia si vijon: “Radiotelevizioni publik e transmeton fushatën zgjedhore në formate dhe teknologji të aksesueshme, të përshtatshme për kategoritë e ndryshme të aftësisë së kufizuar. - Të ndryshohet emërtimi i nenit 108 të Kodit Zgjedhor, nga “Zgjedhësit që nuk mund të votojnë vetë”, në “Zgjedhësit me aftësi të kufizuar”. - T’i jepet prioritet zgjidhjes ligjore përmes rregullimeve specifike në Kodin Zgjedhor, me qëllim që t’iu garantohet e drejta e votës zgjedhësve që nuk mund të dalin nga shtëpia, duke iu mundësuar praninë në qendrat e votimit. - Të ashpërsohet gjoba e parashikuar në nenin 175(1) të Kodit Zgjedhor, si për zgjedhjet parlamentare edhe për ato vendore, si edhe të ngushtohet hendeku mes sanksioneve për zgjedhjet parlamentare dhe atyre për zgjedhjen e organeve vendore. | KMD | Realizuar pjesërisht |  |
| 1.10 |  | Organizimi i trajnimeve me grupe të ndryshme profesionale për ligjin kundër diskriminimit. - Trajnime per ligjin 10221/2010 “Pёr mbrojtjen nga diskriminimi” për gjyqtarët e gjykatave të shkallës së parë në 5 (pesë) rrethe. - Trajnime me dhomat e tregtisë. - Trajnime për OJF-të. - Trajnime për oficerët e policisë për ligjin 10221/2010 “Pёr mbrojtjen nga diskriminimi” dhe përfshirja në një lëndë mbi barazinë dhe kundër diskriminimit në kurrikulumin edukativ të Qendrës për Formimin e Policisë së Shqipërisë (FPSH). | KMD në bashkëpunim me partnerët kombëtarë dhe ndërkombëtarë KMD KMD, UN Women, Dhoma Kombëtare e Tregtisë KMD në partneritet me KSHH KMD me mbështetje nga PAMECA IV | Janar- dhjetor 2014 Prill-shtator 2014 Janar – maj 2014 Janar – maj 2014 Janar – maj 2014 |  |
| 2. Rritja e ndërgjegjësimit të opinionit publik pёr mbrojtjen nga diskriminimi dhe roli i KMD-së në këtë fushë |  |  |  |  |  |
| Nr. | Masat/aktivitetet |  | Institucioni përgjegjës |  | Afati/data |
| 2.1 | Arritja e një niveli bazë ndërgjegjësimi të publikut në përgjithësi - Shpërndarja e materialeve ndërgjegjësuese. - Në zbatim të Marrëveshjes së Bashkëpunimit me Postën Shqiptare sh.a, do të shpërndahen materiale ndërgjegjësuese, kryesisht në zonat rurale. - Organizimi i Ditëve të Hapura në rajone të ndryshme (5 Ditë të Hapura). - Shpërndarja e materialeve ndërgjegjësuese nëpërmjet biznesit privat dhe OJF-ve. |  | KMD KMD KMD në bashkëpunim me Postën Shqiptare sh.a KMD KMD |  | Janar – dhjetor 2014 Janar – dhjetor 2014 Janar – dhjetor 2014 Janar – dhjetor 2014 |
| 2.2 | Arritja e një niveli të lartë ndërgjegjësimi në institucionet arsimore parauniversitare dhe universitare. - Organizimi i takimeve informuese me stafet mësimore të shkollave 9-vjeçare dhe të mesme në Tiranë. - Leksione të hapura në universitete (4 aktivitete). |  | KMD KMD KMD |  | Janar – dhjetor 2014 Janar – dhjetor 2014 Janar – dhjetor 2014 |
| 2.3 | Arritja e një niveli të lartë ndërgjegjësimi në fushën e punësimit në sektorin publik dhe privat. - Hartimi i një broshure informuese në fushën e punësimit në sektorin publik dhe privat. - Shpërndarja e materialeve ndërgjegjësuese. |  | KMD KMD KMD |  | Realizuar pjesërisht Janar – dhjetor 2014 |
| 2.4 | Arritja e një niveli bazë ndërgjegjësimi në fushën e ofrimit të të mirave dhe shërbimeve për nëpunësit civil dhe punonjësit e njësive të qeverisjes vendore me qëllim që të nxitet roli proaktiv i administratës qendrorë dhe vendore në drejtim të zbatimit të ligjit për të qenë pranë komunitetit - Hartimi i një broshure informuese në fushën e ofrimit të të mirave dhe shërbimeve. - Shpërndarja e materialeve ndërgjegjësuese. |  | KMD |  | Janar- dhjetor 2014 Realizuar pjesërisht Janar- dhjetor 2014 |
| 2.5 | Organizimi i seminareve, takimeve, tryezave të rrumbullakëta ose konferencave me fokus mbrojtjen nga diskriminimi (në total 10 aktivitete). |  | KMD |  | Janar- dhjetor 2014 |
| 2.6 | Rritja e vizibilitetit të KMD-së nëpërmjet pjesëmarrjes në median e shkruar dhe atë vizive. |  | KMD |  | Në vazhdim |
| 2.7 | Aktivitete sensibilizuese për mosdiskriminimin për shkak të orientimit seksual dhe identitetit gjinor. |  | MMSR |  | Gjatë vitit 2014 |
| 3. Futja e konceptit të mbrojtjes së orientimit seksual dhe identitetit gjinor në kuadrin e gjerë legjislativ (duke bërë një skanim të të gjithë legjislacionit përkatës për klauzola antidiskriminim, përfshi Kodin e Punës, Kodin e Familjes dhe legjislacionin në fushën e medies, si edhe duke harmonizuar dispozitat ligjore ekzistuese). |  |  |  |  |  |
| Nr. | Masat/ aktivitetet |  | Institucioni përgjegjës |  | Afati/data |
| 3.1 | - Hartimi i propozimeve për ndryshime në Kodin e Familjes - Përfshirja e konceptit të orientimit seksual dhe identitetin gjinor dhe jetesës me HIV/AIDS, në Kodin e Punës |  | MMSR MMSR |  | Gjashtëmujori i parë i 2014 Shtator 2014 |

| 4. Forcimi i sistemit të mbrojtjes së fëmijëve (përfshi kryerjen e vlerësimit të organeve përgjegjëse për mbrojtjen e fëmijëve, me synimin për të krijuar një sistem shumësektorial dhe shumëdisiplinor me procedura dhe mekanizmave të nevojshme funksionale, si dhe për të siguruar akordimin e duhur të buxhetit për funksionimin e sistemit të mbrojtjes së fëmijëve në vend. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Masat/aktivitetet | Institucioni përgjegjës | Afati |
| 4.1 | Monitorimi i strukturave për mbrojtjen e fëmijëve në nivel vendor 4.1.1 Kryerja e vlerësimeve periodike dhe monitorim në terren të Njësive të Mbrojtjes së Fëmijëve 4.1.2 Monitorimi i strukturave të fëmijëve në nivel vendor: - Njësitë e Mbrojtjes së Fëmijëve në nivel vendor; - Njësitë e Mbrojtjes së Fëmijëve në nivel bashkie/komune (me fokus të drejtën e mbrojtjes nga dhuna dhe çdo formë tjetër abuzimi); - Përgatitja e raporteve nga të dhënat e mbledhura dhe formulimi i rekomandimeve për zbatim nga niveli vendor dhe qendror. 4.1.3 Përgatitja i një plani me burimet e nevojshme (të stafit dhe buxhetit) për të realizuar monitorimin e NJMBF. 4.1.4 Miratimi i standardeve dhe metodologjisë për monitorimin e shërbimit të NJMBF-ve. 4.1.5 Përgatitja e një Plani Ndërhyrjeje për Fëmijët e Rrugës, në bashkëpunim me institucionet e tjera 4.1.6 Kryerja e një Vlerësimi për Sistemin e Mbrojtjes së Fëmijëve (me fokus): - Integrimi me reformën e shërbimeve sociale; - Bashkëpunimi ndërinstitucional; - Buxhetimi i shërbimeve të tilla; - Reforma territoriale; - Konventa e Stambollit; | Agjencia Shtetërore për Mbrojtjen e të Drejtave të fëmijëve (ASHMDF) ASHMDF MMSR/OJF MMSR, MB, Policia e Shtetit, SHSSH MMSR/ASHMDF/ Ministria e Brendshme MMSR/ASHMDF /OJF | Në 2014 Në fund të vitit 2014 Qershor 2014 Gusht 2014 Maj 2014 Qershor – korrik 2014 |
| 4.2 | Institucionalizimi i Protokollit të Punës për Mbrojtjen e Fëmijëve, si një instrument detyrues për të kryer menaxhim shumëdisiplinor rastesh të udhëhequr nga NJMF-të, me mbështetjen e profesionistëve të tjerë të fushës. Ky institucionalizim garanton trajtim të standardizuar të rasteve të fëmijëve që janë objekt abuzimi apo në rrezik abuzimi. 4.2.1 Hartimi i draftit të parë të Protokollit për Mb.F. 4.2.2 Tryezë e rrumbullakët diskutimi me përfaqësuesit e institucioneve dhe shoqërinë civile me qëllim prezantimin e draftprotokollit. 4.2.3 Pasqyrimi i komenteve dhe përgatitja e dokumentit të përfunduar. 4.2.4 Miratimi i Protokollit të Mbrojtjes së Fëmijëve me udhëzim të Ministrit të MMSR. | ASHMDF, MMSR | Qershor - korrik 2014 |
| 4.3 | Ngritje kapacitetesh e punonjësve për mbrojtjen e fëmijëve 4.3.1 Trajnimi i Njësive për Mbrojtjen e Fëmijëve dhe shërbimeve sociale për çështjet e Mbrojtjes së Fëmijëve 4.3.2 Trajnimi i grupeve teknike shumëdisiplinore ne nivel bashkie me Protokollin e Mbrojtjes së Fëmijëve 4.3.3 Krijimi i një modeli shumëdisiplinor për trajtimin e rasteve të abuzimeve seksuale. 4.3.4 Rregullore për funksionimin e grupeve shumëdisiplinore në nivel vendor për mbrojtjen e fëmijës (punonjës për mbrojtjen e fëmijëve, personel shëndetësor, shërbime arsimore, policore dhe sociale, sipas VKM 265, 12.4.2012). | MMSR, Fakulteti i Shkencave Sociale, OJF ASHMDF, MMSR, OJF-të MMSR, ministritë e linjës me mbështetje OJF ASHMDF, MMSR | Gjatë (deri në gusht) 2014 Gjashtëmujorin e dytë 2014 Gjashtëmujorin e dytë 2014 Gjashtëmujorin e dytë 2014 Qershor - korrik 2014 |
| 4.4 | Bashkëpunimi i strukturave në nivel vendor me njësitë e mbrojtjes së fëmijëve në bashki/komuna. 4.4.1 Caktimi pranë DRSH dhe DSHP të rretheve të personave përgjegjës për çështje të mbrojtjes së fëmijës të cilët do bashkëpunojnë me njësitë e mbrojtjes së fëmijës në rreth/qark, bashki, etj. 4.4.2 Raportimi periodik në MSH lidhur me lidhur me rastet e mbrojtjes së fëmijës të trajtuara nga sektori shëndetësor. 4.4.3 Raportimi statistikor tek Agjencia Shtetërore për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve, lidhur me rastet e mbrojtjes së fëmijës të trajtuara nga sektori shëndetësor. | MSH Drejtoritë Rajonale të Shëndetësisë Drejtoritë e Shëndetit Publik të Rretheve ASHMDF | Mars 2014 Gjatë vitit 2014 |
| 4.5 | Bashkëpunimi i strukturave të arsimit me njësitë e mbrojtjes së fëmijëve në bashki/komuna 4.5.1 Caktimi pranë DAR dhe ZA të personave përgjegjës për çështje të mbrojtjes së fëmijës të cilët do bashkëpunojnë me njësitë e mbrojtjes së fëmijës 4.5.2 Raportimi statistikor tek Agjencia Shtetërore për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve, lidhur me rastet e mbrojtjes së fëmijës të trajtuara nga sektori arsimit. | MAS Drejtoritë arsimore Rajonale Zyrat arsimore rajonale/ personi i caktuar në MAS | Maj 2014 |
| 4.6 | Deinstitucionalizimi i sistemit të kujdesit rezidencial për fëmijët pa kujdes prindëror: 4.6.1 Projekt pilot në 3 qendra: Qendra për Personat me Aftësi të Kufizuar në Tiranë, Shtëpia e të Moshuarve në Shkodër, Shtëpia e Fëmijës në Shkodër. 4.6.2 Modeli i shërbime alternative – Kujdes në Familje/30 të mitur nën kujdes të tillë (nxitje bashkëpunimi me Komitetin e Birësimeve për të nxitur birësimin si një mënyrë kujdesi alternativ). 4.6.3 Analizë e plotë e institucioneve publike dhe jopublike me fokus situatën e fëmijëve. Analiza shërben si bazë për udhërrëfyesin e deinstitucionalizimit të sistemit. | MMSR/DSCIS MMSR/DSCIS MMSR/ UNICEF | Shkurt 2014 - tetor 2015 Fundi i 2014-ës Fundi i 2014-ës |
| 4.7 | Integrimi i të drejtave të fëmijëve në politikat dhe strategjitë kombëtare (në politikat e tjera sociale dhe të zhvillimit) 4.7.1 Përfshirja e kontrollit dhe dhënie rekomandimesh rreth shpenzimeve buxhetore për fëmijët (direkt dhe indirekt) në strategjitë që trajtojnë mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve. 4.7.2 Integrimi i të drejtave të fëmijëve në dokumentin e politikave të përfshirjes dhe mbrojtjes sociale, dhe strategjive të tjera relevante, siç janë strategjitë për uljen e varfërisë, planet e zhvillimit urban, punësimi, energjia, transporti dhe bujqësia. 4.7.3 Trajnimi mbi të drejtat e fëmijës dhe në komunikimin me fëmijët në një mënyrë me kontekst të përshtatshëm moshe për profesionistët dhe praktikuesit në Shqipëri. 4.7.4 Hartimi i një plani të veprimit për të angazhuar dhe informuar fëmijët për të drejtat e tyre. | MMSR/ASHMDF/ OJF MMSR/ASHMDF/ OJF MMSR/ASHMDF/ OJF MMSR/ASHMDF/ OJF/MAS MMSR/ASHMDF/ OJF/MAS | Në fund të 2014-ës Në fund të 2014-ës Në fund të 2014-ës Në fund të 2014-ës Në fund të 2014-ës |
| 4.8 | Fëmijët dhe drejtësia 4.8.1 Përfshirja e veprimeve në fushën e drejtësisë për të miturit në strategjitë dhe planet e veprimit që trajtojnë të drejtat e fëmijëve. 4.8.2 Kryerja e inspektimeve të rregullta të pavarura të vendeve të ndalimit të fëmijëve, përfshi pyetje të tilla si e drejta e fëmijës për t'u dëgjuar (KKBDF, neni 12) respektohet në të gjitha procedurat gjyqësore, si dhe të drejtat e fëmijës janë të mbrojtura dhe garancitë funksionojnë. 4.8.3 Monitorimi i parandalimit të keqtrajtimit të fëmijëve në paraburgim. 4.8.4 Kryerja e trajnimeve për gjykatësit, prokurorët, shërbimet sociale dhe policinë për të drejtat e fëmijëve dhe të drejtësisë miqësore për fëmijët. | MD, DPP, MMSR, MSH,MAS,MIE. MD, DPP MD, DPP, Shkolla e Magjistraturës, Prokuroria, MMSR | Gjatë 2014-ës Gjatë 2014-ës Gjatë 2014-ës |
| 5. Përmirësimi i raportimit statistikor në funksion të hartimit të politikave adekuate në fushën e të drejtave të fëmijëve |  |  |  |
| Nr. | Masat/aktivitetet | Institucioni përgjegjës | Afati |
| 5.1 | 5.1.1 Të adresohen pyetjet e mëposhtme në diskutimet e tryezës së rrumbullakët për Indeksin e Monitorimit të të Drejtave të Fëmijëve: • Çfarë të dhënash janë mbledhur për fëmijët në lidhje me sistemin e drejtësisë? • A klasifikohen të dhënat sipas vitit të lindjes dhe gjinisë në masën e arrestit me burg sipas llojit të veprës dhe të dhënat për kohëzgjatjen e paraburgimit? • A evidentojnë statistikat numrin e familjeve me fëmijë në rrezik nga varfëria? • A planifikohet të prodhohen statistika për punën e fëmijëve sipas grupmoshave (sondazhi për punën e fëmijëve përdor vetëm një grup moshe 5-17)? • A klasifikohen statistikat të ndara sipas variablave kyçe të përjashtimit - seksit, etnisë, statusit të aftësisë së kufizuar, vendndodhjes gjeografike? 5.1.2 Të nxjerrë një raport mbi konkluzionet e tryezës së rrumbullakët për statistikat dhe për të diskutuar me aktorë të tjerë përgjegjës. 5.1.3 Të kryhet një vlerësim/studim për ndikimin e punësimit të prindërve: A mund të identifikohet shkalla e punësimit të prindërve që jetojnë në familje në të cilat nuk ka asnjë fëmijë (0-6) dhe shkalla e punësimit të prindërve që jetojnë në familje në të cilat ka të paktën një fëmijë (0-6)? 5.1.4 Aplikimi për vizitat studimore TAIEX për në Shtetet Anëtare të BE-së mbi çështjen e raportimit statistikor për fëmijët, sistemin e mbrojtjes së fëmijëve dhe deinstitucionalizimin. | MMSR, ASHMDF, INSTAT, MAS, MB, MIE, MD MMSR, ASHMDF MMSR, ASHMDF MMSR, ASHMDF MMSR, ASHMDF | Qershor 2014 Qershor 2014 Fundviti i 2014-ës Gjysma e dytë e 2014-ës |

| 6. Forcimi i mbrojtjes për viktimat e dhunës në familje |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Masat/aktivitetet | Institucioni përgjegjës | Afati |
| 6.1 | Nxitja e pushtetit vendor për zbatimin e VKM nr. 334, datë 17.2.2011 “Për Mekanizmin e Bashkërendimit të Punës për referimin e rasteve të dhunës në marrëdhëniet familjare dhe mënyrën e procedimit të tij” Organizimi i takimit kombëtar me kryetarët e bashkive për nxitjen dhe vënien në efiçencë të Mekanizmit Kombëtar të Referimit të rasteve të dhunës në të gjithë vendin. | MMSR dhe MPV | Maj-qershor 2014 |
| 6.2 | Trajnim i koordinatorëve të dhunës në bashki për përdorimin e sistemit online të regjistrimit të rasteve të dhunës në familje. | MMSR/DPS &UNDP | Realizuar pjesërisht-vazhdon në prill 2014 |
| 6.3 | Tryezë teknike konsultimi me profesionistë për të diskutuar për ngritjen e linjës kombëtare për viktimat e dhunës në familje. | MMSR & UNFPA/UNDP | Realizuar |
| 6.4 | Ndërgjegjësim për parandalimin dhe luftën kundër dhunës me bazë gjinore dhe dhunës në familje Fushatë sensibilizimi të aktivizimit ndaj dhunës me bazë gjinore dhe dhunës në familje | MMSR, institucionet e tjera përgjegjëse, në bashkëpunim me OJF-të e fushës dhe organizatat ndërkombëtare | Janar- dhjetor 2014 |
| 6.5 | Rritja e cilësisë së shërbimeve shoqërore në strehëzat publike dhe jopublike për viktimat e dhunës në familje. Monitorimi i standardeve të përkujdesit shoqëror të ofruara në këto strehëza. Numri i inspektimeve dhe monitorimi nga Inspektorati dhe SHSSH | MMSR/SHSSH/ Inspektorati i Shërbimeve Sociale | Në vazhdimësi |
| 6.6 | Mbështetja e viktimave të dhunës në familje nga Programi i Mbrojtjes Sociale. (Mbështetje me ndihmë ekonomike ose forma të tjera pagese si pjesë e shërbimeve që ofron strehëza, për viktimat e dhunës në familje, gjatë periudhës së vlefshmërisë së urdhrit për mbrojtje ose urdhrit për mbrojtje emergjente). | MMSR/SHSSH | Në vazhdimësi |
| 6.7 | Përmirësimi i kapaciteteve të punonjësve të kujdesit shëndetësor dhe personelit mbështetës që punon në shërbimet e kujdesit shëndetësor lidhur me parandalimin dhe trajtimin e dhunës në familje, dhunës ndaj fëmijës, dallimet gjinore dhe mosdiskriminimin. Vazhdimi dhe rifreskimi i trajnimit të personelit të Kujdesit Shëndetësor të Rretheve, mbi bazën e programit të trajnimit të certifikuar nga Qendra Kombëtare e Edukimit në Vazhdim. Përditësimi i setit të trajnimit lidhur me këtë program, për personelin shëndetësor lidhur me dhunën me bazë gjinore dhe dhunën ndaj fëmijës, si dhe përfshirjen e pjesës së mosdiskriminimit mbi bazën e orientimit seksual dhe identitetit gjinor. | MSH Drejtoritë rajonale të shëndetësisë Drejtoritë e shëndetit publik të rretheve | Mars –nëntor 2014 |
| 6.8 | Promovimi shëndetësor, edukimi, ndërgjegjësimi lidhur me parandalimin dhe trajtimin e dhunës në familje. Aktivitete edukuese me ndërgjegjësimin, ndryshimet në sjellje për mospranimin e dhunës me bazë gjinore në komunitetet. Aktivitete promovuese për parandalimin e dhunës ndaj gruas dhe fëmijës, nga kabinetet e promovimit në rrethe. | MSH/Instituti i Shëndetit Publik Drejtoritë rajonale të shëndetësisë Drejtoritë e shëndetit publik të rretheve | Mars – nëntor 2014 |
| 6.9 | Rishikimi e sistemit të unifikuar të mbledhjes dhe përpunimit të informacionit mbi dhunën nga institucionet shëndetësore. Ndarja e treguesve shëndetësor të fëmijëve dhe grave mbi bazën gjinore. | MSH Drejtoritë rajonale të shëndetësisë Drejtoritë e Shëndetit Publik të Rretheve | Çdo tre muaj 6-mujor dhe vjetor |
| 6.10 | Trajnimi i policisë për të trajtuar më mirë problemet e dhunës në familje. | MB | Brenda vitit 2014 |
| 6.11 | Miratimi i ndryshimeve në ligjin nr. 10039, datë 22.12.2008 “Për ndihmën juridike”, i ndryshuar, me qëllim rritjen e transparencës, efiçencës, objektivitetit dhe besimin në sistemin e ndihmës juridike, si edhe zgjidhjen e problemeve që hasen gjatë zbatimit të tij. | MD, Komisioni Shtetëror për Ndihmën Juridike | Tremujori i parë 2014 |

| 7. Reformimi i kodeve dhe ligjeve që vazhdojnë të kenë dispozita diskriminimi me bazë gjinore |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Masat/aktivitetet | Institucioni përgjegjës | Afati |  |
| 7.1 | KMD do të japë rekomandime për përmirësimin e legjislacionit me qëllim eliminimin e dispozitave ligjore diskriminuese me bazё gjinore: 7.1.1. Ndryshime në Kodin Zgjedhor; 7.1.2. Ndryshime në ligjin 22/2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme” 7.1.3. Ndryshime në ligjin nr. 9344, datë 10.3.2005 “Pёr ndihmën dhe shërbimet shoqërore” | KMD | Mars 2014 |  |
| 7.2 | Analizë e legjislacionit shqiptar në raport me dokumentet ndërkombëtare për të evidentuar dispozitat diskriminuese gjinore. Lobim pranë Aleancës së Grave Deputete dhe Komisioneve përkatëse të Kuvendit për propozimet për ndërhyrjet në kode dhe ligje. | MMSR /UNDP MMSR dhe institucionet e tjera të përfshira | 6-mujori i parë 2014 6-mujori i dytë 2014 |  |
| 7.3 | Aktivizimi dhe fuqizimi i rrjetit të nëpunësve gjinorë nëpër ministri dhe në njësi të qeverisjes vendore. | MMSR, ministritë e linjës dhe bashkitë | Gjatë 2014-ës |  |
| 7.4 | Trajnime të specialistëve të planifikimit të buxhetit dhe të politikave në ministritë e linjës, në zbatim të VKM nr. 465, datë 18.07.2012 “Për integrimin gjinor në Programin Buxhetor Afatmesëm” | MMSR mbështetur nga UNWOMEN | 6-mujori i dytë 2014 |  |
| 7.5 | Fushatë ndërgjegjësimi për të drejtat e grave Përgatitja dhe dorëzimi i dy raporteve Beijing +20 dhe CEDOW Organizimi i të paktën 2 takimeve në vit me Këshillin Kombëtar kundër Dhunës në Familje dhe ndjenja e detyrave të lëna | MMSR në bashkëpunim me UNW OMEN dhe OJF-të | Realizuar Prill - dhjetor 2014 Deri në fund të 2014 |  |
| 7.6 | Përmirësim ligjor për “Fuqizimi ekonomik i grave dhe vajzave nëpërmjet programeve të nxitjes së punësimit dhe formimit profesional” | MMSR | 6-mujori i dytë i 2014-ës |  |
| 8. Përmirësimi i koordinimit, kryesisht ndërmjet autoriteteve vendore dhe qendrore, si edhe i mekanizmave monitorues, për zbatimin e rekomandimeve të Seminarit për Përfshirjen e Komuniteteve Rome dhe Egjiptiane |  |  |  |  |
| Nr. | Masat/aktivitetet | Institucioni përgjegjës | Afati |  |
| 8.1 | Përmirësimi i koordinimit dhe monitorimit të veprimeve në nivel ministrie (ndërmjet ministrive dhe institucioneve shtetërore): - MMSR do mbajë takimet e grupit ndërministror për komunitetet rome dhe egjiptiane, që të shqyrtohet progresi në zbatimin e angazhimeve kyçe të marra nga seminari për përfshirjen e komuniteteve rome dhe egjiptiane (konkluzionet operacionale dhe Plani i Veprimit) si edhe i Planit Kombëtar të Veprimit për Përfshirjen e Dekadës Rome; - Në ministrinë e linjës do të ngrihen pika fokale përgjegjëse për monitorimin e zbatimit, si në: MMSR, MF, MES, MSH, Ministria e Zhvillimit Urban dhe Turizmit. | MMSR, ministritë e linjës dhe autoritetet vendore MMSR, ministritë e linjës dhe autoritetet vendore | Realizuar Realizuar |  |
| 8.2 | Përmirësimi i koordinimit dhe monitorimit të veprimeve ndërmjet autoriteteve vendore dhe qendrore: - MMSR dhe Ministri për Pushtetin Vendor do të bëjnë koordinimin e masave ndërmjet pushtetit qendror e vendor, sidomos për planifikimin buxhetor dhe monitorimin e progresit. - Fillimi i zbatimit të rekomandimeve të Seminarit për Përfshirjen e Komuniteteve Rome dhe Egjiptiane përmes takimeve teknike me autoritetet vendore. | MMSR, Ministri për Pushtetin Vendor, autoritetet vendore MMSR, Ministri për Pushtetin Vendor, autoritetet vendore | Dhjetor 2014 Nga dhjetori 2014 dhe në vazhdimësi |  |
| 8.3 | Shqyrtimi dhe përditësimi i përfundimeve operacioneve dhe Planit të Masave të dalë nga Seminari 2011 BE-Shqipëri për “Përfshirjen e komuniteteve rome dhe egjiptiane në kuadrin e integrimit evropian të Shqipërisë, në vijim të diskutimeve dhe seminarit vijues në shkurt 2014”. | MMSR, ministritë e linjës | Prill 2014 Përfundimet Operacionale (realizuar) Shtator 2014 (Plani i Veprimit siç u ra dakord me KE-në) |  |
| 8.4 | Përmirësimi dhe rivlerësimi i mbledhjes së statistikave në nivel qendror dhe vendor, në lidhje me situatën sociale dhe ekonomike të komunitetit rom, numrin e popullatës rome dhe nevojat e tyre. | MMSR, ministritë e linjës | Dhjetor 2014 |  |
| 8.5 | Përmirësimi i koordinimit, kryesisht ndërmjet pushtetit vendor dhe qendror për përfshirjen me 5% të komunitetit të Romëve në programet e strehimit social, siç rekomandohet nga Avokati i Popullit. | MZHUT dhe autoritetet vendore | Dhjetor 2014 dhe në vazhdim (sa herë ka projekt strehimi) |  |
| 9. Akordimi i buxhetit për përfshirjen e komuniteteve rome dhe egjiptiane |  |  |  |  |
| Nr. | Masat/aktivitetet | Institucioni përgjegjës | Afati |  |
| 9.1 | Analizimi dhe vlerësimi i buxhetit ekzistues në nivel pushteti qendror dhe vendor, në kontekstin e nevojave të romëve dhe egjiptianëve, si edhe i strategjive sektoriale të përgatitura së fundmi për përfshirjen e romëve dhe egjiptianëve për periudhën 2014-2020: Strategjia për Përfshirjen Sociale dhe Mbrojtjen Sociale, si edhe strategji të tjera relevante (ndër të tjera ato për punësimin, shëndetësinë dhe arsimin). | Ministria e Financave, MMSR, ministritë e linjës dhe autoritetet vendore | Maj 2014 |  |
| 9.2 | Nxitja e institucioneve që të planifikojnë buxhet specifik në vitet në vazhdim. Përgatitja dhe akordimi i fondeve buxhetore për masa konkrete për përfshirjen e romëve dhe egjiptianëve në fusha kyçe: kujdesi social dhe shëndetësor, arsimi, formimi profesional dhe punësimi, strehimi dhe infrastruktura, regjistrimi civil. Konsultimi me organizatat e shoqërisë civile rome për draftet e alokimit të buxheteve qendrore dhe lokale. | Ministria e Financave, MMSR, ministritë e linjës dhe autoritetet vendore | Nëntor 2014 |  |
| 9.3 | Monitorim i kujdesshëm i ekzekutimit të buxhetit në nivel qendror e vendor, në lidhje me përfshirjen e romëve dhe egjiptianëve. | Ministria e Financave, MMSR përmes grupit ndërministror dhe autoritetet vendore | Nëntor 2014 |  |
| 10. Krijimi i një qasjeje koherente në dokumentet strategjike në lidhje me përfshirjen e komuniteteve rome dhe egjiptiane |  |  |  |  |
| Nr. | Masat/aktivitetet | Institucioni përgjegjës |  | Afati |
| 10.1 | Rishikimi dhe përmirësimi i draftit të Strategjisë së Përfshirjes Sociale dhe Mbrojtjes Sociale 2014-2020, por edhe dokumenteve të tjera sektoriale, me qëllim adresimin koherent të çështjeve shqetësuese për komunitetet rome dhe egjiptiane. Vendosja e lidhjes ndërmjet SKZHI 2014-2020 dhe strategjive sektoriale në lidhje me përfshirjen e romëve: - Përcaktimi i objektivave për përfshirjen e romëve dhe egjiptianëve në SKZHI 2014-2020; Përgjegjësia /institucioni: Afati /datë: qershor 2014 - Rishikimi dhe përmirësimi i drafteve të strategjive sektoriale 2014-2020 mbi bazën e SKZHI-së: Strategjia për Përfshirjen Sociale dhe Mbrojtjen Sociale, si edhe strategji të tjera sektoriale (mes të tjerash, ato për punësimin, shëndetësinë dhe arsimimin) duhet të evidentojnë dhe të përcaktojnë objektivat për përfshirjen e romëve. - Konsultimi me organizatat e shoqërisë civile rome për dokumentet e politikave: Projektstrategjia për Përfshirjen Sociale dhe Mbrojtjen Sociale, si edhe projektstrategjitë për punësimin, shëndetësinë dhe arsimin. | MMSR dhe mbështetja donatore MMSR, grupi ndërministror për romët dhe egjiptianët MMSR, Ministria e Arsimit/ Shëndetësisë, etj. |  | Shtator– dhjetor 2014 Qershor 2014 Qershor–dhjetor 2014 Qershor 2014 |

| 11. Rritja e përfshirjes në politika të komuniteteve rome dhe egjiptiane, si dhe përmirësimi i zbatimit të politikave kyçe për përfshirjen e tyre: kujdesi social dhe shëndetësor, arsimi, formimi profesional dhe punësimi, strehimi dhe infrastruktura, regjistrimi civil |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Masat/aktivitetet | Institucioni përgjegjës |  | Afati |
| 11.1 | Përmirësimi i kushteve të strehimit për komunitetin rom (rehabilitimi i strehimit, ujësjellës-kanalizimeve dhe infrastrukturës) | MZHUT dhe autoritetet vendore me buxhet 30 milionë lekë |  | Dhjetor 2014 |
| 11.2 | Ndërtimi i godinës së re për komunitetin rom (60 apartamente në Durrës, Shkozet). (Buxheti i Shtetit i miratuar për këtë vit nuk parashikon fonde për këtë projekt. Për zbatimin e këtij programi, nevojitet asistenca financiare e donatorëve të tjerë. ME VKM, EKB ka nën administrim tokën në Shkozet, Durrës, për zbatimin e programit për romët dhe ka përgatitur projektin teknik). | MZHUT, Enti Kombëtar i Banesave Agjencia (EKB) Financim nga donatorët 281,792,520 lekë |  | 2014 e në vazhdim |
| 11.3 | Rishikimi dhe ndryshimi i legjislacionit ekzistues për të garantuar shtetin e së drejtës (përfshi strehim alternativ dhe ndihmë sociale) në rastet e dëbimit të romëve dhe egjiptianëve, në përputhje me rregullat e OKB-së për dëbimet me dhunë. | MMSR, MZHUT dhe autoritetet vendore |  | Dhjetor 2014 |
| 11.4 | Rishikimi i rekomandimeve të Avokatit të Popullit për përmirësimet normative në lidhje me komunitetin rom: (Rekomandimet e Avokatit të Popullit do të merren parasysh dhe do të pasqyrohen në Strategjinë Kombëtare të Strehimit që është miratuar në programin analitik legjislativ të MZHUT-së për 2014-ën, si edhe në ligjin për strehimin nr. 9232, datë 15.5.2004.) | MZHUT dhe autoritetet vendore |  | Dhjetor 2014 |
| 11.5 | Monitorimi i procesit të regjistrimit dhe evidentimi i rasteve për fëmijëve të gjetur. Regjistrimi i tyre në gjendjen civile sipas parashikimeve të udhëzimit nr. 7, datë 10.1.2012 të Ministrit të Brendshëm “Për miratimin e procedurës dhe të procesverbaleve, që do të plotësohen nga përfaqësues të policisë së shtetit dhe të bashkive/njësive bashkiake/komunave”. | Ministria e Brendshme, institucioni i Prefektit, DP e Policisë së Shtetit, komisariatet Zyrat e Gjendjes Civile në bashki / njësi bashkiake / komuna |  | 2014 e në vazhdim |
| 11.6 | DP e Gjendjes Civile do të ndjekë rastet e romëve dhe egjiptianëve të paregjistruar. Kryerja e verifikimeve të duhura për të parë nëse ekziston dokumentacioni i regjistrimit të lindjes; përndryshe, regjistrimi i tyre përmes vendimeve gjyqësore me asistencën e OJF-ve. | Ministria e Brendshme, institucioni i prefektit, DP e Policisë së Shtetit, komisariatet Zyrat e Gjendjes Civile në bashki/njësi bashkiake/komuna |  | Gjatë 2014 |
| 11.7 | Rishikimi i kurrikulave të formimit profesional, për t’i afruar ato me kërkesat dhe teknologjinë e përparuar të tregut të punës. Hartimi i kurrikulave të reja për kurse zanatesh të preferuara nga ky komunitet. Trajnimi i punëkërkuesve të papunë romë në kurse të ndryshme profesionesh (në shkallë vendi), të kërkuara në tregun e punës, pranë DRFPP-ve. | Shërbimi Kombëtar i Punësimit Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve Drejtoritë Rajonale të Formimit Profesional Publik (DRFPP) |  | Gjatë 2014 Gjatë 2014 |
| 11.8 | Zyrat e punësimit të këshillojnë dhe të orientojnë të papunët punëkërkues nga komunitetet rome dhe egjiptiane që të marrin pjesë në kurset e formimit profesional të ofruara nga Drejtoritë Rajonale të Formimit Profesional Publik (DRFPP). | Shërbimi Kombëtar i Punësimit Drejtoritë Rajonale të Formimit Profesional Publik |  | Gjatë 2014 |
| 11.9 | Përfshirja e punëkërkuesve të papunë nga komuniteti rom dhe egjiptian në programet aktive të nxitjes së punësimit, kryesisht për femrat. Programet e nxitjes së punësimit të zbatohen duke i dhënë prioritet kategorive specifike dhe grupeve të veçanta dhe në vështirë, (duke zënë 50 % të numrit). | Shërbimi Kombëtar i Punësimit Zyrat e punësimit |  | Mars – dhjetor 2014 |
| 11.10 | Monitorimi i ecurisë së skemës së ndihmës ekonomike në tre zonat pilot: Tiranë, Durrës, Elbasan (me fokus familjet rome dhe egjiptiane) | SHSSH |  | Katër mujori i tretë i vitit 2014 |
| 11.11 | Finalizimi i procedurave për miratimin e statusit të Qendrës Tranzitore të Emergjencës ku familjet rome po marrin shërbime emergjente të përkujdesit shoqëror rezidenciale, arsimore dhe shëndetësore. Këshilli Administrativ i Shërbimit Social Shtetëror miratoi ngritjen dhe funksionimin e Qendrës Tranzitore të Emergjencës për individët dhe familjet në nevojë më datë 18.3.2014 me vendim 166/5. Përgatitja e Standardeve për Shërbimet në Qendër, si edhe i metodologjisë së inspektimit Aktualisht, po hartojmë dokumentin për përcaktimin e kritereve, procedurave dhe dokumentacionit për pranimin e personave dhe familjeve në nevojë në këtë Qendër. | SHSSH |  | Qershor 2014 Gjysma e dytë e 2014 |
| 11.12 | Ofrim i shërbimeve të kujdesit shëndetësor parësor, vaksinimit të fëmijës, falas për popullatat rome. | MSH, Fondi Sigurimeve të Kujdesit Shëndetësor |  | Në vazhdimësi (Sipas kalendarit të vaksinimit. Në veri, Sistemi Informatik i Imunizimit përfshin edhe fëmijët romë) |
| 11.13 | Aktivitete promovuese të edukimit me popullatën rome në qarqet e Beratit, Korçës, Durrësit lidhur me ushqyerjen e fëmijës, vaksinimin, higjienën, kujdesi për gruan shtatzënë. | MSH, Instituti i Shëndetit Publik, Drejtoritë Rajonale të Shëndetësisë, Drejtoritë e Shëndetit Publik të Rretheve |  | Mars - nëntor 2014 (Në vazhdimësi. Ushtrimi pilot u krye në qarkun e Tiranës dhe Durrësit me mbështetjen e UNICEF-it. Manualet dhe materialet trajnuese do të përdoren në rajohet ku jeton komuniteti rom) |
| 11.14 | Ndjekja me përparësi e regjistrimit dhe frekuentimit të shkollës nga fëmijëve romë dhe egjiptian, në të gjitha DAR/ZA. Prodhimi i treguesve statistikorë të frekuentimit dhe braktisjes shkollore. Fushata ndërgjegjësuese pranë prindërve në lidhje me regjistrimin e fëmijëve dhe të rinjve romë dhe egjiptianë | MAS, DAR/ZA |  | Korrik 2014 Korrik 2014 |
| 11.15 | Regjistrimi me përparësi i fëmijëve romë dhe egjiptian në kopshte dhe në klasa përgatitore. | MAS/DAR/ZA |  | Tetor 2014 |
| 11.16 | Ndjekja me përparësi e regjistrimit të fëmijëve romë dhe egjiptian në klasat e shansit të dytë. | MAS, DAR/ZA |  | Shtator 2014 |
| 11.17 | Mbështetja me bursa studimi i nxënësve romë dhe egjiptian dhe tekste falas. | MAS |  | Shtator 2014 |
| 11.18 | Studim për efektivitetin e zbatimit e projektit pilot për nxitjen e të nxënit, të vijueshmërisë dhe të përparimit të nxënësve romë dhe egjiptianë, të shkollës 9-vjeçare”Naim Frashëri”, në zbatim të VKM nr. 42, datë 18.01.2012. | MAS,DAR Korçë |  | Qershor 2014 |
| 11.19 | Seminar trajnues me mësues, psikolog dhe drejtues shkollash qe punojnë me fëmijët e komunitetit rom dhe egjiptian | MAS, IZHA, UNICEF |  | Nëntor 2014 |
| 11.20 | Organizmi i javës së kulturës rome në shkolla me pjesëmarrje të komunitetit rom, komunitetit të prindërve të shkollës, pushtetit lokal, MAS etj. | MAS. DAR/ZA, IZHA |  | Shtator 2014 |
| 11.21 | Konsultimi i OJF-ve rome për të gjitha masat nën pikën 11 që është pjesë e prioritetit 5 | MMSR, ministritë e linjës |  | Gjatë vitit |
| 12. Zbatimi efektiv i kuadrit ligjor për të drejtat ekonomike dhe sidomos, sidomos për personat me AK dhe fëmijët në rrezik abuzimi. Zgjidhja e vonesave në pagimin e asistencës sociale për personat me AK dhe grupet e tjera vulnerabël |  |  |  |  |
| Nr. | Masat/aktivitetet | Institucioni përgjegjës | Afati |  |
| 12.1 | Ndjekja e procesit të miratimit të projektligjit kuadër “Për përfshirjen dhe aksesueshmërinë e personave me aftësi të kufizuar” | MMSR | Prill 2014 |  |
| 12.2 | Hartimi në bashkëpunim me institucionet e linjës, qendrore dhe vendore i akteve nënligjore të projektligjit kuadër “Për përfshirjen dhe aksesueshmërinë e personave me aftësi të kufizuar” sipas afateve të përcaktuara në ligj. | MMSR Ministritë e linjës | 2014 |  |
| 12.3 | Ngritja e mekanizmave për evidentimin dhe eliminimin e barrierave dhe monitorimin e masave për përshtatshmëri ndërtimore në institucionet publike qendrore dhe vendore. | MMSR dhe Ministritë e Linjës, Pushteti Vendor | Janar - qershor 2014 |  |
| 12.4 | Organizimi dhe bashkërendimi institucional për Grupin Teknik Ndërministror të Punës për monitorimin e Aftësisë së Kufizuar. | MMSR Ministritë e linjës | Gjashtëmujori i II 2014 |  |
| 12.5 | Me miratimin e buxhetit të 2014 fillon shlyerja e detyrimeve të pagesës së aftësisë së kufizuar të vitit 2013. | MMSR | Realizuar |  |
| 12.6 | Indeksimi i pagesave për shkak të aftësisë së kufizuar në bazë të indeksit të çmimeve të konsumit me udhëzim të Ministrit të Mirëqenies Sociale dhe Rinisë. | MMSR | Maj – gusht 2014 |  |
| 12.7 | Monitorimi i ecurisë së skemës së aftësisë së kufizuar. | SHSSH | Shtator – dhjetor 2014 |  |
| 12.8 | Organizimi i takimit të Grupit Ndërministror për fillimin e procesit të zyrtarizmit të gjuhës së shenjave. | MMSR | Janar – qershor 2014 |  |
| 12.9 | Në zbatim të ligjit “Për nxitjen e punësimit hartimi i programeve të reja për punësimin e PAK” | MMSR | Janar – qershor 2014 |  |
| 12.10 | Ngritja dhe funksionimi i sistemit gjithëpërfshirës në arsim. | MAS,DAR/ZA | Janar – dhjetor 2014 |  |
| 12.11 | Ngritja e komisioneve të vlerësimit të aftësisë së kufizuar në nivel DAR/ZA. | MAS | Janar - shtator 2014 |  |
| 12.12 | Miratimi i Manualit të Procedurave për përfshirjen e fëmijëve me aftësi të kufizuara në klasat e zakonshme. | MAS, Save the Childrem | Maj 2014 |  |
| 12.13 | Rishikimi i udhëzimit të MAS “Për normat mësimore në arsimin parauniversitar” datë 21.7.2010 për përcaktimin e normës së mësuesit ndihmës në shkollë për nxënësit me aftësi të kufizuar. | MAS | Korrik 2015 |  |
| 12.14 | Ngritje e kapaciteteve të mësuesve të kopshteve dhe shkollave për trajtimin e fëmijëve të integruar në kopshte she shkolla të zakonshme | MAS, World Vizion | Qershor – korrik 2014 |  |
| 12.15 | Ndjekja me përparësi e regjistrimit dhe frekuentimit të kopshteve dhe shkollave nga fëmijët me AK Prodhimi i treguesve statistikor të frekuentimit | MAS,DA/ZA | Shtator – dhjetor 2014 |  |

| 13. Përmirësimi i kuadrit legjislativ dhe politik në lidhje me respektimin dhe mbrojtjen e minoriteteve. Në këtë drejtim, nevojitet qartësimi dhe forcimi i kuadrit ligjor ekzistues përmes një procesi të gjerë konsultimi dhe duke marrë parasysh rekomandimet e Komitetit Këshillimor të Konventës Kuadër të KiE për Mbrojtjen e Pakicave Kombëtare. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Masat/aktivitetet | Institucioni përgjegjës | Afati |
| 13. 1 | Ngritja e një grupi pune me përfaqësues të institucioneve qendrore me qëllim vlerësimin dhe përmirësimin e kuadrit ligjor dhe politikave për respektimin dhe mbrojtjen e minoriteteve. | MPJ, institucionet qendrore, (Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë, Drejtësisë, Punëve të Brendshme, Financave, Arsimit dhe Sportit, Kulturës, si dhe Institucionet e Pavarura (Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi, Komiteti Shtetëror i Minoriteteve, etj.) | Ndjekja e procedurave ligjore për krijimin e Grupit të Punës – brenda muajit shkurt 2014; Procesi i konsultimit: periodikisht gjatë periudhës shkurt – tetor 2014 |
| 13.2 | Në vijim të konkluzioneve të Grupit të Punës, të përgatiten përmirësime të legjislacionit përmes një procesi të gjerë konsultimesh dhe duke marrë parasysh rekomandimet e Komitetit Këshillimor të Konventës Kuadër të KiE për Mbrojtjen e Pakicave Kombëtare. | MPJ, MMSR (Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë, Drejtësisë, Punëve të Brendshme, Financave, Arsimit dhe Sportit, Kulturës, si dhe Institucionet e Pavarura (Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi, Komiteti Shtetëror i Minoriteteve, etj.) | 2015 |

| Objektivi 14. Reforma institucionale e AKKP-së |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Masat/aktivitete | Institucioni përgjegjës | Afati |
| 1.1 | Skanimi i gjendjes aktuale te AKKP-së | AKKP, MD | Qershor 2015 |
| 1.2 | Zgjatja e afatit të AKKP-së | AKKP,MD, KM, Kuvendi | Mars 2014- prill 2014 |
| 1.3 | Analiza e ligjit organik dhe akteve nënligjore për organizimin dhe funksionimin e AKKP-së | AKKP | Nentor 2013 – prill 2014 |

| Objektivi 15. Përmirësimi i situatës legjislative në fushën e pronave |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Masat/aktivitete | Institucioni përgjegjës | Afati |
| 2.1 | Analiza e legjislacionit për pronësinë | Kryeministria MD,MZHUT(ALUIZNI), AKKP, ZRPP, MPB, MD,MB, ME, MF | Prill 2014-Qershor 2014 |
| 2.2 | Konsultimi paraprak me grupet e interesit | Në varësi të ligjeve që ndryshohen do ngarkohen institucionet përgjegjëse | Gusht 2014 |
| 2.3 | Draftimi i ndryshimeve ligjore | Institucionet pergjegjes/Ministria e Drejtësisë | Tetor 2014 |
| 2.4 | Konsultimi përfundimtar me grupet e interesit | Në varësi të ligjeve që ndryshohen do ngarkohen institucionet pergjegjese | Dhjetor 2014 |
| 2.5 | Reflektimi i sugjerimeve dhe përgatitja e draftit përfundimtar | Në varësi të ligjeve që ndryshohen do të ngarkohen institucionet përgjegjëse në bashkëpunim me Ministrinë e Drejtësisë. | Shkurt 2015 |
| 2.6 | Dërgimi dhe miratimi ne Kuvend projektakteve | KM/Kuvendi | Mars 2015 – qershor 2015 |

| Objektivi 16. Bashkërendimi institucional |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Masat/aktivitete | Institucioni pergjegjes | Afati |
| 3.1 | Grupi ndërinstitucional i punës për marrjen e masave për zbatimin e vendimit pilot “Manushaqe Puto etj. Kundër Shqipërisë” dhe vendimeve të “Grupit Driza” të GJEDNJ-së. | Me urdhër të Kryeministrit | Dhjetor 2013-shkurt 2014 |
| 3.2 | Grupi ndërinstitucional i punës për evidentimin e problematikave dhe përmirësimet e nevojshme të procedurave ligjore për shpërndarjen e certifikatave të pronësisë mbi tokën bujqësore. | Me urdhër të Kryeministrit | Dhjetor 2013-maj 2014 |
| 3.3 | Ngritja e Komitetit Ndërministror për nismën dhe bashkërendimin e procesit për hartimin e planit të përgjithshëm kombëtar | Kryesohet nga Kryeministri | Nëntor 2013- vazhdon çdo 1 herë në muaj |
| 3.4 | Projekt pilot për aksesiminonline të AKKP-së dhe ALUIZNI-t në sistemin dixhital të ZQRPP-së për zonat kadastrale të hedhura në sistem | AKKP, ALUIZNI, ZRPP | Janar 2014 – maj 2014 |
| 3.5 | Grupi Ndërministror për identifikimin dhe verifikimin e fondit të tokës bujqësore vënë në dispozicion AKKP-së për efekt të kompesimit fizik | Kryeministria, MB, MPB | Prill 2014-tetor 2014 |
| 3.6 | Grupi ndërinstitucional për përmisimin e situatës legjislative në fushën e pronave sipas pikës 2.1 | Kryeministria | Brenda datës 15 mars 2014 |
| 3.7 | Grupi ndërinstitucional për identifikimin e pronës shtetërore për përdorim kompensim fizik | Kryeministria | Mars 2014 |

| Objektivi 17. Përfundimi i regjistrimit fillestar të pronave |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Masat/aktivitete |  | Institucioni përgjegjës | Afati |
| 4.1 | Përfundimi i regjistrimit fillestar |  | ZQRPP | Fundi i vitit 2016 |
| 4.2 | Procesi i përmirësimit dhe përditësimit të të dhënave dixhitale të regjistrimit fillestar |  | ZQRPP | 2014-2018 |
| Objektivi 18. Rishikimi i formulës dhe formave të kompensimit |  |  |  |  |
| Nr. | Masat/aktivitete | Institucioni përgjegjës | Afati |  |
| 5.1 | Sigurimi i një formule realiste kompensimi | AKKP, MD, MF, MB, MM | Mbas realizimit të objektivave dhe masave të mësipërme |  |

Takimi i parë i DNL u zhvillua në Tiranë  më 12 nëntor 2013.

Në bazë të VKM nr. 1012, datë 22/11/2013 “Për përcaktimin e fushës së përgjegjësisë shtetërore të Ministrit të Shtetit për Çështjet Vendore”.