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VENDIM
Nr.  770, datë 26.12.2018

PËR MIRATIMIN E PLANIT KOMBËTAR TË VEPRIMIT PËR LUFTËN KUNDËR TRAFIKIMIT TË PERSONAVE 2018–2020

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, me propozimin e ministrit të Brendshëm, Këshilli i Ministrave

VENDOSI:

1. Miratimin e Planit Kombëtar të Veprimit për Luftën kundër Trafikimit të Personave 2018 - 2020, sipas tekstit që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij.
2. Ngarkohen Ministria e Brendshme, Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme, Ministria e Mbrojtjes, Ministria e Drejtësisë, Ministria Financave dhe Ekonomisë, Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë, Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, Ministria e Turizmit dhe Mjedisit dhe Shërbimi Informativ i Shtetit për zbatimin e këtij vendimi.
Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.
KRYEMINISTRI
Edi Rama

HYRJE
Plani Kombëtar i Veprimit për Luftën kundër Trafikimit të Personave shpreh përkushtimin e shtetit dhe qeverisë shqiptare, të institucioneve shtetërore dhe joshtetërore, të qindra aktorëve antitrafikim që punojnë në strukturat publike dhe jopublike, për të minimizuar fenomenin  e trafikimit të personave.
Ky dokument, nga viti 2001 kur u miratua dhe Strategjia e parë në këtë drejtim e deri më sot, prezanton një serë arritjesh në fushën  e luftës kundër trafikimit të personave: numri i viktimave shqiptarë të trafikimit që shfrytëzohen jashtë ka rënë ndjeshëm, trafikimi dënohet si një krim i rëndë, sektorë dhe profesionistë të specializuar janë angazhuar me hetimin, ndjekjen penale dhe gjykimin e tij në polici, prokurori dhe gjykata. Në Shqipëri, iu jepet mbrojtje e pakushtëzuar për të bashkëpunuar me drejtësinë, viktimave të trafikimit që kanë nevojë për të, dhe riintegrimi i viktimave është në shumicën e rasteve të asistuara i suksesshëm. Qeveria mbështet 4 qendrat publike dhe jopublike të pritjes dhe riintegrimit të viktimave/viktimave të mundshme të trafikimit dhe çdo vit financon një pjesë të funksionimit të shërbimeve mbrojtëse për to.
Është rritur bashkëpunimi me të gjithë partnerët kombëtarë, ndërkombëtarë dhe rajonalë për të goditur dhe parandaluar trafikimin dhe shfrytëzimin ndërkombëtar të njerëzve nëpërmjet konventave të nënshkruara, Marrëveshjeve dhe protokolleve të bashkëpunimit, shkëmbimit të informacionit dhe komunikimeve të drejtpërdrejta ndërmjet agjencive të ngarkuara shtetërore. Ne jemi të ndërgjegjshëm se trafikimi i personave është një e keqe globale, e cila kërkon një qasje gjithpër-fshirëse dhe një partneritet të vërtetë kolegjial.
Pavarësisht këtyre  arritjeve  gjejmë  përpara shumë sfida për të kapërcyer e shumë mundësi për përmirësim. Ky dokument është përgjigja  që  qeveria shqiptare dhe  partnerët e saj  i japin këtij fenomeni të rëndë, por të kapërcyeshëm. Trafikimi është një fenomen që  arrin t’i përshtatet dinamikave të zhvillimit e vit pas viti merr forma të ndryshme, duke  shfrytëzuar çdo vakum  ligjor apo  probleme sociale të një vendi.  Ky dokument është produkt i një analize të kujdesshme të arritjeve të deritanishme, të problemeve dhe të sfidave që kemi përpara, të cilat jemi të vendosur t’i fitojmë. 
Përgjigja shqiptare kundër  trafikimit të  personave është gjithëpërfshirëse, ajo heton e ndjek penalisht trafikantët, mbron viktimën e çon përpara politika e iniciativa parandaluese ndaj trafikimit, duke  mbajtur  të koordinuar të gjitha këto përpjekje. Praktikat  e vëna  tashmë në punë, mekanizmat që ndërveprojnë e legjislacioni i miratuar deri më sot do të bëjnë të mundur që këto përqasje të japin rezultate më të mira. Sigurisht  dinamikat  lokale  dhe  globale  na  kushtëzojnë të kemi një qasje të adresuar qartazi, si dhe të mësojmë gjëra  të reja rreth këtij fenomeni, por ky dokument është një plan orientues e koordinues për t’u përballur me sfidat që ne hasim. 
Ne vazhdojmë të jemi të angazhuar për të përshirë sa më shumë struktura nga niveli qendror në atë nivel lokal për t’u ardhur në ndihmë të rinjve, fëmijëve, grave dhe meshkujve viktima të trafikimit, fëmijëve të viktimave të trafikimit, me qëllim integrimin e tyre social-ekonomik. Këto përpjekje na venë ne në një nivel me përpjekjet evropiane dhe ndërkombëtare për të ndaluar trafikimin e personave dhe skllavërinë moderne. 
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SHKURTIMET

AP		 		Autoriteti Përgjegjës
ASHDMF	 	Agjencia Shtetërore për të Drejtat dhe Mbrojtjen e Fëmijës
DAR				Drejtoritë Rajonale Arsimore
DPPSH	 		Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit
DSHSB	 		Drejtoria e Shërbimeve Sociale në Bashki 
DVKM	 		Drejtoria Vendore për Kufirin dhe Migracionin 
DRSHSSH	 	Drejtoria Rajonale e Shërbimit Social Shtetëror
IOM		 		Organizata Ndërkombëtare për Migracionin
ICITAP	 		Programi Ndërkombëtar i Asistencës për Trajnim në Hetimet Penale 
ICMPD 			Qendra Ndërkombëtare për Zhvillimin e Politikave të Migrimit 
KB/UN	 		Kombet e Bashkuara 
KK  				Koordinatori Kombëtar për Çështje të Luftës kundër Trafikimit të Personave
KRAT		 	Komitetet Rajonale Antitrafikim
KSH		 		Komiteti Shtetëror
KKSAT	 		Koalicioni Kombëtar i Strehëzave Antitrafik
MB				Ministria e  Brendshme
MKR				Marrëveshja për Mekanizmin Kombëtar të Referimit 
MEPJ		 	Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme
MD		 		Ministria e Drejtësisë
MFE				Ministria e Financave dhe Ekonomisë
MSHMS			Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale
MASR			Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë
MEPJ		 	Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme
MKR		 		Mekanizmi i referimit të rasteve të dhunës në familje në nivel lokal
MMDHF	 	Mekanizmi i Mbrojtjes ndaj Dhunës së Fëmijëve
NJMF 			Njësia për Mbrojtjen e Fëmijëve
OSBE		 	Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë
OJF		 		Organizata Jofitimprurëse
PKK		 		Pika e Kalimit Kufitar
PMF		 		Punonjësi i Mbrojtjes së Fëmijëve
PSV   	Procedurat Standarde të Veprimit për Mbrojtjen e Viktimave dhe Viktimave të Mundshme të Trafikimit
SHSSH	 		Shërbimi Social Shtetëror
SHKP		 	Shërbimi Kombëtar i Punësimit
SPZ		 		Specialisti i policisë së zonës
UNODC	 	Zyra e Kombeve të Bashkuara për Krimin dhe Drogat 
VT 				Viktimë trafikimi
VMT 			Viktimë e mundshme trafikimi 
ZKKA		 	Zyra e Koordinatorit Kombëtar për Çështje të Luftës kundër Trafikimit të Personave
ZRSHSSH	 	Zyra Rajonale e Shërbimit Social Shtetëror









PARIMET MBI TË CILAT MBËSHTE-TET PLANI I VEPRIMIT:
- Përgjegjësia e Qeverisë
- Qasja ndërsektoriale dhe pjesëmarrja e shoqërisë civile
- Bashkërendimi ndërinstitucional dhe veprimtaritë ndërsektoriale në nivel qeveritar, si dhe mes Qeverisë, OJF-ve dhe ON-ve
- Qasje dhe trajtim i viktimave, i mbështetur tek të drejtat e njeriut
- Mbrojtja e të drejtave të fëmijës
- Mbrojtja e të drejtave të grave dhe burrave të trafikuar dhe në rrezik trafikimi
- Kostimi dhe financimi sistematik dhe i qëndrueshëm i aktiviteteve
SYNIMET STRATEGJIKE DHE OBJEK-TIVAT SPECIFIKE:
Plani i Veprimit ndahet në katër fusha: 
1. Ndjekja penale 
2. Mbrojtja 
3. Parandalimi
4. Bashkërendimi
Më në detaje, sipas shtyllave  të PKV-ve parashikohet:
1. Hetimi dhe ndjekja penale
Trafikimi i personave është një krim i rëndë dhe legjislacioni shqiptar e njeh si të tillë. Aktivitetet e këtij Plani Veprimi udhëzojnë të gjithë strukturat përkatëse të zbatojnë me përpikëri legjislacionin në fuqi. Ky Plan Veprimi udhëzon autoritetet përgjegjëse të plotësojnë dhe përmirësojnë legjislacionin, të vënë në lëvizje dhe të shfrytëzojnë të gjithë mekanizmat e mundshëm dhe të trajnojnë strukturat përkatëse për të bërë të mundur ndalimin e të gjitha formave të trafikimit duke dënuar çdo formë të shfrytëzimit të njerëzve.
2. Mbrojtja dhe asistenca e viktimave
Aktivitete ambicioze janë parashikuar në këtë Plan Veprimi për të bërë të mundur dhënien e mbrojtjes dhe ndihmës, jo vetëm ndaj atyre viktimave që bashkëpunojnë me drejtësinë, por çdo personi i cili është identifikuar si viktimë/viktimë e mundshme trafikimi. Sigurisht një rëndësi e veçantë i jepet identifikimit dhe referimit duke mobilizuar të gjitha mekanizmat e mundshëm identifikues në vend dhe duke dhënë udhëzimet dhe burimet e nevojshme për këtë qëllim. Një përqasje e tillë nuk mund të arrihet pa forcuar partneritetin dhe urat e bashkëpunimit mes palëve përgjegjëse për identifikim dhe pa forcuar dhe rritur burimet e strukturave të shërbimit.
3. Parandalimi
Aktivitetet parandaluese në këtë Plan Veprimi adresojnë rritjen e ndërgjegjësimit dhe informimit publik lidhur me legjislacionin kombëtar e Konventat Ndërkombëtare antitrafikim, me të gjitha format e trafikimit të personave (trafikimi i brendshëm, shfrytëzimi për punë të detyruar të fëmijëve dhe të rriturve, lypja nga fëmijët, fëmijët në situatë rruge etj.), si dhe pasojat e tij.
4. Koordinimi
Ky Plan Veprimi mobilizon dhe kërkon angazhimin e shumë agjencive, që operojnë në këtë fushë. Mungesa e një koordinimi dhe monitorimi të aktiviteteve të parashikuara e bën të pamundur analizimin dhe vlerësimin e implementimit të aktiviteteve të reja. Koordinimi dhe partneriteti, gjithashtu, operojnë bashkë. Agjencitë shtetërore kanë nevojë për mbështetjen e njëra tjetrës në kryerjen e shumë aktiviteteve. Gjithashtu, agjencitë shtetërore kanë nevojë për mbështetjen e mekanizmave të shoqërisë civile të cilët plotësojnë detyrimet e palëve. Për këtë qëllim, Zyra e Koordinatorit Kombëtar Antitrafikim merr angazhimin e plotë për të kryer një koordinim sa më efikas të aktiviteteve të parashikuara në këtë Plan Veprimi.
PËRKUFIZIME
“Viktimë trafikimi” (VT): Sipas germës “e” të nenit 4, të ligjit 9642 datë 20.11.2006 “Për ratifikimin e Konventës së Këshillit të Evropës “Për masat kundër trafikimit të qenieve njerëzore”, është personi objekt i trafikimit të qenieve njerëzore. 
“Viktimë e mundshme trafikimi” (VMT), është personi për të cilin/të cilën, agjencitë/institucionet përgjegjëse për identifikim fillestar, bazuar në treguesit/indikatorët/dritën e rrethanave të veçanta të rasteve, në të cilën, të paktën tre ose më shumë elementë përbëjnë dyshimin e arsyeshëm se personi mund të jetë trafikuar. 
Fëmijë”[footnoteRef:1], është çdo person nën moshën 18 vjeç.  [1:  Sipas nenit 3 “Përkufizime“ të ligjit nr. 18/2017 “Për të drejtat dhe mbrojtjen e fëmijës”.] 

“Fëmijë në nevojë për mbrojtje”,  është personi nën moshën 18 vjeç, pavarësisht fitimit të zotësisë për të vepruar, sipas legjislacionit në fuqi, i cili mund të jetë viktimë e abuzimit, neglizhimit, shfrytëzimit, diskriminimit, dhunës apo ndonjë veprimtarie tjetër kriminale, si edhe individi nën moshën e përgjegjësisë penale, i cili dyshohet se ka kryer ose akuzohet se ka kryer një vepër penale, si dhe fëmijët në konflikt me ligjin.
“Mbrojtje e personave të trafikuar”, përfshin të gjitha veprimet e kryera nga punonjës të institucioneve shtetërore qendrore dhe vendore dhe të institucioneve joshtetërore, anëtare ose jo të Mekanizmit Kombëtar të Referimit për pritjen, identifikimin, ndihmën e menjëhershme dhe ndihmën për rehabilitimin dhe riintegrimin e sigurt të personave të trafikuar në përputhje me PSV-të. 
“Autoriteti Përgjegjës” (AP), është strukturë e ngritur me udhëzimin e përbashkët nr.  3799, datë 8.7.2014[footnoteRef:2] “Për ngritjen e autoritetit përgjegjës për identifikimin, referimin, mbrojtjen dhe riintegrimin e viktimave/viktimave të mundshme të trafikimit”. Autoriteti Përgjegjës përbëhet nga përfaqësues të ministrive nënshkruese të udhëzimit për ngritjen e tij, si dhe një përfaqësues i Koalicionit Kombëtar të Strehëzave Antitrafik.  [2:  I Ministrit të Punëve të Brendshme, i Ministrit të Arsimit dhe Sportit, i Ministrit të Punëve të Jashtme, i Ministrit të Shëndetësisë, i Ministrit të Mirëqenies Sociale dhe Rinisë.] 

“Ri/integrim i personave të trafikuar”, është procesi i rikuperimit dhe përfshirjes sociale dhe ekonomike pas një përvoje trafikimi. Përfshin vendosjen në një mjedis të sigurt dhe të qëndrueshëm, akses në standard jetese të arsyeshëm, mirëqenie fizike dhe mendore dhe mundësi për zhvillim personal, social dhe ekonomik dhe akses në mbështetje sociale dhe emocionale. Një aspekt qendror i ri/integrimit të suksesshëm është ai i fuqizimit, mbështetjes së viktimave për të zhvilluar aftësitë drejt pavarësisë dhe vetëmjaftueshmërisë dhe për t'u përfshirë në mënyrë aktive në rikuperimin dhe ri/integrimin e tyre.
“Trafikim i personave”, sipas nenit 110/a të Kodit Penal të RSH-së është “Rekrutimi, transportimi, transferimi, fshehja ose pritja e personave nëpërmjet kërcënimit ose përdorimit të forcës apo formave të tjera të shtrëngimit, rrëmbimit, mashtrimit, shpërdorimit të detyrës ose përfitimit nga gjendja shoqërore, fizike apo psikike ose dhënies apo marrjes së pagesave ose përfitimeve për të marrë pëlqimin e personit që kontrollon një person tjetër, me qëllim shfrytëzimin e prostitucionit të të tjerëve ose formave të tjera të shfrytëzimit seksual, të punës ose shërbimeve të detyruara, të skllavërimit ose formave të ngjashme me skllavërimin, të vënies në përdorim ose transplantimit të organeve, si dhe formave të tjera të shfrytëzimit”.
“Trafikimi i të miturve”, sipas nenit 128/b të Kodi Penal, të RSH-së është “Rekrutimi, shitja, transportimi, transferimi, fshehja ose pritja e të miturve me qëllim shfrytëzimin e prostitucionit ose formave të tjera të shfrytëzimit seksual, të punës ose shërbimeve të detyruara, skllavërimit ose formave të ngjashme me skllavërimin, vënies në përdorim ose transplantimit të organeve, si dhe formave të tjera të shfrytëzimit”.
“I/e mitur[footnoteRef:3]“, sipas legjislacionit shqiptar penal dhe civil, është çdo person nën moshën 18 vjeç. [3:  I mitur- i referohet kurdoherë fëmijës] 

 “I/e mitur i/e pashoqëruar”, është i mituri i huaj, i cili hyn në territorin e Republikës së Shqipërisë, i pashoqëruar nga një person madhor përgjegjës, sipas ligjit dhe për sa kohë që nuk merret efektivisht në përkujdesje prej tij, ose i mituri që lihet i pashoqëruar, pas hyrjes në territorin e Republikës së Shqipërisë[footnoteRef:4]. [4:  Sipas pikës 31 të nenit 3 të ligjit nr.108/2013 “Për të huajt”, i ndryshuar] 

“Fëmijë i pashoqëruar”, është i mituri që është ndarë nga të dy prindërit ose të afërmit e tjerë të familjes dhe për të cilin nuk kujdeset ndonjë person madhor, sipas këtij ligji[footnoteRef:5]. [5:  Sipas nenit 3 “Përkufizime” të ligjit nr.18/2017 “Për të drejtat dhe mbrojtjen e fëmijës”] 

“Azilkërkues”, është çdo i huaj apo person pa shtetësi, që shpreh në çfarëdolloj mënyre se nuk dëshiron të kthehet në vendin e tij, si dhe çdo i huaj apo person pa shtetësi që ka paraqitur një aplikim për azil në Republikën e Shqipërisë, për të cilin nuk është marrë ende një vendim përfundimtar.[footnoteRef:6] [6:  Sipas pikës ç, të nenit 3 të ligjit nr. 121/2014 “Për Azilin në Republikën e Shqipërisë”] 

 “Shërbime të kujdesit shoqëror”, është një sistem i integruar dhe i organizuar përfitimesh dhe lehtësish, të cilat ofrohen nga profesionistë të fushave përkatëse të subjekteve publike ose jopublike, me qëllim sigurimin e mirëqenies, pavarësisë dhe përfshirjes shoqërore të individëve e të familjeve që kanë nevojë për kujdes shoqëror.[footnoteRef:7] [7:  Sipas pikës 1 nenit 3 të ligjit nr.121/2016 “Për shërbimet e kujdesit shoqëror në Republikën e Shqipërisë”] 

“Shërbimi Social Shtetëror (SHSSH)”, është institucion në varësi të ministrisë përgjegjëse për çështjet sociale. Monitoron zbatimin e legjislacionit të shërbimeve shoqërore në të gjithë vendin, nëpërmjet strukturave të njësisë qendrore dhe drejtorive rajonale.[footnoteRef:8] [8:  Neni 32 i ligjit nr.121/2016 “Për shërbimet e kujdesit shoqëror në Republikën e Shqipërisë”] 

“Strehëzat/qendrat për viktimat e trafikimit”, janë institucione rezidenciale shtetërore ose joshtetërore të licencuara sipas legjislacionit në fuqi për të dhënë shërbime ndihme dhe mbrojtjeje për personat viktima të mundshme të trafikimit, viktimat e trafikimit dhe persona në rrezik trafikimi. Strehëzat/qendrat mund të jenë të hapura ose të mbyllura, mund të ofrojnë qëndrim afat-shkurtër ose afat-gjatë; dhe/ose përdoren për rastet e emergjencave ose të mbështetjes për riintegrim. Qendrat mund të emërtohen pritëse, reintegruese apo pritëse - riintegruese). Ofrimi dhe dhënia e shërbimeve në strehëza bëhet në përputhje me VKM nr.  195, datë11.4.2007 “Për miratimin e standardeve të përkujdesit shoqëror në qendrat rezidenciale për personat e trafikuar dhe në rrezik trafikimi”. 
“Baza e të dhënave për viktimat e trafikimit SIVET”, është një bazë të dhënash e integruar në sistemin TIMS, i cili është i vetmi burim zyrtar për statistikat në lidhje me viktimat/viktimat e mundshme të trafikimit.
[bookmark: _Toc275008038][bookmark: _Toc297889719]KUADRI LIGJOR
Legjislacioni ndërkombëtar
- Deklarata Universale e të Drejtave të Njeriut
- Konventa e Këshillit të Evropës për Mbrojtjen e Individëve për sa i përket Përpunimit Automatik të të Dhënave Personale
- Konventa e Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Fëmijës 
- Konventa Evropiane për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive Themelore të Njeriut[footnoteRef:9] [9:  Ratifikuar nga Kuvendi i Shqipërisë me ligjin nr. 8137, datë 31.7.1996 “Për Ratifikimin e Konventës Europiane Për mbrojtjen e të drejtave të njeriut dhe lirive themelore”, Fletore Zyrtare nr. 20, viti i botimit 1996.] 

- Protokolli shtesë i Konventës për të Drejtat e Fëmijës për Shitjen e Fëmijës, Prostitucionin e Fëmijës dhe Pornografinë e Fëmijës [footnoteRef:10] [10:  Ratifikuar nga Kuvendi i Shqipërisë me ligjin nr. 9834, datë 22.11.2007 “Për Aderimin e Republikës së Shqipërisë në Protokollin Opsional të Konventës së OKB-së “Për të  Drejtat e Fëmijëve”, Për Shitjen e Fëmijëve, Prostitucionin dhe Pornografinë me Fëmijë”, Fletore Zyrtare nr. 165, Viti i botimit 2007. ] 

- Konventa e OKB-së kundër Krimit të Organizuar Transnacional/ “Protokolli Shtesë mbi ‘Parandalimin, shtypjen, dhe ndëshkimin e trafikimit të personave, në mënyrë të veçantë të grave dhe fëmijëve”[footnoteRef:11] [11:  Ligji nr. 8920, datë 11.07.2002, Fletore Zyrtare nr. 41, korrik 2002. ] 

- Konventa e OKB-së kundër Krimit të Organizuar Transnacional/ “Protokolli kundër Kontrabandimit të Emigrantëve në Rrugë Tokësore, Ajrore dhe Detare”[footnoteRef:12] [12: www.uncij.org/documents/conventions] 

- Konventa e OKB për eliminimin e të gjitha formave të diskriminimit ndaj grave CEDAW[footnoteRef:13] [13:  Ratifikuar me ligjin nr. 1769, datë 11.05.1994] 

- Konventa e Këshillit të Evropës “Për Masat kundër Trafikimit të Qenieve Njerëzore”[footnoteRef:14] [14: Ratifikuar nga Kuvendi i Shqipërisë me ligjin nr. 9642, datë 20.11.2006 “Për Ratifikimin e Konventës së Këshillit të Europës “Për masat kundër Trafikimit të Qenieve Njerëzore””, Fletore Zyrtare nr. 132, viti i botimit 2006] 

[bookmark: _Toc194766242]- Protokolli Opsional i Konventës për të Drejtat e Fëmijës “Mbi shitjen, prostitucionin dhe pornografinë e fëmijëve” 
- Konventa e Vjenës mbi marrëdhëniet konsullore, datë 24.4.1963 
- Konventa e Konferencës së Hagës “Për mbrojtjen e fëmijëve dhe bashkëpunimin për birësimet jashtë vendit”[footnoteRef:15]  [15:  Aderuar me ligjin nr. 8624, datë 24.06.2000] 

- Konventa e Konferencës së Hagës “Për juridiksionin, ligjin e zbatueshëm, njohjen, zbatimin dhe bashkëpunimin, në lidhje me përgjegjësinë prindërore dhe masat për mbrojtjen e fëmijëve”[footnoteRef:16]  [16:  Aderuar me ligjin nr. 9443/2005] 

- Konventa e Konferencës së Hagës “Për aspektet civile të rrëmbimit ndërkombëtar të fëmijëve”[footnoteRef:17]  [17:  Aderuar me ligjin nr. 9446/2005] 

- Konventa e Konferencës së Hagës “Për ligjin e zbatueshëm për detyrimet  ushqimore”[footnoteRef:18]  [18:  Aderuar me ligjin nr. 10397, datë 17.3.2011] 

- Konventa e Konferencës së Hagës “Për njohjen dhe zbatimin e vendimeve në lidhje me detyrimet ushqimore”[footnoteRef:19]  [19:  Aderuar me ligjin nr. 10398, datë 17.3.2011] 

- Konventa e Këshillit të Evropës “Për mbrojtjen e fëmijëve kundër shfrytëzimit dhe abuzimeve seksuale”[footnoteRef:20]  [20:  Ratifikuar me ligjin nr. 10071, datë 9.02.2009] 

- Konventa e Këshillit të Evropës “Për statusin juridik të fëmijëve të lindur jashtë martesës”[footnoteRef:21]  [21:  ratifikuar me ligjin nr. 10424, datë 02.06.2011] 


- Konventa e Këshillit të Evropës “Për ushtrimin e të drejtave të fëmijëve”[footnoteRef:22]  [22:  Ratifikuar me ligjin nr. 10425, datë 02.06.2011] 

- Konventa e Konferencës së Hagës “Për rivendosjen ndërkombëtare të detyrimit ushqimor ndaj fëmijëve dhe formave të tjera të mbështetjes për anëtarët e tjerë të familjes” (miratuar në parim, nga Këshilli i Ministrave, në mbledhjen e datës 26.05.2011).
[bookmark: _Toc275008039][bookmark: _Toc297889720]- Konventa e Këshillit të Evropës “Kundër Trafikimit të Organeve Njerëzore”[footnoteRef:23]  [23:  Ratifikuar me ligjin nr. 150/2015, datë 21.12.2015] 

- Konventat e ILO-s nr.  29[footnoteRef:24], 138[footnoteRef:25] dhe 182[footnoteRef:26] [24:  Konventa e ILO nr.C29 “Për punën e detyrueshme”, ratifikuar]  [25:  Konventa e ILO nr. 138 “Mosha minimale për pranimin në punë” ratifikuar më datë 16.2.1998]  [26:  Konventa nr.C182 “Për ndalimin dhe veprimet e menjëhershme për eliminimin e formave më të këqija të punës së fëmijëve”, ratifikuar më datë 2.8.2001] 

Legjislacioni vendas
[bookmark: _Toc194766243]- Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë
- Kodi Penal dhe Kodi i Procedurës Penale 
- Më specifikisht në legjislacionin vendas është marrë në konsideratë: 
- Kodi Penal: neni 110/a “Trafikimi i të rriturve”, neni 128/b “Trafikimi i të miturve”, Neni 298 “Ndihma për kalim të paligjshëm të kufijve”, neni 124/b “ Keqtrajtimi i të miturit”, Neni 117 “Pornografia”
- Ligji nr. 8920, datë 11.07.2002 “Për ratifikimin e Konventës së Kombeve të Bashkuara kundër krimit të organizuar transnacional dhe dy protokolleve shtesë”
- Ligji nr.  9265, datë 29.07.2004 “Për ratifikimin e Konventës Evropiane “Për kompensimin e viktimave të krimeve të dhunshme” 
- Ligji nr.  9669, datë 18.12.2006 “Për masat ndaj dhunës në marrëdhëniet familjare”, i ndryshuar
- Ligji nr.  108/2014 “ Për policinë e shtetit”, i ndryshuar
- Ligji nr.  108/2013 “Për të Huajt”, i ndryshuar
- Ligji nr.  121/2014 “Për Azilin në Republikën e Shqipërisë”
- Ligji nr.  23/2015  “Për Shërbimin e Jashtëm të Republikës së Shqipërisë” 
- Ligji nr.  10173, datë 22.10.2009 “Për Mbrojtjen e Dëshmitarëve dhe Bashkëpunëtorëve të Drejtësisë”, i ndryshuar
- Ligji nr. 9917, datë 19.5.2008 “Për parandalimin e Pastrimit të Parave dhe financimit të terrorizmit”, i ndryshuar
- Ligji nr.  10192, datë 3.12.2009 “Për Parandalimin dhe goditjen e krimit të organizuar dhe korrupsionit përmes masave parandaluese kundër pasurisë”, i ndryshuar. 
- Ligji nr.  111/2017  “Për ndihmën Juridike” 
- Ligji nr.  98/2017 “Për tarifat gjyqësore në RSH”
- Ligji nr.  37/2017 “Kodi i Drejtësisë Penale për të Mitur” 
- Ligji nr.  121/2016 “Për shërbimet e kujdesit shoqëror në Republikën e Shqipërisë”
- Ligji nr. 18/2017 “Për të drejtat dhe mbrojtjen e fëmijës”
- Ligjin nr.  7905, datë 21.3.1995, “Kodi i Procedurës Penale i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar”
- Ligji nr.  10 383, datë 24.2.2011 ”Për sigurimin e detyrueshëm të kujdesit shëndetësor në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar
- Vendimi nr.  195, datë 11.4.2007 i Këshillit të Ministrave “Standardet e Shërbimeve të Përkujdesit Shoqëror për Personat e Trafikuar ose në Rrezik Trafikimi në Qendrat Rezidenciale”
-Vendimi nr.  933, datë 2.07.2008 i Këshillit të Ministrave “Për përfaqësimin e Ministrisë së Brendshme me oficerë kontakti në Britaninë e Madhe, Belgjikë, Itali, Greqi, Turqi, Kosovë dhe Europol”, i ndryshuar 
- Udhëzimi i përbashkët nr.  3799, datë 8.7.2014  “Për ngritjen e Autoritetit përgjegjës për identifikimin, referimin, mbrojtjen dhe riintegrimin e viktimave/viktimave të mundshme të trafikimit”
- Urdhri nr.  805, datë 1.8. 2017, i  ministrit  të Brendshëm “Për  forcimin e kontrollit të shtetasve shqiptarë që kalojnë kufirin shtetëror” 
- Memorandumi i Mirëkuptimit i Ministrisë së Brendshme, Ministrisë së Turizmit, Kulturës, Rinisë dhe Sporteve dhe Prezencës së Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunimin në Evropë në Shqipëri (OSCE) “Për promovimin dhe zbatimin e Kodit të Sjelljes për Mbrojtjen e Fëmijëve nga Shfrytëzimi Seksual në Turizëm” (nënshkruar në vitin 2007)
- Marrëveshja e Bashkëpunimit për Funksionimin e Mekanizmit Kombëtar të Referimit për viktimat dhe viktimat e mundshme të trafikimit të personave (MKR), datë 15 qershor, 2012



BURIMET FINANCIARE
Plani Kombëtar i Veprimit të Luftës kundër Trafikimit të Personave do të zbatohet në periudhën 2018-2020. Për të mbështetur zbatimin e tij është parashikuar kostoja për secilën veprimtari, objektiv specifik, synim strategjik dhe fushë. Kostoja e përgjithshme për realizimin e Planit Kombëtar të Veprimit është rreth 488.9 milionë lekë ose afërsisht 3.67 milionë euro[footnoteRef:27]. [27:  Kursi i këmbimit 1 euro = 133 lekë] 

Kostimi u realizua duke u mbështetur në koston e secilit aktivitet të pasqyruar në planin e veprimit, kohështrirjen e tij, si dhe treguesit për monitorimin e strategjisë. Për kostimin e planit të veprimit u përdor një metodologji e kombinuar, pasi plani përfshin disa sektorë. Metodologjia kryesore e përdorur është kostimi i bazuar në aktivitete, por ndërkohë janë marrë parasysh për shumë veprim-tari shpenzimet mesatare sipas PBA për aktivitete që janë përfshirë në buxhet dhe për aktivitete të ngjashme. Për llogaritjen e shpenzimeve për aktivitetet kryesore është vepruar si më poshtë:
Llogaritja e shpenzimeve për aktiviteteve që lidhen me hartimin dhe rishikimin e legjislacionit, monitorimin dhe funksionimin e strukturave të përhershme etj., është mbështetur në shpenzimet e vazhdueshme për pagat, kontributet e sigurimeve shoqërore, shpenzime të tjera operative. 
Llogaritja e shpenzimeve për “aktiviteteve specifike” ose i iniciativave specifike të ngjashme. Në këto raste, kostimi shpesh është i limituar, pra ai përdoret një herë të vetme, siç ndodh në rastin e studimeve, fushatave ndërgjegjësuese, programeve të trajnimit për përfitues jashtë strukturave të policisë,etj. Vlerësimi i shpenzimeve për këto aktivitete u bazua kryesisht në natyrën e aktiviteteve dhe kostot që ofron tregu për shërbime të tilla.
Në llogaritjen e shpenzimeve për trajnime është mbajtur në konsideratë kosto e trajnimit të vazhduar. Si kosto për njësi janë përdorur kostot e trajnimit të strukturave të policisë[footnoteRef:28] MB dhe/ose kostot e aplikuara për trainime të ngjashme në të shkuarën. [28:  Sipas PBA 2018-2020] 

Për atë pjesë të aktiviteteve ku informacioni nuk ishte i plotë, është ndjekur metoda e vlerësimit për analogji, ose me fjalë të tjera janë marrë në konsideratë shpenzimet e bëra për aktivitete të ngjashme në të shkuarën.
Për të realizuar buxhetimin u konsultua gjithashtu dokumenti i PBA 2018-2020, buxheti për vitin 2018, buxhete për aktivitete të ngjashme të zbatuara nga institucione, donatorë apo organizata jofitimprurëse në të shkuarën.
Plani i Veprimit përfshin një buxhet për zbatimin e çdo veprimtarie. Në varësi të llojit të veprimtarisë, Plani i Veprimit ka specifikuar burimet e financimit:
1. Financimin nga buxheti (buxheti i ministrive të linjës, buxheti i NjVQV, buxheti i të gjitha institucioneve që financohen nga buxheti i shtetit) për masat që kanë si objekt të  drejtëpërdrejtë VT / VMT ose që vijnë nga buxheti i përgjithshëm dhe kontribuojnë në përpjekjet për integrimin e VT/VMT.
2. Financimi nga donatorët për ato veprimtari kostot e të cilave mbulohen nga fonde të donatorëve, pavarësisht nëse kanalizohet përmes buxhetit ose organizatave të shoqërisë civile që ofrojnë shërbimet në fusha e caktuar. 
3. Nevojat për fonde, për ato aktivitete që nuk janë të buxhetuara në buxhetin afatmesëm.
- Buxheti i përgjithshëm për zbatimin e Planit është reflektuar në disa forma:
- Buxheti i përgjithshëm sipas viteve për secilin aktivitet, objektiv specifik, qëllim strategjik dhe burimeve të financimit.
- Buxheti i detajuar sipas aktiviteteve, treguesve, burimeve të financimit dhe institucioneve përgjegjëse.
- Buxheti i kërkuar për zbatimin e Planit ka një shtrirje pak a shumë uniforme për periudhën 2018-2020 (fig.1).
Figura 1. Buxheti në % për periudhën 2018-2020
[image: ]
- Nga llogaritjet rezulton që buxheti i shtetit me burimet në dispozicion mund të mbuloj 87.1% të kostove së përgjithshme për zbatimin e PKV.
- Tabela 1 paraqet kosto e përgjithshme dhe nevojat për financim për periudhën 2018-2020.
- Buxhetin më të madh e kërkon fusha e mbrojtjes 61.6%.
- Nevojat për fonde janë në masën 11.7 për qind të kostos totale ose 57.3 milionë lekë.

      Konfirmoj:           	Tabela 1: Kostot dhe burimet e financimit 2018-2020




















NDJEKJA PENALE
1.  SYNIMI STRATEGJIK:
Synimi Strategjik 1: Rritja e numrit të çështjeve penale të suksesshme të Trafikimit të Personave dhe rikthimi i të drejtave të viktimave

OBJEKTIVI SPECIFIK (1.a) Garantimi i  përputhjes së legjislacionit kombëtar penal dhe procedural penal mbi trafikimin e personave me standardet evropiane dhe ndërkombëtare.
TREGUESIT: % e amendamenteve të propozuara që kanë hyrë në fuqi

	Nr. 
	Veprimtari dhe nënveprimtari
	Strukturat përgjegjëse (struktura kryesore në fillim)
	Afati
	Treguesit/synimet
	
Kosto
(në mijëra lekë)
	Burimi i financimit
(në mijëra lekë)

	
	
	
	
	
	
	Institucionet shtetërore
	Donatorët
	Nevoja për fonde

	1.(a).1


	Ndryshimi i nenit 52/a të Kodit Penal për të qenë në përputhje me klauzolën e Konventës së KE-së për përjashtimin nga dënimi të VT
	MB
MD
DPPSH
PP

	2018-2019



	Neni i ndryshuar;
Hyrja në fuqi e nenit të ndryshuar

	190.0
	190.0
	
	

	1.(a).2

	Ndryshime të neneve 128/b dhe 110/a, të Kodit Penal, mbi trafikimin e personave, për të përfshirë në një nen të vetëm trafikimin e të rriturve dhe të miturve, si dhe për të trajtuar qartë trafikimin e brendshëm të fëmijës
	MB
MD
DPPSH
PP

	2018-2019

	Neni i shfuqizuar;
Hyrja në fuqi e nenit të ndryshuar
	190.0
	190.0
	
	

	1.(a).3

	Ndryshimi i nenit 114 (2) të Kodit Penal në lidhje me shfrytëzimin e të miturve për prostitucion, me qëllim harmonizimin me Konventën e KE-së
	MB
MD
DPPSH
PP
	2018-2019

	Neni i ndryshuar;
Hyrja në fuqi e nenit të ndryshuar
	190.0
	190.0
	
	

	1.(a).4

	Ndryshimi i Kodit të Procedurës Penale për të përfshirë në kompetencën e SPAK  të gjitha çështjet e TQNJ, si dhe për të garantuar kompensimin e viktimës
	MB
MD
DPPSH
PP

	2018-2019
	Kodi i ndryshuar;
Hyrja në fuqi e Kodit, të ndryshuar
Numri i vendimeve për kompensim
	380.0
	380.0
	
	

	1.(a).5

	Ndryshimi i Kodit Penal dhe Procedural Penal për të pasqyruar dispozitat e Konventës së KE-së kundër Trafikimit të Organeve Njerëzore, të ratifikuar me ligjin nr.  150/2015, datë 21.12.2015

	MB
MD
DPPSH
PP
	2018-2019
	Kodi i ndryshuar;
Hyrja në fuqi e Kodit, të ndryshuar
	380.0
	380.0
	
	

	1.(a).6
	Ngritja e një grupi ad-hoc për kryerjen e një analize dhe vlerësimi të thelluar mbi nevojën për një ligj të vecantë me  fokus mbrojtjen e viktimave/viktimave të mundshme të trafikimit.
	MB
MD
PP
Qendrat e trajtimit të viktimave/viktimave të mundshme të trafikimit
	2018-2020
	Ngritja e grupit adhoc brenda vitit 2018
Vlerësimi brenda vitit 2019

	445.680
	445.680
	
	

	1.(a).7





	Vazhdim i shkëmbimit të përvojave me agjencitë e huaja ligjzbatuese, nëpërmjet trajnimeve, vizitave studimore, pjesëmarrjes në projekte rajonale/ndërkombëtare etj.
	DPPSH/MB, PP


donatorë
	Në vazhdimësi




	Numri i personave që kanë përfituar nga trajnimet, seminaret, takimet, vizitat studimore dhe veprimtaritë rajonale/ndërkombëtare.
	1,386.0




	462.0
	
	924.0

	1.(a)8
	Forcimi i bashkëpunimit në hetimet financiare antitrafikim mes Drejtorisë së Përgjithshme të Parandalimit të Pastrimit të Parave, PP dhe Njësisë për Krimet Ekonomike në PSH, nëpërmjet kryerjes së hetimeve,  operacioneve dhe trajnimeve të përbashkëta.
Dhënia e kontributit të SHISH në informimin paraprak për veprat e trafikimit të personave, në funksion të hetimit të këtyre veprave.
	MFE në bashkëpunim me PP, DPPSH/Drejtoria kundër Krimit Ekonomik
SHISH
	Gjashtë mujori i parë vitit 2019

	Zbatimi i PSV-ve
Trajnimet e organizuara
Mbajtja e takimeve të rregullta

	2,552.7
	2,552.7
	
	

	1.(a).9
	Forcimi i bashkëpunimit mes Policisë së Shtetit, Inspektoratit Shtetëror të Punës (ISHP) dhe Departamentit të Tatimeve.
Rishikimi i Marrëveshjes së Bashkëpunimit  mes Koordinatorit Kombëtar, DPPSH, ISHP dhe përfshirja në të edhe të Drejtorisë së Përgjithshme të.
	DPPSH, MFE/IShP,

Partnerë

DPT
	2018- 2020




2019
	Takime të rregullta
Trajnimet, personeli i trajnuar


Marrëveshja e rishikuar

	557.1
	557.1
	
	

















OBJEKTIVI SPECIFIK 1.(b)  Rritja e aftësive dhe kapaciteteve profesionale të aktorëve të zinxhirit të drejtësisë penale për të hetuar dhe dokumentuar të gjitha format e trafikimit, në përputhje me legjislacionin në fuqi.
TREGUESIT: Nr.  i regjistrimeve të çështjeve penale/hetimeve për trafikim të personave, nisur nga provat e siguruara nëpërmjet hetimeve proaktive; numri i dënimeve të mbështetura mbi prova proaktive

	Nr. 
	Veprimtari dhe nënveprimtari
	Strukturat përgjegjëse (struktura kryesore në fillim)
	Afati
	Treguesit/synimet
	
Kosto
(në mijëra lekë)
	Burimi i financimit
(në mijëra lekë)

	
	
	
	
	
	
	Institucionet shtetërore
	Donatorët
	Nevoja për fonde


	1.(b).1

	Përmirësimi i Rregullores së Policisë së Shtetit për  ecurinë në karrierë për të bërë të mundur mbajtjen dhe motivimin e oficerëve të specializuar për cështjet antitrafik, si dhe ndryshime të përshkrimeve të punës.  
	DPPSH
Akademia e Sigurisë




	2018

	Miratimi i ndryshimeve të Rregullores
	111.42
	111.42
	
	

	1.(b).2

	Rritje e numrit të punonjësve të policisë gra dhe vajza të kualifikuara që do të punojnë në strukturat antitrafikim; 
Prania e psikologut/punonjësit social në çdo Drejtori Vendore të Policisë
	DPPSH/DVP
Akademia e Sigurisë
PP


	2018

	Nr.  i punonjëseve gra/vajza të specializuara, kryesisht në aspektin psiko-social, të cilat merren me kohë të plotë me TQNj në nivel qendror dhe atë rajonal
	3,757.8
	3,757.8
	
	

	1.(b).3
	Kryerja e trajnimeve të vazhdueshme për hetime pro-aktive për punonjësit e   strukturave ligjzbatuese 
	PP 
MB/ DPPSH 
Akademia e Sigurisë
SHM
	Në vazhdimësi
	Nr.  i punonjësve ligjzbatues të trajnuar profesionalisht për përdorimin e teknikave të hetimit të drejtuara nga informacioni
	813.6
	813.6
	
	

	1.(b).4
	Pajisja e strukturave policore antitrafikim me mjetet e nevojshme logjistike 
	PSH
Donatorë
	Në vazhdimësi
	Pajisjet e nevojshme janë në dispozicion
	1,750.0
	1,750.0
	
	

	1.(b).5
	Dhënia e udhëzimeve punonjësve të policisë Antitrafik dhe prokurorëve mbi dallimet mes TQNj dhe kontrabandimit, trafikimit për shfrytëzim për punë të detyruar, si dhe mes trafikimit të brendshëm dhe atij ndër- Kufitar nëpërmjet:
-	Trajnimit të trajnerëve për punonjës të policisë të seksioneve të trafiqeve të paligjshme nga prokurorë të Prokurorë pranë Gjykatave të Shkallës së Parë/PP;
-	Trajnimit të punonjësve të policisë të seksioneve të trafiqeve të paligjshme nga punonjësit e trajnuar të PSH.
- Trajnimeve për rritjen  e aftësisë së punonjësve të policisë për kualifikimin ligjor të veprës penale të trafikimit të personave dhe dallimin me veprat e tjera të ngjashme[footnoteRef:29]. [29:  Me ndryshimet e KPP, referimet do bëhen edhe në Prokuroritë pranë Gjykatave të Shkallës së Parë] 

	PP 
DPPSH
SHM
ZKKA
MKR
OJF
OSBE
ON
	Në vazhdimësi
	Nxjerrja e urdhrave/udhëzimeve/letër porosive

Nr.  i të trajnuarve të nivelit bazë 
	2,950.0
	2,950.0
	
	

	1.(b).6
	Trajnimi i gjithë punonjësve të strukturave ligjzbatuese, strukturave shtetërore  dhe  punonjësve të organizatave që punojnë me të rinj dhe fëmijë mbi ndryshimet ligjore, të përmendura në pikat 1 (a) 1,2,3,4,5, (si më lart), si dhe mbi njohjen e elementeve të veprës penale të trafikimit të personave, profilit të viktimës dhe tendencave të fenomenit.
	DPPSH
PP
Shkolla e Magjistraturës
OSBE
MKR
OJF
partnerët

	Në vazhdimësi
	Ngritja e kapaciteteve të strukturave ligjzbatuese;
Numri/ % e punonjësve të trajnuar
	1,107.0
	
	
	1,107.0

	1.(b).7
	Trajnimi i punonjësve të patrullës së përgjithshme të policisë, të repartit “Shqiponja” dhe SPZ-ve mbi identifikimin, hetimin, mbledhjen e informacionit për çështjet e trafikimit dhe bashkëpunimi ndërsektorial
	Akademia e Sigurisë,
Organizatat që punojnë në çështjet antitrafikim dhe kanë ekspertizë ligjore
	Në vazhdimësi
	Numri dhe përqindja e punonjësve të policisë të cilët janë trajnuar për mbledhjen e informacionit të zbulimit të nivelit bazë në lidhje me rastet e trafikimit të personave (TiP)
	2,237.4

	2,237.4

	
	



OBJEKTIVI SPECIFIK 1.(c) Përmirësimi i bashkëpunimit, bashkërendimit dhe shkëmbimit të informacionit institucional dhe ndër-sektorial në drejtësinë penale
TREGUESIT: % e çështjeve penale që përfundojnë në ndjekje penale
	Nr. 
	Veprimtari dhe nënveprimtari
	Strukturat përgjegjëse (struktura kryesore në fillim)
	Afati
	Treguesit/synimet
	
Kosto
(në mijëra lekë)
	Burimi i financimit
(në mijëra lekë)

	
	
	
	
	
	
	Institucionet shtetërore

	Donatorët

	Nevoja për fonde


	1.(c).1
	Forcimi i bashkëpunimit mes Policisë së Shtetit, Inspektoratit Shtetëror të Punës (IShP) dhe Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve nëpërmjet zbatimit të  inspektimeve të përbashkëta.
	DPPSH
Ministria e Financave dhe Ekonomisë/Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve
ISHP
OSBE
	Në vazhdimësi

	Nr.  i takimeve dhe inspektimeve  të përbashkëta të organizuara
	3,150.0
	3,150.0
	
	

	1.(c.).2
	Shkëmbimi i informacionit me ASHMDF në nivel kombëtar nga strukturat përgjegjëse sipas legjislacionit në fuqi; 
Rritja e nivelit të monitorimit të ASHMDF-së dhe strukturave të tjera në nivel vendor, për mënyrën e identifikimit dhe menaxhimit të rasteve të fëmijëve të marrë në mbrojtje, sidomos me fokus tek VMT dhe VT
	ASHMDF
NJMF/Shërbimet sociale në bashki
DVP
DAR
DSHP
	Çdo vit
	Të dhënat statistikore
Shkëmbim informacioni
	22.824
	22.824
	
	

	1.(c).3
	Përmirësimi i identifikimit të hershëm të fëmijëve viktima të mundshme të trafikimit dhe referimi i tyre tek shërbimet e përshtatshme lokale apo qendrore për mbrojtje dhe rehabilitim të menjëhershëm; 

	ASHMDF
NJMF
SHSSH
DVP
DAR
DSHSB
Qendra ditore/  rezidenciale jo publike 
	Në vazhdimësi
	Numri i rasteve
Monitorimi 
	1,114.2
	1,114.2
	
	

	1.(c).4
	Zhvillimi i takimeve çdo 3 muaj me Prokurorët e Prokurorisë për Krime të Rënda/Rretheve në funksion të procedimeve penale në ndjekje
	DPPSh
PP
MKR


	Në vazhdimësi
	Numri i takimeve 
	857.1
	857.1
	
	

	1.(c).5
	Zbatimi i MM mes PSH, PP dhe KK për krijimin e  Task Forcës për Analizën e Integruar të Çështjeve të Mbyllura të Trafikimit të Personave;
Kryerja e analizës së integruar të çështjeve të mbyllura të trafikimit të personave.
	DPPSH
PP
ZKKA
TASK-FORCA
PAMECA
ICITAP

	Në vazhdimësi
	Nr.  i çështjeve të shqyrtuara; Përgatitja e raporteve vjetore dhe nxjerrja e rekomandimeve 
TF, Grupi Këshillimor i TF.
	501.39
	501.39
	
	

	1.(c).6
	Krijimi i një sistemi të unifikuar të dhënash mbi çështje penale të trafikimit (për të ndjekur të gjitha çështjet penale që nga ndjekja penale, shpallja fajtor dhe dhënia e dënimit, i cili të përdoret bashkërisht nga prokuroria dhe policia (kjo e fundit do të ketë akses të kufizuar)
	MD
PP 
DPPSH
	Në vazhdimësi
	Numri i të dhënave 

	5,550.0
	5,550.0
	
	

	1.(c).7
	Miratimi i Procedurave të reja Standarde të Veprimit (PSV) për mbrojtjen e viktimave/viktimave të mundshme të trafikimit
	MB
ZKKA

	2018
	Miratimi i aktit
	190.0
	190.0
	
	

	1.(c).8
	Prezantimi i Procedurave të reja Standarde të Veprimit (PSV) për mbrojtjen e viktimave/viktimave të mundshme të trafikimit.
Krijimi i një platforme online për trajnimin e vazhduar të profesionistëve mbi çështje të trafikimit të personave
	ZKKA
MKR
OJF
Partnerët


	2018-2020





	Zbatimi i PSV-ve 
Mbajtja e takimeve për prezantimin e dokumentit

12 trajnime të organizuara me nga 30 persona/trajnimi
150 profesionistë të trajnuar
	540.0
	540.0
	
	



OBJEKTIVI SPECIFIK 1.(d): Forcimi i mekanizmave për mbrojtjen e viktimave në të gjithë zinxhirin e drejtësisë penale (qasja, aksesi në drejtësi).
TREGUESIT: Nr.  i VT të përfshira në Programin e Posaçëm për Mbrojtjen e Dëshmitarëve; Nr.  i çështjeve të trafikimit të personave ku përdoren pajisje për mbrojtjen e viktimave/dëshmitarëve

	Nr. 
	Veprimtari dhe nënveprimtari
	Strukturat përgjegjëse (struktura kryesore në fillim)
	Afati
	Treguesit/synimet
	
Kosto
(në mijëra lekë)
	Burimi i financimit
(në mijëra lekë)

	
	
	
	
	
	
	Institucionet shtetërore
	Donatorët
	Nevoja për fonde

	1.(d).1


	Hartimi i udhëzimeve për intervistimin e VT/VMT
	ZKKA 
DPPSH, PKR, Partnerët

	
2018-2019

	Projekt-udhëzimet në dispozicion
	74.280
	74.280
	
	

	1.(d).2

	Sigurimi i infrastrukturës për viktimat/dëshmitarët që të kenë akses në mbrojtje

	PP 
DPPSH 
GjKR 
AP
	Në vazhdimësi
	Pika kontakti për viktimat apo dëshmitarët, për tu siguruar që të jenë marrë të gjitha masat e nevojshme për mbrojtje;
Nr.  i kopjeve të materialeve informuese mbi të drejtat e viktimave në një proces penal, të cilat u janë shpërndarë VT/VMT
	613.8
	613.8
	
	

	1.(d).3
	Lehtësimi i komunikimit me Prokurorinë/Prokurorët e Çështjeve nëpërmjet pikës së kontaktit të Prokurorisë në MKR ose AP
	PP
MKR
AP
Qendrat e VT
	Në vazhdimësi
	Caktimi i pikës së kontaktit të MKR-së 
Informimi i AP-së mbi ecurinë e çështjes
Numri i rasteve të referuara 
	1,337.04
	1,337.04
	
	

	1.(d).4

	Sigurimi dhe mbrojtja e dëshmitarëve në të gjithë zinxhirin e drejtësisë (gjykata, PP dhe Polici (nëpërmjet udhëzimeve, pajisjeve për lidhje nëpërmjet mjeteve autovizive, zonave të veçanta për pritje përpara seancave etj.)
	PP 
GJKR 
DPPSH
MD



	Në vazhdimësi

	Udhëzimet dhe Nr.  i prokurorëve dhe gjyqtarëve që kanë njohuri mbi përmbajtjen e udhëzuesve dhe mbi nevojat për mbrojtje që kanë VT/VMT-të
	610.02
	610.02
	
	

	1.(d).5
	Mbrojtja dhe përfaqësimi i VT me avokat dhe psikolog falas në të gjitha fazat e procesit, që nga referimi i çështjes në Prokurori, deri në dhënien e vendimit të formës së prerë, përfshirë edhe ekzekutimin në rast të vendimit për kompensim
	MD
MB
PP
Gjykatat
Dhoma Komb. e Av.
Qendrat e VT
	Në vazhdimësi
	Nr.  i VT të përfaqësuara me avokat dhe psikolog falas
	2,100.15
	2,100.15
	
	

	1.(d).6

	Ngritja dhe zbatimi i Skemës Shtetërore të Kompensimit të VT dhe financimit  të shërbimeve  të rehabilitimit të tyre, duke përdorur si pasuritë e sekuestruara, ashtu edhe fonde shtetërore, si dhe publikimi i procedurave për akses në të.
	MFE
DPPSH 
PP 
ZKKA
	Në vazhdimësi
	Nr.  i VT të cilat kanë marrë kompensim nëpërmjet kësaj skeme dhe nr.  i qendrave pjesë e KKSAT  kanë marrë financim për shërbime rehabilitimi
	9,000.0
	
	
	9,000.0

	1.(d).7
	Lehtësimi i procedurave të ekzekutimit të vendimeve gjyqësore në favor të viktimave të trafikimit, në mënyrë që të garantohet procedura e ekzekutimit të përbarimit.
	Zyrat e Pëmbarimit
PP
ZKKA
	Në vazhdimësi
	Nr.  i vendimeve gjyqësore të ekzekutuara
	535.2
	535.2
	
	

	1.(d).8
	Hartimi i akteve nënligjore në zbatim të ligjit 10192 “Për parandalimin dhe goditjen e krimit të organizuar, trafikimit dhe korrupsionit nëpërmjet masave parandaluese kundër pasurisë”, i ndryshuar, në mënyrë që të ardhurat e përfituara nga zbatimi i këtij ligji të përdoren për dëmshpërblimin e viktimave të trafikimit në masën e vendosur me vendim gjyqësor. 
	MB
MFE
AAPK
OSBE
	2019
	Aktet nënligjore të miratuara
	570.0
	570.0
	
	




















OBJEKTIVI SPECIFIK 1.(e): Përmirësimi i bashkëpunimit dypalësh, rajonal dhe ndërkombëtar i strukturave ligjzbatuese në luftën kundër trafikimit të personave.
TREGUESIT: Numri i ekstradimeve; numri i kërkesave të suksesshme/pasuksesshme për ndihmë të ndërsjellë ligjore; numri i protokolleve të rinj për bashkëpunim policor; numri i operacioneve të përbashkëta; numri i arrestimeve dhe ndjekjeve penale të trafikantëve, që vijnë si rezultat i bashkëpunimit ndërkufitar apo ndërkombëtar. 

	Nr. 
	Veprimtari dhe nënveprimtari
	Strukturat përgjegjëse (struktura kryesore në fillim)
	Afati
	Treguesit/synimet
	Kosto
(në mijëra lekë)
	Burimi i financimit
(në mijëra lekë)

	
	
	
	
	
	
	Institucionet shtetërore
	Donatorët
	Nevoja për fonde

	
1.(e).1

	Përfundimi dhe/ose zbatimi i
Marrëveshjeve/Protokolleve për
shkëmbimin e të dhënave dhe
hetime të përbashkëta me Malin
e Zi, Greqinë, Kosovën,
Maqedoninë dhe Serbinë,
Italinë, Mbretërinë e Bashkuar
dhe vende të tjera të BE-së
sipas nevojave, si dhe takime e aktivitete të përbashkëta, të rregullta.

Përgatitja e udhëzuesve dhe moduleve të trajnimit për zbatimin e Protokolleve bilaterale me Kosovën, Malin e Zi, Maqedoninë.
	MB/DPPSH, 
MEPJ
Terre des Hommes
	Në vazhdimësi










2018-2020


	Marrëveshjet/Protokollet e firmosura Raportet e monitorimit




Udhëzues dhe modul trajnimi i prodhuar që zbërthen protokollet bilaterale të bashkëpunimit me Kosovën, Malin e Zi dhe Maqedoninë
	1,487.850
	
	
	1,487.850

	1.(e).2.
	Forcimi i bashkëpunimit dypalësh dhe ndërkombëtar në fushën e zbatimit të ligjit kundër trafikimit të personave (parandalimi i TiP, identifikimi, referimi dhe mbrojtja e ndjekja penale ndër-shtetërore e viktimave) dhe sidomos bashkëpunimi për kategori të ndryshme fëmijësh të shoqëruar apo të pashoqëruar (VMT, VT, fëmijë në rrezik të madh, fëmijë migrantë me dokumente të rreme apo pa dokumente).

Plane veprimi të përbashkëta midis Shqipërise dhe vendeve të rajonit (kufitare) për zbatimin e protokolleve bilaterale për identifikimin, njoftimin, referimin dhe kthimin e asistuar të VT/VMT.
	DPPSH/Strukturat përgjegjëse:
-Departamenti për Kufirin dhe Migracionin
-Departamenti për Sigurinë Publike
-Departamenti i H.K.O.K.R J 
MPEJ
DRSHSSH
PMF
OJF shqiptare dhe aktorë të tjerë partnerë, shtetërorë dhe joshtetërorë, në vendet e destinacionit

Terre des Hommes
	Në vazhdimësi















2018-2020
	Numri i takimeve të përbashkëta 
Ekzistenca e listës së kontaktit
Ekzistenca e ndjekjeve penale ndër-shtetërore, dhe e standardeve dhe PSV-ve për identifikimin, referimin dhe mbrojtjen/ndihmën e VMT dhe VT-ve

Plane veprimi të përbashkëta midis Shqipërisë dhe vendeve kufitare përsa i përket bashkëpunimit në luftën kundër TQNJ
	12,066.0
	12,066.0
	
	



	
2.  SYNIMI STRATEGJIK: 
Synimi Strategjik 2: Forcimi i integritetit të punonjësve të zbatimit të ligjit në veprat penale të trafikimit të personave dhe lufta kundër korrupsionit në radhët e tyre.

OBJEKTIVI SPECIFIK (2.a) Monitorimi i  përfshirjes së punonjësve të strukturave ligjzbatuese në veprat e trafikimit të personave. 
TREGUESIT: Nr.  i informacioneve konfidenciale (nëpërmjet telefonit etj.) për përfshirje të punonjësve në trafikim, të cilat janë regjistruar në polici.
	     			  Nr.  i masave të marra bazuar në informacion konfidencial të marrë nga publiku.

	Nr. 
	Veprimtari dhe nënveprimtari
	Strukturat përgjegjëse (struktura kryesore në fillim)
	Afati
	Treguesit/synimet
	
Kosto
(në mijëra lekë)
	Burimi i financimit
(në mijëra lekë)

	
	
	
	
	
	
	Institucionet shtetërore
	Donatorët
	Nevoja për fonde

	2.(a).1

	Promovimi i Linjës Kombëtare 116006 dhe Aplikacionit Raporto! Shpëto! për raportim nga publiku kundër trafikimit të personave
Promovimi i shërbimeve të emergjencës për të mitur: Aplikacioni Unë mbroj fëmijët  #une mbroj fëmijët
Linja Kombëtare e Këshillimit për Fëmijë – Alo 116 111
	MB
PSH 
ZKKA
ASHMDF
Terre des Hommes
partnerët
	Në vazhdimësi
	Nr.  i veprimtarive promovuese të organizuara;
Nr.  i rasteve të identifikuarar nëpërmjet Linjave Kombëtare dhe Aplikacioneve;
1 spot ndërgjegjësues në radio & televizion për TQNJ (përfshirë promovimin e 116 006); 1 fushatë informuese/ndërgjegjësuese për TQNJ në media sociale.
	318.0
	318.0
	
	

	2.(a).2

	Informimi i publikut mbi masat e marra anti- Korrupsion, si dhe rezultatet e tyre
Promovimi i numrit 08009090

	MB
PSH 
SHÇBA

	Në vazhdimësi
	Statistika të publikuara mbi ndjekjet penale të nëpunësve shtetërorë të korruptuar
Numri i rasteve të raportuara tek linja 08009090
	6,030.0
	6,030.0
	
	

	2.(a).3

	Sigurimi i ndjekjes penale dhe dënimi i të gjithë oficerëve të policisë, gjyqtarëve, prokurorëve dhe zyrtarëve të tjerë publikë,
të cilët janë pjesëmarrës ose ndërmjetësojnë në trafikimin e personave
	SHÇBA/ MB, MD-ja në bashkëpunim me PP-në
	Në vazhdimësi
	Numri i oficerëve të policisë, prokurorëve dhe zyrtarëve të tjerë publikë në ndjekje penale dhe të dënuar
	2,307.0
	2,307.0
	
	

	2.(a).4
	Forcimi i Drejtorisë së Shërbimit të Çështjeve të Brendshme dhe Ankesave për të përmirësuar hetimet e përfshirjes së nëpunësve të strukturave ligjzbatuese në trafikimin e personave. 
	MB
SHÇBA
SHISH
	Në vazhdimësi
	Numri i hetimeve të suksesshme në lidhje me trafikimin e personave, të kryera nga kjo drejtori. 
	3,460.5
	3,460.5
	
	

	2.(a).5
	Ndërtimi/forcimi i besimit të publikut tek forcat e zbatimit të ligjit dhe vazhdimi i nxitjes së denoncimit të zyrtarëve të korruptuar
	MB, 
DPPSH
	Në vazhdimësi


	Numri i çështjeve të hapura mbi bazën e informimit nga publiku
	  2,307.0
	2,307.0
	
	




MBROJTJA 

1.  SYNIMI STRATEGJIK: Sigurimi  i identifikimit fillestar dhe referimeve për mbrojtje të fëmijëve dhe të rriturve si viktima/viktima të mundshme trafikimi për qëllime shfrytëzimi, dhe referimi i menjëhershëm i tyre pranë shërbimeve të duhura të asistencës, bazuar në nevojat individuale në përputhje me Procedurat Standarde të Veprimit (PSV-të)
Treguesit: Numri i përgjithshëm i identifikimeve; identifikimi i personave të trafikuar brenda vendit, personave të trafikuar për qëllime shfrytëzimi për punë, si dhe numri i viktimave fëmijë në veçanti; përmbajtja e protokolleve të çështjes në përputhje me PSV-të 

OBJEKTIVI SPECIFIK: 1. (a): Garantimi në vazhdimësi i funksionimit efikas të Mekanizmit Kombëtar të Referimit dhe shtrirja e tij në nivel qarku, bashkie (nëpërmjet grupeve vendore të koordinimit për marrjen e masave parandaluese dhe identifikimin e personave të trafikuar) në përputhje me standardet dhe PSV-të 

	Nr. 
	Veprimtari dhe nënveprimtari
	Strukturat përgjegjëse (struktura kryesore në fillim)
	Afati
	Treguesit/synimet
	Kosto
(në mijëra lekë
	Burimi i financimit
(në mijëra lekë)

	
	
	
	
	
	
	Institucionet shtetërore
	Donatorët
	Nevoja për fonde

	1.(a).1

	Forcimi i kapacitetit të Autoritetit Përgjegjës (AP) për të përmbushur funksionin e tij, kryesisht për të bashkërenduar dhe kontrolluar zbatimin e marrëveshjes së MKR dhe PSV për identifikimin, referimin për asistencë dhe riintegrimin e viktimave, menaxhimin e informacionit dhe raportimin mbi VMT dhe VT (duke mirëmbajtur bazën e të dhënave në lidhje me rastet e referimit të VMT dhe VT): 
- Ekzistenca e një nëpunësi me kohë të plotë tek ZKKA si Sekretariat i AP-së;
- Përcaktimi si detyra funksionale në përshkrimet e tyre të punës i detyrave të anëtarëve të AP-së.  
	ZKKA
MKR
 AP 
	
Në vazhdimësi

	Një nëpunës i ZKKA me kohë të plotë  është i ngarkuar  për të asistuar AP 

Përshkrimet e punës për pikat e kontaktit të AP, përfshirë detyrat në lidhje me AP si pjesë e detyrave funksionale.


	2,196.0
	2,196.0
	
	

	1.(a).2

	Përmirësimi i bazës së të dhënave për viktimat/viktimat e mundshme të trafikimit për regjistrimin, ndjekjen dhe monitorimin e rasteve, si dhe raportimin pranë AP/ZKKA:
- Caktimi i një nëpunësi me kohë të plotë dhe garantimi i mbështetjes teknike për hedhjen dhe mirëmbajtjen e të dhënave.
- Garantimi i raportimit të rregullt nga AP/ZKKA sipas formateve të miratuara.
	ZKKA, AP, IT/DPPSH
	Në vazhdimësi




	Funksionim i plotë i Bazës së të Dhënave mbi Viktimat 
Një nëpunës me kohë të plotë i caktuar në ZKKA
Paraqitje e rregullt e të dhënave nga të gjithë aktorët kryesorë sipas modaliteteve dhe formatit raportues të miratuar 
Raporte (tremujore) të rregullta nxirren nga AP
	2,415.6
	2,415.6
	
	

	1.(a).3
	Organizimi i takimeve të rregullta të anëtarëve të MKR-së 
	ZKKA
MKR 
	
Në vazhdimësi
	Numri i takimeve dhe minutat e takimeve të MKR
	668.52
	668.52
	
	

	1.(a).4
	Rishikimi i Marrëveshjes së MKR-së, bazuar në ndryshimet strukturore qeveritare dhe shtimi me anëtarë të tjerë  
	ZKKA
MKR
Exspertë të fushës
	2018-2019
	Krijimi  i Grupit të Punës për rishikimin.
Organizimi  i takimeve
Marrëveshja e firmosur
	67.14
	67.14
	
	

	1.(a).5 
	Rishikimi i Udhëzimit të AP-së
Përfshirja në AP e një përfaqësuesi nga ASHMDF
	ZKKA, AP
Exspertë të fushës
	2018
	Krijimi  i Grupit të Punës për rishikimin.
Organizimi  i takimeve Udhëzimi i rishikuar
	57.14
	57.14
	
	

	1.(a).6
	Krijimi i Bordit Këshillimor të viktimave/viktimave të mundshme të trafikimit
	ZKKA, KKSAT
	2018
	Termat e referencës
Plani i Punës
	720.0
	
	
	720.0





OBJEKTIV SPECIFIK: 1. (b)  Forcimi i kapaciteteve të të gjitha strukturave/aktorëve të përfshirë në parandalimin, identifikimin, referimin dhe asistencën ndaj VMT/VT, në përputhje me PSV-të 
TREGUESIT: Numri i personave të identifikuar dhe referuar, zbatimi me rigorozitet i PSV-ve, numri dhe përqindja e aktorëve përkatës që njohin treguesit e trafikimit të personave dhe roli i tyre në parandalimin/trajtimin e fenomenit të trafikimit të personave.

	Nr. 
	Veprimtaritë dhe nënveprimtaritë
	Strukturat përgjegjëse (struktura kryesore në fillim)
	Afati
	Treguesit/synimet
	Kosto
(në mijëra lekë)
	Burimi i financimit
(në mijëra lekë)

	
	
	
	
	
	
	Institucionet shtetërore
	Donatorët
	Nevoja për fonde

	1.(b).1
	Trajnime për ngritjen e kapaciteteve për zbatimin e   standardeve për trajtimin e VT/VMT në qendrat pritëse dhe riintegruese dhe mbi PSV-të, dhe konkretisht hapat specifike për fëmijët (identifikimi, referimi, menaxhimi i rasteve të të miturve të identifikuar VMT/VT, ofrimi (riintegrimi) i asistencës dhe monitorimi i procesit të riintegrimit) 
	ZKKA, AP dhe MKR, 
ASHMDF
SHSSH
NJMF
OJF/ON dhe partnerët 
	Në vazhdimësi
	Numri dhe përqindja e aktorëve përkatës të trajnuar, numri dhe përqindja e njohësve të PSV-ve dhe të standardeve të shërbimit 
	1,220.4
	
	
	1,220.4

	1.(b).2
	Trajnimi i anëtarëve të AP-së dhe i anëtarëve të Task Forcës së MKR-së, si dhe aktorëve antitrafik në nivel qendror dhe lokal;
Hartimi i një programi trajnimesh sektoriale dhe ndërsektoriale të vazhdueshme mbi PSV-të në të 12 qarqet; shpërndarja e kopjeve të PSV-ve të reja (sipas sektorëve) 
Organizimi i trajnimeve të trajnerëve (ToT) me anëtarë të KRAT dhe Tryezave Teknike

	ZKKA
MKR
KRAT
 AP
 Shkolla e Magjistraturës, Akademia e Sigurisë,
ASHMDF,
SHSSH
Fakulteteti i Shkencave Sociale,
OJF,
ON
	Në vazhdimësi



2018 




Në vazhdimësi

	Ekzistenca e moduleve të trajnimit të hartuara sipas aktorëve individualë dhe planet vjetore të trajnimit
Numri i trajnerëve dhe të trjnuarve (sipas institucionit/organizatës) 
PSV-të të shpërndara tek aktorët individualë; Përqindja e aktorëve përkatës që kanë një kopje të PSV-ve. 
	813.6
	
	
	813.6

	1.(b).3
	Hartimi i manualeve për secilin sektor mbi përdorimin e PSV-ve të reja 
	MSHMS
SHSSH
MASR
MFE
PSH
ZKKA
ASHMDF
IOM
	2019
	Ekzistenca e manualeve dhe numri i manualeve të shpërndara;
Numri i punonjësve që janë njohur me to
	450.0
	
	
	450.0

	1.(b).4
	Shkëmbimi i eksperiencave midis ofruesve të shërbimeve në qarqe dhe bashkive të ndryshme
	KRAT, ZKKA, MKR
	2018 -2020
	Takime të rregullta të grupeve/aktorëve vendorë në nivel rajonal
	5,637.624
	5,637.624
	
	


OBJEKTIV SPECIFIK: 1. (c) Rritja e numrit të identifikimeve fillestare dhe referimeve të viktimave/viktimave të mundshme të trafikimit për të gjitha format e shfrytëzimit brenda vendit, në kufi, jashtë vendit, bashkëpunimi me NJMF për referimin e ndërsjellë për rastet e fëmijëve në situatë rruge të identifikuar ose dyshuar si VTM, si dhe rritja e vetidentifikimit të viktimave
TREGUESIT: % Numri i identifikimeve të viktimave/viktimave të mundshme të trafikimit sipas moshës/gjinisë/shtetësisë/llojit të shfrytëzimit/strukturës së identifikimit

	Nr. 
	Veprimtaritë dhe nënveprimtaritë
	Strukturat përgjegjëse (struktura kryesore në fillim)
	Afati
	Treguesit/synimet
	Kosto
(në mijëra lekë)
	Burimet  e financimit
(në mijëra lekë)

	
	
	
	
	
	
	Institucionet shtetërore
	Donatorët
	Nevoja për fonde

	1.(c).1
	Identifikimi proaktiv i viktimave/viktimave të mundshme të trafikimit në nivel vendor 
	ZKKA, PSH
KRAT, firmëtarët e MKR-së,
NJMF
Shërbimet sociale në bashki
ON , OJF-të
bashkitë 
	Në vazhdimësi
	Numri  i rasteve të identifikuara nga njësitë e lëvizshme dhe nga grupet e koordinimit në nivel vendor
	
18,000.0
	
18,000.0
	
	

	1.(c).2
	Intensifikimi i punës në terren sipas modelit ekzistues të Njësive Lëvizëse nëpërmjet:
1.Garantimit të qëndrueshmërisë së Njësive Lëvizëse, nëpërmjet sigurimit të fondeve dhe zgjerimit të zonave të punës së Njësive Lëvizëse. 
2. Ngritjes së  Njësive të Lëvizshme në  qarqet me numrin më  të lartë të viktimave/viktimave të mundshme të identifikuara.
3. Përcaktimit të statusit, roleve dhe përgjegjësive të Njësive Lëvizëse (NjL), dhe koordinimi i tyre me AP dhe të gjitha palët e interesit, në veçanti me NJMF/PMF dhe Drejtoritë Rajonale të Shërbimit Social Shtetëror dhe Policinë e Shtetit.
4. Hartimit të standardeve të shërbimit të njësive lëvizëse në identifikimin dhe referimin e VMT dhe VT.
5. Trajnimit të Njësive Lëvizëse mbi identifikimin dhe referimin e rasteve të trafikimit, trajnimit dhe asistencës teknike për Njësitë e reja.
6. Transferimi i modelit dhe ekspertizës së NJL ekzistuese drejt NJL të reja.
7. Krijimit të një mjeti për vlerësimin e efikasitetit të Njësive të Lëvizëse dhe rishikimi i rregullt i tyre.
	TF e MKR-së, 
AP
Qendrat e VT dhe OJF me ekspertizë në punën  në terren

ON 
	Deri në fund 2019













	Vijimësia e punës së NJL të reja 
Qartësimi i statusit dhe rolit të NjL
Miratimi i Memorandumit të Mirëkuptimit midis PSH në nivelin rajonal dhe NjL 
Prania e Termave të Referencës dhe standardeve të shërbimit për NjL, si dhe profilet/përshkrimet e punës për anëtarët e NjL 
Vlerësimi i NjL sipas mjetit vlerësues të miratuar më parë 

Rishikimi i parë brenda vitit nga miratimi i AT PKV

Sigurimi i financimit për vitet e ardhshme
	4,108.0
	3,280.0
	
	828.0

	1.(c).3
	Identifikimi fillestar i VT/VMT nga strukturat e koordinimit në nivel vendor
 
	Bashkitë/DSHSB /NJMF, PMF, SHSR, KRAT, SHSSH, AP, OJF, ON dhe partnerët 
	Në vazhdimësi
	Numri i identifikimeve nëpërmjet strukturave në bashki
	8,155.944
	8,155.944
	
	

	1.(c).4


	Këshillimi dhe informimi i qytetarëve shqiptarë jashtë vendit nga stafi konsullor shqiptar, si dhe ofrimi i asistencës konkrete për viktimat e mundshme të trafikimit. 
Aktivitete të nevojshme:
1. Përfshirja e detyrave që dalin nga zbatimi i MKR në përshkrimet e punës së stafit konsullor 
2. Hartimi i udhëzimeve për zbatimin e PSV-ve për identifikimin dhe referimin e VMT dhe VT jashtë vendit 
3. Përfshirja e një moduli për rritjen e ndërgjegjësimit mbi antitrafikimin në programin mësimor të Akademisë Diplomatike dhe shpërndarja e udhëzimeve mbi PSV për identifikimin e viktimave për stafin konsullor 
4. Garantimi i shpërndarjes së informacionit të përditësuar për shqiptarët jashtë vendit nëpërmjet stafit diplomatik
5. Mbajtja e kontakteve aktive me qytetarë shqiptarë, Shoqëritë Shqiptare dhe OJF-të, si dhe aktorë të tjerë në kontakt me shqiptarët dhe VMT në vendet e destinacionit
	MPEJ, ZKKA, PSH, OJF-të, ON dhe partnerët ndërkombëtarë



MPEJ


MPEJ



MPEJ/Akademia Diplomatike




 
MPEJ/Stafi Konsullor
	Në vazhdimësi






Në vazhdimësi











	Përshkrimet e punës të stafit diplomatik përmbajnë funksionet e tyre në zbatimin e MKR në përputhje me PSV-të
Numri i trajnimeve dhe pjesëmarrësve. 
Prania e udhëzimeve për zbatim Organizimi i trajnimeve të rregullta për stafin diplomatik dhe shpërndarja e udhëzimeve. 
Numri dhe përqindja e stafit diplomatik që ka njohuri mbi TiP dhe rolet e tyre, sipas MKR dhe PSV-ve, dhe numri i stafit që ka marrë udhëzime; 

Programi Mësimor i Akademisë Diplomatike përfshin module mbi antitrafikimin 
	224.280
	74.280
	
	150.0

	1.(c).5
	Negocimi/zbatimi i marrëveshjeve të veçanta për bashkëpunimin ndërkufitar në lidhje me fëmijët (fëmijë migrantë, fëmijë të pashoqëruar, viktima të mundshme të trafikimit dhe viktima të trafikimit)
	MB
ZKKA
MKR 
AP 
partnerët 
	 Në vazhdimësi
	Numri i marrëveshjeve të negociuara
Procedura specifike mbi trajtimin e fëmijëve në lëvizje
	1,337.040
	1,337.040
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.(c).6
	Rritja e ndërgjegjësimit të inspektorëve të punës mbi identifikimin fillestar lidhur me trafikimin e personave për qëllime shfrytëzimi për punë

Organizimi i seancave të informimit për punëmarrësit dhe punëdhënësit në lidhje me identifikimin dhe referimin e VMT, në degët rajonale, në bashkëpunim me ISHPSHSH Qendër
	Inspektorati Shtetëror i Punës 
ON
OSBE
	Në vazhdimësi
	Seminaret/takimet e organizuara, numri i pjesëmarrësve 
Numri dhe përqindja e inspektorëve të punës të cilët kanë njohuri mbi TiP dhe që kanë në rolin e tyre parandalimin dhe identifikimin e VMT  Numri i rasteve të identifikuara nga inspektorët e punës
	900.0
	450.0
	
	450.0

	1.(c).7
	Organizimi i trajnimeve për inspektorët e punës të degëve qendrore dhe rajonale lidhur me identifikimin fillestar të viktimave/viktimave të mundshme të trafikimit
	ISHPSHSH
NJMF/PMF
OJF
partnerët
	Në vazhdimësi
	120 inspektorë pune të trajnuar;
6 trajnime me nga 20 inspektorë në çdo seancë 
	813.6
	
	
	813.6

	1.(c).8 
	Përmirësimi i bashkëpunimit midis ISHP-së dhe Policisë së Shtetit për të rritur identifikimin e rasteve të trafikimit për qëllime të shfrytëzimit për punë, nëpërmjet:
1. Zbatimit me rigorozitet të Marrëveshjes së Bashkëpunimit midis Policisë dhe ISHPSHSH për krijimin e ekipeve të përbashkëta
2. Kryerjes së operacioneve të përbashkëta, bazuar në një plan operacional të përbashkët në përputhje me Marrëveshjen. 
	PSH, ZKKA, ISHP
Partnerët 
	Në vazhdimësi
	Organizimi në mënyrë periodike i inspektimeve të përbashkëta mes ISHP dhe PSH
Numri i rasteve të identifikuara në lidhje me shfrytëzimin për punë, si rrjedhojë e inspektimeve të përbashkëta
	1,640.320
	1,640.320
	
	

	1.(c).9
	Përmirësimi i identifikimit të VMT dhe VT të huaj nga emigrantët e parregullt në territorin/në transit përmes territorit të Shqipërisë, nëpërmjet trajnimeve për Policinë e Kufirit & Migracionit mbi kontrollin e emigrantëve të parregullt, në përputhje me PSV-të;
Rritja e identifikimit të VMT në kufi, në veçanti fëmijët e pashoqëruar;
Rritja e nr. të rasteve të referuara pasi janë identifikuar nga NJMF e zonave kufitare përkundrejt NJMF - ve të zonave nga vijnë fëmijët
Rritja e rolit monitorues të ASHMDF-së për rastet e identifikuara dhe të referuara të fëmijëve VMT/VT

	MB/Departamenti për Kufirin dhe Migracionin/DVP,
ASHMDF
NJMF (në zonat kufitare)
DRSHSSH 
ZKKA me partnerët
	Në vazhdimësi
	Trajnimi i punonjësve të Policisë Kufitare dhe Migracionit, si dhe punonjësve të SHSSHR dhe NJMF mbi TiP, përmban module mbi kontrollin e emigrantëve të parregullt; 
Numri dhe përqindja e policëve të migracionit që njohin ndryshimin mes kontrabandimit dhe trafikimit
Numri dhe % e punonjësve të SHSSH dhe NJMF të trajnuar
Numri i identifikuar i VMT dhe VT të huaja
	 610.2
	610.2
	
	

	1.(c).10
	Hartimi i një Udhëzuesi për identifikimin, referimin dhe mbrojtjen e VMT, në kufi, bazuar në legjislacionin në fuqi
	MB/Departamenti për Kufirin dhe Migracionin/PSH, 
NJMF
ZKKA me partnerët
TdH
	
	Udhëzuesi i firmosur
	150.0
	150.0
	
	

	1.(c).11
	Organizimi i trajnimeve të vazhdueshme për policinë e kufirit & migracionit mbi:
- Të gjitha format aktuale dhe të reja të trafikimit të personave
- Rolin e policisë kufitare dhe veprimet e marra në lidhje me parandalimin dhe identifikimin e VMT dhe VT, në përputhje me PSV-të  
- Teknika intervistimi sensitive, bazuar në PSV
	Departamenti për Kufirin dhe Migracionin/PSH ZKKA

MB/Akademia e Sigurisë
Terre des Hommes 
	2018 e në vazhdim
	Numri i punonjësve të kufirit të trajnuar, Numri dhe përqindja e punonjësve të policisë kufitare që kanë njohuri mbi trafikimin, ndryshimin midis kontrabandimit dhe trafikimit, si dhe numri  dhe përqindja e punonjësve të policisë kufitare që mund të përshkruajnë rolin e tyre në parandalim, dhe PSV-të për identifikimin e hershëm të VT/VMT
Numri i  punonjësve të policisë kufitare që ka njohuri mbi PSV-të specifike për fëmijët 
	813.6
	813.6
	
	

	1.(c).12
	Sigurimi i pranisë së një  punonjësi policie grua/vajzë dhe një punonjësi social femër, gjatë identifikimit të VMT/VT (të rritur dhe fëmijë) në PKK

	DPPSH/Departamenti për Kufirin dhe Migracionin/PSH


	2018 e në vazhdim
	Numri i PKK-ve me prani të përhershme të punonjëses së policisë  dhe një punonjëseje sociale femër
	 519.960
	519.960
	
	

	1.(c).13
	Garantimi i vendeve të përshtatshme për fëmijë për kryerjen e intervistës fillestare dhe zyrtare dhe për pritjen për referim.
Garantimi i PMF dhe psikologut në rastet e intervistimit të fëmijëve;
Garantimi që intervsitimi i të miturit të kryhet në kushte optimale, mundësisht vetëm një herë (materiale regjistrimi, audio vizive) për të shmangur intervistimin nga çdo person që vihet në kontakt me fëmijën. Garantimi i shërbimit të emergjencës 72 orëshe për të miturin.
	Departamenti për Kufirin dhe Migracionin/PSH
NJMF/PMF,
SHSSH
Partnerët

	Në vazhdimësi
	12 Dhoma të përshtatshme për intervistimin/pritjen e fëmijëve
deri në fund të 2020
Prania e PMF në intervistë
	1,750.0
	
	
	1,750.0

	1.(c).14
	Parandalimi/identifikimi i trafikimit të të miturve në kufi/kalimi i paligjshëm i kufirit nga fëmijët, vetëm ose të shoqëruar me të rritur nëpërmjet:
1. Kontrollit të detyrueshëm të dokumentacionit për fëmijët
2. Regjistrimi në PKK e çdo fëmije që hyn ose del nga Shqipëria, i shoqëruar ose jo, në përputhje me TIMS, në bazën e të dhënave SIVET dhe në përputhje me PSV-të specifike për fëmijët.
	DPPSH/Departamenti për Kufirin dhe Migracionin

AP, SHSSH
	Në vazhdimësi
	Stafi në çdo PKK regjistron rregullisht çdo fëmijë – të shoqëruar ose jo, që hyn ose del nga Shqipëria.
Numri i fëmijëve i regjistruar sipas kategorisë, numri i fëmijëve të identifikuar në PKK si VMT/VT
Çdo fëmijë që hyn ose del nga Shqipëria, i shoqëruar ose jo, kontrollohet rregullisht dhe regjistrohet në bazat e të dhënave përkatëse.
	1,403.892
	1,403.892
	
	

	1.(c).15
	Rritja e vetidentifikimit të VMT dhe VT
	
	Në vazhdimësi
	Numri dhe përqindja e vetidentifikimeve
	55.71
	55.71
	
	









OBJEKTIV SPECIFIK: 2. (a) Garantimi dhe qëndrueshmëria e ofrimit të shërbimeve gjithëpërfshirëse dhe të përshtatshme për viktimat/viktimat e mundshme të trafikimit (fëmijë dhe të rritur në qendra ose jashtë, përfshirë asistencë sociale, mjekësore, psikologjike dhe ligjore, si dhe garantimi i respektimit të standardeve kombëtare të përcaktuara dhe PSV-ve
TREGUESIT: Numri i VMT dhe VT që marrin asistencë; lloji i asistencës (mjekësore, ligjore, mbrojtje fizike); numri i personave të trafikuar që marrin asistencë sipas nevojave individuale nëpërmjet strehëzave ose direkt në komunitet, numri/përqindja e personave që marrin asistencë në komunitet, përmbajtja e dosjeve të rasteve; vlerësimi i shërbimeve sipas personave të trafikuar të pyetur; garantimi i financimit afatgjatë i qendrave/mbështetjes në komunitet për personat e trafikuar 

	
Nr. 
	
Veprimtaritë dhe nënveprimtaritë
	
Strukturat përgjegjëse (struktura kryesore në fillim)
	
Afati
	
Treguesit/synimet
	Kosto
(në mijëra lekë)
	Burimet e financimit
(në mijëra lekë)

	
	
	
	
	
	
	Institucionet shtetërore
	Donatorët
	Nevoja për fonde

	2.(a).1
	Hartimi dhe zbatimi i standardeve të riintegrimit;
Skemat e asistencës, mbrojtjes dhe skemat e përfitimit të shërbimit shëndetësor si kontigjent, sigurimet shoqërore të VT jashtë qendrave /kush refuzon të shkojë në strehë (duke u përqendruar veçanërisht mbi trafikimin e brendshëm dhe rastet e shfrytëzimit për punë të detyruar)
	ZKKA, MKR, MSHMS, NJMF, SHSSH, IOM, KKSAT, ofrues të tjerë shërbimesh (shtetërorë ose jo), ON
	

Deri në fund të 2018
	Prania e standardeve për asistencën dhe mbrojtjen në komunitet; skema konkrete asistence;
Numri i VMT dhe VT që përfitojnë nga këto
	150.0
	
	
	150.0

	2.(a).2
	Garantimi i funksionimit afatmesëm dhe afatgjatë i strehëzave dhe ofruesve të shërbimeve publike dhe jopublike sipas standardeve të miratuara të shërbimit

	MKR, MSHMS, SHSSH, ZKKA, KKSAT,  me partnerët ndërkombëtar 
	Në vazhdimësi
	Zhvillimi i nevojave për burime dhe plan mobilizimi për kosto për funksionim të vazhdueshëm të qendrave. Sigurimi i financimit më afatgjatë nga kosto shtetërore
	185,190.0
	185,190.0
	
	

	2.(a).3
	Mbështetje financiare për vazhdimësinë e ofrimit të shërbimeve për VT /VMT nga strehëzat, anëtare të MKR
	Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, ZKKA, me partnerët ndërkombëtarë
	Në vazhdimësi
	
OJF-të e KKSAT marrin  mbështetje financiare të vazhdueshme  për vijueshmërinë e shërbimeve
	15,000.0
	15,000.0
	
	









OBJEKTIV SPECIFIK: 2. (b) Garantimi i sigurisë fizike për të gjithë personat e trafikuar (VMT dhe VT)
TREGUESIT: Ekzistenca e një plani për siguri individuale për të gjithë VMT dhe VT, ekzistenca e protokolleve të çështjes, me plane për mbrojtje individuale 

	
Nr. 
	
Veprimtaritë dhe nënveprimtaritë
	Strukturat përgjegjëse (struktura kryesore në fillim)
	
Afati
	
Treguesit/synimet
	Kosto
(në mijëra lekë)
	Burimet e financimit
(në mijëra lekë)

	
	
	
	
	
	
	Institucionet shtetërore
	Donatorët
	Nevoja për fonde

	2.(b).1
	Garantim i mbrojtjes për të gjitha viktimat e mundshme të trafikimit dhe viktimat e trafikimit
	PSH, AP
KKSAT
	
Në vazhdimësi


	Përmbajtja e protokollit të çështjes: vlerësim individual i rrezikut dhe plane sigurie (për VMT dhe VT jashtë ose që duan të dalin nga streha)
Numri dhe përqindja e VMT që marrin mbrojtje të veçantë 
	0.0
	
	
	

	2.(b).2
	Kryerja e vlerësimit të rrezikut para kthimit të VMT dhe VT në komunitetet e tyre, në përputhje me PSV-të
	PSH/Drejtoritë e Policisë në qarqe, NJMF, Shërbimi Social Shtetëror Rajonal, Shërbimet sociale në bashki
 AP, ASHMDF
	Në vazhdimësi
	Prania e vlerësimeve individuale të rrezikut dhe planeve të sigurisë  
	1,114.2
	1,114.2
	
	

	2.(b).3
	Hartimi dhe zbatimi i planeve individuale të mbrojtjes për të gjithë personat e trafikuar të rritur/ të mitur (VMT dhe VT) jashtë strehave

	PSH, Shërbimi Social Shtetëror Rajonal
Njësitë e Vetëqeverisjes vendore
NJMF/Shërbimet sociale në bashki
	Në vazhdimësi
	Përmbajtja e protokolleve të rasteve
Raportet e policisë mbi masat e mbrojtjes
	668.520
	668.520
	
	

	2.(b).4
	Sigurimi i aksesit të të miturve, të vajzave, grave dhe meshkujve VT dhe VMT në varësi të nevojave, rikthim në shkolla, kurse profesionale, si dhe mbështetje për familjet e tyre
	MFE/Qendrat e Formimit Profesional
AP
KKSAT
NJMF
	Në vazhdimësi
	Numri i VT/VMT që marrin formim profesional
	507.0
	507.0
	
	

	2.(b).5
	Sigurimi i punësimit të sigurt dhe afatgjatë dhe të ardhura të qëndrueshme për VT/VMT 
	MFE
AP
KKSAT
Biznesi privat
	Në vazhdimësi
	Numri i vt/vmt të punësuara 
	960.0
	960.0
	
	



	3. QËLLIMI STRATEGJIK: 
Nxitja e kthimit dhe riintegrimit dhe përfshirjes sociale të të miturve dhe të rriturve si persona të trafikuar (VMT dhe VT) dhe ulja e rrezikut për personat e trafikuar për t’u riviktimizuar dhe ritrafikuar, ose që të kthehen në trafikues. 
Treguesit: Përqindja e personave të trafikuar të cilët kanë një punë dhe/ose një rrjet shoqëror një vit pas kthimit/rivendosjes në komunitet; 
Numri dhe përqindja e personave të trafikuar të cilët janë trafikuar më shumë se një herë; numri dhe përqindja e trafikuesve të cilët janë trafikuar më parë; 
Numri i viktimave të mundshme të trafikimit dhe viktimave të trafikimit të cilët janë kthyer në Shqipëri, dhe janë asistuar gjatë kthimit të tyre nga Shqipëria. 



OBJEKTIVI SPECIFIK: 3. (a) Nxitja e kthimit vullnetar të asistuar dhe riintegrimit të VMT dhe VT shqiptarë nga jashtë; dhe kthimi i personave të huaj të trafikuar
TREGUESIT: Numri i viktimave të trafikimit të cilët janë kthyer në Shqipëri; përqindja e personave për të cilët është marrë njoftim paraprak dhe ekzistenca e planit të asistencës për pas- Kthimit dhe raporteve të progresit të riintegrimit. 
Përqindja e viktimave të huaja të kthyer nga Shqipëria, të cilët kanë marrë asistencë për kthimin/riintegrimin.

	Nr. 
	Veprimtaritë dhe nënveprimtaritë
	Strukturat përgjegjëse (struktura kryesore në fillim)

	Afati
	Treguesit/synimet
	Kosto
(në mijëra lekë)
	Burimet e financimit
(në mijëra lekë)

	
	
	
	
	
	
	Institucionet shtetërore
	Donatorët
	Nevoja për fonde

	3.(a).1
	Zbatimi me rigorozitet i PSV-ve për kthim vullnetar të asistuar dhe riintegrim të VMT dhe VT shqiptarë nga jashtë vendit

 
	MEPJ, MKR, AP, Strukturat e Njësive të Vetëqeverisjes Vendore/NJMF/Shërbimet sociale në bashki, Partnerët,
IOM 
Terre des Hommes
	Në vazhdimësi

	Numri dhe përqindja e VMT dhe VT (të rritur, të mitur) që janë asistuar në përputhje me PSV-të Numri dhe përqindja e rasteve ndërkufitare që përfshijnë njoftimet para kthimit, vlerësimet e riskut, plan sigurie (nëse kërkohet), plan asistence për riintegrimin pas kthimit vullnetar të asistuar, caktimi i menaxherit të rastit dhe raporte të rregullta mbi asistencën e marrë dhe procesin e riintegrimit.

	1,500.0
	1,500.0
	
	

	3.(a).2
	Garantimi i këshillimit, materialeve informuese, si dhe asistencë konkrete për qytetarët shqiptarë (personat e trafikuar ose në rrezik) jashtë vendit, nëpërmjet zyrave konsullore shqiptare 

	MEPJ/stafi konsullor, ZKKA, ON, OJF dhe aktorë të tjerë jashtë vendit

	Në vazhdimësi

	Numri i shqiptarëve jashtë që ka marrë këshillim, numri i VMT dhe VT shqiptare që janë asistuar jashtë vendit 
	1,950.0
	1,950.0
	
	

	3.(a).4
	Zbatimi i PSV-ve për kthimin vullnetar të asistuar të VT/VMT të huaja në Shqipëri, dhe mbulimi i kostove të udhëtimit/riintegrimit
	MEPJ, ZKKA, MKR, AP
IOM
Partnerët
Terre des Hommes
	Në vazhdimësi
	Numri dhe përqindja e VMT dhe VT të huaja të asistuara në përputhje me PSV-të  
Disponueshmëria e fondeve 
Mbulimi i kostove të udhëtimit për VT/VMT në kuadër të zbatimit të protokolleve bilaterale me Kosovën, Malin e Zi dhe Maqedoninë për identifikimin, njoftimin, referimin dhe kthimin vullnetar të asistuar të VT/VMT.
	1,350.0
	
	
	1,350.0



OBJEKTIV SPECIFIK 3. (b) Forcimi i programit për dhënien e asistencës afatgjatë me qëllim riintegrimin dhe përfshirjen shoqërore të të rriturve dhe të miturve që janë VMT dhe VT, në përputhje me nevojat individuale dhe PSV-të  
Treguesit: Numri dhe përqindja e VMT dhe VT që janë asistuar në përputhje me PSV-të; përmbajta e protokolleve të çështjes; Numri dhe përqindja e protokolleve të çështjes, përfshirë vlerësimin e riskut, planin e sigurisë, planin pas kthimit vullnetar të asistuar dhe asistenca për riintegrim, menaxheri përgjegjës për rastin dhe raporte të rregullta mbi menaxhimin e rastit lidhur me asistencën e marrë dhe procesin e riintegrimit

	Nr. 
	Veprimtaritë dhe nënveprimtaritë
	Strukturat përgjegjëse (struktura kryesore në fillim)

	Afati
	Treguesit/synimet
	Kosto
(në mijëra lekë)
	Burimet e financimit
(në mijëra lekë)

	
	
	
	
	
	
	Institucionet shtetërore
	Donatorët
	Nevoja për fonde

	3.(b).1
	Zbatimi me rigorozitet i PSV-ve për garantimin e asistencës për riintegrim, përfshirë monitorim dhe mbështetje afatgjatë, lehtësim aksesi për akomodim, këshillim, shërbime shëndetësore dhe ligjore, dhe punësim ose trajnim profesional; 
Nëpërmjet trajnimit të vazhdueshëm dhe monitorimit
	MSHMS/ASHDMF, SHSSH/DRSHSSH, NJMF, AP, ZKKA, MKR, KRAT,  dhe partnerët



	Në vazhdimësi
 
	Numri dhe përqindja e aktorëve përkatës që kanë njohuri mbi PSV-të dhe përgjegjësitë e tyre (trajnimet e organizuara, manualet e përgatitura dhe të shpërndara)

Raportet e monitorimit
	610.2
	610.2
	
	

	3.(b).2
	Forcimi i programeve të riintegrimit për VMT dhe VT në qendra (si dhe qendrat për dhunën në familje, qendrat komunitare), përfshirë masat për të rritur mundësitë për punësim, këshillim, shërbime për punësim dhe asistim për vetëpunësim për VMT dhe VT
	MSHMS/ASHDMF SHSSH, MKR, KRAT, Qendrat pritëse, pushteti vendor, me asistencë të ON dhe partnerëve
	2018-2020


	Forcimi i kapaciteteve të strehëzave për të ofruar mbështetje afatgjatë për riintegrim dhe për të rritur mundësinë e punësimit për VMT dhe VT
 
	11,700.0
	7,020.0
	
	4,680.0

	3.(b).3
	Krijimi i një Skeme Riintegrimi bazë me shërbime të specializuara për VMT dhe VT në nivel komuniteti, përfshirë akses të privilegjuar për strehim, shërbime shëndetësore dhe këshillim, ndihmë sociale/ekonomike, dhe për skema trajnimi profesional/aftësive jetësore

Pilotimi i modelit të shërbimeve riintegruese me bazë komunitare dhe mentorimit të VT/VMT
	MSHMS, MFE, Ministria e Turizmit dhe Mjedisit, FISKSH, KRAT, 
veçanërisht Zyrat Rajonale të Punësimit, Qendrat e Trajnimit Profesional, pushteti vendor, 
Terre des Hommes dhe partnerë të tjerë ndërkombëtarë

	2018








2018-2019
	Ekzistenca e një pakete riintegrimi bazë, në përputhje me standardet e miratuara

Numri dhe përqindja e VMT dhe VT që përfitojnë nga këto paketa

Model i shërbimeve riintegruese komunitare dhe mentorimi për VT/VMT
	12,600.0
	12,600.0
	
	

	3.(b).4
	Forcimi i Bashkëpunimit ndër-institucional midis ofruesve të shërbimeve publike dhe jopublike në nivel lokal nëpërmjet krijimit të mekanizmave në nivel vendor për parandalimin, identifikimin, referimin dhe asistencën/mbrojtjen e VMT dhe VT. 
Shkëmbimi i informacionit me ASHMDF për rastet e  fëmijëve të identifikuar si VMT
Forcimi i rolit koordinues dhe monitorues i ASHMDF-së me strukturat e sistemit të integruar të mbrojtjes së fëmijëve

	Institucionet qendrore
Drejtoritë e Shërbimeve Sociale në Bashki
SHSSH,
ASHMDF/NJMF/PMF
	Në vazhdimësi
	Ekzistenca e një liste për ofruesit e shërbimeve dhe shërbimet
Numri i takimeve të rregullta të grupeve multi-disiplinore të koordinimit në nivel bashkiak, me pjesëmarrjen e të gjithë ofruesve të shërbimeve përkatëse 
	1,114.2
	557.1
	557.1
	

	3.(b).5
	Informimi i VT dhe VMT për websitet dap.gov.al/vende-vakante/shpallje; shkp.gov.al. etj, si orientim mbi mënyrën e përdorimit të tyre. 
	MFE/SHKP
MSHMS 
Task-Forca e MKR-së KRAT
KKSAT
	2018
	Hartimi i raportit të monitorimit  
	55.71
	55.71
	
	

	3.(b).6
	Rritja e aksesit të VT dhe VMT gra/vajza dhe meshkuj për të gjetur punësim në vende pune të sektorit publik nëpërmjet rritjes së njohurive të tyre profesionale dhe orientimit tek kurset e formimit/shkollat profesionale.  

	MFE/SHKP
MKR
KKSAT
AP
	2018-2020
	Numri i VT/VMT të punësuar në sektorin publik
	5,557.5
	5,557.5
	
	

	3.(b).7
	Nxitja e aksesit të VT dhe VMT, gra, vajza, burra dhe djem për punësim në vende pune të sektorit privat.

	MFE/SHKP
AP
	2018-2020
	Numri i VT/VMT të punësuar në sektorin privat
	4,320.0
	
	4,320.0
	

	3.(b).8
	Nxitja e aksesit të vajzave, grave, djemve dhe burrave VT dhe VMT në formimin profesional.
	MFE/Qendrat e Formimit Profesional
AP
KKSAT
	Në vazhdimësi
	Numri i VT/VMT që marrin formim profesional
	493.2
	493.2
	
	

	3.(b).9
	Nxitja e punësimit të sigurt dhe afatgjatë dhe të ardhurave të qëndrueshme  për VT/VMT (gra, vajza, burra dhe djem).
	MFE/Qendrat e Formimit Profesional
AP
Biznesi social
KKSAT
	Në vazhdimësi
	Numri i VT/VMT në një punësim të sigurt 
	409.5
	409.5
	
	

	3.(b).110
	Riintegrimi i meshkujve viktima/viktima të mundshme të trafikimit
	MSHMS, Task-Forca e MKR-së, KRAT, KKSAT
	2019-2020
	Numri i meshkujve VT/VMT të riintegruara
	1,050.0
	1,050.0
	
	



PARANDALIMI 

1.  SYNIMI STRATEGJIK: 
Rritja e ndërgjegjësimit publik mbi të gjitha format e trafikimit të personave (trafikimi i brendshëm, shfrytëzimi për punë të detyruar të fëmijëve dhe të rriturve, lypja nga fëmijët etj.) si dhe pasojat e tij.
Treguesit: Përqindja e popullsisë që kanë njohuri mbi fenomenin e trafikimit të personave, mund të përshkruajnë trafikimin e personave, mund të rendisin qëllimet kryesore për të cilat trafikohen njerëzit, pasojat sociale si dhe format klasike të rekrutimit; numri i rasteve të raportuara tek Linja Kombëtare 116006 dhe Aplikacioni “Raporto! Shpëto! dhe numri i rasteve që kanë raportuar tek shërbimet.

OBJEKTIVI SPECIFIK: 1. (a) Rritja e ndërgjegjësimit mbi trafikimin e personave dhe pasojat e tij në përgjithësi, si dhe rritja e rolit të medias në parandalimin e trafikimit nëpërmjet ndërgjegjësimit publik
Treguesit: Përqindja e personave që mund të përkufizojnë trafikimin e personave dhe që mund të rendisin format kryesore të trafikimit të personave, si dhe format kryesore të rekrutimit; hapat që duhet të ndiqen kur ka dyshime për TiP; numri dhe cilësia e njoftimeve mediatike mbi TP; numri i raportimeve nga publiku për dyshime në lidhje me trafikimin.

	
Nr. 
	
Veprimtari dhe nënveprimtari
	Strukturat përgjegjëse (struktura kryesore në fillim)
	Afati 
	Treguesit/synimet
	
Kosto
(në mijëra lekë)
	Burimet financiare
(në mijëra lekë)

	
	
	
	
	
	
	Institucionet shtetërore
	Donatorët
	Nevoja për fonde

	1.(a).1
	Kryerja e fushatave masive për rritjen e ndërgjegjësimit ndaj fenomenit të trafikimit, pasojat e tij, si dhe njohjen me të drejtat e viktimës së trafikimit
-	1 Spot ndërgjegjegjësues mbi TQNJ në radio & televizion
-	Fushatë në media sociale
-	Materiale ndërgjegjësuese të printuara
	ZKKA, KRAT, MKR, AP, KKSAT, me të gjithë aktorët antitrafik



Terre des Hommes 

	Në vazhdimësi







	Nr.  i fushatave kombëtare të organizuara;
Numri i personave të informuar;
Nr.  i materialeve informuese të shpërndara publikut në përgjithësi;
Prodhimi i spotit, fushatës në media sociale dhe materialeve ndërgjegjësuese
	  3,225.0
	
	
	  3,225.0

	1.(a).2.

	Kryerja e trajnimeve/takimeve ndërgjegjësuese për gazetarët, mbi rolin e medias në parandalimin e trafikimit të personave/trafikimit të brendshëm, për të gjitha format e trafikimit  të të rriturve apo fëmijëve (shfrytëzimi seksual, për punë të detyruar/skllavëri, lypje etj.) 
	ZKKA
MKR
AP
KKSAT
Shoqata e Gazetarëve
ON dhe partnerët
	
2018 dhe në vazhdim


	Numri i trajnimeve/takimeve për përfaqësuesit e medias së shkruar dhe vizive, numri i gazetarëve të trajnuar.
Numri dhe cilësia e artikujve të shtypit të shkruar.
	621.0
	
	
	621.0

	1.(a).3

	Mbajtja në funksionim 24 orë/7 ditë në javë e Linjës Kombëtare falas 116-006,  dhe Aplikacionin “Raporto dhe Shpëto!, për të mundësuar raportimin e dyshimeve për TiP duke telefonuar nga linja fikse apo celularët.  
Operatorët e linjës do të jenë të trajnuar dhe të kualifikuar; të jepen udhëzime për trajtimin dhe referimin e çështjeve, si dhe të promovohet Linja falas tek publiku.
	MB/PSH/ZKKA
AP, OJF
	Në vazhdimësi 
	Linja telefonike është funksionale 24/7, me staf të kualifikuar (trajnuar).
(Rritje e) numrit të telefonatave të marra nga qytetarët apo nga persona në rrezik apo të prekur nga trafikimi. 
Përqindja e personave që ka njohuri dhe informacion mbi linjën telefonike falas.
	6,566.4
	6,566.4
	
	

	1.(a).4
	Mbështetja e Linjës Kombëtare  me këshillim nga stafi i Qendrave të KKSAT me rotacion 
	MB/PSH/ZKKA
KKSAT AP, OJF
	Në vazhdimësi
	50 punonjës të policisë që kanë marrë këshillim
	668.52
	668.52
	
	

	1.(a).5

	Vazhdimi i Fushatës Kombëtare të ndërgjegjësimit në Muajin Antitrafik *tetor* kundër të gjitha formave të trafikimit

	MB, ZKKA, PSH, AP, SHSSH, KRAT, MKR, OJF, ON Terre des Hommes dhe partnere të tjerë ndërkombëtarë
	Çdo tetor
	Numri i personave të informuar 
	3,360.0
	
	
	3,360.0

	1.(a).6
	Bashkëpunimi me ASHMDF në kuadër të aktiviteteve të Planit të Veprimit për Mbrojtjen e Fëmijëve nga Shfrytëzimi Ekonomik dhe Fëmijët në Situatë Rruge 2018-2020
	ASHMDF, MKR, AP
	Në vazhdimësi
	Numri i aktiviteteve dhe pjesëmarrësve në to
	668.52
	668.52
	
	

	1.(a.)7
	Përfshirja e medias kombëtare dhe lokale në ndërgjegjësimin e komunitetit dhe transmetimin e  spoteve me tematikë luftën kundër trafikimit të personave
	ZKKA
Mediat kombëtare dhe lokale
	Në vazhdimësi
	Numri i emisioneve/reportazheve/spoteve të transmetuara
Numri i mediave të përfshira
	3,000.0
	3,000.0
	
	


OBJEKTIVI SPECIFIK: 1. (b)  Rritja e ndërgjegjësimit të fëmijëve dhe të rinjve për trafikimin, shkaqet, rrethanat, rreziqet e pasojat e tij, si dhe trajtimi i temave mbi antitrafikimin të bëhet në kurrikulat bazë të institucioneve arsimore parauniversitare 
TREGUESIT: Numri (%) e shkollave (sipas llojit të shkollës), të cilat trajtojnë tema mbi   “Trafikimin dhe parandalimin”; rritja e numrit (%) të stafit arsimor  dhe të nxënësve (sipas llojit të shkollës/moshës) të cilët njohin konceptin trafikim, qëllimet e trafikimit, kushtet dhe mënyrat e rekrutimit, rrugët e parandalimit të tyre, si dhe parashikimet ligjore antitrafikim. 
SYNIMI: Të paktën 90% e fëmijëve të shkollave të arsimit parauniversitar të marrin informacion  ndërgjegjësues mbi antitrafikimin.

	
Nr. 
	
Veprimtari dhe nënveprimtari
	Strukturat përgjegjëse (struktura kryesore në fillim)

	Afati
	Treguesit/synimet
	
Kosto
(në mijëra lekë)
	Burimet financiare
(në mijëra lekë)

	
	
	
	
	
	
	Institucionet shtetërore
	Donatorët
	Nevoja për Fonde

	1.(b).1

	Përfshirja e edukimit antitrafikim në kurrikulat e arsimit parauniversitar, kryesisht në kurrikulën e lëndës “Qytetaria” si dhe në orët e lira apo edukative. 
Trajnim i vazhdueshëm i stafit mësimor, i drejtuesve, i mësuesve, i  shërbimit psiko-sociale (psikologë, punonjës socialë) dhe i mjekëve në shkolla, për tema që kanë lidhje me konceptin trafikim, qëllimet e tij, kushtet dhe mënyrat e rekrutimit, rrugët e parandalimit të tyre si dhe parashikimet ligjore antitrafikim.
	MASR/Drejtoritë Arsimore Rajonale,
KRAT

	2018 -2020
	Tema mbi antitrafikun të përfshira në  kurrikulat e të gjitha shkolla para-universitare
Numri dhe përqindja e personelit shkollor dhe e fëmijëve në moshë shkollore (në të gjitha nivelet përkatëse) të cilët kanë njohuri mbi fenomenin e TiP, rreziqet dhe shkaqet e tij, kontaktet e nevojshme për të sinjalizuar dhe për të marrë ndihmë.
	981.0
	90.0
	
	891.0

	1.(b).2
	Organizim i diskutimeve/takimeve me komunitetin  në shkolla mbi trafikimin e personave me përfshirjen e aktorëve antitrafikim
	DAR/ZA/Mësuesit, Psikologu-punonjësi sociale/
KRAT?TT
SHSSH
NJMF
DVP
KKSAT
	2018 -2020
	Numri i takimeve në shkolla/ klasë me aktorë përgjegjës për antitrafikimin
	1,604.448
	1,604.448
	
	

	1.(b).3
	Infomimi i komunitetit, të rinjve, nxënësve  e mësuesve në shkolla  lidhur me legjislacionin kombëtar dhe me Konventat Ndërkombëtare Antitrafikim
	ZKKA
MKR
KKSAT
partnerët
	Në vazhdimësi
	Numri i personave të informuar
	1,604.448
	1,604.448
	
	






OBJEKTIVI SPECIFIK 1. (d): Rritja e ndërgjegjësimit të punonjësve të sistemit shëndetësor mbi kontributin e specialistëve të shëndetit në lidhje me identifikimin fillestar, asistencën shëndetësore dhe referimin e VT/VMT.
TREGUESIT: Numri dhe përqindja e punonjësve të sistemit shëndetësor, të cilët kanë njohuri mbi TiP dhe dinë çfarë të bëjnë në rast se dyshojnë për TiP; numri i viktimave të mundshme dhe rasteve të mundshme të TP të cilat janë referuar. 

	Nr. 
	Veprimtari dhe nënveprimtari
	Strukturat përgjegjëse (struktura kryesore në fillim)

	Afati
	Treguesit/synimet
	
Kosto
(në mijëra lekë)
	Burimet financiare
(në mijëra lekë)

	
	
	
	
	
	
	Institucionet shtetërore
	Donatorët
	Nevoja për fonde

	1.(d).1
	Rritja e ndërgjegjësimit dhe informimit të stafit të punonjësve të sistemit shëndetësor për TiP, nëpërmjet materialeve informuese dhe trajnimeve në të 12 qarqet mbi trafikimin e personave, bazuar në manualin e përdorimit të PSV-ve, si dhe detyrimet që rrjedhin nga Paketa Bazë e Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor Parësor (planifikuar të rishikohet brenda 2018), mbi masat për identifikimin fillestar dhe referimin e rasteve të mundshme të trafikimit (të rritur e fëmijë) gjatë ofrimit të kujdesit shëndetësor për:
· Ofruesit e Kujdesit Shëndetësor Parësor (përfshirë konsultorin e nënës dhe fëmijës) si detyrim nga paketa e rishikuar ;
· Ofruesit e kujdesit shëndetësor në urgjenca në zbatim të manualeve të përdorimit të PSV-ve;
· Ofruesit e kujdesit të specializuar në shëndet mendor në zbatim të manualeve të përdorimit të PSV-ve
	MSHMS
ZKKA, 
MKR
AP 

	Në vazhdimësi







	Numri dhe përqindja e profesionistëve, të cilët janë të trajnuar dhe i kuptojnë rolet e tyre si aktorë aktivë në përpjekjet për parandalimin e trafikimit të personave (të rritur e fëmijë). 
Numri i referimeve të viktimave të mundshme të trafikimit dhe të rasteve të mundshme të TP.

	 807.0
	807.0
	
	

	1.(d).2

	Përfshirja e elementëve të trafikimit në Paketën Bazë të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor Parësor (paketë mbi të cilën lidhet kontrata me ofrues të kujdesit shëndetësor parësor) si një mekanizëm për të siguruar kontribut proaktiv të profesionistëve shëndetësore të Kujdesit Shëndetësor Parësor në lidhje me parandalimin, identifikimin dhe referimin e trafikimit të personave, si dhe nevojën për të pasur njohuritë/aftësitë e duhura për ta  bërë këtë gjë.
	MSHMS

	2018-2020





Brenda 2018
	Paketën Bazë të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor Parësor e rishikuar me parashikime të reja mbi rolin/përgjegjësinë e tyre si aktorë aktivë në parandalimin e TiP (të rritur e fëmijë) gjatë ushtrimit të detyrave të tyre të përditshme.
 
	366.0
	366.0
	
	

	1.(d).3
	Monitorimi i zbatimit të detyrimit të punonjësve të sistemit shëndetësor për të raportuar mbi identifikimin dhe referimin e trafikimit të personave 

	MSHMS
	Në vazhdimësi
	Numri i raportimeve
	1,604.448
	
	
	1,604.448

	1.(d).4
	Kryerja e fushatave ndërgjegjësuese në bashkëpunim me grupet/personat që punojnë me viktima të mundshme të trafikimit, gjithë aktorët që mund të hasin indikatorë të trafikimit të personave tek grupet apo personat në rrezik (përfshihen njësitë e mbrojtjes së fëmijëve, shërbimet psiko-sociale në shkolla, njësitë kundër dhunës në familje dhe për asistencë sociale, zyrat e punës etj.)
Informim i shtresave  në nevojë për fenomenin e trafikimit të personave nëpërmjet aktivitete të Qendrave Komunitare Multifunksionale 
	MSHMS
ZKKA, MKR, AP, NJMF, KRAT, OJF
KKSAT
ON






Terre des Hommes
	Në vazhdimësi
	Përqindja e njerëzve që punojnë me grupet e “viktimave të mundshme” dhe të cilët mund të përshkruajnë trafikimin e personave (format e rekrutimit, shfrytëzimit etj.), treguesit e TP, si dhe mënyrat e identifikimit (nëpërmjet njohjes së treguesve dhe udhëzuesve për intervistimet) dhe të referimit sipas nevojës.
Përqindja/ numri i  personave të informuar me anë të fushatave ndërgjegjesuese

	  3,360.0
	3,360.0
	
	

	1.(d).5
	Vendosja e fletëpalosjeve në çdo qendër shëndetësore (në formë pilotimi Tiranë, Vlorë, Elbasan) me përmbajtje informative mbi format e trafikimit, raportimit dhe parandalimit të trafikimit si dhe nr.  116006)
	MSHMS
ZKKA
MKR
AP
NJMF
KRAT, 
KKSAT

	Në vazhdimësi
	-Fletëpalosjet e shpërndara (me numër)
- Pacientët e informuar
- Rastet e parandaluara (Synim)
- Rastet e referuara
	450.0
	450.0
	
	

	1.(d).6
	Informimi dhe edukimi i stafit shëndetësor lidhur me legjislacionin kombëtar antitrafikim, të drejtat e viktimave për akses në institucionet shëndetësore
	MSHMS
ZKKA
MKR
KKSAT
	Në vazhdimësi
	Numri i personave të informuar
	3,208.896
	3,208.896
	
	












2.  SYNIMI STRATEGJIK:  Ulja e cenueshmërisë nga trafikimi dhe shfrytëzimi i personave  

OBJEKTIVI SPECIFIK: 2. (a) Rritja e mundësive ekonomike dhe mundësive të tjera fitimprurëse për grupet e viktimave të mundshme 
TREGUESIT: Pjesëmarrja në tregun e punës e burrave/grave, si dhe e grupeve të tjera të viktimave të mundshme; të ardhurat neto mesatare për një familje në grupe viktimash të mundshme; numri dhe përqindja e personave të identifikuar si në rrezik, të cilët punësohen apo janë të përfshirë në veprimtari fitimprurëse (në një vit). 
	
Nr. 
	
Veprimtari dhe nënveprimtari
	Strukturat përgjegjëse (struktura kryesore në fillim)
	Afati
	Treguesit/synimet
	
Kosto
(në mijëra lekë)
	Burimet financiare
(në mijëra lekë)

	
	
	
	
	
	
	Institucionet shtetërore
	Donatorët
	Nevoja për fonde

	2.(a).1
	Rritja e ndërgjegjësimit dhe mundësive për punësim për punëkërkuesit gra/vajza dhe meshkuj, viktima/viktimave të mundshme trafikimi, si dhe ndërgjegjësimi i punofruesve në sektorin privat për identifikimin e viktimave të mundshme të trafikimit, bazuar në ligjin për nxitjen e punësimit dhe në programet aktive të punësimit (programe nxitje dhe formim professional);
Rritja e bashkëpunimit me Njësitë e Vetëqeverisjes vendore për të pasur akses në programet sociale, si lehtësira për fëmijët në pagesat e çerdheve dhe kopshteve.
	MFE, KRAT, 
Zyrat Rajonale të Punësimit, 
 Njësitë e Vetëqeverisjes vendore ZKKA
	Fundi i 2018 - 2020


	Numri i viktimave/viktimave të mundshme të trafikimit të punësuar në sektorin privat  apo të vetëpunësuar

Numri i viktimave të trafikimit të identifikuara nga sektori privat 
	4,452.408

	4,452.408

	
	

	2.(a).2
	Monitorimi i programeve të posaçme të nxitjes së punësimit, bazuar në VKM nr. 48, datë 16.1.2008  “Për masën dhe kriteret e përfitimit nga programi i nxitjes së punësimit të punëkërkuesve të papunë nga grupet e veçanta” , si dhe trajnim në vendin e punës për punësim apo vetëpunësim, përfshirë mikrokreditë
	MFE/Shërbimi Kombëtar i Punësimit, strukturat rajonale//vendore Partnerët


	Në vazhdimësi
	Numri i personave nga grupet “në rrezik” të cilët kanë përfituar nga programet e punësimit / vetëpunësimit; numri i përfituesve të trajnimeve profesionale/për aftësi pune.
	483.976
	483.976
	
	

	2.(a).3 
	Informimi dhe promovimi i mundësive të sigurta dhe të ligjshme për emigrim, si dhe ndërgjegjësimi mbi ato që mund të bëjnë grupet në rrezik për të ulur rrezikun, duke harmonizuar veprimet me Strategjinë për Migracionin. 

Promovimi i portalit eu.immigration.portal ku ka informacion orientues për emigrimin e rregullt,  si dhe botimi i fletëpalosjeve orientuese për emigrimin e rregullt për punësim në çdo vend të BE-së, nëpërmjet përdorimit të informacionit të këtij website.
Informim dhe ndërgjegjësim i grupeve, familjeve apo individëve në rrezik për migracion të pasigurt apo të rikthyer nga migracioni i parregullt në qytetet  Korçë, Fier, Shkodër, Lezhë, Kukës, Durrës dhe Tiranë

	MEPJ, MB, PSH (Drejtoria për Kufirin dhe Migracionin), SHSSH
ZKKA/Sektori i Migracionit
IOM





Terre des Hommes
	Në vazhdimësi
	Numri i përfituesve të punësuar nëpërmjet programeve për migrimin e ligjshëm

Numri i personave të informuar
Numri i fletëpalosjeve të shpërndara







	1,500.0
	
	
	1,500.0

	2.(a).4
	Vazhdimi i dhënies së informacionit mbi migrimin e sigurt në faqet e internetit të institucioneve shtetërore, si dhe publikimi i tyre tek grupet e viktimave të mundshme. 

Informimi i shtetasve shqiptarë që punojnë jashtë vendit mbi legjislacionin e punës dhe këshillimi i tyre, nëpërmjet stafit diplomatik/konsullor shqiptar, duke përfshirë informacion për legjislacionin e punës dhe të drejtat e tyre, si dhe ndihmë për zbulimin e kontratave të punës të rreme.

	MFE
MB 
MEPJ 
KRAT 
Grupet koordinuese në nivel lokal; ZKKA; OJF partnere
	Në vazhdimësi
	Faqet e internetit me informacion për migrimin e ligjshëm në internet.

Përqindja e personave “në rrezik” të cilët dinë si të verifikojnë ofertat për punë dhe mënyrat e tjera të mbrojtjes së vetes përpara se të nisen për jashtë vendit
	  3,008.340
	3,008.340
	
	


















OBJEKTIVI SPECIFIK: 2. (b) Përmirësimi i përfshirjes sociale të viktimave të mundshme të trafikimit. (Duke harmonizuar veprimet me “Planin e Riintegrimit të Romëve dhe Egjiptianëve 2017-2020, Strategjinë Kombëtare për Barazi Gjinore dhe Planin e Veprimit 2016-2020, si dhe Strategjinë e Përfshirjes Sociale) 
TREGUESIT: Shifrat e braktisjes së shkollës në grupet e viktimave të mundshme; niveli i formimit shkollor/profesional/aftësi jete  të djemve, vajzave, grupeve të pakicave.
	
Nr. 
	
Veprimtari dhe nënveprimtari
	Strukturat përgjegjëse (struktura kryesore në fillim)
	Afati
	Treguesit/synimet
	
Kosto
(në mijëra lekë)

	Burimet financiare
(në mijëra lekë)


	
	
	
	
	
	
	Institucionet shtetërore
	Donatorët
	Nevoja për fonde

	2.(b).1
	Informimi i viktimave të trafikimit, të dhunës, grupeve të tjera në nevojë lidhur me ligjin “Mbi strehimin social” 
	 MSHMS
Njësitë e vetëqeverisjes vendore/Shërbimet sociale në Bashki
	2018-2020
	Numri i personave të informuar dhe numri i personave VT të cilët kanë përfituar nga programet e strehimit në Bashki
	222.840
	222.840
	
	

	2.(b).2
	Fuqizimi i familjeve të të gjitha viktimave duke dhënë mbështetje socio-ekonomike, si dhe krijimi i lehtësirave për përfshirjen e familjeve të viktimave të dhunës dhe trafikimit në planin social të bashkive, në skemat e strehimit social, lehtësimi për sigurimin e kopshteve dhe çerdheve falas për fëmijët e viktimave/viktimave të mundshme të trafikimit  dhe të dhunës në familje
	MSHMS
Shërbimi Social Shtetëror
Shërbimet sociale në Bashki

	2018 -2020
	Numri i familjeve të viktimave që përfitojnë nga skemat e strehimit social.
Numri i fëmijëve të viktimave/viktimave të mundshme të trafikimit dhe të dhunës që janë regjistruar në kopshte dhe çerdhe
	16,200.0
	16,200.0
	
	

	2.(b).3
	Rritja e nivelit arsimor/trajnimit profesional/aftësive të jetës të grupeve të viktimave të mundshme, nëpërmjet nxitjes së arsimimit dhe programeve që ofrojnë shkollim plotësues dhe trajnim profesional për ata që kanë braktisur shkollën, sidomos të rejat dhe të rinjtë (bazuar në modelin  “Mundësia e dytë”)
	MASR,  MFE
partnerët, 

	2018 -2020 
	Shkalla e ndjekjes së shkollës mes grupeve të viktimave të mundshme
Ekzistenca e programeve të posaçme për personat qe braktisin shkollën, në të gjithë vendin; Numri dhe përqindja e atyre që braktisin shkollën, si dhe atyre që marrin pjesë në programe
	1,050.0
	1,050.0
	
	

	2.(b).4
	Zbatimi i programeve dhe veprimtarive që synojnë zhvillimin dhe mbështetjen e komunitetit, ku përfshihen: 
- Veprimtaritë edukative dhe psiko-sociale (kopsht, kampe verore, veprimtari kulturore)
- Seancat ndërgjegjësuese
- Trajnim profesional
- Mbështetje për punësim
- Veprimtari fitimprurëse për nënat
- Skema mikrokredish
- Asistencë sociale
- Programe fuqizimi personal për gratë dhe të rinjtë (përfshirë të drejtat e njeriut dhe aftësitë e jetës)
- Alternativa të përkujdesjes mbasdite për fëmijët viktima të trafikimit dhe të fëmijëve të viktimave të trafikimit
- Informim dhe ndërmjetësim për akses në shërbime sociale
- Fuqizim i familjeve vulnerabel
- Nxitja e pjesëmarrjes së komunitetit në përcaktimin e shërbimeve që ofrohen për to
	MASR/ Drejtoria Arsimore Rajonale, MSHMS, MFE, Shërbimi Social Shtetëror, KRAT, Bashkitë/Shërbimet sociale, 
ZKKA, KKSAT, OJF, Terre des Hommes dhe partnerët të tjerë ndërkombëtarë


	2018  - 2020
	Ekzistenca e programeve për zhvillimin e komunitetit në të gjitha komunitetet me viktima të mundshme të identifikuara 


Numri i veprimtarive dhe personave të ndërgjegjësuar

Përfshirja e aktiviteteve për luftën kundër trafikimit të personave në planet sociale të Bashkive.
	1,200.0
	300.0
	900.0
	

	2.(b).5
	Forcimi i kapaciteteve të Njësive për Mbrojtjen e Fëmijëve (NjMF) për të identifikuar VT/VMT nëpërmjet trajnimeve, ndarjes së informacionit etj. 

	MSHMS, ASHMDF, bashkitë
ZKKA, OJF-të, partnerët ndërkombëtarë


	2018 e në vazhdim 
	Mbulim i plotë kombëtar me NjMF 
Ekzistenca e profileve të punës për punonjësit e mbrojtjes së fëmijëve, punonjës socialë të licencuar.
NjMF-të do të jenë pjesë përbërëse e strukturave për mbrojtjen dhe asistencën për fëmijët
	1,107.0
	
	
	1,107.0

	2.(b).6
	Sigurimi i të drejtës së fëmijëve të VT dhe VMT për arsimim bazë dhe lehtësimi i aksesit në të gjitha nivelet e arsimit  
	MASR/DAR

	2018 e në vazhdim
	Numri i fëmijëve të regjistruar në shkollë
	825.0
	825.0
	
	 

	2.(b).7
	Fëmijëve të VT/VMT i ofrohet kujdes shëndetësor, psikologjik, social, ligjor i vazhdueshëm nga ofruesit e shërbimeve
	MSHMS, MASR, KKSAT
Partnerët
	Në vazhdimësi
	Numri i fëmijëve që kanë marrë shërbime
	441.0
	441.0
	
	











3. SYNIMI STRATEGJIK:
Garantimi i mekanizmave parandalues dhe mbrojtës si dhe dhënia e ndihmës në nivel bashkie, duke iu shërbyer grupeve/personave viktima të mundshme/viktimave të trafikimit
Treguesit: Numri i personave të identifikuar dhe ndihmuar si viktima të mundshme, referuara, asistuara, sipas moshës, gjinisë, qarkut, bashkisë; numri i mekanizmave funksionalë për bashkërendimin/referimin në nivel bashkie; përmbajtja e protokolleve të çështjeve.

Objektivi specifik 3. (a)  Garantimi i shërbimeve psiko-sociale, ligjore, shëndetësore dhe mbështetjes së përshtatshme për viktimat e mundshme dhe grupet/personat e trafikuar, për riintegrimin e tyre në shoqëri, duke përfshirë shërbime për parandalimin e krizave, si lehtësimi i përdorimit të shërbimeve sociale, ndihma sociale, strehimi, aftësimi për jetën, shpërndarja e informacionit tek grupet dhe personat në nevojë.
Treguesit: Numri i personave nga kategoritë/grupet e viktimave të mundshme, të cilët përfitojnë nga shërbimet e ndihmës; koha mesatare e pritjes përpara se të pranohen në programet e ndihmës; numri i viktimave/viktimave të mundshme të rritur ose të mitur të cilët përfitojnë nga shërbimet për krizat.

	
Nr. 
	
Veprimtari dhe nënveprimtari
	Strukturat përgjegjëse (struktura kryesore në fillim)
	Afati
	Treguesit/synimet
	
Kosto
(në mijëra lekë)
	Burimet financiare
(në mijëra lekë)

	
	
	
	
	
	
	Institucionet shtetërore
	Donatorët
	Nevoja për fonde

	3.(b).1
	KRAT-et do të:
Kryejnë  vlerësime të rregullta të situatës rajonale, ku të përfshihen identifikimi i grupeve/kategorive të personave viktima të mundshme të trafikimit, si dhe nevojat përkatëse për shërbime dhe programe specifike;
Bazuar në vlerësimet rajonale të situatës, do të hartojnë një Plan Veprimi shumë-sektorial për Antitrafikimin, ku të përfshihen programe specifike për parandalimin e TP si dhe programe/shërbime ndihme/rehabilitimi për Planet e Asistencës për antitrafikimin (shërbime parandaluese dhe reaguese/rehabilituese);
Monitorojnë zbatimin e tyre

	KRAT, bashkitë, MSHMS, Shërbimi Social Shtetëror, Shërbimi Social në bashki, NJMF, Zyrat Rajonale të Punësimit, ZKKA me mbështetjen e partnerëve 
	Në vazhdimësi
	Prania e vlerësimeve rajonale të situatës

Ekzistenca e vlerësimeve/raporteve të rregullta (6-mujore) dhe vjetore të situatës

Përfshirja e çështjeve antitrafikim në Strategji të tjera në nivel lokal
 

Raportet e monitorimit
	3,743.712
	3,743.712
	
	

	3.(b).2
	Lehtësimi i përdorimit të shërbimeve sociale (përfshirë ndihmën sociale, strehimin, shërbimet e kujdesit shëndetësor, shërbime të përkujdesit alternativ pasdite për  fëmijët e nënave viktima trafikimi, arsimimin, trajnimet profesionale/aftësitë për jetën, skema (vetë-)punësimi) për grupet e viktimave të mundshme dhe personat “në rrezik” trafikimi, si dhe personat e trafikuar;
Nxjerrja /detyrimi i zbatimit të udhëzimeve për të gjithë ofruesit e shërbimeve që të kenë si përparësi grupet/personat “në rrezik”;
Përfitimi i Kartës së Shëndetit si VT (sigurimi shëndetësor i të cilëve mbulohet nga buxheti i shtetit, mundëson futjen e personit në sistem dhe përftimin e shërbimeve, duke ndjekur sistemin e refrimit);
Shpërndarja e informacionit  tek grupet/ personat në nevojë;

	Anëtarët e KRAT-eve me ministritë e linjës (sidomos MASR, MSHMS, MFE,) nëpërmjet zyrave të tyre rajonale, bashkitë,  ZKKA me partnerët

	Në vazhdimësi
	Udhëzimet e nxjerra

Ekzistenca e listave me shërbimet në dispozicion të grupeve të synuara

Numri i personave të identifikuar si “në rrezik” të cilët përfitojnë nga këto shërbime

Numri dhe përqindja e grupeve të synuara të cilët kanë njohuri mbi ndihmën sociale dhe shërbimet që kanë në dispozicion.
	278.550
	278.550
	
	




















4. SYNIMI STRATEGJIK: Parandalimi i trafikimit të mundshëm të personave dhe eliminimi i situatave aktuale të trafikimit nëpërmjet masave administrative
Treguesit: Numri i rasteve të trafikimit të parandaluara, numri dhe përqindja e rasteve të trafikimit të identifikuara dhe eliminuara nëpërmjet masave të kontrollit administrativ

OBJEKTIVI SPECIFIK: 4. (a) Sigurimi i normimit dhe monitorimit të të gjithë sektorëve të shoqërisë që mund të ndikohen nga trafikimi, si dhe parandalimi/identifikimi nëpërmjet masave në kufi.
TREGUESIT: numri dhe përqindja e viktimave të trafikimit të identifikuara të cilët raportojnë se janë rekrutuar nëpërmjet agjencive private të punësimit, agjencive të udhëtimit dhe turizmit, agjencive martesore dhe birësuese; numri i personave në rrezik dhe personave të trafikuar të cilët janë identifikuar në PKK

	
Nr. 
	
Veprimtari dhe nënveprimtari
	Strukturat përgjegjëse (struktura kryesore në fillim)
	Afati
	Treguesit/synimet
	
Kosto
(në mijëra lekë)
	Burimet financiare
(në mijëra lekë)

	
	
	
	
	
	
	Institucionet shtetërore
	Donatorët
	Nevoja për fonde

	4.(a).1
	Vazhdimi i licencimit sipas legjislacionit në fuqi dhe monitorimi i Agjencive Private të Punësimit, në zbatim të Kodit të Punës dhe akteve nënligjore në batim të tij.[footnoteRef:30]  [30:  Këshilli i Ministrave ka miratuar aktet nënligjore që rregullojnë veprimtarinë e Agjencive Private të Punësimit, përkatësisht, VKM nr. 101, datë 23.02.2018 “Për mënyrën e organizimit dhe funksionimit të Agjencive Private të Punësimit” dhe VKM  nr. 286, datë 21.05.2018 “Për disa rregulla të veçanta për punëmarrësit e përkohshëm, të cilët punësohen nga agjencitë e punësimit të përkohshëm. ] 

	MFE/Inspektorati Shtetëror i Punës;

	Në vazhdimësi
	 Nr.  i personave të cilët përdorin shërbimet informuese në dispozicion për punësim të sigurt dhe verifikim punësh. Nr.  i agjencive private të punësimit të monitoruara.
	462.272
	462.272
	
	

	4.(a).2
	Rritja e rolit të agjencive private të punësimit që respektojnë 
Kodin e Etikës, si dhe trajnimi i stafit të këtyre agjencive mbi parandalimin/luftën e trafikimit të personave.
	MFE, MB, Shoqata e Agjencive Private të Punësimit, Partnerët
	Në vazhdimësi
	Kodi i Etikës si dhe të gjitha agjencitë private të punësimit janë të publikuara; Numri (i rritur) i personave të punësuar (në vit) nëpërmjet agjencive private të punësimit në përgjithësi, si dhe i viktimave të mundshme të trafikimit në veçanti
	621.0
	
	
	621.0

	4.(a).3 
	Trajnimi i punonjësve të turizmit/hotelerisë mbi rolin e tyre në parandalimin dhe zbulimin e TiP; si dhe monitorimi i zbatimit të tij duke sanksionuar ndëshkimin deri në heqjen e licencës për rastet e përsëritura të shkeljes së Kodit të Etikës.  

	Ministria e Turizmit dhe Mjedisit, PSH, ZKKA, OSBE, agjencitë e turizmit, hotelet/motelet, operatorët turistik Shoqata Shqiptare e Turizmit, 
	Në vazhdimësi
	Numri i rasteve të raportuara të shkeljeve dhe sanksioneve
Numri i stafit të trajnuar
 
	1,269.0
	
	
	1,269.0

	4.(a).4
	Forcimi i Inspektorateve të Punës, për të qenë në gjendje të detyrojnë zbatimin e të drejtave dhe standardeve të punës si dhe për të parandaluar apo zbuluar rastet e shfrytëzimit të punës dhe trafikimit 

	MFE, ISHP, PSH (Policia Kufitare dhe e Migracionit)
 me mbështetjen e OJF dhe partnerëve  
	Në vazhdimësi
	Numri i viktimave të mundshme të identifikuara nga ISHP dhe rasteve të referuara për hetim
	4,920.960
	4,920.960
	
	

	4.(a).5
	Trajnimi i Policisë Kufitare dhe të Migracionit:
-Për të identifikuar migrantët që hyjnë/dalin nga Shqipëria e të cilët mund të jenë viktima të mundshme;  
-Për t’u dhënë informacion mbi të drejtat e tyre, si dhe si të kërkojnë ndihmë jashtë apo në Shqipëri
	MB, PSH, MFE/SHKP dhe Sportele Migracioni, OJF/ON  dhe partnerët
	 2018 e në vazhdim
	Policia Kufitare dhe e Migracionit  është e trajnuar

Prania e posterave dhe broshurave në të gjitha zonat e pikave të kalimit kufitar.

Viktimave të mundshme të trafikimit u është shpërndarë material informues. 
	2,034.0
	2,034.0
	
	
















OBJEKTIVI SPECIFIK 4. (b): Detyrimi i zbatimit të kërkesave për regjistrim në Gjendjen Civile (dokumentacioni i ligjshëm për lindjet, shtetësinë dhe martesën) në mënyrë që të lehtësohet përfshirja sociale dhe përdorimi i sistemit të arsimit dhe shërbimeve të tjera sociale
TREGUES: Përqindja e popullsisë e regjistruar dhe me dokumentacion të ligjshëm.

	Nr. 
	Veprimtari dhe nënveprimtari
	Strukturat përgjegjëse (struktura kryesore në fillim)
	Afati
	Treguesit/synimet
	
Kosto
(në mijëra lekë)
	Burimet financiare
(në mijëra lekë)

	
	
	
	
	
	
	Institucionet shtetërore
	Donatorët
	Nevoja për fonde

	4.(b).1
	Përmirësimi i regjistrimit të lindjeve, duke përdorur sisteme nxitëse, duke garantuar regjistrimin falas të familjeve me të ardhura të ulëta dhe duke përmirësuar bashkëpunimin mes institucioneve shëndetësore dhe Zyrës së Gjendjes Civile, si dhe duke bashkërenduar ngushtësisht me OJF-të

	MB/DPGJC, MSHMS,
bashkitë   OJF,  partnerë të tjerë

	Në vazhdimësi
	Rritje e numrit dhe përqindjes së popullsisë të regjistruar që pas lindjes.



	
190.5
	
190.5
	
	

	4.(b).2
	Regjistrimi i lindjeve në ambasadat e Republikës së Shqipërisë jashtë vendit (thjeshtimi i procedurave të regjistrimit).
	MEPJ, MB, OJF, partnerë të tjerë
	Në vazhdimësi

	Ekzistenca e procedurave të thjeshtuara
Rritja e numrit të lindjeve të regjistruara.
	MPEJ, MB, Partnerët
	80.4

	80.4


	
















BASHKËRENDIMI 

1. SYNIMI STRATEGJIK: Bashkërendimi i të gjitha masave antitrafik dhe bashkëpunimi i frytshëm mes të gjithë aktorëve të përfshirë në luftën kundër trafikimit në Shqipëri dhe veçanërisht me Mekanizmin e Dhunës në familje dhe Sistemit të Integruar të Mbrojtjes së Fëmijëve në nivel qendror dhe lokal.
OBJEKTIV SPECIFIK 1. (a) Garantim i mbikëqyrjes së vazhdueshme të të gjithë aktorëve të përfshirë në luftën kundër trafikimit të personave dhe i projekteve/masave të marra në vend, si dhe nxitja e shkëmbimit të informacionit mes të gjitha organizatave partnere, shtetërore dhe joshtetërore 
Treguesit: Ekzistenca e një liste të përditësuar rregullisht me OJF, institucione shtetërore, organizata ndërkombëtare, si dhe një pamje e përgjithshme e masave të marra në fushën e antitrafikimit; faqja e internetit e ZKKA përmban informacion të përditësuar si dhe lajme të publikuara rregullisht. 

	
Nr. 
	
Veprimtari dhe nënveprimtari
	Strukturat përgjegjëse (struktura kryesore në fillim)
	Afati
	Treguesit/synimet
	
Kosto
(në mijëra lekë)
	Burimet financiare
(në mijëra lekë)

	
	
	
	
	
	
	Institucionet shtetërore
	Donatorët
	Nevoja për fonde

	1.(a).1
	Mirëmbajtja e një liste të përditësuar aktorësh dhe veprimtarish, e aksesueshme nëpërmjet faqes së internetit të ZKKA 
	ZKKA

	Në vazhdimësi 
	Ekzistenca e një liste të përditësuar rregullisht me aktorë dhe një liste me projekte/masa të marra në fushën e antitrafikimit
Faqja e internetit e ZKKA përditësohet rregullisht
	401.112
	401.112
	
	

	1.(a).2
	Shkëmbim i rregullt informacioni mes të gjithë aktorëve, nëpërmjet:
-Faqes së internetit të ZKKA;
-Buletineve periodike;
-Takimeve të rregullta me Task- Forcën Kombëtare të MKR-së, organizatat ndërkombëtare, donatorët etj.
	ZKKA
KSH
MKR
AP
KRAT
Aktorët antitrafik
Këshilli i Qarkut
	Në vazhdimësi 


	Faqja e internetit e ZKKA përditësohet rregullisht

Mbahen takime rregullisht 
Ekzistenca e raporteve gjashtëmujore dhe vjetore mbi situatën dhe veprimtarinë antitrafik
	1,098.0
	1,098.0
	
	

	1.(a).3
	Raportim i rregullt (2 herë në vit) i të gjitha agjencive zbatuese tek ZKKA mbi veprimtaritë e tyre aktuale dhe ato të planifikuara, si dhe mbi planet e punës për gjysmën tjetër të vitit (shih edhe monitorimin më poshtë);
Organizimi i takimeve periodike (2 herë në vit) të anëtarëve të MKR-së me përfaqësues të Mekanizmit të Dhunës në Familje dhe atij të Mbrojtjes ndaj Dhunës së Fëmijëve
	MKR
MDHF
MMDHF
MSHMS
Bashkitë
Keshilli i Qarkut

	2 herë në vit
	Numri dhe përqindja e aktorëve që raportojnë dy herë në vit

Ekzistenca e listës së përditësuar
Hartimi dhe publikimi i raporteve 6-mujore dhe vjetore
Numri i takimeve
Nxjerrja e rekomandimeve

	3,642.6



	3,642.6

	
	

	1.(a).4
	Shkëmbim informacioni me ASHMDF për raste të fëmijëve VT/VTM
	ASHMDF
AP
	Në vazhdimësi
	Numri i rasteve të identifikuara nga ASHMDF
	66.852
	66.852
	
	



OBJEKTIV SPECIFIK: 1. (b) Funksionimi efikas i kuadrit bashkërendues dhe bashkëpunues për të mundësuar përcaktimin e politikave dhe standardeve, monitorimin dhe shqyrtimin, si dhe mekanizma efikas menaxhimi çështjesh për identifikimin, referimin, mbrojtjen, ndihmën, integrimin dhe riintegrimin e personave të trafikuar (viktima dhe viktima të mundshme të trafikimit) nëpërmjet Mekanizmit Kombëtar të Referimit (MKR), duke qartësuar rolet dhe përgjegjësitë përkatëse, si dhe ndarjen e detyrave dhe mekanizmat e bashkëpunimit dhe bashkëveprimit mes të gjithë aktorëve në nivel kombëtar, rajonal dhe vendor, si dhe duke forcuar kapacitetet e organeve bashkërenduese.
Treguesit: Ekzistenca e termave të referencës të rëna dakord për të gjithë aktorët, si dhe PSV për bashkëpunim dhe bashkërendim

	Nr. 
	
Veprimtari dhe nënveprimtari

	Strukturat përgjegjëse (struktura kryesore në fillim)
	Afati
	Treguesit/synimet
	
Kosto
(në mijëra lekë)
	Burimet financiare
(në mijëra lekë)

	
	
	
	
	
	
	Institucionet Shtetërore
	Donatorët
	Nevoja për fonde

	1.(b).1
	Forcimi i kapaciteteve të Zyrës së Koordinatorit Kombëtar (ZKKA) për të marrë përsipër funksionet e saj të bashkërendimit dhe mbështetjes së zbatimit të PKV, sidomos:
Monitorimi dhe rishikimi i PKV
Informimi/trajnimi i të gjithë aktorëve antitrafik mbi termat e referencës, standardet dhe PSV-të si dhe shpërndarja e paketave udhëzuese sipas nevojave
Hartimi i Marrëveshjeve/Memorandumeve për një mbrojtje më të mirë të viktimave/viktmave të mundshme të trafikimit
Kryesimi dhe mbështetja e 
AP/MKR në detyrat e tyre, si dhe mbajtja e një baze të dhënash mbi viktimat mundshme të trafikimit
- Menaxhim i informacionit dhe të dhënave kombëtare, vlerësim i situatës
- Raportim 
- Komunikim me të gjithë aktorët e përfshirë
- Mirëmbajtje e një liste të përditësuar me aktorë/veprimtari
- Organizim veprimtarish ndërgjegjësuese dhe fillim/zbatim i veprimtarive të tjera kyçe të PKV
Për të arritur sa më lart, duhet të:
1. Përforcohen kosto njerëzore me terma reference dhe përshkrime pune të qarta, të sigurohen zyra të mjaftueshme e të përshtatshme, si dhe kosto financiare
2. Të hartohen dhe vihen në zbatim plane vjetore pune
	ZKKA






MB/PSH
MKR
AP
ASHMDF
SHSSH
Qendrat pritëse dhe riintegruese
OJF
ON
Aktorët antitrafik

	Në vazhdimësi
	Përmirësim i bashkërendimit dhe mbështetjes për zbatimin e PKV

Rritje e burimeve njerëzore dhe financiare të ZKKA

Të paktën 6 punonjës në ZKKA si dhe rritje e buxhetit vjetor me 10%

Ekzistenca e infrastrukturës dhe ambienteve të zyrave e përshtatshme

Ekzistenca e planeve (vjetore) të punës

Ekzistenca e përshkrimeve të punës individuale të punonjësve të ZKKA

Raport vjetor mbi veprimtaritë e ZKKA 



	
13,713.840


















	

	
	
13,713.840


	1.(b).2
	Qartësim dhe konsolidim i kuadrit të bashkërendimit, mandateve, ndarjes së detyrave dhe roleve e përgjegjësive përkatëse të të gjithë aktorëve të përfshirë:
· Krijimi i një grupi ndër-institucional me aktorë dhe ekspertë kyçë për të shqyrtuar kuadrin aktual dhe për ta rishikuar/përmirësuar atë nëse është e nevojshme;
· Formalizim i Grupit Këshillimor të VT/VMT, të ngarkuara me detyrën e dhënies së rekomandimeve ZKKA, dhe rritjen e ndërgjegjësimit dhe parandalimit 
· Hartim i profileve të punës dhe termave të referencës për pikat e kontaktit të caktuara nga të gjitha organet bashkërenduese, si dhe përfshirja e detyrave antitrafik në përshkrimet e punës normale që kanë në “institucionet mëmë”
	ZKKA, MB
KRAT
MKR
AP
ASHMDF
Shoqëria Civile
Donatorë


	2018 e në vazhdim


















	Ekzistenca e grupit ndër-institucional

Ekzistenca e termave të referencës për të gjitha organet e përfshira në nivel kombëtar, rajonal dhe vendor

Përshkrimet e punës të të gjitha pikave të kontaktit përfshijnë detyra që kanë lidhje me antitrafikun, si pjesë e detyrave të tyre normale tek “institucionet mëmë”

Raporte periodike vjetore me rekomandime të Grupit Këshillimor të VT/VMT 
	668.52
	668.52
	
	























OBJEKTIV SPECIFIK 1. (c) Forcimi i luftës antitrafik në nivel rajonal dhe në nivel bashkie 
Treguesit: Ekzistenca e mekanizmit bashkërendues ndër-institucional në nivel bashkie. Numri dhe përqindja e personave në rrezik të identifikuar/ndihmuar nga grupet bashkërenduese vendore; numri dhe përqindja e viktimave dhe viktimave të mundshme të trafikimit të identifikuara dhe ndihmuara nga grupet bashkërenduese vendore, sipas qarqeve.

	
Nr. 
	
Veprimtari dhe nënveprimtari

	Strukturat përgjegjëse (struktura kryesore në fillim)
	Afati 
	Treguesit/synimet
	
Kosto
(në mijëra lekë)
	Burimet financiare
(në mijëra lekë)

	
	
	
	
	
	
	Institucionet Shtetërore
	Donatorët
	Nevoja për fonde

	1.(c).1
	Forcimi i Komiteteve Antitrafik, për të përmbushur detyrat e tyre, në bashkërendim të ngushtë me Komitete të tjera rajonale/ Strukturat e mbrojtjes së fëmijeve dhe dhunën në familje; 
përfshirë vlerësime të rregullta rajonale të situatës, programe rajonale për antitrafikimin, planifikim të fondeve për pushtetin vendor, bashkërendim, monitorim dhe mbështetje e aktorëve në bashki, nxitje e shkëmbimit të informacionit dhe përvojave brenda qarkut

1. Hartim i termave të referencës për Komitetet Rajonale dhe Tryezat Teknike, si dhe sigurimi i anëtarësimit të të gjithë aktorëve të interesuar (duke përfshirë anëtarë të këshillit të qarkut, zyrës së nënprefektit, kryetarit të këshillit të qarkut, drejtoritë rajonale të PKM, si dhe OJF);
2. Caktim i një koordinatori me kohë të plotë, të nivelit teknik, për Tryezat Teknike të KRAT (ideale do të ishte të caktohej edhe një punonjës përgjegjës për tryeza të tjera rajonale);
3. Organizim i trajnimeve/seminareve me Komitetet Rajonale për të hartuar plane pune të KRAT dhe Tryezave Teknike në përputhje me termat e reja të referencës, si dhe shpërndarja e paketave udhëzuese;
4. Hartimi dhe zbatimi i planeve vjetore të punës
	ZKKA, Këshillat e Qarqeve, KRAT,TT MKR, bashki
	













3-mujori i tretë
 i 2018











Në vazhdimësi



	Ekzistenca e termave të referencës për Komitetet Rajonale dhe Tryezat Teknike

Ekzistenca e një koordinatori antitrafik me kohë të plotë, të nivelit teknik, në çdo Komitet Rajonal Antitrafik, i cili në rastin ideal duhet të bashkërendojë me Strukturat e mbrojtjes së fëmijëve  në nivel vendor dhunën në familje/çështjet gjinore, si dhe të organizojë takime të përbashkëta të të gjitha tryezave rajonale.

Numri i koordinatorëve të KRAT të trajnuar
Ekzistenca e një pakete udhëzuese për KRAT
Ekzistenca e planeve vjetore të punës për çdo KRAT
Raporte vjetore për veprimtaritë e KRAT

Mbajtja e takimeve të rregullta të KRAT, numri dhe përqindja e takimeve të përbashkëta të tryezave teknike rajonale për antitrafikun, çështjet gjinore/dhunën në familje si dhe mbrojtjen e fëmijëve. 
Mbajtja e takimeve të rregullta rajonale të pikave të kontaktit/ grupeve  bashkërenduese në bashki. 

Shënimet e takimeve
	1,989.6
	
	
	1,989.6

	(c).2
	Krijimi i mekanizmave ndër-institucionalë në bashki për parandalimin, identifikimin, referimin dhe ndihmën/mbrojtjen e grupeve dhe personave në rrezik si dhe personave të trafikuar (VT dhe VMT), ku përfshihen:
- Grupe vendorë bashkërenduese, të përbërë nga të gjithë aktorët shtetërorë e joshtetërorë në kontakt me personat/grupet e rrezikuar/të trafikuar, p.sh. punonjësit arsimorë, mbrojtësit e fëmijëve në shkolla, punonjësit e shëndetësisë, mjekët, policia, zyrat vendore të punës, inspektorët e punës, organizatat në komunitet etj. (Këto mekanizma apo të paktën pikat e kontaktit për bashkërendim vendor të jenë të njëjtë me mekanizmat që trajtojnë çështje sociale të ngjashme (ndihma dhe mbrojtja sociale, mbrojtja e fëmijëve, çështjet gjinore/dhuna në familje etj, të bashkëpunojnë ngushtësisht me njeritjetrin, si dhe të bashkërendojnë dhe raportojnë tek KRAT dhe AP)

	Bashkitë, KRAT me mbështetjen e ZKKA, AP, anëtarët e MKR,  partnerët ndërkombëtarë
	Në vazhdimësi 2018 e në vazhdim
















	Treguesit:
-Numri i mekanizmave bashkërendues ndër-institucionalë të nivelit vendor për TIP;
-Ekzistenca e termave të referencës;
-Ekzistenca e standardeve/PSV-ve vendore për trajtimin e viktimave dhe viktimave të mundshme të trafikimit;
-Përshkrimet e punës të të gjithë anëtarëve përmbajnë detyra  në lidhje me antitrafikimin;
-Numri dhe përqindja e anëtarëve të mekanizmave të trajnuar dhe të familjarizuar me përpjekjet antitrafikim, të cilët mund të rendisin treguesit/shenjat si dhe kanë njohuri mbi PSV-të;
-Pikat e kontaktit bashkërenduese në nivel vendor emërohen nga Këshilli Bashkiak
Përshkrimet e punës të organeve/punonjësve të emëruar në bashki përmbajnë detyra në lidhje me TiP. 
	7,356.6
	7,356.6
	
	
























OBJEKTIV SPECIFIK 1. (d): Njohja dhe informimi i të gjitha struktura dhe agjencive përgjegjëse mbi Planin Kombëtar të Veprimit, si dhe garantimi që rolet dhe përgjegjësitë përkatëse të jenë kuptuar qartë dhe të nxisin zbatimin e planit kombëtar të veprimit.
Treguesit: Përqindja e aktorëve të cilët janë të familjarizuar me PKV, si dhe detyrat e tyre përkatëse; përqindja e veprimtarive të parashikuara në PKV të cilat janë të zbatuara
	
Nr. 
	
Veprimtari dhe nënveprimtari
	Strukturat përgjegjëse (struktura kryesore në fillim)
	Afati
	Treguesit/synimet
	
Kosto
(në mijëra lekë)
	Burimet financiare
(në mijëra lekë)

	
	
	
	
	
	
	Institucionet Shtetërore
	Donatorët
	Nevoja për fonde

	1.(d).1
	Promovimi i PKV, gjerësisht në të gjithë vendin, duke shpërndarë kopje të PKV-së nëpërmjet kanaleve zyrtare etj. 
	ZKKA
MKR
AP
partnerët 
	 6 mujori i dytë i 2018
	Prezantimi i PKV dhe shpërndarja tek të gjithë aktorët kryesorë
Numri dhe përqindja e aktorëve të nivelit kombëtar, rajonal dhe vendor të cilët janë të familjarizuar me PKV e re
	37.5
	37.5
	
	

	1.(d).2
	Organizim i seminareve/takimeve periodike me të gjithë aktorët e përfshirë në zbatimin e PKV:
1. Prezantimi i PKV, për të diskutuar/sqaruar detyrat dhe përgjegjësitë përkatëse
2. Dhënë informacion dhe udhëzime mbi detyrimin për të hartuar Plane Pune (vjetore) me Plane Burimesh dhe Plane Monitorimi bazuar në këtë Plan Kombëtar Veprimi 
	ZKKA
Ministritë e Linjës
Njësitë e Vetëqeverisjes vendore
Gjithë aktorët
	 Fund 2018 - fillim 2019






Në vazhdimësi
	Seminare të organizuara me pjesëmarrjen e të gjithë aktorëve të nivelit kombëtar e rajonal

Ekzistenca e planeve të punës dhe planeve burimore vjetore, si dhe e planeve të monitorimit për organe e aktorë kryesorë
 

	240.0
	
	
	240.0

	1.(d).3
	Mbajtja e takimeve të rregullta me aktorë kryesorë për të diskutuar ecurinë apo problemet me zbatimin, sipas raporteve të monitorimit dhe rënie dakord mbi hapat që duhet ndërmarrë për të përmirësuar gjendjen
	ZKKA, Grupi Bashkërendues Kombëtar/KSH/MKR
Njësitë e Vetëqeverisjes vendore
	Në vazhdimësi
	Numri i takimeve
Shënimet e takimeve janë shpërndarë për informim e veprim
	270.0
	270.0
	
	













2.  SYNIMI STRATEGJIK: Garantimi që i gjithë informacioni dhe të dhënat e nevojshme për vlerësimin e trafikimit të personave dhe për luftën dhe parandalimin e suksesshëm të tij ekziston, është i përdorshëm nga të gjithë aktorët e përfshirë dhe shkëmbehet rregullisht si në nivel kombëtar ashtu edhe në atë ndërkombëtar.
Treguesit: Përqindja e të dhënave kyçe për të cilat ka të dhëna faktike të plota, ekzistenca e raporteve të rregullta me të dhëna kyçe; ekzistenca e vlerësimeve të rregullta të situatës si dhe e raporteve të vlerësimit

OBJEKTIV SPECIFIK: 2. (a)  Krijimi i mekanizmit për shpërndarjen e informacionit dhe të dhënave, në përputhje me mbrojtjen e të dhënave personale, në përputhje me përkufizimet e rëna dakord dhe për të dhënat kryesore të përcaktuara
Treguesit: Përqindja e aktorëve që kuptojnë dhe veprojnë në përputhje me mekanizmin e rënë dakord; ekzistenca e raporteve të vlerësimit mbi TIP.

	
Nr. 
	
Veprimtari dhe nënveprimtari
	Strukturat përgjegjëse (struktura kryesore në fillim)
	Afati
	Treguesit/synimet
	
Kosto
(në mijëra lekë)
	Burimet financiare
(në mijëra lekë)

	
	
	
	
	
	
	Institucionet Shtetërore
	Donatorët
	Nevoja për fonde

	2.(a).1
	Rënie dakord mbi listën e informacioneve dhe të dhënave kyçe (shifrat/kategoritë statistikore) për trafikimin e personave, të dhëna social-ekonomike e të tjera, të cilat duhet të mblidhen dhe monitorohen sistematikisht
	ZKKA, KSH, MKR, AP, KRAT, studiues, aktorë të tjerë të interesuar, partnerë/ekspertë ndërkombëtarë
	
2018 e në vazhdim
	Seminar me aktorët kryesorë

Ekzistenca e një liste me të dhënat dhe informacionin përkatës mbi trafikimin e qenieve njerëzore si dhe fushat përkatëse, të cilat duhet të mblidhen dhe monitorohen në shkallë vendi
	70.0
	
	
	70.0

	2.(a).2
	Hartimi i një liste treguesish kundrejt të cilëve mund të matet situata e trafikimit të personave në vend
	ZKKA, KSH, MKR
KRAT
	2019
	Ekzistenca e një liste me tregues matës të trafikimit
	222.840
	222.840
	
	

	2.(a).3
	Përgatitje e vlerësimeve të situatës së trafikimit në çdo qark në mënyrë të rregullt (2 herë në vit), bazuar në të dhënat e mbledhura në nivel rajonal (nga bashkitë) dhe të vërtetuara nga aktorët rajonalë të antitrafikut.
	KRAT, në bashkëpunim me bashkitë, ZKKA, OJF, ON
	2018- 2020




	Ekzistenca e vlerësimeve të situatës për çdo qark, si bazë për tu përdorur për shqyrtimin e PKV antitrafik

Ekzistenca e raporteve të vlerësimit të situatës (dy herë në vit) 
	3,342.6
	3,342.6
	
	

	2.(a).4
	Hartimi nga ana e ZKKA i raporteve vlerësues të situatës së TiP në nivel kombëtar, bazuar në raporte vlerësimi rajonalë si dhe të dhëna e studime të tjera në nivel kombëtar, dhe të vërtetuara nga aktorët antitrafik të nivelit kombëtar; shpërndarja e këtyre raporteve në nivel kombëtar e ndërkombëtar.
	ZKKA , MKR
	
Çdo fund viti
	Ekzistenca e vlerësimit të verifikuar të situatës kombëtare, si bazë për shqyrtimet e ardhshme
Ekzistenca e raporteve të rregullt të vlerësimit të situatës (dy herë në vit) 
	297.12
	297.12
	
	



Objektiv specifik: 2. (b)  Rritja e kërkimeve mbi të gjitha format e trafikimit të qenieve njerëzore si dhe mbi të gjitha fushat e luftës antitrafik
Treguesit: Vëllimi i përgjithshëm financiar i projekteve për trafikimin e qenieve njerëzore; përqindja e buxhetit shtetëror për kërkimet, e cila përdoret për kërkime në lidhje me trafikimin e qenieve njerëzore.

	
Nr. 
	
Veprimtari dhe nënveprimtari
	Strukturat përgjegjëse (struktura kryesore në fillim)
	Afati
	Treguesit/synimet
	
Kosto
(në mijëra lekë)
	Burimet financiare
(në mijëra lekë)

	
	
	
	
	
	
	Institucionet Shtetërore
	Donatorët
	Nevoja për fonde

	2.(b).1
	Programe bashkëpunimi me universitetet për të nxitur kryerjen e tezave të masterit dhe disertacioneve mbi çështje të TiP
	ZKKA, universitete
	Në vazhdimësi
	Ekzistenca e programeve të bashkëpunimit me universitete
Numri i tezave/disertacioneve të shkruara në lidhje me TiP
	630.0
	630.0
	
	

	2.(b).2
	Përgatitja e raporteve kërkimore për analizimin e faktorëve shtytës/tërheqës të TiP të cilët favorizojnë trafikimin, në mënyrë që të shërbejnë për përpjekjet parandaluese në të ardhmen
	ZKKA, aktorë të tjerë
Donatorë

	Në vazhdimësi
	Ekzistenca e studimeve mbi temat përparësore të identifikuara
	1,000.0
	
	
	1,000.0























3. SYNIMI STRATEGJIK:
Përmirësimi i vazhdueshëm i luftës antitrafik në nivelet strategjike dhe operacionale, dhe përshtatja e tyre me kërkesat e reja dhe rrethanat e ndryshuara, duke krijuar/forcuar një sistem për shqyrtimin, monitorimin dhe vlerësimin e rregullt të PKV 
Treguesit: Ekzistenca e një PKV të përditësuar deri në fund të vitit 2020; ekzistenca e një raport-progresi në mes të afatit kohor, me përshtatje afatshkurtra të PKV-së sipas nevojave.


OBJEKTIV SPECIFIK: 3. (a)   Garantimi i mbledhjes dhe analizës sistematike dhe të vazhdueshme të të gjitha informacioneve dhe të dhënave me interes në nivelet operacionale dhe strategjike në përputhje me ligjin “Për mbrojtjen e të dhënave personale”, për krijimin/forcimin e një mekanizmi funksional në nivel vendor për parandalimin (identifikimin e personave viktima të mundshme, si dhe ndërhyrjet parandaluese dhe mbështetëse), si dhe identifikimin, referimin dhe dhënien e ndihmës ndaj personave të trafikuar. 


TREGUES: Ekzistenca e termave të referencës për monitorim; përfshirja e monitorimit në PKV; ekzistenca e raporteve periodikë të monitorimit, si dhe e një raport-progresi afat mesëm; përqindja e veprimtarive të ndërmarra në kontekst të PKV, për të cilat ka një raport monitorimi me shkrim. 

	
Nr. 
	
Veprimtari dhe nënveprimtari
	Strukturat përgjegjëse (struktura kryesore në fillim)
	Afati 
	Treguesit/synimet
	
Kosto
(në mijëra lekë)
	Burimet financiare
(në mijëra lekë)

	
	
	
	
	
	
	Institucionet Shtetërore
	Donatorët
	Nevoja për fonde

	3 (a). 1
	Hartimi dhe zbatimi i një mekanizmi monitorimi dhe shqyrtimi të Mekanizmit Kombëtar të Referimit, për të siguruar aplikimin e vazhdueshëm të standardeve dhe PSV-ve për trajtimin e personave të trafikuar 
	ZKKA, AP, MKR, Ministritë e Linjës (Departamentet e Inspektimit).
SHSSH
	
2019

	Publikimi i raportit të monitorimit brenda një viti nga miratimi i Planit të Veprimit Antitrafikim
	81.708
	81.708
	
	

	3. (a). 2
	 Krijimi i termave të referencës për monitorimin, si pjesë e “Planit të Monitorimit, vlerësimit dhe shqyrtimit”; 
- Hartimi i planit të monitorimit për të gjithë aktorët dhe veprimtaritë antitrafik, sipas termave të referencës, përfshirë hartimin e protokolleve specifike të punës për të gjithë pjesëtarët/punonjësit e përfshirë, me përshkrime pune dhe tregues të qartë për të monitoruar progresin e punës së gjithsecilit 
- Fillimi i raportimit çdo 3 muaj nga të gjithë aktorët drejt organit të monitorimit, sipas formatit të rënë dakord për monitorimin
	ZKKA, KSH, MKR, KRAT, partnerët ndërkombëtarë
	Dhjetor 2018
	Ekzistenca e termave të referencës për monitorimin

Plani i monitorimit i miratuar nga të gjithë aktorët e përfshirë (nëpërmjet Grupit Bashkërendues Kombëtar) 

Seminar mbi monitorimin i mbajtur me të gjithë partnerët zbatues

Numri dhe përqindja e aktorëve që janë të familjarizuar dhe zbatojnë planin e monitorimit dhe detyrimet për raportim
	161.420
	161.420
	
	

	3. (a).3
	Monitorimi i zbatimit të PSV-ve
	ZKKA
MKR
AP
	Çdo vit
	Raporti vjetor i monitorimit
	1,137.04
	1,137.04
	
	

	3.(a).3
	Publikimi i rregullt i raporteve të monitorimit dhe organizimi i rregullt i takimeve me grupe bashkërenduese kombëtare për të diskutuar progresin e zbatimit me të gjithë aktorët e interesuar si dhe për të rënë dakord mbi masat përmirësuese dhe ndryshimet afatshkurtra të PKV sipas nevojave.
	ZKKA dhe/ose agjencia monitoruese, Grupi Bashkërendues Kombëtar 
	Fundi i 2018 pranverë 2019

	Ekzistenca dhe miratimi i raportit të parë 3-mujor të monitorimit
Takime çdo 3 muaj
Shënimet e takimeve, me masat përmirësuese të marra, janë shpërndarë për informim dhe veprim
	245.0
	245.0
	
	

	3.(a).4
	Organizimi i takimeve të rregullta (vjetore) me Komitetin Shtetëror kundër Trafikimit, për të diskutuar gjendjen e zbatimit dhe veprime të propozuara për përmirësim
	ZKKA me MKR dhe me Komitetin Shtetëror 
	Duke filluar nga mesi i 2018
	Mbajtja e takimeve të rregullta me Komitetin Shtetëror (çdo vit)

Shënimet e takimeve
	180.0
	180.0
	
	










3. (b) OBJEKTIV SPECIFIK:  Vlerësimi rregullisht i të gjitha veprimtarive të parashikuara në PKV
Treguesit: Ekzistenca e termave të referencës për vlerësim; PKV- Ka ka të përfshirë detyrimin për vlerësim; përqindja e veprimtarive të ndërmarra në kuadër të PKV, për të cilat ka një raport vlerësimi me shkrim

Synimi: Të paktën 50% e veprimtarive të parashikuara në PKV janë të vlerësuara.
	Nr. 
	Veprimtari dhe nënveprimtari
	Strukturat përgjegjëse (struktura kryesore në fillim)
	Afati
	Treguesit/synimet
	
Kosto
(në mijëra lekë)
	Burimet financiare
(në mijëra lekë)

	
	
	
	
	
	
	Institucionet shtetërore
	Donatorët
	Nevoja për fonde

	3.(b).1
	Nisja e zbatimit të detyrimit për vlerësimin e të gjithë aktorëve dhe masave të parashikuara në PKV

	ZKKA me Task Forcën Kombëtare e MKR-së
	Fundi i 2019 – mesi i 2020
	Numri dhe përqindja e aktorëve të familjarizuar me detyrimet për vlerësim
Ekzistenca e raporteve të vlerësimit
	668.52
	668.52
	
	

	3.(b).2
	Kryerja e vlerësimeve të pavarura për disa pjesë apo për të gjithë PKV-në

	Grupime Këshillimore, aktorët e tjerë
	Mesi i 2020
	Ekzistenca e një raporti të pavarur vlerësimi për disa pjesë/të gjithë PKV-në
	200.0
	
	
	200.0
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VENDIM
Nr.  774, datë 26.12.2018

PËR MIRATIMIN E STRATEGJISË AFATMESME TË MENAXHIMIT TË BORXHIT 2019–2021

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe nenit 6, të ligjit nr. 9665, datë 18.12.2006, “Për huamarrjen shtetërore, borxhin shtetëror dhe garancitë shtetërore të huas në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, me propozimin e ministrit të Financave dhe Ekonomisë, Këshilli i Ministrave
VENDOSI:

1. Miratimin e Strategjisë Afatmesme të Menaxhimit të Borxhit 2019–2021, sipas tekstit bashkëlidhur këtij vendimi.
2. Ngarkohet Ministria e Financave dhe Ekonomisë për zbatimin e këtij vendimi.
Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.

KRYEMINISTRI
Edi Rama
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STRATEGJIA AFATMESME E MENAXHIMIT TË BORXHIT
2019-2021
Nëntor 2018
 Përmbledhje
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PËRSHKRIMI Nevojat për 

Fusha

Fushat VITI 2018 VITI 2019 VITI 2020 TOTALI Qeveria Donatorët Totali Fonde  LEKË 600-601 602-608 230-231 Fushat ne %

Ndjekja Penale 24,021,688.00 25,747,698.00 23,971,308.00 73,740,694.00 61,221,844.00 0.00 61,221,844.00 12,518,850.00 35,985,637.00 30,455,057.00 7,300,000.00 15.1%

Mbrojtja 99,027,892.00 99,123,274.40 102,877,433.65 301,028,600.05 282,775,900.05 4,877,100.00 287,653,000.05 13,375,600.00 177,729,964.00 106,548,636.05 16,750,000.00 61.6%

Parandalimi 25,773,646.80 25,260,190.00 25,152,802.00 76,186,638.80 61,088,190.80 900,000.00 61,988,190.80 14,198,448.00 31,245,495.44 44,941,143.36 0.00 15.6%

Bashkërendimi 8,213,948.00 15,485,736.00 14,221,188.00 37,920,872.00 20,707,432.00 0.00 20,707,432.00 17,213,440.00 34,161,732.00 3,759,140.00 0.00 7.8%

TOTAL (1+2+3+4) 157,037,174.80 165,616,898.40 166,222,731.65 488,876,804.85 425,793,366.85 5,777,100.00 431,570,466.85 57,306,338.00 279,122,828.44 185,703,976.41 24,050,000.00 100.0%

Në % 32.1% 33.9% 34.0% 87.1% 1.2% 11.7% 59.0% 35.4% 5.6%

VITI BUXHETOR FINANCUAR NGA

Llogaria e Shpenzimeve


Microsoft_Office_Excel_Worksheet1.xlsx
Kosto e permbledhur

		PËRSHKRIMI										FINANCUAR NGA						Nevojat për 		Llogaria e Shpenzimeve

		OBJEKTIVAT, AKTIVITETET		VITI 2018		VITI 2019		VITI 2020		TOTALI		Qeveria		Donatorët		Totali		Fonde  LEKË		600-601		602-608		230-231

		NDJEKJA PENALE - Synimi Strategjik 1: Rritja e numrit të çështjeve penale të suksesshme të Trafikimit të Personave dhe rikthimi i të drejtave të viktimave 

		Objektivi Specifik (1.a) Garantimi i  përputhjes së legjislacionit kombëtar penal dhe procedural penal mbi trafikimin e personave me standardet evropiane dhe ndërkombëtare

		1.(a).1 Ndryshimi i Nenit 52/a të Kodit Penal për të qenë në përputhje me Klauzolën e Konventës së KE-së për përjashtimin nga dënimi të VT		190,000.00		0.00		0.00		190,000.00		190,000.00		0.00		190,000.00		0.00		190,000.00		0.00		0.00

		1.(a).2 Ndryshime të neneve 128/b dhe 110/a, të Kodit Penal, mbi trafikimin e personave, për të përfshirë në një nen të vetëm trafikimin e të rriturve dhe të miturve, si dhe për të trajtuar qartë trafikimin e brendshëm të fëmijës		190,000.00		0.00		0.00		190,000.00		190,000.00		0.00		190,000.00		0.00		190,000.00		0.00		0.00

		1.(a).3 Ndryshimi i Nenit 114 (2) të Kodit Penal në lidhje me shfrytëzimin e të miturve për prostitucion, me qëllim harmonizimin me Konventën e KE-së		0.00		190,000.00		0.00		190,000.00		190,000.00		0.00		190,000.00		0.00		190,000.00		0.00		0.00

		1.(a).4 Ndryshimi i Kodit të Procedurës Penale për të përfshirë në kompetencen e SPAK  të gjitha çështjet e TQNJ, si dhe për të garantuar kompensimin e viktimës		190,000.00		190,000.00		0.00		380,000.00		380,000.00		0.00		380,000.00		0.00		380,000.00		0.00		0.00

		1.(a).5 Ndryshimi i Kodit Penal dhe Procedural Penal për të pasqyruar dispozitat e Konventës së KE-së kundër Trafikimit të Organeve Njerëzore, të ratifikuar me ligjin Nr. 150/2015, datë 21.12.2015		190,000.00		190,000.00		0.00		380,000.00		380,000.00		0.00		380,000.00		0.00		380,000.00		0.00		0.00

		1.(a).6 Ngritja e një grupi adhoc për kryerjen e një analize dhe vlerësimi të thelluar mbi nevojën për një ligj të vecantë me  fokus mbrojtjen e viktimave/viktimave të mundshme të trafikimit		0.00		445,680.00		0.00		445,680.00		445,680.00		0.00		445,680.00		0.00		445,680.00		0.00		0.00

		1.(a).7 Vazhdim i shkëmbimit të përvojave me agjencitë e huaja ligjzbatuese, nëpërmjet trajnimeve, vizitave studimore, pjesëmarrjes në projekte rajonale/ndërkombëtare, etj. 		462,000.00		462,000.00		462,000.00		1,386,000.00		462,000.00		0.00		462,000.00		924,000.00		0.00		1,386,000.00		0.00

		1.(a)8 Forcimi i bashkëpunimit në hetimet financiare antitrafikim mes Drejtorisë së Përgjithshme të Parandalimit të Pastrimit të Parave, PP dhe Njësisë për Krimet Ekonomike në PSH, nëpërmjet kryerjes së hetimeve,  operacioneve dhe trajnimeve të përbashkëta.
Dhënia e kontributit të SHISH në informimin paraprak për veprat e trafikimit të personave, në funksion të hetimit të këtyre veprave.
		850,900.00		850,900.00		850,900.00		2,552,700.00		2,552,700.00		0.00		2,552,700.00		0.00		2,042,160.00		510,540.00		0.00

		1.(a).9 Forcimi i bashkëpunimit mes Policisë së Shtetit, Inspektoratit Shtetëror të Punës (ISHP) dhe Departamentit të Tatimeve.
Rishikimi i Marrëveshjes së Bashkëpunimit  mes Koordinatorit Kombëtar, DPPSH, ISHP dhe përfshirja në të edhe e Drejtorisë së Tatimeve dhe përfshirja në të edhe e Drejtorisë së Tatimeve.
		167,130.00		222,840.00		167,130.00		557,100.00		557,100.00		0.00		557,100.00		0.00		557,100.00		0.00		0.00

		Totali-Objektivi Specifik (1.(a))		2,240,030.00		2,551,420.00		1,480,030.00		6,271,480.00		5,347,480.00		0.00		5,347,480.00		924,000.00		4,374,940.00		1,896,540.00		0.00

		Objektivi Specifik 1.(b)  Rritja e aftësive dhe kapaciteteve profesionale të aktorëve të zinxhirit të drejtësisë penale për të hetuar dhe dokumentuar të gjitha format e trafikimit, në përputhje me legjislacionin në fuqi

		1.(b).1 Përmirësimi i Rregullores së Policisë së Shtetit për  ecurinë në karriere për të bërë të mundur mbajtjen dhe motivimin e oficerëve të specializuar për cështjet antitrafik, si dhe ndryshime të përshkrimeve të punës		111,420.00		0.00		0.00		111,420.00		111,420.00		0.00		111,420.00		0.00		111,420.00		0.00		0.00

		1.(b).2 Rritje e numrit të punonjësve të policisë gra dhe vajza të kualifikuara që do të punojnë në strukturat antitrafikim; 
Prania e psikologut/punonjësit social në çdo Drejtori Vendore të Policisë
		1,252,600.00		1,252,600.00		1,252,600.00		3,757,800.00		3,757,800.00		0.00		3,757,800.00		0.00		3,757,800.00		0.00		0.00

		1.(b).3 Kryerja e trajnimeve të vazhdueshme për hetime pro-aktive për punonjësit e   strukturave ligjzbatuese		271,200.00		271,200.00		271,200.00		813,600.00		813,600.00		0.00		813,600.00		0.00		813,600.00		0.00		0.00

		1.(b).4 Pajisja e strukturave policore Antitrafik me mjetet e nevojshme logjistike		500,000.00		625,000.00		625,000.00		1,750,000.00		1,750,000.00		0.00		1,750,000.00		0.00		0.00		0.00		1,750,000.00

		1.(b).5 Dhënia e udhëzimeve punonjësve të policisë Antitrafik dhe prokurorëve mbi dallimet mes TQNj dhe kontrabandimit, trafikimit për shfrytëzim të punës dhe punës së paligjshme, si dhe mes trafikimit të brendshëm dhe atij ndër-kufitar nëpërmjet:
- Trajnimit të trajnerëve për punonjës të policisë të seksioneve të trafiqeve të paligjshme nga prokurorë të PRRGJ/PP;
- Trajnimit të punonjësve të policisë të seksioneve të trafiqeve të paligjshme nga punonjësit e trajnuar të PSH.
- Trajnimeve për rritjen  e aftësisë së punonjësve të policisë për kualifikimin ligjor të veprës penale të trafikimit të personave dhe dallimin me veprat e tjera të ngjashme
		826,000.00		1,062,000.00		1,062,000.00		2,950,000.00		2,950,000.00		0.00		2,950,000.00		0.00		2,360,000.00		590,000.00		0.00

		1.(b).6 Trajnimi i gjithë punonjësve të strukturave ligjzbatuese, strukturave shtetërore  dhe  punonjësve të organizatave që punojnë me të rinj dhe fëmijë mbi ndryshimet ligjore, të përmendura në Pikat 1 (a) 1,2,3,4,5, (si më lart), si dhe mbi njohjen e elementeve të vepres penale të trafikimit të personave, profilit të viktimës dhe tendencave të fenomenit.		0.00		621,000.00		486,000.00		1,107,000.00		0.00		0.00		0.00		1,107,000.00		0.00		1,107,000.00		0.00

		1.(b).7 Trajnimi i punonjësve të patrullës së përgjithshme të policisë, të repartit “Shqiponja” dhe SPZ-ve mbi identifikimin, hetimin, mbledhjen e informacionit për çëshjtet e trafikimit dhe bashkëpunimi ndërsektorial		745,800.00		745,800.00		745,800.00		2,237,400.00		2,237,400.00		0.00		2,237,400.00		0.00		0.00		2,237,400.00		0.00

		Totali-Objektivi Specifik (1. (b)		3,707,020.00		4,577,600.00		4,442,600.00		12,727,220.00		11,620,220.00		0.00		11,620,220.00		1,107,000.00		7,042,820.00		3,934,400.00		1,750,000.00

		Objektivi Specifik 1.(c) Përmirësimi i bashkëpunimit, bashkërendimit dhe shkëmbimit të informacionit institucional dhe ndër-sektorial në drejtësinë penale

		1.(c).1 Forcimi i bashkëpunimit mes Policisë së Shtetit, Inspektoriatit Shtetëror të Punës (IShP) dhe Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve nëpërmjet zbatimit të  inspektimeve të përbashkëta		1,050,000.00		1,050,000.00		1,050,000.00		3,150,000.00		3,150,000.00		0.00		3,150,000.00		0.00		3,150,000.00		0.00		0.00

		1.(c).2 Shkëmbimi i informacionit me ASHMDF në nivel kombëtar nga strukturat përgjegjëse sipas legjislacionit në fuqi; 
Rritja e nivelit të monitorimit të ASHMDF-së dhe strukturave të tjera në nivel vendor, për mënyrën e identifikimit dhe menaxhimit të rasteve të fëmijëve të marrë në mbrojtje, sidomos me fokus tek VMT dhe VT
		7,428.00		7,428.00		7,428.00		22,284.00		22,284.00		0.00		22,284.00		0.00		22,284.00		0.00		0.00

		1.(c).3 Përmirësimi i identifikimit të hershëm të fëmijëve viktima të mundshme të trafikimit dhe referimi i tyre tek shërbimet e përshtatshme lokale apo qëndrore për mbrojtje dhe rehabilitim të menjëhershëm		371,400.00		371,400.00		371,400.00		1,114,200.00		1,114,200.00		0.00		1,114,200.00		0.00		891,360.00		222,840.00		0.00

		1.(c).4 Zhvillimi i takimeve çdo 3 muaj me Prokurorët e Prokurorisë për Krime të Rënda/Rretheve në funksion te proçedimeve penale ne ndjekje		171,420.00		342,840.00		342,840.00		857,100.00		857,100.00		0.00		857,100.00		0.00		599,970.00		257,130.00		0.00

		1.(c).5 Zbatimi i MM mes PSH, PP dhe KK për krijimin e  Task Forcës për Analizën e Integruar të Çështjeve të Mbyllura të Trafikimit të Personave;
Kryerja e analizës së integruar të çështjeve të mbyllura të trafikimit të personave
		167,130.00		167,130.00		167,130.00		501,390.00		501,390.00		0.00		501,390.00		0.00		350,973.00		150,417.00		0.00

		1.(c).6 Krijimi i një sistemi të unifikuar të dhënash mbi çështje penale të trafikimit (për të ndjekur të gjitha çështjet penale që nga ndjekja penale, shpallja fajtor dhe dhënia e dënimit, i cili të përdoret bashkarisht nga prokuroria dhe policia (kjo e fundit do të ketë akses të kufizuar)		1,850,000.00		1,850,000.00		1,850,000.00		5,550,000.00		5,550,000.00		0.00		5,550,000.00		0.00		0.00		0.00		5,550,000.00

		1.(c).7 Miratimi i Procedurave të reja Standarde të Veprimit (PSV) për mbrojtjen e viktimave/viktmave të mundshme të trafikimit		190,000.00		0.00		0.00		190,000.00		190,000.00		0.00		190,000.00		0.00		190,000.00		0.00		0.00

		1.(c).8 Prezantimi i Procedurave të reja Standarde të Veprimit (PSV) për mbrojtjen e viktimave/viktimave të mundshme të trafikimit		180,000.00		180,000.00		180,000.00		540,000.00		540,000.00		0.00		540,000.00		0.00		540,000.00		0.00		0.00

		Totali-Objektivi Specifik (1.c)		3,987,378.00		3,968,798.00		3,968,798.00		11,924,974.00		11,924,974.00		0.00		11,924,974.00		0.00		5,744,587.00		630,387.00		5,550,000.00

		Objektivi Specifik 1.(d): Forcimi i mekanizmave për mbrojtjen e viktimave në të gjithë zinxhirin e drejtësisë penale (sjellja, aksesi në drejtësi)

		1.(d).1 Hartimi i udhëzimeve për intervistimin e VT/VMT		74,280.00		0.00		0.00		74,280.00		74,280.00		0.00		74,280.00		0.00		74,280.00		0.00		0.00

		1.(d).2 Sigurimi i infrastrukturës për viktimat/dëshmitarët që të kenë akses në mbrojtje		204,600.00		204,600.00		204,600.00		613,800.00		613,800.00		0.00		613,800.00		0.00		429,660.00		184,140.00		0.00

		1.(d).3 Lehtesimi i komunikimit me Prokurorinë/Prokurorët e Çështjeve nëpërmjet pikës së kontaktit të Prokurorisë në MKR ose AP		445,680.00		445,680.00		445,680.00		1,337,040.00		1,337,040.00		0.00		1,337,040.00		0.00		0.00		1,337,040.00		0.00

		1.(d).4 Sigurimi dhe mbrojtja e dëshmitarëve në të gjithë zinxhirin e drejtësisë ( gjykata, PP dhe Polici (nëpërmjet udhëzimeve, pajisjeve për lidhje nëpërmjet mjeteve autovizive , zonave të veçanta për pritje përpara seancave, etj.)		203,400.00		203,400.00		203,400.00		610,200.00		610,200.00		0.00		610,200.00		0.00		0.00		610,200.00		0.00

		1.(d).5 Mbrojtja dhe përfaqësimi i VT me avokat dhe psikolog falas në të gjitha fazat e procesit, që nga referimi i çështjes në Prokurori, deri në dhënien e vendimit të formës së prerë, përfshirë edhe ekzekutimin në rast të vendimit për kompensim		700,050.00		700,050.00		700,050.00		2,100,150.00		2,100,150.00		0.00		2,100,150.00		0.00		0.00		2,100,150.00		0.00

		1.(d).6 Ngritja dhe zbatimi i Skemës Shtetërore të Kompensimit të VT dhe financimit  të shërbimeve  të rehabilitimit të tyre, duke përdorur si pasuritë e sekuestruara, ashtu edhe fonde shtetërore, si dhe publikimi i procedurave për akses në të		3,000,000.00		3,000,000.00		3,000,000.00		9,000,000.00		0.00		0.00		0.00		9,000,000.00		0.00		9,000,000.00		0.00

		1.(d).7 Lehtësimi i procedurave të ekzekutimit të vendimeve gjyqësore në favor të viktimave të trafikimit, në mënyrë që të garantohet procedura e ekzekutimit të përbarimit		133,800.00		200,700.00		200,700.00		535,200.00		535,200.00		0.00		535,200.00		0.00		0.00		535,200.00		0.00

		1.(d).8 Hartimi i akteve nënligjore në zbatim të ligjit 10192 “Për parandalimin dhe goditjen e krimit të organizuar, trafikimit dhe korrupsionit nëpërmjet masave parandaluese kundër pasurisë”, i ndryshuar, në mënyrë që të ardhurat e përfituara nga ky ligj të përdoren për dëmshpërblimin e viktimave të trafikimit në masën e vendosur me vendim gjyqësor		0.00		570,000.00		0.00		570,000.00		570,000.00		0.00		570,000.00		0.00		0.00		570,000.00		0.00

		Totali-Objektivi Specifik (1.d)		4,761,810.00		5,324,430.00		4,754,430.00		14,840,670.00		5,840,670.00		0.00		5,840,670.00		9,000,000.00		503,940.00		14,336,730.00		0.00

		Objektivi Specifik 1.(e): Përmirësim i bashkëpunimit dypalësh, rajonal dhe ndërkombëtar i strukturave ligjzbatuese në luftën kundër trafikimit të personave

		1.(e).1 Përfundimi dhe/ose zbatimi i Marrëveshjeve/Protokolleve për shkëmbimin e të dhënave dhe hetime të përbashkëta me Malin e Zi, Greqinë, Kosovën, Maqedoninë dhe Serbinë,
Italinë, Mbretërinë e Bashkuar dhe vende të tjera të BE-së
sipas nevojave, si dhe takime e ushtrime të përbashkëta, të rregullta
		495,950.00		495,950.00		495,950.00		1,487,850.00		0.00		0.00		0.00		1,487,850.00		0.00		1,487,850.00		0.00

		1.(e).2 Forcimi i bashkëpunimit dypalësh dhe ndërkombëtar në fushën e zbatimit të ligjit kundër trafikimit të personave (parandalimi i TiP, identifikimi, referimi dhe mbrojtja e ndjekja penale ndër-shtetërore e viktimave) dhe sidomos bashkëpunimi për kategori të ndryshme fëmijësh të shoqëruar apo të pashoqëruar (VMT, VT, fëmijë në rrezik të madh, fëmijë migrantë me dokumenta të rreme apo pa dokumenta)		4,022,000.00		4,022,000.00		4,022,000.00		12,066,000.00		12,066,000.00		0.00		12,066,000.00		0.00		8,446,200.00		3,619,800.00		0.00

		Totali-Objektivi Specifik (1.e)		4,517,950.00		4,517,950.00		4,517,950.00		13,553,850.00		12,066,000.00		0.00		12,066,000.00		1,487,850.00		8,446,200.00		5,107,650.00		0.00

		Totali-Synimi strategjik 1 (1.a+1.b+1.c+1.d+1.e)		19,214,188.00		20,940,198.00		19,163,808.00		59,318,194.00		46,799,344.00		0.00		46,799,344.00		12,518,850.00		26,112,487.00		25,905,707.00		7,300,000.00

		Synimi Strategjik 2: Forcimi i integritetit të punonjësve të zbatimit të ligjit në veprat e trafikimit të personave dhe lufta kundër korrupsionit në radhët e tyre 

		Objektivi Specifik (2.a) Monitorimi i  përfshirjes së punonjësve të strukturave ligjzbatuese në veprat e trafikimit të personave

		2.(a).1 Promovimi i Linjës Kombëtare 116006 dhe Aplikacionit Raporto! Shpëto! për raportim nga publiku kundër trafikimit të personave. Promovimi i shërbimeve të emergjencës për të mitur: Aplikacioni Unë mbroj fëmijët  #une mbroj fëmijët
Linja Kombëtare e Këshillimit për Fëmijë – Alo 116 111
		106,000.00		106,000.00		106,000.00		318,000.00		318,000.00		0.00		318,000.00		0.00		0.00		318,000.00		0.00

		2.(a).2 Informimi i publikut mbi masat e marra anti-korrupsion, si dhe rezultatet e tyre
Promovimi i numrit 08009090
		2,010,000.00		2,010,000.00		2,010,000.00		6,030,000.00		6,030,000.00		0.00		6,030,000.00		0.00		4,221,000.00		1,809,000.00		0.00

		2.(a).3 Sigurimi i ndjekjes penale dhe dënimi i të gjithë oficerëve të policisë, gjyqtarëve, prokurorëve dhe zyrtarëve të tjerë publikë,
të cilët janë pjesëmarrës ose ndërmjetësojnë në trafikimin e personave
		769,000.00		769,000.00		769,000.00		2,307,000.00		2,307,000.00		0.00		2,307,000.00		0.00		1,614,900.00		692,100.00		0.00

		2.(a).4 Forcimi i Drejtorisë së Shërbimit të Çështjeve të Brendshme dhe Ankesave për të përmirësuar hetimet e përfshirjes së nëpunësve të strukturave ligjzbatuese në trafikimin e personave		1,153,500.00		1,153,500.00		1,153,500.00		3,460,500.00		3,460,500.00		0.00		3,460,500.00		0.00		2,422,350.00		1,038,150.00		0.00

		2.(a).5 Ndërtimi/forcimi i besimit të publikut tek forcat e zbatimit të ligjit dhe vazhdimi i nxitjes së denoncimit të zyrtarëve të korruptuar		769,000.00		769,000.00		769,000.00		2,307,000.00		2,307,000.00		0.00		2,307,000.00		0.00		1,614,900.00		692,100.00		0.00

		Totali-Objektivi Specifik (2.a)		4,807,500.00		4,807,500.00		4,807,500.00		14,422,500.00		14,422,500.00		0.00		14,422,500.00		0.00		9,873,150.00		4,549,350.00		0.00

		Totali-Synimi Strategjik  2		4,807,500.00		4,807,500.00		4,807,500.00		14,422,500.00		14,422,500.00		0.00		14,422,500.00		0.00		9,873,150.00		4,549,350.00		0.00

		Totali- NDJEKJA PENALE		24,021,688.00		25,747,698.00		23,971,308.00		73,740,694.00		61,221,844.00		0.00		61,221,844.00		12,518,850.00		35,985,637.00		30,455,057.00		7,300,000.00

		MBROJTJA - SYNIMI STRATEGJIK 1: Sigurimi  i identifikimit fillestar dhe referimeve për mbrojtje të të gjithë të miturve dhe të rriturve si viktima/viktima të mundshme trafikimi për qëllime shfrytëzimi, dhe referimi i menjëhershëm i tyre pranë shërbimeve të duhura të asistencës, bazuar në nevojat individuale në përputhje me Procedurat Standarde të Veprimit (PSV-të) e miratuara

		Objektivi Specifik: 1. (a): Garantimi në vazhdimësi i funksionimit efikas të Mekanizmit Kombëtar të Referimit dhe shtrirja e tij në nivel qarku, bashkie (nëpërmjet grupeve vendore të koordinimit për marrjen e masave parandaluese dhe identifikimin e personave të trafikuar) në përputhje me standardet dhe PSV-të

		1.(a).1 Forcimi i kapacitetit të Autoritetit Përgjegjës (AP) për të përmbushur funksionin e tij, kryesisht për të bashkërenduar dhe kontrolluar zbatimin e marrëveshjes së MKR dhe PSV për identifikimin, referimin për asistencë dhe ri-integrimin e viktimave, menaxhimin e informacionit dhe raportimin mbi VMT dhe VT (duke mirëmbajtur bazën e të dhënave në lidhje me rastet e referimit të VMT dhe VT): 
• Ekzistenca e një nëpunësi me kohë të plotë tek ZKKA si Sekretariat i AP-së;
• Përcaktimi si detyra funksionale në përshkrimet e tyre të punës i detyrave të anëtarëve të AP-së
		732,000.00		732,000.00		732,000.00		2,196,000.00		2,196,000.00		0.00		2,196,000.00		0.00		2,196,000.00		0.00		0.00

		1.(a).2 Përmirësimi i bazës së të dhënave për viktimat/viktimat e mundshme të trafikimit për regjistrimin, ndjekjen dhe monitorimin e rasteve, si dhe raportimin pranë AP/ZKKA:
• Caktimi i një nëpunësi me kohë të plotë dhe garantimi i mbështetjes teknike për hedhjen dhe mirëmbajtjen e të dhënave.
• Garantimi i raportimit të rregullt nga AP/ZKKA sipas formateve të miratuara
		805,200.00		805,200.00		805,200.00		2,415,600.00		2,415,600.00		0.00		2,415,600.00		0.00		2,196,000.00		219,600.00		0.00

		1.(a).3 Organizimi i takimeve të rregullta të anëtarëve të MKR-së		222,840.00		222,840.00		222,840.00		668,520.00		668,520.00		0.00		668,520.00		0.00		668,520.00		0.00		0.00

		1.(a).4 Rishikimi i Marrëveshjes së MKR-së, bazuar në ndryshimet strukturore qeveritare dhe shtimi në të edhe i MD		0.00		67,140.00		0.00		67,140.00		67,140.00		0.00		67,140.00		0.00		37,140.00		30,000.00		0.00

		1.(a).5 Rishikimi i Udhëzimit të AP-së
Përfshirja në AP e një përfaqësuesi nga ASHMDF
		57,140.00		0.00		0.00		57,140.00		57,140.00		0.00		57,140.00		0.00		37,140.00		20,000.00		0.00

		1.(a).6 Krijimi i Bordit Këshillimor të viktimave/viktimave të mundshme të trafikimit		240,000.00		240,000.00		240,000.00		720,000.00		0.00		0.00		0.00		720,000.00		0.00		720,000.00		0.00

		Totali-Objektivi Specifik (1.a)		2,057,180.00		2,067,180.00		2,000,040.00		6,124,400.00		5,404,400.00		0.00		5,404,400.00		720,000.00		5,134,800.00		989,600.00		0.00

		Objektiv specifik: 1. (b)  Forcimi i kapaciteteve të të gjitha strukturave/aktorëve të përfshirë në parandalimin, identifikimin, referimin dhe asistencën ndaj VMT/VT, në përputhje me PSV-të

		1.(b).1 Trajnime për ngritjen e kapaciteteve për zbatimin e   standardeve për trajtimin e VT/VMT në qendrat pritëse dhe riintegruese dhe mbi PSV-të, dhe konkretisht hapat specifike për fëmijët (identifikimi, referimi, menaxhimi i rasteve të të miturve të identifikuar VMT/VT, ofrimi (ri-integrimi) i asistencës dhe monitorimi i procesit të ri-integrimit)		203,400.00		508,500.00		508,500.00		1,220,400.00		0.00		0.00		0.00		1,220,400.00		0.00		1,220,400.00		0.00

		1.(b).2 Trajnimi i anëtarëve të AP-së dhe i anëtarëve të Task Forcës së MKR-së, si dhe aktorëve antitrafik në nivel qendror dhe lokal;
Hartimi i një programi trajnimesh sektoriale dhe ndërsektoriale të vazhdueshme mbi PSV-të në të 12 qarqet; shpërndarja e kopjeve të PSV-ve të reja (sipas aktorëve individualë) 
Organizimi i trajnimeve të trajnerëve (ToT) me anëtarë të KRAT dhe Tryezave Teknike
		271,200.00		271,200.00		271,200.00		813,600.00		0.00		0.00		0.00		813,600.00		650,880.00		162,720.00		0.00

		1.(b).3 Hartimi i manualeve per secilin sektor mbi përdorimin e PSV-ve të reja		150,000.00		300,000.00		0.00		450,000.00		0.00		0.00		0.00		450,000.00		450,000.00		0.00		0.00

		1.(b).4 Shkëmbimi i eksperiencave midis ofruesve të shërbimeve në qarqe dhe bashkive të ndryshme		1,842,120.00		1,878,962.40		1,916,541.65		5,637,624.05		5,637,624.05		0.00		5,637,624.05		0.00		0.00		5,637,624.05		0.00

		Totali-Objektivi Specifik (1.b)		2,466,720.00		2,958,662.40		2,696,241.65		8,121,624.05		5,637,624.05		0.00		5,637,624.05		2,484,000.00		1,100,880.00		7,020,744.05		0.00

		OBJEKTIV SPECIFIK: 1. (c) Rritja e numrit të identifikimeve fillestare dhe referimeve të viktimave/viktimave të mundshme të trafikimit për të gjitha format e shfrytëzimit brenda vendit, në kufi, jashtë vendit, bashkëpunimi me NJMF për referimin e ndërsjellë për rastet e femijëve në situatë rruge të identifikuar ose dyshuar si VTM, si dhe rritja e vetë-identifikimit të viktimave

		1.(c).1 Identifikimi proaktiv i viktimave/viktimave të mundshme të trafikimit në nivel vendor 		6,000,000.00		6,000,000.00		6,000,000.00		18,000,000.00		18,000,000.00		0.00		18,000,000.00		0.00		14,400,000.00		3,600,000.00		0.00

		1.(c).2 Intensifikimi i punës në terren sipas modelit ekzistues të Njësive Lëvizëse 		0.00		0.00		4,108,000.00		4,108,000.00		3,280,000.00		0.00		3,280,000.00		828,000.00		2,296,000.00		1,812,000.00		0.00

		1.(c).3 Identifikimi fillestar i VT/VMT nga strukturat e koordinimit në nivel vendor		2,718,648.00		2,718,648.00		2,718,648.00		8,155,944.00		8,155,944.00		0.00		8,155,944.00		0.00		8,155,944.00		0.00		0.00

		1.(c).4 Këshillimi dhe informimi i qytetarëve shqiptarë jashtë vendit nga stafi konsullor shqiptar, si dhe ofrimi i asistencës konkrete për viktimat e mundshme të trafikimit. 		0.00		224,280.00		0.00		224,280.00		74,280.00		0.00		74,280.00		150,000.00		224,280.00		0.00		0.00

		1.(c).5 Negocimi/zbatimi i marrëveshjeve të veçanta për bashkëpunimin ndërkufitar në lidhje me fëmijët (fëmijë migrantë, fëmijë të pashoqëruar, viktima të mundshme të trafikimit dhe viktima të trafikimit)		445,680.00		445,680.00		445,680.00		1,337,040.00		1,337,040.00		0.00		1,337,040.00		0.00		1,114,200.00		222,840.00		0.00

		1.(c).6 Rritja e ndërgjegjësimit të inspektorëve të punës mbi identifikimin fillestar lidhur me trafikimin e personave për qëllime shfrytëzimi për punë

Organizimi i seancave të informimit për punëmarrësit dhe punëdhënësit në lidhje me identifikimin dhe referimin e VMT, në degët rajonale, në bashkepunim me ISHPSHSH Qender
		300,000.00		300,000.00		300,000.00		900,000.00		450,000.00		0.00		450,000.00		450,000.00		0.00		900,000.00		0.00

		1.(c).7 Organizimi i trajnimeve për inspektorët e punës të degëve qendrore dhe rajonale lidhur me identifikimin fillestar të viktimave/viktimave të mundshme të trafikimit		271,200.00		271,200.00		271,200.00		813,600.00		0.00		0.00		0.00		813,600.00		0.00		813,600.00		0.00

		1.(c).8 Përmirësimi i bashkëpunimit midis IShP dhe Policisë së Shtetit për të rritur identifikimin e rasteve të trafikimit për qëllime të shfrytëzimit për punë, nëpërmjet:		447,360.00		596,480.00		596,480.00		1,640,320.00		1,640,320.00		0.00		1,640,320.00		0.00		1,230,240.00		410,080.00		0.00

		1.(c).9 Përmirësimi i identifikimit të VMT dhe VT të huaj nga emigrantët e parregullt në territorin/në transit përmes territorit të Shqipërisë, nëpërmjet trajnimeve për Policinë e Kufirit & Migracionit mbi kontrollin e emigrantëve të parregullt, në përputhje me PSV-të;
Rritja e identifikimit të VMT në kufi, në veçanti fëmijët e pashoqëruar;
Rritja e nr.të rasteve të referuara pasi janë identifikuar nga NJMF e zonave kufitare përkundrejt NJMF - ve të zonave nga vijnë fëmijët
Rritja e rolit monitorues të ASHMDF-së për rastet e identifikuara dhe të referuara të fëmijëve VMT/VT
		203,400.00		203,400.00		203,400.00		610,200.00		610,200.00		0.00		610,200.00		0.00		0.00		610,200.00		0.00

		1.(c).10 Hartimi i një Udhëzuesi për identifikimin, referimin dhe mbrojtjen e VMT, në kufi, bazuar në legjislacionin në fuqi		0.00		150,000.00		0.00		150,000.00		150,000.00		0.00		150,000.00		0.00		150,000.00		0.00		0.00

		1.(c).11 Organizimi i trajnimeve të vazhdueshme për policinë e kufirit & migracionit mbi:
• Të gjitha format aktuale dhe të reja të trafikimit të personave
• Rolin e policisë kufitare dhe veprimet e marra në lidhje me parandalimin dhe identifikimin e VMT dhe VT, në përputhje me PSV-të  
• Teknika intervistimi sensitive, bazuar në PSV
		271,200.00		271,200.00		271,200.00		813,600.00		813,600.00		0.00		813,600.00		0.00		813,600.00		0.00		0.00

		1.(c).12 Sigurimi i pranisë së një  punonjësi policie grua/vajzë dhe një punonjësi social femër, gjatë identifikimit të VMT/VT (të rritur dhe fëmijë) në PKK		519,960.00		0.00		0.00		519,960.00		519,960.00		0.00		519,960.00		0.00		415,968.00		103,992.00		0.00

		1.(c).13 Garantimi i vendeve të përshtashme për fëmijë për kryerjen e intervistës fillestare dhe zyrtare dhe për pritjen për referim.
Garantimi i PMF dhe psikologut në rastet e intervistimit të fëmijëve;
Garantimi që intervsitimi i të miturit të kryhet në kushte optimale,mundësisht vetëm një herë ( materiale rregjistrimi, audio vizive) për të shmangur intervsitimin nga çdo person që vihet në kontakt me fëmijën. Garantimi i shërbimit të emergjencës 72 orëshe për të miturin
		0.00		700,000.00		1,050,000.00		1,750,000.00		0.00		0.00		0.00		1,750,000.00		0.00		0.00		1,750,000.00

		1.(c).14 Parandalimi/identifikimi i trafikimit të të miturve në kufi/kalimi i paligjshëm i kufirit nga fëmijët, vetëm ose të shoqëruar me të rritur nëpërmjet:
1. Kontrollit të detyrueshëm te dokumentacionit për fëmijët
2. Regjistrimi në PKK e çdo fëmije që hyn ose del nga Shqipëria, i shoqëruar ose jo, në përputhje me TIMS, në bazën e të dhënave SIVET dhe në përputhje me PSV-të specifike për fëmijët
		467,964.00		467,964.00		467,964.00		1,403,892.00		1,403,892.00		0.00		1,403,892.00		0.00		1,403,892.00		0.00		0.00

		1.(c).15 Rritja e vetë-identifikimit të VMT dhe VT		18,570.00		18,570.00		18,570.00		55,710.00		55,710.00		0.00		55,710.00		0.00		55,710.00		0.00		0.00

		Totali-Objektivi Specifik (1.c)		11,663,982.00		12,367,422.00		16,451,142.00		40,482,546.00		36,490,946.00		0.00		36,490,946.00		3,991,600.00		30,259,834.00		8,472,712.00		1,750,000.00

		Totali-Synimi Strategjik 1 (1.a+1.b+1.c)		16,187,882.00		17,393,264.40		21,147,423.65		54,728,570.05		47,532,970.05		0.00		47,532,970.05		7,195,600.00		36,495,514.00		16,483,056.05		1,750,000.00

		SYNIMI STRATEGJIK 2: Forcimi i integritetit të punonjësve të zbatimit të ligjit në veprat e trafikimit të personave dhe lufta kundër korrupsionit në radhët e tyre.


		Objektiv specifik: 2. (a) Garantimi dhe qëndrueshmëria e ofrimit të shërbimeve gjithëpërfshirëse dhe të përshtatshme për viktimat/viktimat e mundshme të trafikimit (fëmijë dhe të rritur në qendra ose jashtë, përfshirë asistencë sociale, mjekësore, psikologjike dhe ligjore, si dhe garantimi i respektimit të standardeve kombëtare të përcaktuara dhe PSV-ve

		2.(a).1  Hartimi dhe zbatimi i standardeve te riintegrimit; Skemat e asistencës, mbrojtjes dhe skemat e përfitimit të shërbimit shëndetësor si kontigjent sigurimet shendetesor VT jashtë qendrave /kush refuzon të shkojë në strehë (duke u përqendruar veçanërisht mbi trafikimin e brendshëm dhe rastet e shfrytëzimit për punë të detyruar)
		150,000.00		0.00		0.00		150,000.00		0.00		0.00		0.00		150,000.00		0.00		150,000.00		0.00

		2.(a).2 Garantimi i funksionimit afatmesëm dhe afatgjatë i strehëzave dhe ofruesve të shërbimeve publike dhe jo-publike sipas standardeve të miratuara të shërbimit		61,730,000.00		61,730,000.00		61,730,000.00		185,190,000.00		185,190,000.00		0.00		185,190,000.00		0.00		111,114,000.00		74,076,000.00		0.00

		2.(a).3   Mbështetje financiare për vazhdimësinë e ofrimit të shërbimeve për VT /VMT nga strehëzat, anëtare të MKR
		5,000,000.00		5,000,000.00		5,000,000.00		15,000,000.00		15,000,000.00		0.00		15,000,000.00		0.00		0.00		0.00		15,000,000.00

		Totali-Objektivi Specifik (2.a)		66,880,000.00		66,730,000.00		66,730,000.00		200,340,000.00		200,190,000.00		0.00		200,190,000.00		150,000.00		111,114,000.00		74,226,000.00		15,000,000.00

		Objektiv specifik: 2. (b) Garantimi i sigurisë fizike për të gjithë personat e trafikuar (VMT dhe VT)

		2.(b).1 Garantim i mbrojtjes për të gjitha viktimat e mundshme të trafikimit dhe viktimat e trafikimit		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		2.(b).2 Kryerja e vlerësimit të rrezikut para kthimit të VMT dhe VT në komunitetet e tyre, në përputhje me PSV-të		371,400.00		371,400.00		371,400.00		1,114,200.00		1,114,200.00		0.00		1,114,200.00		0.00		1,114,200.00		0.00		0.00

		2.(b).3 Hartimi dhe zbatimi i planeve individuale të mbrojtjes për të gjithë personat e trafikuar të rritur/ të mitur (VMT dhe VT) jashtë strehave		222,840.00		222,840.00		222,840.00		668,520.00		668,520.00		0.00		668,520.00		0.00		668,520.00		0.00		0.00

		2.(b).4 Sigurimi i aksesit të të miturve, të vajzave, grave dhe meshkujve VT dhe VMT në varësi të nevojave, rikthim në shkolla, kurse profesionale, si dhe mbështetje për familjet e tyre		169,000.00		169,000.00		169,000.00		507,000.00		507,000.00		0.00		507,000.00		0.00		0.00		507,000.00		0.00

		2.(b).5 Sigurimi I punësimit të sigurt dhe afatgjatë, dhe të ardhura të qëndrueshme për VT?VNT		960,000.00		0.00		0.00		960,000.00		960,000.00		0.00		960,000.00		0.00		0.00		960,000.00		0.00

		Totali-Objektivi Specifik (2.b)		1,723,240.00		763,240.00		763,240.00		3,249,720.00		3,249,720.00		0.00		3,249,720.00		0.00		1,782,720.00		1,467,000.00		0.00

		Totali-Synimi Strategjik 2 (2.a+2.b)		68,603,240.00		67,493,240.00		67,493,240.00		203,589,720.00		203,439,720.00		0.00		203,439,720.00		150,000.00		112,896,720.00		75,693,000.00		15,000,000.00

		SYNIMI STRATEGJIK: 3 Nxitja e kthimit dhe ri-integrimit dhe përfshirjes sociale të të miturve dhe të rriturve si persona të trafikuar (VMT dhe VT) dhe ulja e rrezikut për personat e trafikuar për t’u ri-viktimizuar dhe ri-trafikuar, ose që të kthehen në trafikues


		OBJEKTIV SPECIFIK: 3. (a) Nxitja e kthimit vullnetar të asistuar dhe ri-integrimit të VMT dhe VT shqiptarë nga jashtë; dhe kthimi i personave të huaj të trafikuar

		3.(a).1 Forcimi i zbatimit të PSV-ve për kthim vullnetar të asistuar dhe ri-integrim të VMT dhe VT shqiptarë nga jashtë vendit		500,000.00		500,000.00		500,000.00		1,500,000.00		1,500,000.00		0.00		1,500,000.00		0.00		1,200,000.00		300,000.00		0.00

		3.(a).2 Garantimi i këshillimit, materialeve informuese, si dhe asistencë konkrete për qytetarët shqiptarë (personat e trafikuar ose në rrezik) jashtë vendit, nëpërmjet zyrave konsullore shqiptare (shiko identifikimin më lart)		650,000.00		650,000.00		650,000.00		1,950,000.00		1,950,000.00		0.00		1,950,000.00		0.00		1,560,000.00		390,000.00		0.00

		3.(a).3 Zbatimi i PSV-ve për kthimin vullnetar të asistuar të VT/VMT të huaja në Shqipëri, dhe mbulimi i kostove të udhëtimit/ri-integrimit 		450,000.00		450,000.00		450,000.00		1,350,000.00		0.00		0.00		0.00		1,350,000.00		0.00		1,350,000.00		0.00

		Totali-Objectivi Specifik (3.a)		1,600,000.00		1,600,000.00		1,600,000.00		4,800,000.00		3,450,000.00		0.00		3,450,000.00		1,350,000.00		2,760,000.00		2,040,000.00		0.00

		OBJEKTIV SPECIFIK 3. (b) Forcimi i programit për dhënien e asistencës afatgjatë me qëllim ri-integrimin dhe përfshirjen shoqërore të të rriturve dhe të miturve që janë VMT dhe VT, në përputhje me nevojat individuale dhe PSV-të

		3.(b).1 Zbatimi me rigorozitet i PSV-ve për garantimin e asistencës për ri-integrim, përfshirë monitorim dhe mbështetje afatgjatë, lehtësim aksesi për akomodim, këshillim, shërbime shëndetësore dhe ligjore, dhe punësim ose trajnim profesional; 
Nëpërmjet trajnimit të vazhdueshëm dhe monitorimit
		203,400.00		203,400.00		203,400.00		610,200.00		610,200.00		0.00		610,200.00		0.00		488,160.00		122,040.00		0.00

		3.(b).2  Forcimi i programeve të ri-integrimit për VMT dhe VT në qendra (si dhe qendrat për dhunën në familje, qendrat komunitare), përfshirë masat për të rritur mundësitë për punësim, këshillim, shërbime për punësim dhe asistim për vetëpunësim për VMT dhe VT		3,900,000.00		3,900,000.00		3,900,000.00		11,700,000.00		7,020,000.00		0.00		7,020,000.00		4,680,000.00		7,020,000.00		4,680,000.00		0.00

		3.(b).3 Krijimi i një Skeme Ri-integrimi bazë me shërbime të specializuara për VMT dhe VT në nivel komuniteti, përfshirë akses të privilegjuar për strehim, shërbime shëndetësore dhe këshillim, ndihmë sociale/ekonomike, dhe për skema trajnimi profesional/aftësive jetësore		4,200,000.00		4,200,000.00		4,200,000.00		12,600,000.00		12,600,000.00		0.00		12,600,000.00		0.00		6,300,000.00		6,300,000.00		0.00

		3.(b).4 Forcimi i Bashkëpunimit ndër-institucional midis ofruesve të shërbimeve publike dhe jo-publike në nivel lokal nëpërmjet krijimit të mekanizmave në nivel vendor për parandalimin, identifikimin, referimin dhe asistencën/mbrojtjen e VMT dhe VT. 
Shkëmbimi i informacionit me ASHMDF për rastet e  fëmijëve të identifikuar si VMT
Forcimi i rolit koordinues dhe monitorues i ASHMDF-së me strukturat e sistemit të integruar të mbrojtjes së fëmijëve
		371,400.00		371,400.00		371,400.00		1,114,200.00		557,100.00		557,100.00		1,114,200.00		0.00		1,114,200.00		0.00		0.00

		3.(b).5 Informimi i VT dhe VMT për websitet dap.gov.al/vende-vakante/shpallje ; shkp.gov.al…etj, si orientim mbi mënyrën e përdorimit të tyre		18,570.00		18,570.00		18,570.00		55,710.00		55,710.00		0.00		55,710.00		0.00		55,710.00		0.00		0.00

		3.(b).6 Rritja e aksesit të VT dhe VMT femra dhe meshkuj për të gjetur punësim në vende pune të sektorit publik nëpërmjet rritjes së njohurive të tyre profesionale dhe orientimit tek kurset e formimit/shkollat profesionale		1,852,500.00		1,852,500.00		1,852,500.00		5,557,500.00		5,557,500.00		0.00		5,557,500.00		0.00		5,557,500.00		0.00		0.00

		3.(b).7 VT dhe VMT, femra dhe meshkuj kanë akses dhe gjejnë punësim në vende pune të sektorit privat		1,440,000.00		1,440,000.00		1,440,000.00		4,320,000.00		0.00		4,320,000.00		4,320,000.00		0.00		4,320,000.00		0.00		0.00

		3.(b).8 Sigurimi i aksesit të vajzave, grave dhe meshkujve VT dhe VMT në Formimin Profesional		164,400.00		164,400.00		164,400.00		493,200.00		493,200.00		0.00		493,200.00		0.00		394,560.00		98,640.00		0.00

		3.(b).9 Sigurimi i punësimit të sigurt dhe afatgjatë dhe të ardhurave të qëndrueshme për VT/VMT (vajza, gra dhe meshkuj)		136,500.00		136,500.00		136,500.00		409,500.00		409,500.00		0.00		409,500.00		0.00		327,600.00		81,900.00		0.00

		3.(b).10 Riintegrimi i meshkujve viktima/viktima të mundshme të trafikimit		350,000.00		350,000.00		350,000.00		1,050,000.00		1,050,000.00		0.00		1,050,000.00		0.00		0.00		1,050,000.00		0.00

		Totali-Objektivi Specifik (3.b)		12,636,770.00		12,636,770.00		12,636,770.00		37,910,310.00		28,353,210.00		4,877,100.00		33,230,310.00		4,680,000.00		25,577,730.00		12,332,580.00		0.00

		Totali-Synimi Strategjik 3 (3.a+3.b)		14,236,770.00		14,236,770.00		14,236,770.00		42,710,310.00		31,803,210.00		4,877,100.00		36,680,310.00		6,030,000.00		28,337,730.00		14,372,580.00		0.00

		Totali Mbrojtja		99,027,892.00		99,123,274.40		102,877,433.65		301,028,600.05		282,775,900.05		4,877,100.00		287,653,000.05		13,375,600.00		177,729,964.00		106,548,636.05		16,750,000.00

		PARANDALIMI SYNIMI STRATEGJIK 1:  Rritja e ndërgjegjësimit publik mbi të gjitha format e trafikimit të personave (trafikimi i brendshëm, shfrytëzimi për punë të detyruar të fëmijëve dhe të rriturve, lypja nga fëmijët, etj) si dhe pasojat e tij


		Objektivi specifik: 1. (a) Rritja e ndërgjegjësimit mbi trafikimin e personave dhe pasojat e tij në përgjithësi, si dhe rritja e rolit të medias në parandalimin e trafikimit nëpërmjet ndërgjegjësimit publik

		1.(a).1 Kryerja e fushatave masive për rritjen e ndërgjegjësimit ndaj fenomenit të trafikimit, pasojat e tij, si dhe njohjen me të drejtat e viktimës së trafikimit		1,120,000.00		1,120,000.00		985,000.00		3,225,000.00		0.00		0.00		0.00		3,225,000.00		3,225,000.00		0.00		0.00

		1.(a).2  Kryerja e trajnimeve/takimeve ndërgjegjësuese për gazetarët, mbi rolin e medias në parandalimin e trafikimit të personave/trafikimit të brendshëm, për të gjitha format e trafikimit  të të rriturve apo fëmijëve (shfrytëzimi seksual, për punë të detyruar/skllavëri, lypje, etj.)		297,000.00		162,000.00		162,000.00		621,000.00		0.00		0.00		0.00		621,000.00		0.00		621,000.00		0.00

		1.(a).3 Mbajtja në funksionim 24 orë/7 ditë në javë e Linjës Kombëtare falas 116-006,  dhe Aplikacionin “Raporto dhe Shpëto për të mundësuar raportimin e dyshimeve për TiP duke telefonuar nga linja fikse apo celularët.  
Operatorët e linjës do të jenë të trajnuar dhe të kualifikuar; të jepen udhëzime për trajtimin dhe referimin e çështjeve, si dhe të promovohet linja falas tek publiku
		2,188,800.00		2,188,800.00		2,188,800.00		6,566,400.00		6,566,400.00		0.00		6,566,400.00		0.00		5,472,000.00		1,094,400.00		0.00

		1.(a).4 Mbështetja e Linjës Kombëtare  me keshillim nga stafi i Qendrave të KKSAT me rotacion,  i cili ndihmon shumë në identifikimin e rasteve		222,840.00		222,840.00		222,840.00		668,520.00		668,520.00		0.00		668,520.00		0.00		668,520.00		0.00		0.00

		1.(a).5  Vazhdimi i Fushatës Kombëtare të ndërgjegjësimit në Muajin Antitrafik *tetor* kundër të gjitha formave të trafikimit		1,120,000.00		1,120,000.00		1,120,000.00		3,360,000.00		0.00		0.00		0.00		3,360,000.00		0.00		3,360,000.00		0.00

		1.(a).6 Bashkëpunimi me ASHMDF në kuadër të aktiviteteve të Planit të Veprimit për Mbrojtjen e Fëmijëve nga Shfrytëzimi Ekonomik dhe Fëmijët në Situatë Rruge 2018-2020		222,840.00		222,840.00		222,840.00		668,520.00		668,520.00		0.00		668,520.00		0.00		668,520.00		0.00		0.00

		1.(a).7 Përfshirja e medias kombëtare dhe lokale në ndërgjegjësimin e komunitetit dhe transmetimin e  spoteve me tematikë luftën kundër trafikimit të personave		1,000,000.00		1,000,000.00		1,000,000.00		3,000,000.00		3,000,000.00		0.00		3,000,000.00		0.00		0.00		3,000,000.00		0.00

		Totali-Objektivi Specifik (1.a)		6,171,480.00		6,036,480.00		5,901,480.00		18,109,440.00		10,903,440.00		0.00		10,903,440.00		7,206,000.00		10,034,040.00		8,075,400.00		0.00

		Objektivi specifik: 1. (b)   Rritja e ndërgjegjësimit të fëmijëve dhe të rinjve për trafikimin, shkaqet, rrethanat, rreziqet e pasojat e tij, si dhe trajtimi i temave mbi anti trafikimin të bëhet në kurrikulat bazë të institucioneve arsimore parauniversitare

		1.(b).1 Përfshirja e edukimit antitrafikim në kurrikulat e arsimit parauniversitar, kryesisht në kurrikulën e lëndës “Qytetaria” si dhe në- oret e e lira apo edukative. 
Trajnim i vazhdueshëm i stafit mësimor, i drejtuesve, i mësuesve, i  shërbimit psiko-sociale (psikologë, punonjës socialë) dhe i mjekëve në shkolla, për tema që kanë lidhje me konceptin trafikim, qëllimet e tij, kushtet dhe mënyrat e rekrutimit, rrugët e parandalimit të tyre si dhe parashikimet ligjore antitrafikim
		387,000.00		297,000.00		297,000.00		981,000.00		90,000.00		0.00		90,000.00		891,000.00		0.00		981,000.00		0.00

		1.(b).2   Organizim i diskutimeve/takimeve me komunitetin  në shkolla mbi trafikimin e personave me përfshirjen e aktorëve antitrafikim
		534,816.00		534,816.00		534,816.00		1,604,448.00		1,604,448.00		0.00		1,604,448.00		0.00		1,604,448.00		0.00		0.00

		1.(b).3 Infomimi i komunitetit, të rinjve, nxënësve  e mësuesve në shkolla  lidhur me legjislacionin kombëtar dhe me Konventat Ndërkombëtare Antitrafikim		534,816.00		534,816.00		534,816.00		1,604,448.00		1,604,448.00		0.00		1,604,448.00		0.00		1,604,448.00		0.00		0.00

		Totali-Objektivi Specifik (1.b)		1,456,632.00		1,366,632.00		1,366,632.00		4,189,896.00		3,298,896.00		0.00		3,298,896.00		891,000.00		3,208,896.00		981,000.00		0.00

		Objektivi specifik 1. (d): Rritja e ndërgjegjësimit të punonjësve te sistemit shëndetësor mbi kontributin e specialistëve të shëndetit në lidhje me identifikimin fillestar, asistencën shëndetësore dhe referimin e VT/VMT; si dhe klientët/shfrytëzuesit e mundshëm

		1.(d).1 Rritja e ndërgjegjësimit dhe informimit të stafit të punonjësve të sistemit shëndetësor për TiP, nëpërmjet materialeve informuese dhe trajnimeve në të 12 qarqet mbi trafikimin e personave, bazuar në manualin e përdorimit të PSV-ve, si dhe detyrimet që rrjedhin nga Paketa Bazë e Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor Parësor (planifikuar të rishikohet brenda 2018), mbi masat për parandalimin dhe referimin e rasteve të mundshme të trafikimit (të rritur e fëmijë) gjatë trajtimit shëndetësor për:
- Ofruesit e Kujdesit Shëndetësor Parësor (përfshirë konsultorin e nënës dhe fëmijës) ;
- Ofruesit e kujdesit shëndetësor në urgjenca;
- Ofruesit e kujdesit të specializuar në shëndet mendor
		359,000.00		224,000.00		224,000.00		807,000.00		807,000.00		0.00		807,000.00		0.00		0.00		807,000.00		0.00

		1.(d).2 Hartimi i përshkrimeve të punës për punonjësit e sistemit shëndetësor, ku të përfshihet detyrimi për të kontribuar në parandalimin, identifikimin dhe referimin e trafikimit të personave, si dhe nevojën për të pasur njohuritë/aftësitë e duhura për ta  bërë këtë gjë. 
Përfshirja e elementëve të trafikimit në Paketën Bazë të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor Parësor (paketë mbi të cilën lidhet kontrata me ofrues të kujdesit shëndetësor parësor
		366,000.00		0.00		0.00		366,000.00		366,000.00		0.00		366,000.00		0.00		366,000.00		0.00		0.00

		1.(d).3 Monitorimi i zbatimit të detyrimit të punonjësve të sistemit shëndetësor për të raportuar mbi identifikimin dhe referimin e trafikimit të personave		534,816.00		534,816.00		534,816.00		1,604,448.00		0.00		0.00		0.00		1,604,448.00		0.00		1,604,448.00		0.00

		1.(d).4 Kryerja e fushatave ndërgjegjësuese në bashkëpunim me grupet/personat që punojnë me viktima të mundshme të gjithë aktorët që mund të hasin trafikim të personave tek grupet apo personat në rrezik (përfshihen njësitë e mbrojtjes së fëmijëve, shërbimet psiko-sociale në shkolla, njësitë kundër dhunës në familje dhe për asistencë sociale, zyrat e punës, etj)		1,120,000.00		1,120,000.00		1,120,000.00		3,360,000.00		3,360,000.00		0.00		3,360,000.00		0.00		0.00		3,360,000.00		0.00

		1.(d).5 Vendosja e fletëpalosjeve në çdo qendër shëndetësore (në formë pilotimi Tiranë, Vlorë, Elbasan) me përmbajtje informative mbi format e trafikimit, raportimit dhe parandalimit të trafikimit si dhe nr. 116006)		150,000.00		150,000.00		150,000.00		450,000.00		450,000.00		0.00		450,000.00		0.00		0.00		450,000.00		0.00

		1.(d).6 Informimi dhe edukimi i stafit shëndetësor lidhur me legjislacionin kombëtar antitrafikim, të drejtat e viktimave për akses ne institucionet shëndetësore		1,069,632.00		1,069,632.00		1,069,632.00		3,208,896.00		3,208,896.00		0.00		3,208,896.00		0.00		3,208,896.00		0.00		0.00

		Totali-Objektivi Specifik (1.d)		3,599,448.00		3,098,448.00		3,098,448.00		9,796,344.00		8,191,896.00		0.00		8,191,896.00		1,604,448.00		3,574,896.00		6,221,448.00		0.00

		Totali-Synimi Strategjik 1 (1.a+1.b+1.d)		11,227,560.00		10,501,560.00		10,366,560.00		32,095,680.00		22,394,232.00		0.00		22,394,232.00		9,701,448.00		16,817,832.00		15,277,848.00		0.00

		SYNIMI STRATEGJIK 2:  Ulja e cënueshmërisë nga trafikimi dhe shfrytëzimi i personave

		Objektivi specifik: 2. (a) Rritja e mundësive ekonomike dhe mundësive të tjera fitimprurëse për grupet e viktimave të mundshme

		2.(a).1 Rritja e mundësive për punësim dhe vendet e punës për punëkërkuesit femra dhe meshkujt, si dhe për grupet e tjera të viktimave të mundshme.
Rritja e ndërgjegjësimit tek punëofruesit e sektorit privat mbi fenomin e trafikimit dhe identifikimin e viktimave të mundshme të trafikimit, si dhe mbi rëndësinë e mbështetjes me anë të punësimit të viktimave/viktimave të mundshme të trafikimit” 
Rritja e bashkëpunimit me Njësitë e Vetëqeverisjes vendore për të pasur akses në programet sociale, sii bonus qeraje, lehtësira për fëmijët në pagesat e çerdheve dhe kopshteve
		1,484,136.00		1,484,136.00		1,484,136.00		4,452,408.00		4,452,408.00		0.00		4,452,408.00		0.00		798,926.00		3,653,482.00		0.00

		2.(a).2 Monitorimi i programeve të posaçme të nxitjes së punësimit, bazuar në VKM 48, datë 16.01.2008  “Per masën dhe kriteret e përfitimit nga programi i nxitjes së punësimit të punëkërkuesve të papunë nga grupet e veçanta“ , si dhe trajnim në vendin e punës për:
• Punësim apo vetë-punësim, përfshirë mikro-kreditë
		38,296.80		222,840.00		222,840.00		483,976.80		483,976.80		0.00		483,976.80		0.00		387,181.44		96,795.36		0.00

		2.(a).3 Informimi dhe promovimi i mundësive të sigurta dhe të ligjshme për emigrim, si dhe ndërgjegjësimi mbi ato që mund të bëjnë grupet në rrezik për të ulur rrezikun, duke harmonizuar veprimet me Strategjine per Migracionin. 
Promovimi i portalit eu.immigration.portal ku ka informacion orientues për emigrimin e rregullt,  si dhe botimi i fletëpalosjeve orientuese për emigrimin e rregullt për punësim në cdo vend të BE, nëpërmjet përdorimit të informacionit të këtij website
		500,000.00		500,000.00		500,000.00		1,500,000.00		0.00		0.00		0.00		1,500,000.00		0.00		1,500,000.00		0.00

		2.(a).4 Vazhdimi i dhënies së informacionit mbi migrimin e sigurtë në faqet e internetit të institucioneve shtetërore, si dhe publikimi i tyre tek grupet e viktimave të mundshme. 
Informimi i shtetasve shqiptarë që punojnë jashtë vendit mbi legjislacionin e punës dhe këshillimi i tyre, nëpërmjet stafit diplomatik/konsullor shqiptar, duke përfshirë informacion për legjislacionin e punës dhe të drejtat e tyre, si dhe ndihmë për zbulimin e kontratave të punës të rreme
		1,002,780.00		1,002,780.00		1,002,780.00		3,008,340.00		3,008,340.00		0.00		3,008,340.00		0.00		3,008,340.00		0.00		0.00

		Totali-Objektivi Specifik (2.a)		3,025,212.80		3,209,756.00		3,209,756.00		9,444,724.80		7,944,724.80		0.00		7,944,724.80		1,500,000.00		4,194,447.44		5,250,277.36		0.00

		Objektivi specifik: 2. (b) Përmirësimi i përfshirjes sociale të viktimave të mundshme  të trafikimit. (Duke harmonizuar veprimet me “Planin e Riintegrimit të Romëve dhe Egjiptianëve 2017-2020 dhe Strategjinë e Përfshirjes Sociale)

		2.(b)1 Informimi i viktimave të trafikimit, të dhunës, grupeve të tjera në nevojë lidhur me Ligjin “Mbi strehimin social”		74,280.00		74,280.00		74,280.00		222,840.00		222,840.00		0.00		222,840.00		0.00		222,840.00		0.00		0.00

		2.(b).2 Fuqizimi i familjeve të të gjitha viktimave duke dhënë mbështetje socio-ekonomike, si dhe krijimi i lehtësirave për përfshirjen e familjeve të viktimave të dhunës dhe trafikimit në planin social të bashkive, në skemat e strehimit social, lehtësimi për sigurimin e kopshteve dhe çerdheve falas për fëmijët e viktimave/viktimave të mundshme të trafikimit  dhe të dhunës në familje		5,400,000.00		5,400,000.00		5,400,000.00		16,200,000.00		16,200,000.00		0.00		16,200,000.00		0.00		0.00		16,200,000.00		0.00

		2.(b).3 Rritja e nivelit arsimor/trajnimit profesional/aftësive të jetës të grupeve të viktimave të mundshme, nëpërmjet nxitjes së arsimimit dhe programeve që ofrojnë shkollim plotësues dhe trajnim profesional për ata që kanë braktisur shkollën, sidomos të rejat dhe të rinjtë (bazuar në modelin  “Mundësia e dytë”)		350,000.00		350,000.00		350,000.00		1,050,000.00		1,050,000.00		0.00		1,050,000.00		0.00		0.00		1,050,000.00		0.00

		2.(b).4 Zbatimi i programeve dhe veprimtarive që synojnë zhvillimin dhe mbështetjen e komunitetit, ku përfshihen: 

• Veprimtaritë edukative dhe psiko-sociale (kopsht, kampe verore, veprimtari kulturore)
• Seancat ndërgjegjësuese
• Trajnim profesional
• Mbështetje për punësim
• Veprimtari fitimprurëse për nënat
• Skema mikro-kredish
• Asistencë sociale
• Programe fuqizimi personal për gratë dhe të rinjtë (përfshirë të drejtat e njeriut dhe aftësitë e jetës)
• Alternativa të përkujdesjes mbasdite për fëmijët viktima të trafikimit dhe të fëmijëve të viktimave të trafikimit
		400,000.00		400,000.00		400,000.00		1,200,000.00		300,000.00		900,000.00		1,200,000.00		0.00		0.00		1,200,000.00		0.00

		2.(b).5 Forcimi i kapaciteteve të Njësive për Mbrojtjen e Fëmijëve (NjMF) për të identifikuar VT/VMT nëpërmjet trajnimeve, ndarjes së informacionit, etj.		459,000.00		324,000.00		324,000.00		1,107,000.00		0.00		0.00		0.00		1,107,000.00		0.00		1,107,000.00		0.00

		2.(b).6 Sigurimi i të drejtës së fëmijëve të VT dhe VMT për arsimim bazë dhe lehtësimi i aksesit në të gjitha nivelet e arsimit		275,000.00		275,000.00		275,000.00		825,000.00		825,000.00		0.00		825,000.00		0.00		660,000.00		165,000.00		0.00

		2.(b).7 Fëmijëve të VT/VMT i ofrohet kujdes shëndetësor, psikologjik, social, ligjor i vazhdueshëm nga ofruesit e shërbimeve		147,000.00		147,000.00		147,000.00		441,000.00		441,000.00		0.00		441,000.00		0.00		352,800.00		88,200.00		0.00

		Totali-Objektivi Specifik (2.b)		7,105,280.00		6,970,280.00		6,970,280.00		21,045,840.00		19,038,840.00		900,000.00		19,938,840.00		1,107,000.00		1,235,640.00		19,810,200.00		0.00

		Totali-Synimi Strategjik 2 (2.a+2.b)		10,130,492.80		10,180,036.00		10,180,036.00		30,490,564.80		26,983,564.80		900,000.00		27,883,564.80		2,607,000.00		5,430,087.44		25,060,477.36		0.00

		SYNIMI STRATEGJIK 3: Garantimi i mekanizmave parandalues dhe mbrojtës si dhe dhënia e ndihmës në nivel bashkie, duke iu shërbyer grupeve/personave viktima të mundshme si dhe viktimave të trafikimit


		Objektivi specifik 3. (a)  Garantimi i shërbimeve psiko-sociale, ligjore, shëndetësore dhe mbështetjes së përshtatshme për viktimat e mundshme dhe grupet/personat e trafikuar, për riintegrimin e tyre në shoqëri, duke përfshirë shërbime për parandalimin e krizave, si lehtësimi i përdorimit të shërbimeve sociale, ndihma sociale, strehimi, aftësimi për jetën, shpërndarja e informacionit tek grupet dhe personat në nevojë

		3.(a).1 KRAT do të:
• Kryejnë  vlerësime të rregullta të situatës rajonale, ku të përfshihen identifikimi i grupeve/kategorive të personave viktima të mundshme të trafikimit, si dhe nevojat përkatëse për shërbime dhe programe specifike
• Bazuar në vlerësimet rajonale të situatës, do të hartojnë një Plan Veprimi shumë-sektorial për Antitrafikimin, ku të përfshihen programe specifike për parandalimin e TP si dhe programe/shërbime ndihme/rehabilitimi për Planet e Asistencës për antitrafikimin (shërbime parandaluese dhe reaguese/rehabilituese)
• Monitorojnë zbatimin e tyre
		1,247,904.00		1,247,904.00		1,247,904.00		3,743,712.00		3,743,712.00		0.00		3,743,712.00		0.00		2,807,784.00		935,928.00		0.00

		3.(a).2 Lehtësimi i përdorimit të shërbimeve sociale (përfshirë ndihmën sociale, strehimin, shërbimet e kujdesit shëndetësor, shërbime të përkujdesit alternativ mbasdite për  fëmijët e nënave viktima trafikimi, arsimimin, trajnimet profesionale/aftësitë për jetën, skema (vetë-)punësimi) për grupet e viktimave të mundshme dhe personat “në rrezik” trafikimi, si dhe personat e trafikuar
• Nxjerrja /detyrimi i zbatimit të udhëzimeve për të gjithë ofruesit e shërbimeve që të kenë si përparësi grupet/personat “në rrezik”
• Përfitimi i Kartës së Shëndetit si VT, (sigurimi shëndetësor i të cilëve mbulohet nga buxheti i shtetit, mundëson futjen e personit në sistem dhe përftimin e shërbimeve, duke ndjekur sistemin e refrimit)
• Shpërndarja e informacionit  tek grupet/ personat në nevojë
• Mundësimi i financimit të ilaçeve të sëmundjeve endokrine
		92,850.00		92,850.00		92,850.00		278,550.00		278,550.00		0.00		278,550.00		0.00		222,840.00		55,710.00		0.00

		Totali-Objektivi Specifik (3.a)		1,340,754.00		1,340,754.00		1,340,754.00		4,022,262.00		4,022,262.00		0.00		4,022,262.00		0.00		3,030,624.00		991,638.00		0.00

		Totali-Synimi Strategjik 3		1,340,754.00		1,340,754.00		1,340,754.00		4,022,262.00		4,022,262.00		0.00		4,022,262.00		0.00		3,030,624.00		991,638.00		0.00

		SYNIMI STRATEGJIK 4: Parandalimi i trafikimit të mundshëm të personave dhe eliminimi i situatave aktuale të trafikimit nëpërmjet masave administrative

		OBJEKTIVI SPECIFIK: 4. (a) Sigurimi i normimit dhe monitorimit të të gjithë sektorëve të shoqërisë që mund të ndikohen nga trafikimi, si dhe parandalimi/identifikimi nëpërmjet masave në kufi

		4.(a).1 Vazhdimi i licencimit dhe monitorimit të agjencive private të punësimit bazuar në ndryshimet e Kodit të Punës		149,120.00		149,120.00		164,032.00		462,272.00		462,272.00		0.00		462,272.00		0.00		346,704.00		115,568.00		0.00

		4.(a).2 Rritja e rolit të agjencive private të punësimit që respektojnë 
Kodin e Etikës dhe i të gjitha agjencive private të punësimit të licencuara, faqen e internetit të Shoqatës së Agjencive Private të Punësimit, si dhe trajnimi i stafit të këtyre agjencive mbi parandalimin/luftën e TP
		297,000.00		162,000.00		162,000.00		621,000.00		0.00		0.00		0.00		621,000.00		0.00		621,000.00		0.00

		4. (a).3 Trajnimi i punonjësve të turizmit/hotelerisë mbi rolin e tyre në parandalimin dhe zbulimin e TP; si dhe monitorimi i zbatimit të tij duke sanksionuar ndëshkimin deri në heqjen e licencës për rastet e përsëritura të shkeljes së Kodit të Etikës		297,000.00		486,000.00		486,000.00		1,269,000.00		0.00		0.00		0.00		1,269,000.00		0.00		1,269,000.00		0.00

		4.(a).4 Forcimi i Inspektoriateve të Punës, për të qenë në gjendje të detyrojnë zbatimin e të drejtave dhe standardeve të punës si dhe për të parandaluar apo zbuluar rastet e shfrytëzimit të punës dhe trafikimit		1,640,320.00		1,640,320.00		1,640,320.00		4,920,960.00		4,920,960.00		0.00		4,920,960.00		0.00		3,936,768.00		984,192.00		0.00

		4.(a).5 Trajnimi i Policisë Kufitare dhe të Migracionit:
• Për të identifikuar migrantët që hyjnë/dalin nga Shqipëria e të cilët mund të jenë viktima të mundshme  
• Për tu dhënë informacion mbi të drejtat e tyre; si dhe si të kërkojnë ndihmë jashtë apo në Shqipëri
		678,000.00		678,000.00		678,000.00		2,034,000.00		2,034,000.00		0.00		2,034,000.00		0.00		1,627,200.00		406,800.00		0.00

		Totali-Objektivi Specifik (4.a)		3,061,440.00		3,115,440.00		3,130,352.00		9,307,232.00		7,417,232.00		0.00		7,417,232.00		1,890,000.00		5,910,672.00		3,396,560.00		0.00

		Objektivi specifik 4. (b): Detyrimi i zbatimit të kërkesave për regjistrim në Gjendjen Civile (dokumentacioni i ligjshëm për lindjet, shtetësinë dhe martesën) në mënyrë që të lehtësohet përfshirja sociale dhe përdorimi i sistemit të arsimit dhe shërbimeve të tjera sociale

		4.(b).1 Përmirësimi i regjistrimit të lindjeve, duke përdorur sisteme nxitëse, duke garantuar regjistrimin falas të familjeve me të ardhura të ulta dhe duke përmirësuar bashkëpunimin mes institucioneve shëndetësore dhe Zyrës së Gjendjes Civile si dhe duke bashkërenduar ngushtësisht me OJF-të.		0.00		88,900.00		101,600.00		190,500.00		190,500.00		0.00		190,500.00		0.00		0.00		190,500.00		0.00

		4.(b).2 Regjistrimi i lindjeve në ambasadat e Republikës së Shqipërisë jashtë vendit (thjeshtimi i procedurave të regjistrimit)		13,400.00		33,500.00		33,500.00		80,400.00		80,400.00		0.00		80,400.00		0.00		56,280.00		24,120.00		0.00

		Totali-Objektivi Specifik (4.b)		13,400.00		122,400.00		135,100.00		270,900.00		270,900.00		0.00		270,900.00		0.00		56,280.00		214,620.00		0.00

		Totali-Synimi Strategjik 4 (4.a+4.b)		3,074,840.00		3,237,840.00		3,265,452.00		9,578,132.00		7,688,132.00		0.00		7,688,132.00		1,890,000.00		5,966,952.00		3,611,180.00		0.00

		Totali-Parandalimi		25,773,646.80		25,260,190.00		25,152,802.00		76,186,638.80		61,088,190.80		900,000.00		61,988,190.80		14,198,448.00		31,245,495.44		44,941,143.36		0.00

		BASHKËRENDIMI - SYNIMI STRATEGJIK 1: Bashkërendimi i të gjitha masave antitrafik dhe bashkëpunimi i frytshëm mes të gjithë aktorëve të përfshirë në luftën kundër trafikimit në Shqipëri dhe veçanërisht me Mekanizmin e Dhunës në familje dhe Sistemit të Integruar të Mbrojtjes së Fëmijëve në nivel qendror dhe lokal.


		Objektiv specifik 1. (a) Garantim i mbikëqyrjes së vazhdueshme të të gjithë aktorëve të përfshirë në luftën kundër trafikimit të personave dhe i projekteve/masave të marra në vend, si dhe nxitja e shkëmbimit të informacionit mes të gjitha organizatave partnere, shtetërore dhe jo-shtetërore

		1.(a).1 Mirëmbajtja e një liste të përditësuar aktorësh dhe veprimtarish, e aksesueshme nëpërmjet faqes së internetit të ZKKA		133,704.00		133,704.00		133,704.00		401,112.00		401,112.00		0.00		401,112.00		0.00		401,112.00		0.00		0.00

		1.(a).2 Shkëmbim i rregullt informacioni mes të gjithë aktorëve, nëpërmjet:
• Faqes së internetit të ZKKA 
• Buletineve periodike
• Takimeve të rregullta me Task- Forcën Kombëtare të MKR-së, organizatat ndërkombëtare, donatorët, etj
		366,000.00		366,000.00		366,000.00		1,098,000.00		1,098,000.00		0.00		1,098,000.00		0.00		1,098,000.00		0.00		0.00

		1.(a).3 Raportim i rregullt (2 herë në vit) i të gjitha agjencive zbatuese tek ZKKA mbi veprimtaritë e tyre aktuale dhe ato të planifikuara, si dhe mbi planet e punës për gjysmën tjetër të vitit (shih edhe monitorimin më poshtë)		1,214,200.00		1,214,200.00		1,214,200.00		3,642,600.00		3,642,600.00		0.00		3,642,600.00		0.00		3,642,600.00		0.00		0.00

		1.(a).4 Shkëmbim informacini me ASHMDF për raste të fëmijëve VT/VTM		22,284.00		22,284.00		22,284.00		66,852.00		66,852.00		0.00		66,852.00		0.00		66,852.00		0.00		0.00

		Totali-Objektivi Specifik (1.a)		1,736,188.00		1,736,188.00		1,736,188.00		5,208,564.00		5,208,564.00		0.00		5,208,564.00		0.00		5,208,564.00		0.00		0.00

		OBJEKTIV SPECIFIK: 1. (b) Funksionimi efikas i kuadrit bashkërendues dhe bashkëpunues për të mundësuar përcaktimin e politikave dhe standardeve, monitorimin dhe shqyrtimin, si dhe mekanizma efikas menaxhimi çështjesh për identifikimin, referimin, mbrojtjen, ndihmën, integrimin dhe ri-integrimin e personave të trafikuar (viktima dhe viktima të mundshme të trafikimit) nëpërmjet Mekanizmit Kombëtar të Referimit (MKR), duke qartësuar rolet dhe përgjegjësitë përkatëse, si dhe ndarjen e detyrave dhe mekanizmat e bashkëpunimit dhe bashkëveprimit mes të gjithë aktorëve në nivel kombëtar, rajonal dhe vendor, si dhe duke forcuar kapacitetet e organeve bashkërenduese

		1.(b).1 Forcimi i kapaciteteve të Zyrës së Koordinatorit Kombëtar (ZKKA) për të marrë përsipër funksionet e saj të bashkërendimit dhe mbështetjes së zbatimit të PKV, sidomos:

• Monitorimi dhe rishikimi i PKV
• Informimi/trajnimi i të gjithë aktorëve antitrafik mbi termat e referencës, standardet dhe PSV-të si dhe shpërndarja e paketave udhëzuese sipas nevojave
• Hartimi i Marrëveshjeve/Memorandumeve për një mbrojtje më të mirë të viktimave/viktmave të mundshme të trafikimit
• Kryesimi dhe mbështetja e AP/MKR në detyrat e tyre, si dhe mbajtja e një baze të dhënash mbi viktimat dhe viktimat e mundshme të trafikimit
• Menaxhim i informacionit dhe të dhënave kombëtare, vlerësim i situatës
• Raportim 
• Komunikim me të gjithë aktorët e përfshirë
• Mirëmbajtje e një liste të përditësuar me aktorë/veprimtari
• Organizim veprimtarish ndërgjegjësuese dhe fillim/zbatim i veprimtarive të tjera kyçe të PKV
Për të arritur sa më lart, duhet të:
1. Përforcohen kosto njerëzore me terma reference dhe përshkrime pune të qarta, të sigurohen zyra të mjaftueshme e të përshtatshme, si dhe kosto financiare
2. Të hartohen dhe vihen në zbatim plane vjet
		4,571,280.00		4,571,280.00		4,571,280.00		13,713,840.00		0.00		0.00		0.00		13,713,840.00		13,060,800.00		653,040.00		0.00

		1.(b).2 Qartësim dhe konsolidim i kuadrit të bashkërendimit, mandateve, ndarjes së detyrave dhe roleve e përgjegjësive përkatëse të të gjithë aktorëve të përfshirë:
• Krijimi i një grupi ndër-institucional me aktorë dhe ekspertë kyçë për të shqyrtuar kuadrin aktual dhe për ta rishikuar/përmirësuar atë nëse është e nevojshme;
• Formalizim i Grupit Këshillimor të VT/VMT, të ngarkuara me detyrën e dhënies së rekomandimeve ZKKA, dhe rritjen e ndërgjegjësimit dhe parandalimit 
• Hartim i profileve të punës dhe termave të referencës për pikat e kontaktit të caktuara nga të gjitha organet bashkërenduese, si dhe përfshirja e detyrave antitrafik në përshkrimet e punës normale që kanë në “institucionet mëmë”
		222,840.00		222,840.00		222,840.00		668,520.00		668,520.00		0.00		668,520.00		0.00		668,520.00		0.00		0.00

		Totali-Objektivi Specifik (1.b)		4,794,120.00		4,794,120.00		4,794,120.00		14,382,360.00		668,520.00		0.00		668,520.00		13,713,840.00		13,729,320.00		653,040.00		0.00

		OBJEKTIV SPECIFIK 1. (c) Forcimi i luftës antitrafik në nivel rajonal dhe në nivel bashkie

		1.(c).1 Forcimi i Komiteteve Antitrafik, për të përmbushur detyrat e tyre, në bashkërendim të ngushtë me Komitete të tjera rajonale/ Strukturat e mbrojtjes së fëmijeve dhe dhunën në familje; 
përfshirë vlerësime të rregullta rajonale të situatës, strategji rajonale për antitrafikimin, planifikim të fondeve për pushtetin vendor, bashkërendim, monitorim dhe mbështetje e aktorëve në bashki, nxitje e shkëmbimit të informacionit dhe përvojave brenda qarkut

1. Hartim i termave të referencës për komitetet rajonale dhe tryezat teknike, si dhe sigurimi i anëtarësimit të të gjithë aktorëve të interesuar
2. Zgjerim i anëtarësimit të KRAT-eve (duke përfshirë anëtarë të këshillit të qarkut, zyrës së nën-prefektit, kryetarit të këshillit të qarkut, drejtoritë rajonale të PKM, si dhe OJF)
3. Caktim i një koordinatori me kohë të plotë, të nivelit teknik, për Tryezat Teknike të KRAT (ideale do të ishte të caktohej edhe një punonjës përgjegjës për tryeza të tjera rajonale)
4. Organizim i trajnimeve/seminareve me Komitetet Rajonale për të hartuar plane pune të KRAT dhe Tryezave Teknike në përputhje me termat e reja të referencës, si dhe shpërndarja e paketave udhëzuese.
5. Hartimi dhe zbatimi i planeve vjetore të punës
		271,200.00		859,200.00		859,200.00		1,989,600.00		0.00		0.00		0.00		1,989,600.00		1,176,000.00		813,600.00		0.00

		1.(c).2 Krijimi i mekanizmave ndër-institucionalë në bashki për parandalimin, identifikimin, referimin dhe ndihmën/mbrojtjen e grupeve dhe personave në rrezik si dhe personave të trafikuar (VT dhe VMT), ku përfshihen:
• Grupe vendorë bashkërenduese, të përbërë nga të gjithë aktorët shtetërorë e jo-shtetërorë në kontakt me personat/grupet e rrezikuar/të trafikuar, p.sh. punonjësit arsimorë, mbrojtësit e fëmijëve në shkolla, punonjësit e shëndetësisë, mjekët, policia, zyrat vendore të punës, inspektorët e punës, organizatat në komunitet, etj. [Këto mekanizma apo të paktën pikat e kontaktit për bashkërendim vendor të jenë të njëjtë me mekanizmat që trajtojnë çështje sociale të ngjashme (ndihma dhe mbrojtja sociale, mbrojtja e fëmijëve, çështjet gjinore/dhuna në familje, etj) dhe që mekanizmat të bashkëpunojnë ngushtësisht me njeri-tjetrin].

• Pika kontakti për bashkërendim vendor, referimin dhe menaxhimin e çështjeve, si dhe bashkërendimin dhe raportimin tek KRAT dhe AP

Si më poshtë: 
Të hartohen terma reference për mekanizmin, organizatat pjesëtare dhe pikat e kontaktit bashkërenduese, si dhe përcaktimi i mekanizmave të qartë për bashkërendim, bashkëpunim dhe raportim në nivele kombëtare dhe rajonale
		0.00		3,678,300.00		3,678,300.00		7,356,600.00		7,356,600.00		0.00		7,356,600.00		0.00		7,356,600.00		0.00		0.00

		Totali-Objektivi Specifik (1.c)		271,200.00		4,537,500.00		4,537,500.00		9,346,200.00		7,356,600.00		0.00		7,356,600.00		1,989,600.00		8,532,600.00		813,600.00		0.00

		OBJEKTIV SPECIFIK 1. (d): Njohja dhe informimi i të gjitha struktura dhe agjencive përgjegjëse mbi Planin Kombëtar të Veprimit, si dhe garantimi që rolet dhe përgjegjësitë përkatëse të jenë kuptuar qartë dhe të nxisin zbatimin e planit kombëtar të veprimit

		1.(d).1 Promovimi i PKV, gjerësisht në të gjithë vendin, duke shpërndarë kopje të PKV-së nëpërmjet kanaleve zyrtare, etj		37,500.00		0.00		0.00		37,500.00		37,500.00		0.00		37,500.00		0.00		0.00		37,500.00		0.00

		1.(d).2 Organizim i seminareve/takimeve periodike me të gjithë aktorët e përfshirë në zbatimin e PKV:
1. Prezantimi i PKV, për të diskutuar/sqaruar detyrat dhe përgjegjësitë përkatëse
2. Dhënë informacion dhe udhëzime mbi detyrimin për të hartuar Plane Pune (vjetore) me Plane Burimesh dhe Plane Monitorimi bazuar në këtë Plan Kombëtar Veprimi
		80,000.00		160,000.00		0.00		240,000.00		0.00		0.00		0.00		240,000.00		0.00		240,000.00		0.00

		1.(d).3 Mbajtja e takimeve të rregullta me aktorë kryesorë për të diskutuar ecurinë apo problemet me zbatimin, sipas raporteve të monitorimit dhe rënie dakord mbi hapat që duhet ndërmarrë për të përmirësuar gjendjen		90,000.00		90,000.00		90,000.00		270,000.00		270,000.00		0.00		270,000.00		0.00		0.00		270,000.00		0.00

		Totali-Objektivi Specifik (1.d)		207,500.00		250,000.00		90,000.00		547,500.00		307,500.00		0.00		307,500.00		240,000.00		0.00		547,500.00		0.00

		Totali-Synimi Strategjik 1 (1.a+1.b+1.c+1.d)		7,009,008.00		11,317,808.00		11,157,808.00		29,484,624.00		13,541,184.00		0.00		13,541,184.00		15,943,440.00		27,470,484.00		2,014,140.00		0.00

		SYNIMI STRATEGJIK 2: Garantimi që i gjithë informacioni dhe të dhënat e nevojshme për vlerësimin e trafikimit të personave dhe për luftën dhe parandalimin e suksesshëm të tij ekziston, është i përdorshëm nga të gjithë aktorët e përfshirë dhe shkëmbehet rregullisht si në nivel kombëtar ashtu edhe në atë ndërkombëtar

		Objektiv specifik: 2. (a)  Krijimi i mekanizmit për shpërndarjen e informacionit dhe të dhënave, në përputhje me mbrojtjen e të dhënave personale, në përputhje me përkufizimet e rëna dakord dhe për të dhënat kryesore të përcaktuara

		2.(a).1 Rënie dakord mbi listën e informacioneve dhe të dhënave kyçe (shifrat/kategoritë statistikore) për trafikimin e personave, të dhëna social-ekonomike e të tjera, të cilat duhet të mblidhen dhe monitorohen sistematikisht		70,000.00		0.00		0.00		70,000.00		0.00		0.00		0.00		70,000.00		0.00		70,000.00		0.00

		2.(a).2 Hartimi i një liste treguesish kundrejt të cilëve mund të matet situata e trafikimit të personave në vend		0.00		222,840.00		0.00		222,840.00		222,840.00		0.00		222,840.00		0.00		222,840.00		0.00		0.00

		2.(a).3 Përgatitje e vlerësimeve të situatës së trafikimit në çdo qark në mënyrë të rregullt (2 herë në vit), bazuar në të dhënat e mbledhura në nivel rajonal (nga bashkitë) dhe të vërtetuara nga aktorët rajonalë të antitrafikut		668,520.00		1,337,040.00		1,337,040.00		3,342,600.00		3,342,600.00		0.00		3,342,600.00		0.00		3,342,600.00		0.00		0.00

		2.(a).4 Hartimi nga ana e ZKKA i raporteve vlerësues të situatës së TiP në nivel kombëtar, bazuar në raporte vlerësimi rajonalë si dhe të dhëna e studime të tjera në nivel kombëtar, dhe të vërtetuara nga aktorët antitrafik të nivelit kombëtar; shpërndarja e këtyre raporteve në nivel kombëtar e ndërkombëtar		0.00		148,560.00		148,560.00		297,120.00		297,120.00		0.00		297,120.00		0.00		297,120.00		0.00		0.00

		Totali-Objektivi Specifik (2.a)		738,520.00		1,708,440.00		1,485,600.00		3,932,560.00		3,862,560.00		0.00		3,862,560.00		70,000.00		3,862,560.00		70,000.00		0.00

		Objektiv specifik: 2. (b)  Rritja e kërkimeve mbi të gjitha format e trafikimit të qenieve njerëzore si dhe mbi të gjitha fushat e luftës antitrafik

		2.(b).1 Programe bashkëpunimi me universitetet për të nxitur kryerjen e tezave të masterit dhe disertacioneve mbi çështje të TiP		210,000.00		210,000.00		210,000.00		630,000.00		630,000.00		0.00		630,000.00		0.00		630,000.00		0.00		0.00

		2.(b).2 Pergatitja e raporteve kërkimore për analizimin e faktorëve shtytës/tërheqës të TiP të cilët favorizojnë trafikimin, në mënyrë që të shërbejnë për përpjekjet parandaluese në të ardhmen		0.00		1,000,000.00		0.00		1,000,000.00		0.00		0.00		0.00		1,000,000.00		0.00		1,000,000.00		0.00

		Totali-Objektivi Specifik (2.b)		210,000.00		1,210,000.00		210,000.00		1,630,000.00		630,000.00		0.00		630,000.00		1,000,000.00		630,000.00		1,000,000.00		0.00

		Totali-Synimi Strategjik 2 (2.a+2.b)		948,520.00		2,918,440.00		1,695,600.00		5,562,560.00		4,492,560.00		0.00		4,492,560.00		1,070,000.00		4,492,560.00		1,070,000.00		0.00

		SYNIMI STRATEGJIK 3 : Përmirësimi i vazhdueshëm i luftës antitrafik në nivelet strategjike dhe operacionale, dhe përshtatja e tyre me kërkesat e reja dhe rrethanat e ndryshuara, duke krijuar/forcuar një sistem për shqyrtimin, monitorimin dhe vlerësimin e rregullt të PKV


		Objektiv specifik: 3. (a)   Garantimi i mbledhjes dhe analizës sistematike dhe të vazhdueshme të të gjitha informacioneve dhe të dhënave me interes në nivelet operacionale dhe strategjike

		3.(a).1 Hartimi dhe zbatimi i një mekanizmi monitorimi dhe shqyrtimi të Mekanizmit Kombëtar të Referimit, për të siguruar aplikimin e vazhdueshëm të standardeve dhe PSV-ve për trajtimin e personave të trafikuar  		0.00		81,708.00		0.00		81,708.00		81,708.00		0.00		81,708.00		0.00		81,708.00		0.00		0.00

		3. (a).2 Krijimi i termave të referencës për monitorimin, si pjesë e “Planit të Monitorimit, vlerësimit dhe shqyrtimit”; 
• Hartimi i planit të monitorimit për të gjithë aktorët dhe veprimtaritë antitrafik, sipas termave të referencës, përfshirë hartimin e protokolleve specifike të punës për të gjithë pjesëtarët/punonjësit e përfshirë, me përshkrime pune dhe tregues të qartë për të monitoruar progresin e punës së gjithsecilit 
• Fillimi i raportimit çdo 3 muaj nga të gjithë aktorët drejt organit të monitorimit, sipas formatit të rënë dakord për monitorimin
		161,420.00		0.00		0.00		161,420.00		161,420.00		0.00		161,420.00		0.00		111,420.00		50,000.00		0.00

		3. (a).3 Monitorimi i zbatimit të PSV-ve		0.00		668,520.00		668,520.00		1,337,040.00		1,337,040.00		0.00		1,337,040.00		0.00		1,337,040.00		0.00		0.00

		3.(a).4 Publikimi i rregullt i raporteve të monitorimit dhe organizimi i rregullt i takimeve me grupe bashkërenduese kombëtare për të diskutuar progresin e zbatimit me të gjithë aktorët e interesuar si dhe për të rënë dakord mbi masat përmirësuese dhe ndryshimet afatshkurtëra të PKV sipas nevojave		35,000.00		105,000.00		105,000.00		245,000.00		245,000.00		0.00		245,000.00		0.00		0.00		245,000.00		0.00

		3.(a).5 Organizimi i takimeve të rregullta (vjetore) me Komitetin Shtetëror kundër Trafikimit, për të diskutuar gjendjen e zbatimit dhe veprime të propozuara për përmirësim
Përfshirja në AP e një përfaqësuesi nga ASHMDF
		60,000.00		60,000.00		60,000.00		180,000.00		180,000.00		0.00		180,000.00		0.00		0.00		180,000.00		0.00

		Totali-Objektivi Specifik (3.a)		256,420.00		915,228.00		833,520.00		2,005,168.00		2,005,168.00		0.00		2,005,168.00		0.00		1,530,168.00		475,000.00		0.00

		Objektiv specifik: 3. (b) Vlerësimi rregullisht i të gjitha veprimtarive të parashikuara në PKV

		3.(b).1 Nisja e zbatimit të detyrimit për vlerësimin e të gjithë aktorëve dhe masave të parashikuara në PKV		0.00		334,260.00		334,260.00		668,520.00		668,520.00		0.00		668,520.00		0.00		668,520.00		0.00		0.00

		3.(b).2 Kryerja e vlerësimeve të pavarura për disa pjesë apo për të gjithë PKV-në		0.00		0.00		200,000.00		200,000.00		0.00		0.00		0.00		200,000.00		0.00		200,000.00		0.00

		Totali-Objektivi Specifik (3.b)		0.00		334,260.00		534,260.00		868,520.00		668,520.00		0.00		668,520.00		200,000.00		668,520.00		200,000.00		0.00

		Totali-Synimi Strategjik 3 (3.a+3.b)		256,420.00		1,249,488.00		1,367,780.00		2,873,688.00		2,673,688.00		0.00		2,673,688.00		200,000.00		2,198,688.00		675,000.00		0.00

		Totali-Bashkërendimi (1+2+3)		8,213,948.00		15,485,736.00		14,221,188.00		37,920,872.00		20,707,432.00		0.00		20,707,432.00		17,213,440.00		34,161,732.00		3,759,140.00		0.00

		TOTAL (1+2+3+4+5)		157,037,174.80		165,616,898.40		166,222,731.65		488,876,804.85		425,793,366.85		5,777,100.00		431,570,466.85		57,306,338.00		279,122,828.44		185,703,976.41		24,050,000.00

				32.12%		33.88%		34.00%		3,675,765.45		14,834,464.00						430,874.72		11.72%		37.99%

												87.1%		1.2%
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		Hyrje

		Emri i Planit: PKV lufta kunder trafikimit		LGBTI Plani Kombëtar i Veprimit 2016-2020

		Hartuesi i Planit		MMSR

		Periudha 2018-2020		5 vjet (nga 1  Janar 2016 deri në 31 Dhjetor 2020)

		Version Date:		26 Prill 2016

		Monedha: Lek		Lek

		Norma e inflacionit:		2%

		Norma e këmbimit		1 Euro = 138.8 lekë

		PËRMBLEDHJA E QËLLIMEVE

		Pershkrimi

		NDJEKJA PENALE - Synimi Strategjik 1: Rritja e numrit të çështjeve penale të suksesshme të Trafikimit të Personave dhe rikthimi i të drejtave të viktimave 

		Synimi Strategjik 2: Forcimi i integritetit të punonjësve të zbatimit të ligjit në veprat e trafikimit të personave dhe lufta kundër korrupsionit në radhët e tyre 

		MBROJTJA - SYNIMI STRATEGJIK 1: Sigurimi  i identifikimit fillestar dhe referimeve për mbrojtje të të gjithë të miturve dhe të rriturve si viktima/viktima të mundshme trafikimi për qëllime shfrytëzimi, dhe referimi i menjëhershëm i tyre pranë shërbimeve të duhura të asistencës, bazuar në nevojat individuale në përputhje me Procedurat Standarde të Veprimit (PSV-të) e miratuara

		SYNIMI STRATEGJIK 2: Forcimi i integritetit të punonjësve të zbatimit të ligjit në veprat e trafikimit të personave dhe lufta kundër korrupsionit në radhët e tyre.


		SYNIMI STRATEGJIK: 3 Nxitja e kthimit dhe ri-integrimit dhe përfshirjes sociale të të miturve dhe të rriturve si persona të trafikuar (VMT dhe VT) dhe ulja e rrezikut për personat e trafikuar për t’u ri-viktimizuar dhe ri-trafikuar, ose që të kthehen në trafikues


		PARANDALIMI SYNIMI STRATEGJIK 1:  Rritja e ndërgjegjësimit publik mbi të gjitha format e trafikimit të personave (trafikimi i brendshëm, shfrytëzimi për punë të detyruar të fëmijëve dhe të rriturve, lypja nga fëmijët, etj) si dhe pasojat e tij


		SYNIMI STRATEGJIK 2:  Ulja e cënueshmërisë nga trafikimi dhe shfrytëzimi i personave

		SYNIMI STRATEGJIK 3: Garantimi i mekanizmave parandalues dhe mbrojtës si dhe dhënia e ndihmës në nivel bashkie, duke iu shërbyer grupeve/personave viktima të mundshme si dhe viktimave të trafikimit


		SYNIMI STRATEGJIK 4: Parandalimi i trafikimit të mundshëm të personave dhe eliminimi i situatave aktuale të trafikimit nëpërmjet masave administrative

		BASHKËRENDIMI - SYNIMI STRATEGJIK 1: Bashkërendimi i të gjitha masave antitrafik dhe bashkëpunimi i frytshëm mes të gjithë aktorëve të përfshirë në luftën kundër trafikimit në Shqipëri dhe veçanërisht me Mekanizmin e Dhunës në familje dhe Sistemit të Integruar të Mbrojtjes së Fëmijëve në nivel qendror dhe lokal.


		SYNIMI STRATEGJIK 2: Garantimi që i gjithë informacioni dhe të dhënat e nevojshme për vlerësimin e trafikimit të personave dhe për luftën dhe parandalimin e suksesshëm të tij ekziston, është i përdorshëm nga të gjithë aktorët e përfshirë dhe shkëmbehet rregullisht si në nivel kombëtar ashtu edhe në atë ndërkombëtar

		SYNIMI STRATEGJIK 3 : Përmirësimi i vazhdueshëm i luftës antitrafik në nivelet strategjike dhe operacionale, dhe përshtatja e tyre me kërkesat e reja dhe rrethanat e ndryshuara, duke krijuar/forcuar një sistem për shqyrtimin, monitorimin dhe vlerësimin e rregullt të PKV


		A		B		C		D		E		F		G		H		I		M		N		O		P		T		U		V		X		V		Z		AB		AC								AD

		PERSHKRIMI		Shënime		Përshkrimi i treguesit						INPUTET																								Financuar nga						Nevoja për  Fonde		Llogaria e shpenzimeve						Institucioni Përgjegjës

		OBJEKTIVAT (O) AKTIVITETET(A)						Objektivi		Përshkrimi		Njësitë matëse		# Njësitë		Kosto për njësi Viti 1		Lloji i Kostos		V 2018		V2019		V 2020		Totali		V 2018		V 2019		V 2020		TotalI		Qeveria		Donatorët		Totali				600-601		602-606		230-231

								#						për produkt

		NDJEKJA PENALE - Synimi Strategjik 1: Rritja e numrit të çështjeve penale të suksesshme të Trafikimit të Personave dhe rikthimi i të drejtave të viktimave 

		Objektivi Specifik (1.a) Garantimi i  përputhjes së legjislacionit kombëtar penal dhe procedural penal mbi trafikimin e personave me standardet evropiane dhe ndërkombëtare

		1.(a).1 Ndryshimi i Nenit 52/a të Kodit Penal për të qenë në përputhje me Klauzolën e Konventës së KE-së për përjashtimin nga dënimi të VT				Neni i ndryshuar;
Hyrja në fuqi e nenit të ndryshuar
		1		Kostoja për hartimin dhe miratimin e aktit		Kosto për produkt		1		190,000.00		A		1		0		0		1		190,000.00		0.00		0.00		190,000.00		190,000.00		0.00		190,000.00		0.00		190,000.00		0.00		0.00		MB; MD; DPPSH; PP

		1.(a).2 Ndryshime të neneve 128/b dhe 110/a, të Kodit Penal, mbi trafikimin e personave, për të përfshirë në një nen të vetëm trafikimin e të rriturve dhe të miturve, si dhe për të trajtuar qartë trafikimin e brendshëm të fëmijës				Neni i ndryshuar;
Hyrja në fuqi e nenit të ndryshuar
		1		Kostoja për hartimin dhe miratimin e aktit		Kosto për produkt		1		190,000.00		A		1		0		0		1		190,000.00		0.00		0.00		190,000.00		190,000.00		0.00		190,000.00		0.00		190,000.00		0.00		0.00		MB; MD; DPPSH; PP

		1.(a).3 Ndryshimi i Nenit 114 (2) të Kodit Penal në lidhje me shfrytëzimin e të miturve për prostitucion, me qëllim harmonizimin me Konventën e KE-së				Neni i ndryshuar;
Hyrja në fuqi e nenit të ndryshuar
		1		Kostoja për hartimin dhe miratimin e aktit		Kosto për produkt		1		190,000.00		A		0		1		0		1		0.00		190,000.00		0.00		190,000.00		190,000.00		0.00		190,000.00		0.00		190,000.00		0.00		0.00		MB; MD; DPPSH; PP

		1.(a).4 Ndryshimi i Kodit të Procedurës Penale për të përfshirë në kompetencen e SPAK  të gjitha çështjet e TQNJ, si dhe për të garantuar kompensimin e viktimës				Kodi i ndryshuar; Hyrja në fuqi e Kodit, të ndryshuar; Numri i vendimeve për kompensim
		1		Kosto për ndryshimet e Kodit të Procedurës Penale		Kosto për produkt		1		190,000.00		A		1		1		0		2		190,000.00		190,000.00		0.00		380,000.00		380,000.00		0.00		380,000.00		0.00		380,000.00		0.00		0.00		MB; MD; DPPSH; PP

		1.(a).5 Ndryshimi i Kodit Penal dhe Procedural Penal për të pasqyruar dispozitat e Konventës së KE-së kundër Trafikimit të Organeve Njerëzore, të ratifikuar me ligjin Nr. 150/2015, datë 21.12.2015				Kodi i ndryshuar; Hyrja në fuqi e Kodit, të ndryshuar
		1		Kosto për ndryshimet e Kodit të Procedurës Penale		Kosto për produkt		1		190,000.00		A		1		1		0		2		190,000.00		190,000.00		0.00		380,000.00		380,000.00		0.00		380,000.00		0.00		380,000.00		0.00		0.00		MB; MD; DPPSH; PP

		1.(a).6 Ngritja e një grupi adhoc për kryerjen e një analize dhe vlerësimi të thelluar mbi nevojën për një ligj të vecantë me  fokus mbrojtjen e viktimave/viktimave të mundshme të trafikimit				Ngritja e grupit adhoc brenda vitit 2018; Vlerësimi brenda vitit 2019
		1		Kosto për vlerësimin e nevojave për një ligj të vecantë		Kosto për produk		1		445,680.00		A		0		1		0		1		0.00		445,680.00		0.00		445,680.00		445,680.00		0.00		445,680.00		0.00		445,680.00		0.00		0.00		MB; MD; PP
Qendrat e trajtimit të viktimave/viktimave të mundshme të trafikimit

		1.(a).7 Vazhdim i shkëmbimit të përvojave me agjencitë e huaja ligjzbatuese, nëpërmjet trajnimeve, vizitave studimore, pjesëmarrjes në projekte rajonale/ndërkombëtare, etj. 				Numri i personave që kanë përfituar nga trajnimet, seminaret, takimet, vizitat studimore dhe veprimtaritë rajonale/ndërkombëtare		3		Shpenzime vjetore udhëtimi/dieta për pjësëmarrësit në vizita, trajnime		Kosto për një vit		1		462,000.00		C		1		1		1		3		462,000.00		462,000.00		462,000.00		1,386,000.00		462,000.00		0.00		462,000.00		924,000.00		0.00		1,386,000.00		0.00		DPPSH/MB, PP , donatorë

		1.(a)8 Forcimi i bashkëpunimit në hetimet financiare antitrafikim mes Drejtorisë së Përgjithshme të Parandalimit të Pastrimit të Parave, PP dhe Njësisë për Krimet Ekonomike në PSH, nëpërmjet kryerjes së hetimeve,  operacioneve dhe trajnimeve të përbashkëta.
Dhënia e kontributit të SHISH në informimin paraprak për veprat e trafikimit të personave, në funksion të hetimit të këtyre veprave.
				Ekzistenca e PSV-ve 
Trajnimet e organizuara
Mbajtja e takimeve të rregullta
		3		Kosto për hetime, takime dhe operacione të përbashëta		Kosto për një praktikë		1		850,900.00		A/B/C		1		1		1		3		850,900.00		850,900.00		850,900.00		2,552,700.00		2,552,700.00		0.00		2,552,700.00		0.00		2,042,160.00		510,540.00		0.00		Ministria e Financave në bashkëpunim me PP, DPPSH/Drejtoria kundër Krimit Ekonomik
 SHISH


		1.(a).9 Forcimi i bashkëpunimit mes Policisë së Shtetit, Inspektoratit Shtetëror të Punës (ISHP) dhe Departamentit të Tatimeve.
Rishikimi i Marrëveshjes së Bashkëpunimit  mes Koordinatorit Kombëtar, DPPSH, ISHP dhe përfshirja në të edhe e Drejtorisë së Tatimeve dhe përfshirja në të edhe e Drejtorisë së Tatimeve.
				Takime të rregullta
Trajnimet, personeli i trajnuar
Marrëveshja e rishikuar
		150		Kosto për rishikimin e marrëveshjes dhe forcimin e bashkëpunimi		Kosto për një praktikë		1		3,714.00		A/B/C		45		60		45		150		167,130.00		222,840.00		167,130.00		557,100.00		557,100.00		0.00		557,100.00		0.00		557,100.00		0.00		0.00		DPPSH, MFE/IShP, 
Partnerë; DPT

		Totali-Objektivi 1.(a)																										2,240,030.00		2,551,420.00		1,480,030.00		6,271,480.00		5,347,480.00		0.00		5,347,480.00		924,000.00		4,374,940.00		1,896,540.00		0.00

		Objektivi Specifik 1.(b)  Rritja e aftësive dhe kapaciteteve profesionale të aktorëve të zinxhirit të drejtësisë penale për të hetuar dhe dokumentuar të gjitha format e trafikimit, në përputhje me legjislacionin në fuqi

		1.(b).1 Përmirësimi i Rregullores së Policisë së Shtetit për  ecurinë në karriere për të bërë të mundur mbajtjen dhe motivimin e oficerëve të specializuar për cështjet antitrafik, si dhe ndryshime të përshkrimeve të punës				Ndryshimi i rregullores		1		Hartimi i amendamenteve të rregullores		Kosto totale për produkt		1		111,420.00		A		1		0		0		1		111,420.00		0.00		0.00		111,420.00		111,420.00		0.00		111,420.00		0.00		111,420.00		0.00		0.00		DPPSH

		1.(b).2 Rritje e numrit të punonjësve të policisë gra dhe vajza të kualifikuara që do të punojnë në strukturat antitrafikim; 
Prania e psikologut/punonjësit social në çdo Drejtori Vendore të Policisë
				Nr. i punonjëseve gra/vajza të specializuara, kryesisht në aspektin psiko-social, të cilat merren me kohë të plotë me TQNj në nivel qendror dhe atë rajonal		30		Kosto e rekrutimeve të reja police gra dhe vajza		Kosto totale për produkt		1		125,260.00		A		10		10		10		30		1,252,600.00		1,252,600.00		1,252,600.00		3,757,800.00		3,757,800.00		0.00		3,757,800.00		0.00		3,757,800.00		0.00		0.00		DPPSH/DVP
Akademia e Sigurisë; PP

		1.(b).3 Kryerja e trajnimeve të vazhdueshme për hetime pro-aktive për punonjësit e   strukturave ligjzbatuese				Nr. i punonjësve ligjzbatues të trajnuar profesionalisht për përdorimin e teknikave të hetimit të drejtuara nga informacioni		120		Kosto për një punonjës të trajnuar		Kosto për person		1		6,780.00		A		40		40		40		120		271,200.00		271,200.00		271,200.00		813,600.00		813,600.00		0.00		813,600.00		0.00		813,600.00		0.00		0.00		PP; MB/ DPPSH 
Akademia e Sigurisë; SHM

		1.(b).4 Pajisja e strukturave policore Antitrafik me mjetet e nevojshme logjistike				Pajisjet e nevojshme janë në dispozicion		70		Kosto për pajisjet e një punonjësi		Kosto për njësi		1		25,000.00		B		20		25		25		70		500,000.00		625,000.00		625,000.00		1,750,000.00		1,750,000.00		0.00		1,750,000.00		0.00		0.00		0.00		1,750,000.00		PSH; Donatorë

		1.(b).5 Dhënia e udhëzimeve punonjësve të policisë Antitrafik dhe prokurorëve mbi dallimet mes TQNj dhe kontrabandimit, trafikimit për shfrytëzim të punës dhe punës së paligjshme, si dhe mes trafikimit të brendshëm dhe atij ndër-kufitar nëpërmjet:
- Trajnimit të trajnerëve për punonjës të policisë të seksioneve të trafiqeve të paligjshme nga prokurorë të PRRGJ/PP;
- Trajnimit të punonjësve të policisë të seksioneve të trafiqeve të paligjshme nga punonjësit e trajnuar të PSH.
- Trajnimeve për rritjen  e aftësisë së punonjësve të policisë për kualifikimin ligjor të veprës penale të trafikimit të personave dhe dallimin me veprat e tjera të ngjashme
				Nxjerrja e urdhrave /udhëzimeve/letër porosive; Nr. i të trajnuarve të nivelit bazë
		50		Kosto për një punonjës të trajnuar		Kosto për person		1		59,000.00				14		18		18		50		826,000.00		1,062,000.00		1,062,000.00		2,950,000.00		2,950,000.00		0.00		2,950,000.00		0.00		2,360,000.00		590,000.00		0.00		PP; DPPSH; SHM;ZKKA;MKR;OJF;OSBE;ON

		1.(b).6 Trajnimi i gjithë punonjësve të strukturave ligjzbatuese, strukturave shtetërore  dhe  punonjësve të organizatave që punojnë me të rinj dhe fëmijë mbi ndryshimet ligjore, të përmendura në Pikat 1 (a) 1,2,3,4,5, (si më lart), si dhe mbi njohjen e elementeve të vepres penale të trafikimit të personave, profilit të viktimës dhe tendencave të fenomenit.				Ngritja e kapaciteteve të strukturave ligjzbatuese; Numri/ % e punonjësve të trajnuar		6		Kosto për ofrimin e një trajnimi (shpenzimet e kurrikulës llog. Vetëm trajnimin e I)		Kosto për 1 trajnim		1		297,000.00		C		0		3		3		6		0.00		621,000.00		486,000.00		1,107,000.00		0.00		0.00		0.00		1,107,000.00		0.00		1,107,000.00		0.00		DPPSH; PP
Shkolla e Magjistraturës
OSBE; OJF
partnerët

		1.(b).7 Trajnimi i punonjësve të patrullës së përgjithshme të policisë, të repartit “Shqiponja” dhe SPZ-ve mbi identifikimin, hetimin, mbledhjen e informacionit për çëshjtet e trafikimit dhe bashkëpunimi ndërsektorial				Numri dhe përqindja e punonjësve të policisë të cilët janë trajnuar për mbledhjen e informacionit të zbulimit të nivelit bazë në lidhje me rastet e trafikimit të personave (TiP)		330		Kosto për një person të trajnuar (kosto e trajnimit të vazhduar)		Kosto për 1 person		1		6,780.00		C		110		110		110		330		745,800.00		745,800.00		745,800.00		2,237,400.00		2,237,400.00		0.00		2,237,400.00		0.00		0.00		2,237,400.00		0.00		Qendra e Formimit Policor
Organizatat që punojnë në çështjet antitrafikim dhe kanë ekspertizë ligjore

		Totali-Objektivi 1.(b)																										3,707,020.00		4,577,600.00		4,442,600.00		12,727,220.00		11,620,220.00		0.00		11,620,220.00		1,107,000.00		7,042,820.00		3,934,400.00		1,750,000.00

		Objektivi Specifik 1.(c) Përmirësimi i bashkëpunimit, bashkërendimit dhe shkëmbimit të informacionit institucional dhe ndër-sektorial në drejtësinë penale

		1.(c).1 Forcimi i bashkëpunimit mes Policisë së Shtetit, Inspektoriatit Shtetëror të Punës (IShP) dhe Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve nëpërmjet zbatimit të  inspektimeve të përbashkëta				Nr. i takimeve dhe inspektimeve  të përbashkëta të organizuara		90		Kosto për realizimin e një procedure inspektimi		Kosto për inspektim		1		35,000.00		D		30		30		30		90		1,050,000.00		1,050,000.00		1,050,000.00		3,150,000.00		3,150,000.00		0.00		3,150,000.00		0.00		3,150,000.00		0.00		0.00		DPPSH/MFE/DPT/ISHP/OSBE

		1.(c).2 Shkëmbimi i informacionit me ASHMDF në nivel kombëtar nga strukturat përgjegjëse sipas legjislacionit në fuqi; 
Rritja e nivelit të monitorimit të ASHMDF-së dhe strukturave të tjera në nivel vendor, për mënyrën e identifikimit dhe menaxhimit të rasteve të fëmijëve të marrë në mbrojtje, sidomos me fokus tek VMT dhe VT
				Të dhënat statistikore
Shkëmbim informacioni
		3		Përpunimi dhe shkëmbimi I të dhënave startistikore		Kosto vjetore		1		7,428.00		C		1		1		1		3		7,428.00		7,428.00		7,428.00		22,284.00		22,284.00		0.00		22,284.00		0.00		22,284.00		0.00		0.00		ASHMDF
NJMF/Shërbimet sociale në bashki
SHSSH/DVP/ DAR/ DSHP
Qendrat /ditore rezidenciale jopublike

		1.(c).3 Përmirësimi i identifikimit të hershëm të fëmijëve viktima të mundshme të trafikimit dhe referimi i tyre tek shërbimet e përshtatshme lokale apo qëndrore për mbrojtje dhe rehabilitim të menjëhershëm				Numri i rasteve
Monitorimi
		30		Kosto për identifikimin dhe referimin e rasteve		Kosto vjetore		1		37,140.00		C		10		10		10		30		371,400.00		371,400.00		371,400.00		1,114,200.00		1,114,200.00		0.00		1,114,200.00		0.00		891,360.00		222,840.00		0.00		ASHMDF/NJMF
SHSSH/DVP
DAR/DSHP
Qendra ditore/  rezidenciale jo publike


		1.(c).4 Zhvillimi i takimeve çdo 3 muaj me Prokurorët e Prokurorisë për Krime të Rënda/Rretheve në funksion te proçedimeve penale ne ndjekje				Numri i takimeve		10		Kosto për realizimin e një takimi (ditë pune &dieta)		Kosto për një takim		1		85,710.00		C/D		2		4		4		10		171,420.00		342,840.00		342,840.00		857,100.00		857,100.00		0.00		857,100.00		0.00		599,970.00		257,130.00		0.00		DPPSh/PP

		1.(c).5 Zbatimi i MM mes PSH, PP dhe KK për krijimin e  Task Forcës për Analizën e Integruar të Çështjeve të Mbyllura të Trafikimit të Personave;
Kryerja e analizës së integruar të çështjeve të mbyllura të trafikimit të personave
				Nr. i çështjeve të shqyrtuara; Përgatitja e raporteve vjetore dhe nxjerrja e rekomandimeve 
TF, Grupi Këshillimor i TF
		3		Kosto për kryerjen e analizës së integruar		Kosto për 1 vit		1		167,130.00		A		1		1		1		3		167,130.00		167,130.00		167,130.00		501,390.00		501,390.00		0.00		501,390.00		0.00		350,973.00		150,417.00		0.00		DPPSH/PP/ZKKA/PAMECA/ICITAP

		1.(c).6 Krijimi i një sistemi të unifikuar të dhënash mbi çështje penale të trafikimit (për të ndjekur të gjitha çështjet penale që nga ndjekja penale, shpallja fajtor dhe dhënia e dënimit, i cili të përdoret bashkarisht nga prokuroria dhe policia (kjo e fundit do të ketë akses të kufizuar)				Numri i të dhënave		3		Kosto për krijimin i nje sistemi elektronik per cështjet penale të trafikimit		Kosto për një vit		1		1,850,000.00		G		1		1		1		3		1,850,000.00		1,850,000.00		1,850,000.00		5,550,000.00		5,550,000.00		0.00		5,550,000.00		0.00		0.00		0.00		5,550,000.00		MD/PP/DPPSH

		1.(c).7 Miratimi i Procedurave të reja Standarde të Veprimit (PSV) për mbrojtjen e viktimave/viktmave të mundshme të trafikimit				Miratimi i aktit		1		Kosto për hartimin dhe miratimin e procedurave		Kosto për produkt		1		190,000.00		A		1		0		0		1		190,000.00		0.00		0.00		190,000.00		190,000.00		0.00		190,000.00		0.00		190,000.00		0.00		0.00		MB/MD

		1.(c).8 Prezantimi i Procedurave të reja Standarde të Veprimit (PSV) për mbrojtjen e viktimave/viktimave të mundshme të trafikimit				Ekzistenca e PSV-ve 
Mbajtja e takimeve për prezantimin e dokumentit
Trajnimet e organizuara
Numri i të trajnuarve
		12		Kosto për takimet për prezantimin e procedurave		Kosto për produkt		1		45,000.00		C		4		4		4		12		180,000.00		180,000.00		180,000.00		540,000.00		540,000.00		0.00		540,000.00		0.00		540,000.00		0.00		0.00		ZEKA/Partnerët

		Totali-Objektivi Specifik 1.(c)																										3,987,378.00		3,968,798.00		3,968,798.00		11,924,974.00		11,924,974.00		0.00		11,924,974.00		0.00		5,744,587.00		630,387.00		5,550,000.00

		Objektivi Specifik 1.(d): Forcimi i mekanizmave për mbrojtjen e viktimave në të gjithë zinxhirin e drejtësisë penale (sjellja, aksesi në drejtësi)

		1.(d).1 Hartimi i udhëzimeve për intervistimin e VT/VMT				Projekt-udhëzimet në dispozicion		1		Hartimi dhe miratimi i udhëzimeve		Kosto për produkt		1		74,280.00		A		1		0		0		1		74,280.00		0.00		0.00		74,280.00		74,280.00		0.00		74,280.00		0.00		74,280.00		0.00		0.00		ZKKA 
DPPSH, PPR, Partnerët

		1.(d).2 Sigurimi i infrastrukturës për viktimat/dëshmitarët që të kenë akses në mbrojtje				Pika kontakti për viktimat apo dëshmitarët, për tu siguruar që të jenë marrë të gjitha masat e nevojshme për mbrojtje;
Nr. i kopjeve të materialeve informuese		45		Shpenzime për asistencë ligjore VT/VMT		Kosto për rast		1		13,640.00		S		15		15		15		45		204,600.00		204,600.00		204,600.00		613,800.00		613,800.00		0.00		613,800.00		0.00		429,660.00		184,140.00		0.00		PP/DPPSH/ GjKR /AP

		1.(d).3 Lehtesimi i komunikimit me Prokurorinë/Prokurorët e Çështjeve nëpërmjet pikës së kontaktit të Prokurorisë në MKR ose AP				Caktimi i pikës së kontaktit të MKR-së; Informimi i AP-së mbi ecurinë e çështjes; Numri i rasteve të referuara
		60		Kosto e informimit dhe rastit të referuar		Kosto për rast		1		22,284.00		S		20		20		20		60		445,680.00		445,680.00		445,680.00		1,337,040.00		1,337,040.00		0.00		1,337,040.00		0.00		0.00		1,337,040.00		0.00		PP/AP/ Qendrat e VT

		1.(d).4 Sigurimi dhe mbrojtja e dëshmitarëve në të gjithë zinxhirin e drejtësisë ( gjykata, PP dhe Polici (nëpërmjet udhëzimeve, pajisjeve për lidhje nëpërmjet mjeteve autovizive , zonave të veçanta për pritje përpara seancave, etj.)				Udhëzimet dhe Nr. i prokurorëve dhe gjyqtarëve që kanë njohuri mbi përmbajtjen e udhëzuesve dhe mbi nevojat për mbrojtje që kanë VT		90		Shpenzime për asistencë ligjore VT/VMT		Kosto për person		1		6,780.00		S		30		30		30		90		203,400.00		203,400.00		203,400.00		610,200.00		610,200.00		0.00		610,200.00		0.00		0.00		610,200.00		0.00		PP/GJKR/ DPPSH /MD

		1.(d).5 Mbrojtja dhe përfaqësimi i VT me avokat dhe psikolog falas në të gjitha fazat e procesit, që nga referimi i çështjes në Prokurori, deri në dhënien e vendimit të formës së prerë, përfshirë edhe ekzekutimin në rast të vendimit për kompensim				Nr. i VT të përfaqësuara me avokat		45		Shpenzime për asistencë ligjore falas të VT/VMT		Kosto për rast		1		46,670.00		S		15		15		15		45		700,050.00		700,050.00		700,050.00		2,100,150.00		2,100,150.00		0.00		2,100,150.00		0.00		0.00		2,100,150.00		0.00		MD/MB/PP/Gjykatat/Dhoma Kombëtare e Avokatisë

		1.(d).6 Ngritja dhe zbatimi i Skemës Shtetërore të Kompensimit të VT dhe financimit  të shërbimeve  të rehabilitimit të tyre, duke përdorur si pasuritë e sekuestruara, ashtu edhe fonde shtetërore, si dhe publikimi i procedurave për akses në të				Nr. i VT të cilat kanë marrë kompensim nëpërmjet kësaj skeme dhe nr. i qendrave pjesë e KKSAT  kanë marrë financim për shërbime rehabilitimi		3		Shpenzime vjetore për krijimin e skemës dhe financimin e shërbimeve		Kosto vjetore		1		3,000,000.00		S		1		1		1		3		3,000,000.00		3,000,000.00		3,000,000.00		9,000,000.00		0.00		0.00		0.00		9,000,000.00		0.00		9,000,000.00		0.00		MF&E/DPPSH/PP/ ZKKA

		1.(d).7 Lehtësimi i procedurave të ekzekutimit të vendimeve gjyqësore në favor të viktimave të trafikimit, në mënyrë që të garantohet procedura e ekzekutimit të përbarimit				Nr. i vendimeve gjyqësore të ekzekutuara		80		Kosto për ekzekutimin e një vendimi gjyqësor (sipas PBA)		Kosto për vendim		1		6,690.00		S		20		30		30		80		133,800.00		200,700.00		200,700.00		535,200.00		535,200.00		0.00		535,200.00		0.00		0.00		535,200.00		0.00		Zyrat e Pëmbarimit
PP/ZKKA


		1.(d).8 Hartimi i akteve nënligjore në zbatim të ligjit 10192 “Për parandalimin dhe goditjen e krimit të organizuar, trafikimit dhe korrupsionit nëpërmjet masave parandaluese kundër pasurisë”, i ndryshuar, në mënyrë që të ardhurat e përfituara nga ky ligj të përdoren për dëmshpërblimin e viktimave të trafikimit në masën e vendosur me vendim gjyqësor				Aktet nënligjore të miratuara		1		Hartimi dhe miratimi I akteve nënligjore		Kosto për produkt		1		570,000.00		C		0		1		0		1		0.00		570,000.00		0.00		570,000.00		570,000.00		0.00		570,000.00		0.00		0.00		570,000.00		0.00		MB/MFE/AAPK/
OSBE


		Totali-Objektivi Specifik 1.d																										4,761,810.00		5,324,430.00		4,754,430.00		14,840,670.00		5,840,670.00		0.00		5,840,670.00		9,000,000.00		503,940.00		14,336,730.00		0.00

		Objektivi Specifik 1.(e): Përmirësim i bashkëpunimit dypalësh, rajonal dhe ndërkombëtar i strukturave ligjzbatuese në luftën kundër trafikimit të personave

		1.(e).1 Përfundimi dhe/ose zbatimi i Marrëveshjeve/Protokolleve për shkëmbimin e të dhënave dhe hetime të përbashkëta me Malin e Zi, Greqinë, Kosovën, Maqedoninë dhe Serbinë,
Italinë, Mbretërinë e Bashkuar dhe vende të tjera të BE-së
sipas nevojave, si dhe takime e ushtrime të përbashkëta, të rregullta
				Marrëveshjet/Protokollet e firmosura Raportet e monitorimit		15		Hartimi dhe miratimi Iiprotokolleve dhe marrëveshjeve		Kosto për një vit		1		99,190.00		F		5		5		5		15		495,950.00		495,950.00		495,950.00		1,487,850.00		0.00		0.00		0.00		1,487,850.00		0.00		1,487,850.00		0.00		MB/PSH, 
MEPJ

		1.(e).2 Forcimi i bashkëpunimit dypalësh dhe ndërkombëtar në fushën e zbatimit të ligjit kundër trafikimit të personave (parandalimi i TiP, identifikimi, referimi dhe mbrojtja e ndjekja penale ndër-shtetërore e viktimave) dhe sidomos bashkëpunimi për kategori të ndryshme fëmijësh të shoqëruar apo të pashoqëruar (VMT, VT, fëmijë në rrezik të madh, fëmijë migrantë me dokumenta të rreme apo pa dokumenta)				Numri i takimeve të përbashkëta 
Ekzistenca e listës së kontaktit
Ekzistenca e ndjekjeve penale ndër-shtetërore, dhe e standardeve dhe PSV-ve për identifikimin, referimin dhe mbrojtjen/ndihmën e VMT dhe VT-ve; Ekzistenca e marrëveshjeve dhe PSV-ve të posaçme për fëmijët
		180		Shpenzime mesatare për hetimin e rasteve		Kosto për një hetim		1		80,440.00		S		50		50		50		150		4,022,000.00		4,022,000.00		4,022,000.00		12,066,000.00		12,066,000.00		0.00		12,066,000.00		0.00		8,446,200.00		3,619,800.00		0.00		DPPSH

		Totali-Objektivi Specifik 1.e																										4,517,950.00		4,517,950.00		4,517,950.00		13,553,850.00		12,066,000.00		0.00		12,066,000.00		1,487,850.00		8,446,200.00		5,107,650.00		0.00

		Totali - SYNIMI STRATEGJIK  1 (1.a+1.b+1.c+1.d+1.e)																										19,214,188.00		20,940,198.00		19,163,808.00		59,318,194.00		46,799,344.00		0.00		46,799,344.00		12,518,850.00		26,112,487.00		25,905,707.00		7,300,000.00

		Synimi Strategjik 2: Forcimi i integritetit të punonjësve të zbatimit të ligjit në veprat e trafikimit të personave dhe lufta kundër korrupsionit në radhët e tyre 

		Objektivi Specifik (2.a) Monitorimi i  përfshirjes së punonjësve të strukturave ligjzbatuese në veprat e trafikimit të personave

		2.(a).1 Promovimi i Linjës Kombëtare 116006 dhe Aplikacionit Raporto! Shpëto! për raportim nga publiku kundër trafikimit të personave. Promovimi i shërbimeve të emergjencës për të mitur: Aplikacioni Unë mbroj fëmijët  #une mbroj fëmijët
Linja Kombëtare e Këshillimit për Fëmijë – Alo 116 111
				Nr. i veprimtarive promovuese të organizuara; Nr i rsteve të identifikuarar nëpërmjet Linjave Kombëtare dhe Aplikacioneve
		3		Shpenzime  për aktivitete promovuese		Kosto për një vit		1		106,000.00		D		1		1		1		3		106,000.00		106,000.00		106,000.00		318,000.00		318,000.00		0.00		318,000.00		0.00		0.00		318,000.00		0.00		MB
PSH 
ZKKA
ASHMDF
partnerët

		2.(a).2 Informimi i publikut mbi masat e marra anti-korrupsion, si dhe rezultatet e tyre
Promovimi i numrit 08009090
				Statistika të publikuara mbi ndjekjet penale të nëpunësve shtetërorë të korruptuar
Numri i rasteve të raportuara tek linja 08009090		3		Shpenzime për raportimin mbi masat antikorrupsion		Kosto për një vit		1		2,010,000.00		D		1		1		1		3		2,010,000.00		2,010,000.00		2,010,000.00		6,030,000.00		6,030,000.00		0.00		6,030,000.00		0.00		4,221,000.00		1,809,000.00		0.00		MB
PSH 
SHÇBA
ZKKA

		2.(a).3 Sigurimi i ndjekjes penale dhe dënimi i të gjithë oficerëve të policisë, gjyqtarëve, prokurorëve dhe zyrtarëve të tjerë publikë,
të cilët janë pjesëmarrës ose ndërmjetësojnë në trafikimin e personave
				Numri i oficerëve të policisë, prokurorëve dhe zyrtarëve të tjerë publikë në ndjekje penale dhe të dënuar		3		Shpenzime për hetimin e rasteve (0.1% e buxhetit vjetor)		Kosto për një vit		1		769,000.00		A/B		1		1		1		3		769,000.00		769,000.00		769,000.00		2,307,000.00		2,307,000.00		0.00		2,307,000.00		0.00		1,614,900.00		692,100.00		0.00		SHÇBA/ MB, MD-ja në bashkëpunim me PP-në

		2.(a).4 Forcimi i Drejtorisë së Shërbimit të Çështjeve të Brendshme dhe Ankesave për të përmirësuar hetimet e përfshirjes së nëpunësve të strukturave ligjzbatuese në trafikimin e personave				Numri i hetimeve të suksesshme në lidhje me trafikimin e personave, të kryera nga kjo drejtori		3		Shpenzime për forcimin e DSHCB (0.15% e buxhetit vjetor)		Kosto për një vit		1		1,153,500.00		A/B		1		1		1		3		1,153,500.00		1,153,500.00		1,153,500.00		3,460,500.00		3,460,500.00		0.00		3,460,500.00		0.00		2,422,350.00		1,038,150.00		0.00		MB
SHÇBA
SHISH

		2.(a).5 Ndërtimi/forcimi i besimit të publikut tek forcat e zbatimit të ligjit dhe vazhdimi i nxitjes së denoncimit të zyrtarëve të korruptuar				Numri i çështjeve të hapura mbi bazën e informimit nga publiku		3		Shpenzime për mbledhjen dhe ndjekjen e denoncimeve  (0.1% e buxhetit vjetor-produkti hetimet kundër korrupsionit)		Kosto për copë		1		769,000.00		C		1		1		1		3		769,000.00		769,000.00		769,000.00		2,307,000.00		2,307,000.00		0.00		2,307,000.00		0.00		1,614,900.00		692,100.00		0.00		MB, 
DPPSH

		Totali-Objektivi specifik (2.a)																										4,807,500.00		4,807,500.00		4,807,500.00		14,422,500.00		14,422,500.00		0.00		14,422,500.00		0.00		9,873,150.00		4,549,350.00		0.00

		Totali- Synimi Strategjik 2																										4,807,500.00		4,807,500.00		4,807,500.00		14,422,500.00		14,422,500.00		0.00		14,422,500.00		0.00		9,873,150.00		4,549,350.00		0.00

		Totali-NDJEKJA PENALE																										24,021,688.00		25,747,698.00		23,971,308.00		73,740,694.00		61,221,844.00		0.00		61,221,844.00		12,518,850.00		35,985,637.00		30,455,057.00		7,300,000.00

		MBROJTJA - SYNIMI STRATEGJIK 1: Sigurimi  i identifikimit fillestar dhe referimeve për mbrojtje të të gjithë të miturve dhe të rriturve si viktima/viktima të mundshme trafikimi për qëllime shfrytëzimi, dhe referimi i menjëhershëm i tyre pranë shërbimeve të duhura të asistencës, bazuar në nevojat individuale në përputhje me Procedurat Standarde të Veprimit (PSV-të) e miratuara

		Objektivi Specifik: 1. (a): Garantimi në vazhdimësi i funksionimit efikas të Mekanizmit Kombëtar të Referimit dhe shtrirja e tij në nivel qarku, bashkie (nëpërmjet grupeve vendore të koordinimit për marrjen e masave parandaluese dhe identifikimin e personave të trafikuar) në përputhje me standardet dhe PSV-të

		1.(a).1 Forcimi i kapacitetit të Autoritetit Përgjegjës (AP) për të përmbushur funksionin e tij, kryesisht për të bashkërenduar dhe kontrolluar zbatimin e marrëveshjes së MKR dhe PSV për identifikimin, referimin për asistencë dhe ri-integrimin e viktimave, menaxhimin e informacionit dhe raportimin mbi VMT dhe VT (duke mirëmbajtur bazën e të dhënave në lidhje me rastet e referimit të VMT dhe VT): 
• Ekzistenca e një nëpunësi me kohë të plotë tek ZKKA si Sekretariat i AP-së;
• Përcaktimi si detyra funksionale në përshkrimet e tyre të punës i detyrave të anëtarëve të AP-së
				Një nëpunës i ZKKA me kohë të plotë  është i ngarkuar  për të asistuar AP 
Përshkrimet e punës për pikat e kontaktit të AP, përfshirë detyrat në lidhje me AP si pjesë e detyrave funksionale
		3		Kosto e një specialisti me kohë të plotë		Kosto për 1 vit		1		732,000.00		A		1		1		1		3		732,000.00		732,000.00		732,000.00		2,196,000.00		2,196,000.00		0.00		2,196,000.00		0.00		2,196,000.00		0.00		0.00		ZKKA, të gjithë firmëtarët e MKR-së, AP

		1.(a).2 Përmirësimi i bazës së të dhënave për viktimat/viktimat e mundshme të trafikimit për regjistrimin, ndjekjen dhe monitorimin e rasteve, si dhe raportimin pranë AP/ZKKA:
• Caktimi i një nëpunësi me kohë të plotë dhe garantimi i mbështetjes teknike për hedhjen dhe mirëmbajtjen e të dhënave.
• Garantimi i raportimit të rregullt nga AP/ZKKA sipas formateve të miratuara
				Funksionim i plotë i Bazës së të Dhënave mbi Viktimat 
Një nëpunës me kohë të plotë i caktuar në ZKKA; Raporte (tre-mujore) të rregullta nxirren nga AP
		3		Kosto e një specialisti me kohë të plotë (dhe 10% shpenzime operative)		Kosto për 1 vit		1		805,200.00		A/B		1		1		1		3		805,200.00		805,200.00		805,200.00		2,415,600.00		2,415,600.00		0.00		2,415,600.00		0.00		2,196,000.00		219,600.00		0.00		ZKKA, AP, IT

		1.(a).3 Organizimi i takimeve të rregullta të anëtarëve të MKR-së				Numri i takimeve dhe minutat e takimeve të MKR		12		Kosto për organizimin e takimeve vketore		Kosto për 1 vit		1		222,840.00		A		1		1		1		3		222,840.00		222,840.00		222,840.00		668,520.00		668,520.00		0.00		668,520.00		0.00		668,520.00		0.00		0.00		ZKKA, MKR

		1.(a).4 Rishikimi i Marrëveshjes së MKR-së, bazuar në ndryshimet strukturore qeveritare dhe shtimi në të edhe i MD				Krijimi  i Grupit të Punës për rishikimin.; Organizimi  i takimeve
Marreveshja e firmosur
		1		Shpenzime për rishikimin e marrëveshjes dhe organizimin e takimeve		Kosto për aktivitet		1		67,140.00		A/B		0		1		0		1		0.00		67,140.00		0.00		67,140.00		67,140.00		0.00		67,140.00		0.00		37,140.00		30,000.00		0.00		ZKKA, MKR
Exspertë të fushës


		1.(a).5 Rishikimi i Udhëzimit të AP-së
Përfshirja në AP e një përfaqësuesi nga ASHMDF
				Krijimi  i Grupit të Punës për rishikimin.; Organizimi  i takimeve. Udhëzimi i rishikuar
		1		Shpenzime për rishikimin e udhëzimit dhe organizimin e takimeve		Kosto për aktivitet		1		57,140.00		A/B		1		0		0		1		57,140.00		0.00		0.00		57,140.00		57,140.00		0.00		57,140.00		0.00		37,140.00		20,000.00		0.00		ZKKA, AP
Exspertë të fushës


		1.(a).6 Krijimi i Bordit Këshillimor të viktimave/viktimave të mundshme të trafikimit				Termat e referencës
Plani i Punës
		3		Honorare për antarët e bordit		Kosto vjetore		1		240,000.00		A		1		1		1		3		240,000.00		240,000.00		240,000.00		720,000.00		0.00		0.00		0.00		720,000.00		0.00		720,000.00		0.00		ZKKA, KKSAT

		Totali-Objektivi specifik (1.a)																										2,057,180.00		2,067,180.00		2,000,040.00		6,124,400.00		5,404,400.00		0.00		5,404,400.00		720,000.00		5,134,800.00		989,600.00		0.00

		Objektiv specifik: 1. (b)  Forcimi i kapaciteteve të të gjitha strukturave/aktorëve të përfshirë në parandalimin, identifikimin, referimin dhe asistencën ndaj VMT/VT, në përputhje me PSV-të

		1.(b).1 Trajnime për ngritjen e kapaciteteve për zbatimin e   standardeve për trajtimin e VT/VMT në qendrat pritëse dhe riintegruese dhe mbi PSV-të, dhe konkretisht hapat specifike për fëmijët (identifikimi, referimi, menaxhimi i rasteve të të miturve të identifikuar VMT/VT, ofrimi (ri-integrimi) i asistencës dhe monitorimi i procesit të ri-integrimit)				Numri dhe përqindja e aktorëve përkatës të trajnuar, numri dhe përqindja e njohësve të PSV-ve dhe të standardeve të shërbimit		180		Kosto për hartimin e modulit dhe ofrimi I trajnimeve		Kosto për person		1		6,780.00		C		30		75		75		180		203,400.00		508,500.00		508,500.00		1,220,400.00		0.00		0.00		0.00		1,220,400.00		0.00		1,220,400.00		0.00		ZKKA, AP dhe MKR, 
ASHMDF
SHSSH
NJMF
OJF/ON dhe partnerët 

		1.(b).2 Trajnimi i anëtarëve të AP-së dhe i anëtarëve të Task Forcës së MKR-së, si dhe aktorëve antitrafik në nivel qendror dhe lokal;
Hartimi i një programi trajnimesh sektoriale dhe ndërsektoriale të vazhdueshme mbi PSV-të në të 12 qarqet; shpërndarja e kopjeve të PSV-ve të reja (sipas aktorëve individualë) 
Organizimi i trajnimeve të trajnerëve (ToT) me anëtarë të KRAT dhe Tryezave Teknike
				Ekzistenca e moduleve të trajnimit të hartuara sipas aktorëve individualë dhe planet vjetore të trajnimit; Numri i trajnerëve dhe të trajnuarve		120		Kosto për hartimin e modulit dhe ofrimi I trajnimeve		Kosto për produkt		61		6,780.00		C		40		40		40		120		271,200.00		271,200.00		271,200.00		813,600.00		0.00		0.00		0.00		813,600.00		650,880.00		162,720.00		0.00		ZKKA
MKR
KRAT
 AP
 Shkolla e Magjistraturës, Akademia e Sigurisë, Qendra e Formimit Policor,
ASHMDF,
Fakulteteti i Shkencave Sociale,
OJF,
ON


		1.(b).3 Hartimi i manualeve per secilin sektor mbi përdorimin e PSV-ve të reja				Ekzistenca e manualeve dhe numri i manualeve të shpërndara; Numri i punonjësve që janë njohur me to		3		Kosto për hartimin e manualit (ekspert lokal)		Kosto për produktin		1		150,000.00		A		1		2		0		3		150,000.00		300,000.00		0.00		450,000.00		0.00		0.00		0.00		450,000.00		450,000.00		0.00		0.00		MSHMS/MASR
MFE/PSH
ZKKA/ASHMDF
IOM

		1.(b).4 Shkëmbimi i eksperiencave midis ofruesve të shërbimeve në qarqe dhe bashkive të ndryshme				Takime të rregullta të grupeve/aktorëve vendorë në nivel rajonal		36		Kosto për realizimin e një një tavoline për shkëmbim eksperience		Kosto për produkt		1		35,000.00		D		12		12		12		36		1,842,120.00		1,878,962.40		1,916,541.65		5,637,624.05		5,637,624.05		0.00		5,637,624.05		0.00		0.00		5,637,624.05		0.00		KRAT, ZKKA, MKR

		Totali-Objektivi Specifik (1.b)																										2,466,720.00		2,958,662.40		2,696,241.65		8,121,624.05		5,637,624.05		0.00		5,637,624.05		2,484,000.00		1,100,880.00		7,020,744.05		0.00

		OBJEKTIV SPECIFIK: 1. (c) Rritja e numrit të identifikimeve fillestare dhe referimeve të viktimave/viktimave të mundshme të trafikimit për të gjitha format e shfrytëzimit brenda vendit, në kufi, jashtë vendit, bashkëpunimi me NJMF për referimin e ndërsjellë për rastet e femijëve në situatë rruge të identifikuar ose dyshuar si VTM, si dhe rritja e vetë-identifikimit të viktimave

		1.(c).1 Identifikimi proaktiv i viktimave/viktimave të mundshme të trafikimit në nivel vendor 				Numri  i rasteve të identifikuara nga njësitë e lëvizshme dhe nga grupet e koordinimit në nivel vendor		3		Shpenzime për identifikimin e rasteve 		Kosto vjetore për të gjithë aktorët		1		6,000,000.00		A		1		1		1		3		6,000,000.00		6,000,000.00		6,000,000.00		18,000,000.00		18,000,000.00		0.00		18,000,000.00		0.00		14,400,000.00		3,600,000.00		0.00		ZKKA, PSH
KRAT, firmëtarët e MKR-së,
ON , OJF-të
bashkitë 


		1.(c).2 Intensifikimi i punës në terren sipas modelit ekzistues të Njësive Lëvizëse 				Vijimësia e punës së NJL të reja 
Qartësimi i statusit dhe rolit të NjL
Miratimi i Memorandumit të Mirëkuptimit midis PSH në nivelin rajonal dhe NjL; Prania e Termave të Referencës dhe standardeve të shërbimit për NjL, si dhe profilet/përshkrimet e punës për anëtarët e NjL 
Vlerësimi i NjL sipas mjetit vlerësues të miratuar më parë 
Rishikimi i parë brenda vitit nga miratimi i AT PKV

		1		Fonde për Njësitë e Lëvizshme në 4 qarqe, hartimin e standardeve dhe trajnimin e 100 personave		Kosto për produktet		1		4,108,000.00		A/B/C		0		0		1		1		0.00		0.00		4,108,000.00		4,108,000.00		3,280,000.00		0.00		3,280,000.00		828,000.00		2,296,000.00		1,812,000.00		0.00		TF e MKR-së, 
AP
Qendrat e VT dhe OJF me ekspertizë në punën  në terren ,ON


		1.(c).3 Identifikimi fillestar i VT/VMT nga strukturat e koordinimit në nivel vendor				Numri i identifikimeve nëpërmjet strukturave në bashki		3		Kosto për punonjësit social në 61 bashkitë		Kosto vjetore		1		2,718,648.00		A		1		1		1		3		2,718,648.00		2,718,648.00		2,718,648.00		8,155,944.00		8,155,944.00		0.00		8,155,944.00		0.00		8,155,944.00		0.00		0.00		Bashkite/DSHSB /NJMF, PMF, SHSR, KRAT, AP, OJF, ON dhe partnerët

		1.(c).4 Këshillimi dhe informimi i qytetarëve shqiptarë jashtë vendit nga stafi konsullor shqiptar, si dhe ofrimi i asistencës konkrete për viktimat e mundshme të trafikimit. 				Përshkrimet e punës të stafit diplomatik përmbajnë funksionet e tyre në zbatimin e MKR në përputhje me PSV-të
Numri i trajnimeve dhe pjesëmarrësve. 
Prania e udhëzimeve për zbatim Organizimi i trajnimeve të rregullta për stafin diplomatik dhe shpërndarja e udhëzimeve. 
Numri dhe përqindja e stafit diplomatik që ka njohuri mbi TiP dhe rolet e tyre, sipas MKR dhe PSV-ve, dhe numri i stafit që ka marrë udhëzime; 

Programi Mësimor i Akademisë Diplomatike përfshin module mbi antitrafikimin
		1		Kosto për hartimin e udhëzimit dhe modulit		Kosto për produktet		1		224,280.00		A		0		1		0		1		0.00		224,280.00		0.00		224,280.00		74,280.00		0.00		74,280.00		150,000.00		224,280.00		0.00		0.00		MPEJ, ZKKA, PSH, OJF-të, ON dhe partnerët ndërkombëtarë

		1.(c).5 Negocimi/zbatimi i marrëveshjeve të veçanta për bashkëpunimin ndërkufitar në lidhje me fëmijët (fëmijë migrantë, fëmijë të pashoqëruar, viktima të mundshme të trafikimit dhe viktima të trafikimit)				Numri i marrëveshjeve të negociuara; Procedura specifike mbi trajtimin e fëmijëve në lëvizje
		3		Kosto për negocimin dhe zbatimin e marrëveshjeve		Kosto vjetore		1		445,680.00		A/B		1		1		1		3		445,680.00		445,680.00		445,680.00		1,337,040.00		1,337,040.00		0.00		1,337,040.00		0.00		1,114,200.00		222,840.00		0.00		MB
ZKKA
MKR 
AP 
partnerët 

		1.(c).6 Rritja e ndërgjegjësimit të inspektorëve të punës mbi identifikimin fillestar lidhur me trafikimin e personave për qëllime shfrytëzimi për punë

Organizimi i seancave të informimit për punëmarrësit dhe punëdhënësit në lidhje me identifikimin dhe referimin e VMT, në degët rajonale, në bashkepunim me ISHPSHSH Qender
				Seminaret/takimet e organizuara, numri i pjesëmarrësve 
Numri dhe përqindja e inspektorëve të punës të cilët kanë njohuri mbi TiP dhe që kanë në rolin e tyre parandalimin dhe identifikimin e VMT   
.Numri i rasteve të identifikuara nga inspektorët e punës
		9		Shpenzime për seminaret me Inspektorët e Punës, punëdhënësit dhe punëmarrësit		Kosto për produktet		1		100,000.00		C		3		3		3		9		300,000.00		300,000.00		300,000.00		900,000.00		450,000.00		0.00		450,000.00		450,000.00		0.00		900,000.00		0.00		Inspektoriati Shtetëror i Punës 
ON
OSBE

		1.(c).7 Organizimi i trajnimeve për inspektorët e punës të degëve qendrore dhe rajonale lidhur me identifikimin fillestar të viktimave/viktimave të mundshme të trafikimit				120 inspektorë pune të trajnuar;
6 trajnime me nga 20 inspektorë në çdo seancë
		120		Shpenzime për organizimin e trajnimeve		Kosto për person		1		6,780.00		C		40		40		40		120		271,200.00		271,200.00		271,200.00		813,600.00		0.00		0.00		0.00		813,600.00		0.00		813,600.00		0.00		ISHPSHSH
NJMF/PMF
OJF
partnerët


		1.(c).8 Përmirësimi i bashkëpunimit midis IShP dhe Policisë së Shtetit për të rritur identifikimin e rasteve të trafikimit për qëllime të shfrytëzimit për punë, nëpërmjet:				Organizimi në mënyrë periodike i inspektimeve të përbashkëta mes ISHP dhe PSH
Numri i rasteve të identifikuara në lidhje me shfrytëzimin për punë, si rrjedhojë e inspektimeve të përbashkëta
		110		Shpenzime për kryerjen e inspektimeve të përbashkëta		Kosto për inspektim		1		14,912.00		A/B		30		40		40		110		447,360.00		596,480.00		596,480.00		1,640,320.00		1,640,320.00		0.00		1,640,320.00		0.00		1,230,240.00		410,080.00		0.00		PSH, ZKKA, ISHPSHSH 
Partnerët 


		1.(c).9 Përmirësimi i identifikimit të VMT dhe VT të huaj nga emigrantët e parregullt në territorin/në transit përmes territorit të Shqipërisë, nëpërmjet trajnimeve për Policinë e Kufirit & Migracionit mbi kontrollin e emigrantëve të parregullt, në përputhje me PSV-të;
Rritja e identifikimit të VMT në kufi, në veçanti fëmijët e pashoqëruar;
Rritja e nr.të rasteve të referuara pasi janë identifikuar nga NJMF e zonave kufitare përkundrejt NJMF - ve të zonave nga vijnë fëmijët
Rritja e rolit monitorues të ASHMDF-së për rastet e identifikuara dhe të referuara të fëmijëve VMT/VT
				Trajnimi i punonjësve të Policisë Kufitare dhe Migracionit, si dhe punonjësve të SHSSHR dhe NJMF mbi TiP, përmban module mbi kontrollin e emigrantëve të parregullt; 
Numri dhe përqindja e policëve të migracionit që njohin ndryshimin mes kontrabandimit dhe trafikimit
Numri dhe % e punonjësve të SHSSH dhe NJMF të trajnuar
Numri i identifikuar i VMT dhe VT të huaj
		90		Shpenzime trajnimi për Policinë  e Kufirit dhe Migracionit		Kosto për person		1		6,780.00		C		30		30		30		90		203,400.00		203,400.00		203,400.00		610,200.00		610,200.00		0.00		610,200.00		0.00		0.00		610,200.00		0.00		MB/Departamenti për Kufirin dhe Migracionin/DVP, 
ASHMDFNJMF (në zonat kufitare)
DRSHSSH 
ZKKA me partnerët


		1.(c).10 Hartimi i një Udhëzuesi për identifikimin, referimin dhe mbrojtjen e VMT, në kufi, bazuar në legjislacionin në fuqi				Udhezimi I hartuar		1		Shpenzime për hartimin e udhëzuesit		Kosto për produkt		1		150,000.00		A		0		1		0		1		0.00		150,000.00		0.00		150,000.00		150,000.00		0.00		150,000.00		0.00		150,000.00		0.00		0.00		MB/Departamenti për Kufirin dhe Migracionin/PSH, NJMF
ZKKA me partnerët

		1.(c).11 Organizimi i trajnimeve të vazhdueshme për policinë e kufirit & migracionit mbi:
• Të gjitha format aktuale dhe të reja të trafikimit të personave
• Rolin e policisë kufitare dhe veprimet e marra në lidhje me parandalimin dhe identifikimin e VMT dhe VT, në përputhje me PSV-të  
• Teknika intervistimi sensitive, bazuar në PSV
				Numri i punonjësve të kufirit të trajnuar, Numri i PKK ku Udhëzimet e PSV-ve janë të disponueshme, Numri dhe përqindja e punonjësve të policisë kufitare që kanë njohuri mbi trafikimin, ndryshimin midis kontrabandimit dhe trafikimit, si dhe numri  dhe përqindja e punonjësve të policisë kufitare që mund të përshkruajnë rolin e tyre në parandalim, dhe PSV-të për identifikimin e hershëm të VT/VMT
Numri i  punonjësve të policisë kufitare që ka njohuri mbi PSV-të specifike për fëmijët
		120		Shpenzime për trajnime të vazhdueshme  për Policinë  e Kufirit dhe Migracionit		Kosto për person		1		6,780.00		C		40		40		40		120		271,200.00		271,200.00		271,200.00		813,600.00		813,600.00		0.00		813,600.00		0.00		813,600.00		0.00		0.00		Departamenti për Kufirin dhe Migracionin/PSH ZKKA

		1.(c).12 Sigurimi i pranisë së një  punonjësi policie grua/vajzë dhe një punonjësi social femër, gjatë identifikimit të VMT/VT (të rritur dhe fëmijë) në PKK				Numri i PKK-ve me prani të përheshme të polices femër dhe një punonjëseje sociale femër		3		Koha e dedikuar për identifikimin e VMT/VT nga punonjëset femra		Kosto vjetore		1		519,960.00		A/B		1		0		0		1		519,960.00		0.00		0.00		519,960.00		519,960.00		0.00		519,960.00		0.00		415,968.00		103,992.00		0.00		DPPSH/Departamenti për Kufirin dhe Migracionin/PSH

		1.(c).13 Garantimi i vendeve të përshtashme për fëmijë për kryerjen e intervistës fillestare dhe zyrtare dhe për pritjen për referim.
Garantimi i PMF dhe psikologut në rastet e intervistimit të fëmijëve;
Garantimi që intervsitimi i të miturit të kryhet në kushte optimale,mundësisht vetëm një herë ( materiale rregjistrimi, audio vizive) për të shmangur intervsitimin nga çdo person që vihet në kontakt me fëmijën. Garantimi i shërbimit të emergjencës 72 orëshe për të miturin
				Dhoma të përshtashme për intervistimin/pritjen e fëmijëve
deri në fund të 2020
Prania e PMF në intervistë
		5		Kosto për përshtatjen e dhomave		Kosto për 1 objekt		1		350,000.00		B		0		2		3		5		0.00		700,000.00		1,050,000.00		1,750,000.00		0.00		0.00		0.00		1,750,000.00		0.00		0.00		1,750,000.00		Departamenti për Kufirin dhe Migracionin/PSH/NJMF/PMF

		1.(c).14 Parandalimi/identifikimi i trafikimit të të miturve në kufi/kalimi i paligjshëm i kufirit nga fëmijët, vetëm ose të shoqëruar me të rritur nëpërmjet:
1. Kontrollit të detyrueshëm te dokumentacionit për fëmijët
2. Regjistrimi në PKK e çdo fëmije që hyn ose del nga Shqipëria, i shoqëruar ose jo, në përputhje me TIMS, në bazën e të dhënave SIVET dhe në përputhje me PSV-të specifike për fëmijët
				Stafi në çdo PKK regjistron rregullisht çdo fëmijë – të shoqëruar ose jo, që hyn ose del nga Shqipëria.
Numri i fëmijëve i regjistruar sipas kategorisë, numri i fëmijëve të identifikuar në PKK si VMT/VT
		3		Koha për regjistrimin e të miturve në PKK		Kosto vjetore		1		467,964.00		A		1		1		1		3		467,964.00		467,964.00		467,964.00		1,403,892.00		1,403,892.00		0.00		1,403,892.00		0.00		1,403,892.00		0.00		0.00		DPPSH/Departamenti për Kufirin dhe Migracionin

		1.(c).15 Rritja e vetë-identifikimit të VMT dhe VT				Numri dhe përqindja e vetë-identifikimeve		3		Koha për regjistrimin e të vetë-identifikuarave		Kosto për produkt		1		18,570.00		C		1		1		1		3		18,570.00		18,570.00		18,570.00		55,710.00		55,710.00		0.00		55,710.00		0.00		55,710.00		0.00		0.00

		Totali-Objektivi (1.c)																										11,663,982.00		12,367,422.00		16,451,142.00		40,482,546.00		36,490,946.00		0.00		36,490,946.00		3,991,600.00		30,259,834.00		8,472,712.00		1,750,000.00

		TOTALI- Synimi Strategjik 1 (1.a+1.b+1.c)																										16,187,882.00		17,393,264.40		21,147,423.65		54,728,570.05		47,532,970.05		0.00		47,532,970.05		7,195,600.00		36,495,514.00		16,483,056.05		1,750,000.00

		Objektiv specifik: 2. (a) Garantimi dhe qëndrueshmëria e ofrimit të shërbimeve gjithëpërfshirëse dhe të përshtatshme për viktimat/viktimat e mundshme të trafikimit (fëmijë dhe të rritur në qendra ose jashtë, përfshirë asistencë sociale, mjekësore, psikologjike dhe ligjore, si dhe garantimi i respektimit të standardeve kombëtare të përcaktuara dhe PSV-ve

		2.(a).1  Hartimi dhe zbatimi i standardeve te riintegrimit; Skemat e asistencës, mbrojtjes dhe skemat e përfitimit të shërbimit shëndetësor si kontigjent sigurimet shendetesor VT jashtë qendrave /kush refuzon të shkojë në strehë (duke u përqendruar veçanërisht mbi trafikimin e brendshëm dhe rastet e shfrytëzimit për punë të detyruar)
				Prania e standardeve për asistencën dhe mbrojtjen në komunitet; skema konkrete asistence; Numri i VMT dhe VT që përfitojnë nga këto
		1		Hartimi i standardeve të riintegrmit		Kosto për produkt		1		150,000.00		A		1		0		0		1		150,000.00		0.00		0.00		150,000.00		0.00		0.00		0.00		150,000.00		0.00		150,000.00		0.00		ZKKA, MKR, MSHMS, NJMF, SHSSH, IOM, KKSAT, ofrues të tjerë shërbimesh (shtetërorë ose jo), ON

		2.(a).2 Garantimi i funksionimit afatmesëm dhe afatgjatë i strehëzave dhe ofruesve të shërbimeve publike dhe jo-publike sipas standardeve të miratuara të shërbimit				Zhvillimi i nevojave për burime dhe plan mobilizimi për kosto për funksionim të vazhdueshëm të qendrave. Sigurimi i financimit më afatgjatë nga kosto kombëtare		3		Vlerësimi i nevojave për burime për funksionimin e vazhdueshëm të qendrave. Identifikimi I burimeve të financimit		Kosto për produkt		1		61,730,000.00		D		1		1		1		3		61,730,000.00		61,730,000.00		61,730,000.00		185,190,000.00		185,190,000.00		0.00		185,190,000.00		0.00		111,114,000.00		74,076,000.00		0.00		MKR, MSHMS, SHSSH, ZKKA, KKSAT,  me partnerët ndërkombëtar 

		2.(a).3   Mbështetje financiare për vazhdimësinë e ofrimit të shërbimeve për VT /VMT nga strehëzat, anëtare të MKR
				OJF-të e KKSAT marrin  mbështetje financiare të vazhdueshme  për vijushmërinë e shërbimeve		1		Fonde për OJF që ofrojnë shërbime		Kosto për produkt		1		5,000,000.00		G		1		1		1		3		5,000,000.00		5,000,000.00		5,000,000.00		15,000,000.00		15,000,000.00		0.00		15,000,000.00		0.00		0.00		0.00		15,000,000.00		Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, ZKKA, me partnerët ndërkombëtarë

		Totali-Objektivi Specifik (2.a)																										66,880,000.00		66,730,000.00		66,730,000.00		200,340,000.00		200,190,000.00		0.00		200,190,000.00		150,000.00		111,114,000.00		74,226,000.00		15,000,000.00

		Objektiv specifik: 2. (b) Garantimi i sigurisë fizike për të gjithë personat e trafikuar (VMT dhe VT)

		2.(b).1 Garantim i mbrojtjes për të gjitha viktimat e mundshme të trafikimit dhe viktimat e trafikimit				Përmbajtja e protokollit të çështjes: vlerësim individual i rrezikut dhe plane sigurie (për VMT dhe VT jashtë ose që duan të dalin nga streha)
Numri dhe përqindja e VMT që marrin mbrojtje të veçantë
						Kosto për produkt		1		- 0		G		1		0		0		1		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		PSH, AP

		2.(b).2 Kryerja e vlerësimit të rrezikut para kthimit të VMT dhe VT në komunitetet e tyre, në përputhje me PSV-të				Prania e vlerësimeve individuale të rrezikut dhe planeve të sigurisë		3		Shpenzime për vlerësimin e rrezikut		Kosto vjetore		1		371,400.00		A		1		1		1		3		371,400.00		371,400.00		371,400.00		1,114,200.00		1,114,200.00		0.00		1,114,200.00		0.00		1,114,200.00		0.00		0.00		PSH/Drejtoritë e Policisë në qarqe, NJMF, Shërbimi Social Shtetëror Rajonal, AP

		2.(b).3 Hartimi dhe zbatimi i planeve individuale të mbrojtjes për të gjithë personat e trafikuar të rritur/ të mitur (VMT dhe VT) jashtë strehave				Përmbajtja e protokolleve të rasteve; Raportet e policisë mbi masat e mbrojtjes
		3		Shpenzime p`r hartimin e planeve individuale t` mbrojtjes		Kosto vjetore		1		222,840.00		A		1		1		1		3		222,840.00		222,840.00		222,840.00		668,520.00		668,520.00		0.00		668,520.00		0.00		668,520.00		0.00		0.00		PSH, Shërbimi Social Shtetëror Rajonal
Njësitë e Vetëqeverisjes vendore
NJMF


		2.(b).4 Sigurimi i aksesit të të miturve, të vajzave, grave dhe meshkujve VT dhe VMT në varësi të nevojave, rikthim në shkolla, kurse profesionale, si dhe mbështetje për familjet e tyre				Numri i vt/vmt që marrin formim profesional		3		Pagesa për ndjekjen e kurseve të formimit profesional të VT dhe VMT		Kosto vjetore		1		169,000.00		C		1		1		1		3		169,000.00		169,000.00		169,000.00		507,000.00		507,000.00		0.00		507,000.00		0.00		0.00		507,000.00		0.00		MFE/Qendrat e Formimit Profesional
AP
KKSAT
NJMF


		2.(b).5 Sigurimi I punësimit të sigurt dhe afatgjatë, dhe të ardhura të qëndrueshme për VT?VNT				Numri I vt/vmt të punësuara		1		Përfshirja në skemat e nxitjes së punësimit I VT/VMT		Kosto për produkt		1		960,000.00		G		1		0		0		1		960,000.00		0.00		0.00		960,000.00		960,000.00		0.00		960,000.00		0.00		0.00		960,000.00		0.00

		Totali-Objektivi Specifik (2.b)																										1,723,240.00		763,240.00		763,240.00		3,249,720.00		3,249,720.00		0.00		3,249,720.00		0.00		1,782,720.00		1,467,000.00		0.00

		Totali-Objektivi Specifik 2 (2.a+2.b)																										68,603,240.00		67,493,240.00		67,493,240.00		203,589,720.00		203,439,720.00		0.00		203,439,720.00		150,000.00		112,896,720.00		75,693,000.00		15,000,000.00

		SYNIMI STRATEGJIK: 3 Nxitja e kthimit dhe ri-integrimit dhe përfshirjes sociale të të miturve dhe të rriturve si persona të trafikuar (VMT dhe VT) dhe ulja e rrezikut për personat e trafikuar për t’u ri-viktimizuar dhe ri-trafikuar, ose që të kthehen në trafikues


		OBJEKTIV SPECIFIK: 3. (a) Nxitja e kthimit vullnetar të asistuar dhe ri-integrimit të VMT dhe VT shqiptarë nga jashtë; dhe kthimi i personave të huaj të trafikuar

		3.(a).1 Forcimi i zbatimit të PSV-ve për kthim vullnetar të asistuar dhe ri-integrim të VMT dhe VT shqiptarë nga jashtë vendit				Numri dhe përqindja e VMT dhe VT (të rritur, të mitur) që janë asistuar në përputhje me PSV-të Numri dhe përqindja e rasteve ndërkufitare që përfshijnë njoftimet para kthimit,		30		Shpenzimet për menaxhimin e rastit		Kosto për person		1		50,000.00		A/B		10		10		10		30		500,000.00		500,000.00		500,000.00		1,500,000.00		1,500,000.00		0.00		1,500,000.00		0.00		1,200,000.00		300,000.00		0.00		MEPJ, MKR, AP, Strukturat e Njësive të Vetëqeverisjes Vendore, Partnerët,
IOM

		3.(a).2 Garantimi i këshillimit, materialeve informuese, si dhe asistencë konkrete për qytetarët shqiptarë (personat e trafikuar ose në rrezik) jashtë vendit, nëpërmjet zyrave konsullore shqiptare (shiko identifikimin më lart)				Numri i shqiptarëve jashtë që ka marrë këshillim, numri i VMT dhe VT shqiptare që janë asistuar jashtë vendit 		3		Prodhimi i materialeve informuese/ofrimi i këshillimit		Kosto vjetore		1		650,000.00		F/G		1		1		1		3		650,000.00		650,000.00		650,000.00		1,950,000.00		1,950,000.00		0.00		1,950,000.00		0.00		1,560,000.00		390,000.00		0.00		MEPJ/stafi konsullor, MDM, ZKKA, ON, OJF dhe aktorë të tjerë jashtë vendit

		3.(a).3 Zbatimi i PSV-ve për kthimin vullnetar të asistuar të VT/VMT të huaja në Shqipëri, dhe mbulimi i kostove të udhëtimit/ri-integrimit 				Numri dhe përqindja e VMT dhe VT të huaja të asistuara në përputhje me PSV-të  
Disponueshmëria e fondeve
		3		Shpenzimet e udhëtimit		Kosto për produkt		1		450,000.00		S		1		1		1		3		450,000.00		450,000.00		450,000.00		1,350,000.00		0.00		0.00		0.00		1,350,000.00		0.00		1,350,000.00		0.00		MEPJ, ZKKA, MKR, Kosto administrative AP/IOM/partnerët

		Totali-Objektivi Specifik (3.a)																										1,600,000.00		1,600,000.00		1,600,000.00		4,800,000.00		3,450,000.00		0.00		3,450,000.00		1,350,000.00		2,760,000.00		2,040,000.00		0.00

		OBJEKTIV SPECIFIK 3. (b) Forcimi i programit për dhënien e asistencës afatgjatë me qëllim ri-integrimin dhe përfshirjen shoqërore të të rriturve dhe të miturve që janë VMT dhe VT, në përputhje me nevojat individuale dhe PSV-të

		3.(b).1 Zbatimi me rigorozitet i PSV-ve për garantimin e asistencës për ri-integrim, përfshirë monitorim dhe mbështetje afatgjatë, lehtësim aksesi për akomodim, këshillim, shërbime shëndetësore dhe ligjore, dhe punësim ose trajnim profesional; 
Nëpërmjet trajnimit të vazhdueshëm dhe monitorimit
				Numri dhe përqindja e aktorëve përkatës që kanë njohuri mbi PSV-të dhe përgjegjësitë e tyre (trajnimet e organizuara, manualet e përgatitura dhe të shpërndara)
Raportet e monitorimit
		90		Shpenzime trajnimi për rritjen e kapaciteteve		Kosto për aktivitet		1		6,780.00		A		30		30		30		90		203,400.00		203,400.00		203,400.00		610,200.00		610,200.00		0.00		610,200.00		0.00		488,160.00		122,040.00		0.00		NJMF, AP, ZKKA, MKR, KRAT, dhe partnerët

		3.(b).2  Forcimi i programeve të ri-integrimit për VMT dhe VT në qendra (si dhe qendrat për dhunën në familje, qendrat komunitare), përfshirë masat për të rritur mundësitë për punësim, këshillim, shërbime për punësim dhe asistim për vetëpunësim për VMT dhe VT				Forcimi i kapaciteteve të strehëzave për të ofruar mbështetje afatgjatë për ri-integrim, dhe për të rritur mundësinë e punësimit për VMT dhe VT		15		Shpenzime për forcimin e programeve të ri-integrimit		Kosto vjetore		1		780,000.00		S		5		5		5		15		3,900,000.00		3,900,000.00		3,900,000.00		11,700,000.00		7,020,000.00				7,020,000.00		4,680,000.00		7,020,000.00		4,680,000.00		0.00		MSHMS, SHSSH, MKR, KRAT, Qendrat pritëse, pushteti vendor, me asistencë të ON dhe partnerëve

		3.(b).3 Krijimi i një Skeme Ri-integrimi bazë me shërbime të specializuara për VMT dhe VT në nivel komuniteti, përfshirë akses të privilegjuar për strehim, shërbime shëndetësore dhe këshillim, ndihmë sociale/ekonomike, dhe për skema trajnimi profesional/aftësive jetësore				Ekzistenca e një pakete ri-integrimi bazë, në përputhje me standardet e miratuara; Numri dhe përqindja e VMT dhe VT që përfitojnë nga këto paketa
		15		Shpenzime për realizimin e skemave të ri-integrimit		Kosto vjetore		1		840,000.00		S		5		5		5		15		4,200,000.00		4,200,000.00		4,200,000.00		12,600,000.00		12,600,000.00				12,600,000.00		0.00		6,300,000.00		6,300,000.00		0.00		MSHMS, MFE, Ministria e Turizmit dhe Mjedisit, FISKSH, KRAT, 
veçanërisht Zyrat Rajonale të Punësimit, Qendrat e Trajnimit Profesional, Drejtoritë Shëndetësore me partnerët ndërkombëtarë

		3.(b).4 Forcimi i Bashkëpunimit ndër-institucional midis ofruesve të shërbimeve publike dhe jo-publike në nivel lokal nëpërmjet krijimit të mekanizmave në nivel vendor për parandalimin, identifikimin, referimin dhe asistencën/mbrojtjen e VMT dhe VT. 
Shkëmbimi i informacionit me ASHMDF për rastet e  fëmijëve të identifikuar si VMT
Forcimi i rolit koordinues dhe monitorues i ASHMDF-së me strukturat e sistemit të integruar të mbrojtjes së fëmijëve
				Ekzistenca e një liste për ofruesit e shërbimeve dhe shërbimet; Numri i takimeve te rregullta të grupeve multi-disiplinore të koordinimit në nivel bashkiak, me pjesëmarrjen e të gjithë ofruesve të shërbimeve përkatëse
		3		Shpenzime të institucione ofruese të shërbimeve në nivel vendor dhe institucioneve		Kosto vjetore		1		371,400.00		F		1		1		1		3		371,400.00		371,400.00		371,400.00		1,114,200.00		557,100.00		557,100.00		1,114,200.00		0.00		1,114,200.00		0.00		0.00		ZKKA, MFE, Shërbimi Kombëtar i Punësimit

		3.(b).5 Informimi i VT dhe VMT për websitet dap.gov.al/vende-vakante/shpallje ; shkp.gov.al…etj, si orientim mbi mënyrën e përdorimit të tyre				Hartimi i raportit të monitorimit		3		Shpenzime për informimim e VT dhe VMT		Kosto vjetore		1		18,570.00		F		1		1		1		3		18,570.00		18,570.00		18,570.00		55,710.00		55,710.00		0.00		55,710.00		0.00		55,710.00		0.00		0.00		MFE/SHKP
MSHMS 
Task-Forca e MKR-së KRAT
KKSAT

		3.(b).6 Rritja e aksesit të VT dhe VMT femra dhe meshkuj për të gjetur punësim në vende pune të sektorit publik nëpërmjet rritjes së njohurive të tyre profesionale dhe orientimit tek kurset e formimit/shkollat profesionale				Numri i vt/vmt të punësuar në sektorin publik		15		Shpenzime për formimin dhe punësimin në sektorin publik 		Kosto për person		1		370,500.00		A		5		5		5		15		1,852,500.00		1,852,500.00		1,852,500.00		5,557,500.00		5,557,500.00		0.00		5,557,500.00		0.00		5,557,500.00		0.00		0.00		MSHMS 

		3.(b).7 VT dhe VMT, femra dhe meshkuj kanë akses dhe gjejnë punësim në vende pune të sektorit privat				Numri i vt/vmt të punësuar në sektorin privat		15		Paga të të punësuarve në sektorin privat		Kosto për person		1		288,000.00		A		5		5		5		15		1,440,000.00		1,440,000.00		1,440,000.00		4,320,000.00		0.00		4,320,000.00		4,320,000.00		0.00		4,320,000.00		0.00		0.00		Task-Forca e MKR-së KRAT

		3.(b).8 Sigurimi i aksesit të vajzave, grave dhe meshkujve VT dhe VMT në Formimin Profesional				Numri i vt/vmt që marrin formim profesional		30		Shpenzime për formimin profesional		Kosto për person		1		16,440.00		S		10		10		10		30		164,400.00		164,400.00		164,400.00		493,200.00		493,200.00		0.00		493,200.00		0.00		394,560.00		98,640.00		0.00		KKSAT

		3.(b).9 Sigurimi i punësimit të sigurt dhe afatgjatë dhe të ardhurave të qëndrueshme për VT/VMT (vajza, gra dhe meshkuj)				Numri i vt/vmt në një punësim të sigurt		21		Kosto e ndërmjetësimit nga SHKP		Kosto për person		1		19,500.00		C		7		7		7		21		136,500.00		136,500.00		136,500.00		409,500.00		409,500.00		0.00		409,500.00		0.00		327,600.00		81,900.00		0.00		MFE/Qendrat e Formimit Profesional, AP
Biznesi social
KKSAT

		3.(b).10 Riintegrimi i meshkujve viktima/viktima të mundshme të trafikimit						21		Shpenzime për riintegrimin e viktimave meshkuj të trafikimit		Kosto për aktivitet		20		50,000.00		S		7		7		7		21		350,000.00		350,000.00		350,000.00		1,050,000.00		1,050,000.00		0.00		1,050,000.00		0.00		0.00		1,050,000.00		0.00		MSHMS, Task-Forca e MKR-së, KRAT, KKSAT

		Totali-Objektivi (3.b)																										12,636,770.00		12,636,770.00		12,636,770.00		37,910,310.00		28,353,210.00		4,877,100.00		33,230,310.00		4,680,000.00		25,577,730.00		12,332,580.00		0.00

		Totali-Synimi Specifik 3(3.a+3.b)																										14,236,770.00		14,236,770.00		14,236,770.00		42,710,310.00		31,803,210.00		4,877,100.00		36,680,310.00		6,030,000.00		28,337,730.00		14,372,580.00		0.00

		Totali-Mbrojtja																										99,027,892.00		99,123,274.40		102,877,433.65		301,028,600.05		282,775,900.05		4,877,100.00		287,653,000.05		13,375,600.00		177,729,964.00		106,548,636.05		16,750,000.00

		PARANDALIMI SYNIMI STRATEGJIK 1:  Rritja e ndërgjegjësimit publik mbi të gjitha format e trafikimit të personave (trafikimi i brendshëm, shfrytëzimi për punë të detyruar të fëmijëve dhe të rriturve, lypja nga fëmijët, etj) si dhe pasojat e tij


		Objektivi specifik: 1. (a) Rritja e ndërgjegjësimit mbi trafikimin e personave dhe pasojat e tij në përgjithësi, si dhe rritja e rolit të medias në parandalimin e trafikimit nëpërmjet ndërgjegjësimit publik

		1.(a).1 Kryerja e fushatave masive për rritjen e ndërgjegjësimit ndaj fenomenit të trafikimit, pasojat e tij, si dhe njohjen me të drejtat e viktimës së trafikimit				Nr. i fushatave kombëtare të organizuara 

Numri i personave të informuar 
Nr. i materialeve informuese të shpërndara publikut në përgjithësi
		3		Kosto për realizimin e fushatës (sipas fushatave të ngjashme)		Kosto për aktivitet		1		1,120,000.00		F		1		1		1		3		1,120,000.00		1,120,000.00		985,000.00		3,225,000.00		0.00		0.00		0.00		3,225,000.00		3,225,000.00		0.00		0.00		ZKKA, KRAT, MKR, AP, KKSAT, me të gjithë aktorët antitrafik

		1.(a).2  Kryerja e trajnimeve/takimeve ndërgjegjësuese për gazetarët, mbi rolin e medias në parandalimin e trafikimit të personave/trafikimit të brendshëm, për të gjitha format e trafikimit  të të rriturve apo fëmijëve (shfrytëzimi seksual, për punë të detyruar/skllavëri, lypje, etj.)				Numri i trajnimeve/takimeve për përfaqësuesit e medias së shkruar dhe vizive, numri i gazetarëve të trajnuar.
Numri dhe cilësia e artikujve të shtypit
		3		Shpenzime trajnimi		Kosto vjetore		1		297,000.00		C		1		1		1		3		297,000.00		162,000.00		162,000.00		621,000.00		0.00		0.00		0.00		621,000.00		0.00		621,000.00		0.00		ZKKA, MKR,AP,KKSAT, Shoqata e Gazetarëve, ON dhe partnerët

		1.(a).3 Mbajtja në funksionim 24 orë/7 ditë në javë e Linjës Kombëtare falas 116-006,  dhe Aplikacionin “Raporto dhe Shpëto për të mundësuar raportimin e dyshimeve për TiP duke telefonuar nga linja fikse apo celularët.  
Operatorët e linjës do të jenë të trajnuar dhe të kualifikuar; të jepen udhëzime për trajtimin dhe referimin e çështjeve, si dhe të promovohet linja falas tek publiku
				Linja telefonike është funksionale 24/7, me staf të kualifikuar (trajnuar).
(Rritje e) Numrit të telefonatave të marra nga qytetarët apo nga persona në rrezik apo të prekur nga trafikimi.  Përqindja e personave që ka njohuri dhe informuar mbi linjën telefonike falas
		3		Shpenzime për paga dhe shpenzime të tjera operative		Kosto vjetore		1		2,188,800.00		A/B		1		1		1		3		2,188,800.00		2,188,800.00		2,188,800.00		6,566,400.00		6,566,400.00		0.00		6,566,400.00		0.00		5,472,000.00		1,094,400.00		0.00		MB/PSH/ZKKA/AP/OJF

		1.(a).4 Mbështetja e Linjës Kombëtare  me keshillim nga stafi i Qendrave të KKSAT me rotacion,  i cili ndihmon shumë në identifikimin e rasteve				Numri i punonjëve të policië që kanë marrë këshillim		3		Kosto për mbështetjen e linjës kombëtare me këshillim		Kosto vjetore		1		222,840.00		A		1		1		1		3		222,840.00		222,840.00		222,840.00		668,520.00		668,520.00				668,520.00		0.00		668,520.00		0.00		0.00		MB/PSH/ZKKA
KKSAT
AP, OJF


		1.(a).5  Vazhdimi i Fushatës Kombëtare të ndërgjegjësimit në Muajin Antitrafik *tetor* kundër të gjitha formave të trafikimit				Numri i personave të informuar		3		Kosto për realizimin e fushatës (sipas fushatave të ngjashme)		Kosto për aktivitet		1		1,120,000.00		D		1		1		1		3		1,120,000.00		1,120,000.00		1,120,000.00		3,360,000.00		0.00		0.00		0.00		3,360,000.00		0.00		3,360,000.00		0.00		MB, ZKKA, PSH, AP, KRAT, MKR, OJF, ON dhe partnerët ndërkombëtarë

		1.(a).6 Bashkëpunimi me ASHMDF në kuadër të aktiviteteve të Planit të Veprimit për Mbrojtjen e Fëmijëve nga Shfrytëzimi Ekonomik dhe Fëmijët në Situatë Rruge 2018-2020				Numri i aktiviteteve dhe pjesëmarrësve në to		3		Kosto për bashkëpunim		Kosto për aktivitet		1		222,840.00		A		1		1		1		3		222,840.00		222,840.00		222,840.00		668,520.00		668,520.00		0.00		668,520.00		0.00		668,520.00		0.00		0.00		ASHMDF, MKR, AP

		1.(a).7 Përfshirja e medias kombëtare dhe lokale në ndërgjegjësimin e komunitetit dhe transmetimin e  spoteve me tematikë luftën kundër trafikimit të personave				Numri i emisioneve/ reportazheve/spoteve të transmetuara; Numri i mediave të përfshira
		3		Kosto për fushata mediatike		Kosto për aktivitet		20		1,000,000.00		A		1		1		1		3		1,000,000.00		1,000,000.00		1,000,000.00		3,000,000.00		3,000,000.00		0.00		3,000,000.00		0.00		0.00		3,000,000.00		0.00		ZKKA/mediat kombëtare dhe lokale

		Totali-Objektivi (1.a)																										6,171,480.00		6,036,480.00		5,901,480.00		18,109,440.00		10,903,440.00		0.00		10,903,440.00		7,206,000.00		10,034,040.00		8,075,400.00		0.00

		Objektivi specifik: 1. (b)   Rritja e ndërgjegjësimit të fëmijëve dhe të rinjve për trafikimin, shkaqet, rrethanat, rreziqet e pasojat e tij, si dhe trajtimi i temave mbi anti trafikimin të bëhet në kurrikulat bazë të institucioneve arsimore parauniversitare

		1.(b).1 Përfshirja e edukimit antitrafikim në kurrikulat e arsimit parauniversitar, kryesisht në kurrikulën e lëndës “Qytetaria” si dhe në- oret e e lira apo edukative. 
Trajnim i vazhdueshëm i stafit mësimor, i drejtuesve, i mësuesve, i  shërbimit psiko-sociale (psikologë, punonjës socialë) dhe i mjekëve në shkolla, për tema që kanë lidhje me konceptin trafikim, qëllimet e tij, kushtet dhe mënyrat e rekrutimit, rrugët e parandalimit të tyre si dhe parashikimet ligjore antitrafikim
				Tema mbi antitrafikun te përfshira ne  kurrikulat e të gjitha shkolla para-universitare
Numri dhe përqindja e personelit shkollor dhe e fëmijëve në moshë shkollore (në të gjitha nivelet përkatëse) të cilët kanë njohuri mbi fenomenin e TiP, rreziqet dhe shkaqet e tij, kontaktet e nevojshme për të sinjalizuar dhe për të marrë ndihmë
		3		Kosto për ofrimin e trajnimit dhe rishikimin e kurrikulave		Kosto totale për produktin		1		387,000.00		A/C		1		1		0		1		387,000.00		297,000.00		297,000.00		981,000.00		90,000.00		0.00		90,000.00		891,000.00		0.00		981,000.00		0.00		MASR/Drejtoritë Arsimore Rajonale,KRAT

		1.(b).2   Organizim i diskutimeve/takimeve me komunitetin  në shkolla mbi trafikimin e personave me përfshirjen e aktorëve antitrafikim
				Numri i takimeve në shkolla/ klasë me aktorë përgjegjës për antitrafikimin		3		Shpenzime për organizimin e takimeve në 12 qarqe		Kosto vjetore		1		534,816.00		A		1		1		1		3		534,816.00		534,816.00		534,816.00		1,604,448.00		1,604,448.00		0.00		1,604,448.00		0.00		1,604,448.00		0.00		0.00		Mësuesit, Psikologu-punonjësi sociale,DAR/ZA, SHSSH,NjMF, DVP, KKSAT

		1.(b).3 Infomimi i komunitetit, të rinjve, nxënësve  e mësuesve në shkolla  lidhur me legjislacionin kombëtar dhe me Konventat Ndërkombëtare Antitrafikim				Numri i personave të informuar		3		Shpenzime për organizimin e takimeve 		Kosto vjetore		1		534,816.00		A		1		1		1		3		534,816.00		534,816.00		534,816.00		1,604,448.00		1,604,448.00		0.00		1,604,448.00		0.00		1,604,448.00		0.00		0.00		ZKKA
MKR
KKSAT
partnerët

		Totali-Objektivi (1.b)																										1,456,632.00		1,366,632.00		1,366,632.00		4,189,896.00		3,298,896.00		0.00		3,298,896.00		891,000.00		3,208,896.00		981,000.00		0.00

		Objektivi specifik 1. (d): Rritja e ndërgjegjësimit të punonjësve te sistemit shëndetësor mbi kontributin e specialistëve të shëndetit në lidhje me identifikimin fillestar, asistencën shëndetësore dhe referimin e VT/VMT; si dhe klientët/shfrytëzuesit e mundshëm

		1.(d).1 Rritja e ndërgjegjësimit dhe informimit të stafit të punonjësve të sistemit shëndetësor për TiP, nëpërmjet materialeve informuese dhe trajnimeve në të 12 qarqet mbi trafikimin e personave, bazuar në manualin e përdorimit të PSV-ve, si dhe detyrimet që rrjedhin nga Paketa Bazë e Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor Parësor (planifikuar të rishikohet brenda 2018), mbi masat për parandalimin dhe referimin e rasteve të mundshme të trafikimit (të rritur e fëmijë) gjatë trajtimit shëndetësor për:
- Ofruesit e Kujdesit Shëndetësor Parësor (përfshirë konsultorin e nënës dhe fëmijës) ;
- Ofruesit e kujdesit shëndetësor në urgjenca;
- Ofruesit e kujdesit të specializuar në shëndet mendor
				Numri dhe përqindja e profesionistëve, të cilët janë të trajnuar dhe i kuptojnë rolet e tyre si aktorë aktivë në përpjekjet për parandalimin e trafikimit të personave (të rritur e fëmijë). 		3		Shpenzime për trajnim dhe informim për punonjësit e sistemit shëndetësor		Kosto për produkt		1		359,000.00		A		1		1		1		3		359,000.00		224,000.00		224,000.00		807,000.00		807,000.00		0.00		807,000.00		0.00		0.00		807,000.00		0.00		MKR/AP

		1.(d).2 Hartimi i përshkrimeve të punës për punonjësit e sistemit shëndetësor, ku të përfshihet detyrimi për të kontribuar në parandalimin, identifikimin dhe referimin e trafikimit të personave, si dhe nevojën për të pasur njohuritë/aftësitë e duhura për ta  bërë këtë gjë. 
Përfshirja e elementëve të trafikimit në Paketën Bazë të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor Parësor (paketë mbi të cilën lidhet kontrata me ofrues të kujdesit shëndetësor parësor
				Numri i referimeve të viktimave të mundshme të trafikimit dhe të rasteve të mundshme të TP		1		Shpenzime për hartimin e punëpërshkrimeve		Kosto për produkt		1		366,000.00		A		1		0		0		1		366,000.00		0.00		0.00		366,000.00		366,000.00		0.00		366,000.00		0.00		366,000.00		0.00		0.00		MSHMS

		1.(d).3 Monitorimi i zbatimit të detyrimit të punonjësve të sistemit shëndetësor për të raportuar mbi identifikimin dhe referimin e trafikimit të personave				Numri i raportimeve		3		Shpenzime për monitorimin në nivel qarku		Kosto për produkt		1		534,816.00		C		1		1		1		3		534,816.00		534,816.00		534,816.00		1,604,448.00		0.00		0.00		0.00		1,604,448.00		0.00		1,604,448.00		0.00		MSHMS

		1.(d).4 Kryerja e fushatave ndërgjegjësuese në bashkëpunim me grupet/personat që punojnë me viktima të mundshme të gjithë aktorët që mund të hasin trafikim të personave tek grupet apo personat në rrezik (përfshihen njësitë e mbrojtjes së fëmijëve, shërbimet psiko-sociale në shkolla, njësitë kundër dhunës në familje dhe për asistencë sociale, zyrat e punës, etj)				Përqindja e njerëzve që punojnë me grupet e “viktimave të mundshme” dhe të cilët mund të përshkruajnë trafikimin e personave (format e rekrutimit, shfrytëzimit, etj), treguesit e TP, si dhe mënyrat e identifikimit (nëpërmjet njohjes së treguesve dhe udhëzuesve për intervistimet) dhe të referimit sipas nevojës.
Përqindja/ numri i  personave të informuar me anë të fushatave ndërgjegjesuese
		3		Kosto për realizimin e fushatave		Kosto vjetore		1		1,120,000.00		F		1		1		1		3		1,120,000.00		1,120,000.00		1,120,000.00		3,360,000.00		3,360,000.00				3,360,000.00		0.00		0.00		3,360,000.00		0.00		MSHMS
ZKKA, MKR, AP, NJMF, KRAT, OJF
KKSAT
ON

		1.(d).5 Vendosja e fletëpalosjeve në çdo qendër shëndetësore (në formë pilotimi Tiranë, Vlorë, Elbasan) me përmbajtje informative mbi format e trafikimit, raportimit dhe parandalimit të trafikimit si dhe nr. 116006)				-Fletëpalosjet e shpërndara (me numër)
- Pacientët e informuar
- Rastet e parandaluara (Synim)
- Rastet e referuara
		3		Kosto për prodhimin dhe shpërndarjen e fletëpaolosjeve		Kosto vjetore		1		150,000.00		F		1		1		1		3		150,000.00		150,000.00		150,000.00		450,000.00		450,000.00		0.00		450,000.00		0.00		0.00		450,000.00		0.00		MSHMS/ZKKA/MKR/AP/NJMF/KRAT/KKSAT

		1.(d).6 Informimi dhe edukimi i stafit shëndetësor lidhur me legjislacionin kombëtar antitrafikim, të drejtat e viktimave për akses ne institucionet shëndetësore				Numri i personave të informuar		3		Kosto për informimin e stafit në nivel qarku		Kosto vjetore		1		1,069,632.00		F		1		1		1		3		1,069,632.00		1,069,632.00		1,069,632.00		3,208,896.00		3,208,896.00		0.00		3,208,896.00		0.00		3,208,896.00		0.00		0.00		MMSHS/ZKKA/MKR/ KKSAT

		Totali-Objektivi (1.d)																										3,599,448.00		3,098,448.00		3,098,448.00		9,796,344.00		8,191,896.00		0.00		8,191,896.00		1,604,448.00		3,574,896.00		6,221,448.00		0.00

		Totali-Synimi Staregjik 1 (1.a+1.b+1.d)																										11,227,560.00		10,501,560.00		10,366,560.00		32,095,680.00		22,394,232.00		0.00		22,394,232.00		9,701,448.00		16,817,832.00		15,277,848.00		0.00

		SYNIMI STRATEGJIK 2:  Ulja e cënueshmërisë nga trafikimi dhe shfrytëzimi i personave

		Objektivi specifik: 2. (a) Rritja e mundësive ekonomike dhe mundësive të tjera fitimprurëse për grupet e viktimave të mundshme

		2.(a).1 Rritja e mundësive për punësim dhe vendet e punës për punëkërkuesit femra dhe meshkujt, si dhe për grupet e tjera të viktimave të mundshme.
Rritja e ndërgjegjësimit tek punëofruesit e sektorit privat mbi fenomin e trafikimit dhe identifikimin e viktimave të mundshme të trafikimit, si dhe mbi rëndësinë e mbështetjes me anë të punësimit të viktimave/viktimave të mundshme të trafikimit” 
Rritja e bashkëpunimit me Njësitë e Vetëqeverisjes vendore për të pasur akses në programet sociale, sii bonus qeraje, lehtësira për fëmijët në pagesat e çerdheve dhe kopshteve
				Numri i viktimave/viktimave të mundshme të trafikimit të punësuar në sektorin privat  apo të vetëpunësuar

Numri i viktimave të trafikimit të identifikuara nga sektori privat
		3		Shpenzime përndërmjetësim dhe bonus qeraje për VT		Kosto vjetore		1		1,484,136.00		S		1		1		1		3		1,484,136.00		1,484,136.00		1,484,136.00		4,452,408.00		4,452,408.00		0.00		4,452,408.00		0.00		798,926.00		3,653,482.00		0.00		MFE, KRAT, Zyrat Rajonale të Punësimit, NjVQV, ZKKA

		2.(a).2 Monitorimi i programeve të posaçme të nxitjes së punësimit, bazuar në VKM 48, datë 16.01.2008  “Per masën dhe kriteret e përfitimit nga programi i nxitjes së punësimit të punëkërkuesve të papunë nga grupet e veçanta“ , si dhe trajnim në vendin e punës për:
• Punësim apo vetë-punësim, përfshirë mikro-kreditë
				Numri i personave nga grupet “në rrezik” të cilët kanë përfituar nga programet e punësimit / vetë-punësimit; numri i përfituesve të trajnimeve profesionale/për aftësi pune		3		Shpenzimi për monitorimin e programeve të nxitjes		Kosto vjetore		3		222,840.00		C		1		1		1		3		38,296.80		222,840.00		222,840.00		483,976.80		483,976.80		0.00		483,976.80		0.00		387,181.44		96,795.36		0.00		MFE,  Shërbimi Kombëtar i Punësimit, pushteti rajonal dhe vendor, Partnerët

		2.(a).3 Informimi dhe promovimi i mundësive të sigurta dhe të ligjshme për emigrim, si dhe ndërgjegjësimi mbi ato që mund të bëjnë grupet në rrezik për të ulur rrezikun, duke harmonizuar veprimet me Strategjine per Migracionin. 
Promovimi i portalit eu.immigration.portal ku ka informacion orientues për emigrimin e rregullt,  si dhe botimi i fletëpalosjeve orientuese për emigrimin e rregullt për punësim në cdo vend të BE, nëpërmjet përdorimit të informacionit të këtij website
				Numri i përfituesve të punësuar nëpërmjet programeve për migrimin e ligjshëm

Numri i personave të informuar
Numri i fletëpalosjeve të shpërndara
		3		Shpenzime për fushata informuese		Kosto vjetore		3		500,000.00		F		1		1		1		3		500,000.00		500,000.00		500,000.00		1,500,000.00		0.00		0.00		0.00		1,500,000.00		0.00		1,500,000.00		0.00		Ministria për Diasporën (Drejtoria për Migracionin), MEPJ, MB, PSH (Drejtoria për Kufirin dhe Migracionin)
ZKKA/Sektori i Migracionit
IOM

		2.(a).4 Vazhdimi i dhënies së informacionit mbi migrimin e sigurtë në faqet e internetit të institucioneve shtetërore, si dhe publikimi i tyre tek grupet e viktimave të mundshme. 
Informimi i shtetasve shqiptarë që punojnë jashtë vendit mbi legjislacionin e punës dhe këshillimi i tyre, nëpërmjet stafit diplomatik/konsullor shqiptar, duke përfshirë informacion për legjislacionin e punës dhe të drejtat e tyre, si dhe ndihmë për zbulimin e kontratave të punës të rreme
				Faqet e internetit me informacion për migrimin e ligjshëm në internet.
Përqindja e personave “në rrezik” të cilët dinë si të verifikojnë ofertat për punë dhe mënyrat e tjera të mbrojtjes së vetes përpara se të nisen për jashtë vendit		3		Shpenzime për përditësim faqe dhe dhënie informacioni		Kosto vjetore		3		1,002,780.00		F		1		1		1		3		1,002,780.00		1,002,780.00		1,002,780.00		3,008,340.00		3,008,340.00		0.00		3,008,340.00		0.00		3,008,340.00		0.00		0.00		MFE, MB, MEPJ,KRAT,Grupet koordinuese në nivel lokal, ZKKA, OJF partnere

		Totali-Objektivi (2.a)																										3,025,212.80		3,209,756.00		3,209,756.00		9,444,724.80		7,944,724.80		0.00		7,944,724.80		1,500,000.00		4,194,447.44		5,250,277.36		0.00

		Objektivi specifik: 2. (b) Përmirësimi i përfshirjes sociale të viktimave të mundshme  të trafikimit. (Duke harmonizuar veprimet me “Planin e Riintegrimit të Romëve dhe Egjiptianëve 2017-2020 dhe Strategjinë e Përfshirjes Sociale)

		2.(b)1 Informimi i viktimave të trafikimit, të dhunës, grupeve të tjera në nevojë lidhur me Ligjin “Mbi strehimin social”				Numri i personave të informuar		3		Shpenzime për informimin e VT mbi programet e strehimit social		Kosto për produktin		1		74,280.00		A		1		1		1		3		74,280.00		74,280.00		74,280.00		222,840.00		222,840.00		0.00		222,840.00		0.00		222,840.00		0.00		0.00

		2.(b).2 Fuqizimi i familjeve të të gjitha viktimave duke dhënë mbështetje socio-ekonomike, si dhe krijimi i lehtësirave për përfshirjen e familjeve të viktimave të dhunës dhe trafikimit në planin social të bashkive, në skemat e strehimit social, lehtësimi për sigurimin e kopshteve dhe çerdheve falas për fëmijët e viktimave/viktimave të mundshme të trafikimit  dhe të dhunës në familje				Ekzistojnë skemat e ndihmës sociale për familjet në nevojë 


Numri i familjeve të viktimave që përfitojnë nga skemat e strehimit social/bonus qiraje
Numri i fëmijëve të viktimave/viktimave të mundshme të trafikimit dhe të dhunës që janë regjistruar në kopshte dhe çerdhe
		60		Shpenzime për mbështetjen me shërbime të viktimave		Kosto për produktet		1		270,000.00		S		20		20		20		60		5,400,000.00		5,400,000.00		5,400,000.00		16,200,000.00		16,200,000.00		0.00		16,200,000.00		0.00		0.00		16,200,000.00		0.00		MSHMS
Shërbimi Social Shtetëror
Shërbimet sociale në Bashki

		2.(b).3 Rritja e nivelit arsimor/trajnimit profesional/aftësive të jetës të grupeve të viktimave të mundshme, nëpërmjet nxitjes së arsimimit dhe programeve që ofrojnë shkollim plotësues dhe trajnim profesional për ata që kanë braktisur shkollën, sidomos të rejat dhe të rinjtë (bazuar në modelin  “Mundësia e dytë”)

 :  :
Formimi eshte vendosur tek 4.a parandalimi				Shkalla e ndjekjes së shkollës mes grupeve të viktimave të mundshme		30		Shpenzime për formim profesional/arsim		Kosto për person		1		35,000.00		C		10		10		10		30		350,000.00		350,000.00		350,000.00		1,050,000.00		1,050,000.00		0.00		1,050,000.00		0.00		0.00		1,050,000.00		0.00		MASR,  MFE, partnerët

		2.(b).4 Zbatimi i programeve dhe veprimtarive që synojnë zhvillimin dhe mbështetjen e komunitetit, ku përfshihen: 

• Veprimtaritë edukative dhe psiko-sociale (kopsht, kampe verore, veprimtari kulturore)
• Seancat ndërgjegjësuese
• Trajnim profesional
• Mbështetje për punësim
• Veprimtari fitimprurëse për nënat
• Skema mikro-kredish
• Asistencë sociale
• Programe fuqizimi personal për gratë dhe të rinjtë (përfshirë të drejtat e njeriut dhe aftësitë e jetës)
• Alternativa të përkujdesjes mbasdite për fëmijët viktima të trafikimit dhe të fëmijëve të viktimave të trafikimit
				Ekzistenca e programeve të posaçme për personat qe braktisin shkollën, në të gjithë vendin		3		Shumë fikse në vit që mbulohet nga burime të ndryshme.		Kosto vjetore		1		400,000.00		S		1		1		1		3		400,000.00		400,000.00		400,000.00		1,200,000.00		300,000.00		900,000.00		1,200,000.00		0.00		0.00		1,200,000.00		0.00		MASR/ Drejtoria Arsimore Rajonale, MSHMS, MFE, Shërbimi Social Shteteror, KRAT, Bashkitë/Sherbimet sociale/ZKKA, KKSAT, OJF, ON partnerët 

		2.(b).5 Forcimi i kapaciteteve të Njësive për Mbrojtjen e Fëmijëve (NjMF) për të identifikuar VT/VMT nëpërmjet trajnimeve, ndarjes së informacionit, etj.				Numri dhe përqindja e atyre që braktisin shkollën, si dhe Numri dhe përqindja e atyre që marrin pjesë në programe		6		Shpenzime për trajnimin e NjMF		Kosto për aktivitet		1		297,000.00		C		2		2		2		6		459,000.00		324,000.00		324,000.00		1,107,000.00		0.00		0.00		0.00		1,107,000.00		0.00		1,107,000.00		0.00		MSHMS, ASHMDF, ZKKA, OJF-të, partnerët ndërkombëtarë

		2.(b).6 Sigurimi i të drejtës së fëmijëve të VT dhe VMT për arsimim bazë dhe lehtësimi i aksesit në të gjitha nivelet e arsimit				Numri i fëmijëve të regjistruar në shkollë		15		Shpenzime për arsimimin bazë 		Kosto për  nxënës		2		55,000.00		C		5		5		5		15		275,000.00		275,000.00		275,000.00		825,000.00		825,000.00		0.00		825,000.00		0.00		660,000.00		165,000.00		0.00		MASR/DAR

		2.(b).7 Fëmijëve të VT/VMT i ofrohet kujdes shëndetësor, psikologjik, social, ligjor i vazhdueshëm nga ofruesit e shërbimeve				Numri i fëmijëve që kanë marrë shërbime		3		Shpenzime për kujdes shëndetësor		Kosto për një fushatë		1		147,000.00		S		1		1		1		3		147,000.00		147,000.00		147,000.00		441,000.00		441,000.00		0.00		441,000.00		0.00		352,800.00		88,200.00		0.00		MSHMS, MASR, KKSAT, Partnerët

		Totali-Objektivi (2.b)																										7,105,280.00		6,970,280.00		6,970,280.00		21,045,840.00		19,038,840.00		900,000.00		19,938,840.00		1,107,000.00		1,235,640.00		19,810,200.00		0.00

		Totali-Synimi Strategjik 2 (2.a+2.b)																										10,130,492.80		10,180,036.00		10,180,036.00		30,490,564.80		26,983,564.80		900,000.00		27,883,564.80		2,607,000.00		5,430,087.44		25,060,477.36		0.00

		SYNIMI STRATEGJIK 3: Garantimi i mekanizmave parandalues dhe mbrojtës si dhe dhënia e ndihmës në nivel bashkie, duke iu shërbyer grupeve/personave viktima të mundshme si dhe viktimave të trafikimit


		Objektivi specifik 3. (a)  Garantimi i shërbimeve psiko-sociale, ligjore, shëndetësore dhe mbështetjes së përshtatshme për viktimat e mundshme dhe grupet/personat e trafikuar, për riintegrimin e tyre në shoqëri, duke përfshirë shërbime për parandalimin e krizave, si lehtësimi i përdorimit të shërbimeve sociale, ndihma sociale, strehimi, aftësimi për jetën, shpërndarja e informacionit tek grupet dhe personat në nevojë

		3.(a).1 KRAT do të:
• Kryejnë  vlerësime të rregullta të situatës rajonale, ku të përfshihen identifikimi i grupeve/kategorive të personave viktima të mundshme të trafikimit, si dhe nevojat përkatëse për shërbime dhe programe specifike
• Bazuar në vlerësimet rajonale të situatës, do të hartojnë një Plan Veprimi shumë-sektorial për Antitrafikimin, ku të përfshihen programe specifike për parandalimin e TP si dhe programe/shërbime ndihme/rehabilitimi për Planet e Asistencës për antitrafikimin (shërbime parandaluese dhe reaguese/rehabilituese)
• Monitorojnë zbatimin e tyre
				KRAT, bashkitë, MSHMS, Shërbimi Social Shtetëror, Shërbimi Social në bashki, NJMF, Zyrat Rajonale të Punësimit, ZKKA me mbështetjen e partnerëve		3		Shpenzime për vlerësimin dhe hartimin e planeve të veprimin		Kosto për produkt		1		1,247,904.00		F		1		1		1		3		1,247,904.00		1,247,904.00		1,247,904.00		3,743,712.00		3,743,712.00		0.00		3,743,712.00		0.00		2,807,784.00		935,928.00		0.00		KRAT, bashkitë, MSHMS, Shërbimi Social Shtetëror, Shërbimi Social në bashki, NJMF, Zyrat Rajonale të Punësimit, ZKKA me mbështetjen e partnerëve

		3.(a).2 Lehtësimi i përdorimit të shërbimeve sociale (përfshirë ndihmën sociale, strehimin, shërbimet e kujdesit shëndetësor, shërbime të përkujdesit alternativ mbasdite për  fëmijët e nënave viktima trafikimi, arsimimin, trajnimet profesionale/aftësitë për jetën, skema (vetë-)punësimi) për grupet e viktimave të mundshme dhe personat “në rrezik” trafikimi, si dhe personat e trafikuar
• Nxjerrja /detyrimi i zbatimit të udhëzimeve për të gjithë ofruesit e shërbimeve që të kenë si përparësi grupet/personat “në rrezik”
• Përfitimi i Kartës së Shëndetit si VT, (sigurimi shëndetësor i të cilëve mbulohet nga buxheti i shtetit, mundëson futjen e personit në sistem dhe përftimin e shërbimeve, duke ndjekur sistemin e refrimit)
• Shpërndarja e informacionit  tek grupet/ personat në nevojë
• Mundësimi i financimit të ilaçeve të sëmundjeve endokrine
				Anëtarët e KRAT-eve me ministritë e linjës (sidomos MASR, MSHMS, MFE,) nëpërmjet zyrave të tyre rajonale, bashkitë,  ZKKA me partnerët		3		Shpenzimet për informimin dhe përfshimin e VT në listat e përfituesve të shërbimeve		Kosto për hartimin e e një kurrikule		1		92,850.00		F		1		1		1		3		92,850.00		92,850.00		92,850.00		278,550.00		278,550.00		0.00		278,550.00		0.00		222,840.00		55,710.00		0.00		Anëtarët e KRAT-eve me ministritë e linjës (sidomos MASR, MSHMS, MFE,) nëpërmjet zyrave të tyre rajonale, bashkitë,  ZKKA me partnerët

		Totali-Objektivi (3.a)																										1,340,754.00		1,340,754.00		1,340,754.00		4,022,262.00		4,022,262.00		0.00		4,022,262.00		0.00		3,030,624.00		991,638.00		0.00

		Totali-Synimi Strategjik 3																										1,340,754.00		1,340,754.00		1,340,754.00		4,022,262.00		4,022,262.00		0.00		4,022,262.00		0.00		3,030,624.00		991,638.00		0.00

		SYNIMI STRATEGJIK 4: Parandalimi i trafikimit të mundshëm të personave dhe eliminimi i situatave aktuale të trafikimit nëpërmjet masave administrative

		OBJEKTIVI SPECIFIK: 4. (a) Sigurimi i normimit dhe monitorimit të të gjithë sektorëve të shoqërisë që mund të ndikohen nga trafikimi, si dhe parandalimi/identifikimi nëpërmjet masave në kufi

		4.(a).1 Vazhdimi i licencimit dhe monitorimit të agjencive private të punësimit bazuar në ndryshimet e Kodit të Punës				Nr. i personave të cilët përdorin shërbimet informuese në dispozicion për punësim të sigurtë dhe verifikim punësh		30		Kosto e monitorimit/inspektimit të agjencive private		Kosto për njësi		1		14,912.00		C		10		10		11		31		149,120.00		149,120.00		164,032.00		462,272.00		462,272.00		0.00		462,272.00		0.00		346,704.00		115,568.00		0.00		MFE/Inspektoriati Shtetëror i Punës;
Forumi i Agjencive Private të Punësimit


		4.(a).2 Rritja e rolit të agjencive private të punësimit që respektojnë 
Kodin e Etikës dhe i të gjitha agjencive private të punësimit të licencuara, faqen e internetit të Shoqatës së Agjencive Private të Punësimit, si dhe trajnimi i stafit të këtyre agjencive mbi parandalimin/luftën e TP
				Kodi i Etikës si dhe të gjitha agjencitë private të punësimit janë të publikuara
Numri (i rritur) i personave të punësuar (në vit) nëpërmjet agjencive private të punësimit në përgjithësi, si dhe i viktimave të mundshme të trafikimit në veçanti
		3		Shpenzime trajnimi për stafin e agjencive mbi parandalimin dhe luftën e TP		Kosto për një trajnim		1		297,000.00		C		1		1		1		3		297,000.00		162,000.00		162,000.00		621,000.00		0.00		0.00		0.00		621,000.00		0.00		621,000.00		0.00		MFE, Shoqata e Agjencive Private të Punësimit, Partnerët

		4. (a).3 Trajnimi i punonjësve të turizmit/hotelerisë mbi rolin e tyre në parandalimin dhe zbulimin e TP; si dhe monitorimi i zbatimit të tij duke sanksionuar ndëshkimin deri në heqjen e licencës për rastet e përsëritura të shkeljes së Kodit të Etikës				Numri i rasteve të raportuara të shkeljeve dhe sanksioneve
Numri i stafit të trajnuar
		7		Shpenzime trajnimi për punonjësit e turizmit dhe hotelerisë		Kosto për një raport		8		297,000.00		C		1		3		3		7		297,000.00		486,000.00		486,000.00		1,269,000.00		0.00		0.00		0.00		1,269,000.00		0.00		1,269,000.00		0.00		Ministria e Mjedisit  dhe Turizmit, PSH, ZKKA, OSBE, agjencitë e turizmit, hotelet/motelet, operatorët turistik Shoqata Shqiptare e Turizmit

		4.(a).4 Forcimi i Inspektoriateve të Punës, për të qenë në gjendje të detyrojnë zbatimin e të drejtave dhe standardeve të punës si dhe për të parandaluar apo zbuluar rastet e shfrytëzimit të punës dhe trafikimit				Numri i viktimave të mundshme të identifikuara nga ISHP dhe rasteve të referuara për hetim		330		Shpenzime për inspektimin e sipërmarrjeve (1% e totalit të inspektimeve)		Kosto për inspektim		1		14,912.00		c		110		110		110		330		1,640,320.00		1,640,320.00		1,640,320.00		4,920,960.00		4,920,960.00		0.00		4,920,960.00		0.00		3,936,768.00		984,192.00		0.00		MFE, ISHP, PSH (Policia Kufitare dhe e Migracionit)
 me mbështetjen e OJF dhepartnerëve


		4.(a).5 Trajnimi i Policisë Kufitare dhe të Migracionit:
• Për të identifikuar migrantët që hyjnë/dalin nga Shqipëria e të cilët mund të jenë viktima të mundshme  
• Për tu dhënë informacion mbi të drejtat e tyre; si dhe si të kërkojnë ndihmë jashtë apo në Shqipëri
				Policia Kufitare dhe e Migracionit  është e trajnuar

Prania e posterave dhe broshurave në të gjitha zonat e pikave të kalimit kufitar.

Viktimave të mundshme të trafikimit u është shpërndarë material informues
		300		Shpenzime trajnimi pët policinë kufitare dhe të migracionit		Kosto për person		1		6,780.00		C		100		100		100		300		678,000.00		678,000.00		678,000.00		2,034,000.00		2,034,000.00		0.00		2,034,000.00		0.00		1,627,200.00		406,800.00		0.00		MB, PSH, MFE/ShKP dhe Sportele Migracioni, OJF/ON  dhe partnerët

		Totali-Objektivi (4.a)																										3,061,440.00		3,115,440.00		3,130,352.00		9,307,232.00		7,417,232.00		0.00		7,417,232.00		1,890,000.00		5,910,672.00		3,396,560.00		0.00

		Objektivi specifik 4. (b): Detyrimi i zbatimit të kërkesave për regjistrim në Gjendjen Civile (dokumentacioni i ligjshëm për lindjet, shtetësinë dhe martesën) në mënyrë që të lehtësohet përfshirja sociale dhe përdorimi i sistemit të arsimit dhe shërbimeve të tjera sociale

		4.(b).1 Përmirësimi i regjistrimit të lindjeve, duke përdorur sisteme nxitëse, duke garantuar regjistrimin falas të familjeve me të ardhura të ulta dhe duke përmirësuar bashkëpunimin mes institucioneve shëndetësore dhe Zyrës së Gjendjes Civile si dhe duke bashkërenduar ngushtësisht me OJF-të.				Rritje e numrit dhe përqindjes së popullsisë të regjistruar që pas lindjes		15		Rimbursimi I familjeve të VT për regjistrimin e fëmijve falas		Kosto për produkt		1		12,700.00		C		0		7		8		15		0.00		88,900.00		101,600.00		190,500.00		190,500.00		0.00		190,500.00		0.00		0.00		190,500.00		0.00		MB, MSHMS,   OJF,  partnerë të tjerë

		4.(b).2 Regjistrimi i lindjeve në ambasadat e Republikës së Shqipërisë jashtë vendit (thjeshtimi i procedurave të regjistrimit)				Ekzistenca e procedurave të thjeshtuara
Rritja e numrit të lindjeve të regjistruara
		12		Kosto e regjistrimit të një lindje		Kosto për një regjistrim		1		6,700.00		C		2		5		5		12		13,400.00		33,500.00		33,500.00		80,400.00		80,400.00		0.00		80,400.00		0.00		56,280.00		24,120.00		0.00		MEPJ, MB, OJF, partnerë të tjerë

		Totali-Objektivi (4.b)																										13,400.00		122,400.00		135,100.00		270,900.00		270,900.00		0.00		270,900.00		0.00		56,280.00		214,620.00		0.00

		Totali-Synimi Strategjik 4 (4.a+4.b)																										3,074,840.00		3,237,840.00		3,265,452.00		9,578,132.00		7,688,132.00		0.00		7,688,132.00		1,890,000.00		5,966,952.00		3,611,180.00		0.00

		Totali-Parandalimi (1+2+3+4)																										25,773,646.80		25,260,190.00		25,152,802.00		76,186,638.80		61,088,190.80		900,000.00		61,988,190.80		14,198,448.00		31,245,495.44		44,941,143.36		0.00

		BASHKËRENDIMI - SYNIMI STRATEGJIK 1: Bashkërendimi i të gjitha masave antitrafik dhe bashkëpunimi i frytshëm mes të gjithë aktorëve të përfshirë në luftën kundër trafikimit në Shqipëri dhe veçanërisht me Mekanizmin e Dhunës në familje dhe Sistemit të Integruar të Mbrojtjes së Fëmijëve në nivel qendror dhe lokal.


		Objektiv specifik 1. (a) Garantim i mbikëqyrjes së vazhdueshme të të gjithë aktorëve të përfshirë në luftën kundër trafikimit të personave dhe i projekteve/masave të marra në vend, si dhe nxitja e shkëmbimit të informacionit mes të gjitha organizatave partnere, shtetërore dhe jo-shtetërore

		1.(a).1 Mirëmbajtja e një liste të përditësuar aktorësh dhe veprimtarish, e aksesueshme nëpërmjet faqes së internetit të ZKKA				Ekzistenca e një liste të përditësuar rregullisht me aktorë dhe një liste me projekte/masa të marra në fushën e antitrafikimit
Faqja e internetit e ZKKA përditësohet rregullisht
		3		Përditësimi I listës dhe faqes		Kosto vjetore		1		133,704.00		D		1		1		1		3		133,704.00		133,704.00		133,704.00		401,112.00		401,112.00		0.00		401,112.00		0.00		401,112.00		0.00		0.00		ZKKA

		1.(a).2 Shkëmbim i rregullt informacioni mes të gjithë aktorëve, nëpërmjet:
• Faqes së internetit të ZKKA 
• Buletineve periodike
• Takimeve të rregullta me Task- Forcën Kombëtare të MKR-së, organizatat ndërkombëtare, donatorët, etj
				Faqja e internetit e ZKKA përditësohet rregullisht
Mbahen takime rregullisht 
Ekzistenca e raporteve gjashtë-mujore dhe vjetore mbi situatën dhe veprimtarinë antitrafik
		3		Kosto per përditësimin e faqes, hartimin e raporteve, buletine periodike		Kosto vjetore		1		366,000.00		D		1		1		1		3		366,000.00		366,000.00		366,000.00		1,098,000.00		1,098,000.00		0.00		1,098,000.00		0.00		1,098,000.00		0.00		0.00		ZKKA/KSH/MKR/AP
KRAT
Aktorët antitrafik
Keshilli i Qarkut

		1.(a).3 Raportim i rregullt (2 herë në vit) i të gjitha agjencive zbatuese tek ZKKA mbi veprimtaritë e tyre aktuale dhe ato të planifikuara, si dhe mbi planet e punës për gjysmën tjetër të vitit (shih edhe monitorimin më poshtë)				Numri dhe përqindja e aktorëve që raportojnë dy herë në vit
Ekzistenca e listës së përditësuar
Hartimi dhe publikimi i raporteve 6-mujore dhe vjetore
		6		Hartimi I raporteve të agjencive zbatuese		Kosto për produkt		1		607,100.00		F		2		2		2		6		1,214,200.00		1,214,200.00		1,214,200.00		3,642,600.00		3,642,600.00		0.00		3,642,600.00		0.00		3,642,600.00		0.00		0.00		Të gjitha agjencitë zbatuese

		1.(a).4 Shkëmbim informacini me ASHMDF për raste të fëmijëve VT/VTM				Numri i rasteve të identifikuarar nga ASHMDF		3		Shpenzime për pregatitjen dhe shkëmbimin e informacionit		Kosto për produkt		1		22,284.00		F		1		1		1		3		22,284.00		22,284.00		22,284.00		66,852.00		66,852.00		0.00		66,852.00		0.00		66,852.00		0.00		0.00		ASHMDF/AP

		Totali-Objektivi specifik (1.a)																										1,736,188.00		1,736,188.00		1,736,188.00		5,208,564.00		5,208,564.00		0.00		5,208,564.00		0.00		5,208,564.00		0.00		0.00

		OBJEKTIV SPECIFIK: 1. (b) Funksionimi efikas i kuadrit bashkërendues dhe bashkëpunues për të mundësuar përcaktimin e politikave dhe standardeve, monitorimin dhe shqyrtimin, si dhe mekanizma efikas menaxhimi çështjesh për identifikimin, referimin, mbrojtjen, ndihmën, integrimin dhe ri-integrimin e personave të trafikuar (viktima dhe viktima të mundshme të trafikimit) nëpërmjet Mekanizmit Kombëtar të Referimit (MKR), duke qartësuar rolet dhe përgjegjësitë përkatëse, si dhe ndarjen e detyrave dhe mekanizmat e bashkëpunimit dhe bashkëveprimit mes të gjithë aktorëve në nivel kombëtar, rajonal dhe vendor, si dhe duke forcuar kapacitetet e organeve bashkërenduese

		1.(b).1 Forcimi i kapaciteteve të Zyrës së Koordinatorit Kombëtar (ZKKA) për të marrë përsipër funksionet e saj të bashkërendimit dhe mbështetjes së zbatimit të PKV, sidomos:

• Monitorimi dhe rishikimi i PKV
• Informimi/trajnimi i të gjithë aktorëve antitrafik mbi termat e referencës, standardet dhe PSV-të si dhe shpërndarja e paketave udhëzuese sipas nevojave
• Hartimi i Marrëveshjeve/Memorandumeve për një mbrojtje më të mirë të viktimave/viktmave të mundshme të trafikimit
• Kryesimi dhe mbështetja e AP/MKR në detyrat e tyre, si dhe mbajtja e një baze të dhënash mbi viktimat dhe viktimat e mundshme të trafikimit
• Menaxhim i informacionit dhe të dhënave kombëtare, vlerësim i situatës
• Raportim 
• Komunikim me të gjithë aktorët e përfshirë
• Mirëmbajtje e një liste të përditësuar me aktorë/veprimtari
• Organizim veprimtarish ndërgjegjësuese dhe fillim/zbatim i veprimtarive të tjera kyçe të PKV
Për të arritur sa më lart, duhet të:
1. Përforcohen kosto njerëzore me terma reference dhe përshkrime pune të qarta, të sigurohen zyra të mjaftueshme e të përshtatshme, si dhe kosto financiare
2. Të hartohen dhe vihen në zbatim plane vjet
				Përmirësim i bashkërendimit dhe mbështetjes për zbatimin e PKV; Rritje e burimeve njerëzore dhe financiare të ZKKA; Të paktën 5 punonjës në ZKKA si dhe rritje e buxhetit vjetor me 10%; Ekzistenca e infrastrukturës dhe ambienteve të zyrave e përshtatshme; Ekzistenca e planeve (vjetore) të punës; Ekzistenca e përshkrimeve të punës individuale të punonjësve të ZKKA; Raport vjetor mbi veprimtaritë e ZKKA		3		Shpenzime për pagat dhe shpenzime të tjera operative		Kosto vjetore		1		4,571,280.00		A/B		1		1		1		3		4,571,280.00		4,571,280.00		4,571,280.00		13,713,840.00		0.00		0.00		0.00		13,713,840.00		13,060,800.00		653,040.00		0.00		ZKKA/MB/PSH/MKR/AP/ASHMDF/SHSSH/Qendrat pritese dhe riinterguese/OJF/ON, aktorët antitrafik

		1.(b).2 Qartësim dhe konsolidim i kuadrit të bashkërendimit, mandateve, ndarjes së detyrave dhe roleve e përgjegjësive përkatëse të të gjithë aktorëve të përfshirë:
• Krijimi i një grupi ndër-institucional me aktorë dhe ekspertë kyçë për të shqyrtuar kuadrin aktual dhe për ta rishikuar/përmirësuar atë nëse është e nevojshme;
• Formalizim i Grupit Këshillimor të VT/VMT, të ngarkuara me detyrën e dhënies së rekomandimeve ZKKA, dhe rritjen e ndërgjegjësimit dhe parandalimit 
• Hartim i profileve të punës dhe termave të referencës për pikat e kontaktit të caktuara nga të gjitha organet bashkërenduese, si dhe përfshirja e detyrave antitrafik në përshkrimet e punës normale që kanë në “institucionet mëmë”
				Ekzistenca e grupit ndër-institucional
Ekzistenca e termave të referencës për të gjitha organet e përfshira në nivel kombëtar, rajonal dhe vendor

Përshkrimet e punës të të gjitha pikave të kontaktit përfshijnë detyra që kanë lidhje me antitrafikun, si pjesë e detyrave të tyre normale tek “institucionet mëmë”
Raporte periodike vjetore me rekomandime të Grupit Këshillimor të VT/VMT
		3		Shpenzime për funksionimi  e Grupit ndër-institucional		Kosto vjetore		1		222,840.00		A		1		1		1		3		222,840.00		222,840.00		222,840.00		668,520.00		668,520.00		0.00		668,520.00		0.00		668,520.00		0.00		0.00		ZKKA, MB/KRAT/MKR
AP/ASHMDF/Shoqëria Civile/Donatorë


		Totali-Objektivi specifik (1.b)																										4,794,120.00		4,794,120.00		4,794,120.00		14,382,360.00		668,520.00		0.00		668,520.00		13,713,840.00		13,729,320.00		653,040.00		0.00

		OBJEKTIV SPECIFIK 1. (c) Forcimi i luftës antitrafik në nivel rajonal dhe në nivel bashkie

		1.(c).1 Forcimi i Komiteteve Antitrafik, për të përmbushur detyrat e tyre, në bashkërendim të ngushtë me Komitete të tjera rajonale/ Strukturat e mbrojtjes së fëmijeve dhe dhunën në familje; 
përfshirë vlerësime të rregullta rajonale të situatës, strategji rajonale për antitrafikimin, planifikim të fondeve për pushtetin vendor, bashkërendim, monitorim dhe mbështetje e aktorëve në bashki, nxitje e shkëmbimit të informacionit dhe përvojave brenda qarkut

1. Hartim i termave të referencës për komitetet rajonale dhe tryezat teknike, si dhe sigurimi i anëtarësimit të të gjithë aktorëve të interesuar
2. Zgjerim i anëtarësimit të KRAT-eve (duke përfshirë anëtarë të këshillit të qarkut, zyrës së nën-prefektit, kryetarit të këshillit të qarkut, drejtoritë rajonale të PKM, si dhe OJF)
3. Caktim i një koordinatori me kohë të plotë, të nivelit teknik, për Tryezat Teknike të KRAT (ideale do të ishte të caktohej edhe një punonjës përgjegjës për tryeza të tjera rajonale)
4. Organizim i trajnimeve/seminareve me Komitetet Rajonale për të hartuar plane pune të KRAT dhe Tryezave Teknike në përputhje me termat e reja të referencës, si dhe shpërndarja e paketave udhëzuese.
5. Hartimi dhe zbatimi i planeve vjetore të punës
				Ekzistenca e termave të referencës për Komitetet Rajonale dhe Tryezat Teknike

Ekzistenca e një koordinatori antitrafik me kohë të plotë, të nivelit teknik, në çdo Komitet Rajonal Antitrafik, i cili në rastin ideal duhet të bashkërendojë me Strukturat e mbrojtjes së fëmijëve  në nivel vendor dhunën në familje/çështjet gjinore, si dhe të organizojë takime të përbashkëta të të gjitha tryezave rajonale.

Numri i koordinatorëve të KRAT të trajnuar
Ekzistenca e një pakete udhëzuese për KRAT
Ekzistenca e planeve vjetore të punës për çdo KRAT
Raporte vjetore për veprimtaritë e KRAT

Mbajtja e takimeve të rregullta të KRAT, numri dhe përqindja e takimeve të përbashkëta të tryezave teknike rajonale për antitrafikun, çështjet gjinore/dhunën në familje si dhe mbrojtjen e fëmijëve. 
Mbajtja e takimeve të rregullta rajonale të pikave të kontaktit/ grupeve  bashkërenduese në bashki
		3		Kosto e koordinatorëve me kohë të plotë/Kosto për trajnime (sipas kostove për trajnim të vazhduar). Viti I vetëm kosto trajnimi		Kosto vjetore		1		859,200.00		A/C		1		1		1		3		271,200.00		859,200.00		859,200.00		1,989,600.00		0.00		0.00		0.00		1,989,600.00		1,176,000.00		813,600.00		0.00		ZKKA, Këshillat e Qarqeve, KRAT, MKR, bashki

		1.(c).2 Krijimi i mekanizmave ndër-institucionalë në bashki për parandalimin, identifikimin, referimin dhe ndihmën/mbrojtjen e grupeve dhe personave në rrezik si dhe personave të trafikuar (VT dhe VMT), ku përfshihen:
• Grupe vendorë bashkërenduese, të përbërë nga të gjithë aktorët shtetërorë e jo-shtetërorë në kontakt me personat/grupet e rrezikuar/të trafikuar, p.sh. punonjësit arsimorë, mbrojtësit e fëmijëve në shkolla, punonjësit e shëndetësisë, mjekët, policia, zyrat vendore të punës, inspektorët e punës, organizatat në komunitet, etj. [Këto mekanizma apo të paktën pikat e kontaktit për bashkërendim vendor të jenë të njëjtë me mekanizmat që trajtojnë çështje sociale të ngjashme (ndihma dhe mbrojtja sociale, mbrojtja e fëmijëve, çështjet gjinore/dhuna në familje, etj) dhe që mekanizmat të bashkëpunojnë ngushtësisht me njeri-tjetrin].

• Pika kontakti për bashkërendim vendor, referimin dhe menaxhimin e çështjeve, si dhe bashkërendimin dhe raportimin tek KRAT dhe AP

Si më poshtë: 
Të hartohen terma reference për mekanizmin, organizatat pjesëtare dhe pikat e kontaktit bashkërenduese, si dhe përcaktimi i mekanizmave të qartë për bashkërendim, bashkëpunim dhe raportim në nivele kombëtare dhe rajonale
				Treguesit:
Numri i mekanizmave bashkërendues ndër-institucionalë të nivelit vendor për TIP

Ekzistenca e termave të referencës

Ekzistenca e standardeve/PSV-ve vendore për trajtimin e viktimave dhe viktimave të mundshme të trafikimit

Përshkrimet e punës të të gjithë anëtarëve përmbajnë detyra  në lidhje me antitrafikimin

Numri dhe përqindja e anëtarëve të mekanizmave të trajnuar dhe të familjarizuar me përpjekjet antitrafikim, të cilët mund të rendisin treguesit/shenjat si dhe kanë njohuri mbi PSV-të


Pikat e kontaktit bashkërenduese në nivel vendor emërohen nga Këshilli Bashkiak

Përshkrimet e punës të organeve/punonjësve të emëruar në bashki përmbajnë detyra në lidhje me TiP. 
		2		Pika kontakti në bashki/Trajnime		Kosto vjetore		1		3,678,300.00		A/C		0		1		1		2		0.00		3,678,300.00		3,678,300.00		7,356,600.00		7,356,600.00		0.00		7,356,600.00		0.00		7,356,600.00		0.00		0.00		Bashkitë, KRAT me mbështetjen e ZKKA, AP, anëtarët e MKR,  partnerët ndërkombëtarë

		Totali-Objektivi specifik (1.c)																										271,200.00		4,537,500.00		4,537,500.00		9,346,200.00		7,356,600.00		0.00		7,356,600.00		1,989,600.00		8,532,600.00		813,600.00		0.00

		OBJEKTIV SPECIFIK 1. (d): Njohja dhe informimi i të gjitha struktura dhe agjencive përgjegjëse mbi Planin Kombëtar të Veprimit, si dhe garantimi që rolet dhe përgjegjësitë përkatëse të jenë kuptuar qartë dhe të nxisin zbatimin e planit kombëtar të veprimit

		1.(d).1 Promovimi i PKV, gjerësisht në të gjithë vendin, duke shpërndarë kopje të PKV-së nëpërmjet kanaleve zyrtare, etj				Prezantimi i PKV dhe shpërndarja tek të gjithë aktorët kryesorë
Numri dhe përqindja e aktorëve të nivelit kombëtar, rajonal dhe vendor të cilët janë të familjarizuar me PKV e re
		1		Printimi dhe shpërndarja e PKV		Kosto për produkt		1		37,500.00		D		1		0		0		1		37,500.00		0.00		0.00		37,500.00		37,500.00		0.00		37,500.00		0.00		0.00		37,500.00		0.00		ZKKA

		1.(d).2 Organizim i seminareve/takimeve periodike me të gjithë aktorët e përfshirë në zbatimin e PKV:
1. Prezantimi i PKV, për të diskutuar/sqaruar detyrat dhe përgjegjësitë përkatëse
2. Dhënë informacion dhe udhëzime mbi detyrimin për të hartuar Plane Pune (vjetore) me Plane Burimesh dhe Plane Monitorimi bazuar në këtë Plan Kombëtar Veprimi
				Seminare të organizuara me pjesëmarrjen e të gjithë aktorëve të nivelit kombëtar e rajonal
Ekzistenca e planeve të punës dhe planeve burimore vjetore, si dhe e planeve të monitorimit për organe e aktorë kryesorë
		6		Kosto e seminareve në nivel rajonal		Kosto për produkt		1		40,000.00		D		2		4		0		6		80,000.00		160,000.00		0.00		240,000.00		0.00		0.00		0.00		240,000.00		0.00		240,000.00		0.00		ZKKA, Ministritë e Linjës/NJVQV

		1.(d).3 Mbajtja e takimeve të rregullta me aktorë kryesorë për të diskutuar ecurinë apo problemet me zbatimin, sipas raporteve të monitorimit dhe rënie dakord mbi hapat që duhet ndërmarrë për të përmirësuar gjendjen				Numri i takimeve
Shënimet e takimeve janë shpërndarë për informim e veprim
		18		Kosto për organizimin e takimeve		Kosto për aktivitet		1		15,000.00		D		6		6		6		18		90,000.00		90,000.00		90,000.00		270,000.00		270,000.00		0.00		270,000.00		0.00		0.00		270,000.00		0.00		ZKKA, Grupi Bashkërendues Kombëtar/NJVQV

		Totali-Objektivi specifik (1.d)																										207,500.00		250,000.00		90,000.00		547,500.00		307,500.00		0.00		307,500.00		240,000.00		0.00		547,500.00		0.00

		Totali-Synimi Strategjik 1 (1.a+1.b+1.c+1.d)																										7,009,008.00		11,317,808.00		11,157,808.00		29,484,624.00		13,541,184.00		0.00		13,541,184.00		15,943,440.00		27,470,484.00		2,014,140.00		0.00

		SYNIMI STRATEGJIK 2: Garantimi që i gjithë informacioni dhe të dhënat e nevojshme për vlerësimin e trafikimit të personave dhe për luftën dhe parandalimin e suksesshëm të tij ekziston, është i përdorshëm nga të gjithë aktorët e përfshirë dhe shkëmbehet rregullisht si në nivel kombëtar ashtu edhe në atë ndërkombëtar

		Objektiv specifik: 2. (a)  Krijimi i mekanizmit për shpërndarjen e informacionit dhe të dhënave, në përputhje me mbrojtjen e të dhënave personale, në përputhje me përkufizimet e rëna dakord dhe për të dhënat kryesore të përcaktuara

		2.(a).1 Rënie dakord mbi listën e informacioneve dhe të dhënave kyçe (shifrat/kategoritë statistikore) për trafikimin e personave, të dhëna social-ekonomike e të tjera, të cilat duhet të mblidhen dhe monitorohen sistematikisht				Seminar me aktorët kryesorë
Ekzistenca e një liste me të dhënat dhe informacionin përkatës mbi trafikimin e qenieve njerëzore si dhe fushat përkatëse, të cilat duhet të mblidhen dhe monitorohen në shkallë vendi
		1		Shpenzimet e seminarit me aktorët kryesore për përcaktimin e informacioneve dhe të dhënave statistikore		Kosto për aktivitet		1		70,000.00		F		1		0		0		1		70,000.00		0.00		0.00		70,000.00		0.00		0.00		0.00		70,000.00		0.00		70,000.00		0.00		ZKKA, KSH, MKR, KRAT, studiues, aktorë të tjerë të interesuar, partnerë/ekspertë ndërkombëtarë

		2.(a).2 Hartimi i një liste treguesish kundrejt të cilëve mund të matet situata e trafikimit të personave në vend				Ekzistenca e një liste me tregues matës të trafikimit		1		Shpenzime për hartimin dhe konsultimin e listës		Kosto për produkt		1		222,840.00		F		0		1		0		1		0.00		222,840.00		0.00		222,840.00		222,840.00		0.00		222,840.00		0.00		222,840.00		0.00		0.00		ZKKA, KSH, MKR, KRAT, studiues, aktorë të tjerë të interesuar, partnerë/ekspertë ndërkombëtarë

		2.(a).3 Përgatitje e vlerësimeve të situatës së trafikimit në çdo qark në mënyrë të rregullt (2 herë në vit), bazuar në të dhënat e mbledhura në nivel rajonal (nga bashkitë) dhe të vërtetuara nga aktorët rajonalë të antitrafikut				Ekzistenca e vlerësimeve të situatës për çdo qark, si bazë për tu përdorur për shqyrtimin e PKV antitrafik
Ekzistenca e raporteve të vlerësimit të situatës (dy herë në vit)
		60		Shpenzime për realizimin e një vlerësimi		Kosto për një vlerësim		1		55,710.00		F		12		24		24		60		668,520.00		1,337,040.00		1,337,040.00		3,342,600.00		3,342,600.00		0.00		3,342,600.00		0.00		3,342,600.00		0.00		0.00		KRAT, në bashkëpunim me bashkitë, ZKKA, OJF, ON

		2.(a).4 Hartimi nga ana e ZKKA i raporteve vlerësues të situatës së TiP në nivel kombëtar, bazuar në raporte vlerësimi rajonalë si dhe të dhëna e studime të tjera në nivel kombëtar, dhe të vërtetuara nga aktorët antitrafik të nivelit kombëtar; shpërndarja e këtyre raporteve në nivel kombëtar e ndërkombëtar				Ekzistenca e vlerësimit të verifikuar të situatës kombëtare, si bazë për shqyrtimet e ardhshme
Ekzistenca e raporteve të rregullt të vlerësimit të situatës (dy herë në vit)
		2		Shpenzime për realizimin e raportit vjetor		Kosto për rapor		1		148,560.00		F		0		1		1		2		0.00		148,560.00		148,560.00		297,120.00		297,120.00		0.00		297,120.00		0.00		297,120.00		0.00		0.00		ZKKA , MKR

		Totali-Objektivi specifik (2.a)																										738,520.00		1,708,440.00		1,485,600.00		3,932,560.00		3,862,560.00		0.00		3,862,560.00		70,000.00		3,862,560.00		70,000.00		0.00

		Objektiv specifik: 2. (b)  Rritja e kërkimeve mbi të gjitha format e trafikimit të qenieve njerëzore si dhe mbi të gjitha fushat e luftës antitrafik

		2.(b).1 Programe bashkëpunimi me universitetet për të nxitur kryerjen e tezave të masterit dhe disertacioneve mbi çështje të TiP				Ekzistenca e programeve të bashkëpunimit me universitete
Numri i tezave/disertacioneve të shkruara në lidhje me TiP
		3		Kosto e drejtimit të tezave të studentëve		Kosto vjetore		1		210,000.00		D		1		1		1		3		210,000.00		210,000.00		210,000.00		630,000.00		630,000.00		0.00		630,000.00		0.00		630,000.00		0.00		0.00		ZKKA, universitete

		2.(b).2 Pergatitja e raporteve kërkimore për analizimin e faktorëve shtytës/tërheqës të TiP të cilët favorizojnë trafikimin, në mënyrë që të shërbejnë për përpjekjet parandaluese në të ardhmen				Ekzistenca e studimeve mbi temat përparësore të identifikuara		1		Kosto për raporte kërkimore		Raporte kërkimore		1		1,000,000.00		D		0		1				1		0.00		1,000,000.00		0.00		1,000,000.00		0.00		0.00		0.00		1,000,000.00		0.00		1,000,000.00		0.00		ZKKA/aktorë të tjerë/donatorë

		Totali-Objektivi specifik (2.b)																										210,000.00		1,210,000.00		210,000.00		1,630,000.00		630,000.00		0.00		630,000.00		1,000,000.00		630,000.00		1,000,000.00		0.00

		Totali-Synimi Strategjik 2																										948,520.00		2,918,440.00		1,695,600.00		5,562,560.00		4,492,560.00		0.00		4,492,560.00		1,070,000.00		4,492,560.00		1,070,000.00		0.00

		SYNIMI STRATEGJIK 3 : Përmirësimi i vazhdueshëm i luftës antitrafik në nivelet strategjike dhe operacionale, dhe përshtatja e tyre me kërkesat e reja dhe rrethanat e ndryshuara, duke krijuar/forcuar një sistem për shqyrtimin, monitorimin dhe vlerësimin e rregullt të PKV


		Objektiv specifik: 3. (a)   Garantimi i mbledhjes dhe analizës sistematike dhe të vazhdueshme të të gjitha informacioneve dhe të dhënave me interes në nivelet operacionale dhe strategjike

		3.(a).1 Hartimi dhe zbatimi i një mekanizmi monitorimi dhe shqyrtimi të Mekanizmit Kombëtar të Referimit, për të siguruar aplikimin e vazhdueshëm të standardeve dhe PSV-ve për trajtimin e personave të trafikuar  				Publikimi i raportit të monitorimit brenda një viti nga miratimi i Planit të Veprimit Antitrafikim		1		Kosto pune për hartimin e procedurave të monitorimit		Kosto për produkt		1		81,708.00		A		0		1		0		1		0.00		81,708.00		0.00		81,708.00		81,708.00		0.00		81,708.00		0.00		81,708.00		0.00		0.00		ZKKA, AP, MKR, Ministritë e Linjës (Departamentet e Inspektimit)

		3. (a).2 Krijimi i termave të referencës për monitorimin, si pjesë e “Planit të Monitorimit, vlerësimit dhe shqyrtimit”; 
• Hartimi i planit të monitorimit për të gjithë aktorët dhe veprimtaritë antitrafik, sipas termave të referencës, përfshirë hartimin e protokolleve specifike të punës për të gjithë pjesëtarët/punonjësit e përfshirë, me përshkrime pune dhe tregues të qartë për të monitoruar progresin e punës së gjithsecilit 
• Fillimi i raportimit çdo 3 muaj nga të gjithë aktorët drejt organit të monitorimit, sipas formatit të rënë dakord për monitorimin
				Ekzistenca e termave të referencës për monitorimin
Plani i monitorimit i miratuar nga të gjithë aktorët e përfshirë (nëpërmjet Grupit Bashkërendues Kombëtar) 
Seminar mbi monitorimin i mbajtur me të gjithë partnerët zbatues
Numri dhe përqindja e aktorëve që janë të familjarizuar dhe zbatojnë planin e monitorimit dhe detyrimet për raportim
		1		Hartimi I termave të referencës; hartimi I planit të monitorimit; protokolleve specifike të punës		Kosto për veprimtarinë		1		161,420.00		A+C		1		0		0		1		161,420.00		0.00		0.00		161,420.00		161,420.00		0.00		161,420.00		0.00		111,420.00		50,000.00		0.00		ZKKA, KSH, MKR, KRAT, partnerët ndërkombëtarë

		3. (a).3 Monitorimi i zbatimit të PSV-ve				Raporti vjetor i monitorimit		2		Kosto për hartimin e raportit të monitorimit		Kosto për veprimtarinë		1		668,520.00		A		0		1		1		2		0.00		668,520.00		668,520.00		1,337,040.00		1,337,040.00		0.00		1,337,040.00		0.00		1,337,040.00		0.00		0.00		ZKKA; MKR; AP


		3.(a).4 Publikimi i rregullt i raporteve të monitorimit dhe organizimi i rregullt i takimeve me grupe bashkërenduese kombëtare për të diskutuar progresin e zbatimit me të gjithë aktorët e interesuar si dhe për të rënë dakord mbi masat përmirësuese dhe ndryshimet afatshkurtëra të PKV sipas nevojave				Ekzistenca dhe miratimi i raportit të parë 3-mujor të monitorimit
Takime çdo 3 muaj
Shënimet e takimeve, me masat përmirësuese të marra, janë shpërndarë për informim dhe veprim
		7		Kosto për realizimin e takimeve		Kosto për takim		1		35,000.00		C		1		3		3		7		35,000.00		105,000.00		105,000.00		245,000.00		245,000.00		0.00		245,000.00		0.00		0.00		245,000.00		0.00		ZKKA dhe/ose agjencia monitoruese, Grupi Bashkërendues Kombëtar 

		3.(a).5 Organizimi i takimeve të rregullta (vjetore) me Komitetin Shtetëror kundër Trafikimit, për të diskutuar gjendjen e zbatimit dhe veprime të propozuara për përmirësim
Përfshirja në AP e një përfaqësuesi nga ASHMDF
				Mbajtja e takimeve të rregullta me Komitetin Shtetëror (çdo vit)
Shënimet e takimeve
		3		Kosto për realizimin e takimeve		Kosto për takim		1		60,000.00		C		1		1		1		3		60,000.00		60,000.00		60,000.00		180,000.00		180,000.00		0.00		180,000.00		0.00		0.00		180,000.00		0.00		ZKKA me MKR dhe me Komitetin Shtetëror 

		Totali-Objektivi specifik (3.a)																										256,420.00		915,228.00		833,520.00		2,005,168.00		2,005,168.00		0.00		2,005,168.00		0.00		1,530,168.00		475,000.00		0.00

		Objektiv specifik: 3. (b) Vlerësimi rregullisht i të gjitha veprimtarive të parashikuara në PKV

		3.(b).1 Nisja e zbatimit të detyrimit për vlerësimin e të gjithë aktorëve dhe masave të parashikuara në PKV				Numri dhe përqindja e aktorëve të familjarizuar me detyrimet për vlerësim
Ekzistenca e raporteve të vlerësimit
		2		Kosto e punës për ekspertët e institucioneve		Kosto për 1 vit		1		334,260.00		A		0		1		1		2		0.00		334,260.00		334,260.00		668,520.00		668,520.00		0.00		668,520.00		0.00		668,520.00		0.00		0.00		ZKKA me Task Forcën Kombëtare e MKR-së

		3.(b).2 Kryerja e vlerësimeve të pavarura për disa pjesë apo për të gjithë PKV-në				Ekzistenca e një raporti të pavarur vlerësimi për disa pjesë/të gjithë PKV-në		1		Kosto e punës për ekspert vlerësimi të jashtëm		Kosto për produkt		1		200,000.00		A		0		0		1		1		0.00		0.00		200,000.00		200,000.00		0.00		0.00		0.00		200,000.00		0.00		200,000.00		0.00		Grupime Këshilimore, aktorët e tjerë

		Totali-Objektivi specifik (3.b)																										0.00		334,260.00		534,260.00		868,520.00		668,520.00		0.00		668,520.00		200,000.00		668,520.00		200,000.00		0.00

		Totali-Synimi Strategjik 3																										256,420.00		1,249,488.00		1,367,780.00		2,873,688.00		2,673,688.00		0.00		2,673,688.00		200,000.00		2,198,688.00		675,000.00		0.00

		Total Bashkërendimi (1+2+3)																										8,213,948.00		15,485,736.00		14,221,188.00		37,920,872.00		20,707,432.00		0.00		20,707,432.00		17,213,440.00		34,161,732.00		3,759,140.00		0.00

		TOTALI (1+2+3+4+5)																										157,037,174.80		165,616,898.40		166,222,731.65		488,876,804.85		425,793,366.85		5,777,100.00		431,570,466.85		57,306,338.00		279,122,828.44		185,703,976.41		24,050,000.00

		SHENIM																																3,675,765.45						3,244,890.73		430,874.72

		1. Qelizat me ngjyrë  gri nuk duhet të përdoren																																								11.72%

						Kodet e faktorëve

						Burime njerëzore		A

						Pajisje dhe logjistike		B

						Trajnim dhe mbikëqyrje		C

						Outreach		D

						Mallra dhe produkte		E

						Të dhëna dhe informacion		F

						Të tjera (ligjore, audit, infrastrukturë)		G

						Shërbime		S





Objektivi 2

		Synimi Strategjik 2: Forcimi i integritetit të punonjësve të zbatimit të ligjit në veprat e trafikimit të personave dhe lufta kundër korrupsionit në radhët e tyre 																		Kategoria e shpenzimeve

		Objektivi Specifik (2.a) Monitorimi i  përfshirjes së punonjësve të strukturave ligjzbatuese në veprat e trafikimit të personave

		Aktivitete		Përshkrimi i zërave		Njësia		Sasia		Kosto për Njësia (ALL)		Totali		Qeveria		Donatorë		Institucione Përgjegjëse		600-601		602-606		230-231

		2.(a).1 Promovimi i Linjës Kombëtare 116006 dhe Aplikacionit Raporto! Shpëto! për raportim nga publiku kundër trafikimit të personave. Promovimi i shërbimeve të emergjencës për të mitur: Aplikacioni Unë mbroj fëmijët  #une mbroj fëmijët
Linja Kombëtare e Këshillimit për Fëmijë – Alo 116 111
		Aplikacioni është financuar nga USAID. Janë përfshirë vetëm kostot e ASHMDF për promovimin. Shërbimi është falas.		Shumë fikse		1		106,000		106,000.00		106,000.00		0.00		MB
PSH 
ZKKA
ASHMDF
partnerët				106,000.00

				Totali (2.(a).1)								106,000.00		106,000.00		0.00		0.00				106,000.00		106,000.00

		Aktivitete		Përshkrimi i zërave		Njësia		Sasia		Kosto për Njësia (ALL)		Totali		Qeveria		Donatorë		Institucione Përgjegjëse		600-601		602-606		230-231

		2.(a).2 Informimi i publikut mbi masat e marra anti-korrupsion, si dhe rezultatet e tyre
Promovimi i numrit 08009090
		Kosto e raportimeve për masat antikorrupsin (1% e hetimeve kundër korrupsionit_		shumë fikse		1		2,010,000		2,010,000.00		2,010,000.00		0.00		MB/PSH/ SHÇBA		1,407,000.00		603,000.00

				Totali (2.(a).2)								2,010,000.00		2,010,000.00		0.00				1,407,000.00		603,000.00

		Aktivitete		Përshkrimi i zërave		Njësia		Sasia		Kosto për Njësia (ALL)		Totali		Qeveria		Donatorë		Institucione Përgjegjëse		600-601		602-606		230-231

		2.(a).3 Sigurimi i ndjekjes penale dhe dënimi i të gjithë oficerëve të policisë, gjyqtarëve, prokurorëve dhe zyrtarëve të tjerë publikë,
të cilët janë pjesëmarrës ose ndërmjetësojnë në trafikimin e personave
		Shpenzime për hetimin e rasteve (0.1% e buxhetit vjetor)		shumë fikse		1		769,000		769,000.00		769,000.00		0.00		ZKKA		538,300.00		230,700.00

				Totali (2.(a).3)								769,000.00		769,000.00		0.00				769,000.00		230,700.00

		Aktivitete		Përshkrimi i zërave		Njësia		Sasia		Kosto për Njësia (ALL)		Totali		Qeveria		Donatorë		Institucione Përgjegjëse		600-601		602-606		230-231

		2.(a).4 Forcimi i Drejtorisë së Shërbimit të Çështjeve të Brendshme dhe Ankesave për të përmirësuar hetimet e përfshirjes së nëpunësve të strukturave ligjzbatuese në trafikimin e personave		Shpenzime për forcimin e DSHCB (0.15% e buxhetit vjetor)		shumë fikse		1		1,153,500		1,153,500.00		1,153,500.00		0.00		MB
SHÇBA
SHISH		807,450.00		346,050.00						769000

				Totali (2.(a).4)								1,153,500.00		1,153,500.00		1,153,500.00				865,125.00		288,375.00

		Aktivitete		Përshkrimi i zërave		Njësia		Sasia		Kosto për Njësia (ALL)		Totali		Qeveria		Donatorë		Institucione Përgjegjëse		600-601		602-606		230-231				1153500

		2.(a).5 Ndërtimi/forcimi i besimit të publikut tek forcat e zbatimit të ligjit dhe vazhdimi i nxitjes së denoncimit të zyrtarëve të korruptuar		Shpenzime për mbledhjen dhe ndjekjen e denoncimeve  (0.1% e buxhetit vjetor-produkti hetimet kundër korrupsionit)		shumë fikse		1		769,000.00		769,000.00		769,000.00		0.00		MB, 
DPPSH		538,300.00		230,700.00

				Totali (2.(a).5)								769,000.00		769,000.00		0.00				769,000.00		230,700.00









Objektivi 1

		NDJEKJA PENALE - Synimi Strategjik 1: Rritja e numrit të çështjeve penale të suksesshme të Trafikimit të Personave dhe rikthimi i të drejtave të viktimave 

		Objektivi Specifik (1.a) Garantimi i  përputhjes së legjislacionit kombëtar penal dhe procedural penal mbi trafikimin e personave me standardet evropiane dhe ndërkombëtare																		Kategoria e shpenzimeve

		Aktivitete		Përshkrimi i zërave		Njësia		Sasia		Kosto për Njësi (ALL)		Totali		Qeveria		Donatorë		Institucione Përgjegjëse		600-601		602-606		230-231

		1.(a).1 Ndryshimi i Nenit 52/a të Kodit Penal për të qenë në përputhje me Klauzolën e Konventës së KE-së për përjashtimin nga dënimi të VT		Hartimi dhe miratimi i ndryshimit të Nenit 52/a të Kodit penal (1/3 e shpenzimeve për akt të planif.MD)		shumë fikse		1		190,000.00		190,000.00		190,000.00		0.00		MB; MD; DPPSH; PP
		190,000.00

				Total (1.(a).1)								190,000.00		190,000.00		0.00				190,000.00				0.00

		Aktivitete		Përshkrimi i zërave		Njësia		Sasia		Kosto për Njësi (ALL)		Totali		Qeveria		Donatorë		Institucione Përgjegjëse		600-601		602-606		230-231

		1.(a).2 Ndryshime të neneve 128/b dhe 110/a, të Kodit Penal, mbi trafikimin e personave, për të përfshirë në një nen të vetëm trafikimin e të rriturve dhe të miturve, si dhe për të trajtuar qartë trafikimin e brendshëm të fëmijës		Hartimi dhe miratimi i ndryshimit të Nenit 52/a të Kodit penal (1/3 e shpenzimeve për akt të planif.MD)		shumë fikse		1		190,000.00		190,000.00		190,000.00		0.00		MB; MD; DPPSH; PP		190,000.00				0.00

				Total (1.(a).2)								190,000.00		190,000.00		0.00								0.00

		Aktivitete		Përshkrimi i zërave		Njësia		Sasia		Kosto për Njësi (ALL)		Totali		Qeveria		Donatorë		Institucione Përgjegjëse		600-601		602-606		230-231

		1.(a).3 Ndryshimi i Nenit 114 (2) të Kodit Penal në lidhje me shfrytëzimin e të miturve për prostitucion, me qëllim harmonizimin me Konventën e KE-së		Hartimi dhe miratimi i ndryshimit të Nenit 52/a të Kodit penal (1/3 e shpenzimeve për akt të planif.MD)		shumë fikse		1		190,000.00		190,000.00		190,000.00		0.00		MB; MD; DPPSH; PP		190,000.00				0.00

				Total (1.(a).3)								190,000.00		190,000.00		0.00								0.00

		Aktivitete		Përshkrimi i zërave		Njësia		Sasia		Kosto për Njësi (ALL)		Totali		Qeveria		Donatorë		Institucione Përgjegjëse		600-601		602-606		230-231

		1.(a).4 Ndryshimi i Kodit të Procedurës Penale për të përfshirë në kompetencen e SPAK  të gjitha çështjet e TQNJ, si dhe për të garantuar kompensimin e viktimës		Hartimi dhe miratimi i ndryshimeve në kodin e Procedurës Penale		shumë fikse		1		190,000.00		190,000.00		190,000.00		0.00		MB; MD; DPPSH; PP		190,000.00

				Total (1.(a).4)								190,000.00		190,000.00		0.00				190,000.00				0.00

		Aktivitete		Përshkrimi i zërave		Njësia		Sasia		Kosto për Njësi (ALL)		Totali		Qeveria		Donatorë		Institucione Përgjegjëse		600-601		602-606		230-231

		1.(a).5 Ndryshimi i Kodit Penal dhe Procedural Penal për të pasqyruar dispozitat e Konventës së KE-së kundër Trafikimit të Organeve Njerëzore, të ratifikuar me ligjin Nr. 150/2015, datë 21.12.2015		Hartimi dhe miratimi i ndryshimeve në kodin e Procedurës Penale		shumë fikse		1		190,000.00		190,000.00		190,000.00		0.00		MB; MD; DPPSH; PP		190,000.00

				Total (1.(a).5)								190,000.00		190,000.00		0.00				190,000.00				0.00

		Aktivitete		Përshkrimi i zërave		Njësia		Sasia		Kosto për Njësi (ALL)		Totali		Qeveria		Donatorë		Institucione Përgjegjëse		600-601		602-606		230-231

		1.(a).6 Ngritja e një grupi adhoc për kryerjen e një analize dhe vlerësimi të thelluar mbi nevojën për një ligj të vecantë me  fokus mbrojtjen e viktimave/viktimave të mundshme të trafikimit		Raporti i vlerësimit mbi nevojën për një ligj të ri (12 ekspert x 10 ditë punë)		ditë punë		120		3,714.00		445,680.00		445,680.00		0.00		MB; MD; PP
Qendrat e trajtimit të viktimave/viktimave të mundshme të trafikimit		445,680.00

				Total (1.(a).6)								445,680.00		445,680.00		0.00				445,680.00				0.00

		Aktivitete		Përshkrimi i zërave		Njësia		Sasia		Kosto për Njësi (ALL)		Totali		Qeveria		Donatorë		Institucione Përgjegjëse		600-601		602-606		230-231

		1.(a).7 Vazhdim i shkëmbimit të përvojave me agjencitë e huaja ligjzbatuese, nëpërmjet trajnimeve, vizitave studimore, pjesëmarrjes në projekte rajonale/ndërkombëtare, etj. 		Shpenzime vjetore udhëtimi/dieta për pjësëmarrësit në vizita, trajnime (sipas aktiviteteve të ngjashme në PBA)		shumë fikse		1		462,000.00		462,000.00		462,000.00		0.00		DPPSH/MB, PP , donatorë				462,000.00

				Total (1.(a).9)								462,000.00		462,000.00		0.00						462,000.00		0.00

		Aktivitete		Përshkrimi i zërave		Njësia		Sasia		Kosto për Njësi (ALL)		Totali		Qeveria		Donatorë		Institucione Përgjegjëse		600-601		602-606		230-231

		1.(a)8 Forcimi i bashkëpunimit në hetimet financiare antitrafikim mes Drejtorisë së Përgjithshme të Parandalimit të Pastrimit të Parave, PP dhe Njësisë për Krimet Ekonomike në PSH, nëpërmjet kryerjes së hetimeve,  operacioneve dhe trajnimeve të përbashkëta.
Dhënia e kontributit të SHISH në informimin paraprak për veprat e trafikimit të personave, në funksion të hetimit të këtyre veprave.
		Kosto për hetime, takime dhe operacione të përbashëta (referuar PBA kosto për një hetim; 20% shpenzime operative)		Kosto për një vit		1		850,900.00		850,900.00		850,900.00				Ministria e Financave në bashkëpunim me PP,DPPSH/ Drejtoria kundër Krimit Ekonomik
 SHISH
		680,720.00		170,180.00

				Total (1.(a).10)								850,900.00		850,900.00		0.00				680,720.00		170,180.00		0.00

		Aktivitete		Përshkrimi i zërave		Njësia		Sasia		Kosto për Njësi (ALL)		Totali		Qeveria		Donatorë		Institucione Përgjegjëse		600-601		602-606		230-231

		1.(a).9 Forcimi i bashkëpunimit mes Policisë së Shtetit, Inspektoratit Shtetëror të Punës (ISHP) dhe Departamentit të Tatimeve.
Rishikimi i Marrëveshjes së Bashkëpunimit  mes Koordinatorit Kombëtar, DPPSH, ISHP dhe përfshirja në të edhe e Drejtorisë së Tatimeve dhe përfshirja në të edhe e Drejtorisë së Tatimeve.
		Kosto për rishikimin e marrëveshjes dhe forcimin e bashkëpunimit		Ditë punë		1		3,714.00		3,714.00		3,714.00		0.00		DPPSH, MFE/IShP, 
Partnerë; DPT
		3,714.00

				Total (1.a.11)								3,714.00		3,714.00		0.00				3,714.00				0.00

		Objektivi Specifik 1.(b)  Rritja e aftësive dhe kapaciteteve profesionale të aktorëve të zinxhirit të drejtësisë penale për të hetuar dhe dokumentuar të gjitha format e trafikimit, në përputhje me legjislacionin në fuqi

		Aktivitete		Përshkrimi i zërave		Njësia		Sasia		Kosto për Njësi (ALL)		Totali		Qeveria		Donatorë		Institucione Përgjegjëse		600-601		602-606		230-231

		1.(b).1 Përmirësimi i Rregullores së Policisë së Shtetit për  ecurinë në karriere për të bërë të mundur mbajtjen dhe motivimin e oficerëve të specializuar për cështjet antitrafik, si dhe ndryshime të përshkrimeve të punës		Kosto për rishikimin dhe amendimin e rregullores (sipas PBA)		ditë pune		30		3,714		111,420.00		111,420.00		0.00		DPPSH		111,420.00

				Total (1.(b).1)								111,420.00		111,420.00		0.00				111,420.00

		Aktivitete		Përshkrimi i zërave		Njësia		Sasia		Kosto për Njësi (ALL)		Totali		Qeveria		Donatorë		Institucione Përgjegjëse		600-601		602-606		230-231

		1.(b).2 Rritje e numrit të punonjësve të policisë gra dhe vajza të kualifikuara që do të punojnë në strukturat antitrafikim; 
Prania e psikologut/punonjësit social në çdo Drejtori Vendore të Policisë
		Kosto e rekrutimeve të reja police gra dhe vajza		person		1		125,260.00		125,260.00		125,260.00		0.00		DPPSH/DVP
Akademia e Sigurisë; PP
		125,260.00

				Total (1.(b).2)								125,260.00		125,260.00						125,260.00

		Aktivitete		Përshkrimi i zërave		Njësia		Sasia		Kosto për Njësi (ALL)		Totali		Qeveria		Donatorë		Institucione Përgjegjëse		600-601		602-606		230-231

		1.(b).3 Kryerja e trajnimeve të vazhdueshme për hetime pro-aktive për punonjësit e   strukturave ligjzbatuese		Kosta e trajnimit të vazhduar për një punonjës të strukturave		person		1		6,780.00		6,780.00		6,780.00		0.00		PP; MB/ DPPSH 
Akademia e Sigurisë; SHM		6,780.00

				Total (1.(b).3)								6,780.00		6,780.00						6,780.00

		Aktivitete		Përshkrimi i zërave		Njësia		Sasia		Kosto për Njësi (ALL)		Totali		Qeveria		Donatorë		Institucione Përgjegjëse		600-601		602-606		230-231

		1.(b).4 Pajisja e strukturave policore Antitrafik me mjetet e nevojshme logjistike		Kosto për blerjen e pajisjeve të armatimit për një punonjës		shumë fikse		1		25,000.00		25,000.00		25,000.00		0.00		PSH; Donatorë						25,000.00

				Total (1.(b).4)								25,000.00		25,000.00		0.00				25,000.00

		Aktivitete		Përshkrimi i zërave		Njësia		Sasia		Kosto për Njësi (ALL)		Totali		Qeveria		Donatorë		Institucione Përgjegjëse		600-601		602-606		230-231

		1.(b).5 Dhënia e udhëzimeve punonjësve të policisë Antitrafik dhe prokurorëve mbi dallimet mes TQNj dhe kontrabandimit, trafikimit për shfrytëzim të punës dhe punës së paligjshme, si dhe mes trafikimit të brendshëm dhe atij ndër-kufitar nëpërmjet:
- Trajnimit të trajnerëve për punonjës të policisë të seksioneve të trafiqeve të paligjshme nga prokurorë të PRRGJ/PP;
- Trajnimit të punonjësve të policisë të seksioneve të trafiqeve të paligjshme nga punonjësit e trajnuar të PSH.
- Trajnimeve për rritjen  e aftësisë së punonjësve të policisë për kualifikimin ligjor të veprës penale të trafikimit të personave dhe dallimin me veprat e tjera të ngjashme
		Shpenzimet për trajnimin e një punonjësi (sipas kostos në PBA) 		person		1		59,000.00		59,000.00		59,000.00				PP; DPPSH; SHM;ZKKA;MKR;OJF;OSBE;ON		47,200.00		11,800.00

				Total (1.(b).5)								59,000.00		59,000.00						59,000.00		11,800.00









		Aktivitete		Përshkrimi i zërave		Njësia		Sasia		Kosto për Njësi (ALL)		Totali		Qeveria		Donatorë		Institucione Përgjegjëse		600-601		602-606		230-231

		1.(b).6 Trajnimi i gjithë punonjësve të strukturave ligjzbatuese, strukturave shtetërore  dhe  punonjësve të organizatave që punojnë me të rinj dhe fëmijë mbi ndryshimet ligjore, të përmendura në Pikat 1 (a) 1,2,3,4,5, (si më lart), si dhe mbi njohjen e elementeve të vepres penale të trafikimit të personave, profilit të viktimës dhe tendencave të fenomenit.		Zhvillimi i kurrikulës së re		Ditë pune		5		9,000.00		45,000.00		0.00		45,000.00		DPPSH; PP
Shkolla e Magjistraturës
OSBE; OJF
partnerët
				45,000.00

		Kosto për një trajnim me 20 persona		Hartimi i manualit të trajnimit		Ditë pune		10		9,000.00		90,000.00		0.00		90,000.00						90,000.00

				Qera salle		Ditë		2		13,500.00		27,000.00		0.00		27,000.00						27,000.00

				Fee trajneri (2 trajnerë x 2.5 Ditë pune)		pagesë për ditë pune		5		9,000.00		45,000.00		0.00		45,000.00						45,000.00

				Pushim kafe		persona		44		250.00		11,000.00		0.00		11,000.00						11,000.00

				Materiale trajnimi		persona		20		250.00		5,000.00		0.00		5,000.00						5,000.00

				Drekë pune/catering		persona		44		1,000.00		44,000.00		0.00		44,000.00						44,000.00

				Kosto udhëtimi/dieta për stafet jashtë Tirane		persona		10		3,000.00		30,000.00		0.00		30,000.00						30,000.00

				Total (1.(b).6)								297,000.00		0.00		297,000.00						297,000.00		0.00

		Aktivitete		Përshkrimi i zërave		Njësia		Sasia		Kosto për Njësi (ALL)		Totali		Qeveria		Donatorë		Institucione Përgjegjëse		600-601		602-606		230-231

		1.(b).7 Trajnimi i punonjësve të patrullës së përgjithshme të policisë, të repartit “Shqiponja” dhe SPZ-ve mbi identifikimin, hetimin, mbledhjen e informacionit për çëshjtet e trafikimit dhe bashkëpunimi ndërsektorial		Kosto e trajnimit të vazhdueshëm nga PBA		persona		1		6,780.00		6,780.00		6,780.00		0.00		Qendra e Formimit Policor
Organizatat që punojnë në çështjet antitrafikim dhe kanë ekspertizë ligjore				6,780.00

				Total (1.(b).7)								6,780.00		6,780.00		6,780.00						6,780.00		0.00

		Objektivi Specifik 1.(c) Përmirësimi i bashkëpunimit, bashkërendimit dhe shkëmbimit të informacionit institucional dhe ndër-sektorial në drejtësinë penale

		Aktivitete		Përshkrimi i zërave		Njësia		Sasia		Kosto për Njësi (ALL)		Totali		Qeveria		Donatorë		Institucione Përgjegjëse		600-601		602-606		230-231

		1.(c).1 Forcimi i bashkëpunimit mes Policisë së Shtetit, Inspektoriatit Shtetëror të Punës (IShP) dhe Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve nëpërmjet zbatimit të  inspektimeve të përbashkëta		Kosto për realizimin e një procedure inspektimi (sipas PBA-Inspektimi punës)		shumë fikse		1		35,000		35,000.00		35,000.00		0.00		DPPSH
MFE/DPT/ISHP/
OSBE
		35,000

				Total (1.(c).1)								35,000.00		35,000.00		0.00				35,000.00

		Aktivitete		Përshkrimi i zërave		Njësia		Sasia		Kosto për Njësi (ALL)		Totali		Qeveria		Donatorë		Institucione Përgjegjëse		600-601		602-606		230-231

		1.(c).2 Shkëmbimi i informacionit me ASHMDF në nivel kombëtar nga strukturat përgjegjëse sipas legjislacionit në fuqi; 
Rritja e nivelit të monitorimit të ASHMDF-së dhe strukturave të tjera në nivel vendor, për mënyrën e identifikimit dhe menaxhimit të rasteve të fëmijëve të marrë në mbrojtje, sidomos me fokus tek VMT dhe VT
		Kosto për grumbullimin dhe shkëmbimin e të dhënave statistikore		Ditë pune		2		3,714.00		7,428.00		7,428.00		0.00		ASHMDF
NJMF/Shërbimet sociale në bashki
SHSSH/DVP/ DAR/ DSHP
Qendrat /ditore rezidenciale jopublike
		7,428.00

				Total (1.3.b)								7,428.00		7,428.00		0.00				7,428.00

		Aktivitete		Përshkrimi i zërave		Njësia		Sasia		Kosto për Njësi (ALL)		Totali		Qeveria		Donatorë		Institucione Përgjegjëse		600-601		602-606		230-231

		1.(c).3 Përmirësimi i identifikimit të hershëm të fëmijëve viktima të mundshme të trafikimit dhe referimi i tyre tek shërbimet e përshtatshme lokale apo qëndrore për mbrojtje dhe rehabilitim të menjëhershëm		Kosto për identifikimin dhe referimin e rasteve (10 ditë pune për një rast)		person		1		37,140.00		37,140.00		37,140.00		0.00		ASHMDF/NJMF
SHSSH/DVP
DAR/DSHP
Qendra ditore/  rezidenciale jo publike		29712		7,428.00

				Total (1.(c).3)								37,140.00		37,140.00		0.00				29,712.00		7,428.00

		Aktivitete		Përshkrimi i zërave		Njësia		Sasia		Kosto për Njësi (ALL)		Totali		Qeveria		Donatorë		Institucione Përgjegjëse		600-601		602-606		230-231

		1.(c).4 Zhvillimi i takimeve çdo 3 muaj me Prokurorët e Prokurorisë për Krime të Rënda/Rretheve në funksion te proçedimeve penale ne ndjekje		Kosto për realizimin e një takimi (ditë pune & dieta) 15 persona x 5,714)		Kosto për aktivitet		1		85,710.00		85,710.00		85,710.00		0.00		DPPSh/PP
		59,997.00		25,713.00

				Total (1.(c).4)								85,710.00		85,710.00		0.00				59,997.00		25,713.00

		Aktivitete		Përshkrimi i zërave		Njësia		Sasia		Kosto për Njësi (ALL)		Totali		Qeveria		Donatorë		Institucione Përgjegjëse		600-601		602-606		230-231

		1.(c).5 Zbatimi i MM mes PSH, PP dhe KK për krijimin e  Task Forcës për Analizën e Integruar të Çështjeve të Mbyllura të Trafikimit të Personave;
Kryerja e analizës së integruar të çështjeve të mbyllura të trafikimit të personave
		Kosto për kryerjen e analizës së integruar (3 institucione x 15 ditë pune në vit)		ditë pune		45		3,714.00		167,130.00		167,130.00		0.00		DPPSH/PP/ZKKA/PAMECA/ICITAP		116,991.00		50,139.00

				Total (1.(c).5)								167,130.00		167,130.00		0.00				116,991.00		50,139.00

		Aktivitete		Përshkrimi i zërave		Njësia		Sasia		Kosto për Njësi (ALL)		Totali		Qeveria		Donatorë		Institucione Përgjegjëse		600-601		602-606		230-231

		1.(c).6 Krijimi i një sistemi të unifikuar të dhënash mbi çështje penale të trafikimit (për të ndjekur të gjitha çështjet penale që nga ndjekja penale, shpallja fajtor dhe dhënia e dënimit, i cili të përdoret bashkarisht nga prokuroria dhe policia (kjo e fundit do të ketë akses të kufizuar)		Kosto për krijimin i nje sistemi elektronik per cështjet penale të trafikimit (një % e kostos së sistemit që do të krijojë MD)		kosto vjetore		1		1,850,000.00		1,850,000.00		1,850,000.00		0.00		MD/PP/DPPSH						1,850,000.00

				Total (1.(c).6)								1,850,000.00		1,850,000.00		0.00								1,850,000.00

		Aktivitete		Përshkrimi i zërave		Njësia		Sasia		Kosto për Njësi (ALL)		Totali		Qeveria		Donatorë		Institucione Përgjegjëse		600-601		602-606		230-231

		1.(c).7 Miratimi i Procedurave të reja Standarde të Veprimit (PSV) për mbrojtjen e viktimave/viktmave të mundshme të trafikimit		Kosto për hartimin dhe miratimin e procedurave (sipas kostove për produkte të ngjashme në PBA)		kosto vjetore		1		190,000.00		190,000.00		190,000.00		0.00		MB/MD		190,000.00

				Total (1.(c).7)								190,000.00		190,000.00		0.00				190,000.00

		Aktivitete		Përshkrimi i zërave		Njësia		Sasia		Kosto për Njësi (ALL)		Totali		Qeveria		Donatorë		Institucione Përgjegjëse		600-601		602-606		230-231

		1.(c).8 Prezantimi i Procedurave të reja Standarde të Veprimit (PSV) për mbrojtjen e viktimave/viktimave të mundshme të trafikimit		Kosto për takimet për prezantimin e procedurave		kosto për aktivitet		1		45,000.00		45,000.00		45,000.00		0.00		ZEKA/Partnerët				45,000.00

				Total (1.(c).8)								45,000.00		45,000.00		0.00						45,000.00

		Objektivi Specifik 1.(d): Forcimi i mekanizmave për mbrojtjen e viktimave në të gjithë zinxhirin e drejtësisë penale (sjellja, aksesi në drejtësi)

		Aktivitete		Përshkrimi i zërave		Njësia		Sasia		Kosto për Njësi (ALL)		Totali		Qeveria		Donatorë		Institucione Përgjegjëse		600-601		602-606		230-231

		1.(d).1 Hartimi i udhëzimeve për intervistimin e VT/VMT		Hartimi i udhëzimeve (kosto e stafit)		ditë punë		20		3,714.00		74,280.00		74,280.00				ZKKA 
DPPSH, PPR, Partnerët		74,280.00

				Total (1.(d).1)								74,280.00		74,280.00						74,280.00

		Aktivitete		Përshkrimi i zërave		Njësia		Sasia		Kosto për Njësi (ALL)		Totali		Qeveria		Donatorë		Institucione Përgjegjëse		600-601		602-606		230-231

		1.(d).2 Sigurimi i infrastrukturës për viktimat/dëshmitarët që të kenë akses në mbrojtje		Kosto e pikave të kontaktit dhe materiale informuese për VT/VMT		Kosto për rast		1		13,640.00		13,640.00		13,640.00		0.00		PP/DPPSH/ GjKR /AP
		9,548.00		4,092.00

				Total (1.(d).2)								13,640.00		13,640.00		0.00				9,548.00		4,092.00

		Aktivitete		Përshkrimi i zërave		Njësia		Sasia		Kosto për Njësi (ALL)		Totali		Qeveria		Donatorë		Institucione Përgjegjëse		600-601		602-606		230-231

		1.(d).3 Lehtesimi i komunikimit me Prokurorinë/Prokurorët e Çështjeve nëpërmjet pikës së kontaktit të Prokurorisë në MKR ose AP		Kosto e informimit dhe rastit të referuar		Ditë pune		6		3,714.00		22,284.00		22,284.00		0.00		PP/AP/ Qendrat e VT		22,284.00

				Total (1.(d).3)								22,284.00		22,284.00		22,284.00				22,284.00

		Aktivitete		Përshkrimi i zërave		Njësia		Sasia		Kosto për Njësi (ALL)		Totali		Qeveria		Donatorë		Institucione Përgjegjëse		600-601		602-606		230-231

		1.(d).4 Sigurimi dhe mbrojtja e dëshmitarëve në të gjithë zinxhirin e drejtësisë ( gjykata, PP dhe Polici (nëpërmjet udhëzimeve, pajisjeve për lidhje nëpërmjet mjeteve autovizive , zonave të veçanta për pritje përpara seancave, etj.)		Shpenzime për hartimin dhe njohjen me udhëzimet (trajnim i vazhduar)		Kosto për person		1		6,780.00		6,780.00		0.00		0.00		PP/GJKR/ DPPSH /MD				6,780.00

				Total (1.(d).4)								6,780.00				6,780.00						6,780.00

		Aktivitete		Përshkrimi i zërave		Njësia		Sasia		Kosto për Njësi (ALL)		Totali		Qeveria		Donatorë		Institucione Përgjegjëse		600-601		602-606		230-231

		1.(d).5 Mbrojtja dhe përfaqësimi i VT me avokat dhe psikolog falas në të gjitha fazat e procesit, që nga referimi i çështjes në Prokurori, deri në dhënien e vendimit të formës së prerë, përfshirë edhe ekzekutimin në rast të vendimit për kompensim		Shpenzime për asistencë ligjore falas të VT/VMT (kosto e MD sipas PBA)		Kosto për rast		1		46,670.00		46,670.00		46,670.00				MD/MB/PP/Gjykatat/Dhoma Kombëtare e Avokatisë				46,670.00

				Total (1.(d).5)								46,670.00		46,670.00								46,670.00

		Aktivitete		Përshkrimi i zërave		Njësia		Sasia		Kosto për Njësi (ALL)		Totali		Qeveria		Donatorë		Institucione Përgjegjëse		600-601		602-606		230-231

		1.(d).6 Ngritja dhe zbatimi i Skemës Shtetërore të Kompensimit të VT dhe financimit  të shërbimeve  të rehabilitimit të tyre, duke përdorur si pasuritë e sekuestruara, ashtu edhe fonde shtetërore, si dhe publikimi i procedurave për akses në të		Shpenzime vjetore për krijimin e skemës dhe financimin e shërbimeve		Shumë fikse		1		3,000,000.00		3,000,000.00		0.00		0.00		MF&E/DPPSH/PP/ ZKKA				3,000,000.00

				Total (1.(d).6)								3,000,000.00		0.00		0.00						3,000,000.00

		Aktivitete		Përshkrimi i zërave		Njësia		Sasia		Kosto për Njësi (ALL)		Totali		Qeveria		Donatorë		Institucione Përgjegjëse		600-601		602-606		230-231

		1.(d).7 Lehtësimi i procedurave të ekzekutimit të vendimeve gjyqësore në favor të viktimave të trafikimit, në mënyrë që të garantohet procedura e ekzekutimit të përbarimit		Kosto për ekzekutimin e një vendimi gjyqësor (sipas PBA)		Shuma mesatare		1		6,690.00		6,690.00		6,690.00				Zyrat e Pëmbarimit/PP/ZKKA				6,690.00

				Total (1.(d).7)								6,690.00		6,690.00								6,690.00

		Aktivitete		Përshkrimi i zërave		Njësia		Sasia		Kosto për Njësi (ALL)		Totali		Qeveria		Donatorë		Institucione Përgjegjëse		600-601		602-606		230-231

		1.(d).8 Hartimi i akteve nënligjore në zbatim të ligjit 10192 “Për parandalimin dhe goditjen e krimit të organizuar, trafikimit dhe korrupsionit nëpërmjet masave parandaluese kundër pasurisë”, i ndryshuar, në mënyrë që të ardhurat e përfituara nga ky ligj të përdoren për dëmshpërblimin e viktimave të trafikimit në masën e vendosur me vendim gjyqësor		Hartimi dhe miratimi i akteve nënligjore		Shumë fikse		1		570,000.00		570,000.00		570,000.00		0.00		MB/MFE/AAPK/		570,000.00

				Total (1.(d).8)								570,000.00		570,000.00		0.00				570,000.00

		Objektivi Specifik 1.(e): Përmirësim i bashkëpunimit dypalësh, rajonal dhe ndërkombëtar i strukturave ligjzbatuese në luftën kundër trafikimit të personave

		Aktivitete		Përshkrimi i zërave		Njësia		Sasia		Kosto për Njësi (ALL)		Totali		Qeveria		Donatorë		Institucione Përgjegjëse		600-601		602-606		230-231

		1.(e).1 Përfundimi dhe/ose zbatimi i Marrëveshjeve/Protokolleve për shkëmbimin e të dhënave dhe hetime të përbashkëta me Malin e Zi, Greqinë, Kosovën, Maqedoninë dhe Serbinë,
Italinë, Mbretërinë e Bashkuar dhe vende të tjera të BE-së
sipas nevojave, si dhe takime e ushtrime të përbashkëta, të rregullta
		Hartimi dhe miratimi i protokolleve dhe marrëveshjeve		shumë fikse		1		99,190.00		99,190.00		99,190.00		0.00		MB/PSH, 
MEPJ
		99,190.00

				Total (1.(e).1)								99,190.00		99,190.00		0.00				99,190.00

		Aktivitete		Përshkrimi i zërave		Njësia		Sasia		Kosto për Njësi (ALL)		Totali		Qeveria		Donatorë		Institucione Përgjegjëse		600-601		602-606		230-231

		1.(e).2 Forcimi i bashkëpunimit dypalësh dhe ndërkombëtar në fushën e zbatimit të ligjit kundër trafikimit të personave (parandalimi i TiP, identifikimi, referimi dhe mbrojtja e ndjekja penale ndër-shtetërore e viktimave) dhe sidomos bashkëpunimi për kategori të ndryshme fëmijësh të shoqëruar apo të pashoqëruar (VMT, VT, fëmijë në rrezik të madh, fëmijë migrantë me dokumenta të rreme apo pa dokumenta)		Shpenzime mesatare për hetimin e rasteve		shumë fikse për person		1		80,440.00		80,440.00		80,440.00		0.00		DPPSH		56,308.00		24,132.00

				Total (1.(e).2)								80,440.00		80,440.00		0.00				56,308.00		24,132.00





Objektivi  3

		MBROJTJA - SYNIMI STRATEGJIK 1: Sigurimi  i identifikimit fillestar dhe referimeve për mbrojtje të të gjithë të miturve dhe të rriturve si viktima/viktima të mundshme trafikimi për qëllime shfrytëzimi, dhe referimi i menjëhershëm i tyre pranë shërbimeve të duhura të asistencës, bazuar në nevojat individuale në përputhje me Procedurat Standarde të Veprimit (PSV-të) e miratuara

		Objektivi Specifik: 1. (a): Garantimi në vazhdimësi i funksionimit efikas të Mekanizmit Kombëtar të Referimit dhe shtrirja e tij në nivel qarku, bashkie (nëpërmjet grupeve vendore të koordinimit për marrjen e masave parandaluese dhe identifikimin e personave të trafikuar) në përputhje me standardet dhe PSV-të																		Kategoria e shpenzimeve

		Aktivitete		Përshkrimi i zërave		Njësia		Sasia		Kosto për Njësia (ALL)		Totali		Qeveria		Donatorë		Institucione Përgjegjëse		600-601		602-606		230-231

		1.(a).1 Forcimi i kapacitetit të Autoritetit Përgjegjës (AP) për të përmbushur funksionin e tij, kryesisht për të bashkërenduar dhe kontrolluar zbatimin e marrëveshjes së MKR dhe PSV për identifikimin, referimin për asistencë dhe ri-integrimin e viktimave, menaxhimin e informacionit dhe raportimin mbi VMT dhe VT (duke mirëmbajtur bazën e të dhënave në lidhje me rastet e referimit të VMT dhe VT): 
• Ekzistenca e një nëpunësi me kohë të plotë tek ZKKA si Sekretariat i AP-së;
• Përcaktimi si detyra funksionale në përshkrimet e tyre të punës i detyrave të anëtarëve të AP-së
		Kosto e një specialisti me kohë të plotë		Paga bruto mujore		12		61,000.00		732,000.00		732,000.00		0.00		ZKKA, të gjithë firmëtarët e MKR-së, AP

				Totali (1.(a).1)								732,000.00		732,000.00		0.00				732,000.00

		Aktivitete		Përshkrimi i zërave		Njësia		Sasia		Kosto për Njësia (ALL)		Totali		Qeveria		Donatorë		Institucione Përgjegjëse		600-601		602-606		230-231

		1.(a).2 Përmirësimi i bazës së të dhënave për viktimat/viktimat e mundshme të trafikimit për regjistrimin, ndjekjen dhe monitorimin e rasteve, si dhe raportimin pranë AP/ZKKA:
• Caktimi i një nëpunësi me kohë të plotë dhe garantimi i mbështetjes teknike për hedhjen dhe mirëmbajtjen e të dhënave.
• Garantimi i raportimit të rregullt nga AP/ZKKA sipas formateve të miratuara
		Kosto e një specialisti me kohë të plotë (dhe 10% shpenzime operative)		Paga bruto mujore		12		67,100.00		805,200.00		805,200.00		0.00		ZKKA, AP, IT		732,000.00		73,200.00

				Totali (1.(a).2)								805,200.00		805,200.00		0.00				732,000.00		73,200.00

		Aktivitete		Përshkrimi i zërave		Njësia		Sasia		Kosto për Njësia (ALL)		Totali		Qeveria		Donatorë		Institucione Përgjegjëse		600-601		602-606		230-231

		1.(a).3 Organizimi i takimeve të rregullta të anëtarëve të MKR-së		Kosto për një takim (15 persona x 4 ditë)		Ditë pune		60		3,714.00		222,840.00		222,840.00		0.00		ZKKA, MKR		222,840.00

				Totali (1.(a).3)								222,840.00		222,840.00		0.00				222,840.00		ERROR:#REF!

		Aktivitete		Përshkrimi i zërave		Njësia		Sasia		Kosto për Njësia (ALL)		Totali		Qeveria		Donatorë		Institucione Përgjegjëse		600-601		602-606		230-231

		1.(a).4 Rishikimi i Marrëveshjes së MKR-së, bazuar në ndryshimet strukturore qeveritare dhe shtimi në të edhe i MD		Shpenzime për rishikimin e marrëveshjes		Ditë pune		10		3,714.00		37,140.00		37,140.00		0.00		ZKKA, MKR
Exspertë të fushës		37,140.00

				Organizimi I takimeve		Shume fikse		3		10,000.00		30,000.00		30,000.00		0.00						30,000.00

				Totali (1.(a).4)								67,140.00		67,140.00		0.00				37,140.00		30,000.00

		Aktivitete		Përshkrimi i zërave		Njësia		Sasia		Kosto për Njësia (ALL)		Totali		Qeveria		Donatorë		Institucione Përgjegjëse		600-601		602-606		230-231

		1.(a).5 Rishikimi i Udhëzimit të AP-së
Përfshirja në AP e një përfaqësuesi nga ASHMDF
		Shpenzime për rishikimin e udhëzimit		Ditë pune		10		3,714.00		37,140.00		37,140.00		0.00		ZKKA, AP
Exspertë të fushës		37,140.00

				Organizimi I takimeve		Shume fikse		2		10,000.00		20,000.00		20,000.00		0.00						20,000.00

				Totali (1.(a).5)								57,140.00		57,140.00		0.00				37,140.00

		Aktivitete		Përshkrimi i zërave		Njësia		Sasia		Kosto për Njësia (ALL)		Totali		Qeveria		Donatorë		Institucione Përgjegjëse		600-601		602-606		230-231

		1.(a).6 Krijimi i Bordit Këshillimor të viktimave/viktimave të mundshme të trafikimit		Honorare për mbledhje (5 persona x 6 mbledhje)		Honorare		30		8,000.00		240,000.00		240,000.00		0.00		ZKKA, KKSAT

				Totali (1.(a).6)								240,000.00		240,000.00		0.00				240,000.00

		Objektiv specifik: 1. (b)  Forcimi i kapaciteteve të të gjitha strukturave/aktorëve të përfshirë në parandalimin, identifikimin, referimin dhe asistencën ndaj VMT/VT, në përputhje me PSV-të																		Kategoria e shpenzimeve

		Aktivitete		Përshkrimi i zërave		Njësia		Sasia		Kosto për Njësia (ALL)		Totali		Qeveria		Donatorë		Institucione Përgjegjëse		600-601		602-606		230-231

		1.(b).1 Trajnime për ngritjen e kapaciteteve për zbatimin e   standardeve për trajtimin e VT/VMT në qendrat pritëse dhe riintegruese dhe mbi PSV-të, dhe konkretisht hapat specifike për fëmijët (identifikimi, referimi, menaxhimi i rasteve të të miturve të identifikuar VMT/VT, ofrimi (ri-integrimi) i asistencës dhe monitorimi i procesit të ri-integrimit)		Mbulimi I kostove për një person (sipas kostove për trainimin e vazhduar marrë nga PBA)		person		1		6,780.00		6,780.00		0.00		0.00		ZKKA, AP dhe MKR, 
ASHMDF
SHSSH
NJMF
OJF/ON dhe partnerët 				6,780.00

				Totali (1.(b).1)								6,780.00		0.00		0.00						6,780.00

		Aktivitete		Përshkrimi i zërave		Njësia		Sasia		Kosto për Njësia (ALL)		Totali		Qeveria		Donatorë		Institucione Përgjegjëse		600-601		602-606		230-231

		1.(b).2 Trajnimi i anëtarëve të AP-së dhe i anëtarëve të Task Forcës së MKR-së, si dhe aktorëve antitrafik në nivel qendror dhe lokal;
Hartimi i një programi trajnimesh sektoriale dhe ndërsektoriale të vazhdueshme mbi PSV-të në të 12 qarqet; shpërndarja e kopjeve të PSV-ve të reja (sipas aktorëve individualë) 
Organizimi i trajnimeve të trajnerëve (ToT) me anëtarë të KRAT dhe Tryezave Teknike
		Mbulimi I kostove për një person (sipas kostove për trainimin e vazhduar marrë nga PBA)		person		1		6,780.00		6,780.00		0.00		0.00		ZKKA/MKR
KRAT/AP
 Shkolla e Magjistraturës, Akademia e Sigurisë, Qendra e Formimit Policor,
ASHMDF,
Fakulteteti i Shkencave Sociale,
OJF,/ON				6,780.00

				Totali (1.(b).2)								6,780.00		0.00		0.00						6,780.00

		Aktivitete		Përshkrimi i zërave		Njësia		Sasia		Kosto për Njësia (ALL)		Totali		Qeveria		Donatorë		Institucione Përgjegjëse		600-601		602-606		230-231

		1.(b).3 Hartimi i manualeve per secilin sektor mbi përdorimin e PSV-ve të reja		Hartimi i manualeve (kosto eksperti10 ditë punë x 15000 leke)		Shumë fikse		1		150,000.00		150,000.00		0.00		0.00		MSHMS/MASR
MFE/PSH
ZKKA/ASHMDF
IOM		150,000.00

				Totali (1.(b).3)								150,000.00		0.00		0.00				150,000.00

		Aktivitete		Përshkrimi i zërave		Njësia		Sasia		Kosto për Njësia (ALL)		Totali		Qeveria		Donatorë		Institucione Përgjegjëse		600-601		602-606		230-231

		1.(b).4 Shkëmbimi i eksperiencave midis ofruesve të shërbimeve në qarqe dhe bashkive të ndryshme		Kosto për realizimin e një një tavoline konsultuese		Shumë fikse		1		35,000.00		35,000.00		35,000.00		0.00		KRAT, ZKKA, MKR				35,000.00

				Totali (1.(b).4)								35,000.00		35,000.00		0.00						35,000.00

		OBJEKTIV SPECIFIK: 1. (c) Rritja e numrit të identifikimeve fillestare dhe referimeve të viktimave/viktimave të mundshme të trafikimit për të gjitha format e shfrytëzimit brenda vendit, në kufi, jashtë vendit, bashkëpunimi me NJMF për referimin e ndërsjellë për rastet e femijëve në situatë rruge të identifikuar ose dyshuar si VTM, si dhe rritja e vetë-identifikimit të viktimave

		Aktivitete		Përshkrimi i zërave		Njësia		Sasia		Kosto për Njësia (ALL)		Totali		Qeveria		Donatorë		Institucione Përgjegjëse		600-601		602-606		230-231

		1.(c).1 Identifikimi proaktiv i viktimave/viktimave të mundshme të trafikimit në nivel vendor 		Shpenzime për identifikimin e rasteve (12 qarqe x 500,000)		Shumë fikse vjetore		1		6,000,000.00		6,000,000.00		6,000,000.00		0.00		ZKKA, PSH
KRAT, firmëtarët e MKR-së,
ON , OJF-të
bashkitë 		4,200,000.00		1,800,000.00

				Totali (1.(c).1)								6,000,000.00		6,000,000.00		0.00				4,800,000.00		1,200,000.00

		Aktivitete		Përshkrimi i zërave		Njësia		Sasia		Kosto për Njësia (ALL)		Totali		Qeveria		Donatorë		Institucione Përgjegjëse		600-601		602-606		230-231

		1.(c).2 Intensifikimi i punës në terren sipas modelit ekzistues të Njësive Lëvizëse 		Fonde për njësitë e lëvizshme		shumë fikse		4		820,000.00		3,280,000.00		0.00		0.00		TF e MKR-së, 
AP
Qendrat e VT dhe OJF me ekspertizë në punën  në terren ON		2,296,000.00		984,000.00

				Hartimi i standardeve të shërbimit (kosto eksperti 10 ditë x 15000 lekë/dita)		shumë fikse		1		150,000.00		150,000.00										150,000.00

				Trajnimi I Njësive lëvizëse		person në vit		100		6,780.00		678,000.00										678,000.00

				Totali (1.(c).2)								4,108,000.00		0.00		0.00				2,296,000.00		1,812,000.00

		Aktivitete		Përshkrimi i zërave		Njësia		Sasia		Kosto për Njësia (ALL)		Totali		Qeveria		Donatorë		Institucione Përgjegjëse		600-601		602-606		230-231

		1.(c).3 Identifikimi fillestar i VT/VMT nga strukturat e koordinimit në nivel vendor		Kosto për punonjësit social në 61 bashkitë (61*12ditë)		ditë pune		732		3,714.00		2,718,648.00		2,718,648.00		0.00		Bashkite/DSHSB /NJMF, PMF, SHSR, KRAT, AP, OJF, ON dhe partnerët		2,718,648.00

				Totali (1.(c).3)								2,718,648.00		2,718,648.00		0.00				2,718,648.00

		Aktivitete		Përshkrimi i zërave		Njësia		Sasia		Kosto për Njësia (ALL)		Totali		Qeveria		Donatorë		Institucione Përgjegjëse		600-601		602-606		230-231

		1.(c).4 Këshillimi dhe informimi i qytetarëve shqiptarë jashtë vendit nga stafi konsullor shqiptar, si dhe ofrimi i asistencës konkrete për viktimat e mundshme të trafikimit. 		Hartimi i udhëzimeve		ditë pune		20		3,714.00		74,280.00		74,280.00		0.00		MPEJ, ZKKA, PSH, OJF-të, ON dhe partnerët ndërkombëtarë		74,280.00

				Hartimi I modulit për Akademinë Diplomatike		shumë fikse		1		150,000.00		150,000.00		150,000.00						150,000.00

				Totali (1.(c).4)								224,280.00		224,280.00		0.00				224,280.00

		Aktivitete		Përshkrimi i zërave		Njësia		Sasia		Kosto për Njësia (ALL)		Totali		Qeveria		Donatorë		Institucione Përgjegjëse		600-601		602-606		230-231

		1.(c).5 Negocimi/zbatimi i marrëveshjeve të veçanta për bashkëpunimin ndërkufitar në lidhje me fëmijët (fëmijë migrantë, fëmijë të pashoqëruar, viktima të mundshme të trafikimit dhe viktima të trafikimit)		Kosto për negocimin dhe zbatimin e marrëveshjeve		ditë pune		100		3,714.00		371,400.00		371,400.00		0.00		MB
ZKKA
MKR 
AP 
partnerët 		371,400.00

				Kosto operative (20%)		shumë fikse		1		74,280.00		74,280.00										74,280.00

				Totali (1.(c).5)								445,680.00		371,400.00		0.00				371,400.00		74,280.00

		Aktivitete		Përshkrimi i zërave		Njësia		Sasia		Kosto për Njësia (ALL)		Totali		Qeveria		Donatorë		Institucione Përgjegjëse		600-601		602-606		230-231

		1.(c).6 Rritja e ndërgjegjësimit të inspektorëve të punës mbi identifikimin fillestar lidhur me trafikimin e personave për qëllime shfrytëzimi për punë

Organizimi i seancave të informimit për punëmarrësit dhe punëdhënësit në lidhje me identifikimin dhe referimin e VMT, në degët rajonale, në bashkepunim me ISHPSHSH Qender
		Seminare me Inspektorët e Punës		shumë fikse		1		50,000.00		50,000.00		50,000.00		0.00		Inspektoriati Shtetëror i Punës 
ON
OSBE				50,000.00

				Seminare me punëdhënësit dhe punëmarrësit		shumë fikse		1		50,000.00		50,000.00				0.00						50,000.00

				Totali (1.(c).6)								100,000.00		50,000.00		0.00						100,000.00

		Aktivitete		Përshkrimi i zërave		Njësia		Sasia		Kosto për Njësia (ALL)		Totali		Qeveria		Donatorë		Institucione Përgjegjëse		600-601		602-606		230-231

		1.(c).7 Organizimi i trajnimeve për inspektorët e punës të degëve qendrore dhe rajonale lidhur me identifikimin fillestar të viktimave/viktimave të mundshme të trafikimit		Kosto totale për organizimin e trajnimeve		person		1		6,780.00		6,780.00		0.00		0.00		ISHPSHSH
NJMF/PMF
OJF
partnerët

				Totali (1.(c).7)								6,780.00		0.00		0.00				5,085.00		1,695.00

		Aktivitete		Përshkrimi i zërave		Njësia		Sasia		Kosto për Njësia (ALL)		Totali		Qeveria		Donatorë		Institucione Përgjegjëse		600-601		602-606		230-231

		1.(c).8 Përmirësimi i bashkëpunimit midis IShP dhe Policisë së Shtetit për të rritur identifikimin e rasteve të trafikimit për qëllime të shfrytëzimit për punë, nëpërmjet:		Kosto për 1 inspektim sipas PBA		shumë fikse		1		14,912.00		14,912.00		14,912.00		0.00		ISHPSHSH
NJMF/PMF
OJF
partnerët		11,184.00		3,728.00

				Totali (1.(c).8)								14,912.00		14,912.00		0.00				11,184.00		3,728.00

		Aktivitete		Përshkrimi i zërave		Njësia		Sasia		Kosto për Njësia (ALL)		Totali		Qeveria		Donatorë		Institucione Përgjegjëse		600-601		602-606		230-231

		1.(c).9 Përmirësimi i identifikimit të VMT dhe VT të huaj nga emigrantët e parregullt në territorin/në transit përmes territorit të Shqipërisë, nëpërmjet trajnimeve për Policinë e Kufirit & Migracionit mbi kontrollin e emigrantëve të parregullt, në përputhje me PSV-të;
Rritja e identifikimit të VMT në kufi, në veçanti fëmijët e pashoqëruar;
Rritja e nr.të rasteve të referuara pasi janë identifikuar nga NJMF e zonave kufitare përkundrejt NJMF - ve të zonave nga vijnë fëmijët
Rritja e rolit monitorues të ASHMDF-së për rastet e identifikuara dhe të referuara të fëmijëve VMT/VT
		Shpenzime trajnimi për Policinë  e Kufirit dhe Migracionit		shumë fikse		1		6,780.00		6,780.00		6,780.00		0.00		MB/Departamenti për Kufirin dhe Migracionin/DVP, 
ASHMDFNJMF (në zonat kufitare)
DRSHSSH 
ZKKA me partnerët


				6,780.00

				Totali (1.(c).9)								6,780.00		6,780.00		0.00						6,780.00

		Aktivitete		Përshkrimi i zërave		Njësia		Sasia		Kosto për Njësia (ALL)		Totali		Qeveria		Donatorë		Institucione Përgjegjëse		600-601		602-606		230-231

		1.(c).10 Hartimi i një Udhëzuesi për identifikimin, referimin dhe mbrojtjen e VMT, në kufi, bazuar në legjislacionin në fuqi		Kosto totale për hartimin e e udhëzuesit		shumë fikse		1		150,000.00		150,000.00		150,000.00		0.00		MB/Departamenti për Kufirin dhe Migracionin/PSH, NJMF
ZKKA me partnerët		150,000.00

				Totali (1.(c).10)								150,000.00		150,000.00		0.00				150,000.00

		Aktivitete		Përshkrimi i zërave		Njësia		Sasia		Kosto për Njësia (ALL)		Totali		Qeveria		Donatorë		Institucione Përgjegjëse		600-601		602-606		230-231

		1.(c).11 Organizimi i trajnimeve të vazhdueshme për policinë e kufirit & migracionit mbi:
• Të gjitha format aktuale dhe të reja të trafikimit të personave
• Rolin e policisë kufitare dhe veprimet e marra në lidhje me parandalimin dhe identifikimin e VMT dhe VT, në përputhje me PSV-të  
• Teknika intervistimi sensitive, bazuar në PSV
		Shpenzime për trajnime të vazhdueshme  për Policinë  e Kufirit dhe Migracionit		shumë fikse		1		6,780.00		6,780.00		0.00		0.00		Departamenti për Kufirin dhe Migracionin/PSH ZKKA				6,780.00

				Totali (1.(c).11)								6,780.00		0.00		0.00						6,780.00

		Aktivitete		Përshkrimi i zërave		Njësia		Sasia		Kosto për Njësia (ALL)		Totali		Qeveria		Donatorë		Institucione Përgjegjëse		600-601		602-606		230-231

		1.(c).12 Sigurimi i pranisë së një  punonjësi policie grua/vajzë dhe një punonjësi social femër, gjatë identifikimit të VMT/VT (të rritur dhe fëmijë) në PKK		Koha e dedikuar për identifikimin e VMT/VT		Ditë pune		140		3,714.00		519,960.00		519,960.00		0.00		DPPSH/Departamenti për Kufirin dhe Migracionin/PSH		415,968.00		103,992.00

				Totali (1.(c).12)								519,960.00		519,960.00		0.00				415,968.00		103,992.00

		Aktivitete		Përshkrimi i zërave		Njësia		Sasia		Kosto për Njësia (ALL)		Totali		Qeveria		Donatorë		Institucione Përgjegjëse		600-601		602-606		230-231

		1.(c).13 Garantimi i vendeve të përshtashme për fëmijë për kryerjen e intervistës fillestare dhe zyrtare dhe për pritjen për referim.
Garantimi i PMF dhe psikologut në rastet e intervistimit të fëmijëve;
Garantimi që intervsitimi i të miturit të kryhet në kushte optimale,mundësisht vetëm një herë ( materiale rregjistrimi, audio vizive) për të shmangur intervsitimin nga çdo person që vihet në kontakt me fëmijën. Garantimi i shërbimit të emergjencës 72 orëshe për të miturin
		Kosto për përshtatjen e dhomave (5 dhoma x 350000 lekë)		shumë fikse		1		350,000.00		350,000.00		0.00		0.00		Departamenti për Kufirin dhe Migracionin/PSH/NJMF/PMF						350,000.00

				Totali (1.(c).13)								350,000.00		0.00		0.00								350,000.00

		Aktivitete		Përshkrimi i zërave		Njësia		Sasia		Kosto për Njësia (ALL)		Totali		Qeveria		Donatorë		Institucione Përgjegjëse		600-601		602-606		230-231

		1.(c).14 Parandalimi/identifikimi i trafikimit të të miturve në kufi/kalimi i paligjshëm i kufirit nga fëmijët, vetëm ose të shoqëruar me të rritur nëpërmjet:
1. Kontrollit të detyrueshëm te dokumentacionit për fëmijët
2. Regjistrimi në PKK e çdo fëmije që hyn ose del nga Shqipëria, i shoqëruar ose jo, në përputhje me TIMS, në bazën e të dhënave SIVET dhe në përputhje me PSV-të specifike për fëmijët
		Koha për regjistrimin e të miturve në PKK		ditë pune		126		3,714.00		467,964.00		467,964.00		0.00		DPPSH/Departamenti për Kufirin dhe Migracionin		467,964.00

				Totali (1.(c).14)								467,964.00		467,964.00		0.00				467,964.00

		Aktivitete		Përshkrimi i zërave		Njësia		Sasia		Kosto për Njësia (ALL)		Totali		Qeveria		Donatorë		Institucione Përgjegjëse		600-601		602-606		230-231

		1.(c).15 Rritja e vetë-identifikimit të VMT dhe VT		Koha për regjistrimin e të vetë-identifikuarave		ditë pune		5		3,714.00		18,570.00		18,570.00		0.00				18,570.00

				Totali (1.(c).15)								18,570.00		18,570.00		0.00				18,570.00

		Objektiv specifik: 2. (a) Garantimi dhe qëndrueshmëria e ofrimit të shërbimeve gjithëpërfshirëse dhe të përshtatshme për viktimat/viktimat e mundshme të trafikimit (fëmijë dhe të rritur në qendra ose jashtë, përfshirë asistencë sociale, mjekësore, psikologjike dhe ligjore, si dhe garantimi i respektimit të standardeve kombëtare të përcaktuara dhe PSV-ve																		Kategoria e shpenzimeve

		Aktivitete		Përshkrimi i zërave		Njësia		Sasia		Kosto për Njësia (ALL)		Totali		Qeveria		Donatorë		Institucione Përgjegjëse		600-601		602-606		230-231

		2.(a).1  Hartimi dhe zbatimi i standardeve te riintegrimit; Skemat e asistencës, mbrojtjes dhe skemat e përfitimit të shërbimit shëndetësor si kontigjent sigurimet shendetesor VT jashtë qendrave /kush refuzon të shkojë në strehë (duke u përqendruar veçanërisht mbi trafikimin e brendshëm dhe rastet e shfrytëzimit për punë të detyruar)
		Hartimi i standardeve të riintegrmit		Ditë pune		10		15,000.00		150,000.00		0.00		0.00		ZKKA, MKR, MSHMS, NJMF, SHSSH, IOM, KKSAT, ofrues të tjerë shërbimesh (shtetërorë ose jo), ON		150,000.00

				Totali (2.(a).1)								150,000.00		0.00		0.00				150,000.00

		Aktivitete		Përshkrimi i zërave		Njësia		Sasia		Kosto për Njësia (ALL)		Totali		Qeveria		Donatorë		Institucione Përgjegjëse		600-601		602-606		230-231

		2.(a).2 Garantimi i funksionimit afatmesëm dhe afatgjatë i strehëzave dhe ofruesve të shërbimeve publike dhe jo-publike sipas standardeve të miratuara të shërbimit		Kosto për mirëfunksionimin e qendrave publike		Shumë fikse		1		61,730,000.00		61,730,000.00		61,730,000.00		0.00		MKR, MSHMS, SHSSH, ZKKA, KKSAT,  me partnerët ndërkombëtar 		37,038,000.00		24,692,000.00

				Totali (2.(a).2)								61,730,000.00		61,730,000.00		0.00				61,730,000.00		24,692,000.00

		Aktivitete		Përshkrimi i zërave		Njësia		Sasia		Kosto për Njësia (ALL)		Totali		Qeveria		Donatorë		Institucione Përgjegjëse		600-601		602-606		230-231

		2.(a).3   Mbështetje financiare për vazhdimësinë e ofrimit të shërbimeve për VT /VMT nga strehëzat, anëtare të MKR
		Mbështetje për strehëzat		Shumë fikse		1		5,000,000.00		5,000,000.00		5,000,000.00		0.00		Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, ZKKA, me partnerët ndërkombëtarë				5,000,000.00

				Totali  (2.(a).3)								5,000,000.00		5,000,000.00		0.00						5,000,000.00

		Objektiv specifik: 2. (b) Garantimi i sigurisë fizike për të gjithë personat e trafikuar (VMT dhe VT)																		Kategoria e shpenzimeve

		Aktivitete		Përshkrimi i zërave		Njësia		Sasia		Kosto për Njësia (ALL)		Totali		Qeveria		Donatorë		Institucione Përgjegjëse		600-601		602-606		230-231

		2.(b).1 Garantim i mbrojtjes për të gjitha viktimat e mundshme të trafikimit dhe viktimat e trafikimit								0.00		0.00		0.00		0.00		PSH, AP

				Totali (2.(b).1)								0.00		0.00		0.00				0.00

		Aktivitete		Përshkrimi i zërave		Njësia		Sasia		Kosto për Njësia (ALL)		Totali		Qeveria		Donatorë		Institucione Përgjegjëse		600-601		602-606		230-231

		2.(b).2 Kryerja e vlerësimit të rrezikut para kthimit të VMT dhe VT në komunitetet e tyre, në përputhje me PSV-të		Shpenzime për vlerësimin e rrezikut		Ditë pune		100		3,714.00		371,400.00		371,400.00		0.00		PSH/Drejtoritë e Policisë në qarqe, NJMF, Shërbimi Social Shtetëror Rajonal, AP

				Totali  (2.(b).2)								371,400.00		371,400.00		0.00				371,400.00

		Aktivitete		Përshkrimi i zërave		Njësia		Sasia		Kosto për Njësia (ALL)		Totali		Qeveria		Donatorë		Institucione Përgjegjëse		600-601		602-606		230-231

		2.(b).3 Hartimi dhe zbatimi i planeve individuale të mbrojtjes për të gjithë personat e trafikuar të rritur/ të mitur (VMT dhe VT) jashtë strehave		Shpenzime për hartimin e planeve individuale të mbrojtjes		Ditë pune		60		3,714.00		222,840.00		222,840.00		0.00		PSH, Shërbimi Social Shtetëror Rajonal
Njësitë e Vetëqeverisjes vendore
NJMF


				Totali  (2.(b).3)								222,840.00		222,840.00		0.00				222,840.00

		Aktivitete		Përshkrimi i zërave		Njësia		Sasia		Kosto për Njësia (ALL)		Totali		Qeveria		Donatorë		Institucione Përgjegjëse		600-601		602-606		230-231

		2.(b).4 Sigurimi i aksesit të të miturve, të vajzave, grave dhe meshkujve VT dhe VMT në varësi të nevojave, rikthim në shkolla, kurse profesionale, si dhe mbështetje për familjet e tyre		Pagesa për ndjekjen e kurseve të formimit profesional të VT dhe VMT		persona		10		16,900.00		169,000.00		169,000.00		0.00		MFE/Qendrat e Formimit Profesional
AP
KKSAT
NJMF
				169,000.00

				Totali  (2.(b).4)								169,000.00		169,000.00		0.00						169,000.00

		Aktivitete		Përshkrimi i zërave		Njësia		Sasia		Kosto për Njësia (ALL)		Totali		Qeveria		Donatorë		Institucione Përgjegjëse		600-601		602-606		230-231

		2.(b).5 Sigurimi I punësimit të sigurt dhe afatgjatë, dhe të ardhura të qëndrueshme për VT?VNT		Përfshirja në skemat e nxitjes së punësimit I VT/VMT		muaj		40		24,000.00		960,000.00		960,000.00		0.00						960,000.00

				Totali  (2.(b).5)								960,000.00		960,000.00		0.00						960,000.00

		OBJEKTIV SPECIFIK: 3. (a) Nxitja e kthimit vullnetar të asistuar dhe ri-integrimit të VMT dhe VT shqiptarë nga jashtë; dhe kthimi i personave të huaj të trafikuar																		Kategoria e shpenzimeve

		Aktivitete		Përshkrimi i zërave		Njësia		Sasia		Kosto për Njësia (ALL)		Totali		Qeveria		Donatorë		Institucione Përgjegjëse		600-601		602-606		230-231

		3.(a).1 Forcimi i zbatimit të PSV-ve për kthim vullnetar të asistuar dhe ri-integrim të VMT dhe VT shqiptarë nga jashtë vendit		Shpenzimet për menaxhimin e rastit		shumë fikse		1		50,000.00		50,000.00		50,000.00		0.00		MEPJ, MKR, AP, Strukturat e Njësive të Vetëqeverisjes Vendore, Partnerët,
IOM		40,000.00		10,000.00

				Totali (3.(a).1)								50,000.00		50,000.00		0.00				50,000.00		10,000.00

		Aktivitete		Përshkrimi i zërave		Njësia		Sasia		Kosto për Njësia (ALL)		Totali		Qeveria		Donatorë		Institucione Përgjegjëse		600-601		602-606		230-231

		3.(a).2 Garantimi i këshillimit, materialeve informuese, si dhe asistencë konkrete për qytetarët shqiptarë (personat e trafikuar ose në rrezik) jashtë vendit, nëpërmjet zyrave konsullore shqiptare (shiko identifikimin më lart)		Prodhimi i materialeve informuese/ofrimi i këshillimit		shumë fikse		5		130,000.00		650,000.00		650,000.00		0.00		MEPJ/stafi konsullor, MDM, ZKKA, ON, OJF dhe aktorë të tjerë jashtë vendit

				Totali (3.(a).2)								650,000.00		650,000.00		0.00				650,000.00

		Aktivitete		Përshkrimi i zërave		Njësia		Sasia		Kosto për Njësia (ALL)		Totali		Qeveria		Donatorë		Institucione Përgjegjëse		600-601		602-606		230-231

		3.(a).3 Zbatimi i PSV-ve për kthimin vullnetar të asistuar të VT/VMT të huaja në Shqipëri, dhe mbulimi i kostove të udhëtimit/ri-integrimit 		Shpenzimet e udhëtimit		persona		15		30,000.00		450,000.00		450,000.00		0.00		MEPJ, ZKKA, MKR, Kosto administrative AP
IOM/partnerët				450,000.00

				Totali  (3.(a).3)								450,000.00		450,000.00		0.00						450,000.00

		OBJEKTIV SPECIFIK 3. (b) Forcimi i programit për dhënien e asistencës afatgjatë me qëllim ri-integrimin dhe përfshirjen shoqërore të të rriturve dhe të miturve që janë VMT dhe VT, në përputhje me nevojat individuale dhe PSV-të																		Kategoria e shpenzimeve

		Aktivitete		Përshkrimi i zërave		Njësia		Sasia		Kosto për Njësia (ALL)		Totali		Qeveria		Donatorë		Institucione Përgjegjëse		600-601		602-606		230-231

		3.(b).1 Zbatimi me rigorozitet i PSV-ve për garantimin e asistencës për ri-integrim, përfshirë monitorim dhe mbështetje afatgjatë, lehtësim aksesi për akomodim, këshillim, shërbime shëndetësore dhe ligjore, dhe punësim ose trajnim profesional; 
Nëpërmjet trajnimit të vazhdueshëm dhe monitorimit
		Shpenzime trajnimi për rritjen e kapaciteteve		person		1		6,780.00		6,780.00		6,780.00		0.00		NJMF, AP, ZKKA, MKR, KRAT, dhe partnerët				6,780.00

				Totali (3.(b).1)								6,780.00		6,780.00		0.00						6,780.00

		Aktivitete		Përshkrimi i zërave		Njësia		Sasia		Kosto për Njësia (ALL)		Totali		Qeveria		Donatorë		Institucione Përgjegjëse		600-601		602-606		230-231

		3.(b).2  Forcimi i programeve të ri-integrimit për VMT dhe VT në qendra (si dhe qendrat për dhunën në familje, qendrat komunitare), përfshirë masat për të rritur mundësitë për punësim, këshillim, shërbime për punësim dhe asistim për vetëpunësim për VMT dhe VT		Shpenzime për forcimin e programeve të ri-integrimit		person		1		65,000.00		780,000.00		780,000.00		0.00		MSHMS, SHSSH, MKR, KRAT, Qendrat pritëse, pushteti vendor, me asistencë të ON dhe partnerëve		468,000.00		312,000.00

				Totali (3.(b).2)								780,000.00		780,000.00		0.00				468,000.00		312,000.00

		Aktivitete		Përshkrimi i zërave		Njësia		Sasia		Kosto për Njësia (ALL)		Totali		Qeveria		Donatorë		Institucione Përgjegjëse		600-601		602-606		230-231

		3.(b).3 Krijimi i një Skeme Ri-integrimi bazë me shërbime të specializuara për VMT dhe VT në nivel komuniteti, përfshirë akses të privilegjuar për strehim, shërbime shëndetësore dhe këshillim, ndihmë sociale/ekonomike, dhe për skema trajnimi profesional/aftësive jetësore		Shpenzime për realizimin e skemave të ri-integrimit		person		1		70,000.00		840,000.00		840,000.00		0.00		MSHMS, MFE, Ministria e Turizmit dhe Mjedisit, FISKSH, KRAT, 
veçanërisht Zyrat Rajonale të Punësimit, Qendrat e Trajnimit Profesional, Drejtoritë Shëndetësore me partnerët ndërkombëtarë

				Totali  (3.(b).3)								840,000.00		840,000.00		0.00				840,000.00

		Aktivitete		Përshkrimi i zërave		Njësia		Sasia		Kosto për Njësia (ALL)		Totali		Qeveria		Donatorë		Institucione Përgjegjëse		600-601		602-606		230-231

		3.(b).4 Forcimi i Bashkëpunimit ndër-institucional midis ofruesve të shërbimeve publike dhe jo-publike në nivel lokal nëpërmjet krijimit të mekanizmave në nivel vendor për parandalimin, identifikimin, referimin dhe asistencën/mbrojtjen e VMT dhe VT. 
Shkëmbimi i informacionit me ASHMDF për rastet e  fëmijëve të identifikuar si VMT
Forcimi i rolit koordinues dhe monitorues i ASHMDF-së me strukturat e sistemit të integruar të mbrojtjes së fëmijëve
		Shpenzime të institucione ofruese të shërbimeve në nivel vendor dhe institucioneve		Ditë pune		100		3,714.00		371,400.00		185,700.00		185,700.00		ZKKA, MFE, Shërbimi Kombëtar i Punësimit

				Totali (3.(b).4)								371,400.00		185,700.00		185,700.00				371,400.00

		Aktivitete		Përshkrimi i zërave		Njësia		Sasia		Kosto për Njësia (ALL)		Totali		Qeveria		Donatorë		Institucione Përgjegjëse		600-601		602-606		230-231

		3.(b).5 Informimi i VT dhe VMT për websitet dap.gov.al/vende-vakante/shpallje ; shkp.gov.al…etj, si orientim mbi mënyrën e përdorimit të tyre		Shpenzime për informimim e VT dhe VMT		Ditë pune		5		3,714.00		18,570.00		18,570.00		0.00		MFE/SHKP
MSHMS 
Task-Forca e MKR-së KRAT
KKSAT		18,570.00

				Totali  (3.(b).5)								18,570.00		18,570.00		0.00				18,570.00

		Aktivitete		Përshkrimi i zërave		Njësia		Sasia		Kosto për Njësia (ALL)		Totali		Qeveria		Donatorë		Institucione Përgjegjëse		600-601		602-606		230-231

		3.(b).6 Rritja e aksesit të VT dhe VMT femra dhe meshkuj për të gjetur punësim në vende pune të sektorit publik nëpërmjet rritjes së njohurive të tyre profesionale dhe orientimit tek kurset e formimit/shkollat profesionale		Shpenzime për formimin dhe punësimin në sektorin publik (kosto formimi+paga)		person		1		29,500.00		354,000.00		354,000.00		0.00		KKSAT
AP		354,000.00

												16,500.00		16,500.00						16,500.00

				Totali (3.(b).6)								370,500.00		370,500.00		0.00				370,500.00

		Aktivitete		Përshkrimi i zërave		Njësia		Sasia		Kosto për Njësia (ALL)		Totali		Qeveria		Donatorë		Institucione Përgjegjëse		600-601		602-606		230-231

		3.(b).7 VT dhe VMT, femra dhe meshkuj kanë akses dhe gjejnë punësim në vende pune të sektorit privat		Paga të të punësuarve në sektorin privat		person		1		24,000.00		288,000.00		0.00		288,000.00		MFE/SHKP
AP		288,000.00

				Totali (3.(b).7)								288,000.00		0.00		288,000.00				288,000.00

		Aktivitete		Përshkrimi i zërave		Njësia		Sasia		Kosto për Njësia (ALL)		Totali		Qeveria		Donatorë		Institucione Përgjegjëse		600-601		602-606		230-231

		3.(b).8 Sigurimi i aksesit të vajzave, grave dhe meshkujve VT dhe VMT në Formimin Profesional		Shpenzime për formimin profesional (sipas PBA)		person		1		16,440.00		16,440.00		16,440.00		0.00		MFE/Qendrat e Formimit Profesional
AP
KKSAT

				Totali  (3.(b).8)								16,440.00		16,440.00		0.00				16,440.00

		Aktivitete		Përshkrimi i zërave		Njësia		Sasia		Kosto për Njësia (ALL)		Totali		Qeveria		Donatorë		Institucione Përgjegjëse		600-601		602-606		230-231

		3.(b).9 Sigurimi i punësimit të sigurt dhe afatgjatë dhe të ardhurave të qëndrueshme për VT/VMT (vajza, gra dhe meshkuj)		Kosto e ndërmjetësimit nga SHKP (sipas PBA)		person		1		19,500.00		19,500.00		19,500.00		0.00		MFE/Qendrat e Formimit Profesional
AP
Biznesi social
KKSAT		15,600.00		3,900.00

				Totali (3.(b).9)								19,500.00		19,500.00		0.00				15,600.00		3,900.00

		Aktivitete		Përshkrimi i zërave		Njësia		Sasia		Kosto për Njësia (ALL)		Totali		Qeveria		Donatorë		Institucione Përgjegjëse		600-601		602-606		230-231

		3.(b).10 Riintegrimi i meshkujve viktima/viktima të mundshme të trafikimit		Shpenzime për riintegrimin e viktimave meshkuj të trafikimit		person		1		50,000.00		50,000.00		50,000.00		0.00		MSHMS, Task-Forca e MKR-së, KRAT, KKSAT		0		50,000.00

				Totali (3.(b).10)								50,000.00		50,000.00		0.00				0.00		50,000.00





Objektivi 5

		BASHKËRENDIMI - SYNIMI STRATEGJIK 1: Bashkërendimi i të gjitha masave antitrafik dhe bashkëpunimi i frytshëm mes të gjithë aktorëve të përfshirë në luftën kundër trafikimit në Shqipëri dhe veçanërisht me Mekanizmin e Dhunës në familje dhe Sistemit të Integruar të Mbrojtjes së Fëmijëve në nivel qendror dhe lokal.


		Objektiv specifik 1. (a) Garantim i mbikëqyrjes së vazhdueshme të të gjithë aktorëve të përfshirë në luftën kundër trafikimit të personave dhe i projekteve/masave të marra në vend, si dhe nxitja e shkëmbimit të informacionit mes të gjitha organizatave partnere, shtetërore dhe jo-shtetërore																		Kategoria e shpenzimeve

		Aktivitete		Përshkrimi i zërave		Njësia		Sasia		Kosto për Njësia (ALL)		Totali		Qeveria		Donatorë		Institucione Përgjegjëse		600-601		602-606		230-231

		1.(a).1 Mirëmbajtja e një liste të përditësuar aktorësh dhe veprimtarish, e aksesueshme nëpërmjet faqes së internetit të ZKKA		Përditësimi I listës dhe faqes		ditë pune		36		3,714.00		133,704.00		133,704.00		0.00		ZKKA		133,704.00

				Totali (1.(a).1)								133,704.00		133,704.00		0.00				133,704.00

		Aktivitete		Përshkrimi i zërave		Njësia		Sasia		Kosto për Njësia (ALL)		Totali		Qeveria		Donatorë		Institucione Përgjegjëse		600-601		602-606		230-231

		1.(a).2 Shkëmbim i rregullt informacioni mes të gjithë aktorëve, nëpërmjet:
• Faqes së internetit të ZKKA 
• Buletineve periodike
• Takimeve të rregullta me Task- Forcën Kombëtare të MKR-së, organizatat ndërkombëtare, donatorët, etj
		Kosto per përditësimin e faqes, hartimin e raporteve, buletine periodike		Paga mujore e specialistit		6		61,000.00		366,000.00		366,000.00		0.00		ZKKA/KSH/MKR/AP
KRAT
Aktorët antitrafik
Keshilli i Qarkut		366,000.00

				Totali (1.(a).2)								366,000.00		366,000.00		0.00				366,000.00

		Aktivitete		Përshkrimi i zërave		Njësia		Sasia		Kosto për Njësia (ALL)		Totali		Qeveria		Donatorë		Institucione Përgjegjëse		600-601		602-606		230-231

		1.(a).3 Raportim i rregullt (2 herë në vit) i të gjitha agjencive zbatuese tek ZKKA mbi veprimtaritë e tyre aktuale dhe ato të planifikuara, si dhe mbi planet e punës për gjysmën tjetër të vitit (shih edhe monitorimin më poshtë)		Hartimi I raporteve të agjencive zbatuese		Ditë pune		150		3,714.00		557,100.00		557,100.00		0.00		Të gjitha agjencitë zbatuese		557,100.00

				Takime periodike								50,000.00		50,000.00						50,000.00

				Totali (1.(a).3)								607,100.00		607,100.00		0.00				607,100.00

		Aktivitete		Përshkrimi i zërave		Njësia		Sasia		Kosto për Njësia (ALL)		Totali		Qeveria		Donatorë		Institucione Përgjegjëse		600-601		602-606		230-231

		Aktivitete		Përshkrimi i zërave		Njësia		Sasia		Kosto për Njësia (ALL)		Totali		Qeveria		Donatorë		Institucione Përgjegjëse		600-601		602-606		230-231

		1.(a).4 Shkëmbim informacini me ASHMDF për raste të fëmijëve VT/VTM		Shpenzime për përgatijen dhe shkëmbimin e informacionit		ditë pune		6		3,714.00		22,284.00		22,284.00		0.00		ASHMDF/AP		22,284.00

				Totali (1.(a).4)								22,284.00		22,284.00		0.00				22,284.00

		OBJEKTIV SPECIFIK: 1. (b) Funksionimi efikas i kuadrit bashkërendues dhe bashkëpunues për të mundësuar përcaktimin e politikave dhe standardeve, monitorimin dhe shqyrtimin, si dhe mekanizma efikas menaxhimi çështjesh për identifikimin, referimin, mbrojtjen, ndihmën, integrimin dhe ri-integrimin e personave të trafikuar (viktima dhe viktima të mundshme të trafikimit) nëpërmjet Mekanizmit Kombëtar të Referimit (MKR), duke qartësuar rolet dhe përgjegjësitë përkatëse, si dhe ndarjen e detyrave dhe mekanizmat e bashkëpunimit dhe bashkëveprimit mes të gjithë aktorëve në nivel kombëtar, rajonal dhe vendor, si dhe duke forcuar kapacitetet e organeve bashkërenduese

		Aktivitete		Përshkrimi i zërave		Njësia		Sasia		Kosto për Njësia (ALL)		Totali		Qeveria		Donatorë		Institucione Përgjegjëse		600-601		602-606		230-231

		1.(b).1 Forcimi i kapaciteteve të Zyrës së Koordinatorit Kombëtar (ZKKA) për të marrë përsipër funksionet e saj të bashkërendimit dhe mbështetjes së zbatimit të PKV, sidomos:

• Monitorimi dhe rishikimi i PKV
• Informimi/trajnimi i të gjithë aktorëve antitrafik mbi termat e referencës, standardet dhe PSV-të si dhe shpërndarja e paketave udhëzuese sipas nevojave
• Hartimi i Marrëveshjeve/Memorandumeve për një mbrojtje më të mirë të viktimave/viktmave të mundshme të trafikimit
• Kryesimi dhe mbështetja e AP/MKR në detyrat e tyre, si dhe mbajtja e një baze të dhënash mbi viktimat dhe viktimat e mundshme të trafikimit
• Menaxhim i informacionit dhe të dhënave kombëtare, vlerësim i situatës
• Raportim 
• Komunikim me të gjithë aktorët e përfshirë
• Mirëmbajtje e një liste të përditësuar me aktorë/veprimtari
• Organizim veprimtarish ndërgjegjësuese dhe fillim/zbatim i veprimtarive të tjera kyçe të PKV
Për të arritur sa më lart, duhet të:
1. Përforcohen kosto njerëzore me terma reference dhe përshkrime pune të qarta, të sigurohen zyra të mjaftueshme e të përshtatshme, si dhe kosto financiare
2. Të hartohen dhe vihen në zbatim plane vjet
		Shpenzime për pagat dhe shpenzime të tjera operative		Kosto vjetore		12		380,940.00		4,571,280.00		0.00		0.00		ZKKA/MB/PSH/MKR/AP/ASHMDF/SHSSH/Qendrat pritese dhe riinterguese/OJF/ON, aktorët antitrafik		4,353,600.00		217,680.00

				Totali (1.(b).1)								4,571,280.00		0.00		0.00				4,353,600.00		217,680.00

		Aktivitete		Përshkrimi i zërave		Njësia		Sasia		Kosto për Njësia (ALL)		Totali		Qeveria		Donatorë		Institucione Përgjegjëse		600-601		602-606		230-231

		1.(b).2 Qartësim dhe konsolidim i kuadrit të bashkërendimit, mandateve, ndarjes së detyrave dhe roleve e përgjegjësive përkatëse të të gjithë aktorëve të përfshirë:
• Krijimi i një grupi ndër-institucional me aktorë dhe ekspertë kyçë për të shqyrtuar kuadrin aktual dhe për ta rishikuar/përmirësuar atë nëse është e nevojshme;
• Formalizim i Grupit Këshillimor të VT/VMT, të ngarkuara me detyrën e dhënies së rekomandimeve ZKKA, dhe rritjen e ndërgjegjësimit dhe parandalimit 
• Hartim i profileve të punës dhe termave të referencës për pikat e kontaktit të caktuara nga të gjitha organet bashkërenduese, si dhe përfshirja e detyrave antitrafik në përshkrimet e punës normale që kanë në “institucionet mëmë”
		Shpenzime për funksionimi  e Grupit ndër-institucional		Ditë pune në vit		60		3,714.00		222,840.00		222,840.00		0.00		ZKKA, MB/KRAT/MKR
AP/ASHMDF/Shoqëria Civile/Donatorë		222,840.00

				Totali (1.(b).2)								222,840.00		222,840.00		0.00				222,840.00

		OBJEKTIV SPECIFIK 1. (c) Forcimi i luftës antitrafik në nivel rajonal dhe në nivel bashkie

		Aktivitete		Përshkrimi i zërave		Njësia		Sasia		Kosto për Njësia (ALL)		Totali		Qeveria		Donatorë		Institucione Përgjegjëse		600-601		602-606		230-231

		1.(c).1 Forcimi i Komiteteve Antitrafik, për të përmbushur detyrat e tyre, në bashkërendim të ngushtë me Komitete të tjera rajonale/ Strukturat e mbrojtjes së fëmijeve dhe dhunën në familje; 
përfshirë vlerësime të rregullta rajonale të situatës, strategji rajonale për antitrafikimin, planifikim të fondeve për pushtetin vendor, bashkërendim, monitorim dhe mbështetje e aktorëve në bashki, nxitje e shkëmbimit të informacionit dhe përvojave brenda qarkut

1. Hartim i termave të referencës për komitetet rajonale dhe tryezat teknike, si dhe sigurimi i anëtarësimit të të gjithë aktorëve të interesuar
2. Zgjerim i anëtarësimit të KRAT-eve (duke përfshirë anëtarë të këshillit të qarkut, zyrës së nën-prefektit, kryetarit të këshillit të qarkut, drejtoritë rajonale të PKM, si dhe OJF)
3. Caktim i një koordinatori me kohë të plotë, të nivelit teknik, për Tryezat Teknike të KRAT (ideale do të ishte të caktohej edhe një punonjës përgjegjës për tryeza të tjera rajonale)
4. Organizim i trajnimeve/seminareve me Komitetet Rajonale për të hartuar plane pune të KRAT dhe Tryezave Teknike në përputhje me termat e reja të referencës, si dhe shpërndarja e paketave udhëzuese.
5. Hartimi dhe zbatimi i planeve vjetore të punës
		Kosto e koordinatorëve me kohë të plotë		Paga mujore e specialistit		12		49,000.00		588,000.00		0.00		0.00		ZKKA, Këshillat e Qarqeve, KRAT, MKR, bashki		588,000.00

				Kosto për trajnime (sipas kostove për trajnim të vazhduar)		person		40		6,780.00		271,200.00		0.00		0.00						271,200.00

				Totali (1.(c).1)								859,200.00		0.00		0.00				588,000.00		271,200.00

		Aktivitete		Përshkrimi i zërave		Njësia		Sasia		Kosto për Njësia (ALL)		Totali		Qeveria		Donatorë		Institucione Përgjegjëse		600-601		602-606		230-231

		1.(c).2 Krijimi i mekanizmave ndër-institucionalë në bashki për parandalimin, identifikimin, referimin dhe ndihmën/mbrojtjen e grupeve dhe personave në rrezik si dhe personave të trafikuar (VT dhe VMT), ku përfshihen:
• Grupe vendorë bashkërenduese, të përbërë nga të gjithë aktorët shtetërorë e jo-shtetërorë në kontakt me personat/grupet e rrezikuar/të trafikuar, p.sh. punonjësit arsimorë, mbrojtësit e fëmijëve në shkolla, punonjësit e shëndetësisë, mjekët, policia, zyrat vendore të punës, inspektorët e punës, organizatat në komunitet, etj. [Këto mekanizma apo të paktën pikat e kontaktit për bashkërendim vendor të jenë të njëjtë me mekanizmat që trajtojnë çështje sociale të ngjashme (ndihma dhe mbrojtja sociale, mbrojtja e fëmijëve, çështjet gjinore/dhuna në familje, etj) dhe që mekanizmat të bashkëpunojnë ngushtësisht me njeri-tjetrin].

• Pika kontakti për bashkërendim vendor, referimin dhe menaxhimin e çështjeve, si dhe bashkërendimin dhe raportimin tek KRAT dhe AP

Si më poshtë: 
Të hartohen terma reference për mekanizmin, organizatat pjesëtare dhe pikat e kontaktit bashkërenduese, si dhe përcaktimi i mekanizmave të qartë për bashkërendim, bashkëpunim dhe raportim në nivele kombëtare dhe rajonale
		Pika kontakti (61 bashki x 24 ditë pune)		Ditë pune		1464		2,230.00		3,264,720.00		0.00		0.00		Bashkitë, KRAT me mbështetjen e ZKKA, AP, anëtarët e MKR,  partnerët ndërkombëtarë		3,264,720.00								1464		2227.2727272727

				Kosto për trajnime		person		61		6,780.00		413,580.00										413,580.00

				Totali (1.(c).2)								3,678,300.00		0.00		0.00				3,264,720.00		413,580.00

		OBJEKTIV SPECIFIK 1. (d): Njohja dhe informimi i të gjitha struktura dhe agjencive përgjegjëse mbi Planin Kombëtar të Veprimit, si dhe garantimi që rolet dhe përgjegjësitë përkatëse të jenë kuptuar qartë dhe të nxisin zbatimin e planit kombëtar të veprimit

		Aktivitete		Përshkrimi i zërave		Njësia		Sasia		Kosto për Njësia (ALL)		Totali		Qeveria		Donatorë		Institucione Përgjegjëse		600-601		602-606		230-231

		1.(d).1 Promovimi i PKV, gjerësisht në të gjithë vendin, duke shpërndarë kopje të PKV-së nëpërmjet kanaleve zyrtare, etj		Printimi dhe shpërndarja e PKV		copë		150		250.00		37,500.00		0.00		0.00		ZKKA				37,500.00

				Totali (1.(d).1)								37,500.00		0.00		0.00						37,500.00

		Aktivitete		Përshkrimi i zërave		Njësia		Sasia		Kosto për Njësia (ALL)		Totali		Qeveria		Donatorë		Institucione Përgjegjëse		600-601		602-606		230-231

		1.(d).2 Organizim i seminareve/takimeve periodike me të gjithë aktorët e përfshirë në zbatimin e PKV:
1. Prezantimi i PKV, për të diskutuar/sqaruar detyrat dhe përgjegjësitë përkatëse
2. Dhënë informacion dhe udhëzime mbi detyrimin për të hartuar Plane Pune (vjetore) me Plane Burimesh dhe Plane Monitorimi bazuar në këtë Plan Kombëtar Veprimi
		Kosto e seminareve në nivel rajonal		shumë fikse		1		40,000.00		40,000.00		0.00		0.00		ZKKA, Ministritë e Linjës/NJVQV				40,000.00

				Totali (1.(d).2)								40,000.00		0.00		0.00						40,000.00

		Aktivitete		Përshkrimi i zërave		Njësia		Sasia		Kosto për Njësia (ALL)		Totali		Qeveria		Donatorë		Institucione Përgjegjëse		600-601		602-606		230-231

		1.(d).3 Mbajtja e takimeve të rregullta me aktorë kryesorë për të diskutuar ecurinë apo problemet me zbatimin, sipas raporteve të monitorimit dhe rënie dakord mbi hapat që duhet ndërmarrë për të përmirësuar gjendjen		Kosto për organizimin e takimeve		shumë fikse		1		15,000.00		15,000.00		15,000.00		0.00		ZKKA, Grupi Bashkërendues Kombëtar
Njësitë e Vetëqeverisjes vendore
				15,000.00

				Totali (1.(d).3)								15,000.00		15,000.00		0.00						15,000.00

		SYNIMI STRATEGJIK 2: Garantimi që i gjithë informacioni dhe të dhënat e nevojshme për vlerësimin e trafikimit të personave dhe për luftën dhe parandalimin e suksesshëm të tij ekziston, është i përdorshëm nga të gjithë aktorët e përfshirë dhe shkëmbehet rregullisht si në nivel kombëtar ashtu edhe në atë ndërkombëtar

		Objektiv specifik: 2. (a)  Krijimi i mekanizmit për shpërndarjen e informacionit dhe të dhënave, në përputhje me mbrojtjen e të dhënave personale, në përputhje me përkufizimet e rëna dakord dhe për të dhënat kryesore të përcaktuara

		Aktivitete		Përshkrimi i zërave		Njësia		Sasia		Kosto për Njësia (ALL)		Totali		Qeveria		Donatorë		Institucione Përgjegjëse		600-601		602-606		230-231

		2.(a).1 Rënie dakord mbi listën e informacioneve dhe të dhënave kyçe (shifrat/kategoritë statistikore) për trafikimin e personave, të dhëna social-ekonomike e të tjera, të cilat duhet të mblidhen dhe monitorohen sistematikisht		Kosto e seminarit me aktorët kryesore për përcaktimin e informacioneve dhe të dhënave statistikore		shumë fikse		1		70,000.00		70,000.00		0.00		0.00		ZKKA, KSH, MKR, KRAT, studiues, aktorë të tjerë të interesuar, partnerë/ekspertë ndërkombëtarë				70,000.00

				Totali (2.(a).1)								70,000.00		0.00		0.00						70,000.00

		Aktivitete		Përshkrimi i zërave		Njësia		Sasia		Kosto për Njësia (ALL)		Totali		Qeveria		Donatorë		Institucione Përgjegjëse		600-601		602-606		230-231

		2.(a).2 Hartimi i një liste treguesish kundrejt të cilëve mund të matet situata e trafikimit të personave në vend		Kosto për hartimin dhe konsultimin e listës		Ditë pune		60		3,714.00		222,840.00		0.00		0.00		ZKKA, KSH, MKR, KRAT, studiues, aktorë të tjerë të interesuar, partnerë/ekspertë ndërkombëtarë		222,840.00

				Totali (2.(a).2)								222,840.00		0.00		0.00				222,840.00

		Aktivitete		Përshkrimi i zërave		Njësia		Sasia		Kosto për Njësia (ALL)		Totali		Qeveria		Donatorë		Institucione Përgjegjëse		600-601		602-606		230-231

		2.(a).3 Përgatitje e vlerësimeve të situatës së trafikimit në çdo qark në mënyrë të rregullt (2 herë në vit), bazuar në të dhënat e mbledhura në nivel rajonal (nga bashkitë) dhe të vërtetuara nga aktorët rajonalë të antitrafikut		Kosto për realizimin e një vlerësimi		Ditë pune		15		3,714.00		55,710.00		0.00		0.00		KRAT, në bashkëpunim me bashkitë, ZKKA, OJF, ON		55,710.00

				Totali (2.(a).3)								55,710.00		0.00		0.00				55,710.00

		Aktivitete		Përshkrimi i zërave		Njësia		Sasia		Kosto për Njësia (ALL)		Totali		Qeveria		Donatorë		Institucione Përgjegjëse		600-601		602-606		230-231

		2.(a).4 Hartimi nga ana e ZKKA i raporteve vlerësues të situatës së TiP në nivel kombëtar, bazuar në raporte vlerësimi rajonalë si dhe të dhëna e studime të tjera në nivel kombëtar, dhe të vërtetuara nga aktorët antitrafik të nivelit kombëtar; shpërndarja e këtyre raporteve në nivel kombëtar e ndërkombëtar		Kosto për realizimin e raportit vjetor		Ditë pune		40		3,714.00		148,560.00		0.00		0.00		ZKKA , MKR		148,560.00

				Totali (2.(b).1)								148,560.00		0.00		0.00				148,560.00

		Objektiv specifik: 2. (b)  Rritja e kërkimeve mbi të gjitha format e trafikimit të qenieve njerëzore si dhe mbi të gjitha fushat e luftës antitrafik

		Aktivitete		Përshkrimi i zërave		Njësia		Sasia		Kosto për Njësia (ALL)		Totali		Qeveria		Donatorë		Institucione Përgjegjëse		600-601		602-606		230-231

		2.(b).1 Programe bashkëpunimi me universitetet për të nxitur kryerjen e tezave të masterit dhe disertacioneve mbi çështje të TiP		Kosto e drejtimit të tezave të studentëve (10 Mikroteza në vit)		Ore mësimore		150		1,400.00		210,000.00		210,000.00		0.00		ZKKA, universitete		210,000.00

				Totali (2.(b).1)								210,000.00		210,000.00		0.00				210,000.00

		Aktivitete		Përshkrimi i zërave		Njësia		Sasia		Kosto për Njësia (ALL)		Totali		Qeveria		Donatorë		Institucione Përgjegjëse		600-601		602-606		230-231

		2.(b).2 Pergatitja e raporteve kërkimore për analizimin e faktorëve shtytës/tërheqës të TiP të cilët favorizojnë trafikimin, në mënyrë që të shërbejnë për përpjekjet parandaluese në të ardhmen		Kosto për raporte kërkimore		shumë fiksë		1		1,000,000.00		1,000,000.00		0.00		0.00		ZKKA/aktorë të tjerë/donatorë				1,000,000.00

				Totali (2.(b).2)								1,000,000.00		0.00		0.00						1,000,000.00

		SYNIMI STRATEGJIK 3 : Përmirësimi i vazhdueshëm i luftës antitrafik në nivelet strategjike dhe operacionale, dhe përshtatja e tyre me kërkesat e reja dhe rrethanat e ndryshuara, duke krijuar/forcuar një sistem për shqyrtimin, monitorimin dhe vlerësimin e rregullt të PKV


		Objektiv specifik: 3. (a)   Garantimi i mbledhjes dhe analizës sistematike dhe të vazhdueshme të të gjitha informacioneve dhe të dhënave me interes në nivelet operacionale dhe strategjike

		Aktivitete		Përshkrimi i zërave		Njësia		Sasia		Kosto për Njësia (ALL)		Totali		Qeveria		Donatorë		Institucione Përgjegjëse		600-601		602-606		230-231

		3.(a).1 Hartimi dhe zbatimi i një mekanizmi monitorimi dhe shqyrtimi të Mekanizmit Kombëtar të Referimit, për të siguruar aplikimin e vazhdueshëm të standardeve dhe PSV-ve për trajtimin e personave të trafikuar  		Hartimi i procedurave të monitorimit. Kosto pune e ekspertëve		Ditë pune		22		3,714.00		81,708.00		81,708.00		0.00		ZKKA me MKR dhe me Komitetin Shtetëror 		81,708.00		0		0

				Totali (3.(a).1)								81,708.00		81,708.00		0.00				81,708.00		0.00		0.00

		Aktivitete		Përshkrimi i zërave		Njësia		Sasia		Kosto për Njësia (ALL)		Totali		Qeveria		Donatorë		Institucione Përgjegjëse		600-601		602-606		230-231

		3. (a).2 Krijimi i termave të referencës për monitorimin, si pjesë e “Planit të Monitorimit, vlerësimit dhe shqyrtimit”; 
• Hartimi i planit të monitorimit për të gjithë aktorët dhe veprimtaritë antitrafik, sipas termave të referencës, përfshirë hartimin e protokolleve specifike të punës për të gjithë pjesëtarët/punonjësit e përfshirë, me përshkrime pune dhe tregues të qartë për të monitoruar progresin e punës së gjithsecilit 
• Fillimi i raportimit çdo 3 muaj nga të gjithë aktorët drejt organit të monitorimit, sipas formatit të rënë dakord për monitorimin
		Hartimi I termave të referencës; hartimi I planit të monitorimit; protokolleve specifike të punës		Ditë pune		30		3,714.00		111,420.00		111,420.00		0.00		ZKKA dhe/ose agjencia monitoruese, Grupi Bashkërendues Kombëtar		111,420.00

				Seminar mbi monitorimit		Kosto për një seminar		1		50,000.00		50,000.00		50,000.00		0.00						50,000.00

				Totali (3.(a).2)								161,420.00		161,420.00		0.00				111,420.00		50,000.00		0.00

		Aktivitete		Përshkrimi i zërave		Njësia		Sasia		Kosto për Njësia (ALL)		Totali		Qeveria		Donatorë		Institucione Përgjegjëse		600-601		602-606		230-231

		3. (a).3 Monitorimi i zbatimit të PSV-ve		Hartimi I raportit të monitorimit (ditë pune për specialistët e institucioneve 15 inst.*12 ditë/3 ditë për cdo tremujor)		Ditë pune		180		3,714.00		668,520.00		0.00		668,520.00		ZKKA; MKR; AP		668,520.00

				Totali (3.(a).3)								668,520.00		0.00		668,520.00

		Aktivitete		Përshkrimi i zërave		Njësia		Sasia		Kosto për Njësia (ALL)		Totali		Qeveria		Donatorë		Institucione Përgjegjëse		600-601		602-606		230-231

		3.(a).4 Publikimi i rregullt i raporteve të monitorimit dhe organizimi i rregullt i takimeve me grupe bashkërenduese kombëtare për të diskutuar progresin e zbatimit me të gjithë aktorët e interesuar si dhe për të rënë dakord mbi masat përmirësuese dhe ndryshimet afatshkurtëra të PKV sipas nevojave		Takime për të diskutuar progresin e zbatimit të PKV		Kosto për një takim		1		35,000.00		35,000.00		35,000.00		0.00		ZKKA dhe/ose agjencia monitoruese, Grupi Bashkërendues Kombëtar 				35,000.00

				Totali (3.(a).4)								35,000.00		35,000.00		0.00						35,000.00

		Aktivitete		Përshkrimi i zërave		Njësia		Sasia		Kosto për Njësia (ALL)		Totali		Qeveria		Donatorë		Institucione Përgjegjëse		600-601		602-606		230-231

		3.(a).5 Organizimi i takimeve të rregullta (vjetore) me Komitetin Shtetëror kundër Trafikimit, për të diskutuar gjendjen e zbatimit dhe veprime të propozuara për përmirësim
Përfshirja në AP e një përfaqësuesi nga ASHMDF
		Kosto për organizimin e një takime (materiale, qera salle, pushim kafe)		Kosto për një takim		1		60,000.00		60,000.00		0.00		60,000.00		ZKKA me MKR dhe me Komitetin Shtetëror 				60,000.00

				Totali (3.(a).5)								60,000.00		0.00		60,000.00						60,000.00

		Objektiv specifik: 3. (b) Vlerësimi rregullisht i të gjitha veprimtarive të parashikuara në PKV

		Aktivitete		Përshkrimi i zërave		Njësia		Sasia		Kosto për Njësia (ALL)		Totali		Qeveria		Donatorë		Institucione Përgjegjëse		600-601		602-606		230-231

		3.(b).1 Nisja e zbatimit të detyrimit për vlerësimin e të gjithë aktorëve dhe masave të parashikuara në PKV		Hartimi i raporteve të vlerësimit për cdo institucion (kosto pune) (15 institucione x 6 ditë pune për secilin)		Ditë pune		90		3,714.00		334,260.00		334,260.00		0.00		ZKKA me Task Forcën Kombëtare e MKR-së		334,260.00

				Totali (3.(b).1)								334,260.00		334,260.00		0.00				334,260.00		0.00		0.00

		Aktivitete		Përshkrimi i zërave		Njësia		Sasia		Kosto për Njësia (ALL)		Totali		Qeveria		Donatorë		Institucione Përgjegjëse		600-601		602-606		230-231

		3.(b).2 Kryerja e vlerësimeve të pavarura për disa pjesë apo për të gjithë PKV-në		Ekspert vlerësimi i jashtëm		Ditë pune		20		10,000.00		200,000.00		0.00				Grupime Këshilimore, aktorët e tjerë				200,000.00

				Totali (3.(b).2)								200,000.00		0.00		0.00
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Objektivi 4

		PARANDALIMI SYNIMI STRATEGJIK 1:  Rritja e ndërgjegjësimit publik mbi të gjitha format e trafikimit të personave (trafikimi i brendshëm, shfrytëzimi për punë të detyruar të fëmijëve dhe të rriturve, lypja nga fëmijët, etj) si dhe pasojat e tij


		Objektivi specifik: 1. (a) Rritja e ndërgjegjësimit mbi trafikimin e personave dhe pasojat e tij në përgjithësi, si dhe rritja e rolit të medias në parandalimin e trafikimit nëpërmjet ndërgjegjësimit publik																		Kategoria e shpenzimeve

		Aktivitete		Përshkrimi i zërave		Njësia		Sasia		Kosto për Njësia (ALL)		Totali		Qeveria		Donatorë		Institucione Përgjegjëse		600-601		602-606		230-231

		1.(a).1 Kryerja e fushatave masive për rritjen e ndërgjegjësimit ndaj fenomenit të trafikimit, pasojat e tij, si dhe njohjen me të drejtat e viktimës së trafikimit		Kosto për realizimin e fushatës (sipas fushatave të ngjashme)		shumë fikse		1		1,120,000		1,120,000.00		1,120,000.00		0.00		ZKKA, KRAT, MKR, AP, KKSAT, me të gjithë aktorët antitrafik				1,120,000.00

				Totali (1.(a).1)								1,120,000.00		1,120,000.00		0.00						1,120,000.00

		Aktivitete		Përshkrimi i zërave		Njësia		Sasia		Kosto për Njësia (ALL)		Totali		Qeveria		Donatorë		Institucione Përgjegjëse		600-601		602-606		230-231

		1.(a).2  Kryerja e trajnimeve/takimeve ndërgjegjësuese për gazetarët, mbi rolin e medias në parandalimin e trafikimit të personave/trafikimit të brendshëm, për të gjitha format e trafikimit  të të rriturve apo fëmijëve (shfrytëzimi seksual, për punë të detyruar/skllavëri, lypje, etj.)		Shpenzime trajnimi (sipas 1.a.7, Ndjekja penale		Kosto për trajnim		1		297,000.00		297,000.00		0.00		0.00		ZKKA
MKR
AP
KKSAT
Shoqata e Gazetarëve
ON dhe partnerët
				297,000.00

				Totali (1(a).2)								297,000.00		0.00		0.00						297,000.00

		Aktivitete		Përshkrimi i zërave		Njësia		Sasia		Kosto për Njësia (ALL)		Totali		Qeveria		Donatorë		Institucione Përgjegjëse		600-601		602-606		230-231

		1.(a).3 Mbajtja në funksionim 24 orë/7 ditë në javë e Linjës Kombëtare falas 116-006,  dhe Aplikacionin “Raporto dhe Shpëto për të mundësuar raportimin e dyshimeve për TiP duke telefonuar nga linja fikse apo celularët.  
Operatorët e linjës do të jenë të trajnuar dhe të kualifikuar; të jepen udhëzime për trajtimin dhe referimin e çështjeve, si dhe të promovohet linja falas tek publiku
		Shpenzime për paga dhe shpenzime të tjera operative (4 punonjës)		shumë fikse		48		38,000.00		1,824,000.00		1,824,000.00		0.00		MB/PSH/ZKKA/AP/OJF		1,824,000.00

				Shpenzime operative		shumë fikse		1				364,800.00		364,800.00								364,800.00

				Totali (1.(a).3)								2,188,800.00		2,188,800.00		0.00				1,824,000.00		364,800.00

		Aktivitete		Përshkrimi i zërave		Njësia		Sasia		Kosto për Njësia (ALL)		Totali		Qeveria		Donatorë		Institucione Përgjegjëse		600-601		602-606		230-231

		1.(a).4 Mbështetja e Linjës Kombëtare  me keshillim nga stafi i Qendrave të KKSAT me rotacion,  i cili ndihmon shumë në identifikimin e rasteve		Kosto për mbështetjen e linjës kombëtare me këshillim		Ditë pune		60		3,714.00		222,840.00		222,840.00		0.00		MB/PSH/ZKKA/KKSAT/AP/OJF		222,840.00

				Totali (1.(a).4)								222,840.00		222,840.00		0.00				222,840.00

		Aktivitete		Përshkrimi i zërave		Njësia		Sasia		Kosto për Njësia (ALL)		Totali		Qeveria		Donatorë		Institucione Përgjegjëse		600-601		602-606		230-231

		1.(a).5  Vazhdimi i Fushatës Kombëtare të ndërgjegjësimit në Muajin Antitrafik *tetor* kundër të gjitha formave të trafikimit		Kosto për realizimin e fushatës (sipas fushatave të ngjashme)		shumë fikse		1		1,120,000.00		1,120,000.00		1,120,000.00		0.00		MB, ZKKA, PSH, AP, KRAT, MKR, OJF, ON dhe partnerët ndërkombëtarë				1,120,000.00

				Totali (1.(a).5)								1,120,000.00		1,120,000.00		0.00						1,120,000.00

		Aktivitete		Përshkrimi i zërave		Njësia		Sasia		Kosto për Njësia (ALL)		Totali		Qeveria		Donatorë		Institucione Përgjegjëse		600-601		602-606		230-231

		1.(a).6 Bashkëpunimi me ASHMDF në kuadër të aktiviteteve të Planit të Veprimit për Mbrojtjen e Fëmijëve nga Shfrytëzimi Ekonomik dhe Fëmijët në Situatë Rruge 2018-2020		Kosto për bashkëpunim (3 persona 1 ditë pune në muaj)		Ditë pune		36		3,714.00		133,704.00		133,704.00		0.00		ASHMDF, MKR, AP		133,704.00

				Totali (1.(a).6)								133,704.00		133,704.00		0.00				133,704.00

		Aktivitete		Përshkrimi i zërave		Njësia		Sasia		Kosto për Njësia (ALL)		Totali		Qeveria		Donatorë		Institucione Përgjegjëse		600-601		602-606		230-231

		1.(a).7 Përfshirja e medias kombëtare dhe lokale në ndërgjegjësimin e komunitetit dhe transmetimin e  spoteve me tematikë luftën kundër trafikimit të personave		Kosto për fushata mediatike		shumë fikse		1		1,000,000.00		1,000,000.00		1,000,000.00		0.00		ZKKA/mediat kombëtare dhe lokale				1,000,000.00

				Totali (1.(a).7)								1,000,000.00		1,000,000.00		0.00						1,000,000.00

		Objektivi specifik: 1. (b)   Rritja e ndërgjegjësimit të fëmijëve dhe të rinjve për trafikimin, shkaqet, rrethanat, rreziqet e pasojat e tij, si dhe trajtimi i temave mbi anti trafikimin të bëhet në kurrikulat bazë të institucioneve arsimore parauniversitare

		Aktivitete		Përshkrimi i zërave		Njësia		Sasia		Kosto për Njësia (ALL)		Totali		Qeveria		Donatorë		Institucione Përgjegjëse		600-601		602-606		230-231

		1.(b).1 Përfshirja e edukimit antitrafikim në kurrikulat e arsimit parauniversitar, kryesisht në kurrikulën e lëndës “Qytetaria” si dhe në- oret e e lira apo edukative. 
Trajnim i vazhdueshëm i stafit mësimor, i drejtuesve, i mësuesve, i  shërbimit psiko-sociale (psikologë, punonjës socialë) dhe i mjekëve në shkolla, për tema që kanë lidhje me konceptin trafikim, qëllimet e tij, kushtet dhe mënyrat e rekrutimit, rrugët e parandalimit të tyre si dhe parashikimet ligjore antitrafikim
		Kosto për  ofrimin e trajnimit		shumë fikse		1		297,000.00		297,000.00		0.00		0.00		MASR/Drejtoritë Arsimore Rajonale,/KRAT				297,000.00

				Eksperte		shumë fikse		6		15,000.00		90,000.00		90,000.00		0.00						90,000.00

				Totali (1.(b).1)								387,000.00		90,000.00		0.00						387,000.00		387,000.00

		Aktivitete		Përshkrimi i zërave		Njësia		Sasia		Kosto për Njësia (ALL)		Totali		Qeveria		Donatorë		Institucione Përgjegjëse		600-601		602-606		230-231

		1.(b).2   Organizim i diskutimeve/takimeve me komunitetin  në shkolla mbi trafikimin e personave me përfshirjen e aktorëve antitrafikim
		Shpenzime për organizimin e takimeve (12 qarqe x 6 shkolla x 2 persona)		Ditë pune		144		3,714.00		534,816.00		534,816.00		0.00		Mësuesit, Psikologu-punonjësi sociale,DAR/ZA
TT
SHSSH
NJMF
DVP
KKSAT


				Totali (1.(b).2)								534,816.00		534,816.00		0.00				534,816.00

		Aktivitete		Përshkrimi i zërave		Njësia		Sasia		Kosto për Njësia (ALL)		Totali		Qeveria		Donatorë		Institucione Përgjegjëse		600-601		602-606		230-231

		1.(b).3 Infomimi i komunitetit, të rinjve, nxënësve  e mësuesve në shkolla  lidhur me legjislacionin kombëtar dhe me Konventat Ndërkombëtare Antitrafikim		Shpenzime për organizimin e takimeve (12 qarqe x 12 shkolla x 1 person)		Ditë pune		144		3,714.00		534,816.00		534,816.00		0.00		ZKKA
MKR
KKSAT
partnerët		534,816.00

				Totali (1.(b).3)								534,816.00		534,816.00		0.00				534,816.00				534,816.00

		Objektivi specifik 1. (d): Rritja e ndërgjegjësimit të punonjësve te sistemit shëndetësor mbi kontributin e specialistëve të shëndetit në lidhje me identifikimin fillestar, asistencën shëndetësore dhe referimin e VT/VMT; si dhe klientët/shfrytëzuesit e mundshëm

		Aktivitete		Përshkrimi i zërave		Njësia		Sasia		Kosto për Njësia (ALL)		Totali		Qeveria		Donatorë		Institucione Përgjegjëse		600-601		602-606		230-231

		1.(d).1 Rritja e ndërgjegjësimit dhe informimit të stafit të punonjësve të sistemit shëndetësor për TiP, nëpërmjet materialeve informuese dhe trajnimeve në të 12 qarqet mbi trafikimin e personave, bazuar në manualin e përdorimit të PSV-ve, si dhe detyrimet që rrjedhin nga Paketa Bazë e Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor Parësor (planifikuar të rishikohet brenda 2018), mbi masat për parandalimin dhe referimin e rasteve të mundshme të trafikimit (të rritur e fëmijë) gjatë trajtimit shëndetësor për:
- Ofruesit e Kujdesit Shëndetësor Parësor (përfshirë konsultorin e nënës dhe fëmijës) ;
- Ofruesit e kujdesit shëndetësor në urgjenca;
- Ofruesit e kujdesit të specializuar në shëndet mendor
		Shpenzime për trajnim dhe informim për punonjësit e sistemit shëndetësor (sipas 1.a.7)		Shumë për aktivitet		1		359,000.00		359,000.00		359,000.00		0.00		MKR/AP				359,000.00

				Totali (1.(d).1)								359,000.00		359,000.00		0.00						359,000.00

		Aktivitete		Përshkrimi i zërave		Njësia		Sasia		Kosto për Njësia (ALL)		Totali		Qeveria		Donatorë		Institucione Përgjegjëse		600-601		602-606		230-231

		1.(d).2 Hartimi i përshkrimeve të punës për punonjësit e sistemit shëndetësor, ku të përfshihet detyrimi për të kontribuar në parandalimin, identifikimin dhe referimin e trafikimit të personave, si dhe nevojën për të pasur njohuritë/aftësitë e duhura për ta  bërë këtë gjë. 
Përfshirja e elementëve të trafikimit në Paketën Bazë të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor Parësor (paketë mbi të cilën lidhet kontrata me ofrues të kujdesit shëndetësor parësor
		Shpenzime për hartimin e punëpërshkrimeve		Ditë pune		30		3,714.00		111,420.00		0.00		0.00		MSHMS

				Totali (1.(d).2)								111,420.00		0.00		0.00				89,136.00		22,284.00

		Aktivitete		Përshkrimi i zërave		Njësia		Sasia		Kosto për Njësia (ALL)		Totali		Qeveria		Donatorë		Institucione Përgjegjëse		600-601		602-606		230-231

		1.(d).3 Monitorimi i zbatimit të detyrimit të punonjësve të sistemit shëndetësor për të raportuar mbi identifikimin dhe referimin e trafikimit të personave		Shpenzime për monitorimin në nivel qarku(12 qarqe x 12 ditë)		Ditë pune		144		3,714.00		534,816.00		534,816.00		0.00		MMSHS		534,816.00

				Totali (1.(d).3)								534,816.00		534,816.00		0.00				534,816.00

		Aktivitete		Përshkrimi i zërave		Njësia		Sasia		Kosto për Njësia (ALL)		Totali		Qeveria		Donatorë		Institucione Përgjegjëse		600-601		602-606		230-231

		1.(d).4 Kryerja e fushatave ndërgjegjësuese në bashkëpunim me grupet/personat që punojnë me viktima të mundshme të gjithë aktorët që mund të hasin trafikim të personave tek grupet apo personat në rrezik (përfshihen njësitë e mbrojtjes së fëmijëve, shërbimet psiko-sociale në shkolla, njësitë kundër dhunës në familje dhe për asistencë sociale, zyrat e punës, etj)		Kosto për realizimin e fushatave (sipas produkteve të ngjashme)		Shumë fikse		1		1,120,000.00		1,120,000.00		1,120,000.00		0.00		MSHMS
ZKKA, MKR, AP, NJMF, KRAT, OJF
KKSAT
ON

				Totali (1.(d).4)								1,120,000.00		1,120,000.00		0.00						1,120,000.00

		Aktivitete		Përshkrimi i zërave		Njësia		Sasia		Kosto për Njësia (ALL)		Totali		Qeveria		Donatorë		Institucione Përgjegjëse		600-601		602-606		230-231

		1.(d).5 Vendosja e fletëpalosjeve në çdo qendër shëndetësore (në formë pilotimi Tiranë, Vlorë, Elbasan) me përmbajtje informative mbi format e trafikimit, raportimit dhe parandalimit të trafikimit si dhe nr. 116006)		Kosto për prodhimin dhe shpërndarjen e fletëpaolosjeve		copë		5000		30.00		150,000.00		150,000.00		0.00		MSHMS
ZKKA
MKR
AP
NJMF
KRAT, 
KKSAT				150,000.00

				Totali (1.(d).5)								150,000.00		150,000.00		0.00						150,000.00

		Aktivitete		Përshkrimi i zërave		Njësia		Sasia		Kosto për Njësia (ALL)		Totali		Qeveria		Donatorë		Institucione Përgjegjëse		600-601		602-606		230-231

		1.(d).6 Informimi dhe edukimi i stafit shëndetësor lidhur me legjislacionin kombëtar antitrafikim, të drejtat e viktimave për akses ne institucionet shëndetësore		Kosto për informimin e stafit në nivel qarku (12 qarqe x 24)		Ditë pune		288		3,714.00		1,069,632.00		1,069,632.00		0.00		MSHMS
ZKKA
MKR
KKSAT		1,069,632.00

				Totali (1.(d).6)								1,069,632.00		1,069,632.00		0.00				1,069,632.00

		SYNIMI STRATEGJIK 2:  Ulja e cënueshmërisë nga trafikimi dhe shfrytëzimi i personave

		Objektivi specifik: 2. (a) Rritja e mundësive ekonomike dhe mundësive të tjera fitimprurëse për grupet e viktimave të mundshme

		Aktivitete		Përshkrimi i zërave		Njësia		Sasia		Kosto për Njësia (ALL)		Totali		Qeveria		Donatorë		Institucione Përgjegjëse		600-601		602-606		230-231

		2.(a).1 Rritja e mundësive për punësim dhe vendet e punës për punëkërkuesit femra dhe meshkujt, si dhe për grupet e tjera të viktimave të mundshme.
Rritja e ndërgjegjësimit tek punëofruesit e sektorit privat mbi fenomin e trafikimit dhe identifikimin e viktimave të mundshme të trafikimit, si dhe mbi rëndësinë e mbështetjes me anë të punësimit të viktimave/viktimave të mundshme të trafikimit” 
Rritja e bashkëpunimit me Njësitë e Vetëqeverisjes vendore për të pasur akses në programet sociale, sii bonus qeraje, lehtësira për fëmijët në pagesat e çerdheve dhe kopshteve


 :  :
Shih objektivin specifik 3.b, Qellimi strategjik 3, Mbrojtja Bonus qeraje del dhe ne vend tjeter		Shpenzime përndërmjetësim dhe bonus qeraje për VT (10 ndërmjetësuar+10 bonus qeraje)		persona		10		120,000.00		1,200,000.00		1,200,000.00		0.00		MFE, KRAT, Zyrat Rajonale të Punësimit, NjVQV, ZKKA				1,200,000.00

				Kosto ndërmjetësimi		persona		10		19,500.00		195,000.00		195,000.00		0.00				195,000.00

				Ndergjegjesim për punësim		Ditë pune		24		3,714.00		89,136.00		89,136.00		0.00				71,308.80		17827.2

				Totali (2.(a).1)								1,484,136.00		1,484,136.00		0.00				266,308.80		1,217,827.20

		Aktivitete		Përshkrimi i zërave		Njësia		Sasia		Kosto për Njësia (ALL)		Totali		Qeveria		Donatorë		Institucione Përgjegjëse		600-601		602-606		230-231

		2.(a).2 Monitorimi i programeve të posaçme të nxitjes së punësimit, bazuar në VKM 48, datë 16.01.2008  “Per masën dhe kriteret e përfitimit nga programi i nxitjes së punësimit të punëkërkuesve të papunë nga grupet e veçanta“ , si dhe trajnim në vendin e punës për:
• Punësim apo vetë-punësim, përfshirë mikro-kreditë
		Shpenzimi për monitorimin e programeve të nxitjes		ditë pune		60		3,714.00		222,840.00		222,840.00		0.00		MFE,  Shërbimi Kombëtar i Punësimit, pushteti rajonal dhe vendor, Partnerët

				Totali (2.(a).2)								222,840.00		222,840.00		0.00				178,272.00		44,568.00

		Aktivitete		Përshkrimi i zërave		Njësia		Sasia		Kosto për Njësia (ALL)		Totali		Qeveria		Donatorë		Institucione Përgjegjëse		600-601		602-606		230-231

		2.(a).3 Informimi dhe promovimi i mundësive të sigurta dhe të ligjshme për emigrim, si dhe ndërgjegjësimi mbi ato që mund të bëjnë grupet në rrezik për të ulur rrezikun, duke harmonizuar veprimet me Strategjine per Migracionin. 
Promovimi i portalit eu.immigration.portal ku ka informacion orientues për emigrimin e rregullt,  si dhe botimi i fletëpalosjeve orientuese për emigrimin e rregullt për punësim në cdo vend të BE, nëpërmjet përdorimit të informacionit të këtij website
		Shpenzime për fushata informuese		shumë fikse		1		500,000.00		500,000.00		500,000.00		0.00		Ministria për Diasporën (Drejtoria për Migracionin), MEPJ, MB, PSH (Drejtoria për Kufirin dhe Migracionin)
ZKKA/Sektori i Migracionit
IOM				500,000.00

				Totali (2.(a).3)								500,000.00		500,000.00		0.00						500,000.00

		Aktivitete		Përshkrimi i zërave		Njësia		Sasia		Kosto për Njësia (ALL)		Totali		Qeveria		Donatorë		Institucione Përgjegjëse		600-601		602-606		230-231

		2.(a).4 Vazhdimi i dhënies së informacionit mbi migrimin e sigurtë në faqet e internetit të institucioneve shtetërore, si dhe publikimi i tyre tek grupet e viktimave të mundshme. 
Informimi i shtetasve shqiptarë që punojnë jashtë vendit mbi legjislacionin e punës dhe këshillimi i tyre, nëpërmjet stafit diplomatik/konsullor shqiptar, duke përfshirë informacion për legjislacionin e punës dhe të drejtat e tyre, si dhe ndihmë për zbulimin e kontratave të punës të rreme
		Shpenzime për përditësim faqe dhe dhënie informacioni		ditë pune		270		3,714.00		1,002,780.00		1,002,780.00		0.00		MFE, MB, MEPJ,KRAT,Grupet koordinuese në nivel lokal, ZKKA, OJF partnere		1,002,780.00

				Totali (2.(a).4)								1,002,780.00		1,002,780.00		0.00				1,002,780.00

		Objektivi specifik: 2. (b) Përmirësimi i përfshirjes sociale të viktimave të mundshme  të trafikimit. (Duke harmonizuar veprimet me “Planin e Riintegrimit të Romëve dhe Egjiptianëve 2017-2020 dhe Strategjinë e Përfshirjes Sociale)

		Aktivitete		Përshkrimi i zërave		Njësia		Sasia		Kosto për Njësia (ALL)		Totali		Qeveria		Donatorë		Institucione Përgjegjëse		600-601		602-606		230-231

		2.(b)1 Informimi i viktimave të trafikimit, të dhunës, grupeve të tjera në nevojë lidhur me Ligjin “Mbi strehimin social”		Shpenzime për informimin e VT mbi programet e strehimit social		Ditë pune		20		3,714.00		74,280.00		74,280.00		0.00				74,280.00

				Totali (2.(b).1)								74,280.00		74,280.00		0.00				74,280.00

		Aktivitete		Përshkrimi i zërave		Njësia		Sasia		Kosto për Njësia (ALL)		Totali		Qeveria		Donatorë		Institucione Përgjegjëse		600-601		602-606		230-231

		2.(b).2 Fuqizimi i familjeve të të gjitha viktimave duke dhënë mbështetje socio-ekonomike, si dhe krijimi i lehtësirave për përfshirjen e familjeve të viktimave të dhunës dhe trafikimit në planin social të bashkive, në skemat e strehimit social, lehtësimi për sigurimin e kopshteve dhe çerdheve falas për fëmijët e viktimave/viktimave të mundshme të trafikimit  dhe të dhunës në familje		Shpenzime për mbështetjen me shërbime të viktimave		Shumë fikse		1		160,000.00		270,000.00		270,000.00		0.00		MSHMS
Shërbimi Social Shtetëror
Shërbimet sociale në Bashki				270,000.00

				Totali (2.(b).2)								270,000.00		270,000.00		0.00						270,000.00

		Aktivitete		Përshkrimi i zërave		Njësia		Sasia		Kosto për Njësia (ALL)		Totali		Qeveria		Donatorë		Institucione Përgjegjëse		600-601		602-606		230-231

		2.(b).3 Rritja e nivelit arsimor/trajnimit profesional/aftësive të jetës të grupeve të viktimave të mundshme, nëpërmjet nxitjes së arsimimit dhe programeve që ofrojnë shkollim plotësues dhe trajnim profesional për ata që kanë braktisur shkollën, sidomos të rejat dhe të rinjtë (bazuar në modelin  “Mundësia e dytë”)		Shpenzime për formim profesional/arsim (kosto mesatare)		shumë fikse		1		35,000.00		35,000.00		35,000.00		0.00		MASR,  MFE, partnerët		35,000.00

				Totali (2.(b).3)								35,000.00		35,000.00		0.00				35,000.00

		Aktivitete		Përshkrimi i zërave		Njësia		Sasia		Kosto për Njësia (ALL)		Totali		Qeveria		Donatorë		Institucione Përgjegjëse		600-601		602-606		230-231

		2.(b).4 Zbatimi i programeve dhe veprimtarive që synojnë zhvillimin dhe mbështetjen e komunitetit, ku përfshihen: 

• Veprimtaritë edukative dhe psiko-sociale (kopsht, kampe verore, veprimtari kulturore)
• Seancat ndërgjegjësuese
• Trajnim profesional
• Mbështetje për punësim
• Veprimtari fitimprurëse për nënat
• Skema mikro-kredish
• Asistencë sociale
• Programe fuqizimi personal për gratë dhe të rinjtë (përfshirë të drejtat e njeriut dhe aftësitë e jetës)
• Alternativa të përkujdesjes mbasdite për fëmijët viktima të trafikimit dhe të fëmijëve të viktimave të trafikimit
		Kosto per këtë veprimtari nuk mund të llogatitet. Shumë fikse në vit që mbulohet nga burime të ndryshme.		shumë fikse vjetore		1		400,000.00		400,000.00		400,000.00		0.00		MASR/ Drejtoria Arsimore Rajonale, MSHMS, MFE, Shërbimi Social Shteteror, KRAT, Bashkitë/Sherbimet sociale/ZKKA, KKSAT, OJF, ON partnerët 

				Totali (2.(b).4)								400,000.00		400,000.00		0.00				320,000.00		80,000.00

		Aktivitete		Përshkrimi i zërave		Njësia		Sasia		Kosto për Njësia (ALL)		Totali		Qeveria		Donatorë		Institucione Përgjegjëse		600-601		602-606		230-231

		2.(b).5 Forcimi i kapaciteteve të Njësive për Mbrojtjen e Fëmijëve (NjMF) për të identifikuar VT/VMT nëpërmjet trajnimeve, ndarjes së informacionit, etj.		Shpenzime për trajnimin e NjMF (kostot sipas 1.a.7)		Shumë fikse 		1		297,000.00		297,000.00		297,000.00		0.00		MSHMS, ASHMDF, ZKKA, OJF-të, partnerët ndërkombëtarë				297,000.00

				Totali (2.(b).5)								297,000.00		297,000.00		0.00						297,000.00

		Aktivitete		Përshkrimi i zërave		Njësia		Sasia		Kosto për Njësia (ALL)		Totali		Qeveria		Donatorë		Institucione Përgjegjëse		600-601		602-606		230-231

		2.(b).6 Sigurimi i të drejtës së fëmijëve të VT dhe VMT për arsimim bazë dhe lehtësimi i aksesit në të gjitha nivelet e arsimit		Shpenzime për arsimimin bazë (kosto për nxënës)		Shume fikse		1		55,000.00		55,000.00		55,000.00		0.00		MASR/DAR		44,000.00		11,000.00

				Totali (2.(b).6)								55,000.00		55,000.00		0.00				44,000.00		11,000.00

		Aktivitete		Përshkrimi i zërave		Njësia		Sasia		Kosto për Njësia (ALL)		Totali		Qeveria		Donatorë		Institucione Përgjegjëse		600-601		602-606		230-231

		2.(b).7 Fëmijëve të VT/VMT i ofrohet kujdes shëndetësor, psikologjik, social, ligjor i vazhdueshëm nga ofruesit e shërbimeve		Shpenzime për kujdes shëndetësor		Vizita		100		1,470.00		147,000.00		147,000.00		0.00		MSHMS, MASR, KKSAT, Partnerët		117,600.00		29,400.00

				Totali (2.(b).7)								147,000.00		147,000.00		0.00				117,600.00		29,400.00

		SYNIMI STRATEGJIK 3: Garantimi i mekanizmave parandalues dhe mbrojtës si dhe dhënia e ndihmës në nivel bashkie, duke iu shërbyer grupeve/personave viktima të mundshme si dhe viktimave të trafikimit


		Objektivi specifik 3. (a)  Garantimi i shërbimeve psiko-sociale, ligjore, shëndetësore dhe mbështetjes së përshtatshme për viktimat e mundshme dhe grupet/personat e trafikuar, për riintegrimin e tyre në shoqëri, duke përfshirë shërbime për parandalimin e krizave, si lehtësimi i përdorimit të shërbimeve sociale, ndihma sociale, strehimi, aftësimi për jetën, shpërndarja e informacionit tek grupet dhe personat në nevojë

		Aktivitete		Përshkrimi i zërave		Njësia		Sasia		Kosto për Njësia (ALL)		Totali		Qeveria		Donatorë		Institucione Përgjegjëse		600-601		602-606		230-231

		3.(a).1 KRAT do të:
• Kryejnë  vlerësime të rregullta të situatës rajonale, ku të përfshihen identifikimi i grupeve/kategorive të personave viktima të mundshme të trafikimit, si dhe nevojat përkatëse për shërbime dhe programe specifike
• Bazuar në vlerësimet rajonale të situatës, do të hartojnë një Plan Veprimi shumë-sektorial për Antitrafikimin, ku të përfshihen programe specifike për parandalimin e TP si dhe programe/shërbime ndihme/rehabilitimi për Planet e Asistencës për antitrafikimin (shërbime parandaluese dhe reaguese/rehabilituese)
• Monitorojnë zbatimin e tyre
		Shpenzime për vlerësimin dhe hartimin e planeve të veprimin		Kosto vjetore		336		3,714.00		1,247,904.00		1,247,904.00		0.00		KRAT, bashkitë, MSHMS, Shërbimi Social Shtetëror, Shërbimi Social në bashki, NJMF, Zyrat Rajonale të Punësimit, ZKKA me mbështetjen e partnerëve		935,928.00		935,928.00

				Totali (3.(a).1)								1,247,904.00		1,247,904.00		0.00				935,928.00		935,928.00

		Aktivitete		Përshkrimi i zërave		Njësia		Sasia		Kosto për Njësia (ALL)		Totali		Qeveria		Donatorë		Institucione Përgjegjëse		600-601		602-606		230-231

		3.(a).2 Lehtësimi i përdorimit të shërbimeve sociale (përfshirë ndihmën sociale, strehimin, shërbimet e kujdesit shëndetësor, shërbime të përkujdesit alternativ mbasdite për  fëmijët e nënave viktima trafikimi, arsimimin, trajnimet profesionale/aftësitë për jetën, skema (vetë-)punësimi) për grupet e viktimave të mundshme dhe personat “në rrezik” trafikimi, si dhe personat e trafikuar
• Nxjerrja /detyrimi i zbatimit të udhëzimeve për të gjithë ofruesit e shërbimeve që të kenë si përparësi grupet/personat “në rrezik”
• Përfitimi i Kartës së Shëndetit si VT, (sigurimi shëndetësor i të cilëve mbulohet nga buxheti i shtetit, mundëson futjen e personit në sistem dhe përftimin e shërbimeve, duke ndjekur sistemin e refrimit)
• Shpërndarja e informacionit  tek grupet/ personat në nevojë
• Mundësimi i financimit të ilaçeve të sëmundjeve endokrine
		Shpenzimet për informimin dhe përfshimin e VT në listat e përfituesve të shërbimeve		ditë pune		25		3,714.00		92,850.00		92,850.00		0.00		Anëtarët e KRAT-eve me ministritë e linjës (sidomos MASR, MSHMS, MFE,) nëpërmjet zyrave të tyre rajonale, bashkitë,  ZKKA me partnerët		74,280.00		18,570.00

				Totali (3.(a).2)								92,850.00		92,850.00		0.00				74,280.00		18,570.00

		SYNIMI STRATEGJIK 4: Parandalimi i trafikimit të mundshëm të personave dhe eliminimi i situatave aktuale të trafikimit nëpërmjet masave administrative

		OBJEKTIVI SPECIFIK: 4. (a) Sigurimi i normimit dhe monitorimit të të gjithë sektorëve të shoqërisë që mund të ndikohen nga trafikimi, si dhe parandalimi/identifikimi nëpërmjet masave në kufi																		Kategoria e shpenzimeve

		Aktivitete		Përshkrimi i zërave		Njësia		Sasia		Kosto për Njësia (ALL)		Totali		Qeveria		Donatorë		Institucione Përgjegjëse		600-601		602-606		230-231

		4.(a).1 Vazhdimi i licencimit dhe monitorimit të agjencive private të punësimit bazuar në ndryshimet e Kodit të Punës		Kosto e monitorimit/inspektimit (për licensën subjektet paguajnë)		Shumë fikse		1		14,912		14,912.00		14,912.00		0.00		MFE/Inspektoriati Shtetëror i Punës;
Forumi i Agjencive Private të Punësimit		11,184.00		3,728.00

				Totali (4.(a).1)								14,912.00		14,912.00		0.00				11,184.00		3,728.00

		Aktivitete		Përshkrimi i zërave		Njësia		Sasia		Kosto për Njësia (ALL)		Totali		Qeveria		Donatorë		Institucione Përgjegjëse		600-601		602-606		230-231

		4.(a).2 Rritja e rolit të agjencive private të punësimit që respektojnë 
Kodin e Etikës dhe i të gjitha agjencive private të punësimit të licencuara, faqen e internetit të Shoqatës së Agjencive Private të Punësimit, si dhe trajnimi i stafit të këtyre agjencive mbi parandalimin/luftën e TP
		Shpenzime trajnimi për stafin e agjencive mbi parandalimin dhe luftën e TP (sipas 1.a.7 objektivi 1/Fusha Ndjekja penale		Kosto totale		1		297,000.00		297,000.00		0.00		0.00		MFE, Shoqata e Agjencive Private të Punësimit, Partnerët				297,000.00

				Totali (4(a).2)								297,000.00		0.00		0.00						297,000.00

		Aktivitete		Përshkrimi i zërave		Njësia		Sasia		Kosto për Njësia (ALL)		Totali		Qeveria		Donatorë		Institucione Përgjegjëse		600-601		602-606		230-231

		4. (a).3 Trajnimi i punonjësve të turizmit/hotelerisë mbi rolin e tyre në parandalimin dhe zbulimin e TP; si dhe monitorimi i zbatimit të tij duke sanksionuar ndëshkimin deri në heqjen e licencës për rastet e përsëritura të shkeljes së Kodit të Etikës		Shpenzime trajnimi për punonjësit e turizmit dhe hotelerisë (sipas 1.a.7 objektivi 1/Fusha Ndjekja penale)		Kosto totale		1		297,000.00		297,000.00		0.00		0.00		Ministria e Mjedisit  dhe Turizmit, PSH, ZKKA, OSBE, agjencitë e turizmit, hotelet/motelet, operatorët turistik Shoqata Shqiptare e Turizmit				297,000.00

				Totali (4.(a).3)								297,000.00		0.00		0.00						297,000.00

		Aktivitete		Përshkrimi i zërave		Njësia		Sasia		Kosto për Njësia (ALL)		Totali		Qeveria		Donatorë		Institucione Përgjegjëse		600-601		602-606		230-231

		4.(a).4 Forcimi i Inspektoriateve të Punës, për të qenë në gjendje të detyrojnë zbatimin e të drejtave dhe standardeve të punës si dhe për të parandaluar apo zbuluar rastet e shfrytëzimit të punës dhe trafikimit		Shpenzime për inspektimin e sipërmarrjeve (1% e totalit të inspektimeve)		Kosto për një inspektim		1		14,912.00		14,912.00		14,912.00		0.00		MFE, ISHP, PSH (Policia Kufitare dhe e Migracionit)me mbështetjen e OJF dhe partnerëve		11,929.60		2,982.40

				Totali (4.(a).4)								14,912.00		14,912.00		0.00				11,929.60		2,982.40

		Aktivitete		Përshkrimi i zërave		Njësia		Sasia		Kosto për Njësia (ALL)		Totali		Qeveria		Donatorë		Institucione Përgjegjëse		600-601		602-606		230-231

		4.(a).5 Trajnimi i Policisë Kufitare dhe të Migracionit:
• Për të identifikuar migrantët që hyjnë/dalin nga Shqipëria e të cilët mund të jenë viktima të mundshme  
• Për tu dhënë informacion mbi të drejtat e tyre; si dhe si të kërkojnë ndihmë jashtë apo në Shqipëri
		Shpenzime trajnimi pët policinë kufitare dhe të migracionit		persona		1		6,780.00		6,780.00		6,780.00		0.00		MB, PSH, MFE/ShKP dhe Sportele Migracioni, OJF/ON  dhe partnerët

				Totali (4.(a).5)								6,780.00		6,780.00		0.00				5,424.00		1,356.00

		Objektivi specifik 4. (b): Detyrimi i zbatimit të kërkesave për regjistrim në Gjendjen Civile (dokumentacioni i ligjshëm për lindjet, shtetësinë dhe martesën) në mënyrë që të lehtësohet përfshirja sociale dhe përdorimi i sistemit të arsimit dhe shërbimeve të tjera sociale																		Kategoria e shpenzimeve

		Aktivitete		Përshkrimi i zërave		Njësia		Sasia		Kosto për Njësia (ALL)		Totali		Qeveria		Donatorë		Institucione Përgjegjëse		600-601		602-606		230-231

		4.(b).1 Përmirësimi i regjistrimit të lindjeve, duke përdorur sisteme nxitëse, duke garantuar regjistrimin falas të familjeve me të ardhura të ulta dhe duke përmirësuar bashkëpunimin mes institucioneve shëndetësore dhe Zyrës së Gjendjes Civile si dhe duke bashkërenduar ngushtësisht me OJF-të.		Rimbursimi I familjeve të VT për regjistrimin e fëmijve falas		Shumë fikse		1		12,700		12,700.00		12,700.00		0.00		MB, MSHMS,   OJF,  partnerë të tjerë				12,700.00

				Totali (4.(b).1)								12,700.00		12,700.00		0.00						12,700.00

		Aktivitete		Përshkrimi i zërave		Njësia		Sasia		Kosto për Njësia (ALL)		Totali		Qeveria		Donatorë		Institucione Përgjegjëse		600-601		602-606		230-231

		4.(b).2 Regjistrimi i lindjeve në ambasadat e Republikës së Shqipërisë jashtë vendit (thjeshtimi i procedurave të regjistrimit)		Kosto e regjistrimit të një lindje		Shumë fikse		1		6,700.00		6,700.00		0.00		0.00		MEPJ, MB, OJF, partnerë të tjerë		4,690.00		2,010.00

				Totali (4.(b).2)								6,700.00		0.00		0.00				4,690.00		2,010.00





Te permbledhura

		PËRSHKRIMI		VITI BUXHETOR								FINANCUAR NGA						Nevojat për 		Llogaria e Shpenzimeve						Fusha

		Fushat		VITI 2018		VITI 2019		VITI 2020		TOTALI		Qeveria		Donatorët		Totali		Fonde  LEKË		600-601		602-608		230-231		Fushat ne %

		Ndjekja Penale		24,021,688.00		25,747,698.00		23,971,308.00		73,740,694.00		61,221,844.00		0.00		61,221,844.00		12,518,850.00		35,985,637.00		30,455,057.00		7,300,000.00		15.1%

		Mbrojtja		99,027,892.00		99,123,274.40		102,877,433.65		301,028,600.05		282,775,900.05		4,877,100.00		287,653,000.05		13,375,600.00		177,729,964.00		106,548,636.05		16,750,000.00		61.6%

		Parandalimi		25,773,646.80		25,260,190.00		25,152,802.00		76,186,638.80		61,088,190.80		900,000.00		61,988,190.80		14,198,448.00		31,245,495.44		44,941,143.36		0.00		15.6%

		Bashkërendimi		8,213,948.00		15,485,736.00		14,221,188.00		37,920,872.00		20,707,432.00		0.00		20,707,432.00		17,213,440.00		34,161,732.00		3,759,140.00		0.00		7.8%

		TOTAL (1+2+3+4)		157,037,174.80		165,616,898.40		166,222,731.65		488,876,804.85		425,793,366.85		5,777,100.00		431,570,466.85		57,306,338.00		279,122,828.44		185,703,976.41		24,050,000.00		100.0%

		Në %		32.1%		33.9%		34.0%				87.1%		1.2%				11.7%		59.0%		35.4%		5.6%

		Përqindja sipas viteve		32.1%		33.9%		34.0%		3,675,765.45		Euro						430,874.7		Euro

		Burimi I financimi										87.1%		1.2%				11.7%

		Sipas llogarive të shpenzimeve								3,849,423.7										57.1%		38.0%		4.9%
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PERMBLEDHJE

Objektivat dhe Qéllimi

Strategjia Afatmesme e Menaxhimit t& Borxhit (SAMB) &shté njé plan afatmesém, t& cilin
Ministria e Financave dhe Ekonomisé synon ta zbatojé duke pasur si objektiva parésore:

- Sigurimin e realizimit t& nevojave t& qeverisé pér financim, si edhe nevojave pér té
shérbyer borxhin aktual me kosto sa mé t& ulét dhe duke mbajtur nivele t&
pranueshme t& ekspozimit ndaj risqeve;

- Zhvillimin e tregut primar dhe hedhjen e hapave pér zhvillimin e tregut sekondar t&
titujve shtetéroré vendas.

N& funksion t& realizimit t& objektivave t& sipérpérmendura dhe né pérputhje me bazén
ligjore né fuqi!, Ministria e Financave dhe Ekonomisé pérgatit dhe pérditéson né bazé
vjetore dokumentin e Strategjisé Afatmesme t& Menaxhimit t& Borxhit, duke parashtruar
planet e financimit me borxh dhe aktivitetet q& do t& ndérmerren né periudhén afatmesme.
SAMB hartohet dhe pérditésohet né linj¢ me Ligjin Vjetor t& Buxhetit, Kuadrin
Makroekonomik dhe Fiskal t& qeverisé, si edhe me politikat monetare q& Banka ¢
Shqipérisé planifikon t& zbatojé né periudhén afatmesme 2019-2021.

Qéllimi i SAMB é&shté:

- T& menaxhojé n& ményré efikase portofolin e borxhit t& geverisjes gendrore, né t&
cilin pérfshihet borxhi shtetéror dhe garancité shtetérore t& huasg;

- T&rrisé transparencén ndaj investitoréve dhe paléve té interesuara né lidhje me planet
¢ huamarrjes sé qeverisé; si edhe

- T& qart8sojé dhe kuantifikojé objektivat né periudhén afatshkurtér dhe afatmesme.

Perspektiva Afatmesme

SAMB 2019-2021, ashtu si edhe strategjia paraardhése, pavarésisht uljes s&
konsiderueshme t& ekspozimit ndaj risqeve gjaté viteve t& fundit, do t& vijojé t& keté né
fokus reduktimin ¢ métejshém t& riskut t& rifinancimit dhe atij t& normave t& interesit t&
borxhit t& brendshém. N& kété drejtim, prioritet do t& mbetet zgjatja e jetégjatésisé sé&
borxhit népérmjet uljes s& métejshme t& pérqendrimit t& titujve afatshkurtér né portofol.

Niveli i financimit t& brendshém né& terma neto do t& synohet t& mbahet i qéndrueshém
duke mos tejkaluar kapacitetet optimale t& tregut (rreth 20-22 miliard Leké né vit).
Népérmjet titujve afatshkurtér kryesisht do t& synohet rifinancimi me sukses i titujve
ekzistues g8 maturohen, si dhe menaxhimi aktiv i nevojave pér likuiditet. Ndérkohg,
népérmjet titujve afatgjaté do t& synohet t& mbulohet financimi i deficitit.

! Neni 6 1 Ligjit Nr. 9665, daté 18.12.2006, “Pér Huamarrjen Shtetérore, Borxhin Shtetéror dhe Garancité
Shtetérore t& Huasé né Republikén e Shqipérisé”, i ndryshuar.
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Duke gené se normat e interesit vazhdojné t& jend ende né nivele t& uléta, financimi
népérmjet titujve afatgjaté do t& orientohet kryesisht né drejtim t& atyre me norma interesi
fikse, me qéllim reduktimin e risqgeve me kosto sa mé t& ulét. Megjithaté, edhe titujt me
norma interesi t& ndryshueshme do t& vijojné t& emetohen né vlera té cilat do t& rishikohen
dhe b&hen transparente periodikisht népérmjet publikimit periodik t& planeve t&
huamarrjes, né varési t& ecurisé s& realizimit t& objektivave, kushteve t& tregut dhe
preferencave t8 kreditoréve.

N& periudhén afatmesme huamarrja e huaj do t& financojé mesatarisht rreth 20%-25% t&
nevojave t& pérgjithshme pér hua t& qeverisé dhe do t& mbéshtetet né: i) huaté me terma
pjesérisht t& buta, t& cilat do t& financojné projektet ekzistuese dhe projektet e reja té
konsideruara si prioritare nga qeveria pér zhvillimin e vendit; ii) huaté me terma t& buta
t& akorduara nga institucionet ndérkombétare financiare pér t& mbéshtetur politikat
zhvillimore dhe reformat e ndérmarra nga qeveria; si edhe iii) instrumentet financiare t&
tregjeve t8 kapitalit mbi baza oportuniste, kryesisht pér t& mundésuar menaxhimin e
detyrimeve t& borxhit dhe pér t& optimizuar risqet e portofolit.

Zhvillimi i métejshém i tregut primar vendas dhe hedhja e hapave pér zhvillimin e tregut
sekondar t& titujve shtetéroré &shté njé tjetér objektiv pardsor i strategjisé afatmesme,
realizimi me sukses i t& cilit do t& shoqérohet me eksternalitete pozitive (reduktim té
kostove dhe risgeve), sipér qeveriné ashtu edhe pér investitorét e titujve shtetéroré.

N¢& funksion t& realizimit t& kétij objektivi n& periudhén afatmesme jané planifikuar
aktivitete t& cilat do t& kené né fokus:

- Zhvillimin e kurbés s& yield-it n& drejtim t& titujve shtetéroré afatmesém dhe afatgjaté
népérmjet krijimit t& madhésive benchmark dhe reduktimit t& fragmentimit t&
kérkesés;

- Pérshtatjen e politikave t& huamarrijes (pérfshiré shitjen, parablerjen dhe shkémbimin
e titujve shtetéroré) me kushtet e tregut dhe kérkesén pér tituj t& caktuar;

- Rritjen e transparencés népérmjet konsultimit t& vazhdueshém me aktorét kryesoré
t& tregut dhe raportimit ¢ publikimit periodik n& kohé t& t& dhénave t& borxhit;
- Pérmir&simin e kuadrit ligjor dhe rregullator pér emetimin e titujve shtetérorg;

- Analizimin e rezultateve t& projektit pilot pér emetimin e obligacioneve 5 vjecare
referencé® dhe shqyrtimin e mundésisé pér shtrirjen e kétij projekti edhe tek titujt e
tjeré afatgjaté, né bashk&punim me aktorét kryesoré té tregut.

- Diversifikimin dhe zgjerimin e bazés s& investitoréve.

2 https://www bankofalbania. org/Tregjet/Titujt shteterore/Titujt reference/
http://www.gbz.gov.al/Botime/Akteindividuale/Janar%202018/Fletore% 2096/ UDHEZIM%20nr. %20

21,%20date%02022.6.2018.pdf
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MENAXHIMI I BORXHIT

Borxhi i Qeverisjes Qendrore gjaté viteve t& fundit pérgjithésisht &shté karakterizuar nga
njé ecuri pozitive, duke qené né linjé me objektivat Makro-Fiskale, nevojat buxhetore pér
financim dhe objektivat strategjiké afatmesém t& menaxhimit t& borxhit.

N& pérputhje me objektivat Makro-Fiskale, niveli i borxhit t& qeverisjes gendrore né raport
me PBB? ka hyré né trajektore rénése. Vlerésimet paraprake pér fundin e vitit 2018
sinjalizojné njé rénie t& borxhit t& qeverisjes qendrore né raport me PBB pér t& tretin vit
radhazi, me rreth 1.0 piké& pérqindje.

N& linjé me nevojat buxhetore &shté realizuar me sukses huamarrja, e cila ka mundésuar
rifinancimin e borxhit ekzistues dhe financimin e deficitit t& planifikuar.

Nevojat pér hua kané ardhur duke u ulur gradualisht, duke reflektuar pérmirésimin e
strukturés sé borxhit dhe reduktimin e riskut fiskal t& qeverisé.

N& harkun kohor t& 5 viteve, huamarrja né terma bruto 8shté bazuar mesatarisht né rreth
85% né& burimet e brendshme t& financimit, ku si instrument huaje jané pérdorur titujt
shtetéroré. N& dy vitet e fundit (2017-2018) ka pasur njé rritje né favor t& huamarrjes sé
huaj, kryesisht t& realizuar n& kuadér t& shfrytézimit t& burimeve t& favorshme té financimit
t& véna né dispozicion nga institucionet financiare ndérkombétare, si edhe shfrytézimit t&
kushteve t& favorshme t& tregjeve ndérkombétare né kuadér t& mirémenaxhimit t&
likuiditetit dhe detyrimeve t& borxhit né periudhén afatshkurtér dhe afatmesme.

Objektivat strategjiké afatmesém t& menaxhimit t& borxhit pérgjithssisht jané realizuar me
sukses, si né kuadér t& optimizimit t& raporteve ndérmjet kostove dhe risqeve, ashtu edhe
né kuadér t& zhvillimit t& tregut t& titujve shtetéroré.

N& drejtim t& uljes s& ekspozimit ndaj risqeve ka ndikuar rritja e pérqendrimit t& huamarrjes
s& brendshme né drejtim t& titujve afatgjaté me norma interesi fikse.

Ndérkohg, né drejtim t& optimizimit t& kostove t& pérgjithshme t& huamarrjes ka ndikuar
rénia e normave t& interesit, shogéruar me pérqendrimin e njé pjese t8 konsiderueshme té
huamarrjes sé& huaj né burimet e financimit me natyré dypaléshe dhe shumépaléshe.

N& kété aspekt, vlen t& pérmendet se gjaté viteve t& fundit jo vetém kostot pér njési, por
edhe kostot e pérgjithshme t& huamarrjes jang ulur ndjesh8m, pavarésisht rritjes sé stokut
& borxhit né vleré absolute.

N& vazhdim t& angazhimit t& marré né lidhje me pérmirésimin e métejshém té tregut primar
& titujve shtetéroré, si edhe krijimin ¢ kushteve pér zhvillimin e tregut sekondar, &shté
vijuar me aktivitete t& cilat kand pasur si qéllim rritjen e efigencés, likuiditetit dhe
transparences.

3 PBB e pérdorur né raportet me té dhénat faktike té borxhit i referohet Kuadrit Makroekonomik dhe Fiskal
(2019-2021), t&¢ miratuar me VKM Nr. 25, daté 17.01.2018. Ndérkohg, PBB e pérdorur né raportet me té
dhénat e projektuara té borxhit, 1 referohet Draft-Kuadrit Makroekonomik dhe Fiskal (2020-2022).
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Baza ¢ investitoréve pér titujt shtetéroré, megjithése mbetet ende jo shumé e diversifikuar
dhe e bazuar kryesisht tek sektori bankar, &shté shoqéruar me njé diversifikim t& lehté né
drejtim t& institucioneve financiare (jo banka), institucioneve jo-financiare dhe individéve.

N& periudhén afatmesme menaxhimi i borxhit do t& keté né vémendje pérmirésimin e
métejshém t8 strukturés s borxhit (kryesisht strukturén e portofolit té borxhit té
brendshém) né drejtim t& uljes s& ekspozimit ndaj risqeve, si edhe mbajtjes nén kontroll t&
kostove t& borxhit.
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I. SITUATA E BORXHIT TE QEVERISJES QENDRORE

1. Ecuria e Borxhit té Qeverisjes Qendrore

N& pérputhje me objektivat Makro-Fiskale pér konsolidimin e financave publike, niveli i
borxhit t& geverisjes gendrore né raport me PBB ka hyré né trajektore rénése q& prej vitit
2016. Parashikimet pér fundin e vitit 2018 sinjalizojné rénien e nivelit t& borxhit me rreth
1 piké pérgindje krahasuar me fundin e vitit t& kaluar. Faktorét kryesoré q& kang ndikuar
né uljen e nivelit t& borxhit né raport me PBB kan& gené konsolidimi fiskal dhe mbigmimi
i monedhé&s vendase né raport me monedhat e tjera t& portofolit t& borxhit.

Paragqitje Grafike 1 (a): Borxhi i geverisjes qendrore né vleré absolute dhe relative ndaj PBB
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Burimi: Ministria e Financave dhe Ekonomisé (2018)

Gjaté viteve t& fundit, nga piképamja e kompozimit t& borxhit t& geverisjes gendrore,
karakteristike ka gené ulja e borxhit me instrumente té tregtueshme dhe rritja e peshés sé
huave né formén e mbéshtetjes buxhetore, kryesisht si rezultat i pérfshirjes né programin
e FMN-sé. Megjithaté, pavarésisht diversifikimit t& portofolit n& drejtim t& instrumenteve
& sipércituara, peshén mé t& madhe né stokun e borxhit t& Qeverisjes Qendrore vazhdojng
ta mbajné instrumentet e tregtueshme (bono thesari, obligacione, eurobond) dhe huaté e
huaja me destinacion financimin ¢ projekteve.

Paragqitje Grafike 1 (b): Pérbérja e borxhit té qeverisjes qendrore (2013-Shtator 2018)
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Burimi: Ministria e Financave dhe Ekonomisé (2018)
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2. Realizimi i Huamarrjes

Huamarrja gjaté viteve té fundit 8shté realizuar me sukses, duke mundésuar rifinancimin
¢ borxhit ekzistues dhe financimin e deficitit buxhetor t& planifikuar né pérputhje me
objektivat strategjiké pér uljen e ekspozimit ndaj risqeve.

Nevojat pér hua né raport me PBB jané ulur gradualisht duke reflektuar konsolidimin e
strukturés s& borxhit t& brendshém dhe reduktimin e riskut fiskal t& geverisé.

Burimi kryesor i huamarrjes vazhdon t& mbetet tregu i brendshém, megjithése gjaté dy
viteve t& fundit ka pasur njé rritje né drejtim t& financimit t& hua;.

Paraqitje Grafike 2: Huamarrja bruto né vleré absolute dhe relative ndaj PBB (2013-2018)
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2.1. Huamarrja e Brendshme

N& linjé me objektivat pér reduktimin e risqeve t& portofolit t& borxhit t& brendshém,
nevojat pér hua népérmjet burimeve t& brendshme jané reduktuar ndjeshém, duke
mund&suar uljen e huamarrjes népérmjet titujve afatshkurtér.

Paragqitje Grafike 2.1 (a): Huamarrja e brendshme né vleré absolute dhe né raport me PBB
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Huamarrja népérmjet titujve afatshkurtér kryesisht ka shérbyer pér t& realizuar
rifinancimin ¢ pjesshdm ose t& ploté t& kétyre titujve, ndérkohé & financimi i deficitit
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(borxhi i ri) &shté siguruar kryesisht nép&rmjet titujve afatgjaté, duke gené né linjé me
objektivat pér reduktimin e riskut t& rifinancimit.

Paraqitje Grafike 2.1 (b): Huamarrja e brendshme neto sipas jetégjatésisé sé titujve (2013-2018)
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Burimi: Ministria e Financave dhe Ekonomisé (2018)

Ndérkohég, né linjé me objektivat pér reduktimin e riskut t& normave té interesit, si edhe
duke shfrytézuar prirjet rénése t& normave t& interesit gjaté viteve t& fundit, huamarrja
népérmjet titujve afatgjaté me norma interesité ndryshueshme u reduktua gradualisht deri
né térheqjen ¢ pérkohshme t& kétyre titujve nga tregu.

Paraqitje Grafike 2.1 (c): Huamarrja e brendshme bruto sipas titujve afatgjaté (2013-2018)
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Burimi: Ministria e Financave dhe Ekonomisé (2018)
2.2, Huamarrja e Huaj

Gjaté pesé viteve t& fundit huamarrja e huaj ka mbuluar mesatarisht rreth 15% t& nevojave
t& pérgjithshme t& qeverisé pér hua. Burimet kryesore té financimit mbeten burimet
shumépaléshe dhe ato dypaléshe, t& cilat kryesisht jané pérdorur pér t& financuar projektet
prioritare, si edhe politikat zhvillimore dhe reformat ¢ ndérmarra nga geveria. Kéto
burime kané pasur njé ndikim té réndé&sishém kryesisht né aspektin e optimizimit t&
kostove t& borxhit, pasi njé pjesé e konsiderueshme e financimit nga kéto burime &shté
akorduar me terma koncesionale.




image11.jpeg
Paragqitje Grafike 2.2: Huamarrja e huaj bruto sipas koncesionalitetit (2013-9m 2018)*
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Burimi: Ministria e Financave dhe Ekonomisé (2018)

Gjithashtu edhe huamarrja népérmjet burimeve private, né formén ¢ Eurobond-it dhe
PBG (né vitet 2015 dhe 2018) kané luajtur njé rol t& réndésishém né& plotésimin e nevojave
pér hua, si edhe né menaxhimin aktiv t& likuiditetit dhe detyrimeve t8 borxhit.

3. Portofoli i Borxhit Shtetéror

Nga piképamja e kompozimit t& borxhit shtetéror sipas instrumenteve vérehet njé rénie e
pérgendrimit t& titujve shtetéroré t& tregtuar né tregun vendas, shoqéruar me njé rritje t&
pérgendrimit t& instrumenteve t& borxhit t& huaj. Rritja e pérgendrimit t& kétyre
instrumenteve reflekton politikat ¢ huamarrjes gjaté viteve t& fundit, t& cilat nisur edhe
nga kufizimet e tregut t& brendshém kané pasur si géllim uljen e presionit t& huamarrjes
s& brendshme pér t& lehtésuar procesin e ristrukturimit t& portotolit t& borxhit t&
brendshém.

Paragqitje Grafike 3(a): Kompozimi i portofolit té borxhit shtetéror sipas instrumenteve
(2013-Shtator 2018)
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4 N& vitin 2015 pérfshihet disbursimi i Eurobondit né vlerén 447.06 milion Euro dhe PBG né vlerén 250
milion Euro t& cilat jané me terma tregtare.
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Pér sa i pérket kompozimit t& portofolit t& borxhit shtetéror sipas maturitetit (origjinal) t&
instrumenteve t& huasé, vérehet njé reduktim gradual i pérqendrimit t& instrumenteve
afatshkurtra, duke reflektuar politikat e ndérmarra né kuadér t&€ menaxhimit t& risqeve né
portofolin e borxhit t& brendshém.

Paragqitje Grafike 3{b): Kompozimi i portofolit té borxhit shtetéror sipas maturitetit origjinal té
instrumenteve té huasé (2013-Shtator 2018)
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Burimi: Ministria e Financave dhe Ekonomisé (2018)

Mbi 70% e portofolit t& borxhit shtetéror pérb&het nga instrumente me norma interesi
fikse. Gjaté viteve t& fundit ka pasur njé tendencé né drejtim t& uljes s& pérqendrimit t&
instrumenteve me norma interesi t& ndryshueshme né portofolin e borxhit t& brendshém,
sipjesé e politikave né kuadér t& menaxhimit t& riskut t& normave t& interesit.

Paragqitje Grafike 3(c): Kompozimi i portofolit té borxhit shtetéror sipas tipit té interesit té
instrumenteve té huasé (2013-Shtator 2018)
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Portofoli i borxhit shtetéror vazhdon t& mbizotérohet né mbi 53% nga monedha vendase,
ndérkohé & ndiget nga monedha Euro dhe USD.

Portofoli i borxhit t& brendshém pérbéhet kryesisht nga tituj t& denominuar né monedhé
vendase, ndérkohég & titujt né valuté z&né njé peshé relativisht t& papérfillshme.
Portofoli i borxhit t& jashtém, pavarésisht diversifikimit t& viteve t& fundit, vazhdon t&
dominohet né mbi 63% nga monedha Euro, duke e béré t& ndjeshém ndaj luhatjeve t&
kursit t8 kémbimit EUR/LEK. Megjithaté, pérqendrimi i larté i portofolit t& borxhit t&
huaj n& monedhén Euro &shté né pérputhje me objektivat strategjiks, si edhe aspiratat e
vendit pér t’u integruar né Bashkimin Evropian.

Paraqitje Grafike 3(d): Stoku i borxhit shtetéror sipas monedhave (Shtator 2018)
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Burimi: Ministria e Financave dhe Ekonomisé (2018)

4. Portofoli i Borxhit Shtetéror té Garantuar

N& shtator 2018, portofoli i borxhit shtetéror t& garantuar vlerésohet né rreth 4.3% t&
portofolit t& borxhit t& geverisjes qendrore. Borxhi i garantuar gjaté viteve t& fundit ka
ardhur duke u reduktuar kryesisht pér shkak t& nivelit relativisht mé t& larté t8 ripagesave
né raport me disbursimet e huave ekzistuese, si edhe pér shkak t& emetimeve né masé té
kufizuar t& garancive té reja.

Még shumé se 80% e totalit t& garancive shtetérore vazhdojné t’i pérkasin sektorit t&
energjisé, duke reflektuar prioritetin e geverisé né zhvillimin e kétij sektori.

Garancité e brendshme pérb&hen nga linja kredie afatshkurtra me norma interesi tregtare,
t& akorduara né favor t& Korporatés Elektroenergjitike Shqiptare (KESH sh.a.). N& dallim
nga garancité e brendshme, garancité ¢ huaja jané kredi afatgjata me norma interesi t&
favorshme. Garancité e brendshme ndér vite kané pasur njé tendencé rritése, ndérkohé qé
jané reduktuar ndjeshém gjaté vitit 2018, si rezultat i bérjes efektive t& marréveshjes sé
huasé me BERZH. Kjo hua rifinancoi me terma té favorshme njé pjesé t& linjave t&
kredive t& tregut t& brendshém, duke reduktuar ndjeshém riskun e rifinancimit t&¢ KESH
sh.a. dhe rrjedhimisht edhe riskun fiskal t& qeverisé & buron nga detyrimet kontigjente.
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Paraqitje Grafike 4: Kompozimi i garancive shtetérore té huasé (2013-Shtator 2018)
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Burimi: Ministria e Financave dhe Ekonomisé (2018)
5. Menaxhimi i Kostove dhe Risqeve

Gjaté viteve t& fundit, portofoli i Borxhit Shtetéror &shté karakterizuar nga pérmirésimi i
raportit midis kostos dhe riskut. Kostot e borxhit jané ulur ndjeshém dhe struktura e
borxhit &shté pérmirésuar dukshém, kryesisht né aspektin e reduktimit t& ekspozimit ndaj
riskut t& rifinancimit dhe riskut t& normave té interesit.

Pérmirésimi i raportit ndérmjet kostos dhe riskut ka ardhur jo vetém si rezultat i
mirémenaxhimit né pérputhje me objektivat strategjiké, por edhe sirezultat i kushteve t&
favorshme té tregjeve dhe faktoréve makroekonomiksé t& vendit, t& tillg si:

- Ulja e normés bazé t& interesit né tregun ¢ brendshém dhe até t& huaj, si rezultat i
politikave monetare lehtésuese t& bankave gendrore;

- Disponueshméria né nivele t& konsiderueshme e burimeve t& huaja t& financimit me
norma interesi koncesionale;

- Kérkesa e kénagshme pér titujt shtetéroré afatgjaté me norma interesi fikse;

- Luhatjet relativisht t& uléta t& kursit t& kémbimit EUR/LEK dhe 1&vizja e kétij kursi
pérgjithésisht né drejtim t& kundért me kursin USD/LEK.

5.1. Kostot

Shpenzimet pér interesa t& borxhit shtetéror ndaj t& ardhurave tatimore dhe PBB, gjaté
viteve t& fundit kan& ndjekur njé trajektore rénése, si né vleré absolute ashtu edhe né vlerg
relative.
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Ng dallim nga vitet ¢ méparshme, viti 2018 pritet t& shoqérohet me njé rritje t&
shpenzimeve pér interesa t& ndikuar kryesisht nga rritja e stokut t& borxhit né& vleré
absolute dhe efekti i parablerjes sé Eurobond-it *qé maturohet né vitin 2020.

Paraqitje Grafike 5.1 (a): Interesat e borxhit shtetéror né vileré absolute dhe relative ndaj PBB dhe té
ardhurave tatimore (2013-2018)
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Burimi: Ministria e Financave dhe Ekonomisé (2018)

Kosto mesatare e borxhit t& brendshém (yield-i mesatar i ponderuar) ka ardhur né rénie,
megjithése né portofolin e borxhit &shté rritur ndjeshém pérgendrimi i borxhit afatgjaté,
duke reflektuar njé pérmirésim né raportin ndérmjet kostos dhe riskut. Ulja ¢ kostos
mesatare ka ardhur pér shkak té rénies s& normave té interesit né tregun e brendshém gjaté
viteve t& fundit dhe z&vend&simit t& borxhit q& maturohet me borxh me norma interesi mé
t& favorshme.

Portofoli i borxhit t& jashtém ka kosto mé t& ulét se borxhi i brendshém, kryesisht pér
faktin se pothuajse gjysma e kétij portofoli pérmban borxh me terma koncesionale,
ndérkohé g8 edhe instrumentet e tregtueshme si Eurobond-i emetohen né tregje shumé
mé konkuruese dhe likuide se tregu vendas.

Paraqitje Grafike 5.1(b): Kosto mesatare pér njési e borxhit té brendshém dhe té jashtém
(2013-Shtator 2018)
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5 Né tetor 2018 Republika e Shqipérisé emetoi né tregjet ndérkombétare té kapitalit njé Eurobond 7 vjegar
né vlerén 500 milion Euro. Ky emetim u shoqérua gjithashtu edhe me procesin e parablerjes sé pjesshme
(buyback) té Eurobond-it ekzistues né vlerén 200 milion Euro, me qéllim menaxhimin aktiv té detyrimeve
té borxhit. Realizimi i kétij procesi konsistol né parapagimin e principalit, si edhe né parapagimin e
interesave né njé vleré rreth 2.5 miliard Leké.
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5.2. Risqet

Ekspozimi i portofolit t& borxhit ndaj risqeve &shté arritur t& menaxhohet me sukses, né
linj& me objektivat strategjiks afatmesém. Ulja e peshés s& titujve afatshkurtér dhe atyre
me norma interesi t& ndryshueshme né portofolin e borxhit t& brendshém, kané qené
faktorét pércaktues né reduktimin e riskut t8 rifinancimit dhe riskut t& normave t&
interesit. Megjithat&, pavarésisht pérmirésimeve né kuadér t& uljes sé& ekspozimit ndaj
kétyré risqeve, struktura e borxhit t& brendshém mbetet ende e ekspozuar, duke e béré t&
nevojshme vazhdimin e masave pér ristrukturimin ¢ métejshém té& portofolit.

Ndérkohé, risku i kursit t& kémbimit vijon t& mbahet nén kontroll duke géndruar ndjeshém
nén kufirin strategjik dhe até t& qéndrueshmérisé sé& borxhit.

5.2.1. Riskuirifinancimit

Njé ndér objektivat kryesore t& SAMB &shté reduktimi i riskut t& rifinancimit kryesisht
né portofolin e borxhit t& brendshém, pasi borxhi i jashtém paraget mé pak risk duke qené
se 8shté 1 p&rbéré nga instrumente me afat t& gjaté maturimi dhe me profile amortizimi t&
shtrira gjaté né kohg.

Risku i rifinancimit né portofolin ¢ borxhit t& brendshém &shté reduktuar ndjeshém gjaté
viteve t& fundit. Treguesit q& vlerésojné kété risk kané evoluar né drejtim t& objektivave
strategjiké. Ndikim né pérmirésimin e riskut t& rifinancimit t& borxhit t& brendshém ka
pasur ulja ¢ peshés sé& intrumenteve afatshkurtra me rreth 14.6 pp né harkun kohor t& 5
viteve (nga 49.1% né fund té vitit 2013 né 34.4% né shtator 2018).

Paraqitje Grafike 5.2.1: Ecuria e trequesve té riskut té rifinancimit (2013-Shtator 2018)
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Burimi: Ministria e Financave dhe Ekonomisé (2018)
5.2.2. Riskuinormave té interesit

Treguesit e riskut t& normave t& interesit jané pérmirésuar ndjeshém duke gené né linjé
me objektivat strategjiké. Faktorét kryesoré q& kang ndikuar né uljen e ekspozimit t& kétij
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risku kané qené ulja e peshés s& titujve afatshkurtér® dhe atyre me norma interesi t&
ndryshueshme né portofolin ¢ borxhit t& brendshém, pérkatésisht me rreth 14.6 pp dhe
9.2 pp né& harkun kohor t& pesé viteve. Pérmir&simi i riskut t& normave t& interesit ka ulur
ndjeshméring e borxhit nga goditjet ¢ normave t& interesit, duke reduktuar burimet qé
geveria duhet t& angazhojé né raste té tilla.

Paraqitje Grafike 5.2.2: Ecuria e treguesve té riskut té normave té interesit (2013-Shtator 2018)7
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Burimi: Ministria e Financave dhe Ekonomisé (2018)

5.2.3. Riskuikursit té kémbimit

Ekspozimi ndaj riskut t& kursit t& kémbimit &shté mbajtur nén kontroll, pasi stoku i borxhit
shtetéror né monedhé t& huaj vazhdon t& qéndrojé ndjeshém nén kufirin strategjik dhe até
t& géndrueshmérisé sé borxhit.

Paraqitje Grafike 5.2.3 (a): Borxhi shtetéror né monedhé té huaj (2013-Shtator 2018)
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Burimi: Ministria e Financave dhe Ekonomisé (2018)

S Titujt afatshkurtér nga piképamja e riskut té normave t& interesit konsiderohen si instrumente me norma
interesi t& ndryshueshme.

7 Treguesi i riskut t& normave t& interesit (KMR) éshté rivlerésuar duke pérdorur njé metodologji mé té
sakté llogaritjeje.
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Portofoli i borxhit shtetéror né monedhé t& huaj gjaté viteve t& fundit ka pasur tendencé
diversifikimi né drejtim t& uljes s& peshés s& monedhés Euro dhe mritjes s& peshés sé
monedhave té tjera. Pavarésisht kétij zhvillimi, portofoli i borxhit t& jashtém vazhdon t&
jeté i pérqendruar né mbi 60%® né monedhén Euro, duke e béré até té ndjeshém ndaj
luhatjeve t& k&saj monedhe. Megjithaté, pérqendrimi i larté i borxhit né monedhén Euro
gjaté viteve t& fundit nuk ka krijuar kosto shtesé pér shkak t& mbigmimit t& monedhés
vendase dhe pér shkak t& 18vizjes s& kursit t& kémbimit EUR/LEK pérgjithésisht ng
drejtim t& kundért me kursin USD/LEK® , duke neutralizuar efektet e njéri-tjetrit.

Paragqitje Grafike 5.2.3 (b): Ndryshimi né kursin e kémbimit EUR/LEK dhe USD/LEK (2013-9m 2018)
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Burimi: Ministria e Financave dhe Ekonomisé (2018)

Raportet ¢ borxhit n& monedhé t& huaj kundrejt eksporteve dhe rezervés valutore jané
tregues t& réndésishém, t& cilét vierésojné aftésing pér té pérmbushur detyrimet & lindin
nga borxhi ng valuté.

Gjaté viteve t& fundit, ritmet e rritjes s& borxhit né monedhé t& huaj pérgjithésisht kang
gené né nivele t& ngjashme me ritmet e rritjes sé rezervés valutore. Ndé&rkohg, né raport
me eksportet kang qené ndjeshém mé t& larta, por duke shfaqur njé pérmirésim t&
dukshém né vitin 2017.

Paragqitje Grafike 5.2.3(c): Raporti i borxhit né valuté ndaj eksporteve dhe rezervés valutore
(2013-2017)
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Burimi: Ministria e Financave dhe Ekonomisé (2018); INSTAT (2018); Banka e Shqipérisé (2018)

8 Duke pérfshiré edhe peshén qé mban monedha EUR brenda shportés sé monedhave SDR dhe ACU.
® Monedha USD z& rreth 24.0% t& portofolit t& borxhit té jashtém, duke u vlerésuar si monedha e dyté
mé e réndésishme dhe sinjé nga monedhat me kursin mé té luhatshém né portofol.
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5.2.4. Risku ilikuiditetit

Risku i likuiditetit gjaté viteve t& fundit tenton t& zbutet, ndérkohé& & nevojat e qeverisé
pér likuiditet jané menaxhuar me sukses, pa ushtruar presion né tregun e brendshém.
Nga ana tjetér, q& prej vitit 2017 &shté mundésuar krijimi i njé rezerve monetare e cila do
t& mbulojé pjesérisht nevojat pér likuiditet t& geverisé né periudhén afatshkurtér dhe
afatmesme.

N& kété drejtim rol mjaft t& réndésishém ka luajtur edhe Komiteti i Menaxhimit t& Borxhit
dhe Likuiditetit, i cili mblidhet periodikisht pér t& analizuar dhe planifikuar gjendjen e
likuiditetit n& periudhén afatshkurtér dhe afatmesme.

Treguesit q& vlerésojné riskun e likuiditetit kan& pé&suar njé pérmirésim t& ndjeshém,
kryesisht si rezultat i masave t& marra né kuadér t& reduktimit t& riskut t& rifinancimit.
Raportet ¢ shpenzimeve pér interesa t& borxhit shtetéror dhe borxhit shtetéror
afatshkurtér'® ndaj té ardhurave tatimore jané reduktuar ndjeshém, duke qéné né linjé me
objektivat pér konsolidimin e risqeve fiskale.

Paragqitje Grafike 5.2.4: Shérbimi i borxhit né raport me té ardhurat {2013-2018)
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Burimi: Ministria e Financave dhe Ekonomisé (2018)
6. Zhvillimet e Tregut Primar té Titujve Shtetéroré

Tregu primar i titujve shtetéroré ka shfaqur zhvillime pozitive, ndér t& cilat mund t&
pérmenden: i) kérkesa e tregut pér tituj shtetéroré né nivele t8 kénagshme, e cila ka arritur
t& mbulojé nevojat e qeverisé pér huamarrje né pérputhje me objektivat strategjiké; ii)
ndérmarrja e aktiviteteve né kuadér t& pérmirésimit t& infrastrukturés sé tregut té titujve
shtetérors; dhe iii) zbutja e volatilitetit t& shfaqur n& normat e interesit pérgjaté vitit 2016.

6.1. Ecuria e ankandeve dhe kérkesa pér tituj shtetéroré

Kérkesa pér tituj shtetéroré pérgjithésisht vazhdon t& jets e ngjashme, duke mos paraqitur
ndryshime t& theksuara né vitet ¢ fundit. Ajo vazhdon t& mbéshtetet tek investitorst
vendas (rezident), ndérkohé qé& sektori bankar mbetet burimi kryesor i kérkesés.

191 referohet borxhit shtetéror té brendshém dhe atij t& huaj me maturitet t& mbetur deri né njé vit.
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Paraqitje Grafike 6.1(a): Kérkesa pér tituj shtetéroreé sipas investitoréve né tregun primar
(2016-Shtator 2018)
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Burimi: Ministria e Financave dhe Ekonomisé (2018)

Vérehet njé pérmirésim i dukshém né raportin ¢ mbulimit (kérkesé/oferté), megjithése
vlen t& theksohet se pérmirésimi buron kryesisht nga reduktimi i nevojave t& qeverisé pér
hua né tregun e brendshém. Karakteristikat e kérkesés kan& qend pozitive, pasi ka pasur
njé prirje t& saj n& drejtim t& titujve afatgjaté duke i mundésuar qeverisé realizimin e
huamarrjes né pérputhje me objektivat strategjiké pér reduktimin e risqeve t& portofolit t&
borxhit t& brendshém.

Paragqitje Grafike 6.1 (b): Treguesit e ecurisé sé kérkesés dhe ofertés né tregun primar té titujve
shtetéroré (2013-Shtator 2018)
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Burimi: Ministria e Financave dhe Ekonomisé (2018)

Karakteristikat ¢ kérkesés pérgjithésisht reflektohen edhe né drejtim t& mbajtésve t&
borxhit t& brendshém. Portofoli i borxhit t& brendshém, megjithése gjaté viteve t& fundit
&shté shoqéruar me njé diversifikim né drejtim t& institucioneve financiare (jo-banka),
institucioneve jo-financiare dhe individéve, vazhdon té& jeté i pérqendruar né mbi 60% tek
sektori bankar.

Banka e Shqipérisé, pavarésisht reduktimit t& portofolit né terma relativé, vazhdon t&
mbajé t& njéjtin volum titujsh (né vieré absolute) t& tregtuar né tregun primar, ndérkohé
q& ka rritur volumin e tregtuar né tregun sekondar pér t& stimuluar aktivitetin e kétij tregu.
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Paragqitje Grafike 6.1 {(c): Mbajtésit e borxhit té brendshém shtetéror (2013-Shtator2018)
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Burimi: Ministria e Financave dhe Ekonomisé (2018)

Né& kuadér t& zhvillimit t& infrastrukturés s& tregut primar dhe stimulimit t& tregut
sekondar, kand vazhduar t& ndérmerren aktivitete t& cilat kan& pasur si objektiv
reduktimin ¢ fragmentimit t& kérkesés dhe krijimin e madhésive benchmark pér titujt
afatgjaté.

N& drejtim t& uljes s& fragmentimit t& kérkesés, q& prej vitit 2016 &shté duke u térhequr
gradualisht obligacioni 3 vjegar, ndérkoh& q& &shté térhequr plotésisht obligacioni 7
vjegar me norma interesi té ndryshueshme.

N& drejtim t& krijimit t& madhésive benchmark &shté vijuar me konsolidimin e numrit t&
ankandeve t& titujve shtetérors, duke ulur frekuencén e emetimeve té titujve té rinj dhe
duke pérdorur rihapjet e titujve ekzistues.

Paragqitje Grafike 6.1 (d): Ecuria e ankandeve té titujve shtetéroré (2014-Shtator 2018)
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Burimi: Ministria e Financave dhe Ekonomisé (2018)

Gjithashtu, gjaté vitit 2018 &shté testuar projekti pilot pér emetimin e obligacioneve 5
vjegare referencé né formén e sistemit Primary Dealer. Analizimi i rezultateve t& kétij
projekti do vlerésojé mundésing pér shtrirjen e tij edhe né titujt e tjerd afatgjaté né vitet
né vijim.
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6.2. Ecuria e normave té interesit

Normat e interesit t& titujve shtetérors, pavarésisht rritjes s& moderuar t& dy viteve t&
fundit, vazhdojné t& géndrojné né nivele ndjeshém mé t& uléta se mesatarja historike,
ndérkohé & ka pasur njé normalizim t& volatilitetit t& shfaqur gjaté vitit 2016.

Niveli i ulét i normave t& interesit reflekton vazhdimin e politikave lehtésuese t&
ndérmarra nga Banka ¢ Shqipérisé, si edhe reduktimin e nevojave pér hua t& qeverisé né
tregun e brendshém t& titujve shtetéroré.

Paraqitje Grafike 6.2: Yield-i mesatar i ponderuar i titujve shtetéroré 11
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Burimi: Ministria e Financave dhe Ekonomisé (2018)

11 Bazuar né normén mesatare t& ponderuar té titujve shtetéroré t& emetuar né tregun primar.
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II. STRATEGJIA E MENAXHIMIT TE BORXHIT
1. Supozimet Bazé

N& kété kapitull paraqgiten pritshmérité, si edhe supozimet bazé né lidhje me mjedisin
makroekonomik dhe kushtet e tregut né t& cilin do t& menaxhohet borxhi né periudhén
afatmesme 2019-2021.

Kéto supozime jané faktoré kye dhe ndryshimi i tyre nga skenari bazé mund té keté
ndikim mbi nivelin e financimit, vlerésimin e kreditit té vendit dhe pér rrjedhojé edhe
mbi kostot e borxhit dhe realizimin e objektivave strategjiké té pércaktuara né SAMB.

1.1. Mjedisi makroekonomik pér periudhén 2019-2021

N& gjysmén e paré t& vitit 2018, sipas t& dhénave t& publikuara nga INSTAT, ekonomia
shqiptare u zgjerua mesatarisht me 4.4%, mbéshtetur né masén mé t& madhe nga rritja e
konsumit privat. Ky i fundit pritet t& mbetet kontribuesi kryesor i zgjerimit t& aktivitetit
ekonomik dhe né gjysmén e dyté t& vitit 2018. Pér sa i pérket parashikimeve pér periudhén
2019-2021, rritja ekonomike pritet t& vijojé t& qéndrojé mbi nivelin prej 4%.

Paragqitje Grafike 1.1 (a): Parashikimet e rritjes ekonomike (2018-2021)
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Burimi: Ministria e Financave dhe Ekonomisé (2018)

Inflacioni mesatar vjetor pér nénté muajt ¢ paré t& vitit 2018 rezultoi rreth 2.1%. Sipas
vlerésimeve t& Bankés s& Shqipérisé, né periudhén afatmesme presionet inflacioniste
parashikohen t& forcohen dhe inflacioni pritet t& rritet gradualisht dhe t& rikthehet né
objektivin e politikés monetare (prej 3%5), brenda vitit 2020.

Politika fiskale do t& vijojé t& ruajé kahun konsolidues n& periudhén afatmesme, e
materializuar né nivele pozitive pér balancén primare. Konsolidimi fiskal do t& gjejé
mbéshtetjen kryesore né kahun e t& ardhurave, pasi raporti i shpenzimeve ndaj PBB do t&
ruajé nivele t& ngjashme me ato aktuale.

Perspektiva fiskale parashikon rénie graduale t& nevojave pér financim (né terma neto)
né periudhén 2019-2021, duke i dhéné mundési pérmirésimit t& riskut fiskal dhe duke
gené né linjé me angazhimin e gqeverisé pér uljen e borxhit publik.
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Paraqitje Grafike 1.1 (b): Parashikimet e treguesve fiskal (2018-2021)
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Burimi: Ministria e Financave dhe Ekonomisé (2018)

N& tregun primar t& titujve shtetéroré, normat e interesit pér pothuajse t& gjithé titujt
shtetérors kang ndjekur njé trajektore rénése pérgjaté vitit 2018, ndérkohé gé pritet t& jené
t& géndrueshme edhe pérgjaté pjesés s& mbetur t& vitit 2018 dhe gjysmés s& paré t& vitit
2019, duke reflektuar politikén monetare lehtésuese!? dhe efektin e flukseve monetare
hyrése nga emetimi i Eurobond-it né tetor t& vitit 2018.

N& periudhén afatmesme parashikimet e normave té interesit flasin pér njé rritje graduale
duke filluar nga gjysma e dyté e vitit 2019.

N& tregun e jashtém, situata nuk paraqitet shumé e qarté pér shkak t& divergjencave né
politikat monetare t& BQE dhe Rezervés Federale, si edhe tensioneve té lindura si rezultat
i masave mbrojtése dhe tarifave tregtare té paraqitura nga SHBA.

BQE synon t& vijojé me politikat lehtésuese t& paktén deri né fund t& vitit 2018, ndérkohé
q& synon ta mbajé t& pandryshueshme normén bazé t& interesit deri né gjysmén e paré té
vitit 2019. N& dallim nga BQE, Rezerva Federale ka filluar t8 rrisé normat ¢ interesit q&
prej fillimit t& vitit 2016 me q&llim normalizimin e politikave monetare. N& kéto kushte,
vlerésimet aktuale pér periudhén afatmesme parashikojné njé rritje t& normave té interesit,
kryesisht p&r huamarrjen né monedhén USD.

Kursi i kémbimit t8 monedhés vendase kundrejt monedhés Euro, nisur edhe nga masat e
ndérmarra nga Banka e Shqipérisé né kuadér t& frenimit t& mbigmimit t& monedhés
vendase, né periudhén afatmesme pritet t& shoqérohet me njé rritje t&€ moderuar, por duke
géndruar konsiderueshém poshté mesatares historike.

Sektori bankar né vend paraget nivel t& kénagshém t& likuiditetit dhe &shté i
mirékapitalizuar. N& periudhén afatmesme pritshmérité jané pozitive né kuadér t& uljes
s& kredive me probleme dhe rritjes s& kreditimit ndaj sektorit privat.

12 N& datén 6 qershor 2018 Banka e Shqipérisé ka ulur normén bazé t& interesit nga 1.25% né 1.0%.
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Tabela 1.1 (c): Parashikimet e trequesve makroekonomiké (2018-2021) 13

PBB (miliard Leké) 1,647.6 1,752.7 1,870.7 2,000.3
Rritja reale e PBB (%) 4.2 4.3 4.4 4.5
Bilanci i pérgjithshém (% ndaj PBB) -2.0 -1.9 -1.6 -1.2
Bilanci primar (% ndaj PBB) 0.1 0.4 0.9 1.5
Kursi i kémbimit Euro/Leké (mesatar) 1285 129.0 129.5 130.0
Inflacioni (mesatar %) * 2.4 2.7 3.0 3.0

Burimi: Ministria e Financave dhe Ekonomisé (2018), Banka e Shqipérisé (2018)*

1.2. Vlerésime referuar borxhit ekzistues, tregjeve té instrumenteve
financiare dhe faktoréve makroekonomiké

Ekspozimi ndaj riskut t& rifinancimit dhe atij t& normave t& interesit né tregun e
brendshém, jané burimet kryesore t& riskut né portofolin ¢ borxhit shtetéror. Pér sa i
pérket riskut t& kursit t& kémbimit, pavarésisht pérqendrimit t& larté t& mondedhés Euro
né portofol, ritmi i rritjes s& ekspozimit ndaj kétij risku ka ardhur né rénie. Kjo bazohet
né faktin g8 monedha Euro ka njé volatilitet relativisht t& ulét kundrejt monedhés vendase,
1&viz kryesisht né kah t& kundért me monedhén USD dhe huamarrja né k&té monedhé
&shté né linjé me aspiratat ¢ vendit pér t’u integruar né Bashkimin Evropian. Nga ana
tietér, nga analizat e géndrueshmérisé sé borxhit'™® rezulton se niveli aktual i ekspozimit
t& borxhit n& valuté &shté konsiderueshém nén kufirin e sipérm prej 60% t& totalit t&
borxhit.

Referuvar situatés makroeckonomike dhe riskut aktual t& kreditit, Shqipéria &shté né gjendje
t& marré hua si né tregun e brendshém ashtu edhe né até té hua;.

Huamarrja népérmjet burimeve té tregut t& brendshém &shté mé e thjeshté pért’u realizuar
pérsa ipérket ands proceduriale, &shté mé fleksibél, eviton ekspozimin ndaj riskut t& kursit
t& kémbimit, si edhe i hap rrugén zhvillimit t& tregut primar dhe sekondar t& titujve
shtetérors. Megjithaté, edhe huazimi né tregun ¢ brendshém mund t& shogérohet me
kufizime, t& cilat rrjedhin nga:

- Jetégjatésia relativisht e shkurtér e borxhit t& brendshém (rreth 2.1 vite) dhe niveli i
lart& i borxhit qé& rifinancohet n& harkun kohor t& njé viti (mbi 300 miliard Leké);

- Bazae kufizuar e investitoréve dhe pérqendrimi i saj né mé& shumé se 60% tek sektori
bankar;

- Tregu jo plot&sisht i zhvilluar i titujve shtetéroré, pér shkak t& mungesés sé njé tregu
sekondar t& miréfillté;

- Kufizimet e vendosura nga bankat méma né drejtim t& bankave vendase né lidhje me
kufizimin e ekspozimit ndaj borxhit sovran dhe ruajtjen e raporteve t& caktuara té
likuiditetit.

13 Referuar té dhénave té planifikuara té Draft-Kuadrit Makroekonomik dhe Fiskal (2020-2022).
14 Referuar kufijve té pércaktuar né analizén e qéndrueshmérisé sé borxhit t& publikuar nga FMN né
raportin pér Shqipériné (Qershor, 2016); https://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2016/cr16142.pdf
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Duke marré né konsideraté faktorét e mésipérm, shoqéruar me borxhin né vleré absolute
né rritje, nivelin e rritjes s& depozitave dhe pritshmérité pér rénien ¢ métejshme t& nivelit
t& kredive me probleme, rezulton se financimi i brendshém &shté i kufizuar dhe rritja
vjetore pértej nivelit 20-22 miliard Lek& mund t8 ushtrojé presion rrités mbi normat e
interesit dhe né t& nj&jtén kohé t& rrisé mé tej ekspozimin ndaj riskut t& rifinancimit dhe
atij t& likuiditetit.

Nga ana tjetér, rezulton se kérkesa e larté pér financim nga ana ¢ qeverisé né tregun e
brendshém mund t& reduktojé kreditimin e sektorit privat, rrjedhimisht duke tkurrur
investimet private dhe ulur potencialin e rritjes ekonomike t& vendit.

Shérbimi i borxhit né valuté vlerésohet né rritje gjaté gjithé periudhés afatmesme 2019-
2021. Duke gené se t& ardhurat e vendit toné jan kryesisht né monedhé vendase dhe
balanca tregtare &shté negative, aftésia pér té siguruar valuté mbetet e limituar. Sigurimi
i valutés nga burimet e brendshme népérmjet titujve shtetéroré né valuté &shté i kufizuar,
kryesisht né aspeketin ¢ maturitetit t& déshiruar pér t& reduktuar risqet né pérputhje me
objektivat. Nga ana tjetér, pérdorimi si instrument i tregut t& kémbimit valutor &shté
gjithashtu i kufizuar dhe mund t& krijojé implikime né ruajtjen e géndrueshmérisé sé
kursit t& kémbimit t& monedhés vendase, kryesisht kundrejt monedhés Euro.

Tregu i jashtém ofron burime t& shumta financimi dhe &shté i aksesueshém nga Shteti
Shqiptar. Sigurimi i financimit népérmjet burimeve t& huaja &shté njé alternativé ¢ miré
pér t& reduktuar konsumimin e burimeve té brendshme dhe pér t& stimuluar kreditimin e
sektorit privat, pér t& siguruar valutén e nevojshme pér t& shérbyer borxhin e huaj, si edhe
pér té reduktuar kostot!>. Megjithats, edhe huamarrja né tregjet e huaja mund t& ketd
implikime, qé& lidhen me faktorg t& tillé si:

- Mungesa ¢ kontrollit dhe influencés sé& politikave fiskale dhe monetare t& vendit toné
mbi normat ¢ interesit dhe kursin ¢ kémbimit, q& varen kryesisht nga politikat fiskale
t& vendeve t8 tjera dhe politikat monetare t& BQE dhe Rezervés Federale. Kéta
faktoré mund t& pérshkallézojné rritjen e kostove t& borxhit, zgjerimin e deficitit dhe
si rrjedhojé edhe rritjen e pavullnetshme t& borxhit;

- Niveli i kufizuar i t& ardhurave né valuté mund t& krijojé mospérputhje ndérmjet
aktiveve dhe pasiveve né bilancin e shtetit, duke rritur ndjeshém kostot shtesé q&
burojné nga njé néngmim i mundshém i monedhés vendase;

- Niveli i kufizuar i eksporteve ose rezervave valutore mund t& vendosé shtetin né
véshtirési pér t& likuiduar detyrimet né valuté, duke rrezikuar géndrueshméring e
monedh&s vendase dhe treguesve té tjeré makroekonomiké;

- Kufizimi i zhvillimit potencial t& tregut t& brendshém té& titujve shtetéroré, duke
mbajtur t& larta primet e likuiditetit dhe rritur varésiné nga huamarrja e huaj.

15 Kosto e borxhit t& huaj pér njési éshté relativisht mé e ulét se ajo e borxhit t& brendshém, por shogérohet
me rritje t& ekspozimit ndaj riskut t& kursit t& kémbimit, materializimi i té cilit mund t& rezultojé né
kosto shtesé.
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1.3. Burimet e financimit

N& kuadér t& shérbimit t& borxhit ekzistues dhe né kuadér t& plotésimit t& nevojave t&
geverisjes gendrore pér huamarrje, paraprakisht jané vlerésuar kushtet e tregut t&
brendshém dhe ato t& tregjeve ndérkombétare t& kapitalit, duke pé&rcaktuar burimet e
mundshme t& financimit pér vendin tong.

Né& tregun e brendshém &shté mbajtur kontakt i vazhdueshém kryesisht me sektorin
bankar pér t& vlerésuar kérkesén dhe preferencén pér tituj shtetéroré. Ndérkohg, né tregun
e jashtém jan& béré vlerésime me qéllim evidentimin e termave dhe kushteve kundrejt t&
cilave investitorét e huaj jané t& gatshém t& kreditojné vendin tong.

1.3.1. Burimet e brendshme

N& periudhén afatmesme, tregu i brendshém do t& vazhdojé t& mbetet burimi kryesor i
financimit dhe do t& mbulojé né terma bruto mesatarisht mbi 80% t& nevojave t&
pérgjithshme t& qeverisjes gendrore pér hua. Instrumentet kryesore q& do t& pérdoren pér
sigurimin e financimit jang titujt shtetérors. Burimet e brendshme t& financimit do t&
vazhdojné t& mbé&shteten kryesisht tek sektori bankar, ndérkohé & ka pritshméri pozitive
pér rritjen e aktivitetit né tregun e titujve shtetéroré nga institucionet jo-financiare dhe
investitorét jo-rezident.

Sektori bankar do t& tentojé mé sé& shumti t& orientohet drejt bonove t& thesarit dhe titujve
afatmes&m pér shkak t& orientimit t& bankave méma, si dhe né kuadér t& kufizimeve lidhur
me raportet e likuiditetit, barrén e kapitalit dhe ekspozimin ndaj borxhit sovran. Gjithsesi,
orientimi i sektorit bankar drejt titujve afatshkurtér pritet t& kompensohet nga rritja e
kérkesés né kategorité e tjera dhe orientimi i tyre né drejtim té titujve afatgjaté.

1.3.2. Burimet e huaja

Burimet e huaja t& financimit né periudhén afatmesme do t& shérbejné si njé plotésues i
miré i burimeve t& brendshme dhe do t& shérbejné pérveg té tjerash edhe si optimizues i
kostove t& borxhit, duke gené se kéto burime paragiten t& mirédiversifikuara dhe ofrojné
mundési financimi jo vetém me terma tregtare, por edhe me terma koncensionale.
Instrumentet kryesore qé planifikohen t& pérdoren né sigurimin ¢ financimit t& huaj jang:
a) huaté pér financimin e projekteve!®, t& siguruara kryesisht nga burime dypaléshe dhe
shumépaléshe; b) huaté né formén e mbéshtetjes buxhetore!” t& akorduar nga institucionet
ndérkombétare financiare; dhe ¢) Furobond dhe/ose instrumente alternative t& siguruara
nga burime private.

2. Strategjia Afatmesme

Né& periudhén afatmesme 2019-2021, Strategjia ¢ Menaxhimit t& Borxhit do t&
pérgendrohet n& dy objektiva kryesore: a) né drejtim t& optimizimit t& kostove afatgjata

16 Kryesisht pérfshihen projekte zhvillimore, té cilat jané pércaktuar si prioritare nga geveria, me géllim
zhvillimin e métejshém ekonomik té vendit.
Y7 Burim financimi me terma t& favorshme (koncesionale).
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té borxhit duke mbajtur nivele t& pranueshme té ekspozimit ndaj risqeve'®; dhe b) né
drejtim t& zhvillimit t& tregut primar t& titujve shtetéroré.

Mbulimi i nevojave t& pérgjithshme pér financim t& geverisjes gendrore do t& bazohet né
mbi 80% n& burimet ¢ brendshme. Mbéshtetja ¢ gjeré e huamarrjes kryesisht né tregun
brendshém do t& keté pér géllim t& mbéshtesé zhvillimin e tregut vendas té titujve
shtetéroré dhe njékohésisht t& kufizojé implikimet e treguesve makroekonomiké q& mund
t& shkaktohen nga rritja e borxhit n& valuté pértej kufijve t& pércaktuar né analizat e
géndrueshmérisé s& borxhit. Megjithaté, pavarésisht mbéshtetjes s& gjeré né burimet e
brendshme, ritmet e rritjes s& borxhit t& brendshém do t& synohen t& jené né pérputhje me
ritmet ¢ rritjes reale t& ekonomisé vendase, pér t& shmangur efektet negative né ekonomi
q& mund t& burojné nga mbi-konsumimi i burimeve t& brendshme.

Népérmjet titujve afatshkurtér kryesisht do t& realizohet menaxhimi aktiv i nevojave pér
likuiditet duke synuar uljen e nevojave pér rifinancim afatshkurtér. Ndérkohg, népérmjet
titujve afatgjaté do t& synohet t& mbulohet njé pjesé e deficitit t& pérgjithshém, né
pérputhje me kushtet e tregut. Titujt afatgjaté do t& synohet t& emetohen me norma interesi
fikse, gjithsesi duke mos pérjashtuar edhe emetimin e titujve me norma interesi té
ndryshueshme né periudhén afatmesme, né varési t& kushteve t& tregut t& brendshém
(preferencat e kérkesés, normat e interesit, etj.), pér t& garantuar optimizimin e kostove
né pérputhje me objektivat ¢ vendosura pér t& menaxhuar risqet ¢ portofolit t& borxhit
( Kreu II, Seksioni 2.1.2).

N& periudhén afatshkurtér (2018-2019) titujt shtetéroré do t& synohet t& emetohen
kryesisht né monedhén vendase. Ndérkohé&, emetimet né valuté do t& konsiderohen ng
periudhén afatmesme dhe afatgjaté né varési té nevojés pér valuté dhe kushteve té tregjeve
t& huaja.

N& periudhén afatmemse, huamarrja népérmjet burimeve t& huaja (né terma bruto) do t&
plotésojé mesatarisht deri né 20% t& nevojave t& pérgjithshme pér hua t& qeverisjes
gendrore.

Burimi kryesor i huamarrjes s& huaj do t& jend huaté me natyré shumépaléshe dhe
dypaléshe, t& cilat do t& financojné projektet ekzistuese dhe projektet e reja zhvillimore,
si edhe huaté né formén e mbéshtetjes buxhetore nga institucionet ndérkombétare, t& cilat
synojné mbéshtetjen e reformave t& ndérmarra nga qeveria.

Financimi me Eurobond dhe instrumente t& tjera alternative do t& programohet né
pérputhje me nevojat pér realizimin e objektivave t& méposhtme:

- Rifinancimin dhe/ose menaxhimin e detyrimeve t& borxhit (liability management),
me qéllim reduktimin e risqeve potenciale g8 mund t& materializohen né periudhén
afatshkurtér dhe afatmesme;

- Sigurimin e likuiditetit t& nevojshém (liquidity management) pér t& mundésuar
ristrukturimin dhe zhvillimin e tregut t& titujve shtetérorg;

18 Merren né konsideraté dhe analizohen risqe té tilla si: 1) Risku i rifinancimit; 2) Risku i normave t&
interesit; 3) Risku 1 kursit t& kémbimit; 4) Risku 1 likuiditetit; 5) Risqe té tjera, si ai operacional dhe 1
kreditit.
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- Sigurimin e financimit t& nevojsh8m pér rastet kur huamarrja ¢ brendshme tejkalon
kapacitetin e tregut (Kreu 11, Nénkapitulli 1.2., Prg. 3);

- Sigurimi i financimit t& nevojshém pér t& stabilizuar rastet e emergjencave té
pérkohshme né tregun e brendshém,

- Uljen ¢ presionit pér hua né tregun e brendshém pér t& mos kufizuar kreditimin e
sektorit privat;

- Shfrytézimin e instrumenteve me terma té favorshme (p.sh. PBG) & ofrojné
institucionet financiare ndérkombétare, me q&llim optimizimin ¢ kostove t&
portofolit;

- Garantimin e pranisé s& vendit né tregjet ndérkombétare t& kapitalit mbi baza
oportuniste.

Pavarésisht nga nevoja dhe shkalla e realizimit té objektivave té mésipérme, niveli i
borxhit té huaj do synohet té evoluojé né pérputhje me objektivat pér menaxhimin e
riskut t& kursit té kémbimit (Kreu II, Seksioni 2.1.2, Prg. 4).

2.1. Menaxhimi/Kontrolli i Kostove dhe Risqeve

2.1.1. Kostot

SAMB 2019-2021 do t& keté né fokus reduktimin ¢ kostove t& borxhit kryesisht né terma
afatgjaté. Ulja e ekspozimit ndaj risqeve né portofolin e borxhit do t& kontribuojé né
reduktimin e primeve t& riskut, rrjedhimisht duke ulur kostot pér njési t& shérbimit t&
borxhit. Gjithashtu, ndikim t& réndésishém né reduktimin e kostove do keté edhe zhvillimi
itregut té titujve shtetéroré, qé do t& synojé t& reduktojé primet qé aktualisht burojné nga
niveli i ulét i likuiditetit t& titujve shtetéroré.

2.1.2. Menaxhimi i Risqeve

N& kuadér t& menaxhimit t& risqeve t& portofolit t& borxhit, jan& pércaktuar disa objektiva
operacionale, realizimi i t& cilave ka pér géllim reduktimin ose mbajtjen nén kontroll t&
risqeve né periudhén afatmesme.

Risku i rifinancimit:

Eshté ndér risqet kryesore qé mbart portofoli i borxhit t& brendshém, pér shkak té nivelit
relativisht t& larté t& titujve q& rifinancohen né periudhén afatshkurtér. N&é kété aspekt,
vlerésohet si i nevojshém vazhdimi i masave t& ndérmarra pér reduktimin ¢ métejshém té
ekspozimit ndaj kétij risku, duke pasur si objektiv: a) rritjen e pérqendrimit t& titujve
afatmesém dhe afatgjaté né portofolin ¢ borxhit t& brendshém, népérmjet uljes graduale
t& financimit me tituj afatshkurtér ng linjé me hapésirat g¢ mundéson tregu vendas; dhe
b) shpérndarjen sa mé t& njétrajtshme t& profilit t& maturimeve, duke vlerésuar mundésing
edhe pér pérdorimin ¢ ankandeve t& parablerjes (buyback) dhe shkémbimit (exchange).
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Tabela 2.1.2 (a): Treguesit indikativ afatmesém té riskut té rifinancimit

oot . Treguesi Objektivi
Treguesi i Riskut 2017 (Fund 2021)

KMM borxhi i brendshém 2.2 vite 2.2-2.4 vite
Risku i
Rifinancimit Borxhii brendshe"m i miaturuar né 1 vit 50.0% Maks. 48.0%
(% té totalit)

Burimi: Ministria e Financave dhe Ekonomisé (2018)

Risku i normave té interesit:

Eshté njé risk i cili duhet menaxhuar né vijimési duke pasur parasysh nivelin ende t&
larté t& borxhit afatshkurtér. N& kété aspekt, pérveg masave pér reduktimin e peshés sé
titujve afatshkurtér, do t& synohet dhe mbajtja nén kontroll e peshés sé titujve me norma
interesi t& ndryshueshme, né linjé me hapésirat e tregut dhe preferencat e investitoréve.

Tabela 2.1.2 (b): Treguesit indikativ afatmesém té riskut té normave té interesit

o s Treguesi Objektivi
Treguesi i Riskut 2017 (Fund 2021)

S § KMR borxhi i brendshém 2.0 vite Min. 2.2 vite
Risku i

N;)rmave. t& Borxhi i brendshém 56.7% Maks. 50.0%
nteresit irivlerésuar né 1 vit (% té totalit) -0 PO

Burimi: Ministria e Financave dhe Ekonomisé (2018)

Risku i kursit té kémbimit:

Do t& synohet t& mbahet nén kontroll duke ndérmarré aktivitete q& kané& si objektiv:
a) ruajtjen e raportit t& stokut t& borxhit shtetéror né valuté né raport me totalin e borxhit
shtetéror; b) pérqendrimin e huamarrjes s& huaj né monedhén Euro dhe né monedha t&
pérbéra; c) rritjen e stokut t& borxhit n& valuté (né periudhén afatmesme) né linjé me
rritjen e eksporteve dhe rezervés valutore; dhe d) vlerésimin e mundésisé pér pérdorimin
e derivativéve financiaré pér t& kontrolluar kété risk né rast se do t& jeté e nevojshme.

Tabela 2.1.2 (c): Treguesit indikativ afatmesém té riskut té kursit té kémbimit

s S Treguesi Objektivi
Treguesi i Riskut 2017 (Fund 2021)

Risku i Kursit té Borxhi né monedhé té huaj 5 .
Kémbimit (% té totalit) 48.7% Maks. 55.0%

Burimi: Ministria e Financave dhe Ekonomisé (2018)
Risku i likuiditetit:

Pérveg aktiviteteve né kuadér t& reduktimit t& riskut t& rifinancimit dhe atij t& normave t&
interesit q& kané ndikim mbi riskun e likuiditetit, do t& ndérmerren hapa té cilat do t&
synojné: a) njé bashképunim mé aktiv ndérmjet strukturés pérgjegjése pér menaxhimin e
borxhit dhe asaj pér menaxhimin dhe parashikimin e t& ardhurave n& buxhet me qé&llim
pérmirésimin ¢ menaxhimit t& “cash’™; b) rritjen ¢ kontributit né drejtim t& pérmirésimit
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t& menaxhimit t& aktiveve dhe pasiveve; dhe ¢) krijimin gradual t& njé rezerve né llogaring
¢ unifikuar t& qeverisé duke shfrytézuar kushtet e favorshme té tregjeve né periudha t&
caktuara.

Risku operacional:

Reduktimi i riskut operacional lidhet me forcimin e njésisé menaxhuese t& borxhit publik
q& t& vazhdojé pérpjekjet né drejtim t&: a) mirépércaktimit t& funksioneve né njésing e
menaxhimit t& borxhit; b) standardizimit dhe formalizimit t& procedurave né aktivitetet e
menaxhimit t& borxhit; dhe ¢) shtimit t& burimeve njerézore né pérputhje me strukturén e
miratuar dhe rritjen e kapaciteteve menaxhuese.

2.2, Zhvillimi i tregut té titujve shtetéroré

Zhvillimi i tregut t& titujve shtetérord do t& synohet t& realizohet népérmjet aktiviteteve t&
cilat do t& kené si objektiv: a) rritjen e likuiditetit; b) rritjen e efigencés; dhe ¢) rritjen e
transparencés.

Realizimi i objektivave t& mésipérme &shté njé synim afatgjaté, ndérkohé qé zhvillimi i
aktiviteteve dhe marrja ¢ masave t& ndryshme &shté njé proces q& do t& kryhet né
vazhdimési.

2.2.1. Rritja e likuiditetit

Marrja ¢ masave dhe zhvillimi i aktiviteteve me fokus rritjen ¢ likuiditetit do t&
kontribuojné né eleminimin ¢ primeve t& riskut q& burojné nga niveli i kufizuar i
likuiditetit t& titujve shtetéroré dhe kostot shtesé q& burojné nga transaksionet ¢ shitjes s&
titujve shtetéroré. Gjithashtu, kéto aktivitete do t& kontribuojné edhe né rritjen e kérkesés
nga ajo pjesé e investitoréve q& kang interes t& investojné né aktive likuide dhe jo né
mbajtjen e tyre deri né maturim. Faktorét ¢ mésipérm né& periudhén afatmesme dhe
afatgjaté pritet t& ndikojné né rénien e normave té interesit, duke ulur rrjedhimisht koston
pér njési t& borxhit.

Aktivitetet kryesore & planifikohen t& ndérmerren né ké&té drejtim gjaté periudhés
afatmesme jané:

- Krijimi i madhésive benchmark '° né kuadér t& zhvillimit t& kurbés s& yield-it né
drejtim t& titujve shtetéroré afatmesém dhe afatgjaté népérmjet rihapjes periodike;

- Eleminimi i titujve t& cilét kané karakteristika t& ngjashme dhe konkurrojné njéri-
tjetrin me qéllim reduktimin e fragmentimit t& kérkesés;

- Pérshtatja e politikave t& huamarrjes (pérfshiré shitjen, parablerjen dhe shiembimin
e titujve shtetéroré) me kushtet e tregut dhe kérkesén pér tituj té caktuar.

19 Proces né vazhdimési.
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Pavarésisht faktit qé proceset e mésipérme tashmé konsiderohen aktive, né periudhén
afatshkurtér dhe afatmesme do té synohet té hartohet njé plan veprimi, né té cilin do té
mirépércaktohen instrumentet e targetuara dhe vlerat indikative, si edhe do té
formalizohen rregullat né proceset qé kané té béjné me menaxhimin e titujve shtetéroré
né tregun primar.

2.2.2. Rritja e eficencés

Rritja e efigencés né tregun e titujve shtetéroré synon uljen e kostove t& huamarrjes.
Realizimi i kétij objektivi do t& pérfshijé masa t& cilat do t& ken& ndikim jo vetém mbi
tregun primar té titujve shtetéroré, por edhe mbi até sekondar. Masat dhe aktivitetet q&
planifikohen t& ndérmerren do t& pérfshijné:

- Analizimin e rezultateve t& projektit pilot pér emetimin ¢ obligacioneve 5 vjegare
referencé dhe shqyrtimin e mundé&sisé pér shtrirjen e tij tek titujt e tjeré afatgjaté, né
bashké&punim me aktorét kryesors t& tregut;

- Heqjen e kufizimeve teknike dhe pérmirésimin e bazés ligjore né tregun e titujve;

- Mbajtjen e kontakteve me investitorst pér t& shkémbyer informacion dhe pér t'u
konsultuar né lidhje me iniciativat q& do t& planifikohen t& ndérmerren;

- Zgjerimin ¢ métejshém t& bazés s& investitoréve jo vetém né drejtim t& investitoréve
vendas, por edhe né drejtim t& investitoréve t& huaj, me qéllim ndértimin gradual t&
marrédhénieve dhe promovimin e tregut vendas té titujve shtetérors;

- Pjesémarrjen aktive né konferenca, né té cilat jané t& pranishém investitorét kryesorg;

- Krijimin e kanaleve t& komunikimit elektronik me investitorét vendas dhe t& huaj.

2.2.3. Rritja e transparencés

Masat dhe aktivitetet ¢ ndérmarra né kuadér té realizimit t& k&tij objektivi do t&
kontribuojné né reduktimin e paqartésive dhe rritjen e parashikueshmérisé né tregun e
titujve shtetérors, duke pérfshiré:

- Komunikimin transparent dhe né kohé t& planeve t& huamarrjes vjetore, tremujore
dhe mujore;

- Publikimin e rezultateve t& ankandeve né njé kohé sa mé t8 shkurtér;

- Publikimin ng kohé& dhe né formate t& p&rpunueshme té informacioneve t& nevojshme
pér kryerjen e parashikimeve t& gmimeve né tregun e titujve.

2.3. Menaxhimi i borxhit shtetéror té garantuar

2.3.1. Kriteret bazé pér emetimin e garancive shtetérore

Me gé&llim mbajtjen nén kontroll ose reduktimin e riskut q& buron nga emetimi i garancive
shtetérore, si edhe njékoh&sisht shfrytézimin ¢ avantazheve q& burojné nga pérdorimi i
kétyre instrumenteve si politika ekonomike shtetérore, né periudhén afatmesme do té&
zbatohen kriteret e méposhtme:
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- Garancité shtetérore do t8 emetohen né drejtim t& mbéshtetjes s& projekteve me
natyré zhvillimore dhe q& mbéshtesin ngritjen e infrastrukturés, zhvillimin rajonal,
mbrojtjen mjedisore dhe krijimin e vendeve t& reja t& punés;

- Garancité shtetérore mund t8 emetohen edhe me géllim & t& mbéshtesin masat qé
mund t& ndérmerren né rastet e ndonjé krize t& sistemit financiar;

- Ristrukturimi i portofolit t& garancive shtetérore népérmjet reduktimit ose
shk&mbimit t& huave t& garantuara me nivel t& larté risku potencial (p.sh. garancité e
brendshme qé jané emetuar né favor té sektorit t& energjisé).

2.3.2. Niveli i garancive shtetérore

Niveli vjetor i garancive shtetérore do t& pércaktohet né& ligjet vjetore t& buxhetit.
Ndérkohg, né periudhén afatmesme niveli i garancive shtetérore pritet t& qéndrojé né
intervalin 5%-6% té totalit t& borxhit t& geverisjes qendrore.

2.4. Pritjet e treguesve bazé dhe analiza e ndjeshmérisé

Implementimi i SAMB né p&rputhje me objektivat e vendosura dhe né linj&é me supozimet
makro-fiskale né skenarin bazé&, ng fund té periudhés afatmesme do t& gjenerojé treguesit
si mé poshté:

2.4.1. Niveli i borxhit té Qeverisjes Qendrore

Referuar supozimeve sipas té cilave: a) financat publike do t& vazhdojné t& ndjekin rrugén
¢ konsolidimit fiskal, duke i dhéné mundési vendit t& mbajé ose pérmirésojé vlerésimin e
riskut t& kreditit; b) ritmet e rritjes ekonomike do t& pérshpejtohen deri né 4.5% né vitin
2021; dhe ¢) kursi i kémbimit t& monedhés vendase ndaj monedhds Euro mund t&
rikthehet gradualisht né nivelin 130.0 EUR/LEK (Kreu II, Nénkapitulli 1.1, Tabela 1.1
(c)), rezulton se niveli 1 borxhit t& geverisjes gendrore né raport me PBB do t& vazhdojé
t& ndjeké trajektoren rénése & ka nisur qé nga viti 2016. Né& kéto kushte, niveli i borxhit
t& Qeverisjes Qendrore né raport me PBB parashikohet t& arrijé né rreth 60% né fund t&
periudhés afatmesme.

Niveli i borxhit né valuté n& raport me totalin e borxhit t& qeverisjes qendrore gjaté
periudhés afatmesme pritet t& shogérohet me njé rritje t& moderuar, duke géndruar
ndjeshém nén kufirin strategjik prej 55%. Borxhi né valuté priret t& rritet me ritme t&
uléta, kryesisht pér shkak t& nivelit relativisht mé& t& larté t& ripagesave krahasuar me
disbursimet ¢ huave & financojné projektet.

2.4.2. Shérbimi i borxhit shtetéror

Referuar parashikimeve sipas t& cilave: a) normat e interesit gjaté periudhés afatmesme
do t& shoqérohen me njé rritje graduale; dhe b) stoku i borxhit né vleré absolute do t&
shogérohet gjithashtu me rritje, rezulton se kostot ¢ borxhit shtetéror?” ng vleré absolute

20 T referohet pagesave té interesave té borxhit shtetéror dhe atyre t& borxhit shtetéror t& garantuar gé
paguhen nga buxheti i shtetit.
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mund t& shkojné deri n& 45.0 miliard Leké né fund t& vitit 2021. Pavarésisht vlerave né
terma absolute, kostot ¢ borxhit n& terma relative ndaj PBB dhe ndaj t& ardhurave né
buxhet priten t& jend t& géndrueshme dhe ndjeshém nén nivelin mesatar t& 5 viteve t&
méparshme, duke mbajtur nén kontroll riskun fiskal dhe stabilizuar aftésing paguese t&
qeverisé.

Paragqitje Grafike 2.4.2: Pritjet e shpenzimet pér interesa té borxhit shtetéror né terma absolute dhe
relative ndaj PBB-sé dhe té ardhurave tatimore (2018-2021)
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Burimi: Ministria e Financave dhe Ekonomisé (2018)

2.4.3. Analiza e ndjeshmérisé

Parashikimet n& lidhje me nivelin dhe kostot ¢ borxhit né skenarin bazé mund t& jens
objekt ndryshimi, né rast se supozimet makro-fiskale dhe ato t& treguesve té tregut do t&
ndryshojné.

Analiza e méposhtme paraqet ndjeshméring e treguesve t& borxhit ndaj ndryshimeve t&
indikator&ve té tregut, ndérkohé & ndjeshméria ndaj indikatoréve makro-fiskal trajtohet
sipjesé e analizave t& géndrueshmérisé sé borxhit.

Néngmimi i mundsh&m i monedhés vendase pértej pritshmérive, kundrejt monedhés Euro
ose monedhave t& tjera q& pérb&jné portofolin e borxhit t& huaj, do t& kishte ndikim mbi
trajektoren e nivelit t& borxhit, duke ngadalésuar ritmet e uljes s& planifikuar. Pérveg sa
mé sipér, néngmimi i monedhés vendase do t& kishte ndikim edhe mbi koston e borxhit.

Mg konkretisht, njé néngmim i monedhés vendase me 15% ndaj t& gjitha monedhave q&
pérbéjné portofolin e borxhit t& jashtém, duke filluar nga viti 2019, do e rriste nivelin ¢
borxhit né raport me PBB deri n& 4.3 pp dhe né t& nj&jtén kohs kostot e borxhit deri n& 2
miliard Leké.
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Paraqitje Grafike 2.4.3 (a): Ndjeshméria e nivelit t¢ borxhit té qeverisjes qendrore ndaj goditjeve
té kursit té kémbimit Monedha/LEK (2018-2021)
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Paraqitje Grafike 2.4.3 (b): Ndjeshméria e kostos sé borxhit shtetéror ndaj goditjeve té kursit té
kémbimit Monedha/LEK (2018-2021)
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N& rastin ¢ néngmimit t& monedhés vendase me 15% vetém kundrejt monedhés Euro
(duke pérjashtuar monedhat e tjera), efektet mbi nivelin e borxhit t& geverisjes gendrore
né raport me PBB dhe koston ¢ tij do t& ishin mé& t& moderuara, pérkatésisht me rritje 2.8
pp dhe 1.3 miliard Leké.

Rritja e normave t& interesit n& tregun vendas dhe até t& huaj duke filluar nga viti 2019
dhe né vijim, me 2 pp mbi skenarin bazg, do t& rriste kostot ¢ borxhit shtetéror gradualisht
nga 1.2 miliard Leké& ng& 2019 deriné 12.0 miliard Leké né vitin 2021.

Paraqitje Grafike 2.4.3 (c): Ndjeshméria e kostos sé borxhit shtetéror ndaj goditjeve té normave té
interesit (2018-2021)
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Efektin mé t& larté né rritjen e kostove t& borxhit e shkakton borxhi i brendshém pér shkak
t& nivelit relativisht mé t& larté t& instrumenteve g& rifiksojné normén e interesit né
periudhén & trajton analiza.

Paraqitje Grafike 2.4.3 (d): Ndjeshméria e kostos sé borxhit té brendshém shtetéror ndaj
goditjeve té normave té interesit (2018-2021)
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Paragqitje Grafike 2.4.3 (e): Ndjeshméria e kostos sé borxhit té jashtém shtetéror ndaj goditjeve té
normave té interesit (2018-2021)
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ANEKSI

ANALIZA E STRATEGJIVE ALTERNATIVE TE FINANCIMIT

Analiza e strategjive alternative té financimit éshté realizuar duke marré parasysh
analizén sasiore (kosto/risk), si edhe vierésimet dhe kufizimet e parashtruara né
Nénkapitullin 1.5.

1. Metodologjia e Pérdorur né Analizén Sasiore
1.1. Modelii pérdorur

Analiza sasiore (kosto/risk) e strategjive alternative té financimit &shté realizuar bazuar
né pérdorimin ¢ modelit analitik pér Strategjing Afatmesme t& Menaxhimit t& Borxhit
MTDS analytical tool), 1 konceptuar nga Banka Botérore dhe FMN pér t’i ardhur né
ndihmé& Menaxhimit t& Borxhit t& vendeve né zhvillim. Modeli i pérdorur &shté njé model
determinues, output-et e t& cilit varen nga vlerat dhe gjendja fillestare ¢ parametrave
(parametrat ekzistues té borxhit). Modeli &shté i ndértuar né ményré t& tills & t&
projektojé flukset e borxhit n& periudhén afatmesme né varési t& inputeve gé i injektohen
modelit né secilén prej strategjive t& analizuara. Output-i i modelit shté vlerésimi i kostos
dhe riskut pérkaté&sisht pér secilén prej strategjive.

1.1.1. Input-et

Input-et kryesore té pérdorura né model jané: i) flukset e borxhit (interesat dhe principali)
ekzistues né fundin e vitit 2017 ii) treguesit makro-fiskal (deficiti primar, PBB, rezerva
valutore, eksportet), t& cilat orientojné nevojat pér financim t& qeverisé dhe paragesin
raporte t& caktura t& borxhit; iii) strategjité alternative t& financimit; dhe iv) treguesit
financiaré t& tillé si normat ¢ interesit dhe kursi i kémbimit.

Input-et pér flukset e borxhit ekzistues injektohen né model pasi paraprakisht grupohen
sipas karakteristikave t& riskut. N& rastin konkret, flukset e borxhit ekzistues jané grupuar
né 15 grupe, pérkatésisht 9 grupe pér instrumentet né monedhé vendase (borxhi i
brendshém) dhe 6 grupe pér instrumentet né monedhé t& huaj (borxhi i jashtém).
Strategjité alternative t& financimit dallojné nga njéra-tjetra nga: i) raporti i financimit
ndérmjet borxhit t& brendshém dhe t& jashtém; dhe ii) raportet ¢ financimit ndérmjet
grupeve me karakteristika risku t& ngjashme, pérkatésisht pér borxhin ¢ brendshém dhe
& jashtém.

1.1.2. Output-i

Qutput-i i modelit t& p&rdorur konsiston n& kuantifikimin e kostos dhe riskut pér secilén
strategji t& marré parasysh. Modeli ilustron rezultatet qé ka secila nga strategjité ¢ marra
né& shqyrtim nén efektin ¢ skenaréve té& treguesve financiarg, si edhe jep informacion pér
risqet q& do t& mbarté& struktura e borxhit né fund t& periudhés afatmesme pér secilén nga
strategjité e konsideruara.
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1.1.3. Skenarét

- Skenari bazg, pércaktohet si skenari me probabilitetin mé t& larté t& ndodhisé (skenari
mé shumé i pritshém) pér secilén nga strategjité dhe pérdoret pér t& pércaktuar kostot
(borxhi/PBB dhe interesa/PBB, etj.).

- Skenarét e stresit, pércaktohen si skenaré alternativé dhe krijohen nga goditjet q&
aplikohen mbi indikatorét financiaré (normat e interesit dhe kursin e kémbimit).

Devijimi i kostove né skenarét e stresit nga kostot e skenarit bazé t& secilés strategji
pércakton riskun.

Teorikisht mund t& aplikohet nj& pafundési skenarésh stresi, ndérkohé qé& né rastin konkret
jané aplikuar dy skenaré stresi pér normat e interesit, dy skenaré stresi pér kursin e
kémbimit dhe njé skenar stresi me goditje t& normave t& interesit dhe kursit t& kémbimit
njékoh&sisht. Pér skenarét e stresit t& normave t& interesit jané aplikuar: a) goditje
uniforme pér t& gjitha instrumentet financiare (zhvendosje paralele e kurbés sé yield-it),
dhe b) goditje e diversifikuar (zhvendosje dhe rritje e pjerrésisé sé kurbés sé yield-it).

1.1.4. Kohéshtrirja

Kohéshtrirja ¢ analizés &shté marré 5 vite me qéllim & secila nga strategjité ¢
konsideruara t& japé efektet t& dukshme mbi strukturén dhe risqet q& do t& mbart& borxhi.
N& periudha mé t& shkurtra kohore, diferencimi i borxhit sipas secilés prej strategjive t&
aplikuara &shté relativisht i ulét, duke kufizuar rrjedhimisht edhe identifikimin e
ndryshimeve ndérmjet kostove dhe risqeve t& gjeneruara né strategjité respektive.

2. Strategjité Alternative

N& procesin ¢ hartimit t& strategjive alternative t& financimit, pérveg¢ kufizimeve dhe
supozimeve t& sipércituara (Kreu I, Kapitulli 1) &shté konsideruar edhe materializimi i
risqeve sistemike né tregun e brendshém dhe tregjet ndérkombétare.

N& kéto kushte, jang vilerésuar tre strategji t& mundshme financimi, t8 cilat praktikisht
jang t& ngjashme né periudhén afatshkurtér, ndérkohs qé& diferencohen né periudhén
afatmesme. M& konkretisht, strategjité paraqiten si mé poshté:

2.1. Strategjia 1 (Bazé)

Supozimet bazg

Megjith&se né njé mjedis me norma interesi & pritet t& rriten, Republika e Shqipérisé né
periudhén afatmesme do t& jetd né gjendje t& sigurojé nevojat pér financim si né tregun e
brendshém ashtu edhe né até t& huaj.

Financimi

- Financimi népérmjet burimeve t& brendshme do t& mundésojé rifinancimin e titujve
ekzistues & maturohen dhe do t& financojé né terma neto rreth 20-22 miliard Leké né
vit, né pérputhje me kapacitetet ¢ tregut dhe objektivat strategjiké.
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- Financimi i huaj, pérveg burimeve t& planifikuara q& do t& financojné projektet dhe
mbéshtesin reformat, do t& plotésohet me emetimin e njé Eurobond-i né tregjet
ndérkombétare?, pér t& mundésuar rifinancimin e Eurobond-it & maturohet né vitin
2020 dhe menaxhimin e nevojave pér likuiditet t& paktén deri né vitin 2021.

Avantazhet

- Redukton riskun e rifinancimit dhe riskun e likuiditetit né pérputhje me objektivat
strategjiké;

- Kakosto relativisht mé t& ulét krahasuar me strategjité ¢ tjera alternative, pér shkak
t& diversifikimit t& burimeve té financimit;

- 118 hapésiré kreditimit t& sektorit privat;

- Krijon burimet e nevojshme né valuté pér t& siguruar pagesén e detyrimeve t& borxhit
& huaj;

- Krijon ng& vazhdimé&si hapésira pér zhvillimin e métejshém t& tregut primar té titujve
shtetérorsg, si edhe stimulon zhvillimin e tregut sekondar.

Disavantazhet

- Rrit ekspozimin ndaj risqeve sistemike té tregjeve ndérkombétare;
- Mungesa e kontrollit ndaj normave t& interesit né tregjet ndérkombétare mund t&
rrisé kostot pértej pritshmérive.

2.2, Strategjia 2 (Alternative)??
Supozimet bazg

Kjo strategji supozon materializimin e risqeve sistemike t& tregjeve ndérkombétare t&
kapitalit, duke kufizuar sigurimin ¢ financimit né kéto tregje. N& kéto kushte, financimi
né periudhén 2020-2021 né dallim nga Strategjia 1 (bazé) do t& mbéshtetej kryesisht né
burimet e brendshme (dhe/ose né ndonjé burim alternativ té akorduar nga institucionet
ndérkombétare financiare), duke tejkaluar ndjeshém kapacitetet e tregut t& brendshém.

Financimi

- Financimi népérmjet burimeve t& brendshme do t& mundésojé rifinanicmin e titujve
ekzistues q& maturohen dhe do t& financojé pér periudhén 2020-2021 né terma neto
rreth 20-25 miliard Lek& mbi kapacitetin optimal t& tregut.

- Financimi i huaj do t& mbéshtetet tek burimet shumépaléshe dhe dypaléshe t&
planifikuara, t& cilat do t& financojné projektet dhe mbéshtesin reformat e qeverisé.

21 Si vit indikativ pér emetimin e kétij instrumenti &shté pércaktuar viti 2020, ndérkohé qé madhésia

referencé éshté rreth 500 milion Euro.
22 Né terma afatshkurtér nuk ka dallim nga Strategjia 1 (bazé), por diferencohet né periudhén 2020-2021.
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Avantazhet

Ka njé ekspozim mé t& ulét ndaj riskut t& kursit t& kémbimit krahasuar me Strategjing
1 (bazé).

Garanton njé nivel mé t& ulét t& stokut t& borxhit né periudhén afatmesme, pér shkak
t& pamundésisé pér t& akumuluar borxh né formén e rezervés monetare (cash buffer)
pér t& menaxhuar riskun e likuiditetit, si edhe pér shkak t& supozimit t& néngmimit
gradual t& monedhés vendase né periudhén afatmesme.

Disavantazhet

Rrit ndjeshém ekspozimin ndaj riskut t& rifinancimit, riskut t& likuiditetit, riskut t&
normave t& interesit, si edhe risqeve sistemike t& tregut t& brendshém, duke ndikuar
negativisht né realizimin e objektivave strategjiké pér pérmirésimin e strukturés sé
borxhit t& brendshém.

Niveli i larté i huamarrjes né tregun e brendshém do t& ushtrojé presion rrités mbi
normat e interesit t& titujve shtétérors, duke rritur kostot ¢ borxhit né nivele t&
krahasueshme?® me Strategjing 1 (hazé) né periudhén afatmesme. Ndérkohs, né
periudhén afatgjaté kjo strategji tenton té b&het mé e shtrenjté pér shkak primeve &
burojné nga niveli né rritje i risqeve né portofolin e borxhit t& brendshém.
Akumulon burimet e brendshme té financimit duke kufizuar kreditimin e sektorit
privat.

Nuk krijon burime t& mjaftueshme né valuté pér t& shérbyer detyrimet e borxhit t&
huaj.

2.3. Strategjia 3 (Alternative)

Supozimet bazé

Kjo strategji supozon materializimin e risqeve sistemike né tregun e brendshém?, duke e
ulur afiésing e qeverisé pér t& marré hua né tregun e brendshém. Né& kéto kushte, ng
periudhén 2019-2021 financimi i huaj népérmjet burimeve me terma tregtare do té rritej,
duke tejkaluar ndjeshém kufijté referencé.

Financimi

Financimi népérmjet burimeve t& brendshme do t& mundgsojé rifinancimin e pjesshém
t& titujve ekzistues & maturohen duke krijuar njé hendek financimi né tregun e
brendshém nga 30 deri né 50 miliard Leké.

Financimi i huaj, pérveg burimeve t& planifikuara q& do t& financojné projektet dhe
mbéshtesin reformat, do t& plotésohet me emetimin e njé ose mé shumé instrumenteve
financiare né tregjet ndérkombétare, pér t& mundésuar plotésimin e hendekut t& krijuar

3

Kosto jo shumé e larté e késaj strategjie né raport me Strategjing 1 (bazé) éshté e lidhur me faktin q&
financimi shtesé né tregun e brendshém do t& realizohet pjesérisht me instrumente afatshkurtra,
ndérkohé qé né Strategjing 1 (bazg) realizohet térésisht me instrumente afatgjata.

24 P.sh. njé krizé e njé ose disa bankave té cilat zotérojné pjesé té konsiderueshme té titujve shtetéroré.
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né tregun e brendshém, rifinancimin e Eurobond-it q& maturohet né vitin 2020, si edhe
menaxhimin e nevojave pér likuiditet ng vitet pasardhése.

Avantazhet

- Praktikisht, kjo &shté njé& strategji ¢ imponuar nga kushtet e tregjeve dhe nuk ofron
asnjé avantazh krahasuar me strategjité e tjera.

Disavantazhet

- Rrit ndjeshém varésing e financimit nga tregjet e huaja, si edhe rrit ekspozimin ndaj
riskut t& rifinancimit dhe riskut t& normave t& interesit n& portofolin ¢ borxhit t& huaj.

- Ul aftésing pér t& vijuar me procesin e ristrukturimit t& portofolit t& borxhit t&
brendshém dhe realizimin e objektivave strategjiké né kuadér t& reduktimit t& riskut
18 rifinancimit dhe riskut t& normave t& interesit.

- Rrit nivelin e borxhit n& valuté dhe ekspozimin ndaj riskut t& kursit t& kémbimit.

- Ka kosto relativisht t& larta t& imponuara nga kufizimi i kérkesés né tregun e
brendshém, si edhe primet e riskut t8 perceptuara nga investitorét e huaj.
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ANEKS II

AKRONIME DHE FJALOR TEKNIK

AMF Autoriteti i Mbiké&qyrjes Financiare

ASPA Albanian School of Public Administration
(Shkolla Shqiptare e Administratés Publike)

BB Banka Botérore

BE Bashkimi Evropian

BKT Banka Kombétare Tregtare

BQE Banka Qendrore Evropiane

BSH Banka e Shqipérisé

EUR Monedha e Bashkimit Evropian

FMN Fondi Monetar Ndérkombétar

INSTAT Instituti i Statistikave

KMM Koha Mesatare né Maturim

KMR Koha Mesatare né Rivlerésim

LEKE Monedha Vendase

NPL Non Performing Loans (Kredi me probleme)

PBB Prodhimi i Brendshém Bruto

PBG Policy Based Guarantee (Garanci e bazuar né politika)

PB Piké bazé

PP Piké pérqindje

SAMB Strategjia Afatmesme ¢ Menaxhimit t& Borxhit

usD Monedha kombétare e Shteteve té Bashkuara té Amerikés

YEN Monedha kombétare ¢ Japonisé

YMP Yield-i Mesatar i Ponderuar
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Ankande shkémbimi (exchange auctions) — Parablerja ¢ titujve shtetéroré mé
pérpara datés s& maturimit, ndérkohé & transaksioni kryhet duke e paguar mbajtésin e
titullit t& parableré me njé titull t& emetuar rishtazi.

Borxh — Referuar si “Borxh Total” ose “Totali i detyrimeve t& borxhit”, konsiston né t&
gjitha detyrimet q& jané instrumente borxhi.

Borxh afatgjaté — Borxh me afat maturimi mé t& larté se njé vit.

Borxh i brendshém — Detyrimet ¢ borxhit t& rezident&ve t& njé vendi ndaj rezidentéve
& po atij vendi.

Borxh i jashtém — Detyrimet e borxhit t& rezidentéve t& njé vendi ndaj jo rezidentéve.

Borxhi publik i garantuar — Detyrimet e borxhit t& sektorit publik dhe privat, shérbimi
it& cilit &sht& i garantuar me marréveshje nga njésité e sektorit publik.

Buyback — Fshté forma e ndérsjells e emetimit t& titujve shtetérorg, e cila mundéson
maturimin ¢ parakoh&shém t& njé titull shtetéror.

Disbursim — Transaksioni i vénies né dispozicion t& burimeve financiare.

Eurobond — Nj& obligacion (titull financiar) me afat maturimi mé shumé se njé vit i
emetuar dhe tregtuar né tregjet ndérkombétare financiare, jashté kufijve t& vendit q& e
emeton até.

Kreditor dypalésh — Tipi i kreditoréve si qeverité dhe agjencité e tyre.
Kredi koncesionale — Kredi me terma mé t& favorshme se ato té tregut.

Kreditor shumépalésh — Tipi i kreditoréve qw pérfshing institucionet financiare si
Banka Botérore, FMN, etj..

Kreditoré privaté — Kreditorét q& nuk jang as qeveri dhe as agjenci t& sektorit publik.
Kéto pérfshijné mbajtésit privaté té titujve shtetéroré, bankat private dhe institucionet ¢
tjera financiare.

KMM — Tregues i riskut t& ri-financimit pér borxhin. KMM &shté periudha mesatare ¢
shprehur né dité ose né vite, q8 i duhet portofolit t& borxhit pér t’u maturuar. Sa mé larg
né kohé t& jeté e projektuar data e maturimit t& njé instrumenti, aq mé i ulét 8shté risku i
ri-financimit dhe aq mé& e larté &shté vlera e kétij treguesi. KMM pér instrumentet
financiaré t& borxhit pérllogaritet sipas formulés s& méposhtme:

Deer tNL
Yeer Nt

KMM =

Ngaku:

t— data ¢ maturimit;
T —bashkésia ¢ t& gjitha datave t& maturimit;
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N;— Vlera nominale q& do t& paguhet ng datén .

KMR — Tregues i riskut t& normave t& interesit pér borxhin. Jep informacion lidhur me
ekspozimin e portofolit t& borxhit kundrejt ndryshimit t& normave t& interesit. KMR
interpretohet si koha mesatare (né vite) q& i duhet portofolit t& borxhit pér t& ripércaktuar
normén ¢ interesit. Sa mé e madhe t& jetd sasia ¢ instrumenteve afatshkurtér dhe sasia e
instrumenteve me norma interesi t& ndryshueshém né portofolin e borxhit, ag mé& i madh
&shté risku i normave t& interesit dhe aq mé i vogél ky tregues dhe anasjelltas. KMR pér
instrumentet financiaré t& borxhit pérllogaritet sipas formulés s& méposhtme:

Yrer TNr+Xir t Nt
Yrer N7+ Zper Nt

KMR =

Nga ku:

r— data e pagesés s& kuponit t& instrumentit me norma interesi t& 1évizshme;
t— data ¢ maturimit t& instrumentit me norma interesi fikse;
N, —vlera nominale e instrumentit me norma interesi t& lévizshme;
N;—vlera nominale e instrumentit me norma interesi fikse;
R — bashkésia ¢ t& gjitha datave t& maturimit pér instrumente me norma interesi t& 18vizshme;
T — bashkésia e t& gjitha datave t& maturimit pér instrumente me norma interesi fikse.

PBG — fishté garanci e emetuar nga Banka Botérore, e cila garanton vlerén e ploté ose t&
pjesshme t& njé huaje, me géllim mundésimin e saj me kosto mé té favorshme se ajo ¢
ofruar nga tregu.

Raport mbulimi — Raporti ndérmjet shumés sé& kérkuar (nga investitorét) dhe shumés
s& ofruar (nga shteti) né ankandet e titujve shtetéroré. Shérben pér t& vlerésuar nivelin e
plotésimit t& ankandeve dhe gjendjen ¢ likuiditetit.

Risku i kursit té kémbimit — I referohet ndikimit t& 1&vizjes s& kursit t& kémbimit t&
njé monedhe, mbi nivelin ¢ borxhit dhe shérbimin e tij né njé masé t& caktuar mbi
pritshmérité. Psh.: “Mbigmimi ose néngmimi i monedhés vendase kundrejt njé monedhe
t& huaj, ¢ cila &shté& pjesé pérbérése e portofolit t& borxhit, mund t& rezultojé né rénie ose
rritje proporcionale t& volumit t& borxhit ose shérbimit t& tij (té denominuar né monedhé
vendase)”.

Risku i likuiditetit — Risku g& lidhet me humbjen e aftésisé s& buxhetit t& shtetit pér t&
likuiduar detyrimet korrente dhe ekzektutimin né koh& t& shpenzimeve buxhetore. Me
qéllim minimizimin e kétij risku, shteti duhet t& keté akses mbi njé sasi t& caktuar asetesh
likuide me géllim garantimin e fondeve né raste krizash t& pérkohshme, gjaté t& cilave
béhet e véshtiré ose me kosto t& lartg, sigurimi i tyre.

Risku i normave té interesit — Risku q& pagesat ¢ shérbimit t& borxhit t& ndryshojné
sirrjedhojé e 18vizjes s& normave t& interesit. Ky risk krijohet nga nevoja pér t& shérbyer
borxhin g8 maturohet dhe pagesat ¢ kuponéve t& instrumenteve me norma interesi té
ndryshueshme né t& ardhmen.

Risku operacional — Risku g¢ ka t& b&jé me rritjen e kostos s& menaxhimit t& borxhit
ose me rritjen e nivelit t& risqeve té tjera si rezultat i gabimeve njerézore, démtimit t&
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pajisjeve elektronike, démeve natyrore, etj. Risku operacional &shté njé risk relativisht i
v&shtiré pér t’u matur dhe vlerésuar. Ulja e ekspozimit t& riskut operacional mund t&
arrihet népérmjet integrimit t& procedurave t& menaxhimit t& borxhit né njé strukturé
organizative, duke pasur strukturén, infrastrukturén dhe procedurat t& drejtuara nga
aktivitete operacionale efigente pér menaxhimin e administratés shtetérore dhe tregjeve
financiare.

Risku i ri-financimit— Risku q¢& lidhet me aftésing pér t& emetuar instrumente ose marré
hua me géllim ri-financimin dhe shérbimin ¢ borxhit aktual. Sa mé& i madh t& jet& volumi
i shumave g8 maturohen dhe sa mé i afért né kohg, aq mé i larté &shté risku i ri-financimit
dhe anasjelltas. Risku i ri-financimit ndikohet nga niveli i borxhit ekzistues dhe profili i
amortizimit. Rritja ¢ maturitetit t& borxhit dhe shpérndarja né koh& e maturimeve ndikon
né reduktimin e riskut t& ri-financimit.

Stoku i borxhit — Balanca e principalit t& borxhit né njé moment t& dhéné t& kohés.

Shérbim borxhi — Pagesat e principalit dhe interesit né pé&rputhje me termat e
pércaktuara né marréveshje.

Sistemi Primary Dealer — Fshté njé marréveshje institucionale ndérmjet strukturés
pérgjegjése pér menaxhimin e borxhit dhe disa ndérmjetésve financiaré (qé kané
funksione té specializuara né tregun e titujve shtetéroré), me qéllim zbatimin e njé
strategjie q& ka pér funksion sigurimin e nevojave pér financim t& qeverisé dhe zhvillimin
e tregut t& titujve.

Tregu primar — Eshté hapésira fizike ose funksionale né t& cilin Shteti Shqiptar emeton
pér heré t& paré titujt.

Tregu sekondar — Fshté hapésira fizike ose funksionale ku kryhen transaksionet me
titujt pasi jané emetuar né tregun primar.

Tituj afatmesém — I referohet titujve t& borxhit shtetéroré me afat maturimi nga 2 deri
né 5 vite.

Tituj afatgjaté — I referohet titujve t& borxhit shtetéroré me afat maturimi mbi 5 vite.

Tituj referencé (benchmark) — Eshté emetimi mé i fundit i titujve té shtetit shqiptar
pér njé maturitet t& caktuar. Ankandi pér titullin referencé mund t& rihapet periodikisht
deri né arritjen e njé vlere t& paracaktuar nga Ministria ¢ Financave dhe Ekonomisé. Ky
titull pérdoret si piké referimi pér vlerésimin e titujve t& tjerd shtetéroré me maturitet,
shumé emetimi dhe normé kuponi t& ngjashém.

Pérgjith&sisht, titujt referencé gézojng likuiditet mé t& larté se emetimet e zakonshme, pér
shkak t& detyrimit q& kan& Zhvilluesit e Tregut pér t& kuotuar ¢gmime blerjeje/shitjeje né
tregun sekondar sipas kushteve t& pércaktuara né kontratén e lidhur me Ministring e
Financave dhe Ekonomisé.

Tituj shtetéroré — Jané bonot e thesarit dhe obligacionet shtetérore t& emetuara nga
Ministria ¢ Financave dhe Ekonomisé né pérputhje me ligjin Nr. 9665, daté 18.12.2006,
“Pér huamarrjen shtetérore, borxhin shtetéror dhe garancité shtetérore t& huasé nég
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Republikén ¢ Shqipérisé”, t& ndryshuar; ligjin Nr. 9879, daté 21.02.2008 “Pér titujt”; si
edhe aktet nénligjore.
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ANEKS III

INFORMACIONE SHTESE

Baza ligjore dhe aktet nénligjore né kuadér té menaxhimit té borxhit
publik

Ligji Nr. 9665, daté 18.12.2006, “Pér huamarrjen shtetérore, borxhin shtetéror dhe
garancité shtetérore t& huasé né Republikén e Shqipérisé”, i ndryshuar me ligjin Nr.
181/2014, dat& 24.12.2014;

Ligji Nr. 9936, daté 26.06.2008, “Pér menaxhimin e sistemit buxhetor né Republikén
e Shqipérisé”, i ndryshuar me ligjin Nr. 114/2012, daté 07.12.2012 dhe ligjin Nr.
57/2016, daté 02.06.2016;

Ligji Nr. 9869, daté 04.02.2008, “Pér huamarrjen e geverisjes vendore”, i ndryshuar
me Ligjin Nr. 68/2017, daté 27.04.2017,

Ligji Nr. 43/2016, daté 21.04.2016, “Pér marréveshjet ndérkombétare né Republikén
¢ Shqipéris&”;

Ligji Nr. 8269, daté 23.12.1997, “Pér Bankén e Shqipérisé”, i ndryshuar;

Ligji vjetor i buxhetit;

Vendimi i Késhillit t& Ministrave Nr. 775, daté 24.09.2010, “Pér administrimin e
financimeve t& huaja né Republikén e Shqipéris&”;

Udhézimi i Ministrit t& Financave Nr. 22, daté 05.10.2011, “Pér publikimin e t&
dhé&nave t& borxhit t& qeverisjes sé& pérgjithshme dhe hartimin e raportit t& tij”;

Udhézimi i Ministrit t& Financave Nr. 30, daté 26.12.2013, “Pér emetimin nga qeveria
e Republikés s8 Shqipériss, t& bonove t& thesarit né formé regjistrimi”;

Udhézimi i Ministrit t& Financave Nr. 31, daté 26.12.2013, “Pér emetimin nga qeveria
e Republikss sé& Shqipérisé, t& obligacioneve né formé regjistrimi”, i shtuar me
Udhézimin ¢ Ministrit té€ Financave dhe Ekonomisé Nr. 21, daté 22.06.2018;

Udhézimi i Ministrit t& Financave Nr. 35, daté 05.11.2008, “Pér zbatimin e ligjit Nr.
9869, daté 04.02.2008 “Pé&r Huamarrjen ¢ Qeverisjes Vendore™ 7

Udhézimi i Ministrit te Financave Nr. 36, daté 10.08.2009, “Pér hartimin e regjistrit t&
borxhit shtetéror dhe garancive shtetérore t&é huasé”,

Marréveshja ndérmjet Bankés s8 Shqipérisé dhe Ministrisé sé Financave dhe
Ekonomisé, daté 20.01.2015, “Pér organizimin e ankandeve t& titujve t& shtetit
shqiptar, shlyerjen ¢ veprimeve dhe mbajtjen e rregjistrit t& kétyre titujve”, ndryshuar
mé daté 06.07.2018 (BSH - Nr. 3632 Prot., MFE - Nr. 12981 Prot.).
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2. Publikime periodike té Ministrisé sé Financave dhe Ekonomisé né lidhje me
borxhin

- Buletini i Borxhit Publik né bazé vjetore dhe tremujore:
http://www.financa. gov.al/al/raportime/borxhi/treguesit-e-borxhit

- Regjistri i emetimeve t& Borxhit Publik:
http://’www financa.gov.al/al/raportime/borxhi/regjistri-i-borxhit

- Informacion mbi ankandet e emetimit t& titujve shtetérors t& Qeverisé:
http://www.financa. gov.al/al/raportime/borxhi/ankandet-e-emetimit-te-letrave-me-

vlere-te-geverise
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